# Quyết định 910/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Bộ Tư pháp năm 2025

| Số hiệu | 910/QĐ-BTP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 05/03/2025 |
| Ngày hiệu lực | 05/03/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TƯ PHÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 910/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 23/02/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp tổng kết hoạt động Ủy ban chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”  của Bộ Tư pháp năm 2025.

Điều 2.  Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.  Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTgCP Nguyễn Hòa Bình (để b/c);

- Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ (để b/c);

- Bộ Công an (để p/h);

- Văn phòng Chính phủ (để p/h);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- STP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h)

- Lưu: VT, VP (CCHC-KSTTHC (N.Hà)).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Tịnh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 910 /QĐ-BTP ngày 05/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao để đạt được các mục tiêu theo yêu cầu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030  (sau đây gọi là Đề án 06);  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 tại Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 23/02/2025 của Văn phòng Chính phủ và các nhiệm vụ được Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ giao.

b) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo yêu cầu tại Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 06  (sau đây gọi là Quyết định số 149/QĐ-BTP) .

2. Yêu cầu

a) Nội dung Kế hoạch bám sát Đề án 06; Thông báo số 56/TB-VPCP và các chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động của Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ; đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.

b) Xác định rõ các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các đơn vị; các nhiệm vụ phải thể hiện rõ nội dung, thời hạn, sản phẩm.

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các đơn vị, cán bộ đầu mối của các đơn vị; tăng cường phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 năm 2025, tập trung vào những nhiệm vụ sau:

1.  Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; định hướng về cải cách TTHC theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào nội dung liên quan đến cắt giảm quy định, đơn giản hóa TTHC; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 (theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ); các nhiệm vụ thường xuyên tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 19/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ...

2.  Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Đề án 06; các nhiệm vụ thường xuyên theo yêu cầu của Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ được giao tại các Công văn, Thông báo của Chính phủ và Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ; tổ chức sơ kết giai đoạn 2022-2025 việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Bộ Tư pháp.

(Các nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Phụ lục Kế hoạch kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối, thường trực của Tổ Công tác Đề án 06 của Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 tại Bộ Tư pháp; tổng hợp, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 06; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Bộ (qua Văn phòng Bộ) theo quy định.

c) Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí gửi Cục Kế hoạch - Tài chính hoặc Văn phòng Bộ (đối với những đơn vị do Văn phòng Bộ quản lý kinh phí chi thường xuyên) để thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế điều hành ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 tại Bộ Tư pháp năm 2025 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà hằng năm của Bộ Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị chủ trì nhiệm vụ xây dựng dự toán, cân đối kinh phí bảo đảm trên cơ sở thực tiễn điều hành ngân sách hằng năm của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

PHỤ LỤC:

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-BTP ngày 05 tháng 03 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

TÊN NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN/HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM CHÍNH

NGUỒN KINH PHÍ

GHI CHÚ

I

NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔNG HỢP

1.

Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 tại Bộ Tư pháp năm 2025

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

2.

Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo tại Bộ Tư pháp năm 2025

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

3.

Nghiên cứu, xây dựng Đề án chuyển đổi số có tính chất tương tự Đề án 06 và bảo đảm kết nối với Đề án 06

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2025

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

4.

Tham mưu, kiện toàn Tổ Công tác Đề án 06 của Bộ Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Khi có thay đổi về nhân sự

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

5.

Tổ chức quán triệt và thực hiện thống nhất, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06; tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực hàng tuần, hàng tháng và công bố cụ thể kết quả, tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Công văn, Hội nghị/Cuộc họp, Kế hoạch, Báo cáo....

Ngân sách Nhà nước

6.

Định kỳ tổ chức Tọa đàm của Bộ để trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án 06

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Hàng Quý

Tọa đàm

Ngân sách Nhà nước

7.

Xây dựng Báo cáo định kỳ của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Tổ Công tác Đề án của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Hàng tháng

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

8.

Xây dựng Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024/ Báo cáo tổng kết năm 2024 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; Báo cáo của Bộ Tư pháp về 03 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ...

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 6 và Tháng 12

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

9.

Xây dựng các Báo cáo đột xuất của Bộ Tư pháp về kết quả, tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

10.

Xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 06 phục vụ các cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giao ban cấp Vụ của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo lịch họp giao ban của Bộ

Báo cáo của Bộ Tư pháp

Ngân sách Nhà nước

11.

Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 theo yêu cầu của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ...

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Công văn, Thông báo,...

Ngân sách Nhà nước

12.

Tổ chức có hiệu quả công tác đầu mối, thường trực của Tổ Công tác Đề án 06 của Bộ về việc rà soát, kiểm đếm, cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Báo cáo, sản phẩm rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06

Ngân sách Nhà nước

13.

Tham mưu, tổ chức các buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp với Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ; các cuộc họp Tổ 06 của Bộ...

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Cuộc họp, Hội nghị,...

Ngân sách Nhà nước

14.

Chuẩn bị tài liệu phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các cuộc họp của Lãnh đạo Chính phủ và Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ về thực hiện Đề án 06

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Báo cáo, Công văn/Tài liệu...

Ngân sách Nhà nước

15.

Tổ chức trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia và kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Hội nghị/Tọa đàm/Đoàn kiểm tra/Báo cáo/Công văn

Ngân sách Nhà nước

II

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ ÁN 06

16.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các nội dung có liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06

Các đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan thông tin, báo chí ngành

Văn phòng Bộ

Cả năm

- Tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm truyền thông;

- Tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ;

Ngân sách Nhà nước

Cập nhật thông tin, bài viết có liên quan về triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến Đề án 06 trên Cổng thông tin điện tử Bộ, báo, tạp chí ngành

Ngân sách Nhà nước

Phối hợp, lồng ghép các nội dung có liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06 của Bộ vào các chương trình, hội nghị thường niên, định kỳ tại cơ quan Bộ

Ngân sách Nhà nước

II

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

17.

Thực hiện có hiệu quả vai trò của đơn vị Thường trực Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án 06

Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo Kế hoạch năm 2025 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL và yêu cầu của các cơ quan có liên quan

Công văn/Báo cáo/Hội nghị, Tọa đàm, cuộc họp....

Ngân sách Nhà nước

18.

Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06 (trong đó bao gồm cả việc phục vụ triển khai Luật Giao dịch điện tử và Luật Căn cước)

- Cục Quản lý thi hành án dân sự;

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước;

- Cục Kiểm tra văn bản và Xử lý VPHC và theo dõi THPL

- Cục Kiểm tra VBQPPL;

- Văn phòng Bộ

Thường xuyên

Các VBQPPL được sửa đổi, bổ sung; Tờ trình,...

Ngân sách Nhà nước

19.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Dữ liệu và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan  (đảm bảo đáp ứng về mặt thời gian Luật dữ liệu có hiệu lực từ ngày 01/7/2025)

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Các VBQPPL được sửa đổi, bổ sung; Tờ trình,...

Ngân sách nhà nước

20.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện rà soát, xử lý văn bản phục vụ triển khai Đề án 06 của Bộ Tư pháp, báo cáo Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ...

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Công văn/Báo cáo của Bộ Tư pháp...

Ngân sách nhà nước

21.

Tổng hợp đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để triển khai thực hiện Đề án 06

Vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Cả năm

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Ngân sách nhà nước

22.

Hoàn thành việc xây dựng, trình Quốc hội ban hành và tổ chức thực hiện tốt Luật Ban hành VBQPPL  (sửa đổi) , trình Chính phủ các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Cả năm

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Ngân sách nhà nước

23.

Tham mưu góp ý, thẩm định trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến Đề án 06

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo đề nghị phối hợp của các cơ quan, đơn vị,...

Công văn, báo cáo, cuộc họp,...

Ngân sách nhà nước

III

DỊCH VỤ CÔNG

24.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Đề án 06

Cục Hành chính tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Công văn, báo cáo, Tờ trình, cuộc họp,...

Ngân sách Nhà nước

25.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn địa phương triển khai có hiệu quả nhóm dịch vụ công liên thông đối với TTHC “cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn” và 02 TTHC liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, khai tử

Cục Hành chính tư pháp

Bộ Công an; Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ

Cả năm

Công văn, báo cáo, Tờ trình, cuộc họp,...

Ngân sách nhà nước

26.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn địa phương triển khai có hiệu quả dịch vụ tư pháp công “Thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án” trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cục Quản lý thi hành án dân sự

Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Công văn, báo cáo, Tờ trình, cuộc họp,...

Ngân sách nhà nước

27.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 104/NĐ- CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp DVC

Các đơn vị thuộc Bộ

Các Bộ, ngành, địa phương,...

Cả năm

Công văn, báo cáo, kế hoạch, Hội nghị/Tọa đàm, cuộc họp,...

Ngân sách Nhà nước

28.

Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm liên thông dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thông tin tử vong để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên môi trường điện tử”

Cục Hành chính tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Tháng 12

Báo cáo kết quả thí điểm, Công văn, kế hoạch, Hội nghị triển khai...

Ngân sách nhà nước

29.

Cung cấp DVCTT về Đăng ký khai sinh trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cục Hành chính tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo yêu cầu của Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ

Ngân sách nhà nước

30.

Cung cấp DVCTT về Đăng ký khai tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cục Hành chính tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo yêu cầu của Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ

Ngân sách nhà nước

31.

Cung cấp DVCTT về Đăng ký kết hôn trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cục Hành chính tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo yêu cầu của Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ

Ngân sách nhà nước

32.

Cung cấp DVCTT liên quan đến Đăng ký quốc tịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cục Hành chính tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo yêu cầu của Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ

Ngân sách nhà nước

33.

Nghiên cứu, đề xuất triển khai cung cấp tiện ích thông báo thi hành án dân sự trên Ứng dụng VNeID

Cục Quản lý thi hành án dân sự

Các cơ quan có liên quan

Công văn, báo cáo, kế hoạch, Hội nghị/Tọa đàm, cuộc họp,...

Ngân sách nhà nước

Tổ chức triển khai thí điểm tiện ích thông báo thi hành án dân sự trên Ứng dụng VNeID

Tháng 6/2025

Triển khai chính thức trên toàn quốc tiện ích thông báo thi hành án dân sự trên Ứng dụng VNeID

Tháng 12/2025

34.

Khảo sát về những phản ánh của người dân về khó khăn, hạn chế về quy trình nghiệp vụ trong triển khai DVC, nghiên cứu cắt giảm, rút gọn những hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư

- Cục Quản lý thi hành án dân sự;

- Cục Hành chính tư pháp;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước;

- Cục Hành chính tư pháp;

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý;

Văn phòng Bộ

Cả năm

Hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư được nghiên cứu cắt giảm, rút gọn

Ngân sách Nhà nước

35.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; nghiên cứu và rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

- Cục Hành chính tư pháp;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước;

Cả năm

Hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư được nghiên cứu cắt giảm, rút gọn

Ngân sách Nhà nước

36.

Nghiên cứu, đề xuất lộ trình, thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về dịch vụ công và định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực điện tử, chia sẻ dữ liệu

- Cục Quản lý thi hành án dân sự;

- Cục Hành chính tư pháp;

- Cục Bổ trợ tư

pháp;

- Cục Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước;

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý;

Văn phòng Bộ

Tháng 12

Ngân sách nhà nước

Chỉ thị số 04/CT- TTg

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư

Các TTHC được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến

100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình được định danh và xác thực điện tử thông suốt

Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử

100% người dân khi thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Người dân, doanh nghiệp được định danh và xác thực điện tử

100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử

Kết quả giải quyết TTHC của cá nhân được lưu trữ điện tử

50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Các mẫu đơn, tờ khai được chuẩn hóa

Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC đối với 53 dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, xuất nhập cảnh, cấp căn cước công dân

Người dân, doanh nghiệp hài lòng với giải quyết TTHC

Tối thiểu 50% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg

Các TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa

90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

Các công việc liên quan đến quản lý dân cư được xử lý trên môi trường mạng

100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

Hồ sơ về dân cư được lưu trữ, chia sẻ

37.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; chỉnh lý hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

- Cục Hành chính tư pháp;

- Cục Bổ trợ tư pháp;

- Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước.

Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng Bộ

Cả năm

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngân sách Nhà nước

IV

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

38.

Triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch trên cơ sở nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Cục Hành chính tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Theo tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Cơ sở dữ liệu hộ tịch được nâng cấp

Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp

39.

Tiếp tục duy trì kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, lý lịch tư pháp

Cục Hành chính tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Cả năm

Ngân sách Nhà nước

40.

Hoàn thành và duy trì kết nối một số cơ sở dữ liệu, phần mềm của Bộ Tư pháp với CSDLQG về dân cư (xử lý vi phạm hành chính; công chứng; trợ giúp pháp lý; thi hành án dân sự).

Cục Công nghệ thông tin

- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Cục Bổ trợ tư pháp

Năm 2025

Phần mềm nghiệp vụ của Bộ được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngân sách Nhà nước

41.

Tiếp tục nâng cấp hạ tầng, kỹ thuật, an ninh an toàn hệ thống, quản trị vận hành hệ thống đối với việc kết nối với dữ liệu

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Ngân sách Nhà nước

42.

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-TTH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thành phần công nghệ thông tin thiết yếu triển khai Đề án 06 và Công văn số 708/BTTTT- CATTT ngày 02/3/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc sửa đổi, thay thế nội dung về an toàn, an ninh mạng tại Công văn số 1552/BTTTT-TTH; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Ngân sách nhà nước

43.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Chính phủ về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Quyết định ban hành Kế hoạch; Công văn, Hội nghị/Tọa đàm...

Ngân sách Nhà nước

V

PHỐI HỢP, HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06

44.

Tăng cường bám sát cơ sở để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06; bố trí nguồn lực để hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong việc triển khai, khai thác sử dụng các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

Các đơn vị quản lý Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Các khó khăn, vướng mắc về thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06/CP được tháo gỡ; việc triển khai, khai thác sử dụng các HTTT, CSDL của địa phương được hỗ trợ, hướng

dẫn.

Ngân sách Nhà nước

45.

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh việc số hóa sổ hộ tịch theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Cục Công nghệ thông tin

Cả năm

Hoàn thành nhiệm vụ số hóa sổ hộ tịch theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ- CP và hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa CSDLQGVDC và CSDLHTĐT

Ngân sách Nhà nước

46.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch

Cục Hành chính tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Cả năm

Các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch của các địa phương được cung cấp hiệu quả

Ngân sách Nhà nước

VI

VỀ BỐ TRÍ NGÂN SÁCH, NGUỒN LỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06

47.

Tham mưu, đề xuất kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao của Đề án 06

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cục Kế hoạch - Tài chính

Cả năm

Dự toán được phê duyệt

Ngân sách Nhà nước

48.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, con người về nghiệp vụ và về công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Cả năm

Kế hoạch/Tài liệu, giáo trình, Hội nghị/Tọa đàm,...

Ngân sách Nhà nước

49.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động về nghiệp vụ và công nghệ thông tin theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2025

Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý thi hành án dân sự

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2025

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động về nghiệp vụ và công nghệ thông tin được tổ chức

Ngân sách Nhà nước

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com