# Thông báo 553/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

| Số hiệu | 553/TB-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông báo |
| Ngày ban hành | 13/10/2025 |
| Ngày hiệu lực | 13/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 553/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BÙI THANH SƠN PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI BAN CHỈ ĐẠO HỘI CHỢ MÙA THU 2025

Ngày 08 tháng 10 năm 2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa thu 2025 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc, kiểm tra tiến độ tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban; đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện các cơ quan, đơn vị: Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Triển lãm Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Triển lãm Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn kết luận như sau:

Ghi nhận và đánh giá cao Bộ Công Thương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và sự nỗ lực của các bộ, cơ quan, địa phương và các đơn vị đã tích cực, tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025. Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Hội chợ còn rất ngắn, để tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 chất lượng, thành công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần có quyết tâm, nỗ lực của tất cả các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan. Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị khẩn trương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bộ Công Thương

- Khẩn trương xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 để làm căn cứ để các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

- Phối hợp, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các Hiệp hội chuyên ngành mời các doanh nghiệp có các sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tích cực tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025.

- Phối hợp, đề nghị Bộ Tài chính tăng cường đôn đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, khẩn trương huy động, mời các doanh nghiệp thành viên tham gia Hội chợ.

- Chủ trì, chuẩn bị tổ chức họp báo trong khoảng thời gian từ ngày 12-13 tháng 10 năm 2025; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tổ chức Hội chợ.

- Chuẩn bị nội dung các bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ; sản xuất 01 phim ngắn 6 phút để giới thiệu về Hội chợ Mùa thu 2025 tại Lễ Khai mạc và 01 phim ngắn 6 phút tổng kết kết quả của Hội chợ, tổ chức vinh danh các doanh nghiệp tham gia tại Lễ Bế mạc.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc. Chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết, thành phần, phương án cụ thể về lễ tân, hậu cần, đón tiếp; mời đại biểu, khách mời tham dự Lễ khai mạc; Lễ bế mạc Hội chợ, bảo đảm tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc trang trọng, xứng tầm với sự kiện và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

3. Đài truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và bố trí MC dẫn chương trình. Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức truyền thanh trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Khẩn trương thực hiện, báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ tại phân khu được giao, gửi Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp chung.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Trung tâm Triển Lãm Việt Nam (VEC) khẩn trương xây dựng phương án an ninh, trật tự an toàn tuyệt đối, phòng chống, cháy nổ, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm, thông báo cụ thể các đơn vị chịu trách nhiệm, tên người đầu mối, hotline.., theo đúng thời hạn được giao tại Thông báo số 536/TB-VPCP ngày 5 tháng 10 năm 2025.

- Trên cơ sở bộ nhận diện đã được Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt, khẩn trương tổ chức quảng bá trực quan trên các tuyến đường, tuyến phố lớn trong thành phố Hà Nội.

5. Các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tương tác để gia tăng hiệu quả, giá trị của Hội chợ Mùa Thu 2025; rà soát, lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị tham gia, bảo đảm là những doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu, có nguồn lực, có sẵn hàng hóa, sản phẩm chất lượng tham gia Hội chợ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- PTTgCP Bùi Thanh Sơn (để b/c);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước;

- Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, NN, KGVX;

- Lưu: VT, KTTH (2);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com