# Thông báo 624/TB-VPCP năm 2025 kết luận Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 do Văn phòng Chính phủ ban hành

| Số hiệu | 624/TB-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông báo |
| Ngày ban hành | 16/11/2025 |
| Ngày hiệu lực | 16/11/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 624/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN PHIÊN HỌP LẦN THỨ NĂM CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

Ngày 15 tháng 11 năm 2025, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06  (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo của Chính phủ)  chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo của Chính phủ  (sau đây gọi tắt là Phiên họp) , Tham dự Phiên họp tại Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước, đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, ý kiến phát biểu, tham luận của lãnh đạo các bộ, cơ quan, đại biểu dự họp, Ban Chỉ đạo của Chính phủ thống nhất kết luận như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS), chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, công tác phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA 06 đã đạt kết quả nổi bật:  (1)  ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA 06;  (2)  công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách được đẩy mạnh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi;  (3)  nguồn lực tài chính được quan tâm tăng cường, bổ sung 25.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu năm 2025 và bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ về KHCN, ĐMST và CĐS trong năm 2026;  (4)  nhiều chương trình, dự án khoa học và công nghệ trọng điểm đã được triển khai, qua đó nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia;  (5)  hạ tầng số tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc mở rộng độ phủ và chất lượng kết nối mạng 5G, hệ thống cáp quang đất liền quốc tế, thúc đẩy kinh tế số tăng trưởng nhanh;  (6)  Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số;  (7)  công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, cắt giảm và đơn giản hóa nhiều thủ tục, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

II. VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU

1. Về tồn tại, hạn chế:  Ban Chỉ đạo của Chính phủ thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục:  (1)  Vẫn còn nhiệm vụ chậm muộn kể từ sau Phiên họp thứ tư;  (2)  tiến độ xây dựng CSDL quốc gia và chuyên ngành trọng yếu chưa đồng đều. Chỉ 3/12 nền tảng CSDL trọng yếu theo Kế hoạch 02 được hình thành cơ bản (hộ tịch điện tử, đất đai, tài chính); 8/12 CSDL trọng yếu và 54/105 CSDL chuyên ngành theo Nghị quyết số 71/NQ-CP chưa đảm bảo nguyên tắc  “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - kết nối - dùng chung”  và nguy cơ chậm tiến độ;  (3)  Việc giải ngân kinh phí còn chậm (mới phân bổ 11,7/12,7 nghìn tỷ đồng), sử dụng kinh phí chưa thực sự kịp thời và hiệu quả;  (4)  hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Nhiều hệ thống thông tin còn thiếu tính kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu, dẫn đến ách tắc;  (5)  nhân lực chất lượng cao (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng) còn thiếu hụt lớn. Chính sách thu hút chuyên gia giỏi chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Nguyên nhân chủ yếu: (1)  Quyết tâm chính trị chưa đủ mạnh, còn tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm;  (2)  Thể chế, chính sách chậm cập nhật, chưa theo kịp thực tiễn và tốc độ công nghệ;  (3)  Tổ chức thực hiện còn lúng túng, phối hợp chưa chặt chẽ, phân công nhiệm vụ chưa bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”;  (4)  Kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, thiếu cơ chế kiểm tra giám sát và KPI để tạo động lực, áp lực hoàn thành nhiệm vụ;  (5)  Nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư huy động chưa hiệu quả; tư duy hành chính vẫn tồn tại, chuyển đổi sang tư duy quản trị số còn chậm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM, CỤ THỂ

1. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chịu trách nhiệm đến cùng:

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiên quyết khắc phục những điểm nghẽn đã được chỉ ra, bảo đảm triển khai hiệu quả, hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong năm 2025, nhất là tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 nám 2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương; các nhiệm vụ chậm tiến độ theo kết luận tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo; các nhiệm vụ còn tồn tại của Đề án 06  (rà soát nhiệm vụ chậm tiến độ gửi tại Phụ lục kèm theo) ; gửi văn bản cam kết tiến độ thực hiện, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ thực hiện chậm, muộn, không hiệu quả; văn bản cam kết gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và Bộ Nội vụ để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ; hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 năm 2025.

2. Đẩy mạnh rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách:  Các bộ khẩn trương trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn, bảo đảm phù hợp với thời điểm có hiệu lực của các Luật; đồng thời, tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện; nhiệm vụ thường xuyên.

3. Khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu: (1)  Thanh tra Chính phủ ban hành trước ngày 25 tháng 11 năm 2025;  (2)  Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn để các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, đánh giá và xếp hạng chất lượng các cơ sở dữ liệu; hoàn thành việc ban hành hướng dẫn trước ngày 25 tháng 11 năm 2025; Các bộ, ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an tổ chức rà soát, đánh giá và xếp hạng chất lượng các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; gửi kết quả về Bộ Công an trước ngày 10 tháng 12 năm 2025; Bộ Công an tổng hợp, thẩm định, đánh giá lại và xếp hạng chất lượng các cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc; công bố kết quả trong năm 2026.

4. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: (1)  Các bộ, ngành, khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã có dữ liệu, hoàn thành trong tháng 11 năm 2025;  (2)  các bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia); rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị - quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung, hoàn thành trước ngày 22 tháng 12 năm 2025;  (3)  các bộ, ngành, địa phương tập trung:  (i)  Sửa đổi, bổ sung 322 văn bản quy phạm pháp luật theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;  (ii)  Rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính và DVC trực tuyến toàn trình;  (iii)  Hoàn thành mục tiêu 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh.

5. Nhiệm vụ về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA06

a) Bộ Khoa học và Công nghệ:  (1)  trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai, hoàn thành trong tháng 11 năm 2025;  (2)  chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Tập đoàn FPT, CMC khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và thiết lập Bộ công cụ theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA06 để đưa vào khai thác phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2025;  (3)  Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập;  (4)  đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc, phải đạt 90% trong năm 2025 (đến nay mới đạt 39,5%);  (5)  Phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026 (phấn đấu đạt 500.000 thuê bao);  (6)  Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, làm rõ nội hàm “thử nghiệm” theo Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 và việc triển khai thực tiễn hiện nay;  (7)  chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đăng ký nguồn vốn theo đúng tính chất nhiệm vụ chi, trên cơ sở đó tổng hợp, gửi Bộ Tài chính, chi tiết nguồn vốn đầu tư, chi thường xuyên, hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2025.

b) Bộ Công an:  (1)  Tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, nhiệm vụ thường xuyên; nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và số 3, hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2025;  (2)  Tham mưu ban hành Nghị định của Chính phủ về cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia;  (3)  Tham mưu ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật của Chính phủ để triển khai Nền tảng đấu giá tài sản theo hình thức trực tuyến, ứng dụng hiệu quả nền tảng định danh và xác thực điện tử;  (4)  Tham mưu ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật của Chính phủ về phát triển công dân số; hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2025;  (5)  Phát triển VNeID thành Nền tảng số quốc gia với 05 chức năng chính:  (i)  Lưu trữ dữ liệu số của công dân;  (ii)  Định danh xác thực điện tử;  (iii)  Thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính;  (iv)  Ví điện tử, Kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội;  (v)  là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước (trước mắt phục vụ hỗ trợ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp), người dân với doanh nghiệp, và người dân với người dân, nhiệm vụ thường xuyên.

c) Văn phòng Chính phủ chủ trì tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm việc thực hiện TTHC theo mô hình cung cấp DVC tập trung cấp bộ, hoàn thành trong tháng 12 năm 2025.

d) Bộ Nội vụ tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hoàn thành trong tháng 11 năm 2025.

đ) Bộ Xây dựng: Khẩn trương thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng, ban hành Đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12 năm 2025, triển khai thực hiện trong năm 2026.

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với CSDL quản lý văn bằng, chứng chỉ, hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2025; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hoá bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12 năm 2025, số hoá 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong năm 2026.

g) Bộ Y tế xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030, trong đó xác định rõ: mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử, tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh kết nối, tỷ lệ dữ liệu liên thông, hoàn thành trong tháng 12 năm 2025.

h) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2025 và hàng tháng; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thanh tra kiểm soát chặt chẽ dòng tiền đi đúng mục tiêu.

i) Các bộ, ngành, địa phương: rà soát, có cam kết lộ trình, khẩn trương thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 11 năm 2025.

k) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan xây dựng video clip tổng kết năm 2025 bảo đảm sinh động, hiệu quả và phản ánh đúng bản chất của các vấn đề, nhiệm vụ, đặc biệt nhấn mạnh các kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

l) Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Cần Thơ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10704/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 11 năm 2025 về việc nghiên cứu, có ý kiến hoàn thiện đối với các đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm “6 rõ”, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 20 tháng 11 năm 2025.

6. Bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách và đầu tư

a) Bộ Tài chính:  (1)  Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tài chính phù hợp, bảo đảm nguyên tắc “giao nhiệm vụ phải giao kinh phí”, hoàn thành trong tháng 12 năm 2025;  (2)  Phân bổ và bố trí đủ vốn NSNN cho hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA06 theo quy định, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, liên ngành, liên vùng (Như: Trung tâm dữ liệu quốc gia, sàn dữ liệu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu, các dự án phát triển công nghệ chiến lược và CSDL trọng yếu,...).

b) Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực trạng, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương đăng ký nhu cầu kinh phí qua Bộ Khoa học và Công nghệ, chi tiết nguồn vốn đầu tư, chi thường xuyên, trên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo để các đồng chí biết, chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Hòa Bình, Bùi Thanh Sơn,

Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Lê Thành Long,

Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng (để b/c);

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ;

- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương;

- Thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06;

- Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Các Vụ: KGVX, PL, CN, NN, KTTH, TCCV, NC

TGĐ Cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, KSTT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Mạnh Cường

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ CHẬM MUỘN THEO VĂN BẢN ĐÔN ĐỐC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Thông báo kết luận số 624/TB-VPCP ngày 16 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ)

Dữ liệu tính đến ngày 07/11/2025

1. Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quá hạn chưa hoàn thành

STT

Nhiệm vụ

Văn bản giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Thời hạn hoàn thành

1.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025, gửi về Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 18/10/2025. Yêu cầu phải giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025, tạo đà vững chắc cho năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ.

Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025

Các cơ quan Trung ương và địa phương

18/10/2025

2.

Rà soát các quy định pháp luật để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các bộ, ngành

30/06/2025

3.

Xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật: (1) Luật Ngân sách nhà nước; (2) Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (3) Luật Doanh nghiệp; (4) Luật Quản lý thuế.

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/05/2025

4.

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 07 Luật (Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/05/2025

5.

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực; thu hút cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/05/2025

6.

Xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế)

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/10/2025

7.

Xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, trong đó nghiên cứu có chính sách không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động không vì lợi nhuận.

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/05/2025

8.

Ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển hạ tầng số mới, dịch vụ số mới, dữ liệu; cơ chế, chính sách hợp tác công tư để đào tạo nhân lực công nghệ số; để phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

30/09/2025

9.

Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,...

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các bộ, ngành, địa phương

30/09/2025

2. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số quá hạn chưa hoàn thành

STT

Nhiệm vụ

Văn bản giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Thời hạn hoàn thành

1.

Ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương mình, bám sát yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và bảo đảm an ninh an toàn hệ thống theo đúng quy định.

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Các bộ, ngành, địa phương

30/09/2025

2.

Căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, xác định nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án và dự toán kinh phí theo quy định; đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính để tổng hợp, đề xuất, phân bổ kinh phí. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu kinh phí cho chuyển đổi số nhưng không đăng ký hoặc đăng ký chậm phải tự chịu trách nhiệm

Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/09/2025

Các cơ quan, bộ, ngành và địa phương

15/10/2025

3.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố kế hoạch triển khai chi tiết nền tảng số dùng chung theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/09/2025

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

10/10/2025

4.

Nghiên cứu, báo cáo đề xuất Chính phủ ban hành cơ sở pháp lý về nền tảng định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa; nền tảng đấu giá tài sản công.

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Bộ Công an

31/10/2025

5.

Trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành Quyết định về Khung kiến trúc, Khung quản trị và Từ điển dữ liệu quốc gia.

Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025

Bộ Công an

20/10/2025

6.

Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ phối hợp kịp thời bảo đảm việc tương thích các máy tính bảng, phần mềm để sử dụng hiệu quả

Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025

Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ

30/06/2025

7.

Các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh; cấp phép rượu, bia, thuốc lá; cấp phù hiệu...) khẩn trương nâng cấp hệ thống dịch vụ công để bảo đảm triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Hoàn thành trong tháng 9/2025

Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025

Các bộ, cơ quan

30/09/2025

8.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục đầu tư, khái toán kinh phí để triển khai các nền tảng dùng chung, CSDL và đăng ký vốn.

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Các bộ, ngành, địa phương

20/09/2025

9.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 180/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 11725/BTC-QLĐT ngày 31/7/2025, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xác định dự án/hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu áp dụng cơ chế hợp tác công tư, gửi Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ để phối hợp thực hiện.

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Các bộ, ngành, địa phương

30/09/2025

10.

Cùng với việc rà soát, thay thế thành phần hồ sơ trong cấu trúc thủ tục hành chính bằng dữ liệu, khẩn trương phối hợp với Bộ Công an thống nhất giải pháp trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua ứng dụng VNeID. Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ ban hành quy định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quy định cơ quan nhà nước các cấp chỉ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử hợp lệ, trừ trường hợp công dân, tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy.

Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025

Các Bộ, cơ quan ngang bộ

31/08/2025

11.

Khẩn trương rà soát việc bố trí trụ sở, trang cấp thiết bị, bố trí nhân lực và bảo đảm hệ thống hạ tầng mạng, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực địa, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường hoàn thiện điều kiện cần thiết để bảo đảm Trung tâm Phục vụ hành chính công tại cơ sở sẵn sàng vận hành hiệu quả.

Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/09/2025

Các tỉnh, thành phố

20/10/2025

12.

Triển khai hướng dẫn cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để đăng ký, để xuất kinh phí theo nhiệm vụ, giải pháp về tài chính đã được giao tại Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025.

Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/09/2025

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

31/10/2025

13.

Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ theo thẩm quyền.

Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/6/2025

Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương

30/06/2025

14.

Chỉ đạo rà soát, bảo đảm trụ sở, thiết bị, nhân lực và hạ tầng mạng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; tổ chức đoàn công tác cấp xã hỗ trợ hoàn thiện điều kiện cho Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả.

Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025

Các tỉnh, thành phố

31/10/2025

15.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, hoàn thành 04 CSDL ngành Y tế

Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/09/2025

Bộ Y tế

31/10/2025

16.

Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL: hộ tịch điện tử; ngành giáo dục và đào tạo; hoạt động xây dựng; bản án, quyết định Tòa án; đất đai, nhà ở; ngành y tế; đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ tài chính

31/10/2025

17.

Hoàn thành việc lựa chọn, thống nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương mình theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW bảo đảm hiệu quả; tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Các bộ, ngành, địa phương

30/09/2025

18.

Rà soát khắc phục dứt điểm những bất cập hiện nay nhất là các vấn đề liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông báo số 46-TB/TGV ngày 30/09/2025

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

15/10/2025

19.

Về CSDL hộ tịch điện tử và CSDL xử lý vi phạm hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan bám sát lộ trình Kế hoạch vận hành Nền tảng hộ tịch điện tử, kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đồng thời, xây dựng ngay lộ trình chi tiết đối với CSDL Xử lý vi phạm hành chính.

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Bộ Tư pháp

01/11/2025

20.

Về CSDL ngành Y tế, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định; chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân cập nhật dữ liệu lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế.

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Bộ Y tế

30/09/2025

21.

Về CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn hoá danh mục kết quả giải quyết và thành phần hồ sơ của các TTHC thuộc phạm vi quản lý. Văn phòng Chính phủ chủ trì hướng dẫn việc chuẩn hoá, cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025

Các bộ, cơ quan ngang bộ

31/10/2025

22.

Chủ động nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025

Các bộ, ngành, địa phương

20/06/2025

23.

Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình đối với các thủ tục hành chính có thể sử dụng thông tin giấy tờ đã tích hợp trên VNeID và các thủ tục hành chính ứng dụng dữ liệu hộ tịch, đất đai đã được số hóa.

Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025

Các bộ, ngành, địa phương

31/07/2025

24.

Ban hành, triển khai các chiến lược, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các bộ, ngành

30/09/2025

25.

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/08/2025

26.

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (31) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/08/2025

27.

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (40) Cơ sở dữ liệu người lao động

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Nội vụ

31/08/2025

28.

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (42) Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Nội vụ

31/08/2025

29.

Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (67) CSDL tổng hợp về tài chính

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/08/2025

30.

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các bộ, ngành, địa phương

31/05/2025

31.

Rà soát các quy định hiện hành đế bảo đảm có quy định về ưu đãi đầu tư, thuê, mua các sản phẩm, dịch vụ số

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

30/09/2025

32.

Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các địa phương

30/09/2025

33.

Xây dựng quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, đầu tư công, mua sắm công các sản phẩm, dịch vụ số để đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030.

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/05/2025

34.

Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (1) Định danh tàu thuyền;

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

30/09/2025

35.

Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (10) Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18 chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ trên nền tảng thương mại điện tử

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

30/09/2025

36.

Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (11) Mô hình điểm tại các tỉnh, thành phố có đảo.

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các địa phương có đảo

30/09/2025

37.

Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (2) Định danh địa điểm;

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

30/09/2025

38.

Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (8) Phát triển kinh tế đêm;

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các địa phương chủ trì

30/09/2025

39.

Hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên cứu sử dụng định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử.

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Công an

30/09/2025

40.

Xây dựng cơ chế cho phép sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nền tảng số có quy mô quốc gia, vùng và được sử dụng chung cho nhiều cơ quan, tổ chức

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

31/03/2025

41.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các bộ, ngành, địa phương

30/09/2025

42.

Xây dựng, ban hành chương trình đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, logistics, du lịch,...

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các bộ, ngành

30/05/2025

43.

Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm,...); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các bộ, ngành, địa phương

30/09/2025

44.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; ký số văn bản tố tụng và thực hiện một số thủ tục tố tụng điện tử.

Kế hoạch 02

Các Bộ, ngành

30/09/2025

45.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tư pháp với CSDL tổng hợp quốc gia;

Kế hoạch 02

Bộ Công an

30/09/2025

46.

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án triển khai và lộ trình tích hợp các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, giao thông công cộng về các Trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh (IOC) và kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kế hoạch 02

Bộ Công an

31/07/2025

3. Các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quá hạn chưa hoàn thành

STT

Nhiệm vụ

Văn bản giao nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Thời hạn hoàn thành

1.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) rà soát, hoàn chỉnh Dự án Đầu tư Khu lưu trú cho chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, bảo đảm khởi công dự án trong Quý III/2025

Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025

Bộ Tài chính

30/09/2025

2.

Các thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh, thành phố có đủ điều kiện: Trên cơ sở các cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh, khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh của địa phương gắn với hiện đại hóa hạ tầng, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chịu trách nhiệm trong tổ chức triển khai, huy động và điều phối nguồn lực, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.

Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025

Các thành phố trực thuộc Trung ương

30/09/2025

3.

Chủ trì xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, xác định công nghệ cốt lõi có thể tạo đột phá, nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, khả năng tiếp cận công nghệ. Báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trước ngày 01/10/2025

Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025

Các bộ, ngành, địa phương

01/10/2025

4.

Chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xác định tỷ trong đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong GDP. Hoàn thành trong tháng 10/2025

Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025

Bộ Tài chính

31/10/2025

5.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, khẩn trương nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế tài chính đặc thù để xử lý dứt điểm các vướng mắc về vốn cho các dự án hạ tầng cấp bách tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành trong tháng 9/2025

Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025

Bộ Tài chính

30/09/2025

6.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) rà soát, hoàn chỉnh Dự án Đầu tư Khu lưu trú cho chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, bảo đảm khởi công dự án trong Quý III/2025 theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025

Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025

Bộ Tài chính

30/09/2025

7.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án “Xây dựng Hạ tầng tính toán hiệu năng cao (HPC) và các trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển AI”. Trong quá trình xây dựng Đề án, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để quy hoạch, tính toán nguồn nhân lực vận hành; phối hợp với Bộ Ngoại giao để xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2025.

Thông báo số 45-TB/TGV ngày 30/09/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ

31/10/2025

8.

Khắc phục ngay những tồn tại hạn chế về chuyển đổi số đã được chỉ ra tại báo cáo hằng ngày của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; cập nhật kết quả khắc phục lên Hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW (nq57.vn). Hoàn thành trước ngày 15/9/2025.

Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương

15/09/2025

9.

Nghiên cứu Kế hoạch hành động chiến lược và văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để cụ thể hoá vào kế hoạch hành động, chương trình, dự án của cơ quan, địa phương mình, phù hợp với các Hệ thống chiến lược và Sáng kiến đột phá

Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025

Các bộ, ngành, địa phương

31/07/2025

10.

Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Khung chiến lược giáo dục đại học

Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo

31/10/2025

11.

Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành: Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trong các viện nghiên cứu, cơ chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học.

Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo

31/10/2025

12.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cấp học bổng toàn phần gửi các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược (bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học...)

Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo

31/10/2025

13.

Xây dựng cơ chế, chính sách cho phép doanh nghiệp nhà nước đánh giá tổng thể hiệu quả đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

30/09/2025

14.

Xây dựng cơ chế, chính sách và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và một số lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

30/09/2025

15.

Xây dựng các Đề án triển khai cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chiến lược trong các ngành, lĩnh vực

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Các bộ, ngành

30/09/2025

16.

Xây dựng chính sách đột phá về tín dụng đối với học sinh, sinh viên học các ngành STEM

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

30/09/2025

17.

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

30/09/2025

18.

Ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển hạ tầng số mới, dịch vụ số mới, dữ liệu; cơ chế, chính sách hợp tác công tư để đào tạo nhân lực công nghệ số

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Tài chính

30/09/2025

19.

Xây dựng Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Nghị quyết số 71/NQ-CP

Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/09/2025

PHỤ LỤC II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 552/TB-VPCP NGÀY 13/10/2025

(Kèm theo Thông báo kết luận số 624/TB-VPCP ngày 16 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Thời hạn

Kết quả thực hiện

Tiến độ

Nhiệm vụ giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo

1

Chủ trì, làm việc với các bộ, cơ quan: Công an, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để rà soát, thống nhất phương án xây dựng, phát triển bộ công cụ đo lường, theo dõi, giám sát, đánh giá (KPIs) việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tại các Đề án, Chương trình và nhiệm vụ được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

10/10/2025

Bộ KH&CN đã báo cáo Chính phủ tại công văn số 6001/BKHCN-CĐSQG ngày 24/10/2025. Hiện nay Bộ đang hoàn thiện việc xây dựng bộ chỉ số theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 10862/VPCP-KSTT ngày 07/11/2025.

Đã hoàn thành quá hạn

2

Chủ trì, phối hợp Bộ Công an tham mưu cơ chế chấm điểm hàng tháng với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo được giao chỉ đạo để gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hằng tháng xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để các nhiệm vụ chậm, muộn, thực hiện không hiệu quả

Bộ Khoa học và Công nghệ

31/10/2025

Bộ KH&CN đã báo cáo Ban chỉ đạo Chính phủ về Phương án chấm điểm hàng tháng với các bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương về thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Công văn số 315/BC-BKHCN ngày 31/10/2025.

Đã hoàn thành

3

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các bộ, ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển KHCN, ĐMST, CĐS, CCHC và ĐA 06

Bộ Khoa học và Công nghệ

31/10/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Nội vụ đề nghị cho ý kiến về danh sách các cơ quan Bộ, ngành, địa phương có thành tích trong hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đề xuất

Chưa hoàn thành

4

Chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức KHCN, trường đại học phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai năm 2025; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Đề án đầu tư năng lực cho tổ chức nghiên cứu phát triển công lập; triển khai, chia sẻ và khai thác các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược bảo đảm tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực

Bộ Khoa học và Công nghệ

31/10/2025

- Bộ KH&CN đã làm việc với các doanh nghiệp (Viettel, CMC, Fenikka, City Group, Vin Robostic) và các trường Đại học (HVNN, BKHN, ĐHQGHN) để xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay năm 2025 tại Tờ trình số 209/TTr-BKHCN ngày 28/10/2025.

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển các phòng thí nghiệm dùng chung gộp trong chương trình phát triển công nghệ chiến lược và công nghiệp chiến lược (tháng 7/2025).

Đã hoàn thành quá hạn

5

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, trình Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

31/12/2025

Chính phủ đã trình QH dự án Luật tại Tờ trình số 1039/TTr-CP ngày 07/11/2025

Đã hoàn thành

6

Xây dựng 16 nghị định và các thông tư hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV liên quan đến KHCN, ĐMST, CĐS

Bộ Khoa học và Công nghệ

31/10/2025

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

7

Nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển và ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), trình Thủ tướng Chính phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ

31/12/2025

Bộ KH&CN đã làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp có thể mạnh về UAV (Viettel, City Group...) để xây dựng Đề án.

Đang thực hiện

8

Hướng dẫn các bộ, ngành xây dựng các nền tảng dùng chung, ban hành văn bản hướng dẫn các hạng mục đầu tư cho chuyển đổi số

Bộ Khoa học và Công nghệ

31/10/2025

Bộ KH&CN đã ban hành công văn số 4577/BKHCN-CĐSQG ngày 11/09/2025 hướng dẫn triển khai các nền tảng số dùng chung toàn quốc

Đã hoàn thành

9

Đẩy nhanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số  (như hạ tầng 5G; dịch vụ viễn thông sử dụng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp; hệ sinh thái, trung tâm tính toán AI; hạ tầng nghiên cứu và phát triển phục vụ đa ngành, đa mục tiêu; trung tâm điều hành thông minh IOC) , nhiệm vụ thường xuyên; hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông kết nối, chia sẻ thông tin số thuê bao di động để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và khóa các thuê bao di động chưa định danh chính chủ; yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với tài khoản thuê bao di động mới; thực hiện khóa các tài khoản thuê bao chưa thực hiện xác thực sinh trắc học; người dân lựa chọn một thuê bao di động để đăng ký làm số thuê bao chính, nhận thông báo từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo Luật Căn cước

Bộ Khoa học và Công nghệ

30/11/2025

Đang thực hiện

Đang thực hiện

Nhiệm vụ giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo

10

Vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; tham mưu cho Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành triển khai các CSDL quốc gia, chuyên ngành  (nhất là các CSDL trọng yếu trong Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”;  đẩy mạnh phát triển ứng dụng VNeID trở thành ứng dụng giao tiếp chủ yếu trên thiết bị di động giữa người dân với các cơ quan hành chính nhà nước để phát triển công dân số, xã hội số, quản lý trật tự xã hội và phát triển KTXH

Bộ Công an

Nhiệm vụ thường xuyên

Bộ Công an đã tổ chức nhiều phiên họp để đôn đốc các bộ, ngành và doanh nghiệp đồng hành xây dựng các CSDL quốc gia, chuyên ngành  (nhất là các CSDL trọng yếu trong Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”) . Đồng thời, đang xây dựng các tiện ích trên ứng dụng VNeID để triển khai cho người dân (Bộ Công an vừa bổ sung tính năng góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đang thực hiện

11

Phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai giám sát an ninh mạng; thẩm định, đánh giá điều kiện an ninh mạng (về chính sách, con người, giải pháp kỹ thuật) ngay từ khi thiết kế đối với các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, hệ thống dùng chung của toàn hệ thống chính trị theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra lộ, lọt dữ liệu, mất an toàn hệ thống do chủ quan, thiếu trách nhiệm

Bộ Công an

Nhiệm vụ thường xuyên

Hiện nay, Trung tâm An ninh mạng quốc gia (thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an) đang kết nối với 42 đơn vị để chia sẻ dữ liệu Hệ thống giám sát an ninh mạng. Trong tháng 10/2025, Trung tâm An ninh mạng quốc gia đã thu thập 4,9 triệu cảnh báo an ninh mạng; Bộ Công an đã kịp thời có các hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị phương án khắc phục các sự cố an ninh mạng. Bên cạnh đó, Bộ Công an đang xây dựng hệ thống “phòng vệ mạng quốc gia”, “tường lửa quốc gia” để chủ động ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, bảo vệ vòng ngoài cho các tài nguyên trọng yếu trên mạng Internet. Ngoài ra, hiện nay A05 đang triển khai thí điểm Dự án “Trung tâm dữ liệu lớn không gian mạng quốc gia”, bước đầu triển khai thu được các kết quả tích cực đối với một số công nghệ lõi, tăng cường năng lực trinh sát không gian mạng cũng như ứng dụng vào giải quyết nhiều yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an. Đối với các dự án mới, Bộ Công an thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thẩm định, đánh giá điều kiện an ninh mạng (về chính sách, con người, giải pháp kỹ thuật) ngay từ khi thiết kế đối với các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, hệ thống dùng chung của toàn hệ thống chính trị theo quy định của pháp luật

Đang thực hiện

12

Ban hành các quy định, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật thực thi các quy định về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin cho các CSDL, hệ thống dùng trong hệ thống chính trị theo TCVN 14423:2025 về An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng

Bộ Công an

Nhiệm vụ thường xuyên

Bộ Công an thường xuyên có các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về kỹ thuật thực thi các quy định về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin cho các CSDL, hệ thống dùng trong hệ thống chính trị theo TCVN 14423:2025 về An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng

Đang thực hiện

13

Chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cẩm nang hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan trong hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương về kiến trúc dữ liệu, quản trị, quản lý dữ liệu, từ điển dữ liệu, kiến trúc tổng thể quốc gia số bảo đảm nguyên tắc 6 rõ để triển khai thực hiện

Bộ Công an

30/11/2025

Bộ Công an đang dự thảo cẩm nang, dự kiến xin ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ để ban hành trong tháng 11/2025

Đang thực hiện

14

Cung cấp các tài liệu, giáo trình tập huấn đảm bảo an ninh an toàn thông tin để các bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn trên nền tảng Bình dân học vụ số, phấn đấu cắt giảm chi phí đào tạo truyền thống

Bộ Công an

31/10/2025

Hiện đã có 20 khoá học được triển khai đào tạo trên Bình dân học vụ số. Đã có 578.536 lượt tham gia các khoá học với 42.652 lượt là cán bộ công chức học theo lớp và 535.884 lượt học tự do. Trong đó có 3 khoá học về an ninh an toàn với tổng 109.384 lượt học gồm:

1. Nâng cao nhận thức an toàn không gian số: 38.832 lượt học tập.

2. Kiến thức cơ bản về an toàn thông tin: 49.851 lượt học tập.

3. Tập huấn kỹ năng Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số: 20.701 lượt học tập

Đang thực hiện

15

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an ninh mạng quốc gia

Bộ Công an

31/12/2026

Bộ Công an đang triển khai xây dựng

Đang thực hiện

Nhiệm vụ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo

16

Hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm đối với công chức, viên chức, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

Bộ Nội vụ

31/10/2025

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định quy định về vị trí việc làm.

Chưa hoàn thành

17

Nghiên cứu điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Bộ Nội vụ

31/10/2025

Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội đã hoàn thành báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Hoàn thành báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng các nội dung: 02 Thông tư về chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

Chưa hoàn thành

18

Phát động phong trào  “Bình dân học vụ số” , trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng đúng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm

Bộ Nội vụ

31/10/2025

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua (Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”). Tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và Phong trào thi đua “Bình dân học vụ số” (Hướng dẫn số 3751/HD-BNV ngày 16/06/2025 của Bộ Nội vụ). Hiện nay, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương đang tích cực triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do Thủ tướng Chính phủ phát động

Đã hoàn thành

19

Phối hợp với Bộ Công an xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 về thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân và hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính

Bộ Nội vụ

31/10/2025

Cục Người có công là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đã dự thảo Kế hoạch và xin ý kiến. Đến nay đã thực hiện việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. Hiện nay đang trong quá trình chuẩn bị trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản trình Trưởng BCĐ515 ban hành Kế hoạch.

Chưa hoàn thành

Nhiệm vụ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo

22

Hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng

31/12/2025

Đã hoàn thành nâng cấp Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định 94/2024/NĐ-CP. Hiện đã cấp tài khoản cho các địa phương. Dự kiến tập huấn và thu thập dữ liệu tư tháng 11/2025.

Đang thực hiện

20

Nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập

Bộ Xây dựng

31/10/2025

- Ngày 05/11/2025, VPCP có VB số 10781/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương ban hành Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 07/11/2025, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã gửi dự thảo báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xin chủ trương xây dựng Nghị quyết thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước thành lập tại Văn bản số 163-CV/ĐU ngày 07/11/2025.

Đã hoàn thành

21

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất tạo lập dữ liệu ban đầu đối với dữ liệu về nhà ở, hoàn thành trong

Bộ Xây dựng

31/10/2025

Đã hoàn thành. CSDL quốc gia về đất đai là nguồn dữ liệu gốc duy nhất liên quan đến pháp lý đất đai, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. CSDL của Bộ Xây dựng sẽ khai thác và sử dụng dữ liệu từ CSDL quốc gia về đất đai qua cơ chế kết nối, chia sẻ, không xây dựng lại các thông tin về đất đai đã có. CSDL quốc gia về đất đai sẽ kết nối, khai thác dữ liệu liên quan đến nhà ở từ các CSDL của Bộ Xây dựng. Các dữ liệu chia sẻ, khai thác sử dụng là: dữ liệu thửa đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, biến động sử dụng đất, địa chỉ số thửa đất, dữ liệu giá đất; thông tin về phát triển, số lượng, chất lượng, loại hình nhà ở; giao dịch, chuyển nhượng bất động sản; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài) Gửi kèm báo cáo số 229/BC-BNNMT ngày 06/10/2025

Đã hoàn thành

Nhiệm vụ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo

22

Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các địa phương bám sát lộ trình Kế hoạch triển khai chiến, dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai, hoàn thành CSDL quốc gia về đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

31/12/2025

Đang thực hiện

Đang thực hiện

23

Kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu thuế; hoàn thành số hoá, làm sạch dữ liệu đất ở, nhà ở để đưa vào sử dụng, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

30/11/2025

Bộ đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị hướng dẫn kỹ thuật thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an (ngày 10/9/2025).

- Bộ đã giao: Cục Quản lý đất đai hướng dẫn thực hiện chỉnh lý CSDL đất đai, xây dựng Mã định danh thửa đất (văn bản số 2001/QLĐĐ-TKKKTTĐĐ ngày 28/8/2025); Tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (văn bản số 2071/QLĐĐ-TKKKTTĐĐ ngày 05/9/2025); Cục Chuyển đổi số hướng dẫn giải pháp kỹ thuật đồng bộ CSDL đất đai tại địa phương vào CSDL quốc gia về đất đai (văn bản số 1149/CĐS-TKNTS ngày 05/9/2025).

Đang thực hiện

Nhiệm vụ giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo

24

Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, 12 CSDL chuyên ngành, bệnh án điện tử

Bộ Y tế

31/12/2025

Đang thực hiện

25

Đánh giá, đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định

Bộ Y tế

31/10/2025

Ngày 23/9/2025, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp giữa Bộ Y tế với Bộ Công an (C06) về việc đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác công tư để nhân rộng toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm đúng quy định. Tại Thông báo số 1410/TB-BYT ngày 8/10/2025 về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về triển khai Hệ thống điều phối dữ liệu ngành Y tế, Kết luận:

- Đại diện C06 tham dự họp chưa nắm rõ nội dung cuộc họp. Đề nghị chuẩn bị kỹ nội dung họp, tổ chức buổi họp khác.

- Dữ liệu khám chữa bệnh đã có đầy đủ tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với người bệnh có bảo hiểm y tế; Bộ Y tế đã có Công văn đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng bộ dữ liệu lên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Triển khai nhiệm vụ tại Thông báo Kết luận trên, Cục KHCN-ĐT đã họp cấp kỹ thuật với C06, Vụ Bảo hiểm y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia (vắng: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục Quản lý KCB) để đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành Y tế bảo đảm theo đúng quy định. Qua ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự họp, 85% dữ liệu của ngành y tế thuộc lĩnh vực KCB, dữ liệu KCB chủ yếu là dữ liệu người bệnh tham gia Bảo hiểm y tế (khoản 95% người dân tham gia BHYT); dữ liệu KCB BHYT đã được liên thông, đồng bộ lên Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đồng bộ lên Bộ Công an để tạo Sổ sức khỏe điện từ trên ứng dụng VNeID, thí điểm thành công chuyển tuyến điện tử, hẹn khám lại điện tử. C06 Bộ Công an, đề xuất tiếp tục triển khai nhân rộng Hệ thống điều phối dữ liệu ngành Y tế với yêu cầu không đầu tư trùng lặp, tránh lãng phí.

Đã hoàn thành

26

Ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân kết nối, chia sẻ dữ liệu lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế

Bộ Y tế

31/10/2025

Cục Quản lý KCB có Công văn số 1506/KCB-QLCL&CGKT ngày 22/9/2025 đôn đốc các cơ sở y tế tư nhân cập nhật dữ liệu lên HT điều phối dữ liệu ngành y tế.

Chưa hoàn thành

Nhiệm vụ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo

27

Xây dựng cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên, giáo dục nghề nghiệp, bằng cấp, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

31/12/2025

Bộ GDĐT đang triển khai thực hiện

Đang thực hiện

28

Ban hành hướng dẫn tạm thời để các địa phương và các trường số hoá toàn bộ dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ của năm học 2024 - 2025; ban hành quy định và số hoá dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ; đề xuất giải pháp sử dụng mã định danh công dân để định danh bằng cấp, bảng điểm, học bạ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

31/10/2025

Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 6006/BGDĐT ngày 29/9/2025 hướng dẫn triển khai thí điểm văn bằng số năm 2025

Đang hoàn thành

Nhiệm vụ giao Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo

29

Hoàn thiện phần mềm, bảo đảm triển khai phần thông tin kiểm soát tài sản, thu nhập

Tổng Thanh tra Chính phủ

25/11/2025

Đang thực hiện

Đang thực hiện

30

Triển khai chức năng xác minh, kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu về đất đai và tài khoản ngân hàng

Tổng Thanh tra Chính phủ

15/12/2025

Đang thực hiện

Đang thực hiện

Nhiệm vụ giao Bộ Tư pháp chỉ đạo

31

Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an triển khai cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến

Bộ Tư pháp

31/10/2025

Chưa hoàn thành

Nhiệm vụ giao Bộ Tài chính chỉ đạo

32

Chủ trì cân đối đủ nguồn NSNN cho hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA06 theo quy định và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương để phân bổ cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, liên ngành, liên vùng, có tính đột phá và lan tỏa; tập trung nguồn vốn cho đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các dự án phát triển công nghệ chiến lược và CSDL kết nối

Bộ Tài chính

31/10/2025

- Chủ trì cân đối đủ nguồn NSNN cho hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS và ĐA06 theo quy định: Bộ Tài chính đã trình cân đối đủ 3% tổng chi NSNN năm 2025 cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gồm: (i) Dự toán NSNN năm 2025 đã bố trí 51 nghìn tỷ đồng; (ii) Cân đối thêm 25 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2024).

- Trên cơ sở đề xuất của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ để bổ sung kinh phí ngay cho các bộ, cơ quan trung ương, tổng số là 11.748,71 tỷ đồng

- Về nguồn lực cho đầu tư các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm: Đến nay, trên cơ sở đề xuất của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính và được Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán NSNN 2025 (tại Quyết định số 185/QĐ-TTg ngày 17/9/2025) cho Bộ Công an 555 tỷ đồng để thực hiện Đề án Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm AI nghiệp vụ và công nghiệp an ninh mạng (A05) 500 tỷ đồng và Xây dựng phòng thí nghiệm sinh trắc học và công nghệ AI phục vụ công tác Công an (H08) 55 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ Tài chính đã có công văn số 14902/BTC-KTN ngày 24/9/2025 trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán NSNN 2025 cho Bộ GD&ĐT và ĐHQG TP.HCM để thực hiện các dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, tổng số là 178,6 tỷ đồng (Bộ KH&CN 78,6 ty, ĐHQG TP.HCM 100 tỷ).

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp theo đề xuất của Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán NSNN 2025 cho các bộ, cơ quan, trung ương cho đầu tư các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm.

Đã hoàn thành

33

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục đầu tư, khái toán kinh phí để triển khai các nền tảng dùng chung, CSDL và đăng ký vốn

Bộ Tài chính

31/10/2025

Bộ Tài chính đã có công văn số 17000/BTC-PTHT ngày 31/10/2025 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục đầu tư, khái toán kinh phí để triển khai các nền tảng dùng chung, CSDL và đăng ký vốn.

Đã hoàn thành

Nhiệm vụ giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo

34

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức triển khai Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

30/11/2025

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã khẩn trương làm việc với các NHTM và tích cực phối hợp với các Bộ (Tài chính, Công Thương, Xây dựng và KH&CN) để nắm bắt nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng, công nghệ số. Cụ thể, NHNN đã: (i) Tổ chức 05 cuộc họp với các Bộ (Tài chính, Công Thương, Xây dựng và KH&CN) và các NHTM; (ii) Có 07 Công văn phối hợp với các Bộ đề nghị cung cấp cụ thể danh mục các dự án tham gia Chương trình; nhu cầu vốn tín dụng từng năm và đến năm 2030; (iii) Có 03 Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chương trình.

Đến nay, 21 NHTM đã có văn bản đăng ký tham gia Chương trình với tổng số tiền là 500.000 tỷ đồng để cho vay dự án hạ tầng, công nghệ số với mức lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu từ 1%-1,5%/năm so mức lãi suất cho vay bình quân trung, dài hạn của chính ngân hàng cho vay.

- Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại văn bản số 10187/VPCP-KTTH ngày 21/10/2025, NHNN đã chủ trì họp với các Bộ và NHTM, trên cơ sở kết quả cuộc họp, NHNN đã có Tờ trình số 195/TTr-NHNN ngày 07/11/2025 báo cáo Chính phủ tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 về nội dung của Chương trình. Trong thời gian tới, căn cứ nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ, NHNN sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các NHTM triển khai Chương trình.

Đang thực hiện

35

Các ngân hàng triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu 100% người dân Việt Nam có một tài khoản an sinh xã hội; thực hiện rà soát tài khoản ngân hàng của người dân trên VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

30/11/2025

Về phía ngành Ngân hàng, để thúc đẩy việc triển khai dịch vụ chi trả an sinh xã hội trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong thời gian tới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, NHNN định hướng thực hiện một số nội dung sau: (i) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai hiệu quả Đề án 06, Kế hoạch 01/KHPH-BCA-NHNNVN về các nội dung nhiệm vụ liên quan đến an sinh xã hội. Kết quả đến nay có 28 ngân hàng và 04 TGTT đã triển khai liên kết tài khoản an sinh xã hội (ASXH) với tài khoản ngân hàng phục vụ cho chi trả ASXH thông qua ứng dụng VNeID. (ii) Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức TGTT tuyên truyền, phổ biến cho khách hàng những lợi ích của việc tích hợp tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID để nhận trợ cấp an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn,... để khách hàng chủ động thực hiện việc tích hợp. (iii) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong triển khai chi trả qua tài khoản cho đối tượng hưởng chính sách ASXH từ ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 21/CT-TTg.

Đang thực hiện

Nhiệm vụ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo

36

Khắc phục các nhiệm vụ chậm tiến độ và các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2025 tại các Chỉ thị, Nghị quyết

Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

31/12/2025

37

Đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026 - 2030 gửi về Bộ Công an

Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

15/10/2025

Bộ KHCN đã gửi Bộ Công an

Đã hoàn thành

37

Kịp thời xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV; phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện, trình thông qua 08 dự án luật tại Kỳ họp thứ 10

Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

31/10/2025

Các Bộ chủ trì đã hoàn thiện dự thảo Luật trình Chính phủ, trình QH dự án Luật

39

Khẩn trương ban hành các văn bản theo thẩm quyền về trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo  “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”;  nghiên cứu ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định gắn mã định danh cá nhân, tổ chức với tất cả các giấy tờ có liên quan đến cá nhân, tổ chức để bảo đảm tính duy nhất, giá trị pháp lý

Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

31/10/2025

Nhiệm vụ giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo

40

Lựa chọn một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

15/10/2025

Có 34/34 địa phương hoàn thành việc sử dụng thống nhất (01) một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung, đạt tỷ lệ 100%

41

Các sở, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và các nghị định liên quan về định danh;  không yêu cầu  chứng thực, nộp bản sao có chứng thực trái quy định

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

31/10/2025

Có 34/34 đơn vị cấp tỉnh nghiêm túc quán triệt thực hiện

42

Rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để tái sử dụng dữ liệu thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới trong phạm vi cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

31/10/2025

Có 34/34 địa phương hoàn thành việc xây dựng cấu trúc quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt để tái sử dụng dữ liệu thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới trong phạm vi cấp tỉnh

43

11 địa phương   [1] khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác tại cấp tỉnh, cấp xã và ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

31/10/2025

Có 11/11 địa phương hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác tại cấp tỉnh, cấp xã và ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai, đạt tỷ lệ 100%.

44

Phối hợp cùng Nhóm công tác số 3 và các doanh nghiệp đồng hành hoàn thành quá trình khảo sát tại địa phương, để phục vụ việc đăng ký ngân sách và giải ngân kịp thời các nhiệm vụ trong năm 2025 của Nghị quyết 214/NQ-CP

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

31/10/2025

Các địa phương không nắm được thông tin đầy đủ

45

UBND cấp xã lựa chọn ít nhất 02 cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất tốt và am hiểu công nghệ thông tin để tham gia đào tạo, tập huấn trên nền tảng  “Bình dân học vụ số” ; sau đào tạo, các cán bộ này có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại địa phương nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

31/10/2025

Có 3321/3321 đơn vị cấp xã hoàn thành việc lựa chọn ít nhất 02 cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất tốt và am hiểu công nghệ thông tin để tham gia đào tạo, tập huấn trên nền tảng  “Bình dân học vụ số” , đạt tỷ lệ 100%; Các cán bộ được đào tạo đã tích cực triển khai hỗ trợ người dân thực hiện các kỹ năng số thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Nhiệm vụ giao Chủ tịch UBND 06 thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo

46

Trên cơ sở Nghị định về Phát triển đô thị thông minh, 6 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, chủ trì xây dựng Đề án đô thị thông minh, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp khẩn trương phê duyệt

UBND 06 thành phố trực thuộc trung ương

31/10/2025

Có 4/6 thành phố trực thuộc trung ương đang triển khai xây dựng Đề án đô thị thông minh gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, đang tổ chức xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

47

Tổ chức triển khai thực hiện

UBND 06 thành phố trực thuộc trung ương

31/12/2025

Nhiệm vụ giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo

48

Chủ trì xây dựng phương án cung cấp điện phù hợp đối với 117 thôn chưa có điện

EVN

30/11/2025

[1] Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, TP.Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, An Giang

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com