# Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD 2026 nghi dinh huong dan quan ly chat luong thi cong xay dung

| Số hiệu | 03/VBHN-BXD |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Văn bản hợp nhất |
| Ngày ban hành | 20/01/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI

DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Nghị

định

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021

của Chính phủ

quy định chi tiết một số nội dung

về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi,

bổ sung bởi:

Nghị định số

35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều

của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực

kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023,

Nghị

định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng

về quản lý hoạt động xây dựng

,

có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024,

Nghị định số 14/2026/NĐ-CP

ngày 13 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động

sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Luật

T

ổ chức Chính phủ ngày 19

tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22

tháng

11

năm

2019

;

Căn cứ Luật Xây dựng

ngày 18

tháng

6 năm 2014; Luật

s

ửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật An toàn,

vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chất lượng

sản phẩm

,

hàng

hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

ngày 20 tháng 11 năm 2018

;

Căn cứ

Luật Đầu tư ngà

y 17 tháng 6

năm 2020

;

Căn cứ Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu

ngày 26

tháng

11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng

;

Chính phủ

ban

hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

[1]

.

Chương

I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công

xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định này áp dụng

đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có

liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công

trình và bảo trì công trình xây dựng.

Điều

2. Giải thích từ ngữ

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động

xây dựng theo

quy

định của Nghị định này và

pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện

đầu tư

xây dựng công trình và khai thác, sử dụng

công trình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình.

Quản lý thi công xây

dựng công trình

là hoạt động quản lý của các chủ

thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật

khác có liên quan để việc thi công xây dựng công trình đảm bảo an toàn, chất lượng,

tiến độ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thiết kế và mục tiêu đề ra.

3

.

Chỉ dẫn kỹ thuật

là

tập hợp

các yêu cầu

kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công

trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm,

thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu

công trình xây dựng.

4

.

Bản vẽ hoàn công

là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện

vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế.

5

.

Hồ sơ hoàn thành công trình

là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình đầu

tư xây dựng công trình cần được lưu lại khi đưa công trình vào sử dụng.

6

.

Thí nghiệm chuyên ngành

xây dựng

là hoạt động đo lường nhằm xác định đặc

tính của đất xây dựng, vật liệu xây dựng, môi trường xây dựng, sản phẩm xây dựng,

bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình nhất định.

7

.

Quan trắc công trình

là hoạt động theo d

õ

i, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển

dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh theo

thời gian.

8

.

Trắc đạc công trình

là hoạt động đo đạc để xác định vị trí, hình dạng, kích thước

của địa hình, công trình xây dựng phục vụ thi công xây dựng, quản lý chất lượng,

bảo hành, bảo trì, vận hành, khai thác và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

9

.

Kiểm định xây dựng

là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân

hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm

xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí

nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.

10

. Giám định xây dựng là hoạt động kiểm định xây dựng và đánh

giá sự tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được tổ chức thực

hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo

quy định tại Nghị định này.

1

1

.

Đánh giá hợp quy trong hoạt động xây dựng

là đánh giá mức độ phù hợp của vật liệu xây dựng và sản phẩm

xây dựng so với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được áp dụng.

12

.

Đánh giá hợp chuẩn trong

hoạt động xây dựng

là đánh giá mức độ phù hợp của

sản

phẩm

, hàng hóa, dịch vụ, quá trình,

môi trường với tiêu chuẩn tương ứng.

13

.

Bảo trì công

trình

xây dựng

là tập hợp các

công

việc nhằm bảo đảm và

duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết

kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có

thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

k

iểm tra, quan trắc, kiểm định

chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình

;

bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc

khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn

nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng,

quy mô công trình.

Quy trình bảo trì

công trình xây dựng là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn thực

hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng.

Thời hạn sử dụng

theo thiết kế của công

trình

(tuổi thọ

thiết kế) là khoảng thời gian công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu

về an toàn và công năng sử dụng. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình

được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan, nhiệm

vụ thiết kế xây dựng công trình.

Thời hạn sử dụng thực

tế của công trình (tuổi thọ thực tế) là khoảng thời gian công trình được sử dụng

thực tế, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và công năng sử dụng.

Bảo hành công trình

xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một

thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình

khai thác, sử dụng công trình xây dựng.

Chủ sở hữu công

trình là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

Người quản lý, sử dụng

công trình là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng

công trình hoặc là người được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản lý, sử dụng

công trình trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý, sử dụng công

trình hoặc là người quản lý

,

sử dụng công trình theo quy định của pháp luật có liên quan.

An toàn trong thi công xây dựng công trình

là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm,

yếu tố có hại nhằm đảm

bảo

không

gây

thương tật, tử vong

,

không làm suy giảm sức khỏe đối với con người, ngăn ngừa sự

cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình

.

Quản lý an toàn

trong thi công xây dựng

là

hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia xây dựng

công trình theo quy định của

Nghị định này và pháp luật khác có liên quan

nhằm

đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình

.

22

.

Đánh giá định kỳ về an

toàn của công trình xây dựng (sau đây gọi là đánh giá an toàn công trình)

là hoạt động xem xét, đánh giá

định kỳ

khả năng chịu lực và

các điều kiện để công trình được khai thác, sử dụng an toàn.

Điều

3. Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

Căn cứ tính chất kết

cấu và công năng sử dụng, công trình xây dựng được phân loại như sau:

a) Theo tính chất kết cấu,

công trình được phân thành các loại gồm: nhà, kết cấu dạng nhà;

c

ầu, đường, hầm,

cảng

; trụ, tháp, bể chứa, silô, tường chắn, đê, đập, kè; kết cấu

dạng đường ống; các kết cấu khác;

b) Theo công năng sử dụng,

công trình được phân thành các loại gồm: công trình sử dụng cho mục đích dân dụng;

công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp; công trình cung cấp các cơ

sở,

tiện ích hạ tầng kỹ thuật;

c

ông trình phục vụ giao

thông vận tải;

c

ông

trình phục vụ sản

xuất

nông nghiệp và phát triển nông thôn;

c

ông trình sử dụng cho mục

đích quốc phòng, an ninh và được quy định chi tiết tại

Phụ

lục I

Nghị định này.

Công năng sử dụng của

công trình có thể được tạo ra bởi một công trình độc lập, một tổ hợp các công

trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục công trình có mối quan hệ

tương hỗ với nhau tạo nên công năng chung. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một,

một số công trình độc lập hoặc tổ hợp công trình chính hoặc dây chuyền công nghệ

chính.

Công trình

nằm

trong một tổ hợp công

trình hoặc một dây chuyền công nghệ là hạng mục công trình trong tổ hợp công

trình hoặc dây chuyền công nghệ.

Cấp công trình xây dựng được xác định cho từng

loại công trình theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Xây dựng ngày 18

tháng 6 năm 2014 (sau đây gọi là Luật số 50/2014/QH13) được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17

tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi là Luật số 62/2020/QH14) được sử dụng trong quản

lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định về cấp công trình xây dựng do Bộ

trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Bộ trưởng Bộ Quốc

phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc sử dụng cấp công trình quy định tại

khoản 2 Điều này trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình sử dụng

cho mục đích quốc phòng, an ninh

.

Điều

4. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc, trắc đạc công trình

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc,

trắc đạc công trình là các hoạt động đo lường được thực hiện trong quá trình

thi công xây dựng để xác định thông số kỹ thuật và vị trí của vật liệu, cấu kiện,

bộ phận công trình, phục vụ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

2

. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

phải

được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có năng lực theo

quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân

thực hiện công tác thí

nghiệm chuyên ngành xây

dựng

, quan trắc, trắc đạc công trình có trách

nhiệm cung cấp số liệu một cách trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về

tính chính xác đối với các số liệu mà mình cung cấp.

Nhà thầu thi công

xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

, quan trắc, trắc đạc công trình trong quá trình thi công

xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng và các quy chuẩn kỹ thuật,

tiêu chuẩn có liên quan.

Điều

5. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết

cấu công trình

Thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công

xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Được quy định trong

chỉ dẫn kỹ thuật

,

hợp đồng xây dựng

;

b) Khi vật liệu, sản phẩm

xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình

hoặc

công trình được

thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo

yêu cầu của

hồ sơ

thiết kế;

c) Theo yêu cầu của cơ

quan chuyên môn về xây dựng.

Kiểm định xây dựng,

thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các

trường hợp sau:

a) Được quy định trong

chỉ dẫn kỹ thuật

,

hợp đồng xây dựng

;

b) Khi công trình

đã

được thi công xây dựng

có

dấu hiệu

không đảm bảo chất

lượng theo yêu cầu của thiết kế hoặc không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng,

nghiệm thu;

c) Theo yêu cầu của cơ

quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án đầu tư theo

phương

thức đối tác công tư

(PPP)

;

d) Theo yêu cầu của các

cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại

khoản 2 Điều 24 Nghị định này

;

đ)

Khi công trình hết tuổi thọ thiết kế mà chủ sở hữu công

trình có nhu cầu tiếp tục sử dụng

;

e) Khi công trình đang

khai thác

,

sử dụng

có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn;

g) Kiểm định

xây dựng

công trình phục vụ

công tác bảo trì.

3

. Nội dung kiểm định xây dựng:

a) Kiểm định

chất lượng bộ phận công trình, công trình xây dựng;

b) Kiểm định

xác định nguyên nhân hư hỏng, xác định nguyên nhân sự cố, thời hạn sử dụng của

bộ phận công trình, công trình xây dựng;

c) Kiểm định

chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng

.

4

. Chi phí kiểm định xây dựng:

a) Chi

phí kiểm định xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định của

pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật

có liên quan phù hợp

với nội dung, khối

lượng công việc

theo hợp đồng

được ký kết giữa các bên hoặc đề cương kiểm định được phê

duyệt

;

b)

Trong quá trình thi công xây dựng

,

n

hà thầu thiết kế xây dựng,

nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng, sản xuất sản phẩm xây dựng và

các nhà thầu khác có liên quan phải chịu chi phí thực hiện kiểm định nếu kết quả

kiểm định

liên quan đến công việc do mình thực

hiện

chứng minh được lỗi của các nhà thầu này.

Đối với các trường hợp còn lại, chi phí thực hiện

kiểm định

được tính vào tổng

mức đầu tư xây dựng công trình;

c

)

C

hủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách

nhiệm chi trả chi phí

thực hiện

kiểm định

trong quá trình

khai thác, sử dụng

. Trường hợp kết quả kiểm định

chứng minh được lỗi thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào có liên quan thì

các tổ chức, cá nhân

đó

phải chịu chi phí kiểm định tương ứng với lỗi do mình gây

ra.

Điều

6. Giám định xây dựng

Nội dung giám định xây dựng:

a

) Giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết

kế xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận

công trình, công trình xây dựng

;

b) Giám định

nguyên nhân hư hỏng, sự cố công trình xây dựng theo quy định tại Chương IV Nghị

định này

;

c) Các nội dung giám định

khác.

Cơ

quan có thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định xây dựng

:

a) Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh tổ chức giám định đối với c

ác

công trình

trên địa bàn

, trừ trường hợp quy định tại điểm

b, điểm

c khoản này;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ

Công an tổ chức giám định đối với công trình quốc phòng, an ninh;

c) Bộ quản lý công

trình xây dựng chuyên ngành tổ chức giám định xây dựng đối với các

công trình

xây d

ựng

khi được Thủ tướng Chính

phủ giao;

d) Thẩm quyền chủ trì tổ

chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại

khoản 1 Điều

46 Nghị định này

.

3

. Chi phí giám định xây dựng

bao gồm một số hoặc toàn bộ các chi

phí sau:

a) Chi phí thực hiện

giám định xây dựng của cơ quan giám định bao gồm công tác phí và các chi phí

khác phục vụ cho công tác giám định;

b) Chi phí thuê chuyên

gia tham gia thực hiện giám định xây dựng bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê

phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

c) Chi phí thuê tổ chức

thực hiện kiểm định phục vụ giám định xây dựng được xác định

bằng cách lập dự toán theo quy định của pháp

luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên

quan phù hợp với khối lượng công việc của đề cương kiểm định

;

d) Chi phí cần thiết

khác phục vụ cho việc giám định.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu

hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức

giám định. Trường hợp kết quả

giám

định chứng minh được lỗi thuộc trách nhiệm của

t

ổ chức, cá nhân

nào có liên quan thì

tổ chức,

cá nhân

đó

phải

chịu chi phí

giám

định tương ứng với lỗi do mình gây ra và tổ chức xử lý khắc phục.

Điều

7. Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong quản lý xây dựng công trình

Các chủ thể có liên

quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng công trình bao gồm:

a) Chủ đầu tư, đại diện

chủ đầu tư (nếu có);

b) N

hà

thầu thi công xây dựng;

c) Nhà thầu cung ứng sản

phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình;

d) Các nhà thầu tư vấn

gồm

: khảo sát, thiết kế, quản

lý dự án, giám sát, thí nghiệm, kiểm định và các nhà thầu tư vấn khác

.

Các

nhà thầu quy định tại

các

điểm b, c

và

d khoản 1 Điều này khi

tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định,

chịu trách nhiệm

trực tiếp,

toàn diện

về chất lượng

và an toàn đối với

các công

việc do mình thực hiện trước pháp luật, trước chủ đầu tư và trước nhà thầu

chính trong trường hợp là nhà thầu phụ

. Nhà thầu

chính phải chịu trách nhiệm

trước chủ đầu tư

về các công việc

do nhà thầu

phụ thực hiện.

Trường hợp áp dụng hình thức liên danh các nhà thầu, các nhà

thầu trong

liên

danh chịu trách nhiệm

về chất lượng

đối với công việc do mình thực hiện

được phân định trong v

ăn bản

t

hỏa thuận liên danh

; văn bản

này phải

xác định rõ trách nhiệm của thành

viên đứng đầu liên danh

,

trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên

trong liên danh

và

xác

định

rõ phạm

vi,

khối lượng công việc thực hiện của từng thành viên trong

liên danh

; các nội dung này phải được

quy định trong hợp đồng xây dựng với

chủ đầu tư

.

4.

[2]

Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, tổng

thầu có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng, giám sát thi công xây dựng đối

với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; thực hiện

các trách nhiệm khác được chủ đầu tư giao theo quy định của hợp đồng.

4a.

[3]

Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thiết kế -

mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là tổng thầu

EPC), việc phân định trách nhiệm giữa các chủ thể được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư và tổng

thầu EPC có thể thỏa thuận và quy định trong hợp đồng về việc giao tổng thầu

EPC thực hiện một hoặc một số hoặc các nội dung giám sát thi công xây dựng công

trình thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư quy định tại các

điểm b,

c , d, đ, e, g, h, i và m khoản 1 Điều 19 Nghị định này

;

b) Tổng thầu có trách

nhiệm tổ chức quản lý chất lượng, chịu trách nhiệm đối với phần việc do tổng thầu

và nhà thầu phụ (nếu có) đảm nhận; thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định

của hợp đồng với chủ đầu tư.

Chủ đầu tư có trách

nhiệm tổ chức quản lý xây dựng công trình

phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình

thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư xây

dựng công trình;

tổ chức quản lý thi công xây dựng

công trình bao gồm các nội dung quy định tại

khoản 1 Điều 10 Nghị

định này

;

tổ

chức

giám sát

thi công xây dựng công trình, nghiệm thu

công

việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình, công trình xây dựng

;

tổ chức bàn giao đưa công

trình vào khai thác

,

sử dụng

theo quy định

của Nghị định này và pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư được

quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định

của pháp luật. Việc nghiệm thu của chủ đầu tư không thay thế, không làm giảm

trách nhiệm của nhà thầu

tham gia xây dựng công

trình

đối với phần công việc do nhà thầu thực

hiện.

Trường hợp chủ đầu

tư thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc giao nhiệm vụ cho ban quản

lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực:

a

) Chủ đầu tư được ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho ban quản

lý dự án thực hiện một hoặc một số

công việc

thuộc

trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý

thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này và

phải được thể hiện bằng văn bản. Chủ đầu tư phải chỉ đạo, kiểm

tra và chịu trách nhiệm về các công việc đã ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho ban

quản lý dự án thực hiện;

b

) Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật

và

chủ đầu tư

về việc thực hiện các công việc được ủy quyền hoặc được giao

nêu tại điểm a khoản này.

Trường hợp chủ đầu

tư thuê

nhà thầu

tư

vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình:

a

) Chủ đầu tư được quyền giao nhà thầu này thực hiện một hoặc

một số

công việc thuộc

trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý xây dựng công trình

thông qua hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát

việc

thực hiện hợp đồng xây

dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa

các

nhà thầu

tham gia xây dựng

công trình

và với chính quyền địa phương trong

quá trình thực hiện dự án;

b

)

N

hà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây

dựng công trình chịu trách nhiệm trước

pháp luật

và

chủ đầu tư về những

công việc

được giao

theo quy định của hợp đồng

và

pháp luật

có liên quan

.

8

. Trường hợp áp dụng hình thức

hợp đồng

tổng thầu EPC hoặc

hợp đồng chìa khóa trao tay, chủ đầu tư có trách nhiệm: kiểm tra

, đôn đốc

việc thực hiện các

nội dung

quản lý

xây dựng

công trình

đã

thỏa thuận trong hợp đồng

xây dựng; tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng,

tổ chức bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

9

. Đối với dự án PPP

:

a) Doanh nghiệp dự án

PPP thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư về quản lý xây dựng

công trình

theo quy định tại

Nghị định này;

b)

Cơ quan ký kết hợp đồng

theo quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư có trách nhiệm

tổ chức thực hiện các quy định tại

khoản 8 Điều 19 Nghị

định này

.

Trường hợp cơ quan có thẩm

quyền ủy quyền cho cơ quan, đơn vị trực thuộc làm cơ quan ký kết hợp đồng thì

cơ quan có thẩm quyền phải chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm về các nội dung

công việc do cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện

;

cơ quan ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm trước cơ

quan có thẩm quyền và

pháp luật

về việc thực hiện các nội dung công việc được ủy

quyền

.

Quyền, nghĩa vụ và

việc phân định trách nhiệm của các chủ thể quy định tại khoản 1 Điều này phải

được thể hiện trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

Điều

8. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các

hình thức sau:

a)

Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;

b) Giải thưởng công

trình xây dựng chất lượng cao và các giải thưởng chất lượng khác.

2

.

Các nhà thầu đạt giải thưởng

về chất lượng công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét ưu

tiên khi tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật

về đấu thầu. Giải thưởng được làm căn cứ để xem xét ưu tiên cho nhà thầu là các

giải thưởng mà nhà thầu đạt được trong thời gian 3 năm gần nhất tính đến khi

đăng ký tham gia dự thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm quy định nội dung nêu trên

trong hồ sơ mời thầu.

Bộ Xây dựng tổ chức

và xét duyệt giải thưởng chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại khoản

4 Điều 162 Luật số 50/2014/QH13.

Điều

9. Quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

Việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực

hiện trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công

trình, các công trình lân cận và môi trường xung quanh.

2

. Thiết

kế xây dựng nhà

ở riêng lẻ

của hộ gia đình, cá nhân:

a) Đối v

ớ

i nhà ở riêng lẻ

của hộ gia đình, cá nhân không có tầng hầm, có tổng diện

tích sàn xây dựng nhỏ hơn 25

0

m

2

hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12

m, chủ nhà được tự

tổ chức thực hiện

thiết kế

xây dựng công trình

;

b

)

Đối với nhà ở riêng lẻ

của hộ

gia đình, cá nhân dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại

điểm a khoản này, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng

lực theo quy định

của pháp luật

thực hiện;

c

)

Đối với nhà ở riêng lẻ

của hộ

gia đình, cá nhân từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, hồ sơ thiết

kế phải được thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước

khi xin cấp giấy phép xây dựng. Việc thiết kế và thẩm tra thiết kế phải được tổ

chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định

của pháp luật

thực hiện.

3

.

Quản lý thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá

nhân:

a

) Chủ nhà tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng

và chịu trách nhiệm về an t

oàn trong

thi công xây dựng công trình.

Khuyến khích chủ nhà

tổ chức giám sát thi công xây dựng

, lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị

định này,

trừ

trường hợp

quy định tại điểm b

khoản này;

b) Đối với nhà ở riêng

lẻ

quy định tại điểm c khoản

2

Điều này, việc thi công

xây dựng, giám sát thi công xây dựng phải được tổ chức

, cá nhân

có đủ điều kiện

năng lực

theo quy định

thực hiện.

4

.

Nội dung

giám sát thi công

xây dựng nhà ở

riêng lẻ

của hộ gia đình, cá nhân:

a)

Biện pháp thi công, biện

pháp đảm bảo an toàn đối vớ

i

nhà ở và các công

trình liền kề, lân cận;

b)

Chất lượng vật liệu, cấu

kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng;

c)

Hệ thống giàn giáo, kết

cấu chống đỡ tạm và các máy móc, thiết bị phục vụ thi công;

d)

Biện pháp bảo đảm an

toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Ngoài những quy định

tại Điều này, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ quy định

khác

của pháp luật có liên

quan và quy định

của pháp luật về quản lý

dự án đầu tư xây dựng trong trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc

dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 9a. Nguyên tắc về thực hiện thủ tục hành chính

[4]

Mẫu đơn, tờ khai,

thành phần hồ sơ có quy định về các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc

gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì các thông tin này được thay

thế bằng dữ liệu khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên

ngành được vận hành.

Kết quả giải quyết

thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử; trường hợp cá nhân, tổ chức có

yêu cầu nhận bản giấy thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm

trả đồng thời cả bản điện tử và bản giấy. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

bản điện tử có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng

văn bản giấy.

Chương

II

QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

Điều

10. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình

Nội dung q

uản lý thi công xây dựng công trình

bao gồm:

a

)

Quản lý chất lượng thi

công

xây dựng công trình

;

b

)

Quản lý tiến độ thi công

xây dựng công trình

;

c

)

Quản lý khối lượng thi

công xây dựng công trình

;

d)

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi

công xây dựng công trình

;

đ

)

Quản lý chi phí đầu tư xây

dựng trong quá trình thi công xây dựng

;

e

)

Quản lý các

nội dung khác theo quy định của

hợp đồng xây dựng

.

Các nội dung tại

các

điểm a, b, c

và

d khoản 1 Điều này được

quy định tại Nghị định này. Nội dung tại điểm đ khoản 1 Điều này được quy định

tại Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều

11. Trình tự quản lý thi công xây dựng công trình

Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng;

t

hực hiện việc quản lý công

trường xây dựng.

Quản lý vật liệu, sản

phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

Quản lý thi công xây

dựng công trình của nhà thầu.

Giám sát thi công

xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng

trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Giám sát tác giả của

nhà thầu thiết kế trong

quá trình

thi công xây dựng công trình.

Thí nghiệm đối chứng,

thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong

quá trình thi công xây dựng công trình.

Nghiệm thu giai đoạn

thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có).

Nghiệm thu hạng mục

công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

Kiểm tra công tác

nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Lập và lưu trữ hồ

sơ hoàn thành công trình.

Hoàn trả mặt bằng.

Bàn giao công trình

xây dựng.

Điều

12. Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công

trình xây dựng

Trách nhiệm của nhà

thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường:

a) Tổ chức thực hiện

thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (bên mua sản phẩm

xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản

phẩm xây dựng

, vật liệu xây dựng

theo quy định của hợp đồng xây dựng

và

quy định khác của pháp luật

có liên quan;

b) Kiểm tra chất lượng,

số lượng, chủng loại của sản phẩm

xây dựng, vật

liệu xây dựng

theo

yêu cầu của

hợp đồng

trước khi bàn giao cho bên

giao thầu;

c) Thông báo cho

bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây dựng

, vật liệu xây dựng

;

d) Thực hiện sửa chữa

hoặc

thay thế

sản phẩm

xây dựng

không đạt yêu cầu về

chất lượng theo cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng và quy định của hợp đồng xây

dựng.

Trách nhiệm của nhà

thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công

trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế:

a) Trình bên giao thầu

(bên mua) quy trình sản xuất

,

thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế

và

quy trình kiểm soát chất

lượng trong quá trình sản xuất, chế tạo

đối với

vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị;

b) Tổ chức chế tạo, sản

xuất và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã được bên giao thầu chấp thuận,

đáp ứng yêu cầu thiết kế; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu

trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển

và lưu giữ tại công trình;

c) Tổ chức kiểm tra và

nghiệm thu trước khi bàn giao cho bên giao thầu;

d) Vận chuyển, bàn giao

cho bên giao thầu theo quy định của hợp đồng;

đ) Cung cấp cho bên

giao thầu các chứng chỉ, chứng nhận, thông tin, tài liệu

có

liên quan theo quy định của

hợp đồng

và

quy định của pháp luật có liên quan

.

Nhà thầu quy định tại

khoản 1,

khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về

chất lượng vật liệu

xây dựng

, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị do mình cung ứng

, sản xuất, chế tạo

so với

yêu cầu của bên giao thầu và tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp

cho bên giao thầu; việc nghiệm thu của bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm

nêu trên của

các

nhà

thầu

này.

Bên giao thầu có

trách nhiệm:

a) Quy định số lượng,

chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị

trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng

,

nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu cầu của thiết kế,

chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình;

b) Kiểm tra số lượng,

chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị

theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản xuất

,

chế tạo thực hiện trách

nhiệm quy định tại khoản 1,

khoản 2 Điều này

trước khi nghiệm thu

đưa vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho

công trình;

c) Thực hiện kiểm soát

chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy trình đã thống nhất với

nhà thầu;

d) Lập

h

ồ sơ

quản lý

chất lượng vật liệu

,

sản phẩm, cấu kiện, thiết

bị

sử dụng cho

công trình theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Hồ sơ

quản lý

chất lượng vật liệu

,

sản phẩm, cấu kiện, thiết

bị

sử dụng cho

công trình, bao gồm:

a) C

hứng chỉ chất lượng

của nhà

sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp

luật về chất lượng sản phẩm hàng hoá;

b) C

hứng chỉ xuất xứ phải phù hợp với

quy định của

hợp đồng giữa

nhà thầu cung ứng

,

bên mua hàng và phù hợp với danh mục vật tư, vật liệu đã được

chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt

đối với trường

hợp nhập khẩu theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa;

c) G

iấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ

thuật và pháp luật có liên quan

đối với v

ật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải

thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về

chất lượng sản phẩm hàng hoá

;

d) C

ác thông tin, tài liệu có liên quan tới

vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình

theo quy định của hợp đồng xây dựng

;

đ) Các kết quả thí nghiệm,

thử nghiệm

, kiểm định

vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công

trình theo quy định của quy

chuẩn kỹ thuật,

tiêu chuẩn áp dụng

và yêu cầu của thiết kế được

thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình

;

e) Các biên bản nghiệm

thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị

sử dụng cho công trình theo quy định;

g) Các tài liệu khác có

liên quan theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Thay đổi

chủng loại, nguồn gốc

xuất xứ vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng:

a) Các vật liệu, sản phẩm,

cấu kiện, thiết bị

được

thay

thế

phải đáp ứng được yêu cầu thiết kế, phù hợp với các quy chuẩn

kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt theo quy

định của hợp đồng;

b) Đối với

công trình sử dụng vốn đầu

tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công

,

nếu việc thay đổi dẫn đến

điều chỉnh dự án thì thực hiện theo

quy định của

pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều

13. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo

quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy

định.

Lập và thông báo cho

chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của

nhà thầu. Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất

của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối

với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc

giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp

và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản

lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công

trình.

Trình chủ đầu tư chấp

thuận các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí

nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông

số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra,

kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho

công trình; biện pháp thi công;

c) Tiến độ thi công xây

dựng công trình;

d) Kế hoạch kiểm tra,

nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ

phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình,

công trình xây dựng;

đ

) K

ế hoạch tổng hợp về an

toàn

theo các nội dung

quy định tại

Phụ lục III

Nghị định này;

các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc

có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về

an toàn

;

e) Các nội dung cần thiết

khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng

xây dựng

.

4

.

Xác định vùng nguy hiểm

trong thi công xây dựng công trình

.

Bố trí nhân lực, thiết

bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có

liên quan. T

ổ chức

thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực

hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công

xây dựng

phải được đào tạo về chuyên

ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định

khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

.

Thực hiện trách nhiệm

của bên giao thầu trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu

kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại

Điều 12 Nghị định này

và quy định của hợp đồng xây dựng.

Tổ chức thực hiện

các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản

phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi

công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng.

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê theo

quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác

thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm

đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị

công trình, thiết bị công nghệ được sử dụng cho công trình.

Thi công xây dựng

theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng (nếu có), thiết kế xây dựng

công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa hồ sơ

thiết kế, hợp đồng xây dựng

so

v

ới

điều kiện

thực tế

trong quá trình thi công. Kiểm soát chất lượng thi công xây

dựng do mình thực hiện theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng.

Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải phù hợp với thời gian

thực hiện thực tế tại công trường.

Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận,

hạng mục công trình khi phát hiện có

sai sót,

khiếm khuyết

về chất lượng hoặc xảy ra sự cố

công trình

và

khắc phục các sai sót, khiếm khuyết

, sự cố

này.

Dừng thi công xây dựng

khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động

và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc

phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá

trình thi công xây dựng công trình.

Thực hiện trắc đạc,

quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy

thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

11

. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra

công tác

thi công xây

dựng

đối với các phần việc do

nhà thầu phụ thực hiện.

12

. Sử dụng chi phí về an toàn lao động trong thi công xây dựng

đúng mục đích.

Lập nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công

theo quy định tại

Phụ lục II

Nghị định này.

Yêu cầu chủ đầu tư

tổ chức

thực hiện

các công tác

nghiệm thu

theo quy định tại các

Điều 21, 22 và 23 Nghị

định này

.

Báo cáo chủ đầu tư

về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi

công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng

và

quy định của pháp luật khác có liên quan

hoặc báo cáo

đột xuất

theo

yêu cầu của chủ đầu tư.

Hoàn trả mặt bằng,

di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công

trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp

đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

T

ổ chức lập

và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình đối với

phần việc do mình thực hiện.

18

. Người

thực

hiện

công tác quản

lý

an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng

có trách nhiệm:

a) Triển khai thực hiện

kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được

chủ đầu tư chấp thuận; phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát kế

hoạch tổng hợp về an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn

và

đề xuất điều chỉnh kịp thời,

phù hợp với thực tế thi công xây dựng;

b) Hướng dẫn người lao

động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có

thể

xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công

trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ

cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu

về an toàn lao động

của

người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc

trên

công

trường;

c) Khi phát hiện vi phạm

các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động,

sự cố gây mất an toàn lao động phải có biện pháp xử lý

,

chấn chỉnh kịp thời; quyết

định việc tạm dừng thi công xây dựng đối với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn

lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ tham gia lao động đối với

người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy định

về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng và báo

cáo cho chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án;

d)

T

ham gia ứng cứu, khắc phục

tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

Điều

14. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Lựa chọn các tổ chức,

cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng

công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí nghiệm, kiểm định

chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác.

Bàn giao mặt bằng

cho nhà thầu thi công xây dựng phù hợp với tiến độ thi công xây dựng công trình

và quy định của hợp đồng xây dựng.

Kiểm tra các điều kiện

khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 Luật số

50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Thực

hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về

xây dựng; mẫu thông báo khởi công được quy định tại

Phụ

lục V

Nghị định này. Trường hợp công trình thuộc đối tượng thực hiện kiểm

tra công tác nghiệm thu theo quy định tại

khoản 1 Điều 24 Nghị định

này

thì thông báo khởi công phải được gửi đồng thời tới cơ quan chuyên môn

về xây dựng theo phân cấp.

Thực hiện giám sát

thi công xây dựng theo nội dung quy định tại

Điều 19 Nghị định

này

.

Thiết lập hệ thống

quản lý thi công xây dựng và thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân

trong hệ thống quản lý thi công xây dựng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát

thi công

xây dựng công trình (nếu có) cho các

nhà thầu có liên quan. Bố trí đủ nhân lực phù hợp để thực hiện giám sát thi

công xây dựng, quản lý an toàn trong thi công xây dựng; kiểm tra việc huy động

và bố trí nhân lực của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình so với

yêu cầu của hợp đồng xây dựng (nếu có). Người thực hiện công tác quản lý an

toàn lao động của chủ đầu tư phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động

hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về

an toàn, vệ sinh lao động.

Kiểm tra, chấp thuận

tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm

bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt. Điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng

khi cần thiết theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định

và

khối lượng

phát

sinh theo quy định của hợp đồng xây dựng

(nếu có)

.

8

. Báo cáo về

biện pháp đảm bảo

an toàn đến

cơ quan chuyên môn về xây dựng theo

quy định tại

khoản 4 Điều 52 Nghị định này

trong trường

hợp thi công xây dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng

đồng

.

Tổ chức thí nghiệm đối

chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình

xây dựng theo quy định tại

Điều 5 Nghị định này

.

Tổ chức nghiệm thu

công trình xây dựng.

Tổ chức lập hồ sơ

hoàn thành công trình xây dựng.

Tạm dừng hoặc đình

chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi

công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo

an toàn

, vi phạm các quy định về quản lý an

toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất

an toàn lao động

.

Chủ trì, phối hợp với

các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng

công trình

;

khai báo

, xử lý và khắc phục

hậu quả khi xảy ra sự cố công trình xây dựng,

sự

cố gây mất an toàn lao động; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết

sự cố công trình xây dựng

,

điều tra sự cố về máy, thiết bị theo quy định

của

Nghị định này.

Tổ chức t

hực hiện các quy định

về bảo vệ môi trường

trong thi công xây dựng

công trình theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lập báo cáo gửi cơ

quan chuyên môn về xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy

định tại Nghị định này.

Chủ đầu tư được quyền

tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện

năng lực theo quy định

để

thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy

định từ khoản 3 đến khoản 7

Điều

này;

có trách nhiệm kiểm tra

việc thực hiện của nhà thầu

này theo yêu cầu của

hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

17

. Người

thực

hiện

công tác quản

lý

an toàn lao động của chủ đầu tư

có trách nhiệm:

a) Tổ chức giám sát việc

thực hiện các quy định về an toàn trong thi công xây dựng của các nhà thầu;

b) Tổ chức phối hợp giữa

các nhà thầu để thực hiện quản lý an toàn và giải quyết các vấn đề phát sinh về

an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

c) Tạm dừng hoặc đình

chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn trong thi công

xây dựng công trình.

Điều

15. Trách nhiệm của người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động trên

công trường

Người lao động của các

chủ thể tham gia hoạt động xây dựng khi hoạt động trên công trường phải tuân thủ

các quy định sau đây:

1.

Thực hiện các trách nhiệm của người lao động theo quy định

của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

.

2.

Báo cáo với người có thẩm

quyền khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công

xây dựng

.

3.

Từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm

bảo an toàn lao động hoặc không

được

cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định

.

4.

Chỉ nhận thực hiện những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về

an toàn, vệ sinh lao động sau khi đã được huấn luyện và cấp thẻ an toàn, vệ

sinh lao động

.

5.

Tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất

an toàn lao động

.

6.

Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về

an toàn, vệ sinh lao động.

Điều

16. Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử

dụng trong thi công xây dựng

1

. Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử

dụng trong thi công xây dựng

phải

được kiểm định

kỹ thuật an

toàn bởi các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định

của pháp luật về an

toàn

,

vệ sinh lao động.

2

. Tổ chức, cá nhân

tham gia

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

phải

s

ử dụng phần mềm

trực tuyến

quản lý cơ sở dữ liệu kiểm định

(sau đây gọi là

phần mềm)

quy định tại khoản 3 Điều này để

cập nhật cơ sở dữ liệu đối với máy, thiết bị có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng

đã được kiểm định

.

3

. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Xây dựng, quản lý, cập

nhật phần mềm

và

hướng dẫn

, yêu cầu

các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn

lao động sử dụng phần mềm;

b) Đăng tải thông tin của

tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an

toàn lao động trên phần mềm;

c) Đăng tải thông tin của

các cá nhân được cấp Chứng chỉ kiểm định viên trên phần mềm.

Điều

17. Quản lý khối lượng thi công xây dựng

Việc thi công xây dựng

công trình phải được thực hiện theo hồ

sơ

thiết kế được duyệt.

2.

[5]

Khối lượng

thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa người giám sát thi công xây dựng

của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng theo thời gian hoặc giai đoạn thi

công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm

thu, thanh toán theo hợp đồng

.

Khi có khối lượng

phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư

, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế

và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý.

Khối lượng phát sinh được

chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh

toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Nghiêm cấm việc khai

khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm

sai khối lượng thanh toán.

Điều

18. Quản lý tiến độ thi công xây dựng

Công trình xây dựng trước khi triển khai thi

công phải được nhà thầu lập tiến độ thi công xây dựng phù hợp với thời gian thực

hiện hợp đồng và tiến độ tổng thể của dự án, được chủ đầu tư chấp thuận.

Đối với công trình

xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công

trình được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm.

Chủ đầu tư, bộ phận

giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và các

bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và

điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn

bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.

Trường hợp xét thấy

tiến độ thi công xây dựng tổng thể của công trình bị kéo dài thì chủ đầu tư phải

báo cáo người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể.

Điều

19. Giám sát thi công xây dựng công trình

Công trình xây dựng

phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản

1 Điều 120 Luật số 50/2014/QH13. Nội dung

thực

hiện

giám sát thi công xây dựng công trình gồm:

a) Kiểm tra sự phù

hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu

và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

n

hân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên

ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công

trình;

b) Kiểm tra biện pháp

thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê

duyệt.

Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn,

các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy

cơ mất an toàn lao động cao

trong thi công xây dựng công trình

;

c) Xem xét và chấp thuận

các nội dung quy định tại

khoản 3 Điều 13 Nghị định này

do

nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong

quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy

định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây

dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và

yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

d) Kiểm tra và chấp thuận

vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

đ) Kiểm tra, đôn đốc

nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc

xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công

của công trình;

e) Giám sát việc thực

hiện các

quy định về quản lý an toàn trong thi

công xây dựng công trình

; giám sát các biện

pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

g) Đề nghị chủ đầu tư tổ

chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

h) Yêu cầu nhà thầu tạm

dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn,

vi

phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra

tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động

;

chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh

trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố

theo quy định của Nghị định này;

i) Kiểm tra, đánh giá kết

quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình

thi công xây dựng và các tài liệu

khác có

liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ

hoàn công

;

k) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất

lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định

tại

Điều 5 Nghị định này

(nếu có);

l)

T

hực hiện các công tác nghiệm

thu theo quy định tại các

Điều 21, 22, 23 Nghị định này

; kiểm

tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

m) Thực hiện các nội

dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Chủ đầu tư được quyền

tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực hoặc

thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một,

một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp áp dụng

loại hợp đồng tổng thầu EPC

hoặc hợp đồng chìa

khóa trao tay

, trách nhiệm thực hiện giám sát

thi công xây dựng được quy định như sau:

a)

[6]

Tổng thầu có trách nhiệm thực hiện các nội dung giám sát thi

công xây dựng thuộc trách nhiệm giám sát của tổng thầu theo quy định của hợp đồng

đối với phần việc do mình và do nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện. Tổng thầu được

tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực

hiện các nội dung này;

b) Chủ đầu tư có trách

nhiệm kiểm tra việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của tổng thầu. Chủ đầu

tư được quyền cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng,

giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình và phải được thỏa thuận

trước với tổng thầu trong kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại

điểm d khoản 3 Điều 13 Nghị định này

.

Tổ chức thực hiện

giám sát quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này phải xây dựng hệ thống

quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp

với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất,

kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng

công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc

giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề

giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công

trình.

Tổ chức, cá nhân thực

hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám

sát thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định tại

Phụ lục IV

Nghị định này gửi chủ đầu tư và chịu trách

nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong

báo cáo này. Báo cáo được lập trong các trường hợp sau:

a) Báo cáo định kỳ hoặc

báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng theo quy định tại

Phụ lục IVa

Nghị định này. Chủ đầu tư quy định việc lập

báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập

báo cáo;

b) Báo cáo khi tổ chức

nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình, công

trình xây dựng theo quy định tại

Phụ lục IVb

Nghị

định này.

Trường hợp chủ đầu

tư, tổng thầu EPC

, tổng thầu theo hình thức chìa

khóa trao tay

tự thực hiện đồng thời việc giám

sát và thi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư, tổng thầu phải thành lập bộ

phận giám sát thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng

công trình.

Đối với các công

trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn

đầu tư công

và vốn nhà nước

ngoài đầu

tư công

:

a) Tổ chức giám sát thi

công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các

nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử

dụng cho công trình;

b) Tổ chức giám sát thi

công xây dựng không được tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do

mình giám sát;

c) Nhà thầu chế tạo, sản

xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình

không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư, thiết

bị do mình cung cấp.

8

. Đối với dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm

:

a

)

Kiểm tra yêu cầu về năng lực,

kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kiểm tra

kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án (nếu có)

;

b) Kiểm tra việc thực

hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung đề cương, nhiệm

vụ giám sát và quy định của Nghị định này; kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn,

quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, các quy định kỹ thuật của hồ sơ thiết

kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Cơ quan ký kết hợp đồng

tổ chức lập, phê duyệt đề cương kiểm tra bao gồm phạm vi kiểm tra, nội dung kiểm

tra, số lượng đợt kiểm tra và các yêu cầu khác phù hợp với công việc cần thực

hiện và thỏa thuận tại hợp đồng dự án;

c) Đề nghị doanh nghiệp

dự án PPP yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng thay thế nhân sự

trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định của hồ sơ mời thầu,

hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật về xây dựng;

d) Đề nghị doanh nghiệp

dự án PPP tạm dừng hoặc đình chỉ thi công xây dựng công trình khi phát hiện có

sự cố gây mất an toàn công trình, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn chịu

lực, phòng cháy chữa cháy, môi trường ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn cộng đồng,

an toàn công trình lân cận và yêu cầu nhà thầu tổ chức khắc phục trước khi tiếp

tục thi công xây dựng công trình;

đ) Kiểm định chất lượng

bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công trình xây dựng khi có

nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Cơ quan

ký kết hợp đồng tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kiểm định

theo quy định của pháp luật về đấu thầu; kiểm tra việc thực hiện kiểm định theo

quy định

;

e) Tham gia nghiệm thu

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định

tại

Điều 23 Nghị định này

;

g) Kiểm định chất lượng

công trình làm cơ sở chuyển giao theo quy định trong hợp đồng dự án đối với loại

hợp đồng BOT, BLT khi kết thúc thời gian kinh doanh hoặc thuê dịch vụ

.

Điều

20. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình

Nhà thầu lập thiết kế

xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo yêu cầu của

chủ đầu tư và quy định trong hợp đồng xây dựng.

Nội dung thực hiện

giám sát tác giả

:

a) Giải thích và làm rõ

các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi

công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phối hợp với chủ đầu

tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong

quá trình thi công xây dựng

;

điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng

công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

c) Thông báo kịp thời

cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với

thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

d) Tham gia nghiệm thu

công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục

công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp

thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

Điều

21. Nghiệm thu công việc xây dựng

Căn cứ vào kế hoạch

thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế

trên công trường, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người

trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình

thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá

chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu; kết quả nghiệm thu

được xác nhận bằng biên bản.

Người giám sát thi

công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ

thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả

kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá

trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các

công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

Người giám sát thi

công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng trong khoảng thời

gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công việc xây dựng

của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông

báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

Biên bản nghiệm thu

công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều

công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm

các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên công việc được

nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm

nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản

nghiệm thu;

d) Kết luận nghiệm thu,

trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai

các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và

các yêu cầu khác (nếu có);

đ) Chữ ký, họ và tên,

chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

e) Phụ lục kèm theo (nếu

có).

5

. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người

trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

b) Người

trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng

thầu, nhà thầu chính;

c) Người

trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng

thầu, nhà thầu chính.

6.

[7]

Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp

đồng tổng thầu EPC:

a) Người trực tiếp giám

sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người trực tiếp giám sát thi công

xây dựng công trình của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy

định của hợp đồng;

b) Người trực tiếp phụ

trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC.

Trường hợp tổng thầu

EPC thuê nhà thầu phụ thì người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng

thầu EPC và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ ký

biên bản nghiệm thu;

c) Đại diện chủ đầu tư

theo thỏa thuận với tổng thầu EPC (nếu có).

Thành

phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng chìa khóa trao tay

:

a) Người

trực tiếp giám sát thi công xây dựng của tổng thầu;

b) Người

trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu.

Trường hợp nhà thầu

là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong

liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.

Điều

22. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng

Căn cứ vào điều kiện

cụ thể của từng công trình, chủ đầu tư và

các

nhà thầu

có liên quan

được tự

thỏa thuận về việc

tổ chức

nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công

trình xây dựng trong các trường hợp sau:

a) Khi kết thúc một

giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình cần phải thực hiện kiểm tra,

nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp

theo;

b) Khi kết thúc một gói

thầu xây dựng.

Việc nghiệm thu giai

đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng được thực hiện trên cơ

sở xem xét kết quả các công việc đã được nghiệm thu theo quy định tại

Điều 21 Nghị định này

, các kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm

định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết

kế xây dựng và các văn bản pháp lý theo quy định của pháp luật có liên quan

trong giai đoạn thi công xây dựng để đánh giá các điều kiện nghiệm thu theo thoả

thuận giữa các bên.

Chủ đầu tư và

các

nhà thầu có liên quan

được tự

thỏa thuận về thời

điểm

tổ chức

nghiệm

thu, trình tự

,

nội dung, điều kiện

và

thành phần tham gia nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác

nhận bằng biên bản.

Điều

23. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Nghiệm thu hoàn

thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Trước khi đưa vào sử dụng,

chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành

toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Các công việc xây dựng

đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

b) Công tác nghiệm thu

công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện

đầy đủ theo quy định tại

Điều 21, Điều 22 Nghị định này

;

c) Kết quả thí nghiệm,

kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy

định của thiết kế xây dựng;

d)

[8]

Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa

cháy, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và quy định của pháp

luật chuyên ngành khác có liên quan.

Nghiệm thu có điều

kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng

:

a) Chủ đầu tư được quyết

định tổ chức nghiệm thu

có điều kiện

đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác

tạm trong trường hợp việc thi công xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo yêu cầu

thiết kế, nhưng còn một số tồn tại về chất lượng

mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực,

tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai

thác an toàn

và đáp ứng quy định của pháp luật

chuyên ngành có liên quan

.

Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng b

iên bản

theo các nội dung

quy định tại khoản 6 Điều này trong đó

phải nêu

rõ các tồn tại về chất lượng cần

được

khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được

tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các

nội

dung

này, yêu cầu về giới hạn phạm vi sử dụng

công trình (nếu có). Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau

khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn

lại đã được hoàn thành

;

b) Trường hợp một phần

công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành và đáp ứng các điều kiện quy định

tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư

được

quyết định việc tổ chức nghiệm thu phần công trình xây dựng

này để đưa vào khai thác tạm

. Kết quả nghiệm

thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 6 Điều này

trong đó phải nêu rõ về phần công trình được tổ chức nghiệm thu. Chủ đầu tư có

trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công

trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế; quá trình tiếp tục

thi công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành

bình thường của phần công trình xây dựng đã được nghiệm thu

.

Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai

thác, sử dụng

:

a) Công trình, hạng mục

công trình được nghiệm thu theo quy định

tại

khoản 1, khoản 2 Điều này;

b) Đối với các

công trình quy định tại

khoản 1 Điều 24 Nghị định này

,

phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại

khoản 2

Điều 24 Nghị định này

kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết

quả nghiệm thu

quy định tại điểm a khoản

này của chủ đầu tư.

Đ

ối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước

ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng

sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên.

Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết

quả nghiệm thu nêu trên là căn

cứ

để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn

thành công trình;

c

)

[9]

Đối với công trình thuộc dự

án đầu tư xây dựng khu đô thị, chủ đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng các công

trình thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác (nếu

có) trong dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng của dự án hoặc dự án thành phần đã được thẩm định, phê duyệt

;

​d)

[10]

Được

cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường hoặc đã thực hiện đăng ký môi

trường đối với trường hợp thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường hoặc

đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường và thực hiện các quy

định của pháp luật chuyên ngành khác có liên quan (nếu có).

Trường hợp công

trình đã hoàn thành thi công xây dựng nhưng có một số chỉ tiêu, thông số kỹ thuật

chủ yếu không đáp ứng được yêu cầu thiết kế và không hoặc chưa đủ điều kiện để

nghiệm thu hoàn thành hoặc nghiệm thu có điều kiện theo quy định tại khoản 1,

khoản 2 Điều này, việc xử lý được thực hiện như sau:

a) Chủ đầu tư cùng với

các nhà thầu phải làm rõ các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu

thiết kế; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý vi phạm

theo quy định của hợp đồng

xây dựng

;

b) Việc đưa công trình

vào khai thác, sử dụng trong trường hợp này chỉ được xem xét đối với các công

trình giao thông, công trình cung cấp tiện ích hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục

vụ lợi ích cộng đồng trên cơ sở xác định lại các thông số kỹ thuật, các điều kiện

để đưa vào khai thác, sử dụng và phải được người quyết định đầu tư chấp thuận

và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến theo quy định của pháp luật

có liên quan.

Chủ đầu tư và các

nhà thầu có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung

nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được

xác nhận bằng

biên bản.

Nội dung biên bản

và thành phần ký biên bản nghiệm thu được quy định tại các khoản 2, 6, và

7 Điều này.

6

. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công

trình xây dựng bao gồm các nội dung:

a) Tên hạng mục công

trình, công trình xây dựng được nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm

nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản

nghiệm thu;

d) Đánh giá về việc

đáp ứng

các

điều kiện nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều này và

sự phù hợp

của hạng mục công trình, công trình

đã

được

thi

công

xây dựng so với yêu

cầu

thiết kế, chỉ dẫn kỹ

thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng;

đ) Kết luận nghiệm thu

(chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình,

công trình xây dựng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu

có);

e) Chữ ký, họ và tên,

chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu;

g) Phụ lục kèm theo (nếu

có).

7

. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người

đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;

b) Người đại diện theo

pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng, giám sát trưởng;

c) Người đại diện theo

pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của các nhà thầu chính thi công

xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp

nhà thầu là liên danh

thì

phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng

hoặc giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh;

d)

Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà

thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

đ) Người đại diện theo

pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền

trong trường hợp thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Điều

24. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Công trình xây dựng

phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này kiểm tra

công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng

công trình theo quy định tại khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 bao gồm:

a) Công trình

xây dựng thuộc dự án

quan trọng

quốc gia

;

công

trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp

theo quy

định tại

Phụ lục VIII

Nghị định này;

b) Công trình xây dựng

sử dụng vốn đầu tư công;

c) Công trình có ảnh hưởng

lớn đến an toàn

, lợi ích

cộng đồng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu

tư xây dựng

ngoài các công trình đã nêu tại điểm a,

điểm b

khoản này.

2.

[11]

Thẩm quyền kiểm tra:

a)

Hội đồng theo quy định tại

Điều 25 Nghị định

này

kiểm tra đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Cơ quan chuyên môn về

xây dựng thuộc

Bộ quản lý công trình xây dựng

chuyên ngành

kiểm tra công trình

do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình cấp đặc biệt

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định tại

khoản 3 Điều 52 Nghị định này

;

công trình được chủ đầu tư đề nghị thực hiện kiểm

tra theo quy định tại khoản 2d Điều này;

trừ các

công trình quy định tại điểm a khoản này,

công

trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

xây dựng

và công trình sửa chữa, cải tạo;

c

) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý

theo quy định tại

khoản 4 Điều 52 Nghị định này

, trừ các

công trình quy định tại

các

điểm a

và b

khoản này;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp thực hiện kiểm tra

cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d

)

Bộ trưởng

Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng

Bộ Công an quy định về thẩm quyền thực hiện kiểm tra đối với

các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh

.

2a.

[12]

Riêng đối với các trường hợp cụ thể quy

định tại

khoản này, thẩm

quyền kiểm tra đối với công trình quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này

không thực hiện theo khoản 2 Điều này mà được quy định như sau:

a

)

Đối với công trình do Bộ

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư thuộc chuyên ngành

quản lý thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ này thực hiện kiểm tra

công tác nghiệm thu;

b) Cơ quan chuyên môn về

xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải kiểm tra đối với các công trình thuộc lĩnh

vực hàng không, đường sắt và hàng hải; trừ công trình quy định tại điểm

đ

khoản này;

c) Cơ quan chuyên môn về

xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra đối với các công

trình thủy lợi, đê điều có mục tiêu đầu tư và phạm vi khai thác, bảo vệ liên

quan từ 02 tỉnh trở lên;

d) Cơ quan chuyên môn về

xây dựng thuộc Bộ Công Thương

kiểm tra đối với

công trình

năng lượng được xây dựng trên biển

theo pháp luật về biển và pháp luật chuyên ngành nằm ngoài phạm vi quản lý của

Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh;

đ

) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành

phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra

công trình thuộc dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư

công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy

quyền quyết định đầu t

ư

;

e) Thẩm quyền kiểm tra

công tác nghiệm thu công trình lấn biển được thực hiện theo quy định pháp luật

về đất đai.

2b.

[13]

Đối với

dự án đầu tư xây dựng công trình

hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình được phân chia thành

các dự án thành phần

gồm nhiều công trình

quy định

tại

điểm b, điểm c

khoản 1 Điều này có loại và cấp khác nhau thì cơ quan

có thẩm quyền kiểm tra đối với các công trình thuộc dự án

là cơ quan có

thẩm quyền

kiểm tra đối với công trình chính

độc lập

có cấp cao nhất của

dự án đầu tư xây dựng công trình

hoặc công

trình

chính

độc

lập

có cấp cao nhất

của dự án thành phần; trường hợp gồm nhiều công trình chính

có cùng một cấp cao nhất, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối với các công trình

thuộc dự án

là cơ quan có

thẩm quyền

kiểm tra

đối với công trình chính

đã được lựa chọn để xác định cơ quan chủ trì thẩm định báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

.

2c.

[14]

Trường hợp công trình được

xây dựng

trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở

lên

không thuộc thẩm quyền

kiểm tra

của cơ quan chuyên

môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

, chủ đầu tư gửi thông báo khởi công xây dựng công trình và

hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công

trình xây dựng

tới

cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã thực hiện thẩm

định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để được cơ quan này thực hiện

kiểm tra.

2d.

[15]

Đối với dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp I, chủ đầu

tư được gửi thông báo khởi công xây dựng công trình hoặc hồ sơ đề nghị kiểm tra

công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đến cơ

quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để

được kiểm tra. Chủ đầu tư chỉ được đề nghị một cơ quan chuyên môn về xây dựng

thực hiện kiểm tra đối với các công trình thuộc dự án.

Nội

dung, trình tự

kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và

khi

hoàn thành thi

công xây dựng

đối với

công trình quy

định

tại

điểm a khoản 1 Điều này được

thực hiện theo chế

độ làm việc của Hội đồng quy

định tại

khoản 1 Điều 25 Nghị định này

.

Nội dung kiểm tra của

cơ quan chuyên môn về xây dựng:

a

) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất

lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu

tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và quy định của

pháp luật có liên quan

;

b)

[16]

Kiểm tra

các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình

.

Trình tự kiểm tra

công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình của cơ quan

chuyên môn về xây dựng:

a) Sau khi nhận được

thông báo khởi công xây dựng công trình của chủ đầu tư quy định tại

Phụ lục V

Nghị định này, cơ quan chuyên môn về xây dựng

thực hiện kiểm tra không quá 03 lần đối với

công trình cấp đặc biệt và công trình cấp I, không quá 02 lần đối với các công

trình còn lại

trong quá trình

từ

khi

khởi công

xây dựng

đến khi hoàn thành công trình, trừ trường hợp công trình có

sự cố về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng hoặc trường hợp chủ đầu

tư tổ chức nghiệm thu theo quy định tại

khoản 2 Điều 23 Nghị định này

;

b) Căn cứ báo cáo thông tin công trình của chủ đầu

tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng quyết định thời điểm tổ chức kiểm tra và

thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra theo nội

dung quy định tại điểm a khoản 4 Điều này và ra văn bản thông báo kết quả kiểm

tra trong quá trình thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư; thời hạn ra

văn bản không quá 14 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và không quá 7

ngày đối với các công trình còn lại kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

Trình tự kiểm tra

công tác nghiệm thu hoàn thành công trình:

a) Trước 15 ngày đối với

công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với công trình còn lại so

với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định

tại

Điều 23 Nghị định này

, chủ đầu tư phải

gửi

01 bộ

hồ

sơ đề nghị kiểm tra công

tác nghiệm thu

theo

quy định tại

Phụ lục VI

Nghị định này tới cơ quan chuyên môn về xây dựng;

b)

[17]

Cơ quan chuyên môn về xây dựng

thực hiện kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm b khoản 4 Điều này, trường hợp

công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại khoản

5 Điều này thì thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều

này; ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định tại

Phụ lục VII

ban hành kèm theo Nghị định này hoặc ra

văn bản không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong đó nêu rõ các

nội dung còn tồn tại cần được khắc phục. Thời hạn ra văn bản của cơ quan chuyên

môn về xây dựng không quá 20 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt

và 14 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị

kiểm tra công tác nghiệm thu;

c) Trong quá trình kiểm

tra, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này được quyền yêu cầu chủ

đầu tư và các bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và

yêu cầu thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng

chịu lực của kết cấu công trình theo quy định tại

Điều 5 Nghị định

này

;

d) Cơ quan có thẩm quyền

được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm

tra

công tác nghiệm thu

.

Việc kiểm tra công

tác nghiệm

thu

của cơ quan có

thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này

không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư về

công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu

tham gia hoạt động xây dựng về chất lượng công trình xây dựng đối với phần việc

do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi phí cho việc kiểm

tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây

dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức

đầu tư xây dựng công trình.

Bộ trưởng

Bộ Xây dựng hướng

dẫn về chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi

hoàn thành thi công xây dựng

công trình.

Điều

25. Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức kiểm tra công tác nghiệm

thu công trình xây dựng

Thủ

tướng

Chính phủ quyết

định

thành lập Hội đồng kiểm

tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng

(sau đây gọi là Hội đồng)

và quy định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ

làm việc của Hội đồng

theo đề nghị của Bộ trưởng

Bộ Xây dựng

để thực hiện trách nhiệm quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 123

Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 45 Điều 1

Luật số

62/2020/QH14.

Hàng

năm, Hội đồng đề xuất danh mục công trình do

Hội đồng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu để

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3

. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh, tổ

chức, cá nhân

có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng trong các

hoạt động của

Hội đồng

.

Điều

26. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

Chủ đầu tư phải tổ chức lập h

ồ

sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại

Phụ

lục VIb

Nghị định này trước khi đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào

khai thác, vận hành.

Hồ sơ hoàn thành

công trình xây dựng được lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư xây dựng

công trình nếu các công trình (hạng mục công trình) thuộc dự án được đưa vào

khai thác, sử dụng cùng một thời điểm. Trường hợp các công trình (hạng mục công

trình) của dự án được đưa vào khai thác, sử dụng ở thời điểm khác nhau thì có

thể lập hồ sơ hoàn thành công trình cho riêng từng công trình (hạng mục công

trình) này.

Chủ đầu tư tổ chức lập

và lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; các chủ thể tham gia hoạt

động đầu tư xây dựng công trình lưu trữ các hồ sơ liên quan đến phần việc do

mình thực hiện.

Trường hợp không có bản gốc thì

được thay thế bằng bản chính hoặc bản sao hợp pháp.

Riêng công trình nhà ở và công trình di tích, việc lưu trữ

hồ sơ còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về di

sản văn hóa.

4

. Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 10 năm đối với công

trình thuộc dự án nhóm A, 07 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm B và 05

năm đối với công trình thuộc dự án nhóm C kể từ khi đưa hạng mục công trình,

công trình xây dựng vào sử dụng.

Hồ sơ nộp Lưu trữ lịch

sử của công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều

27. Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng

Việc bàn giao hạng mục

công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật

số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

2.

[18]

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, công trình, từng phần công

trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định được

bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị

khai thác, sử dụng. Trường hợp bàn giao công trình, hạng mục công trình thuộc dự

án đầu tư xây dựng khu đô thị, trước khi bàn giao phải hoàn thành xây dựng các

công trình thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình

khác (nếu có) trong dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng của dự án hoặc dự án thành phần đã được thẩm định, phê duyệt

theo quy định.

Chủ đầu tư tổ chức lập

01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định tại

Phụ lục IX

Nghị định này, bàn giao cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử

dụng công trình khi tổ chức bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ

này trong suốt quá trình khai thác, sử dụng.

Trường hợp đưa hạng

mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng từng phần thì chủ đầu tư có

trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình, lập và bàn giao hồ sơ phục

vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình đối với phần công trình được đưa vào sử

dụng.

Chương

III

BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, PHÁ DỠ

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mục

1. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều

28. Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng

Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng

thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công

việc do mình

thực hiện.

2

. Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các

nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong

bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị

công trình, thiết bị công nghệ;

biện pháp, hình

thức bảo hành; giá trị

bảo hành; việc lưu giữ,

sử dụng, hoàn trả tiền

bảo hành, tài sản bảo đảm,

bảo lãnh

bảo hành

hoặc các hình thức bảo lãnh khác

có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn

trả tiền

bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh

bảo hành

hoặc các hình thức

bảo lãnh khác

sau khi kết thúc thời hạn bảo

hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành

trách

nhiệm

bảo hành.

Đối với công trình sử dụng

vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì hình

thức bảo hành được quy định bằng tiền hoặc thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng;

thời hạn và giá trị bảo hành được quy định tại các

khoản 5, 6 và 7 Điều này.

3

. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể

thỏa thuận với nhà thầu về thời

hạn

bảo hành riêng cho một hoặc một số hạng mục công trình hoặc

gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị ngoài thời gian bảo hành chung cho

công trình theo quy định tại khoản

5

Điều này.

4

. Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công

có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc

phục thì thời

hạn

bảo hành của các hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận

giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công xây dựng trước khi được nghiệm thu.

Thời

hạn

bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới

hoặc cải tạo, nâng cấp được tính kể từ khi được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy

định và được quy định như sau:

a) Không ít hơn 24

tháng đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I

sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công

;

b) Không ít hơn 12

tháng đối với các công trình cấp còn lại

sử dụng

vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công;

c) Thời hạn

bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo

quy định

tại điểm

a, điểm b khoản này để áp dụng

.

6

. Thời

hạn

bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ

được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành

theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành

công tác lắp đặt

, vận hành

thiết bị.

Đối với công trình sử

dụng

vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu

tư công

, mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định

như sau:

a) 3% giá trị hợp đồng

đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I;

b) 5% giá trị hợp đồng

đối với công trình xây dựng cấp còn lại;

c) Mức tiền bảo hành đối

với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối thiểu

quy định

tại điểm a, điểm b

khoản này để áp dụng.

Điều

29. Trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng

Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng,

khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của công trình thì chủ đầu tư, chủ sở hữu

hoặc người quản lý, sử dụng công trình thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà

thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo

hành.

Nhà thầu thi công

xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành phần công việc do mình

thực hiện sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư, chủ sở hữu

hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời

gian bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành.

Nhà thầu thi công

xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị có quyền từ chối bảo hành trong

các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu

gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng

được

quy định trong hợp đồng xây dựng

. Trường hợp hư

hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không thực hiện bảo

hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân

khác thực hiện bảo hành. Chủ đầu tư

, chủ sở hữu

hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực

hiện đúng quy định về vận hành, bảo trì công trình xây dựng trong quá trình

khai thác, sử dụng công trình.

Chủ đầu tư có trách

nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công xây dựng

công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị.

Xác nhận hoàn thành

việc bảo hành công trình xây dựng:

a) Khi kết thúc thời

gian bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết

bị lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có

trách

nhiệm xác nhận hoàn

thành

việc

bảo

hành công trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản và hoàn trả tiền bảo hành

(hoặc giải toả thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương) cho

các nhà thầu trong trường hợp kết quả kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo

hành của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị tại

khoản 4 Điều này đạt yêu cầu;

b) Chủ sở hữu hoặc người

quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tham gia xác nhận hoàn thành bảo

hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu

cung ứng thiết bị khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

Nhà thầu khảo sát

xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng

công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình và các nhà thầu khác có liên

quan chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện kể

cả sau thời gian bảo hành.

Đối với công trình

nhà ở, nội dung, yêu cầu, trách nhiệm

, hình thức,

giá trị

và thời hạn bảo hành thực hiện theo

quy định của

pháp luật về

nhà ở.

Mục

2. BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều

30. Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng

Lập và phê

duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng.

2.

Lập kế hoạch và dự toán

kinh phí bảo trì công trình xây dựng.

Thực hiện bảo trì và

quản lý chất lượng công việc bảo

tr

ì.

Đánh giá an toàn

công trình.

5.

Lập và quản lý hồ sơ bảo tr

ì

công trình xây dựng.

Điều

31. Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Nội dung

chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng bao gồm:

a)

Các thông số kỹ thuật, công

nghệ của công trình, bộ phận công trình và thiết bị công trình;

b)

Quy định đối tượng, phương

pháp và tần suất kiểm tra công

tr

ình;

c)

Quy định nội dung và chỉ dẫn

thực hiện bảo

dưỡng

công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công

trình và thiết bị lắp đặt vào công trình;

d)

Quy định thời điểm và chỉ dẫn

thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình;

đ) Chỉ dẫn phương pháp

sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp;

e) Quy định thời gian sử

dụng của công trình, các bộ phận, hạng mục công trình, thiết bị lắp đặt vào

công trình;

g) Quy định về nội

dung, phương pháp và thời điểm đánh giá lần đầu, tần suất đánh giá đối với công

trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của

quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật có liên quan;

h)

Xác định thời điểm, đối tượng

và nội dung cần kiểm định định kỳ;

i)

Quy định thời điểm, phương

pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực hiện quan trắc;

k) Quy định về hồ sơ bảo

trì công trình xây dựng và việc cập nhật thông tin vào hồ sơ bảo trì công trình

xây dựng;

l) Các chỉ dẫn khác

liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm

an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công

trình xây dựng.

2.

Trách nhiệm lập và phê duyệt

quy trình bảo trì công trình xây dựng:

a)

Nhà thầu thiết kế xây dựng

công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng,

bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; cập

nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội dung thay đổi thiết kế trong quá

trình thi công xây dựng (nếu có) trước khi nghiệm thu hạng mục công trình, công

trình xây dựng đưa vào sử dụng;

b)

Nhà thầu cung cấp thiết bị

lắp đặt vào công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với

thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình;

c)

Trường hợp nhà thầu thiết kế

xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị không lập được quy trình bảo

trì, chủ đầu tư có th

ể

thuê đơn vị tư vấn khác có đủ điều kiện năng lực để lập quy

trình bảo trì cho các đối tượng

quy định

tại

điểm a,

điểm b

khoản này và có

trách nhiệm chi trả chi phí tư vấn;

d)

Chủ đầu tư tổ chức lập và

phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật số

50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 47 Điều 1 Luật số

62/2020/QH14. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có

thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn

bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập làm cơ sở cho

việc phê duyệt.

Đối với các công

trình xây dựng đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo

tr

ì thì chủ sở hữu hoặc người

quản lý, sử dụng công trình tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công

trình xây dựng, có thể tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng làm cơ

sở để lập quy trình bảo trì công trình xây dựng nếu cần thiết. Trong quy trình

bảo trì phải xác định rõ thời gian sử dụng còn lại của công trình, các bộ phận,

hạng mục công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình.

4.

Không bắt buộc phải lập quy

trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp III trở

xuống

, nhà ở riêng lẻ và

công trình tạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chủ sở hữu hoặc người

quản lý

,

sử dụng

của các công trình này

vẫn

phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo các quy định

về bảo trì công trình xây dựng của Nghị định này.

5.

Trường hợp có tiêu chuẩn về

bảo trì hoặc có quy trình bảo trì của công trình tương tự phù hợp thì chủ sở hữu

hoặc người quản lý

,

sử dụng công trình có thể áp dụng tiêu chuẩn hoặc quy trình

đó cho công trình mà không cần lập quy trình bảo trì riêng.

6.

Điều chỉnh quy trình bảo

trì công trình xây dựng:

a)

Chủ sở hữu hoặc người quản

lý

,

sử dụng

công trình được quyền điều chỉnh quy trình bảo trì khi phát hiện thấy những yếu

tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây ảnh hưởng đến việc

khai thác, sử dụng công trình và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

b)

Nhà thầu lập quy trình bảo

trì có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi những nội dung bất hợp lý trong

quy

tr

ình bảo

trì nếu do lỗi của mình gây ra và có quyền từ ch

ố

i những yêu cầu điều chỉnh quy trình bảo trì không hợp lý của

chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình;

c)

Chủ sở hữu hoặc người quản

lý

,

sử dụng

công trình có quyền thuê nhà thầu khác có đủ điều kiện năng lực thực hiện sửa đổi,

bổ sung thay đổi quy trình bảo trì trong trường hợp nhà thầu lập quy trình bảo

trì ban đầu không thực hiện các việc này. Nhà thầu thực hiện sửa đổi, bổ sung

quy

tr

ình bảo

tr

ì công trình xây dựng phải

chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện

;

d)

Đối với công trình sử dụng

tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì để thực hiện bảo trì, khi tiêu chuẩn này được sửa đổi

hoặc thay thế thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm

thực hiện bảo trì theo nội dung đã được sửa đổi;

đ) Chủ sở hữu hoặc người

quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm phê duyệt những nội dung điều chỉnh của

quy trình bảo trì, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều

32. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng

Chủ sở hữu hoặc người

quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hàng năm

trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình.

Nội dung chính của kế

hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm:

a) Tên công việc thực

hiện;

b) Thời gian thực hiện;

c) Phương thức thực hiện;

d) Chi phí thực hiện.

Kế hoạch bảo trì có

thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc người quản

lý sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì công

trình xây dựng.

Điều

33. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng

Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công

trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo

quy trình bảo trì công trình được phê duyệt nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê

tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

Kiểm tra công trình

thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp,

những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc

bảo dưỡng công trình.

Bảo dưỡng công trình

được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hằng năm và quy trình bảo trì công trình

xây dựng được phê duyệt.

Sửa chữa công trình bao

gồm:

a) Sửa chữa định kỳ

công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, thiết bị

lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy

trình bảo trì;

b) Sửa chữa đột xuất công

trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư hỏng do chịu tác

động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động đột

xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng

đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình.

Kiểm định chất lượng

công trình phục vụ công tác bảo trì được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Kiểm định định kỳ

theo quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt;

b) Khi phát hiện thấy

công trình, bộ phận công trình có hư hỏng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm

bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

c) Khi có yêu cầu đánh

giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho việc lập quy trình bảo trì

đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì;

d) Khi cần có cơ sở để

quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình

đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình;

đ) Khi có yêu cầu của

cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm

quyền

.

Quan trắc công trình

phục vụ công tác bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Các công trình quan

trọng quốc gia, công trình khi xảy ra sự cố có thể dẫn tới thảm họa;

b) Công trình có dấu hiệu

lún, nghiêng, nứt và các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây sập đổ công

trình;

c) Theo yêu cầu của chủ

đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng.

Bộ Xây dựng,

B

ộ quản lý công trình xây dựng

chuyên ngành quy định về danh mục các công trình bắt buộc phải quan trắc trong

quá trình khai thác sử dụng.

Trường hợp công

trình có nhiều chủ sở hữu thì ngoài việc chịu trách nhiệm bảo trì phần công

trình thuộc sở hữu riêng của mình, các chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì cả phần

công trình thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với các công

trình chưa bàn giao được cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình,

chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng và thực hiện

việc bảo trì công trình xây dựng theo các nội dung quy định tại Điều này và

Điều 31 Nghị định này

.

Điều

34. Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng

Việc kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ

và đột xuất được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện bằng

trực quan, bằng các số liệu quan trắc thường xuyên (nếu có) hoặc bằng các thiết

bị kiểm tra chuyên dụng khi cần thiết.

Công tác bảo dưỡng

công trình được thực hiện từng bước theo quy định tại quy trình bảo trì công

trình xây dựng. Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng công trình phải được ghi

chép và lập hồ sơ; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách

nhiệm xác nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng và quản lý trong hồ sơ bảo

trì công trình xây dựng.

Chủ sở hữu hoặc người

quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công

tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình theo

quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng và quy định

khác của

pháp luật có liên

quan.

Công việc sửa chữa

công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp II

trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên. Mức tiền

bảo hành không thấp hơn 5% giá trị hợp đồng.

Chủ sở hữu hoặc người

quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa công trình về quyền

và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với các công

việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

Trường hợp công

trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng thì chủ sở hữu hoặc

người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để

thực hiện. Trường hợp cần thiết chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công

trình có thể thuê tổ chức độc lập để đánh giá báo cáo kết quả kiểm định, báo

cáo kết quả quan trắc.

Tài liệu phục vụ bảo

trì công trình xây dựng:

a) Các tài liệu phục vụ

công tác bảo trì bao gồm quy trình bảo trì công trình xây dựng, bản vẽ hoàn

công, lý lịch thiết bị lắp đặt vào công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết

khác phục vụ cho bảo trì công trình xây dựng;

b) Chủ đầu tư có trách

nhiệm bàn giao các tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng cho chủ sở hữu

hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào

khai thác, sử dụng.

Hồ sơ bảo trì công

trình xây dựng bao gồm:

a) Các tài liệu phục vụ

công tác bảo trì công trình xây dựng nêu tại khoản 7 Điều này;

b) Kế hoạch bảo trì;

c) Kết quả kiểm tra

công trình thường xuyên và định kỳ;

d) Kết quả bảo dưỡng, sửa

chữa công trình;

đ) Kết quả quan trắc, kết

quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có);

e) Kết quả đánh giá an

toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (nếu

có);

g) Các tài liệu khác có

liên quan.

9

. Trường hợp áp dụng đầu tư xây dựng dự án PPP

a) Cơ quan ký kết hợp đồng

có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng của

doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của Nghị định này;

b) Doanh nghiệp dự án

PPP có trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyển giao công nghệ, bàn giao tài liệu

phục vụ bảo trì, hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho cơ quan ký kết hợp đồng

trước khi chuyển giao công trình theo quy định tại hợp đồng dự án.

Điều

35. Chi phí bảo trì công trình xây dựng

Chi phí bảo trì công trình xây dựng là toàn bộ

chi phí cần thiết được xác định theo yêu cầu các công việc cần phải thực hiện

phù hợp với quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì công trình xây dựng được phê

duyệt. Chi phí bảo trì có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung chi phí

trong thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo trì

công trình xây dựng được phê duyệt.

2.

Căn cứ hình thức sở hữu và quản lý sử dụng công trình thì

chi phí cho công tác bảo trì được hình thành từ một nguồn vốn hoặc kết hợp một

số các nguồn vốn sau: vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước

chi thường xuyên, nguồn thu từ việc khai thác, sử dụng công trình xây dựng; nguồn

đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp

khác.

3.

Các ch

i phí

bảo trì công trình xây dựng

:

a) Chi phí thực hiện

các công việc bảo trì định kỳ hàng năm gồm chi phí: Lập kế hoạch và dự toán bảo

trì công trình xây dựng hàng năm;

c

hi phí kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ; chi phí bảo

dưỡng theo kế hoạch bảo trì hàng năm của công trình; chi phí xây dựng và vận

hành cơ sở dữ liệu về bảo trì công trình xây dựng; chi phí lập và quản lý hồ sơ

bảo trì công trình xây dựng.

b) Chi phí sửa chữa

công trình (định kỳ và đột xuất) gồm chi phí sửa chữa phần xây dựng công trình

và chi phí sửa chữa phần thiết bị công trình theo quy trình bảo trì công trình

xây dựng được duyệt

, và trường hợp cần bổ sung,

thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình

đúng công năng và đảm bảo an toàn;

c) Chi phí tư vấn phục

vụ bảo trì công trình xây dựng gồm các chi phí: Lập, thẩm tra (trường hợp chưa

có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo trì công trình

xây dựng; kiểm định chất lượng

công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); quan trắc công trình phục vụ

công tác bảo trì (nếu có); kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu

có); đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá trình vận hành và sử

dụng (nếu có); khảo sát phục vụ thiết kế

sửa chữa;

lập, thẩm tra thiết kế sửa chữa và dự toán chi phí bảo trì

công trình; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ

đề xuất để lựa chọn nhà thầu

;

giám sát thi công sửa chữa công trình xây dựng, giám sát sửa

chữa phần thiết bị công trình

;

thực hiện các công việc tư vấn khác;

d) Chi phí khác gồm các

chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì công trình xây dựng như:

kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán; bảo hiểm công trình; phí thẩm định và

các chi phí liên quan khác;

đ) Chi phí quản lý bảo

trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

Chi phí sửa chữa

công trình, thiết bị công trình

a) Đối với trường hợp sửa

chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn

vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì

chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa

chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa,

thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối

lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn

thành.

b) Đối với trường hợp sửa

chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở

lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi

thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình

tổ chức lập, trình thẩm định

và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định

của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình

.

c

) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công

trình sử dụng vốn khác

,

khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công

trình tham khảo, áp dụng các nội dung nêu tại điểm a,

điểm b khoản này để xác định c

hi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình

.

C

hi phí bảo trì

định kỳ

hàng năm

(

không bao gồm chi phí sửa

chữa công trình, thiết bị công trình

)

thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức

việc lập dự toán

c

hi phí bảo trì

định kỳ

hàng năm

. Việc quản lý c

hi phí bảo trì

định kỳ

hàng năm

thực hiện theo

quy định

của

pháp luật

tương ứng

nguồn vốn sử dụng thực hiện bảo trì.

Mục

3. ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH

Điều

36. Trình tự thực hiện đánh giá an toàn công trình

Lập và phê duyệt đề

cương đánh giá an toàn.

Tổ chức thực hiện

đánh giá an toàn công trình.

Lập báo cáo kết quả

đánh giá an toàn.

G

ửi báo cáo đến cơ quan có

thẩm quyền

tiếp nhận và cho ý kiến về kết quả

đánh giá an toàn công trình

theo quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định này

.

Điều

37. Nội dung đánh giá an toàn công trình

Kiểm tra, đánh giá

khả năng làm việc của các kết cấu chịu lực chính và các bộ phận công trình có

nguy cơ gây mất an toàn.

Kiểm tra, đánh giá

các điều kiện đảm bảo vận hành, khai thác công trình bình thường, bao gồm: độ ồn,

mức độ ô nhiễm của khói, bụi và các chất gây nguy hại, ảnh hưởng đến sức khoẻ

con người

;

an

toàn cháy nổ

;

kết

quả kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các điều kiện

an toàn khác có liên quan.

Bộ quản lý công

trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm:

a) Ban hành các quy chuẩn

kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá an toàn công trình;

b) Công bố các tổ chức

kiểm định đủ điều kiện năng lực thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng

chuyên ngành;

c) Quy định danh mục

các công trình phải được cơ quan quy định tại

khoản 4 Điều 39

Nghị định này

xem xét

và

thông báo ý kiến về kết

quả

đánh giá an toàn công

trình

.

Điều

38. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình

Trách nhiệm của chủ

sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình:

a) Tổ chức thực hiện việc

đánh giá an toàn công trình theo quy định tại

Điều 36 Nghị định

này

. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình được quyền tự thực

hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức kiểm định có đủ điều kiện năng

lực thực hiện đánh giá an toàn công trình;

b) Bàn giao hồ sơ

, tài liệu

phục vụ công tác

đánh giá an toàn công trình cho tổ chức kiểm định làm cơ sở để lập đề cương

đánh giá an toàn công trình,

bao

gồm

:

hồ sơ bảo trì công trình, hồ sơ thiết kế

bản vẽ

thi công, bản vẽ hoàn

công, lý lịch thiết bị lắp đặt vào công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết

khác phục vụ công tác đánh giá an toàn công trình. Trường hợp

không có

hồ sơ

hoặc hồ sơ

của công trình

không đủ thông tin phục vụ công tác đánh giá an toàn, chủ sở hữu hoặc người quản

lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực

thực hiện khảo sát và lập hồ sơ hiện trạng công trình

để phục vụ công tác đánh giá an toàn

;

c) Tổ chức thẩm tra và

phê duyệt đề cương đánh giá an toàn

công trình

;

d) Tổ chức giám sát việc

thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình;

đ) Xem xét và xác nhận

kết quả đánh giá an toàn công trình;

e)

[19]

Gửi 01 bản báo cáo kết quả

đánh giá an toàn công trình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định này

. Mẫu báo cáo kết quả đánh giá an

toàn công trình theo quy định tại

Phụ lục Xa

ban hành kèm Nghị định này;

g) Lưu trữ hồ sơ đánh

giá an toàn vào hồ sơ phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng.

Trách nhiệm của tổ

chức đánh giá an toàn công trình:

a) Lập đề cương đánh

giá an toàn công trình phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và

các quy định của hợp đồng xây dựng, trình chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng

công trình phê duyệt;

b) Thực hiện đánh giá

an toàn công trình theo đề cương được phê duyệt;

c) Lập báo cáo kết quả

đánh giá an toàn và trình chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng

công trình theo quy định;

d) Chịu trách nhiệm về

chất lượng công tác đánh giá an toàn do mình thực hiện. Việc xác nhận báo cáo kết

quả đánh giá an toàn của chủ sở hữu hoặc người quản lý

,

sử dụng công trình không

thay thế và không làm giảm trách nhiệm về công tác đánh giá an toàn do tổ chức

kiểm định thực hiện.

Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh có trách nhiệm:

a) Rà soát các công

trình xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn công trình trên địa bàn;

quy định lộ trình và yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

tổ chức thực hiện việc đánh giá an toàn công trình đối với các công trình theo

quy định tại Nghị định này;

b) Đối với các công

trình quy định tại điểm a khoản này chưa xác định được chủ sở hữu hoặc người quản

lý, sử dụng công trình trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ

chức thực hiện việc đánh giá an toàn công trình đối với các công trình theo quy

định tại Nghị định này.

Điều

39. Xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình

Chủ sở hữu hoặc người

quản lý, sử dụng công trình kiểm tra khối lượng công việc đánh giá an toàn đã

thực hiện, xem xét sự phù hợp của báo cáo đánh giá an toàn công trình so với đề

cương đánh giá an toàn công trình được phê duyệt và quy định của hợp đồng để

xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình.

Trường hợp báo cáo kết

quả đánh giá an toàn công trình chưa đạt yêu cầu,

c

hủ sở hữu hoặc người quản

lý, sử dụng công trình gửi tổ chức kiểm định ý kiến không đồng ý xác nhận bằng

văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà tổ chức kiểm định phải

thực hiện đánh giá lại

hoặc đánh giá bổ sung

.

3.

[20]

Trong thời hạn 10 ngày làm

việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình của chủ sở

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình theo quy định tại

điểm

e khoản 1 Điều 38 Nghị định này

, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận

báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình xem xét và thông báo ý kiến về kết

quả đánh giá an toàn công trình đến chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công

trình như sau:

a) Chấp thuận báo cáo

đánh giá an toàn; yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực

hiện các kiến nghị của tổ chức đánh giá an toàn để công trình đáp ứng các yêu cầu

về an toàn;

b) Không chấp thuận báo

cáo đánh giá an toàn trong trường hợp nội dung thực hiện và kết quả báo cáo không

đáp ứng yêu cầu; yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ

chức thực hiện đánh giá lại hoặc đánh giá bổ sung;

c) Trường hợp kết quả

đánh giá cho thấy công trình không đảm bảo điều kiện an toàn thì yêu cầu chủ sở

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện quy định tại

Điều 40 Nghị định này

;

d) Mẫu thông báo ý kiến

về kết quả đánh giá an toàn công trình quy định tại

Phụ

lục Xb

ban hành kèm theo Nghị định này.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, thẩm

quyền tiếp nhận và cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình được quy định

như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh đối

với

các

công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh;

b) Bộ quản lý công

trình xây dựng chuyên ngành đối với công trình

chuyên ngành

nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên

theo thẩm quyền quy định tại

khoản 3 Điều 52

Nghị định này

;

c) Bộ Quốc phòng, Bộ

Công an đối với

công trình phục vụ quốc phòng,

an ninh

.

Mục

4. XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM, CÔNG TRÌNH HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG,

PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều

40. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho

khai thác, sử dụng

Khi phát hiện hạng mục công trình, công trình có dấu hiệu

nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc

người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm:

a)

Kiểm tra

l

ại hiện trạng công trình;

b)

Tổ chức kiểm định chất lượng công trình (nếu cần thiết);

c)

Quyết định thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạn chế sử dụng

công trình, ngừng sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm

,

di chuyển người và tài sản

để bảo đảm an toàn nếu công trình có nguy cơ sập đ

ổ

;

d)

Báo cáo ngay với

chính quyền

địa phương nơi gần nhất

;

đ) Sửa chữa những hư hỏng

có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành của công trình

hoặc phá dỡ công trình kh

i

cần thiết.

Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin hạng mục công trình,

công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử

dụng thì chính quyền địa phương có trách nhiệm:

a)

Tổ chức kiểm tra, thông báo, yêu cầu và h

ướ

ng dẫn chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng

công trình tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm,

thực hiện sửa chữa hoặc phá dỡ bộ phận công trình hoặc công trình

(

nếu cần thiết

)

;

b)

Yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực

hiện các biện pháp khẩn cấp

quy định

tại điểm c khoản 1 Điều này và thời gian thực hiện các biện

pháp khẩn cấp

trong trường hợp chủ sở hữu hoặc

người quản lý, sử dụng công trình không chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn;

c)

Trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng có dấu

hiệu nguy hiểm có thể dẫn tới nguy cơ sập đổ thì cơ quan quản

lý

nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm chủ

trì,

phối hợp

với chủ sở hữu hoặc người

quản lý,

sử dụng

công trình

thực hiện ngay

các biện pháp an toàn, bao gồm hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công

trình, di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn

(

nếu cần thiết

)

;

d)

Xử lý trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng

công trình theo quy định của pháp luật khi không thực hiện theo các yêu cầu của

c

ơ

quan quản lý

nhà nước có thẩm quyền quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định

này

.

Đ

ối với chung cư cũ, chung

cư có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng, chủ

sở hữu hoặc người quản lý,

sử dụng

công

trình thực hiện các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật

về nhà ở.

Mọi công dân đều có quyền thông báo cho chủ sở hữu hoặc người

quản lý, sử dụng công

trình

, cơ quan nhà nước

có thẩm

quyền

hoặc các

cơ

quan

thông tin đại chúng biết khi phát hiện hạng

mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo

an toàn cho việc khai thác, sử dụng để xử lý kịp thời.

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, cơ quan

nhà nước có thẩm quyền quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định

này

khi tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố

hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng

có trách nhiệm áp dụng các biện pháp an toàn

quy

định

tại điểm c khoản 1 Điều này. Trường hợp

không xử lý kịp thời, gây thiệt hại về người và tài sản thì phải chịu trách nhiệm

theo quy định của

pháp luật.

Điều

41. Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế

Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công

trình xác định thời hạn sử dụng của công trình theo hồ sơ thiết kế xây dựng

công trình và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

2

. Đối

với công trình có ảnh

hưởng lớn đến an toàn

, lợi ích

cộng đồng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu

tư xây dựng, t

rong

thời hạn tối thiểu 12 tháng

trước

khi công trình hết thời hạn sử dụng,

chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải báo

cáo cơ

quan

nhà

nước

có thẩm quyền quy định tại

khoản

4 Điều 39 Nghị định này

về

thời điểm hết

thời hạn sử dụng công trình

và

dự kiến

phương

án xử lý

đối

với

công trình sau khi hết thời hạn sử dụng.

Sau khi nhận được

báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan

nhà

nước

có thẩm quyền quy định tại

khoản

4 Điều 39 Nghị định này

có trách nhiệm

công

bố công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng

trong danh mục trên trang thông tin điện tử

của mình

.

4

. Đối

với

c

ông trình hết thời hạn sử dụng

nhưng

có nhu cầu sử dụng tiếp

trừ

đối tượng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân

,

chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng

công trình có trách nhiệm

:

a) Tổ chức kiểm tra, kiểm

định

để

đánh

giá chất lượng hiện trạng của công trình

và

đề xuất

phương án gia cố, cải

tạo, sửa chữa hư hỏng công trình

(nếu có),

xác định

thời gian

được

tiếp tục sử dụng công trình sau khi sửa chữa, gia cố;

b) Tổ chức gia cố, cải

tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng;

c)

[21]

Gửi 01 bản báo cáo kết quả thực

hiện công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này đến cơ quan nhà nước có thẩm

quyền quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định này

và các cơ

quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan để được

xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình, trừ trường

hợp nhà ở riêng lẻ. Báo cáo của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công

trình theo quy định tại

Phụ lục Xc

ban hành kèm

theo Nghị định này; văn bản cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại

Phụ

lục Xd

ban hành kèm theo Nghị định này. Thời hạn xem xét và cho ý kiến về

việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo

;

d) Căn cứ kết quả thực

hiện các

công việc quy định tại điểm a

,

điểm b khoản này và ý kiến

của các

cơ quan

nhà nước

có thẩm

quyền

quy định tại

điểm c khoản này, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng

công trình quyết định và chịu trách nhiệm về việc tiếp tục sử dụng công trình.

Các trường hợp không

tiếp tục sử dụng đối với công trình hết thời hạn sử dụng:

a) Chủ sở hữu hoặc người

quản lý, sử dụng công trình không có nhu cầu sử dụng tiếp;

b)

Kết quả kiểm tra, kiểm định

để

đánh giá chất lượng hiện trạng của công

trình cho thấy công trình

không đảm bảo an toàn

, không thể gia cố, cải tạo, sửa chữa;

c) Công trình không được

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp tục khai thác, sử dụng.

Cơ quan

nhà nước

có thẩm quyền

quy định tại

khoản

4 Điều 39 Nghị định này

có trách nhiệm:

a) Rà soát các công

trình xây dựng không đủ cơ sở để xác định được thời hạn sử dụng theo quy định tại

khoản 1 Điều này và yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng tổ chức thực

hiện các nội dung quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Tổ chức thực hiện việc

xác định thời hạn sử dụng, công bố công trình hết thời hạn sử dụng và thực hiện

các công việc tiếp theo quy định tại Điều này đối với các công trình chưa xác định

được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình;

c) T

hông báo cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công

trình về việc dừng sử dụng

và yêu cầu chủ sở hữu

hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm phá dỡ công trình

và thời gian thực hiện việc phá dỡ công trình đối với các

công trình

không tiếp tục sử dụng

theo

quy định tại khoản 5

Điều này.

Việc xử lý đối với

nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về

nhà ở.

Đối với nhà ở riêng

lẻ của hộ gia đình cá nhân hết thời hạn sử dụng

nhưng

có nhu cầu sử dụng tiếp

, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng

công trình có trách nhiệm

t

hực

hiện các công việc quy định

tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này và căn cứ vào kết quả thực hiện các công việc

này để tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc tiếp tục sử dụng công trình,

trừ các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều

42. Phá dỡ công trình xây dựng

Các tình huống phá dỡ

công trình xây dựng:

a) Công trình phải phá

dỡ để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm;

b) Công trình phải phá

dỡ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 118 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi,

bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14;

c) Công trình phải phá

dỡ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các điểm c, d

và đ khoản 1 Điều 118 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44

Điều 1 Luật số 62/2020/QH14;

d) Công trình phải phá

dỡ khi hết thời hạn sử dụng theo quy định tại

Điều 41 Nghị định

này

.

Trách nhiệm phá dỡ

công trình xây dựng:

a) Chủ đầu tư, chủ sở hữu

hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ

chức

thực hiện phá dỡ công

trình theo

quy định của pháp luật về xây dựng và

quy định của pháp luật khác

có liên quan;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền quyết định việc phá dỡ công trình

theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

quyết định cưỡng chế

phá dỡ

và

tổ chức thực hiện

phá dỡ công trình trong

trường

hợp

chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý,

sử dụng công trình không thực hiện trách

nhiệm

của mình trong việc

phá dỡ công trình xây dựng

;

c) Cơ quan có thẩm quyền

xử phạt vi phạm hành chính quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc

phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý

vi phạm hành chính;

d)

Cơ quan có t

hẩm quyền

quyết định

việc

phá dỡ và cưỡng chế phá dỡ

nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

đ) Bộ trưởng Bộ Quốc

phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền phá dỡ công trình phục vụ quốc

phòng, an ninh.

3

. P

hương án, giải pháp phá dỡ

công trình

xây dựng bao gồm các nội dung chính

sau:

a) Căn cứ lập phương

án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng;

b) Thông tin chung về

công trình, hạng mục công trình phải phá dỡ;

c) Danh mục các tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng;

d) Thiết kế phương án

phá dỡ;

đ) Tiến độ, kinh phí thực

hiện phá dỡ;

e) Các nội dung khác để

thực hiện phá dỡ (nếu có).

4

. Người được giao quản lý, thực hiện phá dỡ khẩn cấp công trình

được tự quyết định toàn bộ công việc trong quá trình tổ chức thực hiện phá dỡ

khẩn cấp công trình bảo đảm tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phải chịu

trách nhiệm về quyết định của mình.

5

. Đối với việc phá dỡ công trình xây dựng là tài sản công,

ngoài việc thực hiện theo quy định của Nghị định này còn phải thực hiện theo

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Chương

IV

SỰ CỐ TRONG THI CÔNG VÀ

KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

Mục

1. SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều

43. Cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công

trình

S

ự cố

công trình xây dựng

được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình hoặc

thiệt hại về người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III như sau:

Sự cố cấp I bao gồm:

a) Sự cố công trình xây

dựng làm chết từ 6 người trở lên;

b) Sự cố gây sập đổ

công trình; sập đổ một phần công trình hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập đổ toàn

bộ công trình cấp I trở lên.

Sự cố cấp II bao gồm:

a) Sự cố công trình xây

dựng làm chết từ 1 đến 5 người;

b) Sự cố gây sập đổ

công trình; sập đổ một phần công trình hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập đổ toàn

bộ công trình cấp II,

cấp III.

Sự cố cấp III

bao

gồm

các sự cố còn lại ngoài các sự cố công trình xây dựng quy định

tại khoản 1,

khoản

2 Điều này.

Điều

44. Báo cáo sự cố công trình xây dựng

Ngay sau khi xảy ra sự cố, bằng biện pháp

nhanh nhất chủ đầu tư phải thông báo về sự cố bao gồm thông tin về tên và vị

trí xây dựng công trình, sơ bộ về sự cố và thiệt hại (nếu có) cho Ủy ban nhân

dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và cơ quan cấp trên của mình (nếu có). Ngay sau khi

nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp

huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về sự cố.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo

về sự cố bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

nơi xảy ra sự cố. Đối với tất cả các sự cố có thiệt hại về người thì chủ đầu tư

gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác

theo quy định của pháp luật có liên quan.

B

áo cáo

bao gồm các nội dung

chủ yếu sau:

a

)

Tên công trình, vị trí xây

dựng

, quy mô công trình;

b

)

Tên các tổ chức, cá nhân

tham gia xây dựng công trình

;

c

)

Mô tả về sự cố, tình trạng

công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố

;

d) Thiệt hại về người

và

tài sản

(nếu

có).

Đối với các sự cố

công trình đi qua địa bàn

0

2 tỉnh trở lên, sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản hoặc

nhận được thông tin về sự cố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố có

trách nhiệm gửi báo cáo sự cố cho Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp

thông tin về sự cố.

Trường hợp sự cố

công trình xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản

lý, sử dụng

công trình

có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại

các

khoản 1, 2

và

3 Điều này.

Điều

45. Giải quyết sự cố công trình xây dựng

Khi xảy ra sự cố, chủ

đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện

pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế

và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự

cố và thực hiện báo cáo theo quy định tại

Điều 44 Nghị định này

.

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng

tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết

khác trong quá trình giải quyết sự cố.

Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh có trách nhiệm chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng và thực hiện

các công việc sau:

a) Xem xét, quyết định

dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một

phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo

tính chất,

mức độ và phạm vi

ảnh hưởng của

sự cố;

b) Xem xét, quyết định

việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu sau: Đảm

bảo an toàn cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Hiện trường

sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi

chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập

hồ sơ sự cố trước khi phá dỡ, thu dọn;

c) Thông báo kết quả

giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên quan; các

yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc các bên có liên quan phải thực hiện

để khắc phục sự cố;

d) Xử lý trách nhiệm của

các bên có liên quan theo quy định của

pháp luật;

đ) Căn cứ điều kiện thực

tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân

cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III

trên địa bàn.

Chủ đầu tư, nhà thầu

thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng hoặc chủ sở hữu, người quản

lý, sử dụng

công trình

trong quá trình khai thác, sử dụng có trách nhiệm khắc phục

sự cố theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi khắc phục sự cố,

cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định việc tiếp tục

thi công hoặc đưa công trình vào sử dụng.

Tổ chức, cá nhân gây

ra sự cố có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí cho việc khắc phục sự cố

tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

Bộ trưởng

Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng

Bộ Công an quy định

về báo cáo và giải quyết sự cố đối với công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

Điều

46. Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng

Thẩm quyền chủ trì tổ

chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng:

a) Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố trên địa bàn;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ

Công an chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình phục vụ

quốc phòng, an ninh;

c) Bộ quản lý xây dựng

công trình chuyên ngành chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình

xây dựng trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cơ quan có thẩm quyền

quy định tại khoản 1 Điều này thành lập Tổ điều tra sự cố để giám định nguyên

nhân sự cố. Tổ điều tra sự cố bao gồm đại diện các đơn vị của cơ quan chủ trì

giải quyết sự cố, các cơ quan có liên quan và các chuyên gia về những chuyên

ngành kỹ thuật liên quan đến sự cố. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức

giám định nguyên nhân sự cố chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất

lượng công trình phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục.

Nội dung thực hiện

giám định nguyên nhân sự cố:

a) Thu thập hồ sơ, tài

liệu, số liệu kỹ thuật có liên quan và thực hiện các công việc chuyên môn để

xác định nguyên nhân sự cố;

b) Đánh giá mức độ an

toàn của công trình sau sự cố;

c) Phân định trách nhiệm

của các tổ chức và cá nhân có liên quan;

d) Lập hồ sơ giám định

nguyên nhân sự cố, bao gồm: Báo cáo giám định nguyên nhân sự cố và các tài liệu

liên quan trong quá trình thực hiện giám định nguyên nhân sự cố.

Chi phí tổ chức giám

định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng

:

a) Trường hợp sự cố

công trình xây dựng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu

tư có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công

trình xây dựng. Sau khi có kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng

và phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình xây dựng

phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố. Trường

hợp sự cố công trình xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì trách nhiệm chi trả

chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố thực hiện theo quy định của hợp đồng

xây dựng có liên quan;

b) Trường hợp sự cố

công trình xây dựng xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình, chủ sở

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức

giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng. Sau khi có kết quả giám định

nguyên nhân sự cố công trình xây dựng và phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá

nhân gây ra sự cố công trình xây dựng phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức

giám định nguyên nhân sự cố. Trường hợp sự cố công trình xảy ra do nguyên nhân

bất khả kháng thì trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự

cố do chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình chi trả.

Điều

47. Hồ sơ sự cố công trình xây dựng

Chủ đầu tư, chủ sở hữu

hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao gồm các nội dung

sau:

Biên bản kiểm tra hiện

trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục công trình xảy ra sự cố;

địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến

sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về

người và

tài sản

;

sơ bộ về nguyên nhân sự cố

.

Các tài liệu về thiết

kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố

.

Hồ sơ giám định

nguyên nhân sự cố

.

Các tài liệu liên

quan đến quá trình giải quyết sự cố.

Mục 2. SỰ CỐ GÂY MẤT AN

TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều

48. Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Sự cố gây mất an

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm:

a) Sự cố sập đổ máy,

thiết bị phục vụ công tác thi công xây dựng (sau đây gọi là sự cố về máy, thiết

bị);

b) Sự cố tai nạn lao động

xảy ra trong thi công xây dựng công trình.

Việc khai báo, điều

tra, báo cáo và giải quyết sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng

công trình được quy định như sau:

a) Đối với sự cố quy định

tại điểm a khoản 1 Điều này, việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết

sự cố được thực hiện theo quy định tại

Điều 49, Điều 50 Nghị định

này

;

b) Đối với sự cố quy định

tại điểm b khoản 1 Điều này thì việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết

sự cố thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều

49. Khai báo, báo cáo và giải quyết sự cố về máy, thiết bị

Khi xảy ra sự

cố về máy, thiết bị, bằng biện pháp nhanh nhất chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi

công xây dựng phải thông báo về sự cố bao gồm thông tin về tên và vị trí xây dựng

công trình, sơ bộ về sự cố và thiệt hại (nếu có) với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi

xảy ra sự cố. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã phải báo

cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn

về xây dựng và các tổ chức có liên quan để kịp thời tổ chức giải quyết sự

cố.

Ngoài việc khai báo

theo quy định tại khoản 1 Điều này, đối với các sự cố về máy, thiết bị gây

chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 người trở lên, nhà thầu thi công

xây dựng phải khai báo theo quy định của pháp luật về an

toàn, vệ sinh lao động.

Chủ đầu tư và nhà thầu

thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các quy định của

pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các biện

pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn

chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường

sự cố và thực hiện khai báo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Ủy ban nhân dân các

cấp chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn,

bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá

trình giải quyết sự cố.

Cơ quan quy định tại

khoản 1 Điều 50 Nghị định này

có trách nhiệm:

a) Kiểm tra hiện trường,

kiểm tra việc khai báo, giải quyết sự cố của chủ đầu tư và các nhà thầu thi

công xây dựng theo quy định tại Điều này;

b) Xem xét, quyết định

dừng, tạm dừng sử dụng đối với máy, thiết bị; dừng, tạm dừng thi công đối

với các hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo mức độ

và phạm vi ảnh hưởng của sự cố;

c) Xem xét, quyết định

việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đảm bảo an toàn cho

người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Hiện trường sự cố phải

được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư

liệu cần thiết phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập hồ sơ sự cố

về máy, thiết bị trước khi phá dỡ, thu dọn;

d) Thông báo kết quả điều

tra nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên

quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư hoặc các bên có liên quan phải thực hiện để

khắc phục sự cố về máy, thiết bị;

đ) Xử lý trách nhiệm của

các bên có liên quan theo quy định của

pháp luật.

Chủ đầu tư, nhà thầu

thi công xây dựng hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng máy, thiết bị có

trách nhiệm khắc phục sự cố về máy, thiết bị đảm bảo các yêu cầu về an toàn trước

khi thi công trở lại.

Tổ chức, cá nhân gây

ra sự cố về máy, thiết bị có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí cho việc

khắc phục sự cố. Tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng còn bị xử lý

theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều

50. Điều tra sự cố về máy, thiết bị

Thẩm quyền điều tra sự cố về máy, thiết bị:

a) Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh chủ trì điều tra sự cố về máy, thiết bị xảy ra trên địa bàn tỉnh

trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Bộ trưởng Bộ Quốc

phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc điều tra sự cố máy, thiết bị sử dụng

thi công xây dựng công trình phục vụ quốc phòng, an ninh;

c) Bộ quản lý xây dựng

công trình chuyên ngành chủ trì điều tra sự cố máy, thiết bị sử dụng thi công

xây dựng trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cơ quan có thẩm quyền

điều tra sự cố quy định tại khoản 1 Điều này thành lập Tổ điều tra sự cố để thực

hiện điều tra sự cố. Tổ điều tra sự cố bao gồm đại diện cơ quan chuyên môn về

xây dựng, các cơ quan có liên quan và các chuyên gia về những chuyên ngành kỹ

thuật liên quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì điều tra sự cố chỉ định

tổ chức tư vấn xác định nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục.

Nội dung thực hiện

điều tra sự cố về máy, thiết bị:

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu,

thông số kỹ thuật có liên quan và thực hiện các công việc chuyên môn để xác định

nguyên nhân;

b) Đánh giá mức độ an

toàn của máy, thiết bị, công trình và công trình lân cận (nếu có) sau sự cố;

c) Phân định trách nhiệm

của các tổ chức và cá nhân có liên quan;

d) Lập hồ sơ điều tra sự

cố, bao gồm: Báo cáo điều tra sự cố và các tài liệu liên quan trong quá

trình thực hiện.

Chủ đầu tư có trách

nhiệm tạm ứng chi phí tổ chức điều tra sự cố. Sau khi có kết quả điều tra sự cố và

phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra sự cố phải có trách nhiệm

chi trả chi phí tổ chức điều tra sự cố. Trường hợp sự cố xảy ra do

nguyên nhân bất khả kháng thì trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức điều tra sự cố

thực hiện theo quy định của hợp đồng xây dựng có

liên quan.

Riêng trường hợp sự

cố về máy, thiết bị không thuộc danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm

ngặt sử dụng trong thi công xây dựng công trình và không làm bị thương nặng hoặc

gây chết người thì chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức điều tra và giải quyết

sự cố về máy, thiết bị.

Điều

51. Lập hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ sự

cố về máy, thiết bị bao gồm các nội dung sau:

Biên bản kiểm tra hiện

trường: tên, địa điểm hạng mục công trình, công trình xây dựng bị ảnh hưởng do

sự cố về máy, thiết bị gây ra; thông số kỹ thuật, lý lịch máy, thiết bị sự cố;

hiện trạng hạng mục công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ

và diễn biến sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và tài sản; nguyên nhân

xảy ra sự cố;

Các tài liệu về thiết

kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố về máy, thiết bị;

Hồ sơ điều tra

nguyên nhân sự cố; xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; biện pháp khắc

phục sự cố;

Các tài liệu liên

quan đến quá trình giải quyết sự cố.

Chương

V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều

52. Trách nhiệm thi hành

Bộ Xây dựng:

a)

Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện

thống nhất quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi

điều chỉnh của Nghị định này;

b)

Ban hành và hướng dẫn

, kiểm

tra việc thực hiện

các văn bản quy phạm pháp luật

theo thẩm quyền về quản lý chất lượng công trình xây dựng

,

an toàn

trong thi công xây dựng công trình

và hướng

dẫn thi hành Nghị định này;

c) Thực hiện quản lý

nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này đối với

công trình chuyên ngành

thuộc thẩm quyền quản

lý; t

ổ chức kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ

các quy định của Nghị định này của các

b

ộ, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia xây dựng, quản

lý, khai thác sử dụng công trình; kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng

và an toàn trong thi công xây dựng công trình khi cần thiết;

d) Yêu cầu, đôn đốc các

Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các quy định của Nghị định này theo thẩm quyền;

đ)

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; ban

hành định mức bảo trì công trình xây dựng

trừ định

mức bảo dưỡng đối với các công trình chuyên ngành

.

Các Bộ quản lý công

trình xây dựng chuyên ngành khác:

a)

T

hực hiện quản lý nhà nước về

những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này đối với công trình

chuyên ngành

; h

ướng

dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng

công trình xây dựng

và

an toàn trong thi công xây dựng

áp dụng cho các công trình xây dựng chuyên ngành;

b) Tổ chức kiểm tra định

kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng

và

an

toàn trong thi công xây dựng

của các chủ

thể tham gia xây dựng công trình; kiểm tra chất lượng các công trình

xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của

b

ộ khi cần thiết hoặc khi được Bộ Xây dựng yêu cầu;

c) Tổ chức xây dựng và

ban hành định mức bảo dưỡng đối với các công trình chuyên ngành;

d) Tổng hợp, báo cáo Bộ

Xây dựng về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

và công tác

quản lý an toàn trong

thi công xây dựng

do

b

ộ, ngành quản lý trước ngày

15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm

chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn trực thuộc trong việc tổ chức kiểm tra

công tác nghiệm thu đối với các công trình chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản

lý của bộ

, bao gồm:

a) Bộ Xây dựng đối với

các công trình thuộc dự án

đầu tư xây dựng

dân dụng

, dự án

đầu

tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở

;

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng

;

dự án đầu tư xây dựng

công nghiệp nhẹ

,

công trình công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm

xây dựng dự án

đầu tư xây dựng

công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án

đầu tư xây dựng

công trình

đường bộ

trong

đô thị (trừ

đường

quốc lộ

qua đô thị

);

b) Bộ Giao thông vận tải

đối với các công trình thuộc dự án

đầu tư xây

dựng công trình

giao thông trừ các công

trình

do Bộ Xây dựng quản lý quy định tại điểm

a khoản này;

c) Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn đối với các công trình thuộc dự án

đầu tư xây dựng công trình phục vụ

nông nghiệp và phát triển nông thôn;

d) Bộ Công Thương đối với

các công trình thuộc dự án

đầu tư xây dựng

công trình

công nghiệp trừ các công trình

do Bộ Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này;

đ) Bộ Quốc phòng, Bộ

Công an đối với các công trình thuộc dự án

đầu

tư xây dựng công trình

phục vụ

quốc phòng, an ninh.

4

. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của

Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; chỉ đạo, kiểm tra

các cơ

quan chuyên môn trực thuộc

trong việc kiểm

tra công

tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc

dự án

đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành trên địa bàn, cụ thể:

a) Sở Xây dựng đối với

các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, dự án đầu

tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu

chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công trình công

nghiệp vật liệu xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật,

dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua

đô thị), dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác;

b) Sở Giao thông vận tải

đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trừ

các công trình quy định tại điểm a khoản này;

c) Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công

trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

d) Sở Công Thương đối với

các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp trừ các

công trình quy định tại điểm a khoản này;

đ) Ban Quản lý khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các

công trình được đầu tư

xây dựng trên địa bàn được giao quản lý

;

e) Đối với các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương có Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thì Sở này

thực hiện nhiệm vụ tại điểm a

,

điểm b khoản này.

Căn cứ điều kiện cụ

thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phân cấp cho Ủy ban

nhân dân cấp

huyện thực hiện các nội dung quản

lý nhà nước thuộc thẩm quyền của

Ủy ban nhân

dân cấp

tỉnh theo quy định của Nghị định này;

phân cấp

cho cơ quan được giao quản lý xây dựng

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực

hiện kiểm

tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng

trên địa bàn hành chính của huyện và được quyền điều chỉnh

việc phân cấp

thẩm quyền

kiểm

tra công tác nghiệm thu

quy định tại điểm đ

khoản 4

Điều này.

6

. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước

về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn theo

phân cấp; chỉ đạo, kiểm tra đơn vị có chức năng quản lý về xây dựng trực thuộc

tổ chức thực hiện kiểm

tra công tác nghiệm thu

công trình xây dựng

theo phân cấp của Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh.

7

.

Các Bộ quản lý công tr

ì

nh xây dựng chuyên ngành, Ủy

ban nhân dân

cấp

tỉnh

có trách nhiệm gửi Bộ Xây dựng

để tổng hợp,

theo dõi

báo cáo định kỳ, hàng năm về nội dung

quản lý chất lượng công trình xây dựng và an

toàn trong thi công xây dựng công trình

theo hướng dẫn của Bộ trưởng

Bộ

Xây dựng.

Điều

53. Xử lý chuyển tiếp

[22]

Công trình thuộc dự

án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực

thi hành thì loại và cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật

tại thời điểm quyết định đầu tư.

Công trình xây dựng

khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm

tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12

tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây

dựng nhưng không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của

Nghị định này thì không tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức

quản lý chất

lượng, quản lý thi công xây dựng,

nghiệm thu

hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của Nghị định

này và

chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu của

mình

.

3.

[23]

Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu

lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị

định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp quy định

tại khoản 3a Điều này.

3a.

[24]

Công

trình xây dựng đã khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thuộc

đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại đồng thời Nghị định số

46/2015/NĐ-CP, Nghị định này và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu xác định

theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP là cơ quan chuyên môn về xây dựng

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp thì

thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu thực hiện theo quy định tại Nghị định số

46/2015/NĐ-CP.

Tiếp tục thực hiện

các quy định về phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật trước

ngày Nghị định này có hiệu lực đến khi quy định về phân cấp công trình hướng dẫn

Luật số 62/2020/QH14 và Nghị định này được

ban

hành

và có hiệu lực

.

Điều 54.

Tổ chức thực hiện

[25]

Nghị định này có hiệu

lực từ ngày

ký ban hành

và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm

2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Các Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ quan ngang

b

ộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân

cấp

tỉnh,

người đứng đầu

tổ chức chính

trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Bộ Xây dựng chủ trì,

phối hợp với các

b

ộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực

hiện Nghị định này.

/.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤTKT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGPhạm Minh Hà

PHỤ LỤC I

PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH THEO CÔNG

NĂNG SỬ DỤNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm

2021 của Chính phủ)

I.

CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH DÂN DỤNG (CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG)

Công trình sử dụng cho

mục đích dân dụng (công trình dân dụng) là c

ông

trình kết cấu dạng nhà hoặc dạng kết cấu khác

(có

thể là một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình

) phục vụ cho các hoạt động

,

nhu cầu

của con người như ở; học tập, giảng dạy;

làm việc; kinh doanh; tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao; tập trung đông người;

ăn uống, vui chơi, giải trí, thăm quan; xem hoặc thưởng thức các loại hình nghệ

thuật, biểu diễn, thi đấu thể thao; trao đổi, tiếp nhận thông tin, bưu phẩm;

khám bệnh, chữa bệnh; tôn giáo, tín ngưỡng; và các công trình cung cấp các dịch

vụ, nhu cầu khác của con người, bao gồm:

Công trình nhà ở:

Các tòa n

hà chung cư, nhà ở

tập thể khác; nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác.

Công trình công cộng:

a)

Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu:

-

Một công trình độc lập, một

tổ hợp các công trình

sử dụng cho mục đích giáo

dục, đào tạo, nghiên cứu

trong các cơ sở sau

: Nhà trẻ, trường mẫu giáo; trường tiểu học, trường trung học

cơ sở, trung học phổ thông, trường có nhiều cấp học; trường đại học và cao đẳng,

trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường

nghiệp vụ và các loại trường hoặc trung tâm đào tạo khác;

-

Trạm khí tượng thủy văn, trạm nghiên cứu địa chấn, cơ sở

nghiên cứu vũ trụ; các trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các cơ sở nghiên

cứu chuyên ngành khác.

b)

Công trình y tế:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình

sử dụng cho mục đích

khám chữa bệnh

trong các cơ sở sau

: Bệnh viện, phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa); trạm y tế;

nhà hộ sinh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dưỡng lão; cơ sở phòng

chống dịch bệnh; cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành y tế; các cơ sở y tế

khác.

c)

Công trình thể thao:

S

ân vận động

;

nhà thi đấu

;

sân tập luyện, thi đấu các môn thể thao như: gôn, bóng đá,

tennis, bóng chuyền, bóng rổ

và các môn thể

thao khác;

bể bơi.

d)

Công trình văn hóa:

Trung tâm hội nghị, nhà

hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường;

các công trình di tích; bảo

tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; công trình có tính biểu trưng, nghệ

thuật (tượng đài ngoài trời, cổng chào,…), c

ông

trình vui chơi, giải trí

;

các công trình văn hóa khác

.

đ)

Công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

Công trình tôn giáo: Trụ sở của tổ chức tôn giáo, chùa, nhà

thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh thất, niệm phật đường; trường đào tạo người

chuyên hoạt động tôn giáo; tượng đài, bia, tháp và các công trình tôn giáo khác;

Công trình tín ngưỡng: Đình, đền, am, miếu, từ đường (nhà thờ

họ) và các công trình tín ngưỡng khác.

e)

Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,

cửa hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các công trình thương mại

khác.

g)

Công trình dịch vụ:

-

Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng; biệt thự

lưu trú,

căn hộ

lưu trú

và các

cơ sở dịch vụ lưu trú

khác;

-

Biển quảng cáo đứng độc lập; bưu điện, bưu cục,

cơ sở cung cấp dịch vụ

bưu

chính,

viễn thông

khác.

h)

Công trình trụ sở, văn phòng làm việc:

-

Các tòa nhà sử dụng

làm t

rụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước và tổ chức

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

-

Các tòa nhà sử dụng

làm t

rụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức

xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các

tổ chức, cá

nhân khác;

Các tòa nhà sử dụng

làm v

ăn phòng kết hợp lưu trú.

i)

Các tòa nhà

, kết cấu khác

sử dụng đa năng hoặc hỗn hợp khác.

Ví dụ: Tòa nhà bố trí

công năng theo tầng cao để sử dụng làm chung cư, khách sạn và văn phòng thì thuộc

loại công trình hỗn hợp.

k)

Các tòa nhà

hoặc kết cấu

khác được

xây dựng

phục vụ dân sinh

.

Cổng

,

tường rào, nhà bảo vệ

và kết cấu nhỏ lẻ khác phục

vụ cho mục đích dân dụng.

II.

CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (CÔNG

TRÌNH CÔNG NGHIỆP)

C

ông trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công

trình công nghiệp)

là c

ác công trình kết cấu dạng

nhà (nhà công nghiệp) hoặc các hệ kết cấu khác sử dụng cho việc khai thác, sản

xuất ra các loại nguyên liệu, vật liệu,

sản phẩm,

năng lượng

phục vụ nhu cầu của

con người

và

các ngành kinh tế, bao gồm:

Công trình sản xuất

vật liệu

, sản phẩm

xây dựng:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau:

Mỏ khai thác nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng (cát,

đá, sét, và các nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng khác); nhà máy sản xuất

xi măng; trạm nghiền xi măng hoặc các công trình đơn lẻ khác trong dây chuyền sản

xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng; các công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm

xây dựng khác (các loại cấu kiện bê tông, gạch xi măng cốt liệu, gạch đất sét

nung và các loại viên xây khác, sản phẩm ốp, lát, sứ vệ s

i

nh, kính và các sản phẩm từ

kính,

các sản phẩm từ gỗ

và các sản phẩm khác).

Công trình luyện kim

và cơ khí chế tạo:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau:

Nhà máy luyện kim mầu; nhà máy luyện, cán thép; nhà máy chế

tạo máy động lực và máy nông nghiệp; nhà máy chế tạo máy công cụ và thiết bị

công nghiệp; nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ; nhà máy chế tạo máy xây dựng;

nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ; nhà máy sản xuất, lắp ráp phương tiện giao

thông (ô tô, xe máy, tàu thủy,...); nhà máy chế tạo thiết bị điện, thiết bị cơ

cho công nghiệp điện tử, điện lạnh; nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí cho

các ngành công nghiệp khác (công nghiệp hỗ trợ).

Công trình khai thác

mỏ và chế biến khoáng sản:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau:

Mỏ than hầm lò, mỏ than lộ thiên; nhà máy sàng tuyển, chế biến

than; nhà máy chế biến khoáng sản; mỏ quặng hầm lò, mỏ quặng lộ thiên; nhà máy

tuyển, làm giàu quặng (bao gồm cả tuyển quặng bô xít); công trình sản xuất alumin.

Công trình dầu khí:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau:

Giàn khai thác, công trình phục vụ hoạt động khai thác, xử

lý dầu khí; nhà máy lọc, h

óa

d

ầ

u; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học;

kho chứa dầu thô, xăng dầu; kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết khí hóa lỏng,

phân phối khí; tuyến ống dẫn khí, dầu; nhà máy sản xuất dầu nhờn; nhà máy tái

chế dầu thải.

5.

26

[26]

Công trình năng lượng:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau:

Nhà máy

thủy điện,

nhiệt điện, điện nguyên tử;

điện gió, điện mặt trời

(trừ các thiết bị sản

xuất điện từ năng lượng mặt trời gắn trên mái công trình)

, điện địa nhiệt, điện thủy triều, điện rác (không bao gồm

khu xử lý chất thải rắn), điện sinh khối; điện khí biogas; điện đồng phát; nhà

máy cấp nhiệt, cấp hơi, cấp khí nén; đường dây truyền tải điện và trạm biến áp;

c

ửa hàng/

t

rạm bán l

ẻ

xăng

,

d

ầ

u

,

khí hóa

lỏ

ng

và các loại nhiên liệu, năng lượng khác

;

trạm cấp

pin điện

;

trạm sạc điện

(trừ các thiết

bị/trụ sạc điện được lắp đặt vào công trình, hạng mục công trình để phục

vụ cho tiện ích công trình và

sử dụng cho phương tiện giao thông, các phương tiện, thiết bị

khác hoặc

được

sử dụng cá nhân

)

.

Công trình hóa chất:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở

sản xuất, kho chứa, trạm chiết nạp các sản phẩm sau: phân

bón, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm

và hóa chất khác; nguồn điện hóa học (pin, ắc quy, que hàn,...); khí công nghiệp;

cao su (săm, lốp, băng tải, cao su kỹ thuật,...); chất tẩy rửa (kem giặt, nước

giặt, bột giặt, nước gội đầu, nước/chất tẩy rửa, xà phòng,...); sơn, mực in các

loại; nguyên liệu nhựa (alkyd, acrylic,...); nguyên liệu mỏ hóa chất (tuyển quặng

apatit); vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp.

Công trình công nghiệp

nhẹ:

a)

Thực phẩm:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở

sản xuất, chế biến, đóng gói, kho chứa các sản phẩm sữa;

bánh kẹo, mỳ ăn liền; dầu ăn, hương liệu; đồ uống (rượu, bia, nước giải

khát,...).

b)

Sản phẩm tiêu dùng:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau

sản xuất, chế biến, đóng gói, lắp ráp, chế tạo, kho chứa

các sản phẩm và thực hiện các công việc có liên quan sau: xơ sợi; dệt; in, nhuộm

(ngành dệt, may); sản phẩm may; thuộc da và các sản phẩm từ da; nhựa; đồ sành sứ,

thủy tinh; bột giấy và giấy; thuốc lá; đồ điện tử (ti vi, máy tính, điện thoại...),

điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh,...); linh kiện, phụ tùng thông tin và điện tử (mạch

in điện tử, IC và các sản phẩm tương đương); thuốc và vật tư y tế; các sản phẩm

tiêu dùng khác.

c)

Sản phẩm nông, thủy và hải sản:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau

sản xuất, chế biến, đóng gói, kho chứa các sản phẩm và thực

hiện các công việc có liên quan sau: thủy hải sản; đồ hộp; xay xát, lau bóng gạo;

các sản phẩm nông sản khác.

Các công trình khác

phục vụ mục đích sản xuất công nghiệp.

III.

CÔNG TRÌNH CUNG CẤP CƠ SỞ, TIỆN ÍCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT (CÔNG

TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT)

Công trình kết cấu dạng

nhà hoặc dạng kết cấu khác sử dụng làm cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ trực

tiếp cho việc khai thác, sản xuất và cung cấp nước; lưu trữ, xử lý nước và

thoát nước thải; lưu trữ, xử lý các loại chất thải rắn; chiếu sáng các khu vực

công cộng; chôn cất, hỏa táng, cử hành tang lễ; truyền tải thông tin; duy trì cảnh

quan đô thị; cung cấp các chỗ đỗ xe công cộng, bao gồm:

Công trình cấp nước:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau:

Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (kể cả xử lý bùn cặn);

trạm bơm (nước thô, nước sạch hoặc tăng áp); các loại bể (tháp) chứa nước sạch;

tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch).

Công trình thoát nước:

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau:

Hồ điều hòa; trạm bơm nước mưa; công trình xử lý nước thải;

trạm bơm nước thải; công trình xử lý bùn; các loại bể chứa nước mưa, nước thải;

tuyến cống thoát nước mưa, cống chung; tuyến cống thoát nước thải.

Công trình xử lý chất

thải rắn:

a)

Một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình hoặc một

dây chuyền công nghệ trong các cơ sở x

ử lý chất

thải rắn thông thường

bao gồm

:

T

rạm trung chuyển; bãi chôn lấp rác; khu liên hợp xử lý/khu xử

lý; cơ sở xử lý chất thải rắn;

b)

Một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình hoặc một

dây chuyền công nghệ trong các cơ sở

xử lý chất

thải nguy hại.

Một công trình độc lập,

một tổ hợp các công trình trong các cơ sở sau:

a)

Công trình chiếu sáng công cộng

(

hệ thống chiếu s

á

ng công cộng,

cột đèn

);

b)

Công viên

cây xanh;

c)

Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng;

d)

Nhà để xe ô tô

(

ngầm và nổi); sân bãi để xe ô tô, xe máy, máy móc, thiết bị

.

5

. Công trình

hạ tầng kỹ thuật

viễn thông thụ động:

Một công trình độc lập, một tổ hợp các công

trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau: Nhà, trạm viễn thông,

cột ăng ten, cột treo cáp, đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn

thông.

Cống, bể, hào, hầm,

tuy nen kỹ thuật và kết cấu khác sử

dụng cho cơ

sở,

tiện

ích hạ

tầng kỹ thuật.

7.

[27]

7

Công trình lấn biển.

IV.

CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI (CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG)

Công trình kết cấu dạng

cầu, đường, hầm

hoặc dạng kết cấu khác

(một công trình độc lập

hoặc một tổ hợp các công trình)

sử dụng làm các

cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ trực tiếp cho giao thông vận tải; điều tiết,

điều phối các hoạt động giao thông vận tải; bao gồm:

Công trình đường bộ:

Đường ô tô cao tốc; đường ô tô; đường trong đô thị; đường nông thôn

.

2.

B

ến phà,

bến xe

; cơ

s

ở đăng kiểm phương tiện

giao thông đường bộ; trạm thu phí;

trạm dừng

nghỉ

.

Công trình đường sắt:

a)

Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị

(đường sắt trên cao, đường tàu điện ngầm/Metro); đường sắt quốc gia; đường sắt

chuyên dụng và đường sắt địa phương;

b) Ga hành khách, g

a hàng hóa; ga depot; các kết cấu rào chắn, biển báo phục vụ

giao thông.

Chú thích:

Công trình

sản xuất,

đóng mới phương tiện

đường sắt

(đầu máy, toa tàu) th

uộc

loại c

ông trình công trình

phục vụ sản xuất công nghiệp

-

Mục II Phụ lục này

.

Công trình cầu:

C

ầu đường bộ, cầu bộ hành

(không bao gồm cầu treo dân sinh); cầu đường sắt; cầu phao; cầu treo dân sinh.

Công trình hầm: Hầm tàu

điện ngầm, hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ.

6

. Công trình đường thủy nội địa, hàng hải:

a)

Công trình đường thủy nội địa:

C

ảng, bến thủy nội địa; bến

phà, âu tàu; công trình sửa chữa phương tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà,

sàn nâng,...); luồng đường thủy (trên sông, hồ, vịnh và đường ra đảo, trên kênh

đào); các khu vực neo đậu; công trình chỉnh trị (hướng dòng/bảo vệ bờ).

b)

Công trình hàng hải: Bến, cảng biển; bến phà; âu tàu; công

trình sửa chữa tàu biển

(bến, ụ, triền, đà, sàn nâng,...); luồng hàng hải; các khu vực,

các công trình neo đậu; công trình chỉnh trị (đê chắn sóng/chắn cát, kè hướng

dòng/bảo vệ bờ).

c)

Các công trình đường thủy

nội

địa

, hàng hải khác: Hệ thống phao báo hiệu hàng

hải trên sông, trên biển; đèn biển; đăng tiêu; công trình chỉnh trị, đê chắn

sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ; hệ thống giám sát và điều phối

giao thông hàng hải (VTS) và các công trình hàng hải khác.

Công trình hàng

không: Khu bay (bao gồm cả các công trình đảm bảo bay);

nhà ga hành khách, nhà ga

hàng

hóa, khu kỹ thuật máy bay (hangar),

k

ho hàng hóa,...

8.

Tuyến cáp treo

và nhà ga

để vận chuyển người

và hàng hóa.

9

. Cảng cạn.

10

. Các công trình khác

như

: trạm cân, cống, bể, hào, hầm, tuy nen kỹ thuật và kết cấu

khác phục vụ giao

thông vận tải

.

V.

CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (CÔNG

TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)

Công trình có kết cấu dạng

đập,

đê, kè

,

kênh, mương hoặc dạng kết cấu khác

(một công

trình độc lập, một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ)

sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ trực tiếp

cho các công tác thủy lợi; chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy

sản và các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn khác, bao gồm:

Công trình thủy lợi:

H

ồ chứa nước; đập

ngăn nước (bao gồm đập tạo hồ, đập ngăn mặn, giữ ngọt, điều tiết trên sông, suối

,...);

tràn xả lũ; cống lấy

nước, cống tiêu nước, cống xả nước; kênh, đường ống dẫn nước; đường hầm thủy

công; trạm bơm tưới

-

tiêu và công trình thủy lợi khác.

Công trình đê điều:

đê sông; đê biển và các công trình trên đê, trong đê và dưới đê.

Một công trình độc lập

hoặc

một tổ hợp các công

trình

tro

ng các

cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các

dự án đầu tư xây dựng

công

trình khác phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

VI.

CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH (CÔNG TRÌNH QUỐC

PHÒNG, AN NINH)

Công trình có kết cấu dạng

nhà hoặc dạng kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ

cho mục đích quốc phòng, an ninh. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết về

loại công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

/.

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Nghị định số

06

/202

1

/NĐ-CP ngày

26

tháng

01

năm 202

1

của Chính phủ)

Phụ

lục I

I

a

. Nhật ký thi công xây dựng công trình

Phụ

lục I

I

b

.

Bản vẽ hoàn công

Phụ lục IIa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG

TRÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của

Chính phủ)

Nhật ký thi công xây

dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc

toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng

thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thoả thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập

nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Chủ đầu tư thoả thuận

với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công

xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

Nội dung nhật ký thi

công xây dựng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

a) Diễn

biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan); số lượng

nhân công, thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi

công tại hiện trường; các công việc xây dựng được nghiệm thu hàng ngày trên công

trường;

b) Mô tả

chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện

pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

c) Các kiến

nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

d) Những

ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng

của các bên có liên quan.

Trường hợp chủ đầu

tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình phát hành văn bản để

giải quyết các vấn đề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ

cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

Phụ lục IIb

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của

Chính phủ)

Lập bản vẽ hoàn

công:

a) Trường

hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng

không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ

thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác

nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công. Nếu các kích thước, thông số thực tế

thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công

được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích

thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích

thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này;

b) Trong

trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công

mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định

tại Phụ lục này

;

c) Đối với

các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ

hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến

hành công việc tiếp theo;

d) T

rường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành

viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực

hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện

.

Mẫu dấu bản vẽ hoàn

công:

Mẫu số 1:

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNGNgày….. tháng….. năm…..

Người lập(Ghi rõ họ tên,chức vụ, chữ ký) Chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án(Ghi rõ họ tên, chữ ký) Tư vấn giám sát trưởng(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Ghi chú:

không áp dụng hình thức

hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ

chữ.

Mẫu số 2:

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNGNgày….. tháng….. năm…..

Người lập(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký) Chỉ huy trưởnghoặc giám đốc

dự áncủa nhà thầu phụ(Ghi rõ họ tên, chữ ký) Chỉ huy trưởnghoặc giám đốc

dự áncủa tổng thầu(Ghi rõ họ tên, chữ ký) Tư vấn giám sát trưởng(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Ghi chú:

áp dụng hình thức hợp đồng

tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VỀ AN TOÀN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của

Chính phủ)

Chính sách về quản

lý an toàn lao động

(

C

ác nguyên tắc cơ bản về quản

lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, ph

ổ

biến và tổ chức thực hiện).

Sơ đồ tổ chức của bộ

phận quản lý an toàn lao động;

trách

nhiệm

của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định về việc tổ

chức huấn luyện về an toàn lao động

(

B

ồi dưỡng huấn luyện cho các

đối tượng là người phụ

trách

công tác an

toàn

l

ao động,

người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ,

đột xuất).

Quy định về quy

trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đ

ố

i với các công việc có yêu

cầu cụ thể  đảm bảo an toàn lao động.

Các yêu cầu về đảm bảo

an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường.

(

C

ác yêu cầu chung; đường đi

lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật

li

ệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt

bằng công trường khác có liên quan)

.

6

. Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể

trên công trường.

(

C

ác biện pháp ngăn ng

ừa

tai nạn

li

ên quan đến rơi, ngã; các

biện pháp ngăn ngừa tai nạn

li

ên quan đến vật bay, vật rơi; các biện pháp ngăn ngừa ta

i

nạn

li

ên quan đến sập đổ kết cấu;

các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị sử dụng trong th

i

công xây dựng công trình;

các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa

tai nạn

li

ên

quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn

li

ên quan đến

thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn

li

ên quan đến ch

á

y, n

ổ

; các biện pháp ngăn ngừa

tai nạn cho cộng đồng, công trình

l

ân cận; các biện pháp ngăn ngừa ta

i

nạn giao thông và các

b

iện pháp ngăn ngừa t

a

i nạn lao động khác c

ó

liên quan).

Quy định về trang bị,

cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân

(

M

ũ bảo hộ; đai,

á

o an toàn; phương tiện bảo

vệ cho mắt

,

tai,

mặt, tay, chân;

á

o

phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương t

i

ện khác có

li

ên quan)

.

Quản lý sức khỏe và

môi trường lao động

(Hệ thống quản lý sức

khỏe, vệ sinh

l

ao

động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác

có

liên quan đến

quản

lý

sức khỏe và m

ôi

t

r

ường lao động)

.

Quy định về

ứ

ng phó với tình huống khẩn

cấp

(Mạng lưới thông tin

liên lạc, các quy trình

ứ

ng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan)

.

Quy trình thực hiện

việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất

(Theo dõi và báo cáo

việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn

l

ao động; báo cáo về tình hình tai nạn

l

ao động, sự cố gây mất an

toàn

l

ao động

trong th

i

công

xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố đ

ể

nâng cao nhận thức của ng

ười l

ao động).

Các phụ lục, biểu mẫu,

hình ảnh kèm theo để thực hiện.

PHỤ LỤC IV

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của

Chính phủ)

Phụ lục I

V

a

.

Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công

trình.

Phụ lục I

V

b

.

Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công

xây dựng

gói thầu, giai đoạn, hạng mục

công trình,

công trình

xây dựng

.

Phụ lục IVa

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng

01 năm 2021 của Chính phủ)

....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  …… / ……… ………, ngày......... tháng......... năm..........

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CÔNG TÁC

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Kính gửi:  .…… (

2

) ....…..

......

(1)

....

báo cáo về tình hình giám sát thi công xây dựng công

trình/hạng mục công trình ....(3)....  từ ngày ….. đến ngày……như sau:

Đánh giá sự phù hợp

về quy mô, công năng của công trình so với

giấy phép xây dựng

(đối với công

trình phải cấp phép xây dựng)

,

thiết kế xây dựng,

chỉ dẫn kỹ thuật,

biện pháp thi công

, biện pháp đảm bảo an toàn

được

phê

duyệt và

các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

Đánh giá sự phù hợp

về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng

xây dựng:

a) Tên đơn vị thi công;

b) Đánh giá sự phù hợp

về năng lực của chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án của nhà thầu, người

phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp

so với quy định hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật;

c) Thống kê và đánh giá

sự phù hợp của các máy móc, thiết bị phục vụ thi công trong kỳ báo cáo so với hợp

đồng xây dựng.

Đánh giá về khối lượng,

tiến độ công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo, công tác tổ chức thi công và

đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:

a) Khối lượng công việc

đã hoàn thành trong kỳ báo cáo. Khối lượng công việc đã được nghiệm thu. So

sánh với tiến độ thi công tổng thể và nguyên nhân gây chậm tiến độ (nếu có);

b) Đánh giá công tác tổ

chức thi công so với biện pháp thi công được phê duyệt. Các thay đổi về biện

pháp thi công (nếu có);

c) Đánh giá việc thực

hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo an toàn được phê duyệt.

Thống kê các công

tác thí nghiệm được thực hiện trong kỳ báo cáo. Số lượng các kết quả thí nghiệm

đối với từng loại thí nghiệm. Đánh giá việc kiểm soát chất lượng công tác

thí nghiệm

, kiểm tra vật liệu,

sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí

nghiệm đã được chấp thuận

.

Thống kê các công việc

xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, công tác nghiệm thu giai đoạn (nếu

có).

Thống kê các thay đổi

thiết kế trên công trường trong kỳ báo cáo.

Thống kê những tồn tại,

khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình (4) trong kỳ báo cáo (nếu có); các

tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng đã được khắc phục trong kỳ báo cáo. Đánh

giá về nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định.

Đề xuất, kiến nghị về

tiến độ, nhân sự, thiết kế và các vấn đề kỹ thuật khác.

GIÁM SÁT TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên của tổ chức thực

hiện giám sát thi công xây dựng.

(2) Tên của

c

hủ đầu tư.

(3) Tên hạng mục công

trình/công trình xây dựng.

(4) Trường hợp trong kỳ

báo cáo có sự cố công trình thì gửi kèm báo cáo là hồ sơ giải quyết sự cố công

trình theo quy định.

Phụ lục IVb

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng

01 năm 2021 của Chính phủ)

....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  …… / ……… ………, ngày......... tháng......... năm..........

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU/GIAI ĐOẠN/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH/ CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG

Kính gửi:  .…… (

2

) ....…..

......

(1)

....

báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng....(3)....

như sau:

1.

Quy mô công trình:

a)

Mô tả quy mô và công năng của công trình: các thông số kỹ thuật chính, công

năng chủ yếu của các phần hoặc hạng mục công trình;

b)

Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng của công trình so với

giấy phép xây dựng

(đối với công trình phải cấp phép xây dựng)

, thiết kế xây dựng,

chỉ dẫn kỹ thuật,

biện pháp thi công

, biện pháp đảm

bảo an toàn

được

phê

duyệt và

các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình

.

2.

Đánh giá sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự

thầu và hợp đồng xây dựng

.

3.

Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi

công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

.

4.

Đánh giá công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết

bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận

.

5.

Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng

(nếu có)

.

6.

Đánh giá về công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn

(nếu có)

.

7.

Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong

quá trình thi công xây dựng (nếu có)

.

8.

Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi

công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp và kết quả

khắc phục theo quy định

.

9.

Đánh giá về sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định

.

10.

Đánh giá về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật về

phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có)

.

11.

Đánh giá về sự phù hợp của quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình xây

dựng theo quy định

.

12.

Đánh giá về các điều kiện nghiệm thu hoàn thành gói thầu, giai đoạn, hạng mục

công trình, công trình xây dựng.

GIÁM SÁT TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI ĐẠI DIỆNTHEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA…..(1)…..(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên của tổ chức thực

hiện giám sát thi công xây dựng.

(2) Tên

c

hủ đầu tư

.

(3) Tên gói thầu/giai

đoạn/hạng mục công trình/công trình xây dựng

.

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng

01 năm 2021 của Chính phủ)

....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  ................. ………, ngày......... tháng......... năm..........

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kínhgửi: .…… (2) ....…...…… (3) ....…..

.....

(1)..... báo cáo về việc

khởi công xây dựng

hạng mục công trình, công trình

xây dựng như sau:

Tên hạng

mục công trình, công trình xây dựng: .............thuộc

dự án

............

Địa điểm

xây dựng:

................................................................................

Tên và

địa chỉ của chủ đầu tư: ......................................................

..........

Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

……….

Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng

(nêu quy mô,

các thông số kỹ thuật chủ yếu

và công năng sử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng

).

6

. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ

(nếu có): (tổng thầu,

các

nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế

xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng

, quản lý dự án

).

Ngày

khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu ...;- Hồ sơ gửi kèm (4) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬTCỦA CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Ghi chú:

(1) Tên của chủ đầu tư.

(2) Tên

cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi

xây dựng công trình.

(3) Tên cơ quan chuyên

môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định

tại

khoản 2 Điều 24 Nghị định này

trong trường hợp công

trình thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại

khoản 1 Điều 24 Nghị định này

.

(4) Các trường hợp quy

định tại các điểm b, e, h và i khoản 2 Điều 89 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi,

bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng;

trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi,

bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì hồ sơ gửi kèm bao gồm:

hồ sơ thiết kế xây dựng

và

các hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cấp phép xây dựng.

PHỤ LỤC VI

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TÁC

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm

2021 của Chính phủ)

Phụ

lục V

I

a

.

Báo cáo hoàn

thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

Phụ lục V

I

b

.

Danh

mục hồ sơ hoàn thành

công trình

Phụ lục VIa

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY

DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Nghị định số

06

/202

1

/NĐ-CP ngày

26

tháng

01

năm 202

1

của Chính phủ)

....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  …………… ………, ngày......... tháng......... năm..........

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi :  ………………. (2)………………………….

..... (1)...... báo cáo

kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình

xây dựng với các nội dung sau:

Tên hạng mục công

trình, công trình xây dựng :…(3)……thuộc dự án…

….

Địa điểm xây dựng

:

……………………………………….................

Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

……

...

…

Quy mô hạng mục công

trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công

trình).

Danh sách các nhà thầu

(tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công

trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

Ngày khởi công và

ngày hoàn thành (dự kiến).

Khối lượng của các

loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

Đánh giá về chất lượng

hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

Báo cáo về các điều

kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

Kèm theo báo cáo là

danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ

chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt,

giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật); tập hợp

hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình,

công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị ….(2)….tổ chức kiểm

tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Ghi

chú:

(

1

)

Tên của chủ đầu tư.

(2) Cơ quan chuyên môn

về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định

tại

khoản 2 Điều 24 Nghị định này

.

(3) Tên hạng mục công

trình, công trình xây dựng hoặc phần công trình trong trường hợp đề nghị kiểm

tra công tác nghiệm thu từng phần công trình.

Phụ lục VIb

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG

TRÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số

06

/202

1

/NĐ-CP ngày

26

tháng

01

năm 202

1

của Chính phủ)

I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU

TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG

1. Quyết định chủ trương

đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng(nếu có).

2. Quyết định phê duyệt

dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Nhiệm vụ thiết kế,

các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc

thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.

4. Phương án đền bù giải

phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).

5. Văn bản của các tổ chức,

cơ quan nhà nước có thẩm quyền(nếu có)về: thỏa thuận quy hoạch,thỏa

thuận hoặcchấp thuận sử dụnghoặc đấu nối vớicông

trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá

tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các

công trình lân cận)và các văn bản khác có liên quan.

6. Quyết định giao đất,chothuê đất của cơ quan

có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.

7. Giấy phép xây dựng,

trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

8. Quyết định chỉ định

thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu

tư với các nhà thầu.

9. Các tài liệu chứng

minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.

10. Các hồ sơ, tài liệu

khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tưxây dựng.

II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY

DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Nhiệm vụ khảo sát, phương

án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng

công trình.

2. Văn bản thông báo chấp

thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

3. Kết quả thẩm tra, thẩm

định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm

theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ

kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.

4. Văn bản thông báo chấp

thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

5. Các văn bản, tài liệu,

hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

III. HỒ SƠQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Danh mục các thay đổi

thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định,

phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Bản vẽ hoàn công (có danh

mục bản vẽ kèm theo).

3. Các kế hoạch, biện

pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.

4. Các chứng từ chứng nhận

xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối

với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp

nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu

có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

5. Các kết quảquan trắc(nếu có),

đo đạc, thí nghiệmtrong quá trình thi

công.

6. Các biên bản nghiệm

thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có)trong quá trìnhthi công xây dựng.

7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượngcông trình, thửnghiệm khả năng chịu lực

kết cấu xây dựng (nếu có).

8. Hồsơ quản lý chất lượngcủathiết bị lắp đặt vào công

trình.

9. Quy trình vận hành,

khai thác công trình(nếu có); quy trình bảo trì công trình.

10. Văn bản thỏa thuận, chấp

thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

a) Di dân vùng lòng hồ,

khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;

b) An toàn phòng cháy,

chữa cháy;

c) An toàn môi trường;

d) An toàn lao động, an

toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

đ) Thực hiện Giấy phép

xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

e) Cho phép đấu nối với

công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;

g) Văn bản của cơ quan

chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công

trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại

Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt;

h) Các văn bảnkháctheo quy định của

pháp luật có liên quan.

11. Hồ sơ giải quyết sự cố

công trình (nếu có).

12. Phụ lục các tồn tại cần

sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạngmục công trình,công trìnhxây dựngvào sử dụng.

13. Biên bản nghiệm thu

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

14. Văn bản thông báo của

cơ quan có thẩm quyền quy định tạikhoản 2 Điều 24 Nghị định

này(nếu có).

15. Các hồ sơ, tài liệu

có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy

định tạiĐiều 24 Nghị định này(nếu có).

16. Các hồ sơ/văn bản/tài

liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công

trình xây dựng.

Ghi chú:

Khi gửi hồ sơ đề nghị

kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

theo quy định tại

điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định này

, chủ

đầu tư chỉ gửi danh mục liệt kê các tài liệu nêu tại Phụ lục này trừ các hồ sơ

tài liệu quy định tại các

khoản 13, 14 và 15 Phụ lục này

.

PHỤ LỤC VII

28

[28]

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày

26

tháng

01

năm 202

1

của Chính phủ)

....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  …………… ………, ngày......... tháng......... năm..........

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG

TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi : .......… (2)...............

Căn cứ

………..(

3

)……;

Căn cứ giấy phép xây dựng

số ... (đối với trường hợp công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng);

Căn cứ vào hồ sơ thiết

kế xây dựng công trình và các hồ sơ thiết kế điều chỉnh (nếu có) được thẩm định,

phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Căn cứ báo cáo hoàn

thành thi công xây dựng của chủ đầu tư số …....; báo cáo khắc phục tồn tại của

chủ đầu tư số… (nếu có); biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình số....;

Căn cứ văn bản chấp thuận

nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số …..(nếu có);

Căn cứ các văn bản có

liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có);

………..(1)…… chấp thuận kết

quả nghiệm thu ......(4).... của .....…(2).......... đối với công trình/hạng mục

công trình như sau:

Thông tin về công

trình

a) Tên công trình/hạng

mục công trình: ....(5)....

b) Địa điểm xây dựng:

……………..

c) Loại và cấp công

trình.

d) Mô tả các thông số

chính của công trình.

Yêu cầu đối với chủ

đầu tư

a) Lưu trữ hồ sơ công

trình theo quy định.

b) Quản lý, khai thác,

vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.

c) Các yêu cầu khác (nếu

có).

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: … LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chuyên

môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy

định tại

khoản 2 Điều 24 Nghị định này

.

(2) Tên của chủ đầu tư.

(3) Văn bản quy phạm

pháp luật quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công

trình xây dựng.

(4) Nghiệm thu hoàn

thành hoặc nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu một phần theo quy định tại

khoản 1, khoản 2 Điều 23 Nghị định này

.

(5) Tên công trình/hạng

mục công trình và phạm vi được chấp thuận kết quả nghiệm thu.

PHỤ LỤC VIII

DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUY MÔ LỚN,

KỸ THUẬT PHỨC TẠP

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021

của Chính phủ)

STT Loại công trình Tiêu chí phân cấp Quy mô

1 Cảng hàng không Lượt hành khách(triệu khách/năm) ≥ 20

2 Đường ô tô cao tốc Tốc độ thiết kế (km/h) ≥ 100

3 Cầu Nhịp kết cấu lớn nhất (m) ≥ 150

4 Hầmgiao thông Chiều dài hầm (m) ≥ 1.500

5 Đường sắt cao tốc, đường

sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị Tầm quan trọng Với mọi quy mô

6 Cảng biển Tải trọng của tàu (DWT) ≥ 100.000

7 Công trình lọc dầu,

hoádầu,lọc

hóa dầu Tổng công suất(triệu tấn /năm) ≥2

8 Công trình thủy điện Tổng công suất (MW) ≥ 200

9 Công trình nhiệt điện Tổng công suất (MW) ≥ 1.000

10 Hồ chứa nước Dung tíchứng với mực nước dâng bình thường(triệu m3) >1.000

11 Các công trình quy mô

lớn, kỹ thuật phức tạp khác do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm.

PHỤ LỤC IX

DANH MỤC HỒ SƠ PHỤC

VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày

26

tháng

01

năm 202

1

của Chính phủ)

Quyết định phê duyệt dự

án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Báo cáo kết quả khảo

sát xây dựng công trình.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ

thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo) và các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.

Bản vẽ hoàn công (có

danh mục bản vẽ kèm theo).

Các kết quảquan trắc,kiểm định chất lượngcông

trình, thửnghiệm khả năng chịu lực kết cấu công trình (nếu có)trong quá trình thi công,danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu khác

có liên quan.

Hồsơ quản lý chất lượng củathiết

bị lắp đặt vào công trình.

Quy trình vận hành,

khai thác công trình(nếu có); quy trình bảo trì công trình.

Hồ sơ giải quyết sự cố

công trình (nếu có).

Biên bản nghiệm thu

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng của chủ đầu

tư.Phụ lục

các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có).

Thông báo chấp thuận

kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ

quan chuyên môn về xây dựng(nếu có).

Phụ lục Xa

29

[29]

....(1).... CỘNG HÒA XÃ

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  …… / ……… ………, ngày......... tháng......... năm..........

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

AN TOÀN CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

………….

(2)

……………….

…...

(

1

)

……

báo cáo kết quả

đánh giá an

toàn công trình

như

sau:

Thông tin về công

trình

Tên và địa chỉ công

trình;

Tên chủ sở hữu hoặc

người quản lý, sử dụng công trình;

Loại và cấp công

trình;

Quy mô công trình;

Năm xây dựng và năm

đưa vào sử dụng;

Thời gian thực hiện

đánh giá;

Thời điểm đánh giá

trước đó

(nếu có)

.

Kết quả đánh giá

an toàn công trình

.....

........(1) .........

đã tổ chức đánh giá an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị

.... (2).... cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦACHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

CÔNG TRÌNH(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp

nhân)

(1) Tên của chủ

sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

.

(2) Cơ quan nhà nước có

thẩm quyền theo quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định này

.

Phụ lục Xb

30

[30]

....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/…… …., ngày … tháng … năm ...

THÔNG BÁO

Ý kiến

về kết quả đánh giá an toàn công trình

Kính gửi: ....... (2) .......................

Căn cứ

khoản 3 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì

công trình xây dựng;

Căn cứ báo cáo kết quả

đánh giá an toàn công trình số .. ngày ... của …(2)... (Mã hồ sơ TTHC số ..

...);

Căn cứ khác

(nếu có)

;

… (1) ... thông báo ý

kiến về kết quả đánh giá an toàn đối với công trình như sau:

Thông tin về công

trình

Tên và địa chỉ công

trình;

Tên chủ sở hữu hoặc

người quản lý, sử dụng công trình;

Loại và cấp công

trình;

Quy mô công trình;

Năm xây dựng và năm

đưa vào sử dụng;

Thời gian thực hiện

đánh giá;

Thời điểm đánh giá

trước đó

(nếu có)

.

Ý kiến về kết quả

đánh giá an toàn công trình

Chấp thuận/Không chấp

thuận báo cáo đánh giá an toàn.

Yêu cầu …….

Ý kiến khác

(nếu

có)

.

Nơi nhận:- Như trên;- ……. (để b/c);- Bộ phận một cửa;- (3);- Lưu:... LÃNH ĐẠO ĐƠN

VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

(

1

)

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định này

.

(2)

Tên của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

.

(

3

)

Các cơ quan có liên quan (nếu cần)

.

Phụ lục Xc

[31]

....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/…… …., ngày … tháng … năm ...

BÁO CÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI

HẠN SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

…………….

(2)

……………….

…..

(

1

)

…………

báo cáo

về việc kéo dài thời

hạn sử dụng của công trình

với các nội dung sau:

Thông tin về công

trình

Tên và địa chỉ công

trình;

Tên chủ sở hữu hoặc

người quản lý, sử dụng công trình;

Loại và cấp công

trình;

Quy mô công trình;

Năm xây dựng và năm

đưa vào sử dụng;

Thời hạn sử dụng theo

thiết kế.

Kết quả thực hiện

..... (1).......đã tổ

chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các công việc:

Kết quả kiểm tra, kiểm

định để đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình và đề xuất phương án gia

cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có), xác định thời gian được tiếp

tục sử dụng công trình sau khi sửa chữa, gia cố;

Công tác gia cố, cải

tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng.

Đề nghị .... (2)....

xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:... NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦACHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

CÔNG TRÌNH(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp

nhân)

(1) Tên của chủ

sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

.

(2)

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định này

.

Phụ lục Xd

32

[32]

....(1).... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/…… …., ngày … tháng … năm ...

THÔNG BÁO

Ý kiến

về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình

Kính gửi: ....... (2) ...................

Căn cứ

khoản 4 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì

công trình xây dựng;

Căn cứ báo cáo số ..

ngày ... của …(1)... về việc …. (Mã hồ sơ TTHC số .. ...);

Căn cứ khác

(nếu có)

;

….(1) …. thông báo ý kiến

về việc kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình như sau:

Thông tin về công

trình

Tên và địa chỉ công

trình;

Tên chủ sở hữu hoặc

người quản lý, sử dụng công trình;

Loại và cấp công

trình;

Quy mô công trình;

Năm xây dựng và năm

đưa vào sử dụng;

Thời hạn sử dụng theo

thiết kế.

Ý kiến về việc

kéo dài thời hạn sử dụng công trình

………………

Nơi nhận:- Như trên;- ……. (để b/c);- Bộ phận một cửa;- (3);- Lưu:... LÃNH ĐẠO ĐƠN

VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

(

1

)

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại

khoản 4 Điều 39 Nghị định này

.

(2)

Tên của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình

.

(

3

)

Các cơ quan có liên quan (nếu cần)

.

[1]

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20

tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số

35/2023/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023, có căn cứ

ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19

tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành

văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm

2009;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6

năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10

tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công

tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37

Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật

Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc

biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một

số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.".

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP

ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành Luật Xây dựng

về quản lý hoạt động xây dựng

(

sau đây gọi tắt là Nghị định số 175/2024/NĐ-CP)

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024,

có căn

cứ ban hành như sau:

"Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19

tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtTổ chức Chính phủ

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm

2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng

về quản

lý hoạt động xây dựng.".

Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm

2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm,

đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số

14/2026/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026, có căn cứ

ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn

giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng

Việt Nam số 66/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 61/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số

50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số

59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải số

95/2015/QH13;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy

nội địa số 23/2004/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2014/QH13;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của

Bộ Xây dựng.”

[2]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

20 tháng 6 năm 2023.

[3]

Khoản này được bổ sung theo quy định tại

khoản 1 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6

năm 2023.

[4]

Điều này được bổ sung theo quy định tại

Điều 20 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm

2026.

[5]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

20 tháng 6 năm 2023.

[6]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

20 tháng 6 năm 2023.

[7]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

20 tháng 6 năm 2023.

[8]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể

từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

[9]

Điểm này được bổ sung theo quy định tại

điểm b khoản 5 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 20

tháng 6 năm 2023.

[10]

Điểm này được bổ sung theo quy định tại

điểm b khoản 5 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 20

tháng 6 năm 2023.

[11]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể

từ ngày 20 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản

1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm

2024.

[12]

Khoản này được bổ sung theo quy định

tại điểm a khoản 1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

30 tháng 12 năm 2024.

[13]

Khoản này được bổ sung theo quy định

tại điểm a khoản 1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

30 tháng 12 năm 2024.

[14]

Khoản này được bổ sung theo quy định

tại điểm a khoản 1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

30 tháng 12 năm 2024.

[15]

Khoản này được bổ sung theo quy định

tại điểm a khoản 1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

30 tháng 12 năm 2024.

[16]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại điểm b khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể

từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

[17]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại Điều 15 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15

tháng 01 năm 2026.

[18]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại khoản 7 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

20 tháng 6 năm 2023.

[19]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại Điều 16 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15

tháng 01 năm 2026.

[20]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại Điều 17 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15

tháng 01 năm 2026.

[21]

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại Điều 18 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15

tháng 01 năm 2026.

[22]

Khoản 7 Điều 16 Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

quy định chuyển tiếp đối với những nội dung sửa đổi,

bổ sung Nghị định số 06/2021/NĐ-CP như sau:

"

a) Công trình xây dựng khởi

công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra

công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định

tại Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Công trình xây dựng đã khởi

công trong thời gian kể từ ngày Nghị định số 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng kiểm tra

công tác nghiệm thu theo quy định tại đồng thời Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, Nghị

định này và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu xác định theo quy định tại

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp thì thẩm quyền kiểm

tra công tác nghiệm thu thực hiện theo quy định tại Nghị định số

06/2021/NĐ-CP.".

Khoản 19 Điều 122 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP

quy định chuyển tiếp đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định

số 06/2021/NĐ-CP như sau:

"

a) Loại của công trình xây dựng được

xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư xây dựng

công trình;

b) Công trình xây dựng khởi công trước ngày

Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu

theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định

số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ chưa được cơ quan

chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi

công xây dựng công trình thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu thực hiện

theo quy định tại Nghị định này; trường hợp công trình đã được cơ quan chuyên

môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công

xây dựng công trình thì cơ quan này tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác

nghiệm thu

.".

Điều 21 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP quy định chuyển

tiếp đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2021/NĐ-CP như

sau:

“

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính

nộp trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời hạn ra văn bản

giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo

quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo

trì công trình xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm 2023 và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm

2024 của Chính phủ).

”.

[23]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo

quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày

20 tháng 6 năm 2023.

[24]

Khoản này được bổ sung theo quy định

tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng

6 năm 2023.

[25]

Điều 17 Nghị định số

35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày ngày 20 tháng 6 năm 2023 quy định như

sau:

"

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Nghị định này

.".

Điều 124 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, có hiệu lực

kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định như sau:

"

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký ban hành.

Các nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

a) Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3

năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu

tư xây dựng;

b) Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5

năm 2017 của Chính phủ về quy định một số giấy tờ hợp pháp đất đai để cấp giấy

phép xây dựng.

Bãi bỏ một số điều, khoản của các Nghị định

sau đây:

a) Điều 12, Phụ lục VI, Phụ lục VII của Nghị

định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây

dựng;

b) Điểm b, điểm c khoản 3 Điều 111 Nghị định

số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Đất đai.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

.".

Điều 137 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực

kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 quy định như sau:

“

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ

ngày 15 tháng 01 năm 2026, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều

này.

Điều 6, Điều 7, khoản 1 Điều 12 và khoản 3

Điều 138 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

Điều 38 và khoản 2 Điều 43 của Nghị định

này có hiệu lực thi hành khi Thông tư quy định về quản lý nhà nước chuyên ngành

tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy

nội địa được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và có hiệu lực thi hành.

”

26

[26]

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy

định tại điểm b khoản 1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ

ngày 30 tháng 12 năm 2024.

[27]

7

Khoản này được bổ sung

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, có hiệu

lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024.

28

[28]

Phụ lục này được thay thế theo quy định tại

khoản 9 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6

năm 2023.

29

[29]

Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại

Điều 19 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm

2026.

30

[30]

Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại

Điều 19 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm

2026.

[31]

Phụ lục này được bổ sung theo quy định

tại Điều 19 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm

2026.

32

[32]

Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại

Điều 19 Nghị định số 14/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm

2026.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com