# 04/CT-BNNMT 2025 giai ngan von dau tu cong du an Bo nong nghiep dau tu

| Số hiệu | 04/CT-BNNMT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Chỉ thị |
| Ngày ban hành | 09/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀMÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/CT-BNNMT Hà Nội, ngày 09

tháng 10 năm 2025

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ

CÔNG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Trong 9 tháng đầu năm 2025, các

đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (sau đây gọi là Bộ) đã có nhiều nỗ lực

trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng, tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn

đầu tư công mới đạt khoảng 42% kế hoạch, thấp hơn bình quân chung cả nước.

Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên

vật liệu, thay đổi tổ chức bộ máy, năng lực một số chủ đầu tư, ban quản lý dự

án còn hạn chế…

Số vốn cần giải ngân từ nay đến

cuối năm còn rất lớn. Bộ xác định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025

là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nỗ lực

cao nhất trong tổ chức thực hiện.

Để đạt mục tiêu này, Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tham mưu của Bộ được

phân giao; chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ

trọng tâm sau:

Quán triệt

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nghiêm chỉ đạo tại

Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 và số 169/CĐ-TTg ngày 21/9/2025.

Xác định giải ngân vốn đầu tư

công là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng

tập thể, cá nhân.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm

toàn diện trước Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ và kết quả

giải ngân; coi chỉ tiêu giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng,

kỷ luật cuối năm.

Giải

pháp trọng tâm

a) Công tác bồi thường, giải

phóng mặt bằng (GPMB); về vật liệu, khoáng sản, khai thác tận thu lâm sản…

Chủ đầu tư hợp phần GPMB phối

hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan của địa phương, lập tiến độ chi tiết theo tuần/tháng,

gửi Bộ (qua các đơn vị được giao theo dõi) và UBND tỉnh có dự án trước ngày

15/10/2025; kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư hợp phần xây dựng

phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện công tác GPMB và chịu trách nhiệm chính

về tiến độ tổng thể dự án.

Các Cục, Vụ theo dõi dự án

thường xuyên tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách để làm việc với

địa phương tháo gỡ khó khăn.

Các Cục chuyên ngành (Cục Quản

lý đất đai, Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, …)

hướng dẫn các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan của địa phương để tháo gỡ các

vướng mắc về thủ tục trong thời gian không quá 03 ngày làm việc.

Các đồng chí Thứ trưởng theo

phân công, trực tiếp chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan

tham mưu liên quan của Bộ rà soát tình hình thực hiện, làm việc cụ thể với các

địa phương để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực

hiện, giải ngân của các dự án.

b) Công tác chuẩn bị đầu tư,

chuẩn bị kỹ thuật

Chủ đầu tư phải tập trung, khẩn

trương hoàn thiện kịp thời các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị kỹ thuật để

trình phê duyệt, không để tồn đọng, kéo dài.

Các đơn vị thẩm định rút ngắn

thời gian xử lý hồ sơ; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo ngay Lãnh đạo Bộ để

chỉ đạo kịp thời.

c) Công tác quản lý thi công

xây dựng

Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu

huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp,

'làm ngày

làm đêm, làm thêm ngày nghỉ'

để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời phát

hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Các Vụ, Cục được giao đầu mối

theo dõi dự án tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý vướng mắc về kỹ

thuật, thủ tục để không để làm chậm tiến độ của dự án.

d) Điều hành kế hoạch vốn, giải

ngân

Chủ đầu tư rà soát kế hoạch

thực hiện, giải ngân chi tiết từng tuần/tháng các tháng còn lại đảm bảo giải

ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 đã được giao. Trong trường hợp không giải ngân

hết vốn kế hoạch đã giao, phải có báo cáo giải trình chi tiết lý do; kiểm điểm

tập thể, cá nhân nếu có và có văn bản trình Bộ đề nghị điều chuyển nguồn vốn

trước ngày 30/10/2025.

Các Vụ, Cục đầu mối theo dõi

dự án khẩn trương rà soát, phân loại dự án theo tiến độ và khả năng giải ngân

(tốt, chậm, có nguy cơ không giải ngân) để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc; báo cáo Bộ

(qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) định kỳ 2 lần/tháng (giữa và cuối tháng) về tiến

độ và kế hoạch giải ngân chi tiết từng tuần, tháng.

Cập nhật kết quả giải ngân,

vướng mắc lên hệ thống MIC; tăng cường ứng dụng dữ liệu đầu tư công trong giám

sát, điều hành.

e) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương,

xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến kết quả thực

hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Các cơ quan chuyên môn của Bộ

tăng cường kiểm tra giám sát quá trình thực hiện, giải ngân của các chủ đầu tư,

Ban quản lý dự án.

Kết quả giải ngân là căn cứ

quan trọng để đánh giá, xếp loại, khen thưởng

kỷ luật tập thể, cá nhân theo

thẩm quyền của Bộ trưởng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

Tổ chức

thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu

tư triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; chịu trách nhiệm kết quả giải ngân

dự án được giao.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ

trì, phối hợp với các đơn vị đầu mối theo dõi dự án đôn đốc, tổng hợp, tham mưu

điều hành linh hoạt, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân.

Văn phòng Bộ phối hợp công

khai tiến độ giải ngân của từng đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để

Lãnh đạo Bộ theo dõi, chỉ đạo.

Vụ Tổ chức cán bộ kịp thời

tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xử lý

trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm thực hiện giải ngân; gắn kết quả thực hiện với

đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm.

Tất cả đơn vị, cá nhân nghiêm

túc tuân thủ pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tập

trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và hoàn

thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, góp phần thúc đẩy phát triển

ngành và tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước./.

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Phó thủ tướng Trần Hồng Hà (để báo cáo);- Bộ Tài chính;- Các đ/c Thứ trưởng;- UBND các tỉnh, thành phố có dự án;- Các chủ đầu tư dự án do Bộ Nông nghiệp & MT quyết định đầu tư;- Các đơn vị trực thuộc Bộ;- Lưu: VT, TL. BỘ TRƯỞNGTrần Đức Thắng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com