# Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư chế độ báo cáo trực tuyến

| Số hiệu | 05/2023/TT-BKHĐT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 30/06/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần

Ngày 30/6/2023, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần

(1) Khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư:

Cập nhật thông tin chương trình, dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.

(2) Trong quá trình thực hiện:

Khi có điều chỉnh hoặc phát sinh những nội dung quy định tại điểm b khoản 4 Điều 101 Nghị định 29/2021/NĐ-CP thì phải cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chỉnh hoặc phát sinh.

Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng cập nhật các thông tin về: giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường và giá trị giải ngân; hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu phần xây dựng.

(3) Khi kết thúc chương trình, dự án: thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán.

(4) Thực hiện đăng tải các văn bản sau trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành, phát hành (văn bản đăng tải trên Hệ thống phải được quét màu văn bản gốc/bản chính hoặc là văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ), bao gồm:

Quyết định/Chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có);

Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có);

Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có);

Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (nếu có);

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có);

Báo cáo kết quả đánh giá;

Báo cáo kết quả kiểm tra;

Báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo mục (5) sau đây.

Quyết định phê duyệt quyết toán.

Ngoài những thông tin, báo cáo do chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải đăng tải theo quy định nói trên, khuyến khích các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần đăng tải đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

(5) Các báo cáo giám sát, đánh giá sau khi có đóng dấu hoặc có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đăng tải lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ bao gồm:

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng, cả năm.

Riêng báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần theo Phụ biểu 09 được tổng hợp từ thông tin trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ từ các hợp đồng của dự án thuộc phạm vi quản lý;

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư;

Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hằng năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý.

Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP .

(6) Định kỳ hằng năm báo cáo số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm:

Tổng hợp thông tin từ các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý đã có trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ;

Rà soát, bổ sung thông tin báo cáo;

Gửi báo cáo số liệu.

Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP .

Lưu ý:

Việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định nêu trên thay thế cho việc báo cáo bằng văn bản giấy định kỳ của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần theo quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP và Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT .

Chủ đầu tư, chủ dự án thành phần không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định nêu trên sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 103 Nghị định 29/2021/NĐ-CP .

Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ

ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2023/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 30

tháng 6 năm 2023

THÔNG TƯ

QUY

ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN

LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Căn cứ

Luật Đầu tư

công

ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ

Luật Xây dựng

ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ

Luật Sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ

Luật Đầu tư

ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ

Luật Đầu tư

theo phương thức đối tác công tư

ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ

Luật Sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp,

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

ngày 11 tháng 01 năm

2022;

Căn cứ Nghị định số

130/2018/NĐ-CP

ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Luật Giao dịch điện tử

về chữ ký số và dịch vụ

chứng thực chữ ký số.

Căn cứ Nghị định số

29/2021/NĐ-CP

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định

dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số

89/2022/NĐ-CP

ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định

đầu tư và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông

tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến

và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương

trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

Các mẫu báo cáo về hoạt động giám sát, đánh giá

đầu tư theo quy định của Nghị định số

29/2021/NĐ-CP

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định

dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị

định số

29/2021/NĐ-CP

), trừ các dự án đầu

tư ra nước ngoài.

Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của

các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện các mẫu báo cáo theo thông tư này; những vấn

đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng nguồn vốn này, thực hiện theo quy định

của pháp luật về sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước

ngoài.

Chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ

thống thông tin nghiệp vụ để thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu

tư sử dụng vốn nhà nước và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh

giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân

liên quan đến việc lập và báo cáo về hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Hệ thống)

là hệ thống để cập nhật, lưu trữ thông tin, giám sát, đánh giá, phân tích, công

khai thông tin theo quy định về các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà

nước trên toàn quốc. Hệ thống bao gồm các thành phần:

a) Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu

tư là trang thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư nhằm công khai minh bạch

thông tin đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại

Điều 14 Luật

Đầu tư công

;

b) Hệ thống thông tin nghiệp vụ là Hệ thống để các

tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước sử dụng

tài khoản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp thực hiện các nghiệp vụ về giám sát,

đánh giá đầu tư theo quy định;

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: hệ thống mạng,

máy chủ, bảo mật, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

Chữ ký số sử dụng trong Hệ thống thông tin nghiệp

vụ: là chữ ký số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị -

xã hội.

Hệ thống đăng ký tài khoản là Hệ thống để các tổ

chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước đăng ký tài

khoản truy cập vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ (tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn).

Số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư: là số

liệu theo 08 phụ biểu

Mẫu số 01

ban hành kèm theo Thông

tư này.

Chương II

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG

TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Mục 1. MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Điều 4. Mẫu báo cáo giám sát,

đánh giá đầu tư

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả

năm:

Mẫu số 01

: Báo cáo giám

sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm.

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư công

và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, bao gồm:

a)

Mẫu số 02

: Báo cáo

đánh giá ban đầu;

b)

Mẫu số 03

: Báo cáo

giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm);

c)

Mẫu số 04

: Báo cáo

đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn;

d)

Mẫu số 05

: Báo cáo

giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

đ)

Mẫu số 06

: Báo cáo

đánh giá đột xuất;

e)

Mẫu số 07

: Báo cáo giám

sát, đánh giá kết thúc đầu tư;

g)

Mẫu số 08

: Báo cáo

giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả

năm);

h)

Mẫu số 09

: Báo cáo

đánh giá tác động;

đ)

Mẫu số 10

: Báo cáo tổng

hợp công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý trong

năm.

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, bao gồm:

a)

Mẫu số 11

: Báo cáo

giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm);

b)

Mẫu số 12

: Báo cáo

giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả

năm).

c) Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh

dự án đầu tư thực hiện theo

Mẫu số 05

quy định tại

điểm d khoản 2 Điều này;

d) Mẫu Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn,

đánh giá kết thúc và đánh giá tác động thực hiện theo các mẫu tương ứng quy định

tại khoản 2 Điều này.

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng

nguồn vốn khác, bao gồm:

a)

Mẫu số 13

: Báo cáo

giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm);

b)

Mẫu số 14

: Báo cáo

đánh giá đột xuất;

c)

Mẫu số 15

: Báo cáo

giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

d)

Mẫu số 16

: Báo cáo

đánh giá kết thúc;

đ)

Mẫu số 17

: Báo cáo

giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả

năm);

e)

Mẫu số 18

: Báo cáo

đánh giá tác động.

Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng:

Mẫu số 19

: Báo cáo tình

hình giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đối với các dự án có sử dụng nhiều nguồn vốn,

trong đó có nguồn vốn nhà nước, các mẫu biểu và chế độ báo cáo thực hiện theo

quy định đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư

công. Riêng các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có sử dụng vốn

nhà nước, thực hiện các mẫu biểu theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trong các mẫu trên đây, những chữ in nghiêng là

các nội dung mang tính hướng dẫn và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ vào

tình hình thực tế.

Mục 2. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG

TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 5. Quy định về cập nhật

thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần

Khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư: Cập

nhật thông tin chương trình, dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định

đầu tư vào Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được quyết định/chấp

thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.

Trong quá trình thực hiện:

a) Khi có điều chỉnh hoặc phát sinh những nội dung

quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP

thì phải cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống chậm nhất là 07 ngày làm

việc kể từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt những nội dung điều chỉnh hoặc

phát sinh.

b) Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng cập nhật các thông

tin về: giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường và giá trị giải ngân; hình

ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu

phần xây dựng.

Khi kết thúc chương trình, dự án: thực hiện cập nhật

thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07

ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán.

Thực hiện đăng tải các văn bản sau trên Hệ thống

trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban

hành, phát hành (văn bản đăng tải trên Hệ thống phải được quét màu văn bản gốc/bản

chính hoặc là văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ), bao gồm:

a) Quyết định/Chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định

điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có);

b) Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh

(nếu có);

c) Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết

kế bản vẽ thi công, dự toán; Quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết

kế bản vẽ thi công, dự toán (nếu có);

d) Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có);

đ) Báo cáo kết quả đánh giá;

e) Báo cáo kết quả kiểm tra;

g) Báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại

khoản 5 Điều này;

h) Quyết định phê duyệt quyết toán.

Ngoài những thông tin, báo cáo do chủ đầu tư, chủ dự

án thành phần phải đăng tải theo quy định nói trên, khuyến khích các chủ đầu

tư, chủ dự án thành phần đăng tải đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ

thống thông tin nghiệp vụ.

Các báo cáo giám sát, đánh giá sau khi có đóng dấu

hoặc có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đăng tải lên Hệ thống thông tin nghiệp

vụ bao gồm:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng, cả

năm. Riêng báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của chủ đầu tư, chủ dự

án thành phần theo

Phụ biểu 09

được tổng hợp từ

thông tin trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ từ các hợp đồng của dự án thuộc phạm

vi quản lý;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh

dự án đầu tư;

c) Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư;

d) Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá hằng

năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý.

Thời hạn báo cáo theo quy định tại

điểm

a khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP

.

Định kỳ hằng năm báo cáo số liệu giám sát, đánh

giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm:

a) Tổng hợp thông tin từ các chương trình, dự án

thuộc phạm vi quản lý đã có trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ;

b) Rà soát, bổ sung thông tin báo cáo;

c) Gửi báo cáo số liệu.

Thời hạn báo cáo theo quy định tại

điểm

a khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP

.

Việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống

thông tin nghiệp vụ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này thay

thế cho việc báo cáo bằng văn bản giấy định kỳ của chủ đầu tư, chủ dự án thành

phần theo quy định tại Nghị định số

29/2021/NĐ-CP

và Thông tư này.

Chủ đầu tư, chủ dự án thành phần không thực hiện

đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Điều này sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định

tại

Điều 103 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP

.

Điều 6. Quy định về báo cáo của

các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Định kỳ hằng năm báo cáo giám sát, đánh giá tổng

thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm:

a) Rà soát, tổng hợp số liệu giám sát, đánh giá tổng

thể đầu tư từ số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các chủ đầu tư, chủ

dự án thành phần trong phạm vi quản lý hoặc từ các cơ quan quản lý cấp dưới;

b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

theo

Mẫu số 01

Thông tư này (kèm theo các

phụ biểu 01

,

02

,

03.1

,

03.2

,

04

,

05

,

06

,

07

,

08

được tổng hợp từ số liệu trên Hệ thống thông tin

nghiệp vụ) và đăng tải báo cáo này vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ. Khi báo

cáo đăng tải đã được xác thực bằng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thì không phải

gửi thêm báo cáo bằng văn bản giấy cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định

tại Nghị định số

29/2021/NĐ-CP

và Thông tư

này.

c) Thời hạn báo cáo thực hiện theo quy định tại

điểm c khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP

.

Sau khi Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung

hạn và hằng năm của địa phương được phê duyệt, địa phương đăng tải toàn bộ danh

mục và mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án đối với chương trình, dự án

sử dụng vốn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Điều 7. Quản lý tài khoản sử dụng

Đăng ký tài khoản

a) Trường hợp đã được cấp chữ ký số chuyên dùng

Chính phủ:

Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn

b) Trường hợp chưa được cấp chữ ký số chuyên dùng

Chính phủ:

Truy cập vào địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn,

khai báo các thông tin liên quan của chủ chương trình, chủ dự án, sau đó thực

hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Liên hệ với cơ quan chủ quản để cơ quan chủ

quản sử dụng tài khoản đã được cấp để xác nhận thông tin đăng ký.

Cách 2: In Phiếu đăng ký tài khoản sau khi khai báo

thông tin, lấy xác nhận của lãnh đạo đơn vị (ký tên, đóng dấu) và gửi bản quét

màu Phiếu đăng ký về email dautucong@mpi.gov.vn.

Cấp tài khoản

a) Đối với các tài khoản đăng ký theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản trong

vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc đăng ký.

b) Đối với các tài khoản đăng ký theo Cách 1 quy định

tại điểm b khoản 1 Điều này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản

trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi đơn vị chủ quản xác nhận thông tin đăng

ký.

c) Đối với các tài khoản đăng ký theo Cách 2 quy định

tại điểm b khoản 1 Điều này: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp tài khoản

trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được email gửi Phiếu đăng ký.

d) Tài khoản cấp mới được gửi qua thư điện tử hoặc

số điện thoại di động đã khai báo.

đ) Trong trường hợp người sử dụng có yêu cầu cấp lại

mật khẩu, thông tin đã khai báo sẽ là cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp lại mật

khẩu.

Xác thực tài khoản

Hệ thống đăng ký tài khoản được kết nối với Cơ sở dữ

liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin cá nhân đăng ký tài khoản.

Thu hồi, khóa tài khoản

a) Tài khoản được thu hồi khi có yêu cầu bằng văn bản

hoặc thư điện tử có chữ ký số hoặc văn bản điện tử có chữ ký số của cơ quan chủ

quản.

b) Tài khoản bị khóa ngay khi được phát hiện đang sử

dụng cho mục đích phá hủy dữ liệu, tấn công, dò quét Hệ thống.

Yêu cầu về bảo mật tài khoản

a) Người sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu trong

vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được tài khoản và định kỳ hằng quý phải đổi

mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật.

b) Không tiết lộ mật khẩu cho người khác không có

trách nhiệm cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. Trường hợp thay đổi người

sử dụng tài khoản, người tiếp nhận bàn giao tài khoản phải đổi lại mật khẩu và

thay đổi thông tin người sử dụng tài khoản trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Điều 8. Trách nhiệm của chủ đầu

tư, chủ dự án thành phần

Cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin, báo

cáo theo quy định tại

Điều 5 Thông tư này

.

Hằng quý, trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp

theo (riêng quý IV là vào ngày 10 tháng 02 năm sau) phải xác nhận dữ liệu đã cập

nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu đã nhập

vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật

trong trường hợp báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực

hiện đầu tư trong phạm vi quản lý.

Cử cán bộ quản lý sử dụng tài khoản. Đôn đốc,

giám sát việc thực hiện yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản

theo quy định tại

khoản 5 Điều 7 Thông tư này

.

Điều 9. Trách nhiệm của các Bộ,

ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Xác nhận thông tin đăng ký tài khoản của cơ quan

cấp dưới hoặc chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại

điểm

b khoản 1 Điều 7 Thông tư này

.

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo

quy định tại

Điều 6 Thông tư này

.

Hằng quý, trước ngày 15 của tháng đầu quý tiếp

theo (riêng quý IV là vào ngày 15 tháng 02 năm sau) phải xác nhận dữ liệu đã cập

nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các chương trình, dự án do các chủ dự

án thành phần, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý cập nhật trên Hệ thống thông

tin nghiệp vụ.

Đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy định về cập

nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các cơ quan cấp

dưới hoặc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Cử cán bộ quản lý sử dụng tài khoản. Đôn đốc,

giám sát việc thực hiện yêu cầu về bảo mật tài khoản của người sử dụng tài khoản

theo quy định tại

khoản 5 Điều 7 Thông tư này

.

Điều 10. Trách nhiệm của các

đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

a) Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống.

b) Quản lý tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin

nghiệp vụ trên toàn quốc.

c) Phối hợp đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc cập nhật

thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

d) Công khai tình hình sử dụng Hệ thống thông tin

nghiệp vụ theo thời gian thực; công khai tình hình báo cáo trên Hệ thống thông

tin nghiệp vụ của các cơ quan và các thông tin khác theo quy định.

đ) Đào tạo, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Hệ thống

trên toàn quốc.

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

a) Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo giám sát, đánh

giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm:

Tổng hợp thông tin từ số liệu giám sát, đánh giá

tổng thể đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên Hệ thống

thông tin nghiệp vụ.

Đăng tải báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu

tư hằng năm có đóng dấu hoặc có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ lên Hệ thống

thông tin nghiệp vụ.

b) Chủ trì đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc cập nhật

thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01

tháng 9 năm 2023.

Thông tư này thay thế Thông tư số

22/2015/TT-BKHĐT

ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ

Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và Thông

tư số

13/2016/TT-BKHĐT

ngày 29 tháng 9 năm

2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý

vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu

tư sử dụng vốn nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề

nghị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Thủ tướng

CP;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chính phủ;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Kho bạc Nhà nước;- Ngân hàng Chính sách Xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- Các doanh nghiệp nhà nước;- Cổng TTĐT của Chính phủ; Công báo;- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Các Ban quản lý các Khu kinh tế;- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, GS&TĐĐT.(V) BỘ TRƯỞNGNguyễn Chí Dũng

Thông tư đã được đăng tải trên Hệ thống văn bản

pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mẫu

số 01

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm

TÊN CƠ QUAN BÁO

CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐT ……., ngày

tháng  năm……

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ

(Năm...)

Kính gửi:

…………………………………………………

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN:

Nêu các văn bản hướng dẫn được ban hành trong kỳ

báo cáo

(số văn bản, ngày tháng ban hành, trích yếu văn bản).

Đánh giá sơ bộ hiệu quả và tác động của các văn bản

hướng dẫn được ban hành đối với việc quản lý đầu tư.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH

(nêu rõ

tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách

nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách

và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch

thuộc lĩnh vực quản lý.

Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định.

Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp

giải quyết

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ

(nêu

rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính

sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tổng hợp số liệu về kế hoạch vốn đầu tư trong

năm;

Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ

(giá

trị khối lượng thực hiện của tất cả các nguồn vốn)

;

Kết quả huy động và giải ngân vốn đầu tư trong kỳ;

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (nếu

có).

(Kèm theo Phụ biểu

01)

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG

(nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt

được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan;

các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Việc lập, thẩm định, quyết định/điều chỉnh chủ

trương đầu tư chương trình.

Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư/điều chỉnh

chương trình.

Tình hình thực hiện các chương trình.

a) Việc quản lý thực hiện chương trình:

lập kế

hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết triển khai chương trình; thực hiện và điều

chỉnh kế hoạch triển khai chương trình;

b) Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án

thành phần, dự án thuộc chương trình;

c) Tình hình thực hiện chương trình:

tiến độ thực

hiện các mục tiêu của chương trình; tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần

thuộc chương trình; giá trị khối lượng thực hiện;

d) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:

việc

huy động vốn cho chương trình; giải ngân; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) của

các dự án thành phần thuộc chương trình;

đ) Năng lực tổ chức thực hiện dự án thành phần thuộc

chương trình và việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của chủ dự án thành

phần;

Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp

giải quyết.

(Kèm theo Phụ biểu

02)

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

(nêu

rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính

sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tình hình lập, thẩm định, quyết định/điều chỉnh

chủ trương đầu tư.

Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư, điều chỉnh

dự án.

Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ

thuật, dự toán.

Tình hình thực hiện các dự án:

a) Việc quản lý thực hiện dự án:

lập kế hoạch tổng

thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án; tình hình thực hiện và điều chỉnh kế

hoạch;

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư: tiến độ thực

hiện; khối lượng và giá trị khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các biến

động trong quá trình thực hiện dự án;

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:

việc

huy động vốn cho dự án; giải ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán); quyết

toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý;

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp

hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu;

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình

thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩm quyền;

e) Đồ xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn

đề vượt quá thẩm quyền.

Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn

thành.

Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp

giải quyết.

(Kèm theo các Phụ

biểu: 03.1, 03.2, 07 và 08)

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ

NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG

(nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt

được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan;

các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

Tình hình lập,

thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán; tiến độ thực hiện; khối lượng

và giá trị khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các biến động trong quá

trình thực hiện dự án.

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư: việc

huy động vốn cho dự án

(vốn nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay); giải ngân (tạm

ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán); quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây

dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý.

Tình hình khai thác, vận hành dự án:

kết quả

hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu

tư cho nghiên cứu và phát triển, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các chỉ

tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường,

sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định.

Việc thực hiện các nội dung quy định tại văn bản

chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và quyết

định đầu tư Dự án.

Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối

với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có).

Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình

thực hiện, khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý.

(Kèm theo Phụ biểu

03.1 và Phụ biểu 08)

VII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO

PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

(nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những

mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên

quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tình hình xây dựng và công bố dự án.

Tổng hợp tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà đầu

tư, đàm phán, ký kết hợp đồng dự án.

Tổng hợp tình hình thực hiện Hợp đồng dự án.

Việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư của

các bên ký kết hợp đồng dự án trong việc thực hiện Hợp đồng dự án.

Tình hình thực hiện quyết toán, khai thác, vận

hành dự án.

Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình

thực hiện dự án (nếu có) và việc xử lý theo thẩm quyền.

(Kèm theo Phụ biểu

04 và Phụ biểu 08)

VIII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG

NGUỒN VỐN KHÁC

(nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được,

chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các

vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục

tiêu của dự án.

Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn pháp định

(đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có yêu cầu phải có vốn pháp định).

Tình hình khai thác, vận hành dự án:

Kết quả hoạt

động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư

cho nghiên cứu và phát triển, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các chỉ

tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường,

sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định.

Việc thực hiện quy định tại văn bản quyết định

hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối

với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có).

Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình

thực hiện, khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý.

(Kèm theo Phụ biểu

số 05 và Phụ biểu 08)

IX. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH

GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(nêu rõ tình hình và kết

quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ

quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các

biện pháp giải quyết).

Tình hình thực hiện chế độ báo cáo.

Đánh giá chất lượng của các báo cáo.

Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ.

Số dự án được kiểm tra; mức độ đạt được so với kế

hoạch

(kèm theo danh mục các dự án được người có thẩm quyền quyết định đầu

tư và cơ quan quản lý nhà nước tổ chức kiểm tra);

Số dự án được đánh giá; mức độ đạt được so với kế

hoạch (kèm theo danh mục các dự án được đánh giá theo từng loại đánh giá);

Các phát hiện chính sau khi kiểm tra, đánh giá

các dự án.

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ

tiếp theo

(kèm theo danh mục các dự án dự kiến sẽ kiểm tra, đánh giá trong kỳ).

Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu

tư trong kỳ.

Kết quả xử lý sau giám sát, đánh giá đầu tư.

Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp

giải quyết.

X. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

CỦA CỘNG ĐỒNG

(nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được,

chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các

vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tình hình triển khai công tác giám sát đầu tư của

cộng đồng:

Công tác đào tạo, tăng cường năng lực; cơ cấu tổ chức, kinh phí

hoạt động; số dự án được giám sát;...

Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đánh giá chất lượng của các báo cáo.

Các phát hiện chính của công tác giám sát đầu tư

của cộng đồng:

a) Sự phù hợp của quyết định chủ trương đầu tư, quyết

định đầu tư với quy hoạch, kế hoạch đầu tư trên địa bàn xã theo quy định của

pháp luật;

b) Việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư về:

chỉ giới đất đai và sử dụng đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết, phương án kiến

trúc, xây dựng; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; đền bù, giải phóng mặt bằng

và phương án tái định cư; tiến độ, kế hoạch đầu tư;

c) Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các

chương trình, dự án;

d) Những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng;

những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong quá trình thực hiện đầu

tư, vận hành dự án.

đ) Phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất

thoát vốn, tài sản thuộc dự án.

e) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quá

trình đầu tư.

Kết quả xử lý sau giám sát đầu tư của cộng đồng.

Các khó khăn vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử

lý.

(Kèm theo Phụ biểu

06)

(Nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện, định kỳ hằng năm)

XI. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Các đề xuất về đổi mới cơ chế, chính sách, điều

hành của Chính phủ, các Bộ, ngành.

Các đề xuất về tổ chức thực hiện.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(ký tên, đóng dấu)

Phụ biểu 01

Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ báo cáo

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT Nội dung Kế hoạch vốn

năm(bao gồm số chuyển nguồn năm trước) Bố trí trả nợ đọng

XDCB Nợ đọng XDCH

còn lại Tình hình thực

hiện trong kỳ Tình hình giải

ngân trong kỳ Tổng số tiền phải

thu hồi, giảm trừ1(nếu có) Thất thoát,

lãng phí được phát hiện2(nếu có)

Giá trị so với KH vốn

năm (%) Giá trị so với KH vốn

năm (%)

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7) = (6)/(1) (8) (9)

I Dự án đầu tư công

1 Vốn đầu tư công

1.1 Vốn NSNN (vốn trong nước)

a Vốn NSTW

b Vốn NSĐP

1.2 Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước

ngoài

1.3 Vốn đầu tư công khác

2 Vốn nhà nước ngoài đầu tư công

3 Vốn khác3

3.1 Trong nước

3.2 Nước ngoài

II Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

1 Vốn nhà nước ngoài đầu tư công

2 Vốn khác

2.1 Trong nước

2.2 Nước ngoài

III Dự án đầu tư theo phương thức PPP

1 Vốn nhà nước tham gia dự án PPP

1.1 Vốn đầu tư công

1.2 Vốn nhà nước khác

2 Vốn chủ sở hữu

3 Vốn huy động

3.1 Trong nước

3.2 Nước ngoài

IV Dự án sử dụng nguồn vốn khác(vốn của

các nhà đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài,...)4

1 Vốn trong nước

2 Vốn nước ngoài

V Tổng cộng

1 Vốn đầu tư công(I.1+III.1.1)

2 Vốn nhà nước ngoài ĐTC(I.2+II.1

+ III.1.2)

3 Vốn khác

3.1 Trong nước (I.3.1+II.2.1+III.3.1+IV.1)

3.2 Nước ngoài (I.3.2+II.2.2+III.3.2+IV.2)

1

Sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

2

Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

3

Là vốn không phải vốn đầu tư công hoặc

vốn nhà nước ngoài đầu tư công được sử dụng trong dự án đầu tư công

4

Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác:

Chỉ cần điền thông tin vào các cột sau: cột số (1): ghi tổng vốn của các dự án

đăng ký mới hoặc giá trị tăng thêm của các dự án điều chỉnh vốn đầu tư trong

năm; cột số (4): giá trị thực hiện; cột số (6): giá trị giải ngân; cột (8) và

(9) (nếu có).

Phụ biểu 02

Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công (của

cơ quan là chủ trương trình, chủ dự án thành phần hoặc chủ đầu tư dự án)

TT Nội dung Chương trình mục

tiêu quốc gia Chương trình

ĐTC do Chính phủ, Thủ tướng CP quyết định CTĐT Chương trình

ĐTC do địa phương quyết định CTĐT

I Chủ chương trình1

1 Số lượng chương trình

2 Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng)

3 Giá trị thực hiện (tỷ đồng)

4 Giá trị giải ngân (tỷ đồng)

II Chủ dự án thành phần2

1 Số lượng dự án

2 Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng)

3 Giá trị thực hiện (tỷ đồng)

4 Giá trị giải ngân (tỷ đồng)

III Chủ đầu tư dự án thuộc chương trình3

1 Số lượng dự án

2 Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng)

3 Giá trị thực hiện (tỷ đồng)

4 Giá trị giải ngân (tỷ đồng)

1

Là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì

quản lý chương trình ĐTC (đối với chương trình MTQG, chủ chương trình là cơ

quan chủ trì quản lý tổng thể toàn bộ chương trình); báo cáo tổng hợp số liệu của

toàn bộ các chương trình ĐTC do mình quản lý.

2

Là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì

thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình ĐTC; báo cáo tổng hợp số liệu của

toàn bộ các dự án thành phần thuộc chương trình ĐTC do mình chủ trì quản lý.

3

Là chủ đầu tư thực hiện dự án thuộc

chương trình ĐTC; báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các dự án do mình làm chủ

đầu tư trong các chương trình.

Các cơ quan báo cáo số liệu tại mục I, II, III

tương ứng với vai trò của mình trong chương trình ĐTC. Trường hợp một cơ quan đồng

thời thực hiện nhiều vai trò (chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu

tư dự án thuộc chương trình) thì báo cáo số liệu tại tất cả các mục tương ứng với

vai trò của mình.

Phụ biểu 03.1

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các

dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

TT Nội dung Tổng cộng Dự án đầu tư

công Dự án sử dụng vốn

nhà nước ngoài đầu tư công

Tổng số QTQG A B C Tổng số QTQG A B C

(1)=(2)+(7) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I Chuẩn bị đầu tư

1 Số dự án được quyết định chủ trương trong kỳ

2 Số dự án được quyết định đầu tư trong kỳ

II Thực hiện đầu tư

1 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ

a Số dự án chuyển tiếp

b Số dự án khởi công mới trong kỳ

2 Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá

đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông tin GSĐG trong kỳ

3 Số dự án chưa thực hiện báo cáo giám sát, đánh

giá đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông tin GSĐG trong kỳ

4 Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ(do

người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện)

5 Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ

6 Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát

hiện trong kỳ(theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán)

a Không phù hợp với quy hoạch

Phê duyệt không đúng thẩm quyền

b Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm định dự

án

7 Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng

được phát hiện trong kỳ(theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành)

8 Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện

trong kỳ(theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền)

a Tổng cộng tổng mức đầu tư của các dự án có thất

thoát, lãng phí bị phát hiện

b Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác

định

9 Số dự án chậm tiến độ trong kỳ

a Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư

b Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt

bằng

c Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu

tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu

d Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp

thời

đ Số dự án chậm do các nguyên nhân khác

10 Số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trong

kỳ

11 Số dự án phải điều chỉnh quyết định đầu tư trong

kỳ

a Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu

tư

b Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư

c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư

d Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân

khác

12 Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác

nhau

13 Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ

a Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu

trong kỳ

Chỉ định thầu

Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu rộng rãi

Hình thức khác

b Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu

được phát hiện trong kỳ

Đấu thầu không đúng quy định

Ký hợp đồng không đúng quy định

Ill Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng

1 Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ

2 Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết

toán

3 Số dự án được quyết toán trong kỳ

4 Tình hình khai thác vận hành trong kỳ

a Số dự án đã đưa vào vận hành

b Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ

thuật, không có hiệu quả (nếu có)

c Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ

Ghi chú:

QTQG: Dự án quan trọng quốc gia

Phân loại dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư

công theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư công.

Phụ biểu 03.2

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các

dự án đầu tư công phân theo nguồn vốn

STT Nội dung Dự án sử dụng vốn

ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài Dự án sử dụng vốn

NSTW (vốn trong nước) Dự án sử dụng vốn

NSĐP Dự án sử dụng vốn

ĐTC khác

Tổng số QTQG A B C Tổng số QTQG A B C Tổng số QTQG A B C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

I Chuẩn bị đầu tư

1 Số dự án được quyết định chủ trương trong kỳ

2 Số dự án được quyết định đầu tư trong kỳ

II Thực hiện đầu tư

1 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ

a Số dự án chuyển tiếp

b Số dự án khởi công mới trong kỳ

2 Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá

đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư trong

kỳ

3 Số dự án chưa thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá

đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư trong

kỳ

4 Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ(do

người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện)

5 Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ

6 Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát

hiện trong kỳ(theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán)

a Không phù hợp với quy hoạch

b Phê duyệt không đúng thẩm quyền

c Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm định dự

án

7 Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng

được phát hiện trong kỳ(theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành)

8 Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện

trong kỳ(theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền)

a Tổng cộng tổng mức đầu tư của các dự án có thất

thoát, lãng phí bị phát hiện

b Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác

định

9 Số dự án chậm tiến độ trong kỳ

a Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư

b Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt

bằng

c Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu

tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu

d Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp

thời

đ Số dự án chậm do các nguyên nhân khác

10 Số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trong

kỳ

11 Số dự án phải điều chỉnh quyết định đầu tư trong

kỳ

a Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu

tư

b Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư

c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư

d Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân

khác

12 Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác

nhau

13 Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ

a Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu

trong kỳ

Chỉ định thầu

Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu rộng rãi

Hình thức khác

b Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được

phát hiện trong kỳ

Đấu thầu không đúng quy định

Ký hợp đồng không đúng quy định

III Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng

1 Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ

2 Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết

toán

3 Số dự án được quyết toán trong kỳ

4 Tình hình khai thác vận hành trong kỳ

a Số dự án đã đưa vào vận hành

b Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ

thuật, không có hiệu quả (nếu có)

c Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ

Ghi chú:

Trường hợp dự án sử dụng

đồng thời nhiều nguồn vốn (ODA, NSTW, NSĐP, vốn ĐTC khác) thì được tính trong tất

cả các cột tương ứng với nguồn vốn sử dụng. Ví dụ: dự án sử dụng cả vốn ODA và

vốn NSTW (trong nước) thì dự án đó được tổng hợp ở cả cột (1) và cột (6).

Phụ biểu 04

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các

dự án đầu tư theo phương thức PPP trong kỳ

TT Nội dung Tổng số Phân theo nhóm

dự án

(1) (2) (3) (4)

I Tình hình thực hiện thủ tục đầu tư

1 Số dự án được quyết định chủ trương đầu tư

2 Số dự án có quyết định đầu tư

3 Số dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư

a Chỉ định nhà đầu tư

b Đấu thầu rộng rãi

4 Số dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư

5 Số dự án được điều chỉnh quyết định đầu tư

6 Số dự án được ký kết hợp đồng

II Tình hình thực hiện đầu tư

1 Số dự án thực hiện đầu tư

a Số dự án chuyển tiếp

b Số dự án khởi công mới

2 Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu

tư theo quy định

3 Số dự án đã thực hiện kiểm tra(do người có thẩm

quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện)

4 Số dự án đã thực hiện đánh giá

5 Số dự án có vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, quản

lý chất lượng được phát hiện

6 Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện(theo

kết luận của cơ quan có thẩm quyền)

a Tổng cộng tổng mức đầu tư của các dự án có thất

thoát, lãng phí bị phát hiện

b Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác

định

7 Số dự án chậm tiến độ

a Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư

b Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt

bằng

c Số dự án chậm tiến độ do năng lực của Nhà đầu

tư, nhà thầu

d Số dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khác

8 Số dự án phải điều chỉnh

a Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu

tư

b Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư

c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư

d Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân

khác

9 Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác

nhau

III Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng

1 Số dự án kết thúc đầu tư

2 Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết

toán

3 Số dự án được quyết toán

4 Tình hình khai thác vận hành

a Lũy kế số dự án đã đưa vào vận hành

b Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ

thuật.

c Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng hiệu quả thấp

hoặc không hiệu quả (nếu có)

Ghi chú:

(1) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu

tư của Quốc hội.

(2) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu

tư của Thủ tướng Chính phủ.

(3) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu

tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quy định tại

khoản 1 Điều 5 của

Luật PPP

.

(4) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu

tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Phụ biểu 05

Tình hình thực hiện giám sát đầu tư các dự án sử dụng

các nguồn vốn khác

TT Nội dung Tổng số Dự án FDI Dự án trong nước

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

1 Số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trong

kỳ

2 Số dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư trong

kỳ

3 Số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

trong kỳ

4 Số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

điều chỉnh trong kỳ

5 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ

a Dự án cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

b Dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6 Tổng vốn đầu tư đăng ký (tỷ đồng)

a Lũy kế tổng vốn đăng ký đầu tư

b Tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm trong kỳ

Dự án đăng ký mới

Dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư

7 Tổng vốn đầu tư thực hiện (tỷ đồng)

a Lũy kế tổng vốn đầu tư thực hiện

b Tổng vốn đầu tư thực hiện trong kỳ

Vốn chủ sở hữu

Vốn vay

Vốn huy động hợp pháp khác

8 Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ

9 Số dự án có vi phạm quy định về quản lý đầu tư được

phát hiện trong kỳ

10 Số dự án có vi phạm quy định về bảo vệ môi trường

được phát hiện trong kỳ

11 Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất đai

được phát hiện trong kỳ

12 Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài

nguyên được phát hiện trong kỳ

13 Số dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu

tư trong kỳ

14 Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ

15 Số dự án đưa vào khai thác vận hành trong kỳ

a Số dự án có lợi nhuận

b Tình hình nộp ngân sách (tỷ đồng)

Ghi chú:

(1) : Dự án thuộc diện Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ

chấp thuận chủ trương đầu tư.

(2) : Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận

chủ trương đầu tư.

(3) : Dự án không phải chấp thuận chủ trương đầu

tư.

Phụ biểu 06

Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng

Tên địa phương:

Năm:

…………..

STT Nội dung Tổng số dự án Trong đó: Ghi chú

Dự án sử dụng vốn

và công sức cộng đồng; vốn ngân sách cấp xã; vốn tài trợ trực tiếp cho cấp xã Dự án đầu tư công,

dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư theo phương thức

PPP Dự án sử dụng vốn

khác

1 Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn

2 Tổng số dự án cộng đồng đã giám sát, trong đó:

a Đúng quy định

b Có vi phạm

c Chưa xác định được

3 Số dự án cộng đồng chưa giám sát, trong đó:

a Do các cơ quan chưa công khai thông tin

b Do chủ đầu tư chưa công khai thông tin

c Lý do khác

4 Tổng số dự án cộng đồng đã phản ánh có vi phạm:

a Đã có thông báo kết quả xử lý

b Chưa có thông báo kết quả xử lý

c Chủ đầu tư đã chấp hành theo thông báo

Phụ biểu 07

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÓM A, B, C SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ

CÔNG

(Năm....)

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT Tên dự án Chủ đầu tư Tổng mức đầu tư Nguồn vốn(liệt

kê các nguồn vốn sử dụng cho dự án) Luỹ kế giá trị

thực hiện đến hết năm báo cáo Luỹ kế giải ngân

đến 31/01 năm tiếp theo Kế hoạch vốn

năm sau(bao gồm số chuyển nguồn) Tình hình thực

hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Phát hiện vi phạm

về thủ tục đầu tư Phát hiện vi phạm

về quản lý chất lượng Tổng số tiền phải

thu hồi, giảm trừ8(nếu có) Thất thoát,

lãng phí được phát hiện9(nếu có) Chậm tiến độ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

I Dự án nhóm A

1

2

(...)

II Dự án nhóm B

1

2

(...)

III Dự án nhóm C

1

2

(...)

B DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

I Dự án nhóm A

1

2

(...)

II Dự án nhóm B

1

2

(...)

III Dự án nhóm C

1

2

(...)

C DỰ ÁN KẾT THÚC ĐẦU TƯ TRONG KỲ

I Dự án nhóm A

1

2

(...)

II Dự án nhóm B

1

2

(...)

III Dự án nhóm C

1

2

(...)

Ghi chú:

Các cột số: (9), (10), (11), (13), (14): đánh dấu x

vào ô tương ứng (nếu có).

8

Sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

9

Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Phụ biểu 08

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

(Năm....)

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT Tên dự án Chủ đầu tư Tổng mức đầu tư Nguồn vốn(liệt

kê các nguồn vốn sử dụng cho dự án) Luỹ kế giá trị

thực hiện đến hết năm báo cáo Luỹ kế giải

ngân đến 31/01 năm tiếp theo Kế hoạch vốn

năm sau(bao gồm số chuyển nguồn) Tình hình thực

hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Phát hiện vi phạm

về thủ tục đầu tư Phát hiện vi phạm

về quản lý chất lượng Tổng số tiền phải

thu hồi, giảm trừ10(nếu có) Thất thoát, lãng

phí được phát hiện11(nếu có) Chậm tiến độ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

I Dự án khởi công mới

1

2

(…)

II Dự án chuyển tiếp

1

2

(…)

III Dự án kết thúc đầu tư trong kỳ

1

2

(…)

B DỰ ÁN PHÁT SINH TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG QUỐC GIA

I Dự án chuyển tiếp

1

2

(...)

II Dự án kết thúc đầu tư trong kỳ

1

2

(...)

Ghi chú:

Các cột số: (9), (10), (11), (13), (14): đánh dấu x

vào ô tương ứng nếu có.

10

Sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

11

Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Mẫu

số 02

Báo cáo đánh giá ban đầu đối với dự án đầu tư công

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢNTÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCĐGĐT ………., ngày ……

tháng ….. năm……..

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

BAN ĐẦU

Tên dự án: …………….

Kính gửi:……………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

(tóm tắt theo Quyết

định đầu tư)

Tên dự án:

Chủ đầu tư:

Tổ chức tư vấn lập dự án:

Mục tiêu của dự án:

Quy mô, công suất:

Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:

Địa điểm dự án:

Diện tích sử dụng đất:

Hình thức quản lý dự án:

Các mốc thời gian về dự án:

Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư:

Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian bắt đầu:

Thời gian kết thúc:

Tổng mức đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư:

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực

để thực hiện dự án bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt.

Những vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so với

thời điểm phê duyệt dự án.

Những nội dung có liên quan khác (nếu có).

III. KIẾN NGHỊ

Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc,

phát sinh phù hợp với điều kiện thực tế.

CHỦ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu

số 03

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn

thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài

đầu tư công

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢNTÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT …………, ngày …..

tháng …… năm……

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

(6 tháng/năm)

Tên dự án:

……………………………….

Kính gửi:

…………………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

(tóm tắt theo Quyết

định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh)

Ghi các nội dung như quy định tại Mục 1 của Mẫu

số 02.

(Thông tin về dự án chỉ báo cáo 01 lần tại kỳ

báo cáo đầu tiên sau khi quyết định đầu tư dự án hoặc sau khi điều chỉnh dự án

có các nội dung điều chỉnh liên quan đến những thông tin về dự án nêu trên)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tình hình thực hiện dự án:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

(Công tác lập

TKKT, công tác GPMB và tái định cư, công tác đấu thầu, công tác thực hiện hợp đồng

....).

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực

hiện hợp đồng:

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải

ngân:

1.4. Chất lượng công việc đạt được:

(Mô tả chất

lượng công việc đã đạt được tương ứng với các giá trị khối lượng công việc

trong từng giai đoạn đã được nghiệm thu, thanh toán)

1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án:

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện

dự án:

Công tác quản lý dự án:

2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện:

(Nêu kế hoạch

tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu)

2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện

dự án:

(Mô tả kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn đối với thành phần công

việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án)

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều

chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản

lý dự án:

Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo:

(Tính chính

xác, trung thực của thông tin báo cáo)

3.2. Xử lý thông tin báo cáo:

(Việc xử lý các

thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời,

tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án).

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh:

(Nêu

các kết quả đạt được thông qua quá trình đã xử lý các vướng mắc, phát sinh trong

quá trình thực hiện dự án).

III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN

Tình hình thực hiện dự án:

Công tác quản lý dự án:

Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

IV. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc

các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự

án (nếu có)./.

(Kèm theo Phụ biểu

09)

CHỦ ĐẦU TƯ(Ký tên, đóng dấu)

Phụ biểu 09

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN: ………………………….Chủ đầu tư: ……………………………….Địa điểm thực hiện: …………………………….Tổng mức đầu tư: …………………………………Tổng dự toán: ………………………………………..Kế hoạch vốn trong năm của dự

án:…………………………………………..Lũy kế kế hoạch vốn cho dự án:

..................................................................

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT Tên hạng mục/Gói

thầu Giá trị Nguồn vốn Tiến độ thực hiện Trong kỳ báo

cáo Lũy kế giá trị

thực hiện Lũy kế giải

ngân Tổng số tiền phải

thu hồi, giảm trừ12(nếu có) Thất thoát,

lãng phí được phát hiện13(nếu có) Dự kiến thời gian

hoàn thành Ghi chú

Giá trị thực hiện Giải ngân

1

2

(…)

12

Sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

13

Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Mẫu

số 04

Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn đối với dự

án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢNTÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BCĐGĐT …….., ngày …..

tháng ….. năm…….

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

GIỮA KỲ HOẶC GIAI ĐOẠN

Tên dự án:

…………………………..

Kính gửi:

……………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu

số 02.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự

án so với mục tiêu đầu tư;

Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời

điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt.

Các nội dung có liên quan khác (nếu có).

III. KIẾN NGHỊ

Đề xuất các giải pháp cần thiết, kể cả việc điều chỉnh

chương trình, dự án.

CHỦ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu

số 05

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự

án đầu tư đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư

công

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢNTÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án:

………………………………..

Kính gửi: ………………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu

số 02.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện

dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án (về khối lượng, giá trị thực hiện, giải

ngân từng hạng mục đầu tư...).

III. NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

Căn cứ pháp lý điều chỉnh dự án

Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh

dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh

Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của

các bên liên quan dẫn đến phải điều chỉnh dự án (trong các khâu lập, thẩm định,

phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án).

IV. ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

V. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của

dự án (nếu có)./.

CHỦ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu

số 06

Báo cáo đánh giá đột xuất đối với dự án đầu tư công

và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

NGƯỜI CÓ THẨM

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

ĐỘT XUẤT

Tên dự án:

……………………..

Kính gửi:

…………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu

số 02.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự

án đến thời điểm đánh giá so với mục tiêu đầu tư.

Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm

đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt.

Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có),

nguyên nhân phát sinh ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá

nhân có liên quan.

Ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát

sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện chương trình, dự án, khả năng hoàn thành

các mục tiêu của chương trình, dự án.

III. KIẾN NGHỊ

Đề xuất các giải pháp cần thiết.

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀNQUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu

số 07

Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư đối với dự

án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢNTÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ

Tên dự án:

……………………..

Kính gửi:

…………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu

số 02.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án:

Mô

tả tóm tắt quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư đến

kết thúc đầu tư.

Tổng hợp các kết quả thực hiện đạt được của dự

án:

2.1. Kết quả thực hiện các nội dung đã được phê duyệt:

Nêu rõ kết quả và mức độ đạt được các nội dung đã được phê duyệt: mục tiêu,

quy mô, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện, chất lượng,....

2.2. Kết quả thực hiện về vốn đầu tư:

So sánh giữa

tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư với tổng giá trị thực hiện và giải ngân

thực tế; các điều chỉnh chủ yếu về tổng mức đầu tư của dự án (nếu có); các yếu

tố ảnh hưởng.

2.3. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự

án

2.4. Nêu sơ bộ về các lợi ích do dự án mang lại cho

những đối tượng thụ hưởng

2.5. Tác động và tính bền vững của dự án:

Nêu những

nhân tố tác động, đảm bảo sự bền vững và phát huy hiệu quả của dự án.

Bài học rút ra từ thực tiễn tổ chức thực hiện dự

án và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. KIẾN NGHỊ

Nêu các kiến nghị để phát huy tính hiệu quả, sự

bền vững hoặc khắc phục các hạn chế của dự án.

CHỦ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu

số 08

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn

khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước

ngoài đầu tư công

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢNTÊN CHỦ SỬ DỤNG CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC, VẬN HÀNH

(Năm....)

Tên dự án: ……………………..

Kính gửi:

…………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu

số 02 và chỉ báo cáo một lần tại kỳ báo cáo đầu tiên sau khi dự án được đưa vào

vận hành.

II. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VẬN HÀNH DỰ ÁN

Thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự

án

(nêu rõ thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự án và so sánh với

các chỉ tiêu được phê duyệt trong giai đoạn thực hiện đầu tư).

Tính bền vững; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc

của dự án (nếu có).

Tình hình sản xuất, kinh doanh

(đối với dự án

đầu tư nhằm mục đích kinh doanh):

Tình hình sử dụng lao động

(số lượng, cơ cấu

trình độ)

đến thời điểm báo cáo.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động

(lương,

bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi xã hội...).

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách (

số

thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp,

nêu rõ nguyên nhân chưa nộp).

Tình hình lợi nhuận

(số thực hiện trong kỳ báo

cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo).

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của

dự án (nếu có)./.

CHỦ SỬ DỤNG(ký tên, đóng dấu)

Mẫu

số 09

Báo cáo đánh giá tác động đối với dự án đầu tư công và

dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

TÊN CƠ QUAN THỰC

HIỆN ĐÁNH GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

TÁC ĐỘNG

Tên dự án:

……………………..

Kính gửi:

…………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu

số 02.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Thực trạng kinh tế - kỹ thuật vận hành.

Tác động kinh tế - xã hội.

Tác động môi trường, sinh thái.

Tính bền vững của dự án.

Bài học rút ra từ chủ trương đầu tư, quyết định

đầu tư, thực hiện, vận hành dự án; trách nhiệm của tổ chức tư vấn, cơ quan chủ

quản, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định

đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. KIẾN NGHỊ

Nêu rõ đề xuất, kiến nghị đối với dự án.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUANTHỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 10

Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các dự

án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc phạm vi quản

lý trong năm

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢNTÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG

TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ

TRONG NĂM

(Năm....)

Kính gửi:

………………………………….

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ

(nêu

rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính

sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tổng hợp số liệu về kế hoạch vốn đầu tư trong

năm;

Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ

(giá

trị khối lượng thực hiện của tất cả các nguồn vốn);

Kết quả huy động và giải ngân vốn đầu tư trong kỳ;

Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (nếu

có).

(Kèm theo Phụ biểu

01 của Mẫu số 01)

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

(nêu

rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính

sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tình hình lập, thẩm định, quyết định/điều chỉnh

chủ trương đầu tư.

Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư, điều chỉnh

dự án.

Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ

thuật, dự toán.

Tình hình thực hiện các dự án:

a) Việc quản lý thực hiện dự án:

lập kế hoạch tổng

thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án; tình hình thực hiện và điều chỉnh kế

hoạch;

b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

tiến độ thực

hiện; khối lượng và giá trị khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các biến

động trong quá trình thực hiện dự án;

c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:

việc

huy động vốn cho dự án; giải ngân (tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán); quyết

toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) và việc xử lý;

d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp

hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu;

đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình

thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩm quyền;

e) Đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn

đề vượt quá thẩm quyền.

Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn

thành.

Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp

giải quyết.

(Kèm theo các phụ

biểu: 03.1, 03.2, 07 và 08 của Mẫu số 01)

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ

NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG

(nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt

được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan;

các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

Tình hình lập,

thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán; tiến độ thực hiện; khối lượng

và giá trị khối lượng thực hiện; chất lượng công việc; các biến động trong quá

trình thực hiện dự án.

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:

việc

huy động vốn cho dự án (vốn nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay); giải ngân (tạm ứng,

thu hồi tạm ứng, thanh toán); quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng xây dựng

cơ bản (nếu có) và việc xử lý.

Tình hình khai thác, vận hành dự án:

kết quả

hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu

tư cho nghiên cứu và phát triển, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các chỉ

tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường,

sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định.

Việc thực hiện các nội dung quy định tại văn bản

chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và quyết

định đầu tư Dự án.

Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối

với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có).

Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình

thực hiện, khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý.

(Kèm theo Phụ biểu

03.1 và Phụ biểu 08 của Mẫu số 01)

IV. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Các đề xuất về đổi mới cơ chế, chính sách, điều

hành của Chính phủ, các Bộ, ngành.

Các đề xuất về tổ chức thực hiện.

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 11

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn

thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

(6 tháng/năm)

Tên dự án:

…………………………………

Kính gửi:

………………………………………………….

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án:

Nhà đầu tư:

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

Tổ chức tư vấn lập dự án:

Mục tiêu, quy mô của dự án:

Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính:

Địa điểm dự án:

Diện tích sử dụng đất:

Hình thức hợp đồng:

Các mốc thời gian về dự án:

Thời gian thực hiện dự án:

Thời gian bắt đầu:

Thời gian kết thúc đầu tư đưa công trình vào vận

hành khai thác:

Dự kiến thời gian chuyển giao:

Quyết định đầu tư: số, ngày, tên cơ quan phê

duyệt.

Tổng mức đầu tư

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư trong đó:

Vốn nhà nước tham gia Dự án:

Tổng vốn đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay);

Phương án tài chính:

Thông tin về doanh nghiệp dự án:

Tên doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (số, ngày cấp,

tên cơ quan cấp):

Vốn điều lệ:

Người đại diện theo pháp luật:

(Nội dung này chỉ báo cáo một lần tại kỳ báo cáo

đầu tiên sau khi dự án được khởi công hoặc sau khi có quyết định điều chỉnh dự

án, điều chỉnh hợp đồng, làm thay đổi các thông tin về dự án)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tiến độ thực hiện dự án

(nêu kết quả thực hiện

các công việc chính của dự án; ước khối lượng thực hiện trong kỳ, luỹ kế từ đầu

năm, từ đầu dự án và so sánh với kế hoạch).

Tình hình huy động vốn cho dự án

(nêu kết quả

huy động vốn để thực hiện dự án trong kỳ theo các nguồn vốn (vốn chủ sở hữu; vốn

vay; huy động hợp pháp khác và vốn nhà nước tham gia dự án); luỹ kế từ đầu năm

và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch).

Tình hình giải ngân

(nêu tình hình giải ngân

vốn đầu tư trong kỳ; luỹ kế giá trị giải ngân từ đầu năm và từ đầu dự án theo

các nguồn vốn: so sánh với kế hoạch).

Công tác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường,

sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Tình hình thực hiện các nội dung lại hợp đồng dự

án.

Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực

hiện (nếu có).

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về các biện

pháp hỗ trợ, xử lý, những khó khăn của dự án./.

NHÀ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 12

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn

khai thác, vận hành đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC, VẬN HÀNH

Tên dự án:

…………………………………………

(Năm....)

Kính gửi:

…………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của mẫu

số 11 và chỉ báo cáo một lần tại kỳ báo cáo đầu tiên sau khi dự án được đưa vào

khai thác, vận hành.

II. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VẬN HÀNH DỰ ÁN

Thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự

án

(nêu rõ thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự án và so sánh với

các chỉ tiêu được phê duyệt trong giai đoạn thực hiện đầu tư).

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp dự án:

Tình hình sử dụng lao động

(số lượng, cơ cấu

trình độ)

đến thời điểm báo cáo.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động

(lương,

bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi xã hội...).

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách

(số

thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp,

nêu rõ nguyên nhân chưa nộp).

Tác động của dự án đến phát triển kinh tế - xã hội.

Doanh thu hàng năm, doanh thu lũy kế đến thời điểm

báo cáo, tình hình trả nợ vốn chủ sở hữu, vốn vay,... so sánh với phương án tài

chính trong Hợp đồng đã ký.

Tình hình lợi nhuận

(số thực hiện trong kỳ báo

cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo).

Sơ bộ tình hình tài chính doanh nghiệp

(nợ ngắn

hạn, nợ dài hạn,..., phân tích, đánh giá so với kỳ báo cáo trước liền kề).

Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án (nếu

có).

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của

dự án (nếu có)./.

NHÀ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 13

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn

thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

(6 tháng/năm....)

Tên dự án:

………………………

Kính gửi:………………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Nhà đầu tư

a) Nhà đầu tư thứ nhất:

Tên nhà đầu tư:

Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa

chỉ email...:

Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

b) Nhà đầu tư tiếp theo:

Tên nhà đầu tư:

Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa

chỉ email...:

Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp dự án):

Tên doanh nghiệp:

Các thông tin để giao dịch

(địa chỉ doanh nghiệp,

số điện thoại, địa chỉ email...):

Đăng ký kinh doanh

(số, ngày, nơi cấp):

Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

Vốn điều lệ:

Vốn pháp định (nếu có):

Dự án đầu tư:

Tên dự án:

Địa điểm thực hiện:

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư (nếu có):

Diện tích đất sử dụng:

Mục tiêu, quy mô:

Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn:

Thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án:

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu

có):

Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án

(nếu có):

(Nội dung này chỉ báo cáo một lần vào kỳ đầu

tiên sau khi dự án được khởi công hoặc sau khi dự án được điều chỉnh làm thay đổi

các thông tin về dự án).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện

mục tiêu của dự án:

Tiến độ chuẩn bị dự án:

Tình hình giao đất:

Tiến độ xây dựng cơ bản (nếu có):

Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành

chạy thử (nếu có):

Tiến độ thực hiện các hạng mục, phân kỳ đầu tư (nếu

có):

Tiến độ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp

dịch vụ:

Tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư:

Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn pháp

định

(nếu có):

a) Tiến độ góp vốn:

STT Loại vốn Số vốn góp

trong kỳ Số vốn góp lũy

kế đến thời điểm báo cáo

1 Vốn đầu tư

2 Vốn điều lệ

3 Vốn pháp định (nếu có)

b) Nguồn vốn:

STT Nguồn vốn Số vốn góp

trong kỳ Số vốn góp lũy

kế đến thời điểm báo cáo

1 Vốn chủ sở hữu

2 Vốn vay các tổ chức tín dụng

3 Nguồn vốn huy động khác

Cộng

Việc thực hiện các quy định về các vấn đề

liên quan:

Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác:

Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống

cháy nổ:

Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối

với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

Việc đáp ứng các quy định tại văn bản chấp thuận

chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có)

Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án (nếu

có).

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp

hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

NHÀ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 14

Báo cáo đánh giá đột xuất đối với dự án đầu tư sử dụng

nguồn vốn khác

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ/CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

ĐỘT XUẤT

Tên dự án:

……………………..

Kính gửi:

…………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu

số 13.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục

tiêu đầu tư.

Mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với

quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu

tư (nếu có).

Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có)

và nguyên nhân.

Ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự kiến đến

việc thực hiện dự án, khả năng hoàn thành mục tiêu của dự án.

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Nêu những đề xuất, kiến nghị đối với dự án.

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ/CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 15

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự

án đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án:

……………………..

Kính gửi:

…………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của mẫu

số 13.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện

dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án (về khối lượng, giá trị thực hiện, giải

ngân từng hạng mục đầu tư...).

III. NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

Nêu căn cứ pháp lý điều chỉnh dự án.

Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh

dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh.

Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của

các bên liên quan dẫn đến phải điều chỉnh dự án (trong các khâu lập, thẩm định,

phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án).

IV. ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

V. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của

dự án (nếu có)./.

NHÀ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 16

Báo cáo đánh giá kết thúc đối với dự án đầu tư sử dụng

nguồn vốn khác

NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ

CHỨCKINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

KẾT THÚC

Tên dự án:

……………………..

Kính gửi:

…………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục 1 của Mẫu

số 13.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu

(đánh giá

kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong

quá trình thực hiện dự án dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu, trừ

mục tiêu kinh doanh):

Những mục tiêu về xây dựng dự án, tạo lập dự án,

doanh nghiệp:

Những mục tiêu về quy mô:

Những mục tiêu khác:

Đánh giá kết quả huy động các nguồn lực

(đánh

giá kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc

trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu):

Nguồn lực tài chính (vốn chủ sở hữu, vốn vay và

huy động khác,...):

Nguồn nguyên liệu:

Đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác:

Nguồn lực lao động, chất xám, công nghệ:

Các nguồn lực về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, như: điện,

nước, giao thông...

Các nguồn lực khác:

Đánh giá tiến độ thực hiện

(đánh giá kết quả

đạt được so với kế hoạch ban đầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình

thực hiện dự án dẫn đến không đạt mục tiêu như kế hoạch ban đầu. Đặc biệt những

vướng mắc về chế độ, chính sách, thủ tục hành chính...; sự phối hợp giữa nhà đầu

tư và các cơ quan quản lý, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.):

Tiến độ chuẩn bị dự án:

Tiến độ giải phóng mặt bằng:

Tiến độ xây dựng:

Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành

chạy thử:

Tiến độ huy động, vốn:

Đánh giá về lợi ích của dự án

(nêu những lợi

ích do dự án mang lại trong quá trình thực hiện, dự tính những lợi ích dự án sẽ

mang lại trong quá trình hoạt động kinh doanh).

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các

biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾTHỰC HIỆN DỰ ÁN(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 17

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn

khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCGSĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT,

ĐÁNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC, VẬN HÀNH

(6 tháng/năm....)

Tên dự án:

…………………………

Kính gửi:……………………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi nội dung quy định tại Mục I Mẫu số 13 và chỉ

báo cáo một lần tại kỳ báo cáo đầu tiên sau khi dự án được đưa vào khai thác, vận

hành.

II. TÌNH HÌNH KHAI THÁC, VẬN HÀNH DỰ ÁN

Tình hình sản xuất, kinh doanh:

Tình hình sử dụng lao động

(số lượng, cơ cấu

trình độ)

đến thời điểm báo cáo.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động

(lương,

bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi xã hội...).

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách

(số

thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp,

nêu rõ nguyên nhân chưa nộp).

Tình hình lợi nhuận

(số thực hiện trong kỳ báo

cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo).

Sơ bộ tình hình tài chính doanh nghiệp

(nợ ngắn

hạn, nợ dài hạn,..., phân tích, đánh giá so với kỳ báo cáo trước liền kề).

Việc thực hiện các quy định về các vấn đề

liên quan:

Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác:

Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống

cháy nổ:

Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối

với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

Việc đáp ứng các quy định tại văn bản quyết định

chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có)

Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án

(nếu có)

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các

biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

NHÀ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 18

Báo cáo đánh giá tác động đối với dự án đầu tư sử dụng

nguồn vốn khác

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

ĐẦU TƯ/CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BCĐGĐT ……….., ngày ….

tháng …. năm ………

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

TÁC ĐỘNG

Tên dự án:

……………..

Kính gửi:………………………………

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục 1 của Mẫu

số 13.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Thực trạng việc khai thác, vận hành dự án.

Tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Nêu những đề xuất, kiến nghị đối với dự án.

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ/CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ ĐẦU TƯ(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 19. Báo cáo tình

hình giám sát đầu tư của cộng đồng

Tên Ban Giám sát

đầu tư của cộng đồng xã

(Quý .../năm....)

Kính gửi:

……………………………………..

Số TT Tên dự án Kiểm tra sự phù

hợp của quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư với quy hoạch, kế hoạch

đầu tư trên địa bàn xã Theo dõi, kiểm

tra việc chủ đầu tư chấp hành các quy định về: chỉ giới đất đai và sử dụng đất;

quy hoạch mặt bằng chi tiết; phương án kiến trúc, xây dựng; xử lý chất thải,

bảo vệ môi trường; đền bù giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; tiến

độ, kế hoạch đầu tư Tình hình triển

khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án Phát hiện việc

làm xâm hại đến lợi ích cộng đồng; tác động tiêu cực của dự án đến môi trường Phát hiện những

việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của dự án Kiểm tra việc

thực hiện công khai minh bạch trong quá trình đầu tư dự án Theo dõi,

kiểm tra nhà thầu tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư

và chủng loại vật tư theo quy định Theo dõi kiểm

tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I Dự án sử dụng vốn và công sức cộng đồng, vốn

ngân sách cấp xã, vốn tài trợ trực tiếp cho xã

1

2

(…)

II Dự án theo phương thức đối tác công tư, các dự

án sử dụng vốn nhà nước (trừ các dự án ở Mục I)

1

2

(...)

III Dự án sử dụng nguồn vốn khác

1

2

(...)

Ban giám sát cộng đồng

xã....

Ghi chú:

Đánh dấu x vào ô tương ứng với nội dung đã được

giám sát; trong đó:

Đối với các dự án ở Mục I cần giám sát tất cả

các nội dung.

Đối với các dự án ở Mục II cần giám sát các nội

dung: (3), (4), (5), (6), (7), (8).

Đối với các dự án ở Mục III cần giám sát các nội

dung: (3), (4), (5), (6), (8).

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

19 mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư áp dụng từ ngày 01/9/2023

Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần

Hỏi đáp pháp luật

Pháp Luật Thuế

Mẫu báo cáo đánh giá ban đầu đối với dự án đầu tư công mới nhất 2026?

Bản án liên quan

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tải mẫu Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 2025 (Mẫu số 13, Mẫu số 17 Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT)

06 mẫu Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng mới nhất 2025

Tải về mẫu báo cáo đánh giá kết thúc đầu tư mới nhất 2025

Mẫu báo cáo đánh giá kết thúc dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác mới nhất 2025

Mẫu Báo cáo đánh giá ban đầu 2025 đối với dự án đầu tư công

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com