# Nghị định 175/2024/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng

| Số hiệu | 175/2024/NĐ-CP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Ngày ban hành | 30/12/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Hướng dẫn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Ngày 30/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 175/2024/NĐ-CP hướng dẫn

Luật Xây dựng

về quản lý hoạt động xây dựng, trong đó có nội dung hướng dẫn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 175/2024/NĐ-CP hướng dẫn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng như sau:

(1) Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 52

Luật Xây dựng 2014

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

.

(2) Các quy hoạch được sử dụng làm căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là lập dự án đầu tư xây dựng) gồm:

(i) Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung của vùng liên huyện, vùng huyện: quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng;

(ii) Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, khu chức năng: quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung khu chức năng là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp pháp luật về quy hoạch không yêu cầu lập quy hoạch chung thì quy hoạch phân khu là cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung;

(iii) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm: quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch không gian ngầm hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng;

(iv) Đối với các dự án được hình thành từ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo pháp luật về quy hoạch và pháp luật chuyên ngành: quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng;

(v) Đối với dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng: quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật lâm nghiệp là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng;

(vi) Đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: quy hoạch di tích theo pháp luật về di sản văn hóa là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng;

(vii) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng ở các khu vực không yêu cầu lập quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành: phương án tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng;

(viii) Trường hợp dự án được đầu tư xây dựng tại khu vực đã ổn định về chức năng sử dụng đất không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết đô thị theo pháp luật về quy hoạch đô thị: thiết kế đô thị riêng hoặc quy chế quản lý kiến trúc là cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng;

(ix) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo giữ nguyên quy mô, chức năng hiện hữu của các công trình xây dựng thì không yêu cầu lập quy hoạch làm căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng;

(x) Đối với các dự án còn lại: quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (lập theo quy trình rút gọn) là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng.

(3) Khi lập dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hoặc người được giao chuẩn bị dự án được điều chỉnh một số nội dung cụ thể sau:

(i) Điều chỉnh về bố cục, hình khối, thông số kỹ thuật công trình khi bảo đảm các chỉ tiêu, thông số trong quy hoạch xây dựng được duyệt về chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, quy định về quản lý không gian và thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc (nếu có), quy chuẩn về quy hoạch xây dựng;

(ii) Điều chỉnh một số chỉ tiêu, thông số trong văn bản về quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được duyệt khi không thuộc trường hợp có yêu cầu phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP.

Xem thêm Nghị định 175/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/12/2024.

CHÍNH PHỦ CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175/2024/NĐ-CP Hà Nội, ngày

30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ

ĐỊNH

QUY

ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XÂY DỰNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT

ĐỘNG XÂY DỰNG

Căn cứ

Luật

Tổ chức Chính phủ

ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính

quyền địa phương

ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ

Luật

Xây dựng

ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ

Luật

Quy hoạch đô thị

ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật

Xây dựng

về quản lý hoạt động xây dựng.

Chương I

NHỮNG

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều

chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một

số điều của

Luật Xây dựng năm 2014

được sửa

đổi, bổ sung theo

Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật Xây dựng năm 2020

(sau đây gọi tắt là Luật số 62/2020/QH14),

gồm:

a)

Khoản 6 Điều 49 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

về phân loại dự án đầu tư xây dựng;

b)

Điểm b khoản 3 Điều 52

của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 của Luật

số 62/2020/QH14

về dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng;

c)

Điểm d1 khoản 2 Điều

54 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật

số 62/2020/QH14

về nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự

án nhà ở, khu đô thị;

d)

Điểm đ khoản 3 Điều 56

của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 của Luật

số 62/2020/QH14

về lựa chọn tổ chức, cá nhân thẩm tra phục vụ thẩm định của

cơ

quan chuyên

môn về xây dựng;

đ)

Khoản 5 Điều 57 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

về việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ của cơ quan quản lý ngành, lĩnh

vực đối với các dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao, dự án có nguy cơ

tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ;

e)

Khoản 4 Điều 58 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

về dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn, công trình ảnh

hưởng

lớn đến an

toàn và lợi ích cộng đồng;

g)

Khoản 6 Điều 61 của Luật

Xây dựng năm 2014

quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt, điều

chỉnh dự án đầu tư xây dựng;

h)

Khoản 4 Điều 62 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

quy định chi tiết về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

i)

Khoản 6 Điều 78 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

quy định chi tiết về các bước thiết kế xây dựng, thẩm định, phê duyệt, điều

chỉnh thiết kế xây dựng;

k)

Điểm đ khoản 2 Điều

89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật

số 62/2020/QH14

về công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được

miễn giấy phép xây dựng;

l)

Khoản 5 Điều 102 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

về việc cấp giấy phép xây dựng;

m)

Khoản 2 Điều 128 của Luật

Xây dựng năm 2014

quy định chi tiết về công trình xây dựng đặc thù;

n)

Khoản 5 Điều 148 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; về sát

hạch, cấp chứng chỉ hành nghề; giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu là

tổ chức, cá nhân nước ngoài;

o)

Khoản 2 Điều 161 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 60 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

về ban hành, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch đảm

bảo đầu tư xây dựng hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm năng

lượng, tài nguyên, phát triển bền vững; quy định việc thực hiện dự án đầu tư

xây dựng do cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư tại nước ngoài.

Các biện pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý hoạt động xây dựng

gồm:

a) Trình tự đầu tư xây dựng;

b) Trình tự thực hiện, nhiệm vụ, nội

dung, phương án kỹ thuật, quản lý công tác khảo sát xây dựng;

c) Quản lý trật tự xây dựng.

Việc quản lý các hoạt động xây dựng

về

quy hoạch xây dựng

; chi phí đầu tư xây dựng; chất

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định

riêng của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp

dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ

quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư

xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân trong nước hoạt

động đầu tư xây dựng tại nước ngoài thực hiện theo quy định riêng tại Mục 2

Chương V Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát

triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thực hiện

theo quy định của Nghị định này và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA và vốn

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ

ngữ

Công trình chính của dự án đầu tư xây

dựng là công trình có công năng, quy mô quyết định đến mục tiêu, quy mô đầu tư

của dự án.

Công trình ảnh hưởng

lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng là công trình thuộc danh mục quy định tại

Phụ lục XI

Nghị định này.

Công trình xây dựng

theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều

khu vực địa giới hành chính, như: đường bộ; đường sắt; luồng, kênh đường thủy

nội địa; luồng, kênh hàng hải; tuyến cáp treo; đường dây tải điện; mạng cáp

ngoại vi viễn thông, công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; đường ống

dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; đập đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện;

hệ thống dẫn, chuyển nước; đê, kè và các công trình tương tự khác.

Công trình

ngầm

là những công

trình được xây dựng dưới mặt đất, dưới mặt nước, gồm: công trình công cộng ngầm

được hình thành theo dự án độc lập, công trình giao thông ngầm, được xác định

tại

quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch không gian ngầm

hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành.

Phần ngầm của công trình xây dựng

trên mặt đất là tầng hầm (nếu có) và các bộ phận của công trình nằm dưới mặt

đất.

Dự án đầu tư xây

dựng quy mô lớn sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, gồm: dự án đầu tư xây

dựng nhóm A theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công; dự án đầu tư

xây dựng do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án đầu tư xây

dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công bao gồm: dự án đầu tư xây dựng sử

dụng vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước, dự án đầu tư xây dựng của quỹ tài

chính nhà nước ngoài ngân sách theo

Luật Ngân

sách nhà nước

;

dự án sử dụng vốn vay do Chính phủ

bảo lãnh theo

Luật Quản lý nợ công

;

dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước theo

quy định của

Luật Doanh nghiệp

,

doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ

100% vốn điều lệ; dự án sử dụng vốn nhà nước khác theo quy định pháp luật có

liên quan; trừ dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của

Luật Đầu tư công

.

Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải

tạo là dự án đầu tư xây dựng

nhằm

duy trì, nâng cấp, mở rộng quy mô đầu tư xây

dựng trên cơ sở

giữ

lại toàn bộ

hoặc một phần hệ thống kết cấu chịu lực chính của công trình hiện hữu.

Hạ tầng kỹ thuật khung là hệ thống

các công trình hạ tầng kỹ thuật chính của đô thị, nông thôn và khu chức năng;

được xác định trong nội dung quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; gồm các công

trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công

cộng, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật không theo tuyến.

Giấy phép hoạt động xây dựng là văn

bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu

nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu hoặc được chọn thầu để thực

hiện hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front -

End Engineering Design), sau đây gọi là thiết kế FEED, là bước thiết kế được

lập theo thông lệ quốc tế đối với dự án có thiết kế công nghệ sau khi dự án đầu

tư xây dựng được phê duyệt để cụ thể hóa các yêu cầu về dây chuyền công nghệ,

thông

số

kỹ thuật của

các thiết bị, vật liệu sử dụng chủ yếu, giải pháp xây dựng để triển khai bước

thiết kế tiếp theo.

Nhà thầu nước ngoài quy định tại

Nghị định này là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân

có quốc tịch nước ngoài, đã được lựa chọn; ký kết, thực hiện hợp đồng xây dựng

trên lãnh

thổ

Việt Nam. Nhà

thầu nước ngoài có thể là tổng thầu hoặc nhà thầu liên danh hoặc nhà th

ầ

u chính hoặc nhà thầu

phụ.

Chủ nhiệm là chức danh của cá nhân

được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư

vấn có nhiều chuyên môn khác nhau, gồm: chủ nhiệm lập

thiết

kế quy hoạch xây dựng

; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm thiết kế,

thẩm tra thiết kế xây dựng.

Chủ trì là chức danh của cá nhân

được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện công việc theo lĩnh vực chuyên

môn, gồm: chủ trì lập

thiết kế quy hoạch xây dựng

; chủ

trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chủ trì kiểm định xây dựng; chủ trì

lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Giám sát trưởng là chức danh của cá

nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý,

điều hành hoạt động giám sát thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói

thầu

cụ thể.

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án

của nhà thầu (sau đây gọi chung là chỉ huy trưởng) là chức danh của cá nhân

được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi

công xây dựng

đối

với một công

trình hoặc gói thầu cụ thể.

Giám đốc quản lý dự án là chức danh

của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ

chức tư vấn quản lý dự án, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư (trường

hợp chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc hoặc thành lập ban quản lý

dự án đầu tư xây dựng một dự án) giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện

quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng cụ thể.

Mã số chứng chỉ hành nghề là dãy số

có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá

nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ hành

nghề lần đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một mã số chứng chỉ hành

nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị cấp mới, cấp

lại hoặc cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề.

Mã số chứng chỉ năng lực là dãy số

có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần

đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một mã số chứng chỉ năng lực. Mã

số

chứng chỉ năng lực

không thay đổi khi tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại chứng chỉ năng lực.

Người đề nghị thẩm định là chủ đầu

tư hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân được người quyết định đầu tư hoặc cơ quan nhà

nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định

được chủ đầu tư

để

trình thẩm

định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu

tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Quy hoạch xây dựng

trong Nghị định này được gọi chung cho các loại quy hoạch sau: quy hoạch đô

thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng vùng liên

huyện, vùng huyện, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy

hoạch xây dựng không gian ngầm.

Điều 4. Trình tự đầu tư

xây dựng

Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng

theo quy định tại

khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014

được quy định cụ thể như sau:

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công

việc: lập đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi

nước ngoài (nếu có); lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây

dựng hoặc Báo cáo

đề

xuất chủ trương

đầu tư để quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); khảo sát xây

dựng phục vụ lập dự án; lập, thẩm định, phê duyệt

quy

hoạch xây dựng

làm cơ sở lập dự án; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để phê

duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng; các công việc cần thiết khác liên quan

đến chuẩn bị dự án;

b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các

công việc: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây

dựng phục vụ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; lập, thẩm định, phê duyệt

thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy

định phải có giấy phép xây dựng); ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng

công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn

thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; quyết

toán hợp đồng xây dựng; giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng; các công việc

cần thiết khác liên quan đến thực hiện dự án;

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm các

công việc: quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn

thành, xác nhận hoàn thành công trình; bàn giao công trình đưa vào sử dụng; bảo

hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan; giám sát, đánh giá dự

án đầu tư xây dựng; các công việc cần thiết khác.

Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây

dựng công trình khẩn cấp thực hiện theo quy định tại

Điều 69

Nghị định này

. Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác

công tư có cấu phần xây dựng (sau đây gọi là dự án PPP) thực hiện theo quy định

của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đối với

các dự án không quy định tại khoản 2 Điều này, tùy thuộc điều kiện cụ thể và

yêu cầu kỹ thuật của dự án, người quyết định đầu tư quyết định trình tự thực

hiện tuần tự hoặc kết hợp, đồng thời đối với các công việc quy định tại điểm b

và điểm c khoản 1 Điều này, phù hợp với các nội dung tại quyết định phê

duyệt dự án.

Đối với

dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, trình tự đầu tư xây

dựng được thực hiện phù hợp với nội dung quy định của hợp đồng.

Điều

5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu

tư xây dựng theo quy định tại

Điều 49 của Luật Xây dựng năm

2014

được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại

khoản 8

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

, được phân loại nhằm quản lý các hoạt

động xây dựng theo quy định tại Nghị định này như sau:

Theo

công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành, mục đích quản lý của dự án

và các công trình thuộc dự án, dự án đầu tư xây dựng được phân loại

theo quy định tại

Phụ lục X

Nghị định này.

2.

Theo nguồn vốn sử dụng, hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng

được phân loại gồm: dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn

nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP và dự án sử dụng vốn khác.

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗn hợp gồm nhiều nguồn vốn nêu

trên được phân loại như sau:

a) Dự án

sử dụng một phần vốn đầu tư công là dự án đầu tư công, được quản lý theo

pháp luật về đầu tư công;

b) Dự án

PPP có sử dụng vốn đầu tư công được quản lý theo quy định của pháp luật về PPP;

c) Dự án sử dụng vốn hỗn hợp bao gồm vốn nhà nước ngoài

đầu tư công và vốn khác: trường hợp có tỷ lệ vốn nhà nước ngoài đầu tư

công lớn hơn 30% hoặc trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì được quản

lý theo các quy định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu

tư công; trường hợp còn lại được quản lý theo quy định đối với dự

án sử dụng vốn khác. Tỷ lệ vốn nhà nước ngoài đầu tư công do người quyết

định đầu tư xem xét quyết định làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3.

Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

xây dựng, gồm:

a) Dự án

đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư

không quá 20 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng,

tiền sử dụng đất), trừ dự án đầu tư xây dựng công trình di sản văn hoá thực

hiện theo pháp luật về di sản văn hoá;

c) Dự án

đầu tư xây dựng nhóm C nhằm mục đích bảo trì, duy tu, bảo dưỡng;

d) Dự án

nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa;

đ) Dự án

đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp

đặt thiết bị hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực

công trình có chi phí xây dựng (không bao gồm chi phí thiết bị) dưới 10% tổng

mức đầu tư và không quá 10 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm

A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư);

e) Người

quyết định đầu tư được quyết định việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng đối với các dự án quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản này khi

dự án có yêu cầu đặc thù về kỹ thuật xây dựng hoặc thiết kế công nghệ cần lập

thiết kế cơ sở; các dự án này không thuộc trường hợp phải thẩm định tại cơ quan

chuyên môn về xây dựng. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm

định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ

chức thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, đảm bảo các nội dung

thẩm định tuân thủ theo quy định pháp luật.

Điều

6. Nguyên tắc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở

Khách

quan, minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các

quy định về thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn

về xây dựng.

Việc

lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án được

thực hiện với toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, hoặc theo giai đoạn thực

hiện đối với một hoặc một số công trình của dự án (theo phân kỳ đầu tư) bảo đảm

các yêu cầu nêu tại quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc

quy định của pháp luật có liên quan.

Việc

lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được

thực hiện đối với toàn bộ các công trình hoặc từng công trình của dự án hoặc

từng phần của công trình theo giai đoạn thi công công trình theo yêu cầu của

chủ đầu tư nhưng phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung và các cơ sở

tính toán giữa các giai đoạn và với thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt.

Phê

duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

đúng thẩm quyền hoặc theo ủy quyền sau khi dự án, thiết kế xây dựng được các cơ

quan có thẩm quyền kết luận đủ điều kiện và được cơ quan chủ trì thẩm định tổng

hợp, trình phê duyệt theo quy định.

Việc

lập, thẩm định, phê duyệt đối với việc dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, thiết

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh được thực hiện đối với

riêng nội dung điều chỉnh hoặc cho toàn bộ nội dung của dự án, thiết kế xây

dựng.

Điều

7. Nguyên tắc thực hiện các thủ tục hành chính

Các thủ

tục hành chính quy định tại Nghị định này được thực hiện theo quy định của

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2.

Việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện theo một trong các hình thức

sau:

a) Trực

tiếp tại Bộ phận Một cửa;

b) Thông

qua dịch vụ bưu chính;

c) Trực

tuyến tại cổng dịch vụ công.

Tổ chức,

cá nhân đề nghị giải quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm trước pháp luật

về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ bản vẽ nộp theo hình thức trực tuyến phải

được ký chữ ký số theo quy định.

4.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không yêu cầu cung cấp các giấy tờ, thông

tin có trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, hệ thống

thông tin về đất đai khi các thông tin, dữ liệu này đã được cập nhật hoặc kết

nối chia sẻ.

Khi thực

hiện và sau khi kết thúc thủ tục hành chính, cơ quan thực hiện thủ tục hành

chính, chủ đầu tư hoặc người đề nghị thẩm định có trách nhiệm cung cấp thông

tin lên cổng thông tin điện tử theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu

quốc gia về hoạt động xây dựng.

Cơ quan,

người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính chỉ chịu trách nhiệm về nội

dung giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật,

không chịu trách nhiệm về quy trình thực hiện, nội dung, kết quả thực hiện của

các văn bản pháp lý đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm

định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó; không chịu trách nhiệm về việc người

quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan có liên quan thực hiện các bước tiếp

theo không đúng với nội dung, yêu cầu đã nêu tại kết quả thực hiện thủ tục hành

chính.

Ngày

thực hiện thủ tục hành chính quy định trong Nghị định này không bao gồm ngày

nghỉ lễ, tết khi trong thời gian thực hiện thủ tục hành chính có số ngày nghỉ

lễ, tết lớn hơn 03 ngày.

Điều

8. Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và các

giải pháp công nghệ số

Việc áp

dụng BIM trong hoạt động xây dựng được quy định như sau:

a) Áp dụng

đối với dự án có quy mô từ nhóm B trở lên ở thời điểm bắt đầu chuẩn bị dự án và

chỉ yêu cầu áp dụng đối với công trình xây dựng mới từ cấp II trở lên thuộc dự

án;

b) Đối với

các công trình không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này, khuyến

khích chủ đầu tư chủ động áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng và cung cấp tập tin

BIM theo quy định tại khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều này.

2.

Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều này, ngoài các hồ sơ trình

thẩm định, cấp phép xây dựng theo quy định của Nghị định này, chủ đầu tư (hoặc

người đề nghị thẩm định) có trách nhiệm cung cấp dữ liệu BIM của công trình

theo các định dạng gốc và định dạng chuẩn IFC 4.0 hoặc các định dạng mở khác phù

hợp với đặc thù, tính chất của công trình bằng các thiết bị lưu trữ phổ biến.

Dữ liệu BIM có thể bao gồm nhiều tệp tin nhưng dung lượng của mỗi tệp tin không

quá 500 MB. Nội dung dữ liệu BIM nộp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng phải có

các thông tin thể hiện được vị trí, hình dạng không gian ba chiều của công

trình, trong đó thể hiện đầy đủ kích thước chủ yếu các bộ phận chính của công

trình.

Dữ liệu

BIM là tài nguyên số được tạo lập, quản lý và khai thác trong quá trình thực

hiện dự án xây dựng. Phạm vi, nội dung thực hiện và các yêu cầu thông tin cần

thiết của BIM đối với công trình được áp dụng BIM sẽ được thực hiện theo thỏa

thuận được nêu tại hợp đồng của các bên có liên quan tại từng giai đoạn của dự

án và đáp ứng yêu cầu tại khoản 4 Điều này.

Việc sử

dụng mô hình BIM để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về công trình xây dựng

thực hiện như sau:

a) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng được sử dụng dữ liệu BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm

định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng

triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng;

b) Đối với

công trình xây dựng có quy mô cấp đặc biệt, cấp I thuộc đối tượng quy định tại

khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung

tại khoản 24 Điều 11 Luật số 62/2020/QH14

và các công trình có yêu cầu phải

thẩm tra thiết kế trong quá trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

theo quy định tại Nghị định này, tại kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình cần có đánh giá của đơn vị tư vấn thẩm tra về tính thống nhất của mô hình

BIM với các kết quả tính toán, thiết kế thể hiện tại hồ sơ nộp thực hiện thủ

tục hành chính;

c) Chủ đầu

tư có trách nhiệm cập nhật tệp tin BIM trong hồ sơ thiết kế vào cơ sở dữ liệu

quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định về cơ sở dữ liệu

quốc gia về hoạt động xây dựng.

Khuyến

khích nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ

thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Bộ Xây

dựng ban hành quyết định hướng dẫn việc áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng.

Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ban hành quyết định hướng dẫn chi

tiết áp dụng BIM theo các giai đoạn của dự án thuộc chuyên ngành do mình quản

lý.

Điều

9. Công trình hiệu quả năng lượng, công trình xanh

Khi đầu

tư xây dựng công trình phải có giải pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý nhằm sử

dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường theo các quy định pháp luật về sử

dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Nhà nước

khuyến khích xây dựng, phát triển công trình hiệu quả năng lượng, công trình

xanh.

Việc

phát triển các công trình nêu tại khoản 2 Điều này thực hiện theo chính sách,

kế hoạch và lộ trình áp dụng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều

10. Áp dụng tiêu chuẩn, vật liệu và công nghệ mới trong hoạt động xây dựng

Tiêu

chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp

thuận khi quyết định đầu tư và được thể hiện trong quyết định phê duyệt dự án

hoặc bằng văn bản riêng. Trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp cần thiết,

chủ đầu tư được đề xuất thay đổi, bổ sung các tiêu chuẩn áp dụng khi việc thay

đổi, bổ sung tiêu chuẩn không làm thay đổi các nội dung dẫn đến yêu cầu phải

điều chỉnh dự án theo quy định và phải được người quyết định đầu tư đồng ý bằng

văn bản để làm cơ sở thực hiện.

Việc lựa

chọn, áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ các quy

định của

Luật Xây dựng

và quy định của pháp

luật khác có liên quan.

Trường

hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài:

a) Trong

thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

hoặc chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), theo mức độ chi tiết của bước thiết kế, phải có

đánh giá về sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tính tương đồng với

các tiêu chuẩn có liên quan;

b) Ưu tiên

sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài đã được áp dụng rộng rãi.

Trường

hợp áp dụng tiêu chuẩn cơ sở:

a) Khi áp

dụng tiêu chuẩn cơ sở thì phải có thuyết minh về sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia và tính tương thích, đồng bộ với các tiêu chuẩn có liên quan;

b) Việc

công bố các tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình

được quy định tại các pháp luật khác có liên quan.

Việc sử

dụng vật liệu, công nghệ mới phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tương

thích với các tiêu chuẩn có liên quan; đảm bảo tính khả thi, sự bền vững, an

toàn và hiệu quả.

Chương

II

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ

DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mục

1. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều

11. Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

Việc

lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xem xét, quyết định hoặc chấp thuận

chủ trương đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại

khoản

2 Điều 52 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại

khoản 10 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

.

Phương

án thiết kế sơ bộ của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

được thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ, bao gồm các nội dung sau:

a) Bản vẽ

thiết kế sơ bộ gồm: sơ đồ vị trí, dự kiến địa điểm khu đất xây dựng; sơ bộ

tổng mặt bằng của dự án hoặc sơ đồ hướng tuyến trong trường hợp công trình xây

dựng theo tuyến; bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế sơ bộ công trình chính của

dự án;

b) Thuyết

minh về quy mô, tính chất của dự án; hiện trạng, ranh giới khu đất;

thuyết minh về sự phù hợp với quy hoạch (nếu có), kết nối giao thông,

hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án; thuyết minh về giải pháp thiết

kế sơ bộ;

c) Bản vẽ

và thuyết minh sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có).

Việc

lập sơ bộ tổng mức đầu tư của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu

tư xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí

đầu tư xây dựng.

Nội

dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại

Điều 53

của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại

khoản 11 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

, trong đó, theo yêu

cầu từng dự án, thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi còn phải có một số

nội dung cụ thể như sau:

a) Việc

đáp ứng các điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp

luật có liên quan (nếu có) đối với trường hợp chấp thuận chủ trương

đầu tư đồng thời với việc chấp thuận nhà đầu tư;

b) Dự

kiến sơ bộ diện tích đất trồng lúa, đất lâm nghiệp và các loại đất khác

cần chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án đầu tư xây dựng (nếu

có);

c) Đối với

dự án khu đô thị, nhà ở cần có thuyết minh việc triển khai dự án đầu tư

đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế

hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn (nếu có); sơ

bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở; việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội và các

ưu đãi (nếu có); sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị

trong dự án và kết nối với hạ tầng ngoài phạm vi dự án đối với dự án

khu đô thị.

Điều

12. Phân chia dự án thành phần

Trường

hợp phân chia dự án thành phần tại giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi đầu tư xây dựng hoặc lập đề xuất dự án, các dự án thành phần được xác định

tại quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm

quyền.

Trường

hợp người quyết định đầu tư quyết định phân chia dự án thành phần trong giai

đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, quyết định đầu tư, các dự

án thành phần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đáp ứng

điều kiện được phân chia dự án thành phần theo quy định tại

điểm

a khoản 2 Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

;

b) Quy mô

dự án thành phần không thuộc trường hợp được lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu

tư xây dựng theo quy định tại

khoản 3 Điều 5 Nghị định này

;

c) Phải có

một dự án thành phần được lập cho toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng

chung của dự án và một số công trình xây dựng khác (nếu có), trừ trường hợp quy

định tại khoản 3 Điều này.

Dự án

gồm nhiều công trình xây dựng không theo tuyến được đầu tư xây dựng trên địa

bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên khi đáp ứng điều kiện tại điểm a, b khoản 2

Điều này được phân chia thành các dự án thành phần theo địa bàn tỉnh.

Điều

13. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng

Việc

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu

tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại

Điều 52 của Luật

Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 10 Điều 1

của Luật số 62/2020/QH14

.

Các quy hoạch được sử dụng làm căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu

khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (sau đây

gọi tắt là lập dự án đầu tư xây dựng) gồm:

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung của vùng

liên huyện, vùng huyện: quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là căn

cứ để lập dự án đầu tư xây dựng;

b) Đối với

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, khu chức năng: quy hoạch

chung đô thị hoặc quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố

trực thuộc trung ương, quy hoạch chung khu chức năng là căn cứ lập dự án đầu tư

xây dựng. Trường hợp pháp luật về quy hoạch không yêu cầu lập quy hoạch chung

thì quy hoạch phân khu là cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

khung;

c) Đối với

dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm: quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy

hoạch không gian ngầm hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là căn

cứ lập dự án đầu tư xây dựng;

d) Đối với

các dự án được hình thành từ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo

pháp luật về quy hoạch và pháp luật chuyên ngành: quy hoạch có tính chất kỹ

thuật, chuyên ngành là cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng;

đ) Đối với

dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng: quy hoạch lâm nghiệp

quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt,

phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải

trí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật

lâm nghiệp là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng;

e) Đối với

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh:

quy hoạch di tích theo pháp luật về di sản văn hóa là căn cứ lập dự án đầu tư

xây dựng;

g) Trường

hợp dự án đầu tư xây dựng ở các khu vực không yêu cầu lập

quy

hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành

: phương án

tuyến công trình, vị trí công trình, tổng mặt bằng được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền chấp thuận là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng;

h) Trường

hợp dự án được đầu tư xây dựng tại khu vực đã ổn định về chức năng sử dụng đất

không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết đô thị theo pháp luật về quy hoạch đô thị:

thiết kế đô thị riêng hoặc quy chế quản lý kiến trúc là cơ sở lập dự án đầu tư

xây dựng;

i) Trường

hợp dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo giữ nguyên quy mô, chức năng hiện

hữu của các công trình xây dựng thì không yêu cầu lập quy hoạch làm căn cứ lập

dự án đầu tư xây dựng;

k) Đối với

các dự án còn lại: quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng

(lập theo quy trình rút gọn) là căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng.

Khi lập

dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hoặc người được giao chuẩn bị dự án được điều

chỉnh một số nội dung cụ thể sau:

a) Điều chỉnh về bố cục, hình khối, thông số kỹ thuật công trình

khi bảo đảm các chỉ tiêu, thông số trong quy hoạch xây dựng được duyệt về chỉ

tiêu sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, quy định về quản lý không gian và thiết kế

đô thị, quy chế quản lý kiến trúc (nếu có), quy chuẩn về quy hoạch xây dựng;

b) Điều

chỉnh một số chỉ tiêu, thông số trong văn bản về quyết định/chấp thuận chủ

trương đầu tư được duyệt khi không thuộc trường hợp có yêu cầu phải điều chỉnh

chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo hình thức

PPP.

Điều

14. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Nội dung

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại

Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

.

Ngoài

các quy định chung theo khoản 1 Điều này, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị còn phải thuyết minh

rõ các nội dung sau:

a) Sự phù

hợp của dự án đầu tư xây dựng với các nội dung tại quyết định hoặc văn bản chấp

thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt (nếu có);

b) Tổng

diện tích sàn xây dựng nhà ở; tỷ lệ, số lượng các loại nhà ở (biệt thự, liền

kề, căn hộ chung cư); sự tương thích của số lượng các loại nhà ở với chỉ tiêu

dân số theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt;

c) Việc

thực hiện yêu cầu về nghĩa vụ, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội theo quy định

của pháp luật về nhà ở;

d) Kế hoạch xây dựng và hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật

trước khi khai thác nhà ở (nếu có), công trình hạ tầng xã hội và các công

trình khác trong dự án; kế hoạch và danh mục các khu vực hoặc công trình và

dịch vụ công ích sẽ bàn giao trong trường hợp có bàn giao cho Nhà nước.

Trường

hợp lập theo dự án thành phần hoặc theo giai đoạn thực hiện (phân kỳ đầu tư),

tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần hoặc Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo giai đoạn thực hiện phải thuyết minh rõ

các nội dung sau:

a) Mục

tiêu, quy mô, tiến độ thực hiện tổng thể của dự án;

b) Mục

tiêu, quy mô, tiến độ thực hiện dự án thành phần; việc đáp ứng điều kiện phân

chia dự án thành phần theo quy định pháp luật; sự phù hợp của tiến độ thực hiện

dự án thành phần với tiến độ tổng thể (trường hợp phân chia theo dự án thành

phần);

c) Phương

án phân kỳ đầu tư đảm bảo tiến độ thực hiện tổng thể dự án, phù hợp với chủ

trương đầu tư được phê duyệt (trường hợp phân kỳ đầu tư);

d) Việc bảo

đảm kết nối, vận hành toàn bộ dự án;

đ) Trường

hợp lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại

khoản

2 Điều 12 Nghị định này

còn phải nêu rõ danh mục, mục tiêu, quy mô, tiến độ

thực hiện của các dự án thành phần còn lại; các giải pháp bảo đảm đồng bộ hạ

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (nếu có) của toàn bộ dự án.

Điều

15. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế -

kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư

Việc thẩm

định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng của người quyết định đầu tư theo quy định tại

Điều 57

của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản

14 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14

được quy định cụ thể như sau:

Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của

dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định

của pháp luật về đầu tư công.

Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định

dự án PPP thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án PPP

theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổng

hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại

Nghị định này, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án.

Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại

khoản 1 và khoản 2 Điều này, người quyết định đầu tư giao cơ quan

chuyên môn trực thuộc hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc (nếu có)

hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn, năng lực phù hợp với tính chất, nội

dung của dự án (khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc) làm cơ quan chủ

trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế -

kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Người đề

nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu

khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, trình hồ

sơ đến cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều này để tổ chức

thẩm định. Kết quả thực hiện thẩm định tham khảo theo

Mẫu số 04

,

Mẫu số 05 Phụ

lục I

Nghị định này.

Theo yêu cầu riêng của từng dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được

giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải thực hiện các thủ tục, yêu cầu theo quy định

của pháp luật có liên quan ở giai đoạn chuẩn bị dự án, trình cơ quan chủ trì

thẩm định làm cơ sở xem xét, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây

dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, gồm:

a) Văn bản

thoả thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, các văn

bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có);

b) Văn bản

chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao

chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt

Nam (nếu có);

c) Kết

quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn

hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá;

d) Kết

quả thực hiện thủ tục về Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc

giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Thông

báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan

chuyên môn về xây dựng (nếu thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về

xây dựng);

e) Kết

quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định

các nội dung theo quy định tại

Điều 57 của

Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 14

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

,

trong đó một

số nội dung được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với

dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc có ảnh hưởng xấu đến môi

trường có sử dụng công nghệ, cơ quan chủ trì thẩm định gửi hồ sơ đến cơ quan

nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định của

pháp luật về chuyển giao công nghệ. Trình tự, thẩm quyền thẩm định hoặc có ý

kiến về công nghệ thực hiện theo quy định tại

Điều 20 và Điều 21

Nghị định này

;

b) Việc xác

định tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý

chi phí đầu tư xây dựng.

Cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định

của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có); ý kiến của các cơ quan thực

hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan (nếu có), trình

người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng.

Đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng, khi phê duyệt dự án, người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư đóng dấu phê

duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng.

Điều

16. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Việc

thẩm định dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công và dự án PPP do

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật về dự

án quan trọng quốc gia.

Đối với các dự án còn lại, trừ dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại

khoản 3 Điều 5 Nghị định này

,

cơ quan

chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành quản lý quy định tại

Điều

121 Nghị định này

thực hiện thẩm định Báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với:

a) Dự án sử

dụng vốn đầu tư công;

b) Dự án PPP;

c) Dự án có quy mô nhóm B trở lên, dự án có công trình ảnh hưởng

lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công;

d) Dự án có quy mô lớn quy định tại

khoản 6 Điều 3 Nghị định này

,

dự

án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử

dụng vốn khác.

Thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với

các dự án quy định khoản 2 Điều này được quy định cụ thể như sau:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây

dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ giao; dự án có

công trình cấp đặc biệt; dự án được đề nghị thẩm định theo quy định tại khoản

10 Điều này;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

thẩm định đối với dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh,

trừ dự án quy định tại điểm a khoản này.

Riêng đối với một số trường hợp cụ thể quy định tại khoản này,

thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan

chuyên môn về xây dựng không thực hiện theo khoản 3 Điều này mà được quy định

như sau:

a) Đối với dự án thuộc chuyên ngành quản lý do Bộ quản lý công

trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư thì cơ quan chuyên môn về xây

dựng trực thuộc Bộ này thực hiện việc thẩm định;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải thẩm

định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc lĩnh

vực hàng không, đường sắt và hàng hải; trừ dự án quy định tại điểm đ khoản này;

c) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng công trình

thủy lợi, đê điều có mục tiêu đầu tư và phạm vi khai thác, bảo vệ liên quan từ

hai tỉnh trở lên;

d) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng được

xây dựng trên biển theo pháp luật về biển và pháp luật chuyên ngành nằm ngoài

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí

Minh thẩm định đối với dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định

đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư;

e) Thẩm

quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư

lấn biển hoặc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư được thực hiện theo quy định

pháp luật về đất đai, thẩm quyền thẩm định đối với với các hạng mục còn lại của

dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Đối

với dự án gồm nhiều công trình với nhiều loại và cấp khác nhau, thẩm

quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo công

trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong

trường hợp dự án có nhiều công trình chính.

Trường hợp

các công trình chính có cùng một cấp, người đề nghị thẩm định được lựa chọn

trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo một công trình chính

của dự án. Cơ quan thực hiện thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định của

cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành về các nội dung theo quy định

tại

Điều 18 Nghị định này

đối với các công trình chính còn

lại trong quá trình thẩm định.

Đối với

dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần theo quy định

thì thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan

chuyên môn về xây dựng được xác định theo nhóm của dự án thành phần và cấp của

công trình thuộc dự án thành phần.

Trường

hợp trình thẩm định theo dự án thành phần quy định tại

khoản 2

Điều 12 Nghị định này

hoặc theo giai đoạn thực hiện đối với dự án đầu tư

xây dựng khu đô thị và khu nhà ở, người đề nghị thẩm định phải trình cơ quan

chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối

với dự án thành phần hoặc giai đoạn thực hiện có các công trình hạ tầng kỹ

thuật dùng chung của dự án trước hoặc đồng thời với các dự án thành phần hoặc

công trình còn lại.

Trường hợp dự án có yêu cầu thẩm định tại cơ quan chuyên môn về

xây dựng được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên và

không thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công

trình xây dựng chuyên ngành, người đề nghị thẩm định được lựa chọn trình thẩm

định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của một

trong các địa phương nơi dự án được đầu tư xây dựng; đối với dự án sử dụng vốn

đầu tư công, người đề nghị trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản của dự án (nếu

có).

Đối với

dự án sửa chữa, cải tạo có yêu cầu thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây

dựng, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được xác

định theo quy mô của hạng mục sửa chữa, cải tạo.

Đối với dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp I, người đề

nghị thẩm định được đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý

công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

đầu tư xây dựng của dự án theo nguyên tắc mỗi dự án chỉ được đề nghị thẩm định

tại một cơ quan chuyên môn về xây dựng cho toàn bộ các công trình, giai đoạn

thực hiện của dự án trong trường hợp dự án thực hiện phân chia dự án thành phần

hoặc phân kỳ đầu tư xây dựng; trường hợp đề nghị thẩm định tại cơ quan chuyên

môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, người đề

nghị thẩm định đồng thời gửi thông báo đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để biết và quản lý (ghi tại mục nơi nhận trong Tờ

trình thẩm định theo

Mẫu số

01 Phụ lục I

).

Điều

17. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại

cơ quan chuyên môn về xây dựng

Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi có đủ các hồ sơ,

tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này, đúng quy cách, được trình bày với ngôn

ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận.

Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây

dựng gồm: Tờ trình thẩm định theo quy định tại

Mẫu số 01 Phụ lục I

Nghị

định này, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và các tài

liệu, văn bản pháp lý kèm theo, cụ thể:

a) Văn bản

về chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với các dự án thuộc diện phải có

quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư,

đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư) hoặc quyết định phê

duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đối với dự án du

lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng theo quy định của pháp luật về

lâm nghiệp;

b) Giấy

phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư; Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng

đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với dự án thuộc trường hợp được

chuyển tiếp theo quy định pháp luật về đầu tư không có yêu cầu phải thực hiện

chấp thuận chủ trương đầu tư;

c) Quyết

định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển và bản vẽ kèm

theo (nếu có yêu cầu thi tuyển);

d) Văn bản/quyết

định phê duyệt và bản đồ, bản vẽ kèm theo (nếu có) của quy hoạch sử

dụng làm căn cứ lập dự án theo quy định tại

khoản 2 Điều 13 Nghị

định này

;

đ) Văn bản/quyết

định phê duyệt và các bản vẽ có liên quan hoặc trích lục phần bản vẽ có liên

quan (nếu có) của quy hoạch được sử dụng làm căn cứ lập quy hoạch quy định tại

điểm d khoản này;

e) Quyết

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc

giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

(nếu có yêu cầu theo quy định);

Thủ tục

về bảo vệ môi trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không

yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ

sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước

thời hạn thông báo kết quả thẩm định 05 ngày;

g) Các văn

bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án;

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý

độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại

Việt Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu

cầu lấy ý kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại

giai đoạn phê duyệt

quy hoạch xây dựng

) (nếu

có);

h) Các văn

bản pháp lý, tài liệu khác có liên quan (nếu có);

i) Hồ sơ

khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi

đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc

tế phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản

vẽ và thuyết minh); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án;

Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu có);

k) Danh

sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà

thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành nghề

hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm,

chủ trì các bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm

tra (nếu có);

l) Đối

với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công,

ngoài các nội dung quy định nêu trên, hồ sơ trình thẩm định phải có các

nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu có liên quan về

giá, định mức, báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có) để xác

định tổng mức đầu tư;

m) Đối với

dự án có vi phạm hành chính về xây dựng đã bị xử phạt và biện pháp khắc phục hậu

quả có yêu cầu thực hiện thẩm định, thẩm định điều chỉnh, cấp giấy phép xây

dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng, hồ sơ trình thẩm định còn phải có các

nội dung: Báo cáo của chủ đầu tư về quá trình thực hiện dự án, tình hình thực

tế thi công các công trình xây dựng của dự án đến thời điểm trình thẩm định;

biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền; Báo cáo

kiểm định của tổ chức kiểm định xây dựng đánh giá về khả năng chịu lực của phần

công trình đã thi công xây dựng;

n) Đối với

dự án sửa chữa, cải tạo, hồ sơ trình thẩm định còn phải có các nội dung: Hồ sơ

khảo sát hiện trạng, Báo cáo kiểm định của tổ chức kiểm định xây dựng đánh giá

về khả năng chịu lực của công trình (trường hợp nội dung sửa chữa, cải tạo có

liên quan.

Điều

18. Nội dung, kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của

cơ quan chuyên môn về xây dựng

Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung quy định

khoản 2

và khoản 3 tại Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy

định tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

. Một số nội dung thẩm

định được quy định cụ thể như sau:

Về sự

tuân thủ quy định pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, cơ quan chuyên môn về

xây dựng đánh giá sự đầy đủ các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng theo quy định của

Điều 54 Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại

khoản 12 Điều 1 của Luật

số 62/2020/QH14

và

Điều 14, Điều 38 Nghị định này

.

Việc

đánh giá sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch bao gồm các nội dung sau:

a) Đối với quy hoạch xây dựng: đánh giá sự phù hợp của thiết kế cơ

sở với chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

được xác định tại quy hoạch xây dựng được sử dụng làm căn cứ lập dự án theo quy

định tại

khoản 2 Điều 13 Nghị định này

;

kiểm tra sự phù hợp về chức năng sử dụng đất tại quy

hoạch chung xây dựng; sự phù hợp về chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô dân

số khống chế tại quy hoạch phân khu (nếu có) của khu vực xây dựng dự án;

b) Đối với

quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, phương án tuyến công trình, vùng

tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp

thuận: đánh giá sự phù hợp về vị trí, hướng tuyến, vùng tuyến (đối với công

trình xây dựng theo tuyến), thông số kỹ thuật chủ yếu của thiết kế cơ sở với

quy hoạch có tính chất chuyên ngành hoặc với các thông tin tại phương án tuyến

công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

c) Đối với

dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng: đánh giá sự phù hợp

của thiết kế cơ sở với chỉ tiêu sử dụng mặt bằng xây dựng, vị trí, địa điểm,

quy mô, vật liệu, chiều cao, mật độ, tỷ lệ dự kiến và thời gian tồn tại của các

công trình, định hướng đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông tại Đề án

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng; quy hoạch lâm nghiệp quốc

gia hoặc quy hoạch tỉnh; phương án quản lý rừng bền vững (nếu có).

Việc

đánh giá sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện,

các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có)

gồm các nội dung sau:

a) Sự phù

hợp với chủ trương đầu tư về mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng; quy mô sử dụng

đất; sơ bộ tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện, việc phân chia dự án thành phần,

phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn của dự án (nếu có);

b) Trường

hợp dự án được chuyển tiếp theo quy định pháp luật về đầu tư, cơ quan thẩm định

đánh giá sự phù hợp của dự án với các nội dung nêu tại các văn bản quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định này

;

c) Đối với

dự án đầu tư xây dựng khu đô thị cần kiểm tra nội dung tại Báo cáo nghiên cứu

khả thi đầu tư xây dựng về kế hoạch xây dựng, hoàn thành các công trình hạ tầng

kỹ thuật trước khi đưa các công trình nhà ở và công trình khác vào sử dụng;

d) Đối với

dự án phát triển nhà ở, kiểm tra thông tin về các loại nhà ở của dự án; việc

thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo nội dung tại Văn bản chấp thuận/phê duyệt

chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Đối với

dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng: đánh giá sự phù hợp

của dự án với nội dung nêu tại quyết định phê duyệt Đề án du lịch sinh thái,

nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng;

e) Trường

hợp trình thẩm định theo dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư, đánh giá sự phù

hợp của kế hoạch thực hiện của các dự án thành phần hoặc giai đoạn thực hiện dự

án đối với chủ trương đầu tư hoặc với các nội dung được thẩm định tại dự án đầu

tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Việc

đánh giá sự phù hợp của giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, việc

thực hiện các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường gồm các nội

dung sau:

a) Kiểm tra

tính đầy đủ các nội dung đánh giá quy định tại

khoản 2 Điều 38

Nghị định này

do nhà thầu tư vấn thiết kế đề xuất, tư vấn thẩm tra (nếu có)

xác nhận về bảo đảm an toàn chịu lực;

b) Kiểm tra

tính đầy đủ của hồ sơ thiết kế cơ sở về thực hiện thiết kế phòng cháy chữa

cháy; kiểm tra việc đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa

cháy do nhà thầu tư vấn thiết kế đề xuất, tư vấn thẩm tra đánh giá về về đảm

bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa

cháy và cứu nạn cứu hộ;

c) Kiểm tra

việc thực hiện thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy phép môi

trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu).

Việc

tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật

của dự án bao gồm:

a) Danh mục

quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án;

b) Kiểm tra

việc tuân thủ của các giải pháp thiết kế tại hồ sơ thiết kế cơ sở với nội dung

tương ứng được quy định tại quy chuẩn có yêu cầu phải áp dụng;

c) Kiểm tra

việc tuân thủ quy định pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn.

Kết quả

thẩm định phải có đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung

thẩm định và kết luận cho toàn bộ các nội dung thẩm định; các yêu cầu đối với

người đề nghị thẩm định, người quyết định đầu tư, cơ quan có thẩm quyền

đối với dự án PPP. Kết quả thẩm định được đồng thời gửi cơ quan

quản lý xây dựng ở địa phương để biết và quản lý.

Mẫu văn bản

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực

hiện theo quy định tại

Mẫu số 03 Phụ lục I

Nghị

định này.

Trường

hợp dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên

cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng một phần

hoặc toàn bộ dự án hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với

đất hoặc chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì tổ chức nhận chuyển nhượng/nhận góp

vốn hoặc tổ chức được hình thành sau chia tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa

kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan

chuyên môn về xây dựng mà không phải thực hiện lại thủ tục này; trừ trường

hợp điều chỉnh dự án theo quy định tại

khoản 2 Điều 23 Nghị

định này

.

Điều

19. Trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ

quan chuyên môn về xây dựng

Người đề

nghị thẩm định nộp hồ sơ trình thẩm định đến cơ quan chuyên môn về xây dựng

theo quy định về thực hiện thủ tục hành chính tại

khoản 2 Điều

7 Nghị định này

.

Bộ phận

tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ theo

quy định. Hồ sơ trình thẩm định bị từ chối tiếp nhận trong các trường hợp sau:

a) Trình

thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc

người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này

(nội dung xác định theo Tờ trình thẩm định);

b) Không

thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy

định;

c) Hồ sơ

trình thẩm định không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này;

d) Bộ phận

tiếp nhận phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận.

Trong

thời hạn 07 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây

dựng có trách nhiệm:

a) Xem xét,

gửi một lần yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định bằng văn bản đến người đề

nghị thẩm định;

b) Có văn

bản từ chối tiếp nhận thẩm định trong trường hợp xác định nội dung trong hồ sơ

thẩm định khác nội dung nêu tại Tờ trình thẩm định dẫn đến việc từ chối thẩm

định quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này.

Trong

quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền tạm dừng thẩm định

(không quá 01 lần) và có văn bản gửi người đề nghị thẩm định về các lỗi, sai

sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết

luận thẩm định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan

chuyên môn về xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều này,

nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung, khắc phục hồ sơ theo

yêu cầu thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định. Người đề nghị

thẩm định nhận lại hồ sơ trình thẩm định tại Bộ phận trả kết quả theo quy định

về thực hiện thủ tục hành chính.

Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan

chuyên môn về xây dựng được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ

chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết phục

vụ thẩm định, cụ thể như sau:

a) Đối với

các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu, việc lựa chọn tổ

chức, cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật

về đấu thầu;

b) Nội dung

thẩm tra phục vụ thẩm định gồm: sự phù hợp của giải pháp thiết kế về bảo đảm an

toàn xây dựng; sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn cho công

trình; sự tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về đảm bảo an toàn phòng

cháy, chữa cháy và các nội dung khác theo yêu cầu;

c) Trường

hợp cơ quan chuyên môn xây dựng yêu cầu thẩm tra thiết kế về phòng cháy chữa

cháy, tổ chức thẩm tra phải có năng lực về thẩm tra thiết kế công trình, cá

nhân thực hiện thẩm tra phải có năng lực về tư vấn thiết kế theo quy định của

pháp luật về xây dựng

hoặc pháp luật về phòng cháy chữa

cháy

;

d) Các

bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại

Mẫu số 12 Phụ lục I

Nghị định này.

Việc đóng dấu hồ sơ thiết kế cơ sở và trả kết quả được thực

hiện như sau:

a) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định trên

các bản vẽ có liên quan của 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở. Mẫu dấu thẩm

định theo quy định tại

Mẫu số 12 Phụ lục I

Nghị định này;

b) Đối với

hồ sơ trình thẩm định được kết luận đủ điều kiện trình tổng hợp, phê duyệt, cơ

quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đóng dấu xác nhận bản vẽ thiết kế cơ sở.

Người đề nghị thẩm định nhận kết quả thẩm định gồm Thông báo kết quả thẩm định

và hồ sơ bản vẽ đã được đóng dấu xác nhận thẩm định;

c) Trường

hợp hồ sơ trình thẩm định được kết luận chưa đủ điều kiện hoặc chỉ đủ điều kiện

sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, Người đề nghị thẩm định

nhận kết quả thẩm định gồm thông báo kết quả thẩm định và hồ sơ bản vẽ đã trình

nộp (không đóng dấu thẩm định);

d) Đối với

trường hợp hồ sơ trình thẩm định được kết luận chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh

sửa, hoàn thiện hồ sơ, người đề nghị thẩm định nộp văn bản đề nghị đóng dấu kèm

hồ sơ thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa, hoàn thiện đến Bộ phận tiếp nhận theo quy

trình thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra,

đóng dấu xác nhận bản vẽ đối với trường hợp đáp ứng yêu cầu nêu tại thông báo

kết quả thẩm định.

Việc lưu trữ hồ sơ thẩm định được quy định như sau:

a) Khi kết

thúc công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm lưu

trữ, bảo quản một số tài liệu gồm: Tờ trình thẩm định; hồ sơ pháp lý trình thẩm

định; các kết luận của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định (nếu có); thông báo

kết quả thẩm định; các bản chụp tài liệu đã đóng dấu thẩm định theo quy định

tại điểm b khoản này;

b) Các bản

vẽ đã đóng dấu thẩm định được giao lại cho người đề nghị thẩm định; người đề

nghị thẩm định có trách nhiệm lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ và

đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần xem xét hồ

sơ lưu trữ này. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng

.pdf) bản vẽ thiết kế cơ sở đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan chuyên môn về xây

dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đóng dấu

thẩm định. Trường hợp không thực hiện được việc lưu trữ theo bản định dạng

.pdf, cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu người đề nghị thẩm định nộp bổ

sung 01 bộ bản vẽ để đóng dấu lưu trữ.

Điều

20. Thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án

đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây

dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật

Chuyển giao công nghệ

Đối với

dự án sử dụng vốn đầu tư công:

a) Hội đồng

thẩm định nhà nước thẩm định về công nghệ đối với dự án quan trọng quốc gia;

b) Bộ quản

lý ngành, lĩnh vực chủ trì thẩm định về công nghệ đối với dự án do Thủ

tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương, người đứng đầu cơ

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do bộ, cơ quan trung ương quản lý

quyết định chủ trương đầu tư;

c) Cơ quan

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực (sau đây gọi là

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chủ trì thẩm định về

công nghệ đối với dự án do Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân các cấp, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do

địa phương quản lý quyết định chủ trương đầu tư.

Đối

với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công:

a) Bộ quản

lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến

về công nghệ, các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với dự án do Quốc hội,

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A, nhóm

B do người đứng đầu cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà

nước quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án có công

trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cấp đặc biệt, cấp I; dự án

được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án do Bộ

quyết định đầu tư;

b) Cơ quan

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan

chuyên môn về khoa học, công nghệ, các cơ quan, tổ chức có liên quan có ý kiến

về công nghệ đối với dự án còn lại không thuộc trường hợp quy định tại điểm a

khoản này.

Đối

với dự án sử dụng vốn khác:

a) Bộ quản

lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ

chức liên quan có ý kiến về công nghệ đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án có công

trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cấp đặc biệt,

cấp I hoặc được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh

trở lên;

b) Cơ quan

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên

môn về khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức liên quan có ý kiến về công nghệ

đối với dự án còn lại không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản

này.

Đối với dự án PPP, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được

giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP tổ chức thẩm định về công nghệ khi

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của

pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Điều

21. Trình tự thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối

với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu

tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ

Đối với

dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, trình tự thẩm định về

công nghệ của Hội đồng thẩm định nhà nước thực hiện theo quy định của

pháp luật về đầu tư công.

Đối

với dự án đầu tư xây dựng không thuộc khoản 1 Điều này:

a) Trong

thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án, cơ quan chủ trì thẩm

định gửi văn bản yêu cầu thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ kèm

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và các văn bản pháp lý

có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về

công nghệ. Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

phải có nội dung giải trình về công nghệ theo quy định tại

khoản 2 Điều 16 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

;

b) Cơ quan

có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ tổ chức thẩm

định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án theo quy định tại

khoản 2 Điều 19 và Điều 20 của Luật Chuyển giao công nghệ

năm 2017

;

c) Thời

gian thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ là 30 ngày đối với dự án do

Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, 20 ngày đối với dự án nhóm A, 15

ngày đối với dự án nhóm B, 10 ngày đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp

cần gia hạn thời gian có ý kiến về công nghệ thì thời gian gia hạn không quá

thời hạn quy định đối với từng loại dự án nêu trên. Cơ quan có thẩm quyền

thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ có trách nhiệm thông báo cho cơ

quan chủ trì thẩm định về việc gia hạn bằng văn bản và nêu rõ lý do;

d) Trường

hợp cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ

đồng thời là cơ quan chủ trì thẩm định dự án thì thời hạn thẩm

định, có ý kiến về công nghệ được tính trong thời hạn thẩm định Báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Điều

22. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng

Cơ quan

chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình người

quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư. Thẩm quyền quyết

định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại

Điều 60

của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản

17 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

.

Việc phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền đối với

dự án PPP được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư theo

phương thức đối tác công tư.

Việc quyết định đầu tư xây dựng của người quyết định

đầu tư được thể hiện tại Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng, gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên dự

án;

b) Địa điểm

xây dựng; hướng tuyến công trình (với công trình xây dựng theo tuyến);

c) Người

quyết định đầu tư; chủ đầu tư;

d) Tổ chức

tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)

đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư

vấn lập thiết kế cơ sở; tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu có);

đ) Loại,

nhóm dự án; danh mục; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo

thiết kế của công trình chính;

e) Mục tiêu

dự án;

g) Diện

tích đất sử dụng;

h) Quy mô

đầu tư xây dựng: quy mô công suất, khả năng phục vụ; một số chỉ tiêu, thông số

chính của công trình chính thuộc dự án;

i) Số

bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn (danh mục tiêu

chuẩn chủ yếu có thể được chấp thuận theo văn bản riêng);

k) Tổng mức

đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;

l) Kế hoạch

thực hiện, tiến độ thực hiện từng giai đoạn, hạng mục chính của dự án,

phân kỳ đầu tư (nếu có), thời hạn của dự án, (nếu có);

m) Nguồn

vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo kế hoạch, tiến độ thực

hiện dự án;

n) Hình

thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng;

o) Yêu cầu

về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư (nếu có);

p) Các

nội dung khác (nếu có).

Trường

hợp dự án được lập, thẩm định theo dự án thành phần hoặc theo giai đoạn thực

hiện, người quyết định đầu tư phê duyệt các nội dung tại khoản 3 Điều này đối

với dự án thành phần hoặc giai đoạn thực hiện của dự án. Trường hợp phân chia

dự án thành phần theo quy định tại

khoản 2 Điều 12 Nghị định

này

hoặc lập, thẩm định theo giai đoạn thực hiện, người quyết định đầu tư

phê duyệt toàn bộ dự án sau khi kết thúc thẩm định toàn bộ các dự án thành

phần, giai đoạn thực hiện.

Quyết

định phê duyệt dự án thực hiện theo

Mẫu số 06 Phụ

lục I

Nghị định này. Quyết định phê duyệt dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế

- kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư

công thực hiện theo

Mẫu số 07 Phụ lục I

Nghị

định này.

Điều

23. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định

tại

Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 18

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

.

Đối với dự

án sử dụng vốn đầu tư công, dự án PPP còn phải thực hiện theo quy định tại pháp

luật về đầu tư công, pháp luật về PPP.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện điều chỉnh

theo khoản 1 Điều này, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Khi điều

chỉnh quy hoạch làm thay đổi phạm vi, ranh giới dự án hoặc thay đổi chỉ tiêu,

thông số quy hoạch trong phạm vi khu đất thực hiện dự án;

b) Khi thay

đổi mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng được xác định tại Quyết định phê duyệt dự

án; trừ trường hợp chuẩn xác lại số liệu tính toán hoặc cắt giảm hạng mục, công

trình xây dựng độc lập;

c) Khi

thiết kế cơ sở thay đổi về một trong các nội dung: giải pháp kiến trúc về phân

khu các chức năng sử dụng chính bên trong công trình; giải pháp kết cấu chính;

sơ đồ nguyên lý của các hệ thống kỹ thuật đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng

kỹ thuật;

d) Khi

điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự án sử dụng

vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, trừ

trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư do nguyên nhân thay đổi chi phí đền bù,

hỗ trợ, tái định cư hoặc do chỉ số giá xây dựng quy định tại

điểm

d khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014

.

Hồ sơ

trình thẩm định cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định của

khoản

2 Điều 17 Nghị định này

và phải làm rõ các nội dung sau:

a) Lý do,

mục tiêu điều chỉnh dự án, việc đáp ứng điều kiện điều chỉnh dự án theo pháp luật

có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà

nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

b) Báo cáo

của chủ đầu tư về quá trình thực hiện dự án, tình hình thực tế thi công các

công trình xây dựng của dự án đến thời điểm đề xuất điều chỉnh.

Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây

dựng điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện đối với

các nội dung điều chỉnh theo Tờ trình thẩm định. Việc phê duyệt dự án điều

chỉnh thực hiện theo quy định tại

Điều 22

Nghị định này

đối với nội dung điều chỉnh hoặc

toàn bộ dự án do người quyết định đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm

quyền (đối với dự án PPP) xem xét quyết định.

Việc điều chỉnh dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư xem xét quyết định và được quy định

cụ thể như sau:

a) Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng vượt

quá 10% mức quy định được lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo

quy định tại

điểm b, điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định này

thì phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

điều chỉnh và việc thẩm định điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 2,

khoản 3 và khoản 4 Điều này. Trường hợp chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

mà không điều chỉnh thiết kế xây dựng thì không yêu cầu lập thiết kế cơ sở mà

được sử dụng thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

xây dựng để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh và triển

khai các bước tiếp theo;

b) Trường hợp chỉ điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và

không làm thay đổi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và

khoản 1 Điều 49 Nghị định này

,

không

thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, chủ đầu tư thực hiện thẩm định

và phê duyệt các nội dung điều chỉnh và báo cáo kết quả thực hiện với người

quyết định đầu tư.

Thời

gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh theo quy

định tại

Điều 59 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi bổ

sung tại

khoản 16 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14

.

Mục

2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều

24. Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đối với

dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư lựa chọn hình thức quản

lý dự án quy định tại

khoản 2 Điều 62 của Luật Xây dựng năm

2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

, cụ

thể như sau:

a) Người

quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án

đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu

vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự

án khu vực) trên cơ sở số lượng, tiến độ thực hiện các dự án cùng một chuyên

ngành, cùng một hướng tuyến, trong một khu vực hành chính hoặc theo yêu cầu của

nhà tài trợ vốn hoặc khi giao Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án

khu vực làm chủ đầu tư;

b) Trong

trường hợp không áp dụng hình thức quản lý dự án theo điểm a khoản này, người

quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây

dựng một dự án hoặc chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư

vấn quản lý dự án.

Đối với

dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công hoặc vốn khác, người quyết định

đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án được quy định tại

khoản

1 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1

của Luật số 62/2020/QH14

, phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể

của dự án.

Đối

với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, hình

thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng theo quy định tại văn bản thỏa thuận về

vốn ODA, vốn vay ưu đãi; trường hợp không có quy định cụ thể thì hình thức tổ

chức quản lý dự án được thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Đối với

dự án PPP, hình thức quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại các

điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

phù hợp

với yêu cầu quản lý, điều kiện cụ thể của dự án và thỏa thuận tại hợp đồng dự

án.

Bộ

trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về điều kiện năng lực của

giám đốc quản lý dự án, cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn và mối

quan hệ công tác phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với dự án đầu tư xây

dựng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Điều

25. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành,

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban

quản lý dự án khu vực quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ

chức Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án

phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

Thẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án

chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định như sau:

a) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, Người đứng đầu cơ

quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản

lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực;

b) Đối với

dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn khác, người đại diện có thẩm

quyền của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thành lập Ban quản lý dự án chuyên

ngành, Ban quản lý dự án khu vực theo yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của

dự án;

c) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu

vực do cơ quan có thẩm quyền thành lập theo quy định tại điểm a khoản này là

đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên;

d) Người

quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực

quy định tại điểm a khoản này quyết định thực hiện hoặc giao cho cơ quan, tổ

chức thực hiện việc tổ chức lại, giải thể Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban

quản lý dự án khu vực; việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể thực hiện theo

quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập.

Số lượng Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu

vực là đơn vị sự nghiệp công lập do người quyết định thành lập xem xét quyết

định, cụ thể như sau:

a) Ban quản

lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của

bộ, cơ quan ở trung ương: được thành lập phù hợp với các chuyên ngành thuộc

lĩnh vực quản lý hoặc theo yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại các

vùng, khu vực để quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của

bộ, cơ quan trung ương hoặc các dự án đầu tư xây dựng được phân cấp, ủy quyền

cho cơ quan trực thuộc người quyết định đầu tư;

b) Ban quản

lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: được thành lập theo các chuyên ngành dự án được phân

loại tại

Phụ lục X

Nghị định này hoặc theo khu vực

đầu tư xây dựng để quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện: được thành lập để quản lý các

dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu

vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một

số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được

giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này

khi thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án.

Ban

quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được tổ chức

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, số lượng, quy mô các dự án cần phải

quản lý và gồm các bộ phận chủ yếu sau:

a) Ban giám

đốc, các giám đốc quản lý dự án và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc

để giúp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thực hiện

chức năng làm chủ đầu tư và chức năng quản lý dự án;

b) Giám đốc

quản lý dự án của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự

án khu vực phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại

Điều

85 Nghị định này

;

c) Cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn của dự án phải

có chứng chỉ hành nghề có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công

việc đảm nhận, cụ thể: đối với lĩnh vực về phạm vi và kế hoạch công việc, khối

lượng công việc, chất lượng xây dựng, tiến độ thực hiện, an toàn trong thi công

xây dựng và bảo vệ môi trường trong xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề về

quản lý dự án hoặc giám sát thi công xây dựng; lĩnh vực chuyên môn về chi phí

đầu tư xây dựng và quản lý rủi ro phải có chứng chỉ hành nghề về định giá xây

dựng.

Giám đốc

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực quy định

quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự

án khu vực, quy chế phải quy định cụ thể về: vị trí, vai trò, chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; trách nhiệm giữa bộ phận thực hiện

chức năng chủ đầu tư và bộ phận thực hiện nghiệp vụ quản lý dự án phù hợp với

quy định của pháp luật về xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên

quan.

Điều

26. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

Đối

với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định này

hoặc các dự án

có tính chất đặc thù, riêng biệt, theo nội dung quyết định phê duyệt

dự án đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây

dựng một dự án để tổ chức quản lý một hoặc một số dự án đầu tư xây

dựng thuộc thẩm quyền quản lý.

Ban quản

lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là tổ chức trực thuộc chủ đầu tư, có con dấu

riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo

quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án được chủ đầu tư

giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về hoạt động quản lý dự án

của mình.

Giám đốc

quản lý dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều

kiện năng lực theo quy định tại

Điều 85 Nghị định này

;

cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn của dự án phải đảm bảo điều

kiện theo quy định tại

điểm c khoản 5 Điều 25 Nghị định này

.

Chủ đầu

tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại

khoản

2 Điều 64 của Luật Xây dựng năm 2014

.

Ban quản

lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại Điều này tự giải thể sau

khi hoàn thành công việc quản lý dự án.

Điều

27. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án

Chủ đầu

tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực theo quy định

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; chủ

đầu tư ban hành quyết định để phân công cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của các

thành viên tham gia quản lý dự án. Trường hợp không đủ điều kiện thực

hiện, Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực

theo quy định tại Điều này để tham gia quản lý dự án.

Giám đốc

quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại

Điều

85 Nghị định này

, trừ trường hợp thực hiện quản lý dự án đầu

tư xây dựng công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu

tư xây dựng.

Cá nhân

tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo

quyết định của chủ đầu tư, cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn của

dự án phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại

điểm c

khoản 5 Điều 25 Nghị định này

.

Điều

28. Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tổ chức,

cá nhân tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị

định này được thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án theo

hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

Giám đốc

quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại

Điều

85 Nghị định này

, cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực chuyên môn của dự

án phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại

điểm c khoản 5 Điều

25 Nghị định này

.

Tổ chức

tư vấn quản lý dự án được lựa chọn phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền

hạn của người đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án gửi chủ đầu tư và các

nhà thầu có liên quan.

Chủ đầu

tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án, xử lý

các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với các nhà thầu và

chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

Việc

lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý dự án theo quy định tại Điều này để

quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về

đấu thầu đối với trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu.

Chương

III

KHẢO SÁT, LẬP, THẨM

ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Mục

1. KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Điều

29. Trình tự thực hiện khảo sát xây dựng

Lập và

phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Lập và

phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

Thực

hiện khảo sát xây dựng.

Nghiệm

thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

Điều

30. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

Nhiệm vụ

khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư

xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng,

nâng cấp công trình hoặc phục vụ các công tác khảo sát khác có liên quan đến

hoạt động xây dựng.

Nhiệm vụ

khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập.

Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng

hoặc trong các trường hợp khảo sát khác, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu

tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án PPP được thuê tổ chức, cá nhân hoặc

giao tổ chức, cá nhân trực thuộc có đủ điều kiện năng lực khảo sát hoặc thiết

kế xây dựng theo quy định tại Nghị định này để lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Chủ đầu

tư có trách nhiệm phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng bằng văn bản hoặc phê

duyệt trực tiếp tại nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Các nội

dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

a) Mục đích

khảo sát xây dựng;

b) Phạm vi

khảo sát xây dựng;

c) Yêu cầu

về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

d) Sơ bộ

khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng (nếu

có);

đ) Thời

gian thực hiện khảo sát xây dựng.

Nhiệm vụ

khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a) Trong

quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể

ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết

kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

b) Trong

quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo

cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;

c) Trong

quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng

được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể

ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.

Khi lập

nhiệm vụ khảo sát ở bước thiết kế xây dựng sau thì phải xem xét nhiệm vụ khảo

sát và kết quả khảo sát đã thực hiện ở bước thiết kế xây dựng trước và các kết

quả khảo sát có liên quan được thực hiện trước đó (nếu có).

Điều

31. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

Nhà thầu

khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát

xây dựng.

Nội dung

phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:

a) Cơ sở

lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

b) Thành

phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;

c) Phương

pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;

d) Tiêu chuẩn,

quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng áp dụng;

đ) Tổ chức

thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng;

e) Tiến độ

thực hiện;

g) Biện

pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và

các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi

trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau khi

kết thúc khảo sát.

Chủ đầu

tư có trách nhiệm phải kiểm tra hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực

để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và phê duyệt phương án kỹ

thuật khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng.

Điều

32. Quản lý công tác khảo sát xây dựng

Nhà thầu

khảo sát có trách nhiệm bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để

thực hiện khảo sát theo quy định của hợp đồng; cử người có đủ điều kiện năng

lực để làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất

lượng quy định tại phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

Tùy theo

quy mô và loại hình khảo sát, chủ đầu tư được tự thực hiện hoặc thuê tổ chức,

cá nhân có năng lực hành nghề phù hợp với loại hình khảo sát để giám sát khảo

sát xây dựng theo các nội dung sau:

a) Kiểm tra

năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo

sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án

khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng;

b) Theo

dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối

lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu

thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác

bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo

sát.

Chủ đầu

tư được quyền đình chỉ công việc khảo sát khi phát hiện nhà thầu không thực

hiện đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc các quy định của hợp đồng.

Điều

33. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Căn cứ

thực hiện khảo sát xây dựng.

Quy

trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

Khái

quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm,

quy mô, tính chất của công trình.

Khối

lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

Kết quả,

số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

Các ý

kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

Kết luận

và kiến nghị.

Các phụ

lục kèm theo.

Điều

34. Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Chủ đầu

tư có trách nhiệm phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản

hoặc phê duyệt trực tiếp tại Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Chủ

đầu tư được quyền yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế hoặc thuê đơn vị tư vấn có

đủ điều kiện năng lực khảo sát xây dựng theo quy định tại Nghị định này để kiểm

tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trước khi phê duyệt.

Nhà thầu

khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện.

Việc phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế

và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo

sát thực hiện.

Báo cáo

kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được

lưu trữ theo quy định.

Mục

2. THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Điều

35. Quy định chung về thiết kế xây dựng

Quy định

chung và yêu cầu đối với thiết kế xây dựng được quy định tại

Điều

78 và Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 23 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

.

Tùy theo

quy mô, tính chất của dự án, số bước thiết kế xây dựng được xác định tại

quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung

của từng bước thiết kế xây dựng phải đáp ứng các quy định của pháp luật về xây

dựng và phù hợp với mục đích, nhiệm vụ thiết kế xây dựng đặt ra cho từng bước

thiết kế xây dựng.

Công

trình được thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau phải phù

hợp với các nội dung, thông số kỹ thuật chủ yếu của thiết kế ở bước trước.

Trong quá trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư

được quyết định việc điều chỉnh thiết kế nhằm đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng

khi không dẫn đến thay đổi thiết kế cơ sở thuộc trường hợp quy định tại

khoản 2 Điều 23 Nghị định này

.

Chủ đầu

tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (khi chưa xác định chủ đầu

tư) chịu trách nhiệm tổ chức lập thiết kế xây dựng trừ các bước thiết kế xây

dựng được giao cho nhà thầu xây dựng lập theo quy định của hợp đồng.

Chủ đầu

tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, kiểm soát bước thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại

khoản 1 Điều 82 của Luật

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

.

Điều

36. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng

Chủ đầu

tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (khi chưa xác định chủ đầu

tư) lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về thiết kế xây dựng theo quy

định tại Nghị định này lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng.

Nhiệm vụ

thiết kế xây dựng phải phù hợp với chủ trương đầu tư và là căn cứ để lập dự án

đầu tư xây dựng, lập thiết kế xây dựng. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn,

chuyên gia để góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết kế.

Nội dung

chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng bao gồm:

a) Các căn

cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng;

b) Mục tiêu

xây dựng công trình;

c) Địa điểm

xây dựng công trình;

d) Các yêu

cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình;

đ) Các yêu

cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng, tiêu chuẩn và

các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình.

Nhiệm vụ

thiết kế xây dựng được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng điều kiện thực tế để đảm

bảo hiệu quả và yêu cầu sử dụng dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chủ đầu

tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án chấp thuận bằng văn bản riêng

hoặc tại nhiệm vụ thiết kế đối với nhiệm vụ thiết kế được thuê lập theo khoản 1

của Điều này.

Điều

37. Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng

Hồ sơ

thiết kế xây dựng được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế,

các bản vẽ thiết kế và các tài liệu có liên quan theo từng bước thiết kế quy

định tại

Điều 38, Điều 39 và Điều 40 Nghị định này

.

Bản vẽ thiết

kế xây dựng phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn

áp dụng trong hoạt động xây dựng. Khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của

người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm

thiết kế. Đối với trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng là tổ chức, bản vẽ phải

được ký và đóng dấu của tổ chức theo quy định.

Hồ sơ

thiết kế xây dựng phải được đóng thành tập hồ sơ, được lập danh mục, đánh số,

ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.

Phần

hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) cần

tuân thủ quy định theo pháp luật về kiến trúc.

Điều

38. Nội dung thiết kế cơ sở

Thiết kế

cơ sở phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại

khoản 1

Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014

và thể hiện được giải pháp thiết kế, các

thông số kỹ thuật chủ yếu bảo đảm đủ điều kiện để triển khai bước thiết kế tiếp

theo. Thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh và các bản vẽ.

Nội dung

thuyết minh tính toán kết cấu công trình và nền (nếu có) gồm:

a) Danh mục

quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, loại, cấp công trình sử dụng trong việc

tính toán;

b) Tải

trọng và tác động, phân tích giải pháp thiết kế được lựa chọn để bảo đảm an

toàn xây dựng và bảng tính kèm theo (nếu có);

c) Bảng

tổng hợp kết quả tính toán các tiêu chí đánh giá về an toàn tổng thể hệ kết cấu

công trình gồm: ổn định (nếu có), chuyển vị (nếu có), biến dạng giới hạn của

nền móng, một số tiêu chí khác liên quan đến an toàn kết cấu công trình quy

định tại tiêu chuẩn áp dụng và có đối chiếu, so sánh với các thông số nêu tại

quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng.

Thuyết

minh về giải pháp thiết kế đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ khi có yêu

cầu theo quy định tại quy chuẩn và quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

và cứu nạn, cứu hộ.

Bản vẽ

thiết kế cơ sở phải thể hiện được các nội dung về kích thước, thông số kỹ thuật

và vật liệu chủ yếu được sử dụng, bao gồm:

a) Tổng mặt

bằng công trình hoặc bản vẽ phương án tuyến công trình đối với công trình xây

dựng theo tuyến;

b) Mặt

bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình hoặc các bản vẽ theo yêu cầu chuyên ngành

thể hiện kích thước, thông số kỹ thuật của công trình;

c) Phương

án kết cấu chính;

d) Giải

pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình;

đ) Giải

pháp thiết kế phòng cháy chữa cháy (nếu có yêu cầu);

e) Sơ đồ

công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ (đối với công trình có yêu cầu công

nghệ);

g) Các bản

vẽ khác theo yêu cầu của dự án.

Điều

39. Nội dung thiết kế kỹ thuật

Thiết kế

kỹ thuật phải bảo đảm các nội dung theo quy định tại

Điều 80

của Luật Xây dựng năm 2014

, thể hiện các giải pháp, thông số kỹ thuật, vật

liệu sử dụng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, phù hợp với thiết kế

cơ sở được phê duyệt. Thiết kế kỹ thuật bao gồm thuyết minh, các bản vẽ, chỉ

dẫn kỹ thuật và hướng dẫn bảo trì.

Nội dung

về thuyết minh tính toán kết cấu công trình và nền (nếu có) được quy định như

sau:

a) Danh mục

quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, loại, cấp công trình sử dụng trong việc

tính toán;

b) Tải

trọng và tác động, kết quả tính toán chi tiết, đầy đủ các cấu kiện chịu lực, bộ

phận của công trình và bảng tính kèm theo;

c) Bảng

tổng hợp kết quả tính toán thể hiện tiêu chí đánh giá an toàn kết cấu công

trình gồm: ổn định (nếu có), chuyển vị, biến dạng giới hạn của nền móng; khả

năng chịu lực, biến dạng, ổn định cục bộ (nếu có) của các cấu kiện chịu lực;

một số tiêu chí khác trong trường hợp cần thiết và có đối chiếu, so sánh với

các thông số nêu tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng làm cơ sở để nhà

thầu tư vấn thẩm tra xem xét, kiểm tính và kết luận về an toàn chịu lực, an

toàn trong sử dụng.

Thuyết

minh và bản vẽ thiết kế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ khi

có yêu cầu theo quy định tại quy chuẩn về an toàn cháy và các quy định của pháp

luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản vẽ

thiết kế kỹ thuật phải thể hiện đầy đủ các giải pháp, kích thước chi tiết,

thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu

chuẩn áp dụng đảm bảo đủ điều kiện để lập thiết kế bản vẽ thi công.

Chỉ dẫn

kỹ thuật thực hiện theo quy định tại

Điều 41 Nghị định này

.

Hướng dẫn bảo trì thực hiện theo quy định tại

Điều 126 của Luật

Xây dựng năm 2014

và quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều

40. Nội dung thiết kế bản vẽ thi công

Thiết kế

bản vẽ thi công phải đáp ứng các nội dung theo quy định tại

Điều

80 Luật Xây dựng

; thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng,

chi tiết cấu tạo, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; phù hợp với thiết kế

cơ sở được phê duyệt trong trường hợp thiết kế hai bước, thiết kế kỹ thuật được

phê duyệt trong trường hợp thiết kế ba bước. Thiết kế bản vẽ thi công bao gồm

thuyết minh và các bản vẽ. Trường hợp thiết kế hai bước, nội dung thiết kế bản

vẽ thi công cần bổ sung thêm chỉ dẫn kỹ thuật và hướng dẫn bảo trì.

Nội dung

thuyết minh tính toán kết cấu công trình và nền (nếu có) thực hiện theo quy

định tại

khoản 2 Điều 39 Nghị định này

trong trường hợp

thiết kế hai bước hoặc thiết kế một bước đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo

kinh tế - kỹ thuật.

Thuyết

minh và bản vẽ thiết kế thi công đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ khi

có yêu cầu theo quy định tại quy chuẩn và quy định của pháp luật về phòng cháy,

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản vẽ

thiết kế bản vẽ thi công phải thể hiện đầy đủ các giải pháp, kích thước chi

tiết, thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo đảm bảo đủ điều

kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Đối với

trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện theo quy

định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

Điều

41. Chỉ dẫn kỹ thuật

Chỉ dẫn

kỹ thuật là tài liệu không tách rời của hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết cơ sở; chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt là một thành phần của hồ sơ mời

thầu thi công xây dựng, làm cơ sở để thi công xây dựng, giám sát thi công xây

dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.

Chỉ dẫn

kỹ thuật phải phù hợp với yêu cầu của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật và

các tiêu chuẩn được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án.

Chỉ dẫn

kỹ thuật phải lập riêng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. Đối

với các công trình còn lại, chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng hoặc quy

định trong thuyết minh thiết kế xây dựng.

Điều

42. Quản lý công tác thiết kế xây dựng

Nhà thầu

thiết kế xây dựng chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực

hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng của cá nhân, tổ

chức, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng

không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng về

chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện.

Trong

quá trình thiết kế xây dựng công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, công

trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu thiết kế xây dựng có quyền đề

xuất với chủ đầu tư thực hiện các thí nghiệm, thử nghiệm mô phỏng để kiểm tra,

tính toán khả năng làm việc của công trình nhằm hoàn thiện thiết kế xây dựng,

bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình.

Sau khi

hồ sơ thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư

kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện so với quy định của hợp đồng xây

dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản

đến nhà thầu thiết kế xây dựng nếu đạt yêu cầu.

Mục

3. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ

Điều

43. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Chủ đầu

tư tổ chức thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư

thẩm định (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định) theo quy

định tại

Điều 82 và Điều 83 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 24 và khoản 25 Điều 1 của Luật

số 62/2020/QH14

.

Việc

thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại các

Điều 44, 45,

46 và Điều 47 Nghị định này

.

Việc

thẩm định bước thiết kế FEED trong trường hợp thực hiện theo hợp đồng EPC

quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 82 của Luật Xây dựng

năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định như sau:

a) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 83a được bổ sung tại khoản 26

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

(sau đây gọi là

Điều

83a của Luật Xây dựng

) đối với hồ sơ thiết kế xây dựng trình thẩm

định có đủ các nội dung theo quy định tại

Điều 39 Nghị

định này

;

b) Trường hợp

hồ sơ thiết kế không có đủ các nội dung theo quy định tại

Điều 39 Nghị định này

để có cơ sở đánh giá về yếu tố

an toàn xây dựng, an toàn phòng, chống cháy nổ, cơ quan chuyên môn về

xây dựng thẩm định các nội dung quy định tại

điểm a,

điểm b, điểm d, điểm e khoản 2 và khoản 3 Điều 83a của Luật Xây dựng

làm cơ sở cho chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt thiết kế mời thầu EPC.

Đồng thời, tại văn bản thông báo kết quả thẩm định yêu cầu chủ đầu tư

tiếp tục trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bổ sung các nội

dung quy định tại các

điểm c và điểm đ khoản 2 Điều 83a

của Luật Xây dựng

khi hồ sơ thiết kế xây dựng bước tiếp theo có đủ các

nội dung theo quy định.

Trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn

trực thuộc người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng được mời

tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa

chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra làm cơ sở để thực

hiện thẩm định trong trường hợp cần thiết.

Việc

thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng quy định tại

khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung

tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

được quy định như sau:

a) Chủ đầu

tư có trách nhiệm kiểm tra Báo cáo kết quả thẩm tra và xác nhận tại Báo cáo kết

quả thẩm tra trước khi trình cơ quan thẩm định. Trong quá trình thẩm định,

trường hợp báo cáo kết quả thẩm tra chưa đủ cơ sở để kết luận thẩm định, cơ

quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu bổ sung, hoàn thiện báo cáo

kết quả thẩm tra;

b) Tổ chức

tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với các nhà thầu tư vấn lập

thiết kế xây dựng tại bước thiết kế được thẩm tra;

c) Nội dung

Báo cáo kết quả thẩm tra quy định tại

Mẫu số 09 Phụ

lục I

Nghị định này. Các bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu

theo quy định tại

Mẫu số 12 Phụ lục I

Nghị

định này.

Chủ

đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế xây dựng

triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn

bản của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở phê duyệt

thiết kế. Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể

hiện tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại

Mẫu số 11 Phụ lục I

Nghị định này.

Điều

44. Thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của

cơ quan chuyên môn về xây dựng

Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo chuyên ngành quản lý quy

định tại

Điều 121 Nghị định này

thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ

sở đối với các công trình thuộc dự án sau đây:

a) Dự án sử

dụng vốn đầu tư công;

b) Dự án

PPP;

c) Dự án có quy mô nhóm B trở lên, dự án có công trình xây dựng

ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư

công;

d) Dự án có công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích

cộng đồng được xây dựng tại khu vực không có

quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy

hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

.

Thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các công trình quy định tại

khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây

dựng chuyên ngành thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối

với công trình thuộc các dự án sau đây: dự án quan trọng quốc gia; dự án do Thủ

tướng Chính phủ giao; dự án có công trình cấp đặc biệt; dự án được đề nghị thẩm

định theo quy định tại khoản 7 Điều này;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình

thuộc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công

trình quy định tại điểm a khoản này.

Riêng đối với một số trường hợp cụ thể quy định tại khoản này,

thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên

môn về xây dựng không thực hiện khoản 2 Điều này mà được quy định như sau:

a) Đối với công trình thuộc dự án thuộc chuyên ngành quản lý do Bộ

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư thì cơ quan chuyên

môn về xây dựng trực thuộc bộ này thực hiện việc thẩm định;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải thẩm

định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công

trình của dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực hàng không, đường sắt và hàng

hải; trừ dự án quy định tại điểm đ khoản này;

c) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình

của dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, đê điều có mục tiêu đầu tư và

phạm vi khai thác, bảo vệ liên quan từ hai tỉnh trở lên;

d) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công Thương thẩm định thiết kế xây dựng

triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình của dự án đầu tư xây

dựng công trình năng lượng, được xây dựng trên biển theo pháp luật về biển và

pháp luật chuyên ngành nằm ngoài phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí

Minh thẩm định đối với các công trình thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân

thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư;

e) Thẩm

quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình

thuộc dự án đầu tư lấn biển hoặc thuộc hạng mục lấn biển của dự án đầu tư được

thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai; thẩm quyền thẩm định các công

trình thuộc các hạng mục còn lại của dự án được thực hiện theo quy định của

Nghị định này.

Đối

với dự án gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau, thẩm quyền thẩm

định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý

quy định tại

Điều 121 Nghị định này

đối với công trình

chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường

hợp dự án có nhiều công trình chính.

Trường hợp

các công trình chính có cùng một cấp, người đề nghị thẩm định được lựa chọn

trình thẩm định theo một công trình chính của dự án. Cơ quan thực hiện thẩm

định có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng

theo chuyên ngành về các nội dung theo quy định tại

Điều 46

Nghị định này

đối với các công trình chính còn lại trong quá trình thẩm

định.

Trường

hợp dự án có công trình xây dựng có yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, được đầu tư xây

dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên và không thuộc thẩm quyền của

cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên

ngành, chủ đầu tư lựa chọn trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của một trong các địa phương nơi dự án được đầu

tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người đề nghị trình thẩm

định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được

giao làm cơ quan chủ quản của dự án (nếu có).

Trường hợp

người đề nghị thẩm định đã lựa chọn cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định tại

khoản

8 Điều 16 Nghị định này

thì cơ quan này tiếp tục thẩm định thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án.

Đối với

công trình sửa chữa, cải tạo có yêu cầu thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây

dựng, thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở được xác định

theo quy mô của hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo.

Đối với dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp I, người đề

nghị thẩm định được đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý

công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở của các công trình thuộc dự án theo nguyên tắc mỗi dự

án chỉ được đề nghị thẩm định tại một cơ quan chuyên môn về xây dựng cho toàn bộ

các công trình thuộc dự án; trường hợp đề nghị thẩm định tại cơ quan chuyên môn

về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, người đề nghị

thẩm định đồng thời gửi thông báo đến Sở quản lý công trình xây dựng chuyên

ngành để biết và quản lý (ghi tại mục nơi nhận trong Tờ trình thẩm định theo

Mẫu số 08 Phụ lục I

).

Điều

45. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

Hồ sơ

trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm

định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy

định tại khoản 2 Điều này, đúng quy cách, được trình bày với ngôn ngữ chính là

tiếng Việt, được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ trình thẩm định.

Hồ sơ

trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gồm:

a) Tờ trình

thẩm định quy định tại

Mẫu số 08 Phụ lục I

Nghị định này;

b) Các văn

bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kèm theo

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được phê duyệt; văn bản thông báo

kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ

thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo; Báo cáo kết quả thẩm tra

thiết kế xây dựng của nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu có

yêu cầu); văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (nếu có yêu

cầu theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy) và các

văn bản khác có liên quan.

Thủ tục

về phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời,

không yêu cầu bắt buộc xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ thẩm

định, song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn

thông báo kết quả thẩm định 05 ngày;

c) Hồ sơ

khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng của

bước thiết kế xây dựng trình thẩm định;

d) Mã số

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết

kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn

thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu

nước ngoài (nếu có);

đ) Đối

với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu

tư công, ngoài các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản

này, hồ sơ trình thẩm định phải có dự toán xây dựng; các thông tin, số

liệu có liên quan về giá, định mức, báo giá, kết quả thẩm định giá

(nếu có) để xác định dự toán xây dựng;

e) Đối với

công trình có vi phạm hành chính về xây dựng đã bị xử phạt và biện pháp khắc

phục hậu quả có yêu cầu thực hiện thẩm định, thẩm định điều chỉnh, cấp giấy

phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng, hồ sơ trình thẩm định còn

phải có các nội dung: Báo cáo của chủ đầu tư về quá trình thực hiện dự án, tình

hình thực tế thi công các công trình xây dựng của dự án đến thời điểm trình

thẩm định; biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm

quyền; Báo cáo kiểm định của tổ chức kiểm định xây dựng đánh giá về khả năng

chịu lực của phần công trình đã thi công xây dựng;

g) Đối với

công trình sửa chữa cải tạo, hồ sơ trình thẩm định còn phải có các nội dung: Hồ

sơ khảo sát hiện trạng, Báo cáo kiểm định của tổ chức kiểm định xây dựng đánh

giá về khả năng chịu lực của công trình.

Điều

46. Nội dung, kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung quy định

khoản 2

và khoản 3 tại Điều 83a của Luật Xây dựng

. Một số nội dung thẩm định được

quy định cụ thể như sau:

Kiểm tra

sự đầy đủ các nội dung của thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước,

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế

hai bước theo quy định tại

Điều 39 và Điều 40 Nghị định này

.

Kiểm

tra, đối chiếu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề của

tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế đáp ứng yêu cầu

theo quy định.

Đánh giá

sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở với thiết kế cơ

sở đã được thẩm định và phê duyệt; việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan

chuyên môn về xây dựng tại Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng (nếu có).

Kiểm tra

kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự

tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn với

các nội dung sau:

a) Kiểm tra

tính đầy đủ về các nội dung đánh giá đảm bảo yêu cầu an toàn công trình quy

định tại

khoản 2 Điều 39 Nghị định này

;

b) Kiểm tra

kết quả đánh giá về sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ

sở với yêu cầu tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng.

Kiểm tra

việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường:

a) Đối

chiếu, đánh giá sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

so với giấy chứng nhận thẩm duyệt và thiết kế đã được đóng thẩm duyệt hoặc

kết quả thực hiện thủ tục phòng cháy, chữa cháy theo quy

định;

b) Kiểm tra

việc thực hiện thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy phép môi

trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu).

Kiểm tra

sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định dự toán xây dựng (nếu có yêu

cầu) theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Kết quả

thẩm định phải có các nội dung đánh giá về việc đáp ứng yêu cầu đối với từng

nội dung thẩm định theo quy định và kết luận về toàn bộ nội dung thẩm định, các

yêu cầu đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền

đối với dự án PPP. Kết quả thẩm định được gửi cho người đề nghị thẩm

định để tổng hợp, đồng thời gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

ở địa phương để theo dõi, quản lý.

Đối với các thiết kế xây dựng đủ điều kiện phê duyệt và thuộc

đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại

điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa

đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

,

kết quả thẩm định phải bổ sung nội dung yêu cầu chủ đầu

tư gửi các thành phần hồ sơ tương ứng với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

theo quy định tại Nghị định này (không bao gồm Đơn đề nghị cấp giấy phép xây

dựng) kèm theo thông báo khởi công đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

ở địa phương để theo dõi, quản lý theo quy định tại

Điều

67 Nghị định này

.

Mẫu văn

bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

thực hiện theo quy định tại

Mẫu số 10 Phụ lục I

Nghị định này.

Trường

hợp công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư thực hiện chuyển

nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản

gắn liền với đất hoặc chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì tổ chức nhận chuyển

nhượng/nhận góp vốn hoặc tổ chức được hình thành sau chia tách, sáp nhập, hợp

nhất được kế thừa kết quả thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của

cơ quan chuyên môn về xây dựng mà không phải thực hiện lại thủ tục này; trừ

trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định tại

khoản 1 Điều 49

Nghị định này

.

Điều

47. Trình tự thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ

quan chuyên môn về xây dựng

Người đề

nghị thẩm định nộp hồ sơ trình thẩm định đến cơ quan chuyên môn về xây dựng

theo quy định về thực hiện thủ tục hành chính tại

khoản 2 Điều

7 Nghị định này

.

Bộ phận

tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ theo

quy định. Hồ sơ trình thẩm định bị từ chối tiếp nhận trong các trường hợp sau:

a) Trình

thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc

người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này

(nội dung xác định theo Tờ trình thẩm định);

b) Không

thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy

định;

c) Hồ sơ

trình thẩm định không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này;

d) Trường

hợp tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì phải có văn bản gửi người đề nghị

thẩm định nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận.

Trong

thời hạn 07 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định, cơ quan chuyên môn

về xây dựng có trách nhiệm:

a) Xem xét,

gửi một lần yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định bằng văn bản đến người đề

nghị thẩm định;

b) Có văn

bản từ chối tiếp nhận thẩm định trong trường hợp xác định nội dung trong hồ sơ

thẩm định khác nội dung nêu tại Tờ trình thẩm định dẫn đến việc từ chối thẩm

định quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.

Trong

quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền tạm dừng thẩm định

(không quá 01 lần) và thông báo đến người đề nghị thẩm định các lỗi, sai sót

về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết luận

thẩm định.

Trong

thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây

dựng theo quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều này, nếu người đề nghị

thẩm định không thực hiện việc bổ sung, khắc phục hồ sơ theo yêu cầu thì cơ

quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định. Người đề nghị thẩm định nhận

lại hồ sơ trình thẩm định tại Bộ phận trả kết quả theo quy định về thực hiện

thủ tục hành chính.

Trong

thời hạn 05 ngày trước khi có thông báo kết quả thẩm định, trường hợp cơ quan

chuyên môn về xây dựng không nhận được kết quả thực hiện thủ tục phòng cháy

chữa cháy theo quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định

này

, cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định. Người đề nghị

thẩm định nhận lại hồ sơ trình thẩm định tại Bộ phận trả kết quả theo quy định

về thực hiện thủ tục hành chính.

Việc

đóng dấu hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và trả kết quả

được thực hiện như sau:

a) Đối với

hồ sơ trình thẩm định được kết luận đủ điều kiện trình tổng hợp, phê duyệt, cơ

quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đóng dấu xác nhận bản vẽ thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Người đề nghị thẩm định nhận kết quả thẩm

định gồm Thông báo kết quả thẩm định và hồ sơ bản vẽ đã được đóng dấu xác nhận

thẩm định;

b) Trường

hợp hồ sơ trình thẩm định được kết luận chưa đủ điều kiện hoặc chỉ đủ điều kiện

sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở, người đề nghị thẩm định nhận kết quả thẩm định gồm Thông báo kết quả

thẩm định và hồ sơ bản vẽ đã trình nộp (không đóng dấu thẩm định);

c) Đối với

trường hợp hồ sơ trình thẩm định được kết luận chỉ đủ điều kiện sau khi chỉnh

sửa, hoàn thiện hồ sơ, người đề nghị thẩm định nộp văn bản đề nghị đóng dấu kèm

hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa, hoàn thiện

đến Bộ phận tiếp nhận theo quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan

chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đóng dấu xác nhận bản vẽ với trường hợp đáp

ứng yêu cầu nêu tại văn bản thông báo kết quả thẩm định;

d) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định trên

các bản vẽ có liên quan của 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở. Mẫu dấu thẩm định theo quy định tại

Mẫu số 12 Phụ lục I

Nghị định này.

Việc lưu

trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện

theo quy định tại

khoản 8 Điều 19 Nghị định này

.

Thời hạn

thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên

môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Không

quá 40 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I;

b) Không

quá 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

c) Không

quá 20 ngày đối với công trình còn lại.

Điều

48. Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Việc phê

duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được thể

hiện tại quyết định phê duyệt, gồm các nội dung chủ yếu như sau:

a) Tên công

trình hoặc từng phần công trình;

b) Tên dự

án;

c) Loại,

cấp công trình;

d) Địa điểm

xây dựng;

đ) Nhà thầu

lập báo cáo khảo sát xây dựng;

e) Nhà thầu

lập thiết kế xây dựng;

g) Đơn vị

thẩm tra thiết kế xây dựng (nếu có);

h) Quy mô,

chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng,

tiết kiệm tài nguyên (nếu có);

i) Thời hạn

sử dụng theo thiết kế của công trình;

k) Giá trị

dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí;

l) Các nội

dung khác.

Mẫu

quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với

các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công

quy định tại

Mẫu số 11 Phụ lục I

Nghị định này.

Trong

trường hợp thực hiện quản lý dự án theo hình thức Ban quản lý dự

án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý dự án

một dự án, Chủ đầu tư được ủy quyền cho Ban quản lý dự án trực

thuộc phê duyệt thiết kế xây dựng.

Người

được giao phê duyệt thiết kế xây dựng đóng dấu, ký xác nhận trực tiếp vào

hồ sơ thiết kế xây dựng được phê duyệt (gồm thuyết minh và bản vẽ thiết kế). Mẫu

dấu phê duyệt thiết kế xây dựng quy định tại

Mẫu

số 12 Phụ lục I

Nghị định này.

Trường

hợp công trình được lập, thẩm định theo bộ phận công trình, chủ đầu tư hoặc

người được ủy quyền phê duyệt các nội dung tại khoản 1 Điều này đối với bộ phận

công trình được thẩm định. Sau khi kết thúc thẩm định toàn bộ bộ phận công

trình, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền phê duyệt thiết kế xây dựng công

trình.

Điều

49. Điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Công trình xây dựng thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan

chuyên môn về xây dựng theo quy định tại

Điều 44 Nghị định này

,

khi điều

chỉnh thiết kế xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thực hiện thẩm định

thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với các trường hợp sau:

a) Điều

chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về giải pháp kết cấu chính như:

điều chỉnh giải pháp xử lý nền đất yếu (trừ công trình theo tuyến điều chỉnh

cục bộ), giải pháp thiết kế móng/ngầm, giải pháp thiết kế phần trên/phần thân

và điều chỉnh giải pháp sử dụng vật liệu cho các loại kết cấu nêu trên;

b) Điều

chỉnh biện pháp tổ chức thi công làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công

trình dẫn đến phải điều chỉnh kết cấu chịu lực của công trình đã được thẩm định

và phê duyệt;

c) Khi điều

chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu

khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại

khoản 2 Điều 23 Nghị định này

.

Việc

thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại

khoản 4 Điều 43 Nghị định này

.

Đối với

thiết kế xây dựng điều chỉnh, bổ sung không thuộc trường hợp quy định tại khoản

1 Điều này, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt.

Việc

điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý

chi phí đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ

trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình điều chỉnh:

a) Các

thành phần hồ sơ quy định tại

khoản 2 Điều 45 Nghị định này

và hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã được thẩm định, phê

duyệt;

b) Báo cáo

tình hình thực tế thi công xây dựng công trình và lý do điều chỉnh của chủ đầu

tư.

Thời hạn

thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh thực hiện

theo quy định tại

khoản 9 Điều 47 Nghị định này

.

Chương

IV

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN

LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Điều

50. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Điều

kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy định tại

các

Điều 91, 92, 93 và Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại

Luật

Kiến trúc năm 2019

và Luật số

62/2020/QH14

.

Các loại quy hoạch sử dụng làm căn cứ để lập dự án đầu tư xây

dựng theo quy định tại

khoản 2 Điều 13

Nghị định này

là cơ sở xem xét cấp giấy phép xây

dựng.

Văn bản

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại

khoản 1

Điều 92 Luật Xây dựng năm 2014

là một trong các loại giấy tờ sau:

a) Quyết

định phê duyệt quy hoạch chi tiết rút gọn và bản vẽ tổng mặt bằng, phương án

kiến trúc công trình trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn đã được phê

duyệt;

b) Quyết

định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng và Bản đồ quy hoạch

tổng mặt bằng sử dụng đất và các bản đồ, bản vẽ kèm theo trong hồ sơ đồ án quy

hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được phê duyệt;

c) Quyết

định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và các bản đồ,

bản vẽ kèm theo trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông

thôn đã được phê duyệt;

d) Văn bản

chấp thuận về vị trí, hướng tuyến và tổng mặt bằng của dự án theo quy định của

pháp luật có liên quan. Việc chấp thuận về vị trí, hướng tuyến và tổng mặt bằng

của dự án thực hiện theo quy định tại

khoản 5 Điều 121 Nghị

định này

;

đ) Quyết

định phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của khu rừng và

các bản đồ, bản vẽ kèm theo Đề án đối với dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,

giải trí trong rừng thực hiện theo phương thức cho thuê môi trường rừng theo

quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Đối

với các công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng

đồng có yêu cầu thẩm tra theo quy định tại

khoản 6 Điều

82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều

1 của Luật số 62/2020/QH14

, báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu

riêng của chủ đầu tư, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công

trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế

xây dựng.

Điều

51. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Thẩm

quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng (sau đây

gọi tắt là thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng) thực hiện theo quy định tại

Điều 103 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 37 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

.

Xác định

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp:

a) Đối với

dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền

cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép xây dựng hoặc phân cấp, ủy

quyền cấp phép xây dựng theo quy định tại

khoản 2 Điều 103 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung

tại khoản 37 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

đối

với công trình nhà ở riêng lẻ và công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có

công trình cấp III, cấp IV nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở

lên; công trình nhà ở riêng lẻ từ cấp II trở lên; công trình xây dựng thuộc dự

án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp III, cấp IV trong các khu công nghiệp,

khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

c) Khi điều

chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của

công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của

công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo;

d) Đối với

công trình được đầu tư xây dựng gắn vào công trình, bộ phận công trình khác,

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xác định theo cấp của công trình đề nghị cấp

giấy phép xây dựng;

đ) Đối với

dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên, thẩm

quyền cấp giấy phép xây dựng xác định theo vị trí xây dựng của từng công trình.

Điều

52. Trình tự, nội dung xem xét cấp giấy phép xây dựng

Trình tự

cấp giấy phép xây dựng:

a) Cơ quan

cấp giấy phép xây dựng thực hiện kiểm tra, đánh giá hồ sơ và cấp

giấy phép xây dựng theo quy trình quy định tại

Điều 102

của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại

khoản 36 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

;

b) Chậm

nhất sau 05 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp

giấy phép xây dựng có văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những

lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng nếu trong hồ sơ có thông tin không

đầy đủ hoặc không thống nhất;

c) Cơ quan

cấp giấy phép xây dựng sử dụng chữ ký điện tử của cơ quan mình hoặc mẫu dấu

theo quy định tại

Mẫu số 12 Phụ lục II

Nghị

định này để đóng dấu xác nhận bản vẽ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng cấp

cho chủ đầu tư.

Cơ quan

cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện cấp giấy phép xây

dựng quy định tại

Điều 50 Nghị định này

. Việc kiểm

tra các nội dung đã được cơ quan, tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, thẩm tra theo

quy định của pháp luật được thực hiện như sau:

a) Đối

chiếu sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại hồ sơ đề nghị

cấp phép xây dựng với thiết kế cơ sở được cơ quan chuyên môn về xây

dựng thẩm định và đóng dấu xác nhận đối với các công trình thuộc

dự án có yêu cầu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan

chuyên môn về xây dựng; kiểm tra việc thực hiện, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong thông báo kết quả thẩm

định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), thiết kế xây dựng

triển khai sau thiết kế cơ sở (nếu có);

b) Kiểm tra sự phù hợp của bản vẽ thiết kế xây dựng tại

hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng với bản vẽ thiết kế xây dựng được

thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối

với các công trình xây dựng thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm duyệt

về phòng cháy, chữa cháy;

c) Kiểm tra

tính đầy đủ, hợp lệ của báo cáo kết quả thẩm tra đối với công trình có yêu cầu

phải thẩm tra thiết kế theo quy định tại Nghị định này.

Điều

53. Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Giấy tờ hợp

pháp về đất đai chứng minh sự phù hợp mục đích sử dụng đất và sở hữu công trình

để cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định này là một trong các loại sau

đây:

Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai

qua các thời kỳ.

Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp

theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.

Giấy

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của

pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở qua các thời kỳ.

Giấy

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật

về xây dựng qua các thời kỳ.

Các loại

giấy tờ đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận gồm: Các

loại giấy tờ quy định tại

Điều 137 của Luật Đất đai năm 2024

;

các loại giấy tờ đủ điều kiện khác để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật

về đất đai.

Giấy tờ

về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục

đích sử dụng đất từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy

định của pháp luật về đất đai, gồm một trong các loại giấy tờ: Quyết định giao

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có) hoặc giấy tờ về trúng đấu

giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Báo cáo

hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng

mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài

sản khác gắn liền với đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra

thực tế sử dụng và xử lý theo quy định tại

Điều 142, Điều 145 Luật

Đất đai năm 2024

.

Giấy tờ

về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoặc danh mục

kiểm kê di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng để thực hiện xây dựng

mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình di tích lịch sử - văn hóa,

danh lam thắng cảnh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp

huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng-ten

và các công trình tương tự khác theo quy định của pháp luật có liên quan tại

khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng đối với loại công

trình này và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Giấy tờ

hợp pháp về đất đai của chủ rừng và hợp đồng cho thuê môi trường rừng giữa chủ

rừng và tổ chức, cá nhân thực hiện dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải

trí theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê

đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có mục đích sử dụng đất chính đối với

trường hợp xây dựng công trình trên đất được sử dụng kết hợp đa mục đích theo

quy định tại

Điều 218 của Luật Đất đai năm 2024

.

Hợp

đồng thuê đất giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng

công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có

thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi

đất dành cho giao thông theo quy định của pháp luật.

Văn bản

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(theo đề nghị của cơ quan cấp giấy phép xây dựng) xác định diện tích các loại

đất đối với trường hợp người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ hợp pháp

về đất đai theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này nhưng trên các

giấy tờ đó không ghi rõ diện tích các loại đất để làm cơ sở cấp giấy phép xây

dựng.

Trường

hợp chủ đầu tư thuê đất hoặc thuê công trình, bộ phận công trình của chủ sử

dụng đất, chủ sở hữu công trình để đầu tư xây dựng thì ngoài một trong các giấy

tờ nêu trên, người đề nghị cấp giấy phép xây dựng bổ sung hợp đồng hợp pháp về

việc thuê đất hoặc thuê công trình, bộ phận công trình tương ứng.

Các giấy

tờ hợp pháp khác theo quy định pháp luật về đất đai.

Điều

54. Quy định chung về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Nguyên

tắc thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại

Điều 7 Nghị định này

.

Các văn

bản, giấy tờ, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng

là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp

lý theo quy định.

Bản vẽ

thiết kế xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phải

tuân thủ quy định về quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng theo

Điều 37 Nghị định này

.

Khi nộp

hồ sơ dưới dạng bản sao điện tử, chủ đầu tư chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ

thành phần tương ứng theo quy định tại

Điều 55, Điều 56,

Điều 57, Điều 58,

Điều 59 và Điều 60 Nghị định

này

.

Điều

55. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

Hồ sơ đề

nghị cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại

Điều

95 Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

62/2020/QH14

, cụ thể như sau:

Đối với

công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề

nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Mẫu số

01 Phụ lục II

Nghị định này;

b) Một

trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy

định tại

Điều 53 Nghị định này

;

c) Quyết

định phê duyệt dự án; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan

chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu

xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây

dựng theo quy định tại khoản 54

Điều 43 Nghị định này

;

kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về

phòng cháy, chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế đề nghị cấp giấy phép xây

dựng; kết quả thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (đối với trường hợp

không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan

chuyên môn về xây dựng);

d) 02 bộ

bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế -

kỹ thuật) được phê duyệt hoặc đóng dấu xác nhận theo quy định của pháp luật về

xây dựng, gồm: bản vẽ tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công

trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ

yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải

pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ

tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án.

Đối với

công trình xây dựng theo tuyến:

a) Đơn đề

nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Mẫu

số 01 Phụ lục II

Nghị định này;

b) Một

trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy định

tại

Điều 53 Nghị định này

; hoặc văn bản chấp thuận của cơ

quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến hoặc Quyết định thu

hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất

đai;

c) Tài liệu

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

d) 02 bộ

bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế -

kỹ thuật) được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, gồm: sơ đồ vị

trí tuyến công trình; bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình;

bản vẽ các mặt cắt dọc và mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình; bản vẽ

mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công

trình; bản vẽ mặt bằng đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công

trình, dự án.

Đối với

công trình tín ngưỡng, tôn giáo:

a) Hồ sơ đề

nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo gồm các tài liệu như quy định

tại khoản 1 Điều này và văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô

công trình của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh;

b) Hồ sơ đề

nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng gồm các tài liệu như quy

định tại

khoản 1, khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 58 Nghị định

này

và ý kiến của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh (trường hợp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo có quy

định); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng đối với các công

trình tín ngưỡng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;

c) Đối

với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo

thuộc dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam

thắng cảnh, ngoài các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b khoản này, phải bổ

sung văn bản về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản

lý nhà nước về văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Công

trình tượng đài, tranh hoành tráng:

Hồ sơ đề

nghị cấp giấy phép xây dựng gồm các tài liệu như quy định tại khoản 1 Điều này

và văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan

quản lý nhà nước về văn hóa.

Đối với

công trình quảng cáo:

Thực hiện

theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Đối với

công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:

Hồ sơ đề

nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ

chức quốc tế và cơ quan nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được thực hiện theo quy

định tương ứng tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này và các điều khoản quy định của

Hiệp định hoặc thoả thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

Điều

56. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Đối với

công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề

nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Mẫu

số 01 Phụ lục II

Nghị định này;

b) Một

trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy

định tại

Điều 51 Nghị định này

;

c) Tài liệu

theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 55 Nghị định này

;

d) 02 bộ

bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế -

kỹ thuật) được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với

giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

điểm

d khoản 1 Điều 55 Nghị định này

.

Đối với

công trình xây dựng theo tuyến:

a) Đơn đề

nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Mẫu

số 01 Phụ lục II

Nghị định này;

b) Một

trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy

định tại

Điều 53 Nghị định này

; hoặc văn bản chấp thuận

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến; quyết định thu

hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn

hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Tài liệu

theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 55 Nghị định này

;

d) 02 bộ

bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế -

kỹ thuật) được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với

giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được phê duyệt theo quy định tại

điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định này

.

Điều 57. Hồ

sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho toàn bộ công trình thuộc dự án, nhóm công

trình thuộc dự án

Đơn đề nghị cấp giấy phép

xây dựng theo quy định tại

Mẫu số 01 Phụ lục II

Nghị định này.

Một trong các loại giấy

tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Điều 53 Nghị định này

của nhóm công trình hoặc toàn bộ dự án.

Tài liệu theo quy định

tại

điểm c khoản 1 Điều 55 Nghị định này

.

02 bộ bản vẽ thiết kế xây

dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt

theo quy định của pháp luật về xây dựng của từng công trình trong nhóm công

trình hoặc toàn bộ công trình thuộc dự án đã được phê duyệt, gồm:

a) Hồ sơ thiết kế xây dựng

theo quy định tại

điểm d khoản 1 Điều 55 Nghị định này

đối

với công trình không theo tuyến;

b) Hồ sơ thiết kế xây dựng

theo quy định tại

điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định này

đối

với công trình xây dựng theo tuyến.

Điều 58. Hồ

sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Đơn đề nghị cấp giấy phép

xây dựng theo quy định tại

Mẫu số 01 Phụ lục II

Nghị định này.

Một trong các loại giấy

tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Điều 53 Nghị định này

.

Hồ sơ thiết kế xây dựng:

a) Đối với nhà ở riêng lẻ

của hộ gia đình, cá nhân: 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo; kết quả

thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về phòng

cháy, chữa cháy; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp

pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm: bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất

kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt

cắt chính của công trình; bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ

đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát

nước, cấp điện; bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề (đối với

công trình xây dựng có công trình liền kề);

b) Đối với nhà ở riêng lẻ

của tổ chức: 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu lập

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây

dựng kèm theo kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của

pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế

xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm: bản vẽ mặt

bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; bản vẽ mặt bằng

các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; bản vẽ mặt bằng móng và

mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công

trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; bản cam kết bảo đảm an toàn đối với

công trình liền kề (đối với công trình xây dựng có công trình liền kề).

Căn cứ điều kiện thực tế

tại địa phương và khoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mẫu bản vẽ

thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng theo

quy định tại

điểm b khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014

.

Điều 59. Hồ

sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công

trình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình thực hiện theo quy

định tại

Điều 96 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi,

bổ sung tại

khoản 35 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

, cụ

thể như sau:

Đơn đề nghị cấp giấy phép

sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo

Mẫu

số 01 Phụ lục II

Nghị định này.

Một trong các loại giấy

tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Điều 53 Nghị định này

.

Bản vẽ hiện trạng của các

bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có

tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải

tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công

trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

Hồ sơ thiết kế sửa chữa,

cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy định tại

Điều

55 hoặc Điều 58 Nghị định này

.

Đối với các công trình di

tích lịch sử - văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn

bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản

lý nhà nước về văn hóa.

Điều 60. Hồ

sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình thực hiện theo quy

định tại

Điều 97 của Luật Xây dựng năm 2014

, cụ thể như

sau:

Đơn đề nghị cấp giấy phép

di dời công trình theo

Mẫu số 01 Phụ lục II

Nghị định này.

Các tài liệu theo quy

định tại

khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 97 của Luật

Xây dựng năm 2014

.

Điều 61.

Giấy phép xây dựng có thời hạn

Căn cứ

quy định tại

Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung tại

khoản

33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

và trên

cơ sở kế hoạch thực hiện

quy hoạch xây dựng

, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể về quy mô, chiều cao đối với công trình xây

dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn

tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở

riêng lẻ quy định tại

Điều 55, Điều 58 và Điều 59 Nghị định này

.

Riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có

thời hạn”.

Điều 62.

Điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng

Việc điều chỉnh, gia hạn

giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại

Điều 98, Điều

99 của Luật Xây dựng năm 2014

. Chủ đầu tư không phải thực hiện điều chỉnh

giấy phép xây dựng trong trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng nhưng không

làm thay đổi các nội dung quy định tại

khoản 1 Điều 98 của Luật

Xây dựng năm 2014

.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh

giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh

giấy phép xây dựng theo

Mẫu số 02 Phụ lục II

Nghị định này;

b) Bản chính giấy phép xây

dựng kèm theo hồ sơ bản vẽ đã được cấp kèm theo giấy phép xây dựng;

c) 02 bộ bản vẽ thiết kế xây

dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở

được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định

tại

Điều 55, Điều 56,

Điều 57, Điều 58,

Điều 59 Nghị định này

;

d) Báo cáo kết quả thẩm định

và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ

đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng,

chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường; kèm theo các hồ sơ theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 55 Nghị định này

tương ứng với phần điều

chỉnh thiết kế;

đ) Một trong các loại giấy

tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Điều 53 Nghị định này

đối với trường hợp việc điều chỉnh thiết

kế có thay đổi về diện tích sử dụng đất hoặc chức năng sử dụng đất của công

trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Hồ sơ đề nghị gia hạn

giấy phép xây dựng, gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy

phép xây dựng theo

Mẫu số 02 Phụ lục II

Nghị

định này;

b) Bản chính giấy phép xây

dựng đã được cấp.

Giấy phép xây dựng điều

chỉnh, gia hạn được ghi trực tiếp trên bản chính giấy phép xây dựng đã cấp hoặc

cấp dưới dạng bản phụ lục bổ sung kèm theo giấy phép xây dựng đã cấp theo mẫu

tương ứng tại Phụ lục II Nghị định này.

Trường hợp công trình đã

được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc

toàn bộ dự án hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

hoặc chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì tổ chức nhận chuyển nhượng/nhận góp vốn

hoặc tổ chức được hình thành sau chia tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa

giấy phép xây dựng và không phải thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Điều 63.

Cấp lại giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng được

cấp lại trong trường hợp được quy định tại

Điều 100 của Luật

Xây dựng năm 2014

.

Đơn đề nghị cấp lại

giấy phép xây dựng, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại theo

Mẫu số 02 Phụ lục II

Nghị định này.

Điều 64.

Thu hồi, hủy, giấy phép xây dựng công trình

Giấy phép xây dựng bị thu

hồi trong các trường hợp quy định tại

khoản 1 Điều 101 của Luật

Xây dựng năm 2014

.

Trình tự thu hồi, hủy

giấy phép xây dựng:

a) Trong thời hạn 10 ngày,

kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, văn bản kiểm tra của cơ quan quản lý

nhà nước về xây dựng xác định giấy phép xây dựng thuộc trường hợp quy định tại

khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng ban hành

quyết định thu hồi giấy phép xây dựng;

b) Cơ quan có thẩm quyền thu

hồi giấy phép xây dựng có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi giấy phép xây dựng

cho tổ chức/cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của

mình; đồng thời gửi thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để

công bố công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày

ban hành quyết định;

c) Tổ chức, cá nhân bị thu

hồi giấy phép xây dựng phải nộp lại bản gốc giấy phép xây dựng cho cơ quan ra

quyết định thu hồi giấy phép xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận

được quyết định thu hồi;

d) Trường hợp tổ chức, cá

nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng không nộp lại giấy phép xây dựng theo quy

định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ban hành quyết định hủy giấy phép xây dựng

theo quy định tại

khoản 2 Điều 101 của Luật Xây dựng năm 2014

và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng.

Quyết định hủy giấy phép xây dựng phải được đăng tải trên trang thông tin điện

tử của cơ quan thu hồi giấy phép xây dựng và tích hợp trên trang thông tin điện

tử của Sở Xây dựng địa phương.

Tổ chức, cá nhân bị thu

hồi giấy phép xây dựng được đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại

Nghị định này sau khi đã nộp lại hoặc hủy giấy phép xây dựng và hoàn thành các

trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 65.

Các trường hợp miễn giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật viễn

thông thụ động

Công trình hạ tầng kỹ thuật

viễn thông thụ động được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại

điểm đ khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ

sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

, gồm:

Công trình cột ăng ten

thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với

quy

hoạch xây dựng

hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà

nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp

thuận về hướng tuyến.

Công trình cột ăng ten

không cồng kềnh theo quy định của pháp luật về viễn thông được xây dựng tại khu

vực đô thị phù hợp với

quy hoạch xây dựng

hạ tầng kỹ

thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến.

Điều 66.

Công khai giấy phép xây dựng

Cơ quan cấp giấy phép xây

dựng có trách nhiệm công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp

trên trang thông tin điện tử của mình.

Chủ đầu tư có trách nhiệm

công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp tại địa điểm thi công xây

dựng trong suốt quá trình thi công xây dựng để tổ chức, cá nhân theo dõi và

giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 67.

Quản lý trật tự xây dựng

Việc quản lý trật tự xây

dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây

dựng công trình cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử

dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm.

Nội dung

về quản lý trật tự xây dựng:

a) Đối với công trình được

cấp giấy phép xây dựng: Việc quản lý trật tự xây dựng theo các nội dung của giấy

phép xây dựng đã được cấp và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Đối với công trình được

miễn giấy phép xây dựng, nội dung quản lý trật tự xây dựng gồm: kiểm tra sự đáp

ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn

giấy phép xây dựng theo quy định tại

điểm g khoản 2 Điều 89 của

Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

;

sự tuân thủ của việc xây dựng với quy hoạch được sử dụng làm cơ sở lập dự án và

quy định của pháp luật có liên quan; kiểm tra sự phù hợp của việc xây dựng

với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế đã được thẩm định đối với

trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Khi phát hiện vi phạm, cơ

quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng phải yêu cầu dừng thi công, xử lý

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng

theo quy định.

Chương

V

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI

NƯỚC NGOÀI

Mục 1. XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ

Điều 68.

Quản lý đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước

Công trình bí mật nhà

nước được xác định theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và

pháp luật có liên quan.

Việc tổ chức thực hiện dự

án đầu tư xây dựng từ chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa

công trình của dự án vào khai thác, sử dụng được thực hiện theo quy định của

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về đầu tư xây dựng và được quy

định cụ thể trong quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư.

Các cơ quan, tổ chức, cá

nhân liên quan thực hiện việc quản lý hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên

quan trong quá trình đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước tuân thủ theo

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 69.

Quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp

Việc quản lý đầu tư xây

dựng công trình xây dựng khẩn cấp quy định tại

điểm a khoản 1

Điều 130 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1

của Luật số 62/2020/QH14

được quy định cụ thể như sau:

Người đứng đầu cơ quan

trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định việc xây

dựng công trình khẩn cấp thuộc phạm vi quản lý bằng lệnh xây dựng công trình

khẩn cấp.

Lệnh xây dựng công trình

khẩn cấp được thể hiện bằng văn bản gồm các nội dung: mục đích xây dựng, địa

điểm xây dựng, người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình, thời

gian xây dựng công trình, dự kiến chi phí và nguồn lực thực hiện và các yêu cầu

cần thiết khác có liên quan.

Người được giao quản lý,

thực hiện xây dựng công trình được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt

động đầu tư xây dựng, bao gồm: giao tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng

lực, kinh nghiệm thực hiện ngay các công việc khảo sát, thiết kế, thẩm

tra thiết kế xây dựng khi có yêu cầu, thi công xây dựng và các công việc

cần thiết khác phục vụ xây dựng công trình khẩn cấp; quyết định về

trình tự thực hiện khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng; quyết định về việc

giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu

của lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Đối với công trình thuộc

phạm vi áp dụng của pháp luật về đấu thầu, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày

người quản lý xây dựng công trình khẩn cấp giao tổ chức, cá nhân thực hiện các

công việc tại khoản 3 Điều này, các bên hoàn thiện các thủ tục sau:

a) Trình, phê duyệt kết quả

chỉ định thầu; công khai kết quả chỉ định thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc

gia;

b) Ký kết hợp đồng với nhà

thầu được chỉ định thầu với các nội dung sau: yêu cầu về phạm vi, nội dung công

việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá

trị tương ứng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây

dựng.

Sau khi

kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, người được giao xây dựng công

trình khẩn cấp có trách nhiệm tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công

trình, bao gồm: lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; các tài liệu khảo sát xây

dựng (nếu có); thiết kế điển hình hoặc thiết kế bản vẽ thi công; nhật ký thi

công xây dựng công trình, các hình ảnh ghi nhận quá trình thi công xây dựng

công trình; các biên bản nghiệm thu; kết quả thí nghiệm, quan trắc, đo đạc (nếu

có); hồ sơ quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho

công trình xây dựng; bản vẽ hoàn công; phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc

phục (nếu có) sau khi đưa công trình xây dựng vào sử dụng; biên bản nghiệm thu

hoàn thành công trình xây dựng giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các cơ quan quản lý

nhà nước có liên quan; các căn cứ, cơ sở để xác định khối lượng công việc hoàn

thành và các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác có liên quan hoạt động đầu tư xây

dựng công trình khẩn cấp.

Đối với công trình xây

dựng khẩn cấp sử dụng vốn đầu tư công, việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn

đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về

quản lý, thanh toán, quyết toán đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Mục 2. THỰC

HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI NƯỚC NGOÀI

Điều 70.

Nguyên tắc quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài

Việc lập, thẩm định,

quyết định chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn đầu tư công tại

nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc

chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài

của các dự án còn lại thực hiện theo quy định của pháp luật về

đầu tư.

Việc quyết định đầu

tư dự án thực hiện theo pháp luật về đầu tư công đối với dự án sử

dụng vốn đầu tư công, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đối với dự án của

doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước.

Hoạt động xây dựng của cơ

quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện

theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam ở nước ngoài và các quy định của pháp luật có liên quan.

Việc triển khai dự án

đầu tư xây dựng sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết

định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư phải tuân thủ điều ước quốc tế

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế

giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài, quy định pháp luật của quốc gia nơi

đầu tư xây dựng công trình và các quy định cụ thể như sau:

a) Việc lập, thẩm định

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn

đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thực hiện theo quy định

tại

Điều 71 Nghị định này

;

b) Việc lập, thẩm định,

phê duyệt các bước thiết kế xây dựng triển khai sau khi quyết định

đầu tư dự án do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với pháp

luật của quốc gia nơi đầu tư xây dựng công trình và điều kiện triển khai

dự án;

c) Các nội dung về quy

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; quy hoạch xây dựng; yêu cầu về điều kiện tự

nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa, môi trường; trách nhiệm mua bảo hiểm bắt

buộc; giấy phép xây dựng; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; hợp đồng xây

dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu,

bàn giao công trình và các nội dung, yêu cầu đặc thù khác được ưu tiên áp

dụng theo quy định pháp luật của quốc gia nơi đầu tư xây dựng công trình, trừ

trường hợp điều ước quốc tế hay thỏa thuận quốc tế có quy định

khác;

d) Ưu tiên áp dụng quy

định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của quốc gia nơi xây dựng

công trình khi xác định tổng mức đầu tư công trình, dự toán xây dựng công

trình.

Việc quyết toán vốn đầu

tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công ở nước ngoài thực

hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về quản lý, thanh toán, quyết

toán dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài sử dụng vốn đầu tư công và quy định

của pháp luật có liên quan.

Điều 71.

Lập, thẩm tra, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Chủ đầu tư lập Báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

đầu tư xây dựng hoặc tài liệu tương đương theo quy định của pháp luật

nước sở tại (sau đây gọi chung là Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng), trình cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư

thẩm định để người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt dự án,

quyết định đầu tư xây dựng.

Nội dung Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm thiết kế cơ sở hoặc thiết kế

xây dựng khác được lập theo thông lệ quốc tế phù hợp với bước lập

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Thuyết minh Báo cáo nghiên

cứu khả thi phải thể hiện được các nội dung chủ yếu sau:

a) Sự cần thiết và chủ

trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng;

b) Phân tích các điều kiện

tự nhiên, lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy

mô và hình thức đầu tư xây dựng dự án;

c) Sự phù hợp với

quy hoạch xây dựng

hoặc quy hoạch khác theo quy

định của pháp luật nước sở tại;

d) Dự kiến tiến độ thực hiện

dự án;

đ) Xác định tổng mức đầu tư,

cơ cấu nguồn vốn;

e) Giải pháp tổ chức thực

hiện dự án, xác định chủ đầu tư, phân tích lựa chọn hình thức quản lý, thực

hiện dự án, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội;

g) Các nội dung khác theo

đặc thù của từng dự án và quy định của pháp luật nước sở tại.

Chủ đầu tư có trách nhiệm

thuê tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng có đủ năng lực để thẩm tra Báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; kiểm tra, đánh giá đối với Báo cáo

kết quả thẩm tra do tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng thực hiện trước

khi gửi đến cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư để thực hiện

thẩm định.

Trên cơ sở Báo cáo kết

quả thẩm tra, cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư thẩm định Báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và xin ý kiến phối hợp của cơ quan

chuyên môn về xây dựng trong trường hợp cần thiết. Thẩm quyền của cơ quan

chuyên môn về xây dựng được xin ý kiến phối hợp là thẩm quyền thẩm

định đối với dự án có quy mô tương đương theo quy định tại Nghị định

này.

Nội dung thẩm định

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm:

a) Sự tuân thủ các quy

định pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;

b) Sự phù hợp của Báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng với chủ trương đầu tư được cấp

có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận;

c) Kiểm tra Báo cáo kết

quả thẩm tra về sự phù hợp của thiết kế xây dựng phục vụ lập Báo

cáo nghiên cứu khả thi với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch khác theo

quy định của pháp luật nước sở tại, việc bảo đảm an toàn xây dựng, an

toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định pháp

luật có liên quan;

d) Yếu tố đảm bảo tính

khả thi của dự án bao gồm lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng, quy mô đầu

tư xây dựng dự án, xác định chủ đầu tư, hình thức tổ chức quản lý thực hiện

dự án;

đ) Yếu tố đảm bảo tính

hiệu quả của dự án bao gồm xác định tổng mức đầu tư xây dựng, khả năng

huy động vốn theo tiến độ, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã

hội;

e) Các nội dung khác theo

yêu cầu của người quyết định đầu tư (nếu có).

Điều 72. Tổ

chức nghiệm thu công trình xây dựng

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm

quản lý chất lượng công trình, tự quyết định việc nghiệm thu công trình

xây dựng và thanh lý hợp đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng tại nước

ngoài. Chủ đầu tư lập Báo cáo hoàn thành công trình gửi người quyết

định đầu tư để theo dõi và quản lý.

Chương

VI

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Mục 1. ĐIỀU

KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN

Điều 73.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt

động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là

công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt

động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề

độc lập quy định tại

khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm

2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

.

Các hoạt động tư vấn liên

quan đến kiến trúc, phòng cháy chữa cháy thực hiện theo quy định của pháp luật về

kiến trúc và phòng cháy chữa cháy.

Cá nhân

người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép năng

lực hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây

dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng hoặc ở nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ tư

vấn xây dựng tại Việt Nam thì văn bằng đào tạo, giấy phép năng lực hành nghề

phải được hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch tiếng Việt được công chứng, chứng

thực theo quy định của pháp luật Việt Nam để được công nhận hành nghề. Trường

hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải

chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành

nghề theo quy định tại

Điều 77 Nghị định

này

.

Các chức danh, cá nhân

quy định tại

khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được

sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

không yêu cầu

phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định này khi thực hiện các

hoạt động xây dựng sau:

a) Thiết kế, thẩm tra thiết

kế sơ bộ được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng;

b) Thiết kế, thẩm tra thiết

kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;

c) Thiết kế, thẩm tra thiết

kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp

đặt cửa và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của

công trình; trám, vá vết nứt mặt đường; giám sát thi công nội thất công trình;

d) Các hoạt động xây dựng

đối với nhà ở riêng lẻ quy định tại

điểm b khoản 7 Điều 79 Luật

Xây dựng năm 2014

; công viên cây xanh; công trình chiếu sáng công cộng;

đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông; dự án chỉ có các công trình nêu tại

điểm này.

Cá nhân không có chứng

chỉ hành nghề chỉ được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp

với chuyên ngành đào tạo, phù hợp với quy định của

Bộ

luật Lao động

và không được đảm nhận chức danh theo quy định phải có chứng

chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề cấp

mới có hiệu lực 10 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước

ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động

hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 10 năm.

Trường hợp cấp lại chứng chỉ

hành nghề theo quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 75

thì ghi

thời hạn theo chứng chỉ hành nghề được cấp trước đó.

Chứng chỉ hành nghề có

quy cách và nội dung chủ yếu theo

Mẫu số 05 Phụ lục

IV

Nghị định này.

Chứng chỉ hành nghề được

quản lý thông qua số chứng chỉ hành nghề, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với

nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:

a) Nhóm thứ nhất: Có 03 ký

tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại

Phụ

lục IX

Nghị định này;

b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng

chỉ hành nghề.

Cấp công trình khi xét

cấp chứng chỉ hành nghề và phạm vi hoạt động được xác định theo quy định của

pháp luật về phân cấp công trình. Riêng đối với việc xét cấp chứng chỉ hành

nghề và phạm vi hoạt động của lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình, cấp công

trình được xác định ưu tiên theo tiêu chí về quy mô kết cấu công trình tại phân

cấp công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định.

Bộ Xây

dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề; quản lý cấp

mã số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành

nghề trên trang thông tin điện tử.

Điều 74.

Lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề và phạm vi hoạt động

Cá nhân phải có đủ điều

kiện năng lực theo quy định của Nghị định này khi đảm nhận các chức danh hoặc

hành nghề độc lập các lĩnh vực sau:

a) Khảo sát xây dựng gồm:

Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình;

b)

Thiết

kế quy hoạch xây dựng

;

c) Thiết kế xây dựng gồm:

Thiết kế kiến trúc công trình (thực hiện theo quy định của

Luật Kiến trúc

); thiết kế xây dựng công trình;

thiết kế cơ – điện công trình;

d) Giám sát thi công xây

dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt

thiết bị công trình;

đ) Định giá xây dựng;

e) Quản lý dự án đầu tư xây

dựng.

Phạm vi hoạt động của

chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại

Phụ lục

VII

Nghị định này.

Điều 75.

Cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề được

cấp cho cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cấp mới chứng chỉ hành

nghề bao gồm các trường hợp: lần đầu được cấp chứng chỉ; điều chỉnh hạng chứng

chỉ; chứng chỉ hết thời hạn hiệu lực hoặc đề nghị cấp lại đối với chứng chỉ còn

thời hạn hiệu lực không thuộc điểm b khoản 1 Điều này;

b) Cấp lại chứng chỉ hành

nghề bao gồm các trường hợp: chứng chỉ hành nghề còn thời hạn hiệu lực nhưng bị

mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin hoặc điều chỉnh, bổ sung thông tin cá

nhân hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Cấp chuyển đổi chứng chỉ

hành nghề đối với cá nhân thuộc trường hợp quy định tại

khoản 2

Điều 73 Nghị định này

;

d) Trường hợp nước sở tại

không có hệ thống cấp giấy phép năng lực hành nghề, cá nhân người nước ngoài

thực hiện thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a khoản 1

Điều này;

đ) Cá nhân người nước ngoài

đã được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nếu

tiếp tục hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì được thực hiện cấp chuyển đổi

chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này sau khi được gia

hạn giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú.

Chứng chỉ hành nghề của

cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cá nhân không còn đáp ứng

điều kiện theo quy định tại

khoản 1 Điều 79 Nghị định này

;

b) Giả mạo giấy tờ, kê khai

không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc

cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

d) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai

lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

đ) Chứng chỉ hành nghề bị

ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

e) Chứng chỉ hành nghề được

cấp không đúng thẩm quyền;

g) Chứng chỉ hành nghề được

cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định;

h) Có sai phạm và bị cơ quan

chức năng kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân đã bị thu hồi

chứng chỉ hành nghề được đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ

tục quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 76 Nghị định này

sau

thời hạn:

a) 12 tháng kể từ ngày có

quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp theo quy định tại

các điểm b, c và d khoản 2 Điều này;

b) Theo thời hạn tại quyết

định xử phạt vi phạm hành chính tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề hoặc

đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều

này.

Trường hợp chứng chỉ hành

nghề có lĩnh vực không bị thu hồi theo quy định tại các điểm e, h khoản 2 Điều

này thì được cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với các lĩnh vực không bị thu hồi

trên chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đó, khi cá nhân có yêu cầu theo

trình tự, thủ tục quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 76 Nghị định

này

.

Cá nhân đã bị thu hồi

chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này được

cấp lại chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại

điểm

b khoản 2 Điều 76 Nghị định này

.

Điều 76.

Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề

Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ

đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các

khoản 1,

2, 3 Điều 88 Nghị định này

tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành

nghề bằng một trong các hình thức quy định tại

khoản 2 Điều 7

Nghị định này

.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

hợp lệ theo quy định tại

Điều 88 Nghị định này

, cơ quan có

thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề trong

thời hạn:

a) 10 ngày đối với trường

hợp cấp mới theo quy định tại các

điểm a, d khoản 1 Điều 75

Nghị định này

kể từ ngày có kết quả sát hạch đạt yêu cầu;

b) 05 ngày làm việc đối với

trường hợp cấp lại theo quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 75

Nghị định này

;

c)

25 ngày đối với trường hợp cấp chuyển đổi theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định này

.

Năng lực hành nghề hoạt

động xây dựng của cá nhân được đánh giá theo tiêu chí đáp ứng các điều kiện

chung và điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của Nghị định này.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ hành nghề quyết định việc cấp chứng chỉ hành nghề sau khi có kết quả

đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với hồ sơ đề nghị cấp

mới, cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề. Thời gian thông báo kết quả đánh giá

hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề quy định tại

khoản 3

Điều 89 Nghị định này

.

Trường hợp hồ sơ không

đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải

thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Đối với

trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề:

a)

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra của

cơ quan có thẩm quyền, trong đó có kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc

khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng

chỉ hành nghề quy định tại

khoản 2 Điều 75

Nghị định này

,

cơ quan có thẩm quyền thu hồi

chứng chỉ hành nghề ban hành quyết định thu hồi và tuyên hủy chứng chỉ hành

nghề; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ

chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi;

b) Cơ quan có thẩm quyền thu

hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ hành

nghề cho cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình;

tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày

làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định;

c) Cá nhân bị thu hồi chứng

chỉ hành nghề phải nộp lại bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan ra quyết

định thu hồi trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định

thu hồi.

Điều 77.

Thẩm quyền sát hạch, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề

Thẩm

quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề:

a)

Phân cấp thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chứng chỉ hành nghề hạng I theo quy

định tại

khoản 3 Điều 149 của Luật Xây dựng năm 2014

cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

được phân cấp tiếp cho Sở Xây dựng địa phương thực hiện công tác này theo quy

định của

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

;

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ

hành nghề hạng II, hạng III và hạng I khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân

cấp;

c) Tổ chức xã hội – nghề

nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại

Điều 92 Nghị định này

có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ

hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của hội viên

của mình đã được kết nạp trước thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tối

thiểu 03 tháng.

Thẩm quyền thu hồi chứng

chỉ hành nghề:

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do

mình cấp;

b)

Trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định mà cơ quan

có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng

trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện việc cấp lại

chứng chỉ hành nghề do mình cấp trước đó.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ hành nghề thực hiện hoặc giao đơn vị trực thuộc (bao gồm đơn vị sự

nghiệp công lập trực thuộc) thực hiện việc sát hạch cho các cá nhân đề nghị cấp

chứng chỉ hành nghề.

Điều 78.

Quyền, nghĩa vụ của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Cá nhân đề nghị cấp chứng

chỉ hành nghề có các quyền sau:

a) Được yêu cầu cung cấp

thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề;

b) Được hành nghề hoạt động

xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung ghi trên chứng chỉ hành nghề;

c) Khiếu nại, tố cáo các

hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân đề nghị cấp chứng

chỉ hành nghề có các nghĩa vụ sau:

a) Khai báo trung thực hồ sơ

đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định này; chịu trách

nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trong hồ sơ; cung cấp thông tin khi

cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

b) Hành nghề đúng với nội

dung ghi trên chứng chỉ hành nghề, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây

dựng và pháp luật khác có liên quan;

c) Không được cho người khác

thuê, mượn, sử dụng chứng chỉ hành nghề;

d) Không được tẩy xóa, sửa

chữa chứng chỉ hành nghề;

đ) Tuân thủ đạo đức nghề

nghiệp;

e) Xuất trình chứng chỉ hành

nghề và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm

quyền yêu cầu.

Điều 79.

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề

Cá nhân được cấp chứng chỉ

hành nghề khi đáp ứng các điều kiện chung như sau:

Có đủ năng lực hành vi

dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao

động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước

ngoài.

Có trình độ chuyên môn

phù hợp theo quy định tại

Phụ lục VI

Nghị định này,

thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng

chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I: Có trình độ đại

học thuộc chuyên ngành hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp, có thời gian kinh

nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

từ 07 năm trở lên;

b) Hạng II: Có trình độ đại

học thuộc chuyên ngành hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp, có thời gian kinh

nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

từ 04 năm trở lên;

c) Hạng III: Có chuyên ngành

hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc

phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với

cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao

đẳng.

Có kinh nghiệm nghề

nghiệp phù hợp với hạng và lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong vòng

10 năm gần nhất tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp

sử dụng kinh nghiệm nghề nghiệp phù hợp nhưng quá 10 năm thì được đề nghị cấp

chứng chỉ hành nghề thấp hơn 01 hạng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định

tại

Điều 77 Nghị định này

.

Có kết quả sát hạch đạt

yêu cầu phù hợp với hạng và lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong

trường hợp cấp mới chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các

điểm

a, d khoản 1 Điều 75 Nghị định này

.

Thời gian kinh nghiệm

tham gia công việc phù hợp quy định tại khoản 2 Điều này được tính từ thời điểm

cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thể hiện tại đơn đề nghị cấp/chuyển đổi

chứng chỉ hành nghề hoặc hợp đồng lao động hoặc xác nhận của bên sử dụng lao

động hoặc bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ tương tự.

Điều 80.

Điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây

dựng

Cá nhân được xét cấp chứng

chỉ hành nghề khảo sát xây dựng khi đáp ứng điều kiện chung quy định tại

Điều 79 Nghị định này

và điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp

tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng I:

a) Đối với khảo sát địa

hình: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B hoặc 01 công trình từ cấp I trở

lên hoặc 02 công trình cấp II;

b) Đối với khảo sát địa

chất: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.

Hạng II:

a) Đối với khảo sát địa

hình: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc

02 công trình cấp III;

b) Đối với khảo sát địa

chất: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.

Hạng III: Đã tham gia

khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ

nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.

Điều 81.

Điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy

hoạch xây dựng

Cá nhân được xét cấp chứng

chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng khi đáp ứng điều kiện chung quy định

tại

Điều 79 Nghị định này

và điều kiện kinh nghiệm nghề

nghiệp tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng I: Đã làm chủ nhiệm

hoặc chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn 01 đồ án quy

hoạch xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch

xây dựng (trong đó có 01 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc quy

hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu) đã được

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Hạng II: Đã làm chủ nhiệm

hoặc chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn 01 đồ án quy

hoạch xây dựng đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy

hoạch xây dựng đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Hạng III: Đã tham gia lập

thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn 01 đồ án quy hoạch xây dựng

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt

hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Điều 82.

Điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây

dựng

Cá nhân được xét cấp chứng

chỉ hành nghề thiết kế xây dựng khi đáp ứng điều kiện chung quy định tại

Điều 79 Nghị định này

và điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp

tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng I: Đã làm chủ nhiệm

hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội

dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02

công trình cấp II.

Hạng II: Đã làm chủ nhiệm

hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội

dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình

cấp III.

Hạng III: Đã tham gia

thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp

chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.

Điều 83.

Điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi

công xây dựng

Cá nhân được xét cấp chứng

chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi đáp ứng điều kiện chung quy định

tại

Điều 79 Nghị định này

và điều kiện kinh nghiệm nghề

nghiệp tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng I: Đã phụ trách lĩnh

vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên

ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế

xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình

từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.

Hạng II: Đã phụ trách

lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên

ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế

xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình

cấp II hoặc 02 công trình cấp III.

Hạng III: Đã tham gia

lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên

ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế

xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình

từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.

Điều 84.

Nội dung công việc và điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ

hành nghề định giá xây dựng

Nội dung các công việc về

quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm:

a) Lập, thẩm tra tổng mức

đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;

b) Xác định chỉ tiêu suất

vốn đầu tư; định mức xây dựng; giá xây dựng công trình; chỉ số giá xây dựng;

c) Đo bóc khối lượng;

d) Xác định, thẩm tra dự

toán xây dựng;

đ) Xác định giá gói thầu;

giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

e) Kiểm soát chi phí xây

dựng công trình;

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh

toán; lập, thẩm tra hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng; quy đổi vốn đầu tư

công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử

dụng.

Cá nhân được xét cấp

chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng khi đáp ứng điều kiện chung quy định tại

Điều 79 Nghị định này

và điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp

tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I: Đã phụ trách lĩnh

vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực

hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án

nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B hoặc 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công

trình cấp II;

b) Hạng II: Đã phụ trách

lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu

vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự

án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp

III;

c) Hạng III: Đã tham gia một

trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên

hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.

Điều 85.

Điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

đầu tư xây dựng

Cá nhân được xét cấp chứng

chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng khi đáp ứng điều kiện chung quy

định tại

Điều 79 Nghị định này

và điều kiện kinh nghiệm

nghề nghiệp tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề như sau:

Hạng I: Đã làm giám đốc

quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.

Hạng II: Đã làm giám đốc

quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.

Hạng III: Đã tham gia

quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.

Điều 86.

Điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được hành nghề chỉ huy trưởng công trường

Cá nhân đảm nhận chức danh

chỉ huy trưởng công trường phải có chuyên môn phù hợp tại mục 7

Phụ lục VI

Nghị định này và đáp ứng các điều kiện

tương ứng với các hạng như sau:

Hạng I: Có trình độ đại

học; có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 07 năm trở lên; đã

làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề 01 công trình

từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.

Hạng II: Có trình độ đại

học; có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 04 năm trở lên; đã

làm chỉ huy trưởng công trường phần việc thuộc nội dung hành nghề 01 công trình

cấp II hoặc 02 công trình cấp III.

Hạng III: Có thời gian

kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có

trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng; đã

tham gia thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung hành nghề 01 công trình từ

cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.

Điều 87.

Điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng

Cá nhân đảm nhận chức danh

chủ trì kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, thời hạn sử dụng

của bộ phận công trình, công trình xây dựng; chủ trì kiểm định để xác định

nguyên nhân sự cố công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương đương

với cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng phù hợp với nội dung kiểm

định.

Điều 88. Hồ

sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ đề nghị cấp mới

chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các

điểm a, d khoản 1

Điều 75 Nghị định này

, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề theo

Mẫu số 01 Phụ lục IV

Nghị định

này là bản gốc trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính;

tệp tin chụp từ bản gốc trong trường hợp nộp trực tuyến;

b) Tệp tin ảnh màu cỡ 4x6 cm

có nền màu trắng chân dung của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được chụp

trong thời gian không quá 06 tháng;

c) Văn bằng do cơ sở đào tạo

hợp pháp cấp phù hợp với lĩnh vực, hạng chứng chỉ hành nghề đề nghị cấp; trường

hợp trên văn bằng không ghi hoặc ghi không rõ chuyên ngành đào tạo thì phải nộp

kèm bảng điểm hoặc phụ lục văn bằng để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá (đối với

văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, trường hợp cá nhân là người nước

ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải là bản được hợp pháp hóa lãnh

sự và bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của

pháp luật Việt Nam; các trường hợp còn lại văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài

cấp phải được hệ thống giáo dục Việt Nam công nhận);

d) Chứng chỉ hành nghề (nếu

có) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đó phù hợp với thời gian và phạm vi

chứng minh kinh nghiệm;

đ) Các quyết định phân công

công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại

diện hợp pháp của chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội

dung xác nhận về các công việc mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai

hoặc văn bản của các cơ quan chuyên môn về xây dựng có nội dung liên quan đến

kinh nghiệm của cá nhân kê khai; hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu các

công việc thực hiện đã kê khai đối với trường hợp cá nhân hành nghề độc lập;

e) Giấy tờ về cư trú hoặc

giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam

định cư ở nước ngoài;

g) Các tài liệu quy định tại

các điểm c, d, đ, e khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin bản

sao điện tử được chứng thực theo quy định;

h) Trường hợp cá nhân bảo

lưu quyền dự thi sát hạch theo quy định tại khoản 8

Điều 89

Nghị định này

, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gồm đơn, ảnh theo quy

định tại các điểm a, b khoản này và thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị

cấp chứng chỉ hành nghề trước đó.

Hồ sơ đề nghị cấp lại

chứng chỉ hành nghề theo quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 75

Nghị định này

, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề theo

Mẫu số 01 Phụ lục IV

Nghị định

này là bản gốc trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính;

tệp tin chụp từ bản gốc trong trường hợp nộp trực tuyến;

b) Tệp tin ảnh màu cỡ 4x6 cm

có nền màu trắng chân dung của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được chụp

trong thời gian không quá 06 tháng;

c) Bản gốc chứng chỉ hành

nghề đề nghị cấp lại. Trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề hoặc đã bị cơ quan

có thẩm quyền thu hồi theo quy định tại

khoản 4 Điều 75 Nghị

định này

thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.

Hồ sơ đề nghị cấp chuyển

đổi chứng chỉ hành nghề quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 75

Nghị định này

, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chuyển

đổi chứng chỉ hành nghề theo

Mẫu số 02 Phụ lục IV

Nghị định này là bản gốc trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ

bưu chính; tệp tin chụp từ bản gốc trong trường hợp nộp trực tuyến;

b) Tệp tin ảnh màu cỡ 4x6 cm

có nền màu trắng chân dung của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được chụp

trong thời gian không quá 06 tháng;

c) Văn bằng, giấy phép năng

lực hành nghề do cơ sở đào tạo nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp đã

được hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch tiếng Việt được công chứng, chứng thực

theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Giấy tờ về cư trú hoặc

giấy phép lao động tại Việt Nam;

đ) Các tài liệu quy định tại

các điểm c, d khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin bản sao điện

tử được chứng thực theo quy định.

Cá nhân thực hiện nộp lệ

phí theo quy định tại Tiểu mục 21.3 Mục III Bảng B

Phụ lục số 01

của

Luật Phí và Lệ phí năm 2015

khi nộp hồ sơ đề

nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Điều 89.

Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ hành nghề quyết định hình thức sát hạch trực tiếp hoặc trực

tuyến; ban hành quy chế sát hạch, bảo đảm các yêu cầu quản lý, yêu cầu về hạ

tầng kỹ thuật, phần mềm sát hạch.

Việc sát hạch được tiến

hành định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu thực tế tại các địa điểm sát

hạch, do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quyết định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ hành nghề thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành

nghề đủ/không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề trước ngày cuối

cùng của tháng tiếp theo đối với hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nộp

trước ngày 15 của tháng hoặc trước ngày 15 của tháng kế tiếp đối với các trường

hợp còn lại.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ hành nghề thông báo thời gian, địa điểm sát hạch, danh sách cá nhân

đủ điều kiện dự thi sát hạch trước 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi

sát hạch.

Yêu cầu về phần mềm sát

hạch và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sát hạch trực tuyến:

a) Cơ sở tổ chức sát hạch

trực tuyến phải bảo đảm yêu cầu về đường truyền internet và thiết bị kết nối,

máy tính, thiết bị đầu cuối có cấu hình phù hợp để cài đặt, vận hành hệ thống

phần mềm sát hạch trực tuyến; có không gian lắp đặt các trang thiết bị phục vụ

giám sát thí sinh sát hạch trực tuyến;

b) Có giải pháp bảo đảm an

toàn thông tin, lưu trữ dữ liệu điện tử và bảo mật thông tin cá nhân theo quy

định khi tổ chức sát hạch trực tuyến;

c) Phần mềm sát hạch có

khả năng dừng bài thi khi phát hiện ra vi phạm trong quá trình sát hạch;

trường hợp thí sinh giải trình được do nguyên nhân khách quan, cán bộ

quản lý thi lập biên bản ghi nhận lý do khách quan và cho phép thực hiện thi

lại;

d) Phần mềm có cơ chế

đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng bảo mật thông tin trước, trong và sau

khi thực hiện sát hạch; bảo đảm khả năng phục vụ sát hạch trực tuyến

thông suốt trong quá trình sát hạch.

Cá nhân được bảo lưu

quyền dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề trong 12 tháng kể từ ngày có

thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

theo quy định khoản 3 Điều này (bao gồm trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng sát

hạch không đạt yêu cầu).

Bộ Xây dựng ban hành bộ

câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Phần mềm sát hạch do cơ quan chuyên

môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng chuyển giao, sử dụng thống nhất trong

phạm vi toàn quốc.

Điều 90. Tổ

chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

Cơ quan có thẩm quyền tổ

chức sát hạch có trách nhiệm bố trí địa điểm tổ chức sát hạch trực tiếp đáp ứng

điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như

sau:

a) Địa điểm tổ chức sát hạch

phải có khu vực thực hiện sát hạch và khu vực chờ, hướng dẫn sát hạch;

b) Khu vực thực hiện sát

hạch có diện tích đủ để bố trí tối thiểu 10 bộ bàn ghế và 10 máy tính để thực

hiện sát hạch;

c) Hệ thống thiết bị phục vụ

sát hạch phải được kết nối mạng, bảo đảm hoạt động đồng bộ, ổn định, không bị

gián đoạn trong suốt quá trình thực hiện sát hạch;

d) Hệ thống xác nhận định

danh và hệ thống camera có độ phân giải đảm bảo quan sát được khu vực thực hiện

sát hạch và có khả năng lưu trữ dữ liệu trong thời gian tối thiểu 30 ngày, kể

từ ngày tổ chức sát hạch.

Cá nhân thực hiện nộp chi

phí khi dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng

chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Xây

dựng.

Nội dung sát hạch cấp

chứng chỉ hành nghề bao gồm kiến thức pháp luật (pháp luật chung và pháp luật

về xây dựng theo từng lĩnh vực) và kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn.

Đề thi sát hạch cấp chứng

chỉ hành nghề bao gồm 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kiến

thức, kinh nghiệm chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát

hạch là 30 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 20

điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 10 điểm. Cá nhân có kết quả

sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 7 điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở

lên thì sát hạch đạt yêu cầu.

Quản lý sát hạch trực

tuyến:

a) Việc theo dõi quá trình

sát hạch được thực hiện thông qua camera của thiết bị tham dự sát hạch, phần

mềm sát hạch và hệ thống thiết bị, màn hình giám sát tại cơ sở tổ chức sát

hạch;

b) Cán bộ quản lý thi có

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính phù hợp của thiết bị, khu vực

thi của người tham dự trước khi sát hạch.

Điều 91.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề

Người đứng đầu cơ quan

có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quyết định thành lập hội đồng xét cấp

chứng chỉ hành nghề (sau đây gọi tắt là hội đồng) để đánh giá năng lực hoạt

động xây dựng phục vụ xét cấp chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp đề nghị

cấp mới, cấp chuyển đổi. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở kết quả tổng

hợp hồ sơ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề do đơn vị trực thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề

được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ.

Thành phần hội đồng do Ủy

ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng thành lập bao gồm:

a) Chủ tịch hội đồng là người

đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

b) Ủy viên thường trực là

công chức, viên chức của cơ quan này;

c) Các ủy viên tham gia hội

đồng là những công chức, viên chức và các chuyên gia có chuyên ngành phù hợp

với lĩnh vực đề nghị cấp mới, cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề;

d) Thư ký hội đồng là công

chức, viên chức của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

Thành phần hội đồng do tổ

chức xã hội - nghề nghiệp thành lập bao gồm:

a) Chủ tịch hội đồng là

người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức xã hội - nghề

nghiệp;

b) Ủy viên thường trực là

thành viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

c) Các ủy viên tham gia hội

đồng là thành viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các chuyên gia có chuyên

môn phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp mới, cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề;

d) Thư ký hội đồng là thành

viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Hội đồng hoạt động theo

chế độ kiêm nhiệm, theo quy chế do Chủ tịch hội đồng quyết định ban hành.

Quy chế hoạt động của Hội

đồng bao gồm các nội dung về nguyên tắc làm việc; cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn,

trách nhiệm của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng; quy trình đánh giá năng

lực hoạt động xây dựng của cá nhân; kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Điều 92.

Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các yêu

cầu sau:

a) Có lĩnh vực hoạt động

liên quan đến hoạt động xây dựng, có phạm vi hoạt động trên cả nước ghi trong

quyết định thành lập hội;

b) Đã được cơ quan nhà nước

có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội;

c) Đáp ứng các nội dung quy

định tại

khoản 1 Điều 90 Nghị định này

trong trường hợp tổ

chức sát hạch trực tiếp;

khoản 5 Điều 89 và khoản 5 Điều 90

Nghị định này

trong trường hợp tổ chức sát hạch trực tuyến.

Hồ sơ đề

nghị công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành

nghề:

a) Đơn đề nghị công nhận

theo

Mẫu số 01 Phụ lục V

Nghị định này là bản

gốc trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính; tệp tin

chụp từ bản gốc trong trường hợp nộp trực tuyến;

b) Bản sao có chứng thực

hoặc tệp tin bản sao điện tử được chứng thực theo quy định văn bản cho phép

thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

quyền;

c) Danh mục điều kiện cơ sở

vật chất phục vụ sát hạch; danh sách dự kiến thành viên Hội đồng xét cấp chứng

chỉ hành nghề bao gồm thông tin về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề

nghiệp. Tài liệu này là bản gốc trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thông qua

dịch vụ bưu chính; tệp tin bản sao điện tử được chứng thực theo quy định trong

trường hợp nộp trực tuyến.

Trình

tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp

chứng chỉ hành nghề:

a) Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này bằng một trong các

hình thức quy định tại

khoản 2 Điều 7 Nghị định này

tới Bộ

Xây dựng để được công nhận;

b)

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét,

kiểm tra cơ sở vật chất, nội dung kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều này và

ban hành Quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp

chứng chỉ hành nghề hoặc hoặc thông báo không đủ/chưa đủ điều kiện cấp chứng

chỉ hành nghề. Quyết định công nhận được gửi cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp

và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày

làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định.

Điều 93.

Đình chỉ và thu hồi Quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều

kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Đình chỉ quyết định công

nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề trong

thời hạn tương ứng với các trường hợp sau:

a) 06 tháng khi cấp chứng

chỉ hành nghề cho cá nhân không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy

định;

b) 12 tháng khi cấp chứng

chỉ hành nghề các lĩnh vực hoạt động xây dựng không thuộc phạm vi được công

nhận.

Thu hồi quyết định công

nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khi

thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Không còn đáp ứng được

một trong các điều kiện theo quy định tại

khoản 1 Điều 92 Nghị

định này

;

b) Cấp chứng chỉ hành nghề

không đúng đối tượng;

c) Không giải trình và khắc

phục vi phạm trong các trường hợp bị đình chỉ theo quy định tại khoản 4 Điều

này.

Bộ Xây dựng thực hiện

việc đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định tổ chức

xã hội - nghề nghiệp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản

2 Điều này. Việc xem xét, quyết định đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận tổ

chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có đủ căn cứ đình chỉ, thu hồi. Quyết định

đình chỉ, thu hồi được gửi cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đăng tải trên

trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp bị đình chỉ quyết định công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm giải trình vi

phạm và thông báo kết quả khắc phục bằng văn bản đến Bộ Xây dựng để tổ chức

kiểm tra kết quả khắc phục trước khi cấp lại quyết định công nhận đủ điều kiện

cấp chứng chỉ hành nghề.

Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp đã bị thu hồi quyết định công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này được đề nghị công nhận sau 24

tháng khi có giải trình bằng văn bản, các biện pháp khắc phục và kết quả khắc

phục.

Bộ Xây dựng tổ chức kiểm

tra kết quả khắc phục trước khi cấp lại quyết định công nhận tổ chức xã hội đủ

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Trình tự, thủ tục cấp lại Quyết định công

nhận Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề được

thực hiện theo quy định tại

khoản 3 Điều 92 Nghị định này

.

Mục 2. ĐIỀU

KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC

Điều 94.

Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Tổ chức phải có đủ điều

kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này khi tham gia hoạt động xây dựng

các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng;

b) Lập

thiết

kế quy hoạch xây dựng

;

c) Thiết kế, thẩm tra thiết

kế xây dựng;

d) Tư vấn quản lý dự án đầu

tư xây dựng;

đ) Thi công xây dựng công

trình;

e) Tư vấn giám sát thi công

xây dựng công trình;

g) Kiểm định xây dựng;

h) Quản lý chi phí đầu tư

xây dựng.

Tổ chức khi tham gia hoạt

động xây dựng các lĩnh vực quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1

Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là

chứng chỉ năng lực), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Các lĩnh

vực, phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định tại

Phụ lục VIII

Nghị định này.

Tổ chức không yêu cầu

phải có chứng chỉ năng lực theo quy định của Nghị định này khi tham gia các

công việc sau:

a) Thiết kế, thẩm tra thiết

kế sơ bộ được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng;

b) Thực hiện các dịch vụ

kiến trúc theo pháp luật về kiến trúc;

c) Thực hiện nhiệm vụ quản

lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng khu vực (trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy

định tại

khoản 4 Điều 25 Nghị định này

); Ban Quản lý dự

án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại

Điều 26 Nghị định

này

; Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định tại

Điều 27 Nghị định này

;

d) Tư vấn thiết kế, tư vấn

thẩm định, tư vấn giám sát, thi công về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật về

phòng cháy, chữa cháy;

đ) Thiết kế, thẩm tra thiết

kế, tư vấn giám sát, thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong

công trình;

e) Thiết kế, thẩm tra thiết

kế, tư vấn giám sát, thi công công tác lắp đặt thiết bị công nghệ; hoàn thiện

công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa; các công việc tương tự

khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình; tư vấn giám sát, thi

công nội thất công trình;

g) Tham gia hoạt động xây

dựng đối với nhà ở riêng lẻ quy định tại

điểm b khoản 7 Điều

79 của Luật Xây dựng năm 2014

; công viên cây xanh, công trình chiếu sáng

công cộng; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông; dự án chỉ có các công

trình nêu tại điểm này;

h) Thực hiện các hoạt động

xây dựng của tổ chức nước ngoài theo giấy phép hoạt động xây dựng quy định tại

khoản 2 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014

.

Chủ đầu tư khi lựa chọn

tổ chức theo quy định của pháp luật về đấu thầu để tham gia các hoạt động xây

dựng thì tổ chức được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1,

khoản 2 Điều này và có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng với yêu cầu cụ thể của gói

thầu.

Tổ chức tham gia hoạt

động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh nghiệp, chi nhánh của

doanh nghiệp theo quy định của

Luật Doanh

nghiệp

hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập

theo quy định của pháp luật, có ngành nghề phù hợp và đáp ứng các yêu cầu cụ

thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này.

Chứng chỉ năng lực có

hiệu lực 10 năm hoặc theo thời hạn ghi trên văn bản về thành lập tổ chức do cơ

quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam nhưng không quá 10

năm khi cấp mới. Trường hợp cấp lại thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp

trước đó.

Chứng chỉ năng lực có quy

cách và nội dung chủ yếu theo

Mẫu số 06 Phụ lục IV

Nghị định này.

Chứng chỉ năng lực được

quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, các nhóm được

nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau:

a) Nhóm thứ nhất: có tối đa

03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại

Phụ

lục IX

Nghị định này;

b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng

chỉ năng lực.

Bộ Xây

dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực; quản lý cấp mã

số chứng chỉ năng lực; công khai danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ trên

trang thông tin điện tử của mình; tổ chức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng

lực trực tuyến.

Điều 95.

Cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực được

cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Cấp mới chứng chỉ năng

lực (bao gồm các trường hợp: lần đầu được cấp chứng chỉ; bổ sung lĩnh vực hoạt

động xây dựng chưa có trong chứng chỉ; điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

chứng chỉ hết thời hạn hiệu lực);

b) Cấp lại khi chứng chỉ

năng lực do chứng chỉ năng lực cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư

hỏng hoặc ghi sai thông tin hoặc điều chỉnh, bổ sung thông tin tổ chức (trừ các

nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc cấp lại khi các lĩnh vực

không thuộc trường hợp bị thu hồi trên chứng chỉ đã được cấp trước đó.

Chứng chỉ năng lực bị thu

hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức được cấp chứng

chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;

b) Không còn đáp ứng đủ điều

kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực được cấp chứng chỉ theo quy

định;

c) Giả mạo giấy tờ trong hồ

sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;

d) Cho tổ chức, cá nhân khác

sử dụng chứng chỉ năng lực;

đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai

lệch nội dung chứng chỉ năng lực;

e) Chứng chỉ năng lực được

cấp không đúng thẩm quyền;

g) Chứng chỉ năng lực bị ghi

sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;

h) Chứng chỉ năng lực được

cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định;

i) Khi cơ quan có thẩm quyền

kiến nghị thu hồi chứng chỉ năng lực.

Tổ chức chỉ được đề nghị

cấp chứng chỉ năng lực sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ

năng lực đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ năng lực theo quy định tại

các điểm c, d và đ khoản 2 Điều này; sau thời hạn thu hồi theo quyết định xử

phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ năng lực theo

quy định tại điểm i khoản 2 Điều này. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực

như trường hợp cấp chứng chỉ năng lực quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Tổ chức đã bị thu hồi chứng

chỉ năng lực thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này được cấp lại

chứng chỉ năng lực theo trình tự, thủ tục quy định tại

khoản 2

Điều 100 Nghị định này

.

Điều 96.

Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đối với

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I

Phân cấp thẩm quyền cấp

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I theo quy định tại

khoản

4 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại

điểm a khoản 53 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

cho Ủy ban nhân dân dân cấp

tỉnh đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn thuộc phạm vi quản lý của

mình. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp tiếp cho Sở Xây dựng địa phương

thực hiện công tác này theo quy định của

Luật

Tổ chức chính quyền địa phương

.

Đối với chứng chỉ năng

lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

a) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ

năng lực cho tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn thuộc phạm vi quản lý của

mình;

b) Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp được công nhận theo quy định tại

Điều 111 Nghị định này

cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức là hội viên, thành viên được kết nạp trước

thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tối thiểu 03 tháng.

Cơ quan

có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ

năng lực do mình cấp.

Trường hợp chứng chỉ năng

lực được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ

năng lực không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu

hồi chứng chỉ năng lực.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ năng lực quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện việc cấp lại chứng

chỉ năng lực đối với chứng chỉ do mình cấp trước đó.

Điều 97.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Người đứng đầu cơ quan có

thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thành lập hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực

hoạt động xây dựng để đánh giá năng lực phục vụ xét cấp chứng chỉ năng lực đối

với trường hợp đề nghị cấp mới. Việc đánh giá thực hiện trên cơ sở đề xuất đánh

giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng

lực do đơn vị trực thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực được giao

nhiệm vụ giải quyết hồ sơ.

Cơ cấu và số lượng thành

viên hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực do người đứng đầu cơ quan có thẩm

quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định.

Thành phần Hội đồng xét

cấp chứng chỉ năng lực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng thành lập bao

gồm:

a) Chủ tịch hội đồng là

người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ năng lực;

b) Ủy viên thường trực, thư

ký Hội đồng là công chức, viên chức của cơ quan này;

c) Các ủy viên tham gia hội

đồng là các công chức, viên chức của cơ quan này, các chuyên gia có trình độ

chuyên môn phù hợp với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp cần

thiết.

Thành phần hội đồng xét

cấp chứng chỉ năng lực do tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập bao gồm:

a) Chủ tịch hội đồng là

người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức xã hội - nghề

nghiệp;

b) Ủy viên thường trực, Thư

ký Hội đồng là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

c) Các ủy viên tham gia hội

đồng là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp có chuyên môn phù hợp với

lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực, các chuyên gia có trình độ chuyên môn phù

hợp với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp cần thiết.

Hội đồng hoạt động theo

chế độ kiêm nhiệm, theo Quy chế do Chủ tịch hội đồng quyết định ban hành.

Quy chế hoạt động của Hội

đồng bao gồm các nội dung về nguyên tắc làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn, trách

nhiệm của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng; quy định của Hội đồng về việc

đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức; kinh phí hoạt động của Hội

đồng.

Điều 98.

Điều kiện chung để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả

đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực.

Năng lực hoạt động xây

dựng của tổ chức được đánh giá theo kinh nghiệm thực hiện công việc của tổ chức

và năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân thuộc tổ chức theo quy định tại

Nghị định này.

Điều kiện về kinh nghiệm

thực hiện công việc của tổ chức như sau:

a) Kinh nghiệm của tổ chức

được xác định là phù hợp khi công việc thực hiện theo nội dung kê khai đáp ứng

các điều kiện: thuộc ngành, nghề kinh doanh của tổ chức đã được cấp; đã được

nghiệm thu theo quy định; được thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động, hạng

năng lực và trong thời hạn hiệu lực của chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường

hợp kinh nghiệm của tổ chức được thực hiện trong thời gian không yêu cầu chứng

chỉ năng lực thì phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của tổ chức đã được

cấp và không quá 10 năm tính từ thời điểm ký biên bản nghiệm thu hoàn thành đến

thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Ngành, nghề kinh doanh của tổ

chức được xác định là phù hợp khi có lĩnh vực hoạt động đề nghị cấp chứng chỉ

năng lực;

b) Trường hợp tổ chức chỉ

thực hiện hoạt động xây dựng đối với các công việc xây dựng chuyên biệt thì

được đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với công việc xây

dựng chuyên biệt thuộc công trình xây dựng đó;

c) Trường hợp tổ chức được

chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì được kế thừa nhân sự, kinh nghiệm nêu trong

thỏa thuận chia tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật về doanh

nghiệp;

d) Tổ chức đề nghị cấp chứng

chỉ năng lực hạng III thì không yêu cầu chứng minh kinh nghiệm thực hiện công

việc.

Điều kiện về nhân sự của

tổ chức như sau:

a) Tổ chức được xác định có

đủ điều kiện về nhân sự khi có các cá nhân là người lao động thuộc tổ chức theo

quy định của pháp luật về lao động đáp ứng yêu cầu năng lực hoạt động xây dựng

đối với loại hình đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

b) Mỗi cá nhân thuộc tổ chức

được đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề khi

đáp ứng được điều kiện năng lực tương ứng theo quy định.

Yêu cầu đối với cá nhân

phải có chứng chỉ hành nghề hoặc cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng

thuộc tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo lĩnh vực hoặc loại hình được

quy định cụ thể như sau:

a) Đối với tổ chức khảo sát

xây dựng: cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có chứng

chỉ hành nghề lĩnh vực khảo sát xây dựng theo quy định tại Mục 1

Phụ lục VII

Nghị định này, phù hợp với hạng đề nghị

cấp chứng chỉ của tổ chức. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề đối với

một lĩnh vực khảo sát xây dựng thì chỉ xét cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh

vực khảo sát xây dựng đó;

b)

Đối với tổ chức lập thiết kế quy hoạch xây dựng: cá nhân đảm nhận chức danh chủ

nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng, giao thông, điện,

cấp - thoát nước của đồ án quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề tương

ứng theo quy định tại Mục 2

Phụ lục

VII

Nghị

định này, phù hợp với hạng đề nghị cấp

chứng chỉ của tổ chức;

c) Đối với tổ chức thiết kế,

thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng - nhà công nghiệp: cá nhân đảm

nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế

xây dựng các bộ môn kiến trúc, kết cấu công trình, cơ - điện công trình, cấp -

thoát nước công trình của thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề thiết

kế xây dựng công trình bao gồm: thiết kế kiến trúc theo quy định của pháp luật

về Kiến trúc; thiết kế kết cấu công trình, thiết kế cơ - điện công trình (Hệ

thống: điện; cấp - thoát nước công trình; thông gió - cấp thoát nhiệt) theo quy

định tại Mục 3

Phụ lục VII

Nghị định này, phù hợp

với công việc đảm nhận và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức. Trường hợp

các cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì đối với một hoặc một số bộ môn của thiết

kế xây dựng công trình thì chỉ xét cấp chứng chỉ năng lực đối với nội dung

thiết kế xây dựng của bộ môn đó;

d) Đối với tổ chức thiết kế,

thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến

khoáng sản; dầu khí; năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc

chuyên ngành điện): cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ

trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các bộ môn kết cấu công trình, cơ -

điện công trình, cấp - thoát nước công trình của thiết kế xây dựng phải có

chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình bao gồm: thiết kế kết cấu công

trình, thiết kế cơ - điện công trình (hệ thống: điện; cấp - thoát nước công

trình; thông gió - cấp thoát nhiệt) theo quy định tại Mục 3

Phụ lục VII

Nghị định này, phù hợp với công việc đảm

nhận và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức. Trường hợp các cá nhân đảm nhận

chức danh chủ trì đối với một hoặc một số bộ môn của thiết kế xây dựng công

trình thì chỉ xét cấp chứng chỉ năng lực đối với nội dung thiết kế xây dựng của

bộ môn đó;

đ) Đối với tổ chức thiết kế,

thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông: cá nhân đảm nhận chức danh

chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng phải

có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ; đường

sắt; cầu - hầm; đường thủy nội địa - hàng hải) theo quy định tại Mục 3

Phụ lục VII

Nghị định này, phù hợp với loại công

trình và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức;

e) Đối với tổ chức thiết kế,

thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: cá

nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra

thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình nông

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) theo quy định tại Mục 3

Phụ lục VII

Nghị định này, phù hợp với loại công

trình và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức;

g) Đối với tổ chức thiết kế,

thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: cá nhân đảm nhận chức

danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp

nước - thoát nước; xử lý chất thải rắn), thiết kế xây dựng công trình (kết cấu

công trình) theo quy định tại Mục 3

Phụ lục VII

Nghị định này, phù hợp với loại công trình và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ

chức;

h) Đối với tổ chức thiết kế,

thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền, móng, kết cấu

công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình;...):

cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm

tra thiết kế xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng phù hợp với

nội dung công việc chuyên biệt và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức;

i) Đối với tổ chức tư vấn

quản lý dự án: cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng

chỉ hành nghề quản lý dự án theo quy định tại Mục 6

Phụ

lục VII

Nghị định này, phù hợp với hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức;

cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám

sát thi công xây dựng, định giá xây dựng phù hợp với nhóm dự án, cấp công

trình, công việc đảm nhận và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức;

k) Đối với tổ chức thi công

xây dựng công trình bao gồm thi công công tác xây dựng và công tác lắp đặt

thiết bị công trình: cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng phải đáp ứng

điều kiện theo quy định tại

Điều 86 Nghị định này

. Trường

hợp tổ chức kê khai cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng có chứng chỉ hành

nghề đối với một lĩnh vực giám sát thi công xây dựng (giám sát công tác xây

dựng hoặc giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình) hoặc chỉ có kinh

nghiệm chỉ huy trưởng đối với công tác xây dựng hoặc công tác lắp đặt thiết bị

công trình thì được xét cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực thi công xây

dựng tương ứng;

l) Đối với tổ chức giám sát

thi công xây dựng bao gồm giám sát công tác xây dựng và giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình: cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng, giám sát

viên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với lĩnh

vực và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức. Trường hợp cá nhân chỉ có chứng

chỉ hành nghề đối với một lĩnh vực giám sát thi công xây dựng (giám sát công

tác xây dựng hoặc giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình) thì chỉ được

xét cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng tương

ứng.

Cá nhân tham gia thực

hiện công việc thuộc tổ chức là người lao động thuộc tổ chức theo quy định của

pháp luật về lao động, được xác định là đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoặc

loại hình đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khi có trình độ chuyên môn được đào

tạo tương ứng theo quy định tại

Phụ lục VI

Nghị

định này phù hợp với công việc đảm nhận. Riêng trường hợp cá nhân phụ trách thi

công phải có trình độ chuyên môn được đào tạo tương ứng với trình độ chuyên môn

được đào tạo của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây

dựng.

Cấp công trình khi đánh

giá kinh nghiệm và xác định phạm vi hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực

hoạt động xây dựng của tổ chức được xác định theo quy định của pháp luật về

phân cấp công trình xây dựng. Riêng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết

kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng công trình dân dụng,

công nghiệp, cấp công trình được xác định theo tiêu chí về quy mô kết cấu của

quy định về phân cấp công trình.

Điều 99. Hồ

sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp mới

chứng chỉ năng lực bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ

năng lực theo

Mẫu số 03 Phụ lục IV

Nghị định

này;

b) Quyết định thành lập tổ

chức trong trường hợp có quyết định thành lập;

c) Quyết định công nhận

phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức còn thời hạn hoặc thỏa thuận

theo pháp luật Dân sự về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ

khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận

(đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa chất công trình);

d) Chứng từ hoặc hợp đồng

thuê, mua máy, thiết bị kê khai trong đơn (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng

chỉ năng lực khảo sát xây dựng, thi công xây dựng công trình);

đ) Tài liệu chứng minh về

quyền sử dụng phần mềm có bản quyền để tính toán thiết kế kết cấu, địa kỹ thuật

công trình (đối với tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng I);

e) Kê khai mã số chứng chỉ

hành nghề trong đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực đối với cá nhân đảm nhận các

chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề. Đối với cá nhân đảm nhận chức

danh chỉ huy trưởng thì thay thế bằng văn bằng được đào tạo phù hợp với công

việc đảm nhận tương ứng với quy định tại Mục 07

Phụ

lục VI

Nghị định này, kèm theo bản kê khai theo

Mẫu

số 04 Phụ lục IV

Nghị định này; văn bằng được đào tạo của các cá nhân tham

gia thực hiện công việc; Hợp đồng lao động và giấy tờ liên quan đến bảo hiểm xã

hội của cá nhân đảm nhận các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề

thuộc tổ chức;

g) Chứng chỉ năng lực đã

được cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

h) Hợp đồng và Biên bản

nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai hoặc thông báo kết quả

thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với tổ chức khảo sát xây

dựng, lập

thiết kế quy hoạch xây dựng

, thiết

kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây

dựng hạng I, hạng II;

i) Hợp đồng và Biên bản

nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình

xây dựng hoặc bộ phận công trình (trong trường hợp thi công công tác

xây dựng chuyên biệt) đã thực hiện theo nội dung kê khai hoặc thông báo

kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối

với tổ chức thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng

I, hạng II; quyết định phê duyệt dự án hoặc giấy phép xây dựng công trình có

thông tin về nhóm dự án; loại, cấp công trình; quy mô kết cấu, công suất, vị

trí xây dựng của hạng mục công trình, công trình xây dựng hoặc bộ phận

công trình được kê khai;

k) Tài liệu liên quan đến

nội dung về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất của tổ chức (đối với trường hợp tổ

chức được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật về doanh

nghiệp).

Hồ sơ đề nghị cấp lại

chứng chỉ năng lực bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ

năng lực theo

Mẫu số 03 Phụ lục IV

Nghị định

này;

b) Bản gốc chứng chỉ năng

lực đã được cấp trong trường hợp chứng chỉ năng lực ghi sai thông tin hoặc điều

chỉnh, bổ sung thông tin tổ chức;

c) Tài liệu liên quan đến

nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong trường hợp đề nghị điều chỉnh, bổ

sung thông tin tổ chức;

d) Bản cam kết của tổ chức

về tính chính xác của nguyên nhân và thời điểm bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ

trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực do bị mất hoặc hư hỏng.

Các tài liệu kèm theo Đơn

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này phải là bản sao có chứng thực

hoặc bản sao điện tử được chứng thực theo quy định.

Tổ chức thực hiện nộp lệ

phí theo quy định tại Tiểu mục 21.2 Mục III Bảng B

Phụ lục số 01

của

Luật Phí và Lệ phí năm 2015

khi nộp hồ sơ đề

nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Điều

100. Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đối với trường hợp cấp

chứng chỉ năng lực:

a) Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ

đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại

Điều 99 Nghị

định này

đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực theo quy định về

thực hiện thủ tục hành chính tại

khoản 2 Điều 7 Nghị định này

;

b)

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực

có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp

cấp mới chứng chỉ năng lực; trong thời hạn 10 ngày đối với trường hợp cấp lại

chứng chỉ năng lực. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có

thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ

chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận

được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Đối với trường hợp thu

hồi chứng chỉ năng lực:

a)

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra,

trong đó, có kiến nghị thu hồi chứng chỉ năng lực hoặc khi phát hiện hoặc có

căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực quy định

tại

khoản 2 Điều 95 Nghị định này

,

cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực ban

hành quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực; trường hợp không thu hồi thì phải

có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi;

b) Cơ quan có thẩm quyền thu

hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực

cho tổ chức bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng

thời tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05

ngày, kể từ ngày ban hành quyết định;

c) Tổ chức bị thu hồi chứng

chỉ năng lực phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho cơ quan ra quyết định

thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu

hồi;

d) Trường hợp tổ chức bị thu

hồi chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực không đáp ứng điều kiện năng lực theo

quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 95 Nghị định này

, cơ quan

có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực quyết định cấp lại chứng chỉ đối với

các lĩnh vực còn lại trên chứng chỉ đã được cấp trước đó trong thời gian 05

ngày kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị cấp lại và chứng chỉ năng lực bị thu hồi;

đ) Trường hợp thu hồi chứng

chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan có

thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ năng lực

trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được chứng chỉ năng lực bị thu hồi;

e) Trường hợp tổ chức bị thu

hồi chứng chỉ năng lực không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm

quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ năng lực, gửi cho tổ chức bị

tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng

thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Điều

101. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực

Tổ chức đề nghị cấp chứng

chỉ năng lực có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu được cung cấp

thông tin về việc cấp chứng chỉ năng lực;

b) Được hoạt động xây dựng

trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực;

c) Khiếu nại, tố cáo các

hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp và sử dụng chứng chỉ năng

lực.

Tổ chức đề nghị cấp chứng

chỉ năng lực có các nghĩa vụ sau đây:

a) Khai báo trung thực hồ sơ

đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật

về sự chính xác, hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ do mình cung cấp khi đề

nghị cấp chứng chỉ; cung cấp thông tin khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; nộp

lệ phí theo quy định;

b) Hoạt động đúng với lĩnh

vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ năng lực được cấp, tuân thủ các quy

định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

c) Duy trì, đảm bảo điều

kiện năng lực hoạt động của tổ chức theo chứng chỉ năng lực được cấp;

d) Không được tẩy xóa, sửa

chữa chứng chỉ năng lực;

đ) Người đại diện theo pháp luật

của tổ chức xuất trình chứng chỉ năng lực và chấp hành các yêu cầu về thanh

tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Điều

102. Điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng

Điều kiện chung đối với

các hạng như sau:

a) Có phòng thí nghiệm hoặc

có văn bản thỏa thuận theo pháp luật Dân sự về việc liên kết thực hiện công

việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận

theo quy định đối với lĩnh vực khảo sát địa chất công trình;

b) Có máy móc, thiết bị hoặc

có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực

đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Hạng I:

a) Có ít nhất 02 cá nhân đảm

nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng

I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

b) Có cá nhân tham gia thực

hiện khảo sát có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mục 1

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với loại hình khảo

sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đối với tổ chức khảo sát

địa hình: Đã thực hiện khảo sát địa hình ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự

án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II

trở lên;

d) Đối với tổ chức khảo sát

địa chất: Đã thực hiện khảo sát địa chất ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02

công trình từ cấp II trở lên.

Hạng II:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở

lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

b) Cá nhân tham gia thực

hiện khảo sát có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mục 1

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với loại hình khảo

sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đối với tổ chức khảo sát

địa hình: Đã thực hiện khảo sát địa hình ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự

án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên

trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên;

d) Đối với tổ chức khảo sát

địa chất: Đã thực hiện khảo sát địa chất ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc

02 công trình từ cấp III trở lên.

Hạng III:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III

trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

b) Cá nhân tham gia thực

hiện khảo sát có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mục 1

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với loại hình khảo

sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Điều

103. Điều kiện năng lực của tổ chức lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Tổ chức lập thiết kế quy

hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng đối với các hạng năng lực

như sau:

Hạng I:

a) Có ít nhất 02 cá nhân đảm

nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì đối với mỗi lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch

xây dựng, giao thông, điện, cấp - thoát nước của đồ án quy hoạch có chứng chỉ

hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Đã thực hiện lập ít nhất

01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch

xây dựng vùng liên huyện hoặc quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch

chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Hạng II:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng, giao

thông, điện, cấp thoát - nước của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ

hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Đã thực hiện lập ít nhất

01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy

ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Hạng III:

Cá nhân đảm nhận chức danh

chủ nhiệm, chủ trì các lĩnh vực chuyên môn về quy hoạch xây dựng, giao thông,

điện, cấp thoát - nước của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở

lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

Điều

104. Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Tổ chức tham gia hoạt động

thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với

các hạng năng lực như sau:

Hạng I:

a) Có ít nhất 02 cá nhân đảm

nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đối với

mỗi bộ môn của thiết kế xây dựng có chứng chỉ hành nghề hạng I hoặc chứng chỉ

hành nghề kiến trúc đối với dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra

kiến trúc được cấp theo

Luật Kiến trúc

, phù

hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Cá nhân tham gia thực

hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng có chuyên môn phù hợp theo quy định

tại Mục 3

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với lĩnh

vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đã thực hiện thiết kế,

thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ

cấp II trở lên cùng loại;

d) Sử dụng phần mềm tính

toán kết cấu, địa kỹ thuật bản quyền hợp pháp.

Hạng II:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các bộ môn của

thiết kế xây dựng có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên hoặc chứng chỉ hành

nghề kiến trúc đối với dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra kiến

trúc được cấp theo

Luật Kiến trúc

, phù hợp

với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Cá nhân tham gia thực

hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng có chuyên môn phù hợp theo quy định

tại Mục 3

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với

lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đã thực hiện thiết kế,

thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ

cấp III trở lên cùng loại.

Hạng III:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các bộ môn của

thiết kế xây dựng có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên hoặc chứng chỉ

hành nghề kiến trúc đối với dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra

kiến trúc được cấp theo

Luật Kiến trúc

, phù

hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Cá nhân tham gia thực

hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng có chuyên môn phù hợp theo quy định

tại Mục 3

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với

lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Điều

105. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tổ chức tham gia hoạt động

tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với

các hạng năng lực như sau:

Hạng I:

a) Có ít nhất 02 cá nhân đảm

nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng

I;

b) Cá nhân phụ trách các

lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng,

định giá xây dựng hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;

c) Cá nhân tham gia thực

hiện quản lý dự án có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mục 6

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với công việc đảm

nhận;

d) Đã thực hiện quản lý dự

án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên.

Hạng II:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng II trở

lên;

b) Cá nhân phụ trách các

lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng,

định giá xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

c) Cá nhân tham gia thực hiện

quản lý dự án có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mục 6

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với công việc đảm

nhận;

d) Đã thực hiện quản lý dự

án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên.

Hạng III:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III

trở lên;

b) Cá nhân phụ trách các

lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng,

định giá xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận;

c) Cá nhân tham gia thực

hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận.

Điều

106. Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình

Tổ chức tham gia hoạt động

thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng

năng lực như sau:

Hạng I:

a) Có ít nhất 02 cá nhân đảm

nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng

công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Cá nhân phụ trách thi

công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp theo quy

định tại Mục 7

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng

với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ

đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng;

c) Có khả năng huy động đủ

số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công

trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

d) Đã trực tiếp thi công

công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận

công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên

quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở

lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công

công tác xây dựng;

đ) Đã trực tiếp thi công

công tác lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên

quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở

lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với trường hợp thi công công tác

lắp đặt thiết bị công trình.

Hạng II:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường

từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Cá nhân phụ trách thi

công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp phù

hợp theo quy định tại Mục 7

Phụ lục VI

Nghị định

này tương ứng với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối

với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng hoặc trung cấp;

c) Có khả năng huy động đủ

số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công

trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

d) Đã trực tiếp thi công

công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận

công trình (trong trường hợp thi công công tác xây dựng chuyên biệt) liên

quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở

lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công

công tác xây dựng;

đ) Đã trực tiếp thi công

công tác lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên

quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở

lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với trường hợp thi công công tác

lắp đặt thiết bị công trình.

Hạng III:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường

từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Cá nhân phụ trách thi

công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp phù

hợp theo quy định tại Mục 7

Phụ lục VI

Nghị định

này tương ứng với công việc đảm nhận;

c) Có khả năng huy động đủ

số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công

trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

Điều

107. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tổ chức tham gia hoạt động

tư vấn giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các

hạng năng lực như sau:

Hạng I:

a) Có ít nhất 02 cá nhân đảm

nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây

dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

b) Đã giám sát công tác xây

dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II

trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực

giám sát công tác xây dựng công trình;

c) Đã giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công

trình từ cấp II trở lên đối với lĩnh vực giám sát công tác lắp đặt thiết bị

công trình.

Hạng II:

a) Cá nhân đảm nhận chức

danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng

II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù

hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

b) Đã giám sát công tác xây

dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III

trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực

giám sát công tác xây dựng công trình;

c) Đã giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02

công trình từ cấp III trở lên đối với lĩnh vực giám sát công tác lắp đặt thiết

bị công trình.

Hạng III:

Cá nhân đảm nhận chức danh

giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III

trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù

hợp với loại công trình, lĩnh vực giám sát thi công xây dựng đăng ký cấp chứng

chỉ năng lực.

Điều

108. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định xây dựng

Tổ chức tham gia hoạt

động kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, thời hạn sử dụng của

bộ phận công trình, công trình xây dựng, kiểm định để xác định nguyên nhân sự

cố công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng

lực như sau:

a) Hạng I:

Có ít nhất 02 cá nhân đảm

nhận chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hạng I theo

quy định tại

Điều 87 Nghị định này

;

Cá nhân tham gia thực hiện

kiểm định xây dựng phải có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mục 8

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với nội dung kiểm

định;

Đã thực hiện kiểm định xây

dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II

cùng loại trở lên.

b) Hạng II:

Cá nhân chủ trì thực hiện

kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hạng II theo quy định tại

Điều 87 Nghị định này

;

Cá nhân tham gia thực hiện

kiểm định xây dựng phải có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mục 8

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với nội dung kiểm

định;

Đã thực hiện kiểm định xây

dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III

cùng loại trở lên.

c) Hạng III:

Cá nhân chủ trì thực hiện

kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hạng III theo quy định tại

Điều 87 Nghị định này

;

Cá nhân tham gia thực hiện

kiểm định xây dựng phải có chuyên môn phù hợp theo quy định tại Mục 8

Phụ lục VI

Nghị định này tương ứng với nội dung kiểm

định.

Phạm vi hoạt động:

a) Hạng I: Được thực hiện

kiểm định xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại;

b) Hạng II: Được thực hiện

kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại;

c) Hạng III: Được thực hiện

kiểm định xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.

Tổ chức tham gia hoạt

động kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây

dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Phải sử dụng phòng thí

nghiệm chuyên ngành xây dựng với các phép thử được cơ quan có thẩm quyền công

nhận phù hợp với nội dung thực hiện kiểm định;

b) Cá nhân thực hiện kiểm

định có chuyên môn phù hợp với công tác kiểm định xây dựng.

Điều

109. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý chi phí

đầu tư xây dựng

Tổ chức tham gia hoạt

động quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với

các hạng năng lực như sau:

a) Hạng I:

Có ít nhất 02 cá nhân chủ

trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định

giá xây dựng hạng I;

Cá nhân tham gia thực hiện

quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn phù hợp theo quy định tại

Mục 5

Phụ lục VI

Nghị định này;

Đã thực hiện quản lý chi phí

của ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên.

b) Hạng II:

Cá nhân chủ trì thực hiện

quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

từ hạng II trở lên;

Cá nhân tham gia thực hiện

quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn phù hợp theo quy định tại

Mục 5

Phụ lục VI

Nghị định này;

Đã thực hiện quản lý chi phí

đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C

hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên.

c) Hạng III:

Cá nhân chủ trì thực hiện

quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

từ hạng III trở lên;

Cá nhân tham gia thực hiện

quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn phù hợp theo quy định tại

Mục 5

Phụ lục VI

Nghị định này.

Phạm vi hoạt động:

a) Hạng I: Được thực hiện

các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với tất cả các

dự án;

b) Hạng II: Được thực hiện

các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án từ

nhóm B trở xuống;

c) Hạng III: Được thực hiện

các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm

C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Điều

110. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây

dựng

Thông tin năng lực hoạt

động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng đã được cấp chứng chỉ

phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm

quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên trang thông tin điện tử http://www.nangluchdxd.gov.vn

do Bộ Xây dựng thống nhất quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của

tổ chức, cá nhân lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, đồng thời tích

hợp thông tin trên trang thông tin điện tử http://www.nangluchdxd.gov.vn.

Thời gian thực hiện đăng

tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng không quá 05 ngày, kể từ ngày cấp

chứng chỉ.

Điều

111. Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực

hoạt động xây dựng

Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực khi đáp ứng các yêu

cầu sau:

a) Đã được cơ quan nhà nước

có thẩm quyền cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ;

b) Có lĩnh vực hoạt động

liên quan đến hoạt động xây dựng, có phạm vi hoạt động trên cả nước ghi trong

quyết định cho phép thành lập;

c) Có cá nhân thuộc tổ chức

xã hội - nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thành phần của Hội đồng xét cấp chứng chỉ

năng lực theo quy định tại

khoản 4 Điều 97 Nghị định này

.

Hồ sơ đề nghị công nhận

đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực bao gồm:

a) Đơn đề nghị công nhận

theo mẫu quy định tại

Mẫu số 02 Phụ lục V

Nghị

định này;

b) Bản sao có chứng thực

hoặc bản sao điện tử được chứng thực theo quy định của văn bản của cơ quan quản

lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội;

c) Danh sách các cá nhân dự

kiến tham gia Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các thông tin về

trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp; danh sách Hội viên.

3.

Trình tự thực hiện thủ tục công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực:

a) Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Bộ Xây dựng theo

một trong các hình thức quy định tại

khoản 2 Điều 7 Nghị định

này

;

b)

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và

ban hành quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp

chứng chỉ năng lực. Quyết định công nhận được gửi cho tổ chức xã hội - nghề

nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05

ngày, kể từ ngày ban hành quyết định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không

hợp lệ, Bộ Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức xã hội - nghề

nghiệp trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Điều

112. Đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ

điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp bị đình chỉ việc cấp chứng chỉ năng lực theo quyết định công nhận đủ

điều kiện cấp chứng chỉ năng lực có thời hạn khi thuộc một trong các trường hợp

sau đây:

a) 06 tháng khi cấp chứng

chỉ năng lực các lĩnh vực hoạt động xây dựng không thuộc phạm vi được công

nhận;

b) 12 tháng khi cấp chứng

chỉ năng lực không đúng thẩm quyền.

Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp bị thu hồi quyết định công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực khi

thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đáp ứng được

một trong các điều kiện theo quy định tại

khoản 1 Điều 111

Nghị định này

;

b) Cấp chứng chỉ năng lực

cho tổ chức không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

Bộ Xây dựng thực hiện

việc đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ

điều kiện cấp chứng chỉ năng lực khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định tổ chức

xã hội - nghề nghiệp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản

2 Điều này. Việc xem xét, quyết định đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận tổ

chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được thực hiện

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có đủ căn cứ đình chỉ, thu hồi. Quyết định

đình chỉ, thu hồi được gửi cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đăng tải trên

trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp bị đình chỉ quyết định công nhận thuộc trường hợp quy định tại khoản 1

Điều này có trách nhiệm giải trình vi phạm, khắc phục và báo cáo kết quả khắc

phục bằng văn bản.

Tổ chức xã hội - nghề

nghiệp đã bị thu hồi quyết định công nhận thuộc trường hợp quy định tại khoản 2

Điều này được đề nghị công nhận sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi,

đồng thời có giải trình vi phạm và kết quả khắc phục, đáp ứng các điều kiện để

được công nhận theo quy định tại

khoản 1 Điều 111 Nghị định

này

.

Bộ Xây dựng tổ chức kiểm

tra kết quả khắc phục trước khi cấp lại quyết định công nhận đủ điều kiện cấp

chứng chỉ năng lực. Hồ sơ, trình tự thực hiện cấp lại quyết định công nhận tổ

chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được thực hiện

theo quy định tại

Điều 111 Nghị định này

.

Mục 3. GIẤY

PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Điều

113. Nguyên tắc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài chỉ

được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về

xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Hoạt động của nhà thầu

nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và

các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Điều

114. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài được

cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn

thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).

Nhà thầu nước ngoài phải

liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường

hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của

gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội

dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên

danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Điều

115. Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài nộp

01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng thông qua hình thức

quy định tại

khoản 2 Điều 7 Nghị định này

, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép

hoạt động xây dựng theo

Mẫu số 01

,

Mẫu số 04 Phụ lục III

Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực

hoặc bản sao điện tử được chứng thực theo quy định về kết quả đấu thầu hoặc

quyết định chọn thầu hợp pháp;

c) Bản sao có chứng thực

hoặc bản sao điện tử được chứng thực theo quy định giấy phép thành lập hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu

có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

d) Biểu báo cáo kinh nghiệm

hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc

bản sao điện tử được chứng thực theo quy định báo cáo tổng hợp kiểm toán tài

chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định

của pháp luật về đấu thầu); đối với nhà thầu thành lập dưới 03 năm thì nộp báo

cáo tổng hợp kiểm toán tài chính theo số năm được thành lập;

đ) Bản sao có chứng thực

hoặc bản sao điện tử được chứng thực theo quy định Hợp đồng liên danh với nhà

thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu

phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc

hồ sơ chào thầu);

e) Giấy ủy quyền hợp pháp

đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

Đơn đề nghị cấp giấy phép

hoạt động xây dựng bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường

hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy

định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu quy định tại các

điểm b, c, đ và e khoản 1 Điều này nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra

tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

Việt Nam.

Thẩm quyền cấp giấy phép

hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng cấp giấy phép

hoạt động xây dựng (bao gồm cả giấy phép điều chỉnh) cho nhà thầu nước ngoài

thực hiện hoạt động xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. Trường hợp hoạt

động xây dựng trên địa bàn của 02 tỉnh trở lên thì cơ quan có thẩm quyền cấp là

Sở Xây dựng thuộc địa phương nơi nhà thầu nước ngoài dự kiến đặt văn phòng điều

hành.

Điều

116. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng

Sau khi được cấp giấy

phép hoạt động xây dựng, trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu hoặc

thay đổi về thành viên trong liên danh nhà thầu hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội

dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước

ngoài nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định về thực hiện thủ tục hành chính tại

khoản 2 Điều 7 Nghị định này

đến cơ quan cấp giấy phép hoạt

động xây dựng để được xem xét điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp.

Giấy phép điều chỉnh hoạt động xây dựng được quy định theo

Mẫu số 7 Phụ lục III

Nghị định này.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh

giấy phép hoạt động xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh

giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo

Mẫu

số 8 Phụ lục III

Nghị định này;

b) Các tài liệu chứng minh

cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu bằng tiếng Việt và được

công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian điều chỉnh giấy

phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận

đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều

117. Thời hạn và lệ phí cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà

thầu nước ngoài

1.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại

khoản 3 Điều 115 Nghị định này

xem

xét hồ sơ để cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước

ngoài trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không

cấp hoặc không điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng, cơ quan có thẩm quyền

cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu

rõ lý do.

Khi nhận Giấy phép hoạt

động xây dựng, nhà thầu nước ngoài phải nộp lệ phí theo quy định tại Tiểu mục

21.1 Mục III Bảng B

Phụ lục số 01

của

Luật Phí và Lệ phí năm 2015

.

Giấy phép hoạt động xây

dựng hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng thầu đã hoàn

thành và được thanh lý;

b) Hợp đồng không còn hiệu

lực khi nhà thầu nước ngoài bị đình chỉ hoạt động, giải thể, phá sản hoặc vì

các lý do khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà

nhà thầu có quốc tịch.

Điều

118. Thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài bị

thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng khi thuộc một trong các trường hợp sau

đây:

a) Giả mạo giấy tờ trong hồ

sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

b) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai

lệch nội dung giấy phép hoạt động xây dựng;

c) Giấy phép hoạt động xây

dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Thẩm quyền thu hồi giấy

phép hoạt động xây dựng:

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp

giấy phép hoạt động xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt

động xây dựng do mình cấp;

b)

Trường hợp giấy phép hoạt động xây dựng được cấp không đúng quy định

mà cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây

dựng trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng.

3.

Trình tự thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng:

a)

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, văn bản kiểm

tra của cơ quản lý nhà nước về xây dựng, trong đó có kiến nghị thu hồi giấy

phép hoạt động xây dựng hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong

các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều

này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép xây dựng ban hành quyết định thu hồi

giấy phép xây dựng; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản

gửi cơ quan kiến nghị;

b) Cơ quan có thẩm quyền thu

hồi giấy phép hoạt động xây dựng có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi giấy

phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi; đồng thời gửi cho chủ

đầu tư và các cơ quan có liên quan để biết;

c) Tổ chức, cá nhân bị thu

hồi giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp lại bản gốc giấy phép hoạt động xây

dựng cho cơ quan ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng trong thời

hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi;

d)

Đối với trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng bị ghi sai do lỗi của

cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng, cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy

phép hoạt động xây dựng có trách nhiệm cấp lại giấy phép hoạt động xây dựng

trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được giấy phép hoạt động xây dựng bị

thu hồi; đối với các vi phạm tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, cơ quan có

thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài chỉ xem xét

cấp giấy phép sau 12 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi;

đ) Trường hợp tổ chức, cá

nhân bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng không nộp lại giấy phép hoạt động

xây dựng theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy

giấy phép hoạt động xây dựng, gửi cho tổ chức/cá nhân bị tuyên hủy giấy phép

hoạt động xây dựng, đồng thời gửi thông tin tới chủ đầu tư và các cơ quan có

liên quan để biết.

Điều

119. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài có

các quyền sau:

a) Yêu cầu các cơ quan có

chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng và các

vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu theo quy định của Nghị định

này;

b) Khiếu nại, tố cáo những

hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc theo quy định của

Nghị định này;

c) Được bảo vệ quyền lợi hợp

pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo giấy phép hoạt động xây dựng được cấp.

Nhà thầu nước ngoài có

các nghĩa vụ sau:

a) Lập văn phòng điều hành

tại nơi có dự án sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng; đăng ký địa

chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản, mã số thuế của văn phòng

điều hành. Đối với các hợp đồng thực hiện lập

quy hoạch

xây dựng

, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng

công trình, nhà thầu nước ngoài được lập văn phòng điều hành tại nơi đăng ký

trụ sở của chủ đầu tư hoặc không lập văn phòng điều hành tại Việt Nam. Đối với

hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua

nhiều tỉnh, nhà thầu nước ngoài lập văn phòng điều hành tại địa phương đã cấp

giấy phép xây dựng. Văn phòng điều hành chỉ tồn tại trong thời gian thực hiện

hợp đồng và giải thể khi hết hiệu lực của hợp đồng;

b) Đăng ký, hủy mẫu con dấu,

nộp lại con dấu khi kết thúc hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nhà thầu

nước ngoài chỉ sử dụng con dấu này trong công việc phục vụ thực hiện hợp đồng

tại Việt Nam theo quy định tại giấy phép hoạt động xây dựng;

c) Đăng ký và nộp thuế theo

quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán, mở tài khoản, thanh

toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phục vụ

hoạt động kinh doanh theo hợp đồng;

d) Thực hiện việc tuyển lao

động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người nước ngoài theo quy định

của pháp luật Việt Nam về lao động; chỉ được phép đăng ký đưa vào Việt Nam

những chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật và người có tay nghề cao mà

Việt Nam không đủ khả năng đáp ứng;

đ) Thực hiện các thủ tục

xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị liên quan đến hợp đồng nhận thầu

tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

e) Thực hiện hợp đồng liên

danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã được

xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

g) Mua bảo hiểm theo quy

định của pháp luật Việt Nam đối với công việc của nhà thầu gồm: Bảo hiểm trách

nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm tài sản

hàng hóa đối với nhà thầu mua sắm; các loại bảo hiểm đối với nhà thầu thi công

xây dựng và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

h) Đăng kiểm chất lượng vật

tư, thiết bị nhập khẩu cung cấp theo hợp đồng nhận thầu;

i) Đăng kiểm an toàn thiết

bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến hoạt động kinh

doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

k) Tuân thủ các quy định về

quy chuẩn, tiêu chuẩn, về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao

động và bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác của pháp luật Việt Nam có

liên quan;

l) Khi hoàn thành công

trình, nhà thầu nước ngoài phải lập hồ sơ hoàn thành công trình; chịu trách

nhiệm bảo hành; quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu; xử lý vật tư, thiết bị

còn dư trong hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định về xuất nhập

khẩu; tái xuất các vật tư, thiết bị thi công đã đăng ký theo chế độ tạm nhập -

tái xuất; thanh lý hợp đồng; đồng thời thông báo tới các cơ quan quản lý nhà

nước có liên quan về việc kết thúc hợp đồng, chấm dứt sự hoạt động của văn

phòng điều hành công trình theo

Mẫu số 09 Phụ lục

III

Nghị định này.

Điều

120. Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án hoặc nhà thầu chính đối với nhà

thầu nước ngoài

Chỉ được ký hợp đồng giao

nhận thầu khi đã có Giấy phép hoạt động xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm

quyền cấp cho nhà thầu nước ngoài; hướng dẫn nhà thầu nước ngoài tuân thủ các

quy định tại Nghị định này; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công

trình nhận thầu mà nhà thầu nước ngoài phải kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp

giấy phép thầu. Quản lý việc đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc,

thiết bị có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng thuộc trách nhiệm của nhà

thầu nước ngoài theo quy định Nghị định này.

Giám sát nhà thầu nước

ngoài thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam

hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo nội dung quy định tại

Điều

114 Nghị định này

.

Xem xét khả năng cung cấp

thiết bị thi công xây dựng trong nước trước khi thỏa thuận danh mục máy móc,

thiết bị thi công của nhà thầu nước ngoài xin tạm nhập - tái xuất.

Xem xét khả năng cung cấp

lao động kỹ thuật tại Việt Nam trước khi thỏa thuận với nhà thầu nước ngoài về

danh sách nhân sự người nước ngoài làm việc cho nhà thầu xin nhập cảnh vào Việt

Nam để thực hiện các công việc thuộc hợp đồng của nhà thầu nước ngoài.

Xác nhận quyết toán vật

tư, thiết bị nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài khi hoàn thành công trình.

Thông báo bằng văn bản

cho các nhà thầu khác và các cơ quan quản lý chất lượng xây dựng biết về chức

năng, nhiệm vụ của nhà thầu khi sử dụng nhà thầu nước ngoài để thực hiện tư vấn

quản lý dự án, giám sát chất lượng xây dựng.

Chương

VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều

121. Trách nhiệm thi hành

Bộ Xây dựng

a) Chịu trách nhiệm

trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về những nội dung

thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành,

cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các quy định của Nghị định này;

b) Chỉ đạo và kiểm tra cơ

quan chuyên môn trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các thủ tục hành

chính quy định tại Nghị định này;

c) Cho ý kiến đối với các

công trình cấp đặc biệt có công nghệ mới, áp dụng lần đầu thuộc thẩm quyền thẩm

định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng

chuyên ngành.

Các Bộ quản lý công trình

xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn về

xây dựng trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án, công trình xây dựng

thuộc chuyên ngành, cụ thể:

a) Bộ Xây dựng đối với

dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư

xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ

thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp

sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và dự án

đầu tư xây dựng công trình đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ trong đô thị

(trừ đường quốc lộ qua đô thị);

b) Bộ Giao thông vận tải đối

với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

(trừ dự án, công trình do Bộ Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này);

c) Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng

công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

d) Bộ Công Thương đối với

dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp

(trừ dự án, công trình do Bộ Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này);

đ) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình quốc

phòng, an ninh.

Cơ quan chuyên môn về xây

dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

a) Chịu trách nhiệm kiểm tra

việc thực hiện của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh sau khi được phân cấp theo quy định của Nghị định này đối với công tác

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu;

b) Quy trình kiểm tra thực

hiện theo quy định tại

khoản 3, khoản 5 Điều 13 Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một

số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bộ Tài chính quy định về

thu, chi của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân

sách nhà nước.

5.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung

thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình

theo phân cấp; ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; chấp thuận hoặc phân

cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận vị trí, hướng tuyến, tổng mặt bằng

của dự án đầu tư xây dựng tại khu vực không có yêu cầu lập

quy hoạch xây dựng

,

quy hoạch

có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác; phân cấp cho cơ quan được giao quản lý

xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết

định đầu tư.

6.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chuyên

môn về xây dựng trong việc tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu

tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành, cụ thể:

a) Sở Xây dựng đối với dự

án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây

dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu

xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng

công trình đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ trong đô thị theo địa giới đô

thị xác định tại quy hoạch đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị);

b)

Sở Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây

dựng công trình giao thông (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý

quy định tại điểm a khoản này);

c)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc dự

án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông

thôn;

d)

Sở Công Thương đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng

công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý quy

định tại điểm a khoản này);

đ) Ban Quản lý khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự

án, công trình được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất,

khu công nghệ cao, khu kinh tế được giao quản lý;

e) Đối với các tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương có Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thì Sở này thực

hiện nhiệm vụ tại điểm a và điểm b khoản này.

7.

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được

quyền điều chỉnh, phân cấp thẩm quyền thẩm định quy định tại khoản 5 Điều này

như sau:

a) Giữa các Sở quản lý công trình

xây dựng chuyên ngành với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công

nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án, công trình được đầu tư xây

dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

được giao quản lý;

b) Giữa Sở Xây dựng và Sở

Giao thông vận tải đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ, cầu đường

bộ, hầm đường bộ trong đô thị;

c)

Giữa các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành với cơ quan được giao quản

lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư xây dựng

trên địa bàn hành chính của huyện.

8.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng

các công trình xây dựng trên địa bàn (trừ công trình bí mật nhà nước), cụ thể

như sau:

a)

Ban hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn;

b)

Phân cấp về quản lý trật tự xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân

dân cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn;

c) Phân cấp, ủy quyền tiếp

nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng, trường hợp công

trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại

điểm

g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

cần bổ sung thêm các tài liệu theo yêu cầu

của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại

khoản 8

Điều 46 Nghị định này

;

d)

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn

chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chức

thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy

định của pháp luật;

đ) Giải quyết những vấn đề

quan trọng, phức tạp, vướng mắc trong quá trình quản lý trật tự xây dựng trên

địa bàn.

9.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng

trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cụ thể:

a) Tổ chức thực hiện việc

theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời

khi phát sinh vi phạm trên địa bàn;

b) Giám sát việc ngừng thi

công, áp dụng các biện pháp cần thiết buộc dừng thi công theo quy định của pháp

luật về xử lý vi phạm hành chính;

c) Thực hiện cưỡng chế công

trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập, tổ chức, sắp xếp lại các Ban quản

lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý các dự án đầu tư

xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của mình.

Các Bộ quản lý công

trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tập đoàn kinh tế,

tổng công ty nhà nước có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ vào ngày 15 tháng 12

hàng năm về nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng về Bộ Xây dựng để tổng

hợp, theo dõi. Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung, biểu mẫu và thời gian thực hiện

của các báo cáo.

Điều

122. Xử lý chuyển tiếp

Dự án, công trình xây

dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng một phần theo giai đoạn thực hiện, thông báo

kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở một hoặc một

số công trình thuộc dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không

phải thẩm định theo quy định của Nghị định này. Việc thực hiện các bước tiếp

theo bao gồm việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các giai đoạn còn lại

của dự án, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công

trình còn lại của dự án, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây dựng thực hiện

theo quy định của Nghị định này.

Dự án, công trình xây

dựng đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc thẩm định điều

chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đủ điều

kiện thẩm định nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định thì việc thực hiện

thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được tiếp tục thực hiện theo quy

định của Nghị định số

15/2021/NĐ-CP

được sửa

đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, trường hợp không đủ điều kiện thẩm định

hoặc kết quả thẩm định là không đủ điều kiện trình phê duyệt, chủ đầu tư phải

hoàn thiện các yêu cầu và trình thẩm định lại theo quy định tại Nghị định này.

Dự án đầu tư xây dựng

được xác định là dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công tại quyết định

phê duyệt dự án hoặc tại các văn bản pháp lý về chủ trương đầu tư của cơ quan

có thẩm quyền trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, khi triển khai các

bước tiếp theo thì tiếp tục được quản lý theo các quy định của Nghị định này

đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Dự án đầu tư xây dựng quy

định tại

khoản 4 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP

,

khoản 4 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP

(được sửa đổi, bổ

sung tại Nghị định số

72/2019/NĐ-CP

) đã được

phê duyệt đúng quy định pháp luật trước thời điểm Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

có hiệu lực, trường hợp điều

chỉnh dự án không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch thì không yêu cầu lập quy

hoạch tổng mặt bằng chi tiết rút gọn mà được tiếp tục sử dụng quy hoạch phân

khu làm căn cứ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Các dự án đầu tư xây

dựng, công trình xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt, cấp giấy phép xây dựng

có nội dung về công trình ngầm, phần ngầm công trình phù hợp với quy định tại

Nghị định này được tiếp tục thực hiện. Việc đánh giá sự phù hợp với

quy hoạch xây dựng

khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp

giấy phép xây dựng (bao gồm trường hợp điều chỉnh) đối với công trình ngầm,

phần ngầm công trình xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Đối với các dự án được

xác định là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại quy hoạch xây dựng, chủ trương

đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hoặc chấp thuận

trước thời điểm Nghị định số

15/2021/NĐ-CP

có hiệu lực mà không đáp ứng quy mô quy định tại khoản 1 mục VII

Phụ lục X

Nghị định này thì không yêu cầu thực hiện

các quy định riêng về khu đô thị theo quy định của Nghị định này.

Việc chuyển tiếp thực

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) được thực hiện

theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Trường

hợp dự án BT được chuyển tiếp theo quy định của pháp luật về PPP thì khi triển

khai các bước tiếp theo (bao gồm cả việc điều chỉnh), thẩm quyền, nội dung và

trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực

hiện theo quy định đối với dự án PPP của Nghị định này.

Đối với dự án đầu tư xây

dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở một số

công trình thuộc dự án theo quy định của

Luật

Xây dựng năm 2014

, khi người đề nghị thẩm định trình thẩm định Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định này, cơ

quan chuyên môn về xây dựng chỉ thực hiện thẩm định đối với các công

trình còn lại của dự án.

Ban quản lý dự án chuyên

ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thành lập trước ngày Nghị định này có

hiệu lực thi hành thì không phải thành lập lại theo quy định của Nghị định này.

Các hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực

thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Công trình xây dựng đã

được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại Nghị định số

113/2020/NĐ-CP

ngày 18 tháng 9 năm 2020 nhưng

không thuộc đối tượng có yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của

Luật Xây dựng năm 2014

được sửa đổi, bổ sung

tại Luật số

62/2020/QH14

, khi điều chỉnh dự

án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì việc thẩm định và quản

lý về giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Khi điều chỉnh dự án

thuộc trường hợp quy định tại

khoản 2 Điều 22 Nghị định này

thì phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng điều chỉnh. Đối với thiết kế xây dựng triển khai sau thiết

kế cơ sở, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;

b) Trường hợp thông báo kết

quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở kết luận đủ điều

kiện miễn giấy phép xây dựng, khi điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì tiếp tục được miễn giấy phép xây dựng.

Chủ đầu tư gửi thông báo về các nội dung điều chỉnh kèm theo hồ sơ thiết kế xây

dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước khi tiếp tục

thi công xây dựng;

c) Trường hợp thông báo kết

quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan

chuyên môn về xây dựng không có đánh giá đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng

thì phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều

chỉnh theo quy định.

Đối với hồ sơ đề nghị

cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đã nộp theo quy định tại

Nghị định số

15/2021/NĐ-CP

được sửa đổi, bổ

sung một số điều tại Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng trước

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng

thì việc cấp giấy phép xây dựng được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị

định số

15/2021/NĐ-CP

được sửa đổi, bổ sung

một số điều tại Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ. Đối với hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh,

gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng được nộp kể từ ngày Nghị định này có hiệu

lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp dự án đầu tư

xây dựng đã được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn hoặc cho một hoặc một số

công trình của dự án theo quy định tại Nghị định số

15/2021/NĐ-CP

được sửa đổi, bổ sung một số

điều tại Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20

tháng 6 năm 2023 của Chính phủ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành,

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với các giai đoạn tiếp theo hoặc các công

trình còn lại của dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Đối với công trình xây

dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều này thì

quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

được phê duyệt

đúng quy định của pháp luật để làm căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng thì đồng

thời là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Tổ chức, cá nhân đã nộp

hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề trước thời điểm Nghị

định này có hiệu lực thi hành thì được xét cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị

định số

15/2021/NĐ-CP

ngày 03 tháng 3 năm

2021 của Chính phủ và Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Cơ quan có thẩm quyền

cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại

khoản 2 Điều 96 Nghị

định này

thực hiện việc cấp lại chứng chỉ năng lực do mình cấp theo các quy

định trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực đối với các tổ chức không có trụ

sở chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại

khoản

1 Điều 96 Nghị định này

thực hiện việc cấp lại, thu hồi chứng chỉ năng lực

do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp trước đó đối với các tổ

chức có trụ sở chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình.

Cơ quan có thẩm quyền

cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều

77 Nghị định này

thực hiện việc cấp lại chứng chỉ hành nghề do cơ quan

chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp trước đó đối với cá nhân có nhu

cầu.

Tổ chức, cá nhân được

cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề theo quy định của

Luật Xây dựng năm 2014

trước thời điểm Nghị

định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng chứng chỉ theo lĩnh vực và

phạm vi hoạt động xây dựng được ghi trên chứng chỉ đến khi hết hạn. Trường hợp

có lĩnh vực được mở rộng phạm vi theo quy định tại Nghị định này thì được áp

dụng theo quy định tại Nghị định này.

Quy định chuyển tiếp đối

với những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số

06/2021/NĐ-CP

:

a) Loại của công trình xây

dựng được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư

xây dựng công trình;

b) Công trình xây dựng khởi

công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra

công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số

06/2021/NĐ-CP

được sửa đổi bổ sung tại Nghị

định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm

2023 của Chính phủ chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra

công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thì thẩm quyền

kiểm tra công tác nghiệm thu thực hiện theo quy định tại Nghị định này; trường

hợp công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác

nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thì cơ quan này tiếp tục

thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

Điều

123. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng

01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 39/2010/NĐ-CP

ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý không gian xây dựng

ngầm đô thị như sau:

1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

06/2021/NĐ-CP

ngày 26

tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, đã được sửa đổi,

bổ sung một số điều tại Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ như sau:

a)

Sửa đổi, bổ sung

khoản 2

,

bổ sung các khoản 2a, 2b, 2c và 2d vào sau

khoản 2 Điều 24

như sau:

"

2. Thẩm quyền kiểm tra:

a) Hội đồng theo quy định

tại

Điều 25 Nghị định

này kiểm tra đối với công trình quy

định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b)

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên

ngành kiểm tra công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình cấp đặc biệt

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định tại

khoản 3 Điều 52 Nghị định

này;

công trình được chủ đầu tư đề nghị thực hiện kiểm tra theo quy định tại khoản

2d Điều này; trừ các công trình quy định tại điểm a khoản này, công trình thuộc

dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và

công trình sửa chữa, cải tạo;

c)

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra các loại

công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại

khoản 4 Điều 52 Nghị định

này, trừ

các công trình quy định tại các điểm a và b khoản này; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

có thể phân cấp thực hiện kiểm tra cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

cấp huyện;

d) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền thực hiện kiểm tra đối với các công

trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

2a.

Riêng đối với các trường hợp cụ thể quy định tại khoản này, thẩm quyền kiểm tra

đối với công trình quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này không thực hiện

theo khoản 2 Điều này mà được quy định như sau:

a) Đối với công trình do Bộ

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư thuộc chuyên ngành

quản lý thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ này thực hiện kiểm tra

công tác nghiệm thu;

b) Cơ quan

chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải kiểm tra đối với các công

trình thuộc lĩnh vực hàng không, đường sắt và hàng hải; trừ công trình quy định

tại điểm đ khoản này;

c) Cơ quan chuyên môn về xây

dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra đối với các công

trình thủy lợi, đê điều có mục tiêu đầu tư và phạm vi khai thác, bảo vệ liên

quan từ 02 tỉnh trở lên;

d) Cơ quan chuyên môn về xây

dựng thuộc Bộ Công Thương kiểm tra đối với công trình năng lượng được xây dựng

trên biển theo pháp luật về biển và pháp luật chuyên ngành nằm ngoài phạm vi

quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Cơ quan chuyên môn về xây

dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra

công trình thuộc dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công do Chủ tịch Ủy

ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu

tư;

e) Thẩm quyền kiểm tra công

tác nghiệm thu công trình lấn biển được thực hiện theo quy định pháp luật về

đất đai.

2b. Đối với dự án đầu tư xây

dựng công trình hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình được phân chia thành các

dự án thành phần gồm nhiều công trình quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều

này có loại và cấp khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối với các

công trình thuộc dự án là cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối với công trình

chính độc lập có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc công

trình chính độc lập có cấp cao nhất của dự án thành phần; trường hợp gồm nhiều

công trình chính có cùng một cấp cao nhất, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối

với các công trình thuộc dự án là cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối với công

trình chính đã được lựa chọn để xác định cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

2c. Trường hợp công trình

được xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên không thuộc thẩm quyền

kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây

dựng chuyên ngành, chủ đầu tư gửi thông báo khởi công xây dựng công trình và hồ

sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công

trình xây dựng tới cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh đã thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để được

cơ quan này thực hiện kiểm tra.

2d.

Đối với dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp I, chủ đầu tư được gửi thông

báo khởi công xây dựng công trình hoặc hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm

thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đến cơ quan chuyên môn

về xây dựng thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để được kiểm tra.

Chủ đầu tư chỉ được đề nghị một cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm

tra đối với các công trình thuộc dự án.

”.

b)

Sửa đổi bổ sung

khoản 5 Mục II

Phụ lục I

như

sau:

"5. Công trình năng

lượng:

Một công trình độc lập, một

tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau: Nhà

máy thủy điện, nhiệt điện, điện nguyên tử; điện gió, điện mặt trời (trừ các thiết

bị sản xuất điện từ năng lượng mặt trời gắn trên mái công trình), điện địa

nhiệt, điện thủy triều, điện rác (không bao gồm khu xử lý chất thải rắn), điện

sinh khối; điện khí biogas; điện đồng phát; nhà máy cấp nhiệt, cấp hơi, cấp khí

nén; đường dây truyền tải điện và trạm biến áp; cửa hàng/trạm bán lẻ xăng, dầu,

khí hóa lỏng và các loại nhiên liệu, năng lượng khác; trạm cấp pin điện; trạm

sạc điện (trừ các thiết bị/trụ sạc điện được lắp đặt vào công trình, hạng mục

công trình để phục vụ cho tiện ích công trình và sử dụng cho phương tiện giao

thông, các phương tiện, thiết bị khác hoặc được sử dụng cá nhân)."

c)

Bổ sung khoản 7

Mục III

Phụ lục I

như

sau:

"7. Công trình lấn

biển."

2.

Sửa đổi, bổ sung

khoản 4 Điều 2 Nghị định số

39/2010/NĐ-CP

ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính

phủ quy định về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị như sau:

“4. Công trình ngầm là những

công trình được xây dựng dưới mặt đất, dưới mặt nước, gồm: Công trình công cộng

ngầm được hình thành theo dự án độc lập; công trình giao thông ngầm; được xác

định tại quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch không gian ngầm hoặc quy hoạch có tính

chất kỹ thuật chuyên ngành.”.

Điều

124. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực

thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các nghị định sau đây hết

hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

a) Nghị định số

15/2021/NĐ-CP

ngày 03 tháng 3 năm 2021 của

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

b) Nghị định số

53/2017/NĐ-CP

ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính

phủ về quy định một số giấy tờ hợp pháp đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Bãi bỏ một số điều, khoản

của các Nghị định sau đây:

a)

Điều 12

,

Phụ lục VI

,

Phụ lục VII

của Nghị định số

35/2023/NĐ-CP

ngày 20 tháng 6 năm 2023 của

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

b)

Điểm b,

điểm c khoản 3 Điều 111 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP

ngày 30 tháng 7 năm

2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Đất đai

.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng

cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: VT, CN (2b). TM.

CHÍNH PHỦKT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGTrần Hồng Hà

PHỤ

LỤC I

MẪU

TỜ TRÌNH VÀ CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ

(Kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu

số 01 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

đầu tư xây dựng

Mẫu

số 02 Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo nghiên cứu

khả thi đầu tư xây dựng (tham khảo)

Mẫu

số 03 Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên

cứu khả thi đầu tư xây dựng

Mẫu

số 04 Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế

kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu

số 05 Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên

cứu khả thi của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (tham

khảo)

Mẫu

số 06 Quyết định phê duyệt dự án đối với dự án yêu

cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Mẫu

số 07 Quyết định phê duyệt dự án đối với dự án chỉ

cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu

số 08 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở

Mẫu

số 09 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng

Mẫu

số 10 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng

triển khai sau thiết kế cơ sở

Mẫu

số 11 Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở

Mẫu

số 12 Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết

kế xây dựng

Mẫu

số 13 Phiếu thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu

số 14 Phiếu thông báo tạm dừng thẩm định

Phụ lục I - Mẫu số 01

TÊN TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

TỜ

TRÌNH

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Kính

gửi:

(Cơ quan chuyên môn về xây dựng).

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa đổi,

bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số

……./2024/NĐ-CP ngày... tháng …. năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan ………………………………………

(Tên tổ chức)

trình

(Cơ

quan chuyên môn về xây dựng)

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng

(Tên công trình/dự án)

với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ

ÁN

Tên dự án:

Nhóm dự án:

Loại và cấp công

trình chính

1

; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế.

Người quyết định đầu

tư:

Chủ đầu tư (nếu có)

hoặc tên đại diện tổ chức và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện

thoại,...):

Địa điểm xây dựng:

Giá trị tổng mức đầu

tư:

Nguồn vốn đầu tư:

……….

(xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước ngoài đầu tư

công/vốn khác/thực hiện theo phương thức PPP)

Tiến độ thực

hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án

(nếu có):

Tiêu chuẩn, quy

chuẩn áp dụng:

Nhà thầu lập báo

cáo nghiên cứu khả thi:

Nhà thầu khảo sát

xây dựng:

Nhà thầu thẩm tra

(nếu có);

Các thông tin khác

(nếu có):

Phạm vi trình thẩm

định: (toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, hoặc theo phân kỳ đầu tư theo giai

đoạn thực hiện đối với một hoặc một số công trình của dự án).

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI

KÈM BÁO CÁO

Văn bản pháp

lý:

(liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định tại khoản 2

Điều 17 của Nghị định này

2

).

Tài liệu khảo sát,

thiết kế, tổng mức đầu tư:

Hồ sơ khảo sát xây

dựng phục vụ lập dự án;

Thuyết minh báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (bao gồm tổng mức đầu tư; danh mục quy

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng);

Thiết kế cơ sở bao

gồm bản vẽ và thuyết minh;

Báo cáo kết quả thẩm

tra (nếu có).

Hồ sơ năng lực của

các nhà thầu:

Mã số chứng chỉ năng

lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu

có);

Mã số chứng chỉ hành

nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ

nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;

Giấy phép hoạt động

xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).

(Tên tổ chức)

trình

(Cơ

quan chuyên môn về xây dựng)

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng

(Tên công trình/dự án)

với các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

Như trên;- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố ...

(để biết và quản lý)3;- Lưu:... ĐẠI

DIỆN TỔ CHỨC(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công

trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng.

2

Đối với văn bản/quyết định phê duyệt và

bản vẽ (nếu có) của quy hoạch quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 17

Nghị định này đã được khởi tạo mã số thông tin, cập nhật nội dung theo quy định

của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, chỉ cần cung cấp

mã số thông tin của đồ án quy hoạch xây dựng.

3

Đối với trường hợp người đề nghị thẩm định đề

nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên

ngành thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án

theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Nghị định này.

Phụ lục I - Mẫu số 02

ĐƠN VỊ THẨM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

BÁO

CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(hoặc THIẾT KẾ CƠ SỞ)

(Tên công trình/dự án

...)

Kính

gửi:

(Tên chủ đầu tư).

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa đổi,

bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP

ngày... tháng …. năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý

hoạt động xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

Thực hiện theo Hợp đồng

tư vấn thẩm tra

(số hiệu hợp đồng)

giữa

(Tên chủ đầu

tư)

và

(Tên đơn vị thẩm tra)

về việc thẩm tra Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/thiết kế cơ sở

(Tên công trình/dự

án)

. Sau khi xem xét,

(Tên đơn vị thẩm tra)

báo cáo kết

quả thẩm tra như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ

DỰ ÁN

Tên dự án:

Nhóm dự án, loại, cấp

1

,

thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án:

Địa điểm xây dựng:

Chủ đầu tư:

Nhà thầu khảo sát xây

dựng:

Nhà thầu lập Báo cáo

nghiên cứu khả thi/thiết kế cơ sở:

Các thông tin khác

(nếu có):

II. DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ THẨM TRA

Văn bản pháp lý:

(Liệt kê các văn bản

pháp lý của dự án)

Danh mục hồ sơ đề

nghị thẩm tra:

Các tài liệu sử dụng

trong thẩm tra (nếu có).

III. NỘI DUNG HỒ SƠ

TRÌNH THẨM TRA

Nội dung thiết kế cơ

sở.

Các nội dung khác

của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

IV. NHẬN XÉT VỀ CHẤT

LƯỢNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA

(Nhận xét và có đánh

giá chi tiết những nội dung theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư)

Quy cách và danh mục

hồ sơ thực hiện thẩm tra

(nhận xét về quy cách, tính hợp lệ của hồ sơ

theo quy định)

.

Nhận xét, đánh giá

tính đầy đủ về các nội dung của thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 54 của

Luật Xây dựng 2014

.

Kết luận của đơn vị

thẩm tra về việc đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để thực hiện thẩm tra.

V. KẾT QUẢ THẨM TRA

(Một số hoặc toàn bộ

nội dung dưới đây tùy theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư và cơ quan chuyên

môn về xây dựng)

Sự phù hợp của giải

pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng

2

; việc thực hiện các

yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

3

.

Sự tuân thủ quy

chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Các nội dung yêu cầu

khác theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng

(nếu có).

Yêu cầu hoàn thiện

hồ sơ (nếu có).

(ghi cụ thể các nội dung yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết

kế phải chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để làm cơ sở kết luận và đóng dấu thẩm tra)

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Hồ sơ Báo cáo nghiên

cứu khả thi đầu tư xây dựng/thiết kế cơ sở

(tên công trình/dự án)

đủ

điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.

Một số kiến nghị khác

(nếu có).

CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ THẨM

TRA CỦA TỪNG BỘ MÔN

-

(Ký, ghi rõ

họ tên, chứng chỉ hành nghề số....)

……………………….

(Kết quả thẩm tra được

bổ sung thêm một số nội dung khác nhằm đáp ứng yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư

và nhà thầu tư vấn thẩm tra, việc đóng dấu thẩm tra tại các bản vẽ được thực

hiện sau khi nhà thầu thiết kế đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của

nhà thầu tư vấn thẩm tra)

.

Nơi nhận:

Như trên;- Lưu:…….. ĐƠN VỊ THẨM TRA(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công

trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng.

2

Kiểm tra, đánh giá độ ổn định, chuyển vị, độ

lún tổng thể kết cấu công trình; khả năng chịu lực, biến dạng, ổn định của cấu

kiện, có yếu tố bất lợi về an toàn công trình,...

3

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ thiết kế cơ sở

về thiết kế phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa

cháy; kiểm tra việc đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy do nhà

thầu tư vấn thiết kế đề xuất, tư vấn thẩm tra đánh giá về giải pháp thiết kế và

các tiêu chí đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định như: khoảng

cách an toàn phòng cháy chữa cháy; đường giao thông phục vụ xe chữa cháy, lối

thoát nạn, gian lánh nạn (nếu có), bậc chịu lửa công trình,…

Phụ lục I - Mẫu số 03

CƠ QUAN CHUYÊN MÔNVỀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

…V/v

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

...(tên công trình/dự án) …, ngày … tháng … năm

…

Kính

gửi:

(Tên đơn vị trình).

(Cơ quan chuyên môn về

xây dựng)

đã

nhận Tờ trình số … ngày … tháng … năm … của ….. trình thẩm định Báo cáo nghiên

cứu khả thi đầu tư xây dựng…

(tên công trình/dự án).

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP

ngày... tháng …. năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý

hoạt động xây dựng;

Căn cứ ...

(văn

bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

;

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

Sau khi xem xét,

(Cơ

quan chuyên môn về xây dựng)

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng...

(tên công trình/dự án)

như

sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ

DỰ ÁN

Tên dự án:

Mã số thông tin dự

án (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây

dựng):

Nhóm dự án, loại,

cấp

1

, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự

án:

Người quyết định đầu

tư:

Tên chủ đầu tư (nếu

có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…):

Địa điểm xây dựng:

Giá trị tổng mức đầu

tư xây dựng:

Nguồn vốn đầu tư:

Tiến độ thực

hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án

(nếu có):

Tiêu chuẩn, quy

chuẩn áp dụng:

Nhà thầu lập Báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

Nhà thầu khảo sát

xây dựng:

Nhà thầu thẩm tra

(nếu có):

Các thông tin khác

(nếu có):

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM

ĐỊNH

Văn bản pháp lý:

(Liệt kê các văn bản

pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)

Hồ sơ, tài liệu dự

án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có):

Hồ sơ năng lực các

nhà thầu:

III. NỘI DUNG HỒ SƠ

TRÌNH THẨM ĐỊNH

Ghi tóm tắt về nội dung

thông tin cơ bản của công trình/dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ

trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của tổ chức

trình thẩm định.

(Riêng đối với công

trình xây dựng có kết cấu dạng nhà thuộc dự án cần thể hiện được các nội dung,

thông số chủ yếu của công trình gồm diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tổng

diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng cao, chiều cao công trình,

chỉ giới xây dựng công trình, cốt xây dựng, bố trí công năng công trình)

IV. PHẠM VI, CƠ SỞ VÀ

NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH

Cơ sở thẩm định (nêu

cơ sở thẩm định đối với các trường hợp thẩm định sau khi khắc phục xử phạt hành

chính).

Nêu phạm vi thực

hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên

môn về xây dựng đối với các nội dung theo quy định.

Nguyên tắc thẩm định

theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Sự tuân thủ quy

định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều

kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.

Sự phù hợp của thiết

kế cơ sở với quy hoạch làm cơ sở lập dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 18

Nghị định này.

Sự phù hợp của dự

án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc

chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của

dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có) theo quy định

tại khoản 3 Điều 18 Nghị định này.

Khả năng kết nối hạ

tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân

giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên

quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

Sự phù hợp của giải pháp

thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về

phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

Sự tuân thủ quy

chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Sự tuân thủ quy định

của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng (đối với dự án sử dụng

vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công).

VI. KẾT LUẬN

Báo cáo nghiên cứu khả

thi đầu tư xây dựng...

(tên công trình/dự án)

đủ điều kiện/chưa

đủ điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình

tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ

sung, hoàn thiện (nếu có).

Trên đây là thông báo

của

(Cơ quan chuyên môn về xây dựng)

về kết quả thẩm định

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng...

(tên công trình/dự

án)

. Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

Như trên;Cơ quan quản lý nhà nướcvề xây dựng tại địa phương;- …;- Lưu: ... CƠ

QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

Phụ lục I - Mẫu số 04

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM

ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

…V/v

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng ...(tên

công trình/dự án) …,

ngày … tháng … năm …

Kính

gửi:

(Tên đơn vị đề nghị thẩm định).

(

Cơ quan/Đơn vị được

Người quyết định đầu tư giao thẩm định

) đã nhận văn bản số … ngày … tháng …

năm … của … đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng…

(tên dự án).

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều tại Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP

ngày... tháng …. năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý

hoạt động xây dựng;

Căn cứ ...

(văn

bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

;

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

Sau khi xem xét,

(Cơ

quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định)

thông báo kết

quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

(tên công

trình/dự án)

như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ

DỰ ÁN

Tên dự án:

Nhóm dự án, loại,

cấp

1

, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự

án:

Người quyết định đầu

tư:

Tên chủ đầu tư (nếu

có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…):

Địa điểm xây dựng:

Giá trị tổng mức đầu

tư xây dựng:

Nguồn vốn đầu tư:

Thời gian thực hiện:

Tiêu chuẩn, quy

chuẩn áp dụng:

Nhà thầu lập Báo

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

Nhà thầu khảo sát

xây dựng:

Nhà thầu thẩm tra

(nếu có):

Các thông tin khác

(nếu có):

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM

ĐỊNH

Văn bản pháp lý:

(Liệt kê các văn bản

pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)

Hồ sơ, tài liệu dự

án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có):

Hồ sơ năng lực các

nhà thầu:

III. NỘI DUNG HỒ SƠ

TRÌNH THẨM ĐỊNH

Ghi tóm tắt về nội dung

cơ bản của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được gửi kèm theo văn

bản yêu cầu thẩm định.

(Riêng đối với công

trình xây dựng có kết cấu dạng nhà thuộc dự án cần thể hiện được các nội dung,

thông số chủ yếu của công trình gồm diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tổng

diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng cao, chiều cao công trình,

chỉ giới xây dựng công trình, cốt xây dựng, bố trí công năng công trình)

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Sự phù hợp về

quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được xác định

trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.

Sự đáp ứng yêu

cầu của thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn công trình và

biện pháp bảo đảm an toàn công trình lân cận.

Việc lập tổng mức

đầu tư xây dựng, xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng.

Giải pháp tổ

chức thực hiện dự án, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức

thực hiện dự án.

Sự phù hợp của

phương án công nghệ (nếu có).

Các nội dung khác

theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của người quyết định

đầu tư.

V. KẾT LUẬN

Báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng…

(tên công trình/dự án)

đủ điều kiện/chưa

đủ điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình

tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ

sung, hoàn thiện (nếu có).

Trên đây là thông báo

của

(Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định)

về

kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

(tên

công trình/dự án)

. Đề nghị

(tên đơn vị đề nghị thẩm định)

nghiên

cứu thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

Như trên;- …;- …;- Lưu:….. CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM

ĐỊNH(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

Phụ lục I - Mẫu số 05

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM

ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

…V/v

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng ...(tên

công trình/dự án) …, ngày … tháng … năm

…

Kính

gửi:

(Tên đơn vị đề nghị thẩm định).

(

Cơ quan/Đơn vị được

Người quyết định đầu tư giao thẩm định

) đã nhận văn bản số … ngày … tháng …

năm … của … đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây

dựng…

(tên dự án).

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều tại Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ ...

(văn

bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

;

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

Sau khi xem xét,

(Cơ

quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định)

thông báo kết

quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng…

(tên công

trình/dự án)

như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ

DỰ ÁN

Tên dự án:

Nhóm dự án, loại,

cấp

1

, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự

án:

Người quyết định đầu

tư:

Tên chủ đầu tư (nếu

có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…):

Địa điểm xây dựng:

Giá trị tổng mức đầu

tư xây dựng:

Nguồn vốn đầu tư:

Thời gian thực hiện:

Tiêu chuẩn, quy

chuẩn áp dụng:

Nhà thầu lập Báo

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

Nhà thầu khảo sát

xây dựng:

Nhà thầu thẩm tra

(nếu có):

Các thông tin khác

(nếu có):

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM

ĐỊNH

Văn bản pháp lý:

(Liệt kê các văn bản

pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)

Hồ sơ, tài liệu dự

án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có):

Hồ sơ năng lực các

nhà thầu:

III. NỘI DUNG HỒ SƠ

TRÌNH THẨM ĐỊNH

Ghi tóm tắt về nội dung

cơ bản của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được gửi kèm theo văn

bản yêu cầu thẩm định.

(Riêng đối với công

trình xây dựng có kết cấu dạng nhà thuộc dự án cần thể hiện được các nội dung,

thông số chủ yếu của công trình gồm diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tổng

diện tích sàn xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng cao, chiều cao công trình,

chỉ giới xây dựng công trình, cốt xây dựng, bố trí công năng công trình)

IV. PHẠM VI VÀ NGUYÊN

TẮC THẨM ĐỊNH

Nêu phạm vi thực hiện

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của người quyết định đầu

tư theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của

Luật

Xây dựng

.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Sự phù hợp về

quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được xác định

trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.

Sự phù hợp của

giải pháp thiết kế cơ sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục tiêu chuẩn

áp dụng;

Giải pháp tổ

chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu

tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện dự án;

Yếu tố bảo đảm

tính hiệu quả của dự án bao gồm xác định tổng mức đầu tư xây dựng;

nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ; phân tích rủi ro, hiệu

quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội;

Sự phù hợp của

phương án công nghệ (nếu có);

Các nội dung khác

theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của người quyết định

đầu tư

2

.

VI. KẾT LUẬN

Báo cáo nghiên cứu

khả thi đầu tư xây dựng…

(tên công trình/dự án)

đủ điều kiện/chưa

đủ điều kiện/chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình

tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ

sung, hoàn thiện (nếu có).

Trên đây là thông báo

của

(Cơ quan/Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định)

về

kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng...

(tên

công trình/dự án)

. Đề nghị đơn vị đề nghị thẩm định nghiên cứu thực hiện

theo quy định.

Nơi nhận:

Như trên;- …;- …;- Lưu:.... CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THẨM

ĐỊNH(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

2

Đối với

dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công không thuộc đối tượng quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 58 của

Luật Xây dựng

,

người quyết định đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 58 của

Luật Xây dựng

.

Phụ lục I - Mẫu số 06

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

QUYẾT

ĐỊNH

Phê duyệt dự án … (tên dự án)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều tại Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ ... (văn bản quy

phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết

quả thẩm định số ... của cơ quan thẩm định (nếu có);

Theo đề nghị của ....

tại Tờ trình số... ngày... tháng… năm…

QUYẾT

ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt dự án…

(tên dự án) với các nội dung chủ yếu như sau:

Tên dự án:

Mã số thông tin công

trình (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây

dựng):

Địa điểm xây dựng;

hướng tuyến công trình

(với công trình xây dựng theo tuyến):

Người quyết định đầu

tư:

Chủ đầu tư:

Tổ chức tư vấn lập

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây

dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

Loại, nhóm dự

án; loại, cấp công trình chính

1

; thời hạn sử dụng theo thiết kế của

công trình chính:

Mục tiêu dự án:

Quy mô đầu tư xây

dựng: Quy mô công suất, khả năng phục vụ, một số chỉ tiêu, thông số chính thể

hiện quy mô kết cấu, giải pháp kỹ thuật của công trình chính thuộc dự án.

Bản vẽ thiết kế cơ

sở được đóng dấu xác nhận kèm theo Quyết định này.

Số bước thiết

kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

Tổng mức đầu tư xây

dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:

Tiến độ thực

hiện dự án

(thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của giai đoạn

thực hiện dự án)

; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của

dự án

(đối với dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về Đầu tư,

pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư)

:

Nguồn vốn đầu tư

và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

Hình thức tổ chức

quản lý dự án được áp dụng:

Yêu cầu về nguồn

lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư (nếu có):

Các nội dung

khác (nếu có).

Điều 2.

Tổ chức thực

hiện.

Điều 3.

Tổ chức, cá nhân

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như Điều 3;- Các cơ quan có liên quan;- Lưu:... CƠ QUAN PHÊ DUYỆT(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

Phụ lục I - Mẫu số 07

(Áp

dụng đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

QUYẾT

ĐỊNH

Phê duyệt dự án … (tên dự án)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều tại Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ ... (văn bản quy

phạm pháp luật quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng);

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết

quả thẩm định số... của cơ quan thẩm định (nếu có);

Theo đề nghị của ....

tại Tờ trình số... ngày... tháng… năm…

QUYẾT

ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt dự án…

(tên dự án) với các nội dung chủ yếu như sau:

Tên dự án:

Mã số thông tin công

trình (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây

dựng):

Địa điểm xây

dựng;

hướng tuyến công trình (với công trình xây dựng theo tuyến):

Người quyết định đầu

tư:

Chủ đầu tư:

Tổ chức tư vấn lập

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ

chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công:

Loại, nhóm dự

án; loại, cấp công trình chính

1

; thời hạn sử dụng theo thiết kế của

công trình chính:

Mục tiêu dự án:

Quy mô đầu tư xây

dựng: Quy mô công suất, khả năng phục vụ; một số chỉ tiêu, thông số chính của

công trình chính thuộc dự án.

Danh mục tiêu

chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

Tổng mức đầu tư xây

dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng:

Tiến độ thực

hiện dự án

(thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của giai đoạn

thực hiện dự án)

; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của

dự án

(đối với dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về Đầu tư,

pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư)

:

Nguồn vốn đầu tư

và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

Hình thức tổ chức

quản lý dự án được áp dụng:

Yêu cầu về nguồn

lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư (nếu có):

Các nội dung

khác (nếu có).

Điều 2.

Tổ chức thực

hiện.

Điều 3.

Tổ chức, cá nhân

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như Điều 3;- Các cơ quan có liên quan;- Lưu:... CƠ QUAN PHÊ DUYỆT(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

Phụ lục I - Mẫu số 08

TÊN TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

TỜ

TRÌNH

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Kính

gửi:

(Cơ quan chuyên môn về xây dựng).

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP

ngày ... tháng ... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý

hoạt động xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

(Tên chủ đầu tư)

trình

(Cơ

quan chuyên môn về xây dựng)

thẩm định thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG

TRÌNH

Tên công trình:

…………………………………………………………..

Loại, cấp công trình

1

:

……………………………………………………

Thuộc dự án: Theo

quyết định đầu tư được phê duyệt ……………………

Tên chủ đầu tư và

các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ………

Địa điểm xây dựng:

………………………………………………………

Giá trị dự toán xây

dựng công trình: ………………………………………

Nguồn vốn đầu tư:

…………………

(xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước ngoài đầu tư

công/vốn khác/thực hiện theo phương thức PPP)

Nhà thầu khảo sát

xây dựng: ………………………………………………

Nhà thầu lập thiết

kế xây dựng: ……………………………………………

Nhà thầu thẩm tra

thiết kế xây dựng: ……………………………………

Tiêu chuẩn, quy

chuẩn áp dụng: …………………………………………

Các thông tin khác

có liên quan: …………………………………………

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

TRÌNH THẨM ĐỊNH

Ghi cụ thể nội dung

trình thẩm định; trường hợp trình thẩm định theo giai đoạn thì có mô tả toàn bộ

quy mô dự án; trường hợp trình thẩm định điều chỉnh thì có mô tả quá trình thực

hiện đầu tư xây dựng công trình.

III. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI

KÈM BAO GỒM

Văn bản pháp lý: (

liệt

kê các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45

của Nghị định này

2

).

Tài liệu khảo sát

xây dựng, thiết kế xây dựng:

Hồ sơ khảo sát xây

dựng được Chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận;

Hồ sơ thiết kế xây

dựng bao gồm thuyết minh và bản vẽ (

bước thiết kế kỹ thuật hoặc bước thiết

kế bản vẽ thi công được quy định tại Điều 39 và Điều 40 Nghị định này

)

Dự toán xây dựng đối

với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Hồ sơ năng lực của

các nhà thầu:

(theo quy định tại điểm

d khoản 2 Điều 45 của Nghị định này)

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HỒ SƠ

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Sự đáp ứng yêu cầu

của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và

quy định của pháp luật có liên quan.

Sự phù hợp của thiết

kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có).

Việc lập dự toán xây

dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị

tổng mức đầu tư xây dựng.

(Tên tổ chức)

trình

(Cơ

quan chuyên môn về xây dựng)

thẩm định thiết kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở (tên công trình) với các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

Như trên;- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố ...

(để biết và quản lý)3;- Lưu:... ĐẠI

DIỆN TỔ CHỨC(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

2

Đối với các văn bản thông báo kết quả thẩm

định Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng, kết

quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

xây dựng đã được khởi tạo mã số thông tin, cập nhật nội dung theo quy định của

Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, chỉ cần cung cấp mã

số thông tin.

3

Đối với trường hợp người đề nghị thẩm định đề

nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên

ngành thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án

theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Nghị định này.

Phụ lục I - Mẫu số 09

ĐƠN VỊ THẨM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

BÁO

CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG

(Tên công trình ...)

Kính

gửi:

(Tên chủ đầu tư).

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP

ngày... tháng …. năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý hoạt

động xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

Căn cứ Văn bản số...

ngày... tháng... năm ... của (Đơn vị đề nghị thẩm tra) ...về việc...;

Thực hiện theo Hợp đồng

tư vấn thẩm tra

(số hiệu hợp đồng)

giữa

(Tên chủ đầu

tư)

và

(Tên đơn vị thẩm tra)

về việc thẩm tra thiết

kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

(Tên công

trình)

. Sau khi xem xét,

(Tên đơn vị thẩm tra)

báo cáo kết

quả thẩm tra như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ

CÔNG TRÌNH

Tên công trình;

loại, cấp công trình

1

; thời hạn sử dụng của công trình chính theo

thiết kế.

Tên dự án:

Chủ đầu tư:

Giá trị dự toán xây

dựng:

Nguồn vốn:

Địa điểm xây dựng:

Nhà thầu khảo sát

xây dựng:

Nhà thầu thiết kế

xây dựng:

II. DANH MỤC HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ THẨM TRA

Văn bản pháp lý:

(Liệt kê các văn bản

pháp lý của dự án)

Danh mục hồ sơ đề

nghị thẩm tra:

Các tài liệu sử dụng

trong thẩm tra (nếu có)

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Quy chuẩn, tiêu

chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Giải pháp thiết kế

chủ yếu của công trình.

(Mô tả giải pháp thiết

kế chủ yếu của công trình, bộ phận công trình)

Cơ sở xác định dự

toán xây dựng.

IV. NHẬN XÉT VỀ CHẤT

LƯỢNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM TRA

(Nhận xét và có đánh

giá chi tiết những nội dung dưới đây theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư)

Sau khi nhận được hồ sơ

của

(Tên chủ đầu tư)

, qua xem xét

(Tên đơn vị thẩm tra)

báo

cáo về chất lượng hồ sơ đề nghị thẩm tra như sau:

Quy cách và danh mục

hồ sơ thực hiện thẩm tra (nhận xét về quy cách, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy

định).

Nhận xét, đánh giá

tính đầy đủ về các nội dung thiết kế xây dựng theo quy định tại Điều 80 của

Luật Xây dựng năm 2014

.

Kết luận của đơn vị

thẩm tra về việc đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để thực hiện thẩm tra.

V. KẾT QUẢ THẨM TRA

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

(Một số hoặc toàn bộ

nội dung dưới đây tùy theo yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư và cơ quan chuyên

môn về xây dựng)

Sự phù hợp của thiết

kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước:

a) Thiết kế kỹ thuật

(thiết kế bản vẽ thi công) so với thiết kế cơ sở;

b) Thiết kế bản vẽ thi

công so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước.

(Lập bảng thống kê chi

tiết các nội dung điều chỉnh tại hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở

so với thiết kế cơ sở đã được thẩm định và phê duyệt làm cơ sở để đánh giá về

nội dung này)

Sự tuân thủ các tiêu

chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu

xây dựng cho công trình:

Về sự tuân thủ các

tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật:

Về sử dụng vật liệu

cho công trình theo quy định của pháp luật:

(Lập bảng để đối chiếu

các chỉ tiêu nêu tại hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở so với các

chỉ tiêu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng)

Đánh giá về an toàn

công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận:

Trên cơ sở nội dung

thuyết minh tính toán kết cấu công trình và nền (nếu có) được quy định tại

khoản 2 Điều 39 và các nội dung cần thiết khác do nhà thầu tư vấn thiết kế đề

xuất. Nhà thầu tư vấn thẩm tra kiểm tra tính đúng đắn về các nội dung nêu tại

thuyết minh tính toán kết cấu công trình so với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn

áp dụng làm cơ sở đề kết luận về nội dung này;

Nhà thầu tư vấn thẩm

tra kiểm tính độc lập với các nội dung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 39 Nghị

định này để đối chiếu so sánh với kết quả tính toán do nhà thầu tư vấn thiết kế

lập làm cơ sở để kết luận về an toàn công trình trong quá trình sử dụng; bảo

đảm an toàn công trình lân cận (nếu có);

Nội dung yêu cầu của

nhà thầu tư vấn thẩm tra về sửa đổi hoặc bổ sung tiêu chí đánh giá về an toàn

công trình được ghi cụ thể tại thông báo kết quả thẩm tra.

Sự hợp lý của việc

lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu

cầu về công nghệ (nếu có).

Sự tuân thủ các quy

định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

Kiểm tra việc thực hiện

thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ

môi trường khi có yêu cầu;

Về sự tuân thủ các quy

định về phòng, chống cháy, nổ khi có yêu cầu: trên cơ sở hồ sơ thiết kế xây

dựng kèm theo thuyết minh đáp ứng yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ do nhà thầu

tư vấn đề xuất, nhà thầu thẩm tra lập bản để đối chiếu việc đáp ứng yêu cầu đối

với các chỉ tiêu được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy

cho nhà và công trình, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Phòng

cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Yêu cầu hoàn thiện

hồ sơ (nếu có).

(ghi cụ thể các nội dung yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết

kế phải chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để làm cơ sở kết luận và đóng dấu thẩm tra)

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Hồ sơ thiết kế xây dựng

đề nghị thẩm tra bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, an toàn công

trình trong quá trình sử dụng, bảo đảm an toàn công trình lân cận (nếu có) và

đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.

Một số kiến nghị khác

(nếu có).

CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ THẨM

TRA CỦA TỪNG BỘ MÔN

(Ký, ghi rõ họ tên,

chứng chỉ hành nghề số....)

……………………….

(Ký, ghi rõ họ tên,

chứng chỉ hành nghề số....)

(Kết quả thẩm tra được

bổ sung thêm một số nội dung khác nhằm đáp ứng yêu cầu thẩm tra của chủ đầu tư

và nhà thầu tư vấn thẩm tra, việc đóng dấu thẩm tra tại các bản vẽ được thực

hiện sau khi nhà thầu thiết kế đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của

nhà thầu tư vấn thẩm tra).

Nơi nhận:

Như trên;- Lưu:......... ĐƠN

VỊ THẨM TRA(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

Phụ lục I - Mẫu số 10

CƠ QUAN CHUYÊN MÔNVỀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

...V/v

thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở …, ngày … tháng … năm

…

Kính

gửi:

(Tên Đơn vị đề nghị thẩm định).

(Cơ quan chuyên môn về

xây dựng)

đã

nhận Tờ trình số .... ngày .... tháng... năm ... của ... đề nghị thẩm định

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (nếu có)

(tên công

trình)

……… thuộc dự án đầu tư …………..

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP

ngày ... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý

hoạt động xây dựng;

Căn cứ hồ sơ trình thẩm

định;

Căn cứ Kết quả thẩm tra

thiết kế xây dựng của tổ chức tư vấn, cá nhân (nếu có);

Các căn cứ khác có liên

quan ………………………………………..

Sau khi xem xét,

(Cơ

quan chuyên môn về xây dựng)

thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây

dựng như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ

CÔNG TRÌNH

Tên công trình:

Mã số thông tin công

trình (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây

dựng):

Loại, cấp công trình

1

:

Tên dự án đầu tư xây

dựng:

Địa điểm xây dựng:

Chủ đầu tư:

Giá trị dự toán xây

dựng công trình:

Nguồn vốn đầu tư:

Nhà thầu lập thiết

kế xây dựng (nếu có):

Nhà thầu thẩm tra

thiết kế xây dựng:

Nhà thầu khảo sát

xây dựng:

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM

ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Văn bản pháp lý:

(Liệt kê các văn bản

pháp lý có liên quan trong hồ sơ trình theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị

định này)

Hồ sơ, tài liệu khảo

sát, thiết kế, thẩm tra:

(Liệt kê các hồ sơ

trình thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định này)

Năng lực hoạt động

xây dựng của các tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của các cá

nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình:

Liệt kê: Mã số chứng

chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu

thẩm tra; Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ

nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ

trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).

III. NỘI DUNG HỒ SƠ

TRÌNH THẨM ĐỊNH

Tóm tắt giải pháp thiết

kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình và

các nội dung khác (nếu có).

IV. PHẠM VI, CƠ SỞ VÀ

NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH

Nêu cơ sở trình thẩm

định đối với các trường hợp điều chỉnh thiết kế, giấy phép xây dựng, xử lý vi

phạm hành chính.

Nêu phạm vi thực

hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan

chuyên môn về xây dựng đối với các nội dung theo quy định; nguyên tắc thẩm định

theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Sự tuân thủ quy định

của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng.

(thực hiện theo quy

định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định này)

.

Điều kiện năng lực

hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra

thiết kế. (

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định này)

.

Sự phù hợp của thiết

kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm

định.

(thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định này;

trường hợp thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở có nội dung điều

chỉnh so với thiết kế cơ sở đã được thẩm định thì cơ quan thẩm định ghi cụ thể

các nội dung điều chỉnh làm cơ sở nhận xét, đánh giá sự phù hợp. Việc đánh giá

là phù hợp khi nội dung điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc

thẩm quyền điều chỉnh của chủ đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định

này).

Kiểm tra kết quả

thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ

quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết

kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định.

(thực

hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 46 Nghị định này; trường hợp không có thẩm

tra thì cơ quan thẩm định kiểm tra tính đầy đủ với các nội dung quy định tại

khoản 2 Điều 39 để nhận xét, đánh giá về bảo đảm an toàn công trình).

Sự tuân thủ quy định

của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng (nếu có yêu cầu). (

thực hiện

theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Kiểm tra việc thực

hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

(thực

hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 46)

.

Kiểm tra việc thực

hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Thiết kế xây dựng triển

khai sau thiết kế cơ sở … (tên công trình/dự án) đủ điều kiện/ chưa đủ điều

kiện/ chỉ đủ điều kiện sau khi hoàn thiện các nội dung yêu cầu để trình tổng

hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ

sung, hoàn thiện (nếu có).

Nơi nhận:

Như trên;- Lưu: …... CƠ

QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

Phụ lục I - Mẫu số 11

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

QUYẾT

ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số .../2024/NĐ-CP

ngày ... tháng... năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện

pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý

hoạt động xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác

có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết

quả thẩm định số....

Theo đề nghị của ....

tại Tờ trình số... ngày... tháng... năm... và Thông báo kết quả thẩm định số...

ngày... tháng... năm ... của...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt thiết

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (tên công trình) với các nội dung chủ

yếu như sau:

Người phê duyệt:

Tên công trình hoặc

từng phần công trình:

Mã số thông tin công

trình (theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây

dựng):

Loại, cấp công trình

1

:

Tên dự án:

Địa điểm xây dựng:

Nhà thầu khảo sát

xây dựng:

Nhà thầu lập thiết kế

xây dựng:

Nhà thầu thẩm tra

thiết kế xây dựng:

Quy mô, chỉ tiêu kỹ

thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài

nguyên (nếu có):

Thời hạn sử dụng

theo thiết kế của công trình:

Giá trị dự toán xây

dựng theo từng khoản mục chi phí:

Danh mục tiêu chuẩn

chủ yếu áp dụng;

Các nội dung khác

(nếu có).

Điều 2.

Tổ chức thực

hiện.

Điều 3.

Tổ chức, cá nhân

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:

Như Điều 3;- Các cơ quan có liên quan;- Lưu: ... CƠ

QUAN PHÊ DUYỆT(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

1

Theo

quy định của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng

trong quản lý hoạt động xây dựng.

Phụ lục I - Mẫu số 12

MẪU

DẤU THẨM ĐỊNH, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG

(Kích

thước mẫu dấu: chiều rộng từ 4 cm đến 6 cm; chiều dài từ 6 cm đến 9 cm)

MẪU

DẤU XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

MẪU DẤU XÁC NHẬN CỦA TỔ

CHỨC THỰC HIỆN THẨM TRA

MẪU DẤU XÁC NHẬN PHÊ

DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Phụ lục I - Mẫu số 13

CƠ QUAN CHUYÊN MÔNVỀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

PHIẾU

THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Kính

gửi:

(Tên đơn vị trình).

(Cơ quan chuyên môn về

xây dựng)

đã

tiếp nhận hồ sơ của

(tên đơn vị trình)

trình thẩm định Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

(tên dự án)

theo nội dung

Tờ trình số ... ngày ... tháng ... năm ... Sau khi nghiên cứu,

(cơ quan

chuyên môn về xây dựng)

đề nghị chủ đầu tư bổ sung các nội dung sau:

...

...

...

(Ghi rõ các nội dung

cần bổ sung)

Hồ sơ của

(tên

đơn vị trình)

sẽ được tiếp tục giải quyết theo quy định khi Bộ phận

một cửa tiếp nhận đầy đủ các nội dung yêu cầu bổ sung theo Thông báo này và phù

hợp với quy định của

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số

62/2020/QH14

ngày 28/6/2020, Nghị định số ...

/NĐ-CP ngày ... /... /... của Chính phủ quy định chi tiết một số một số điều và

biện pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản

lý hoạt động xây dựng. Sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này,

trường hợp chủ đầu tư không thực hiện việc bổ sung hồ sơ như đã nêu trên,

(cơ

quan chuyên môn về xây dựng)

dừng việc thẩm định và đề nghị chủ đầu

tư liên hệ Bộ phận một cửa để nhận lại hồ sơ thiết kế và trình thẩm định lại

khi có yêu cầu.

Trên đây là thông báo

của

(cơ quan chuyên môn về xây dựng)

, đề nghị

(tên đơn vị

trình)

nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

Như trên;- Cơ quan quản lý nhà nướcvề xây dựng tại địa phương;- …;- Lưu: ... CƠ

QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Phụ lục I - Mẫu số 14

CƠ QUAN CHUYÊN MÔNVỀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

…

PHIẾU

THÔNG BÁO TẠM DỪNG THẨM ĐỊNH

Kính

gửi:

(Tên đơn vị trình).

(Cơ quan chuyên môn về

xây dựng)

đang

tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

(tên dự

án)

theo nội dung Tờ trình số ... ngày ... tháng ... năm ... Trong quá

trình thẩm định,

(cơ quan chuyên môn về xây dựng)

có ý kiến

như sau:

...

...

...

(Ghi rõ các nội dung

vướng mắc, cần bổ sung và nội dung yêu cầu)

Căn cứ quy định tại

khoản 4 Điều 19 Nghị định số ... /NĐ-CP ngày ... /... /... của Chính phủ quy

định chi tiết một số một số điều và biện pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý hoạt động xây

dựng,

(cơ quan chuyên môn về xây dựng)

thông báo tạm dừng

thẩm định đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

(tên dự

án).

Sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, trường

hợp chủ đầu tư không thực hiện việc bổ sung hồ sơ như đã nêu trên,

(cơ

quan chuyên môn về xây dựng)

dừng việc thẩm định và đề nghị chủ đầu

tư liên hệ Bộ phận một cửa để nhận lại hồ sơ thiết kế và trình thẩm định lại

khi có yêu cầu.

Trên đây là thông báo

của

(cơ quan chuyên môn về xây dựng)

, đề nghị

(tên đơn vị

trình)

nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

Như trên;- Cơ quan quản lý nhà nướcvề xây dựng tại địa phương;- …;- Lưu: ... CƠ

QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ

LỤC II

MẪU

CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu

số 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng

cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo

tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Mẫu

số 02 Đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy

phép xây dựng (Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Mẫu

số 03 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình

không theo tuyến)

Mẫu

số 04 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình

ngầm)

Mẫu

số 05 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình

theo tuyến)

Mẫu

số 06 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai

đoạn của công trình không theo tuyến)

Mẫu

số 07 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai

đoạn của công trình theo tuyến)

Mẫu

số 08 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp cho dự án)

Mẫu

số 09 Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho nhà ở riêng

lẻ)

Mẫu

số 10 Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Mẫu

số 11 Giấy phép di dời công trình

Mẫu

số 12 Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho

công trình, nhà ở riêng lẻ)

Mẫu

số 13 Mẫu dấu của cơ quan thực hiện cấp giấy phép

xây dựng

Phụ lục II - Mẫu số 01

CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(

Sử

dụng cho công trình

: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo

giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo

tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình

)

Kính

gửi: .................................

Tên chủ đầu tư (Chủ

hộ):...; Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:..

Người đại diện:

............; Chức vụ: ...........; Số định danh cá nhân:..............

Số điện thoại:

...............................................................................................

Thông tin công

trình:

Địa điểm xây dựng:

Lô đất

số:..........................................Diện tích ............m

2

.

Tại số nhà:

............................... đường/phố

...................................................

phường/xã:

.......................................quận/huyện:.........................................

tỉnh, thành phố:

..............................................................................................

Tổ chức/cá nhân lập,

thẩm tra thiết kế xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân

lập thiết kế xây dựng:

Tên tổ chức/cá nhân:

.........Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:.................

Tên và mã số chứng

chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: ……..........

3.2. Tổ chức/cá nhân

thẩm tra thiết kế xây dựng:

Tên tổ chức/cá nhân:

............Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:..............

Tên và mã số chứng

chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế: …..........

Nội dung đề nghị cấp

phép:

4.1. Đối với công trình

không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

Loại công trình:

.......................................Cấp công trình:

.............................

Diện tích xây dựng:

.........m

2

.

Cốt xây dựng: …….m.

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Tổng diện tích sàn

(đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):……….. m

2

(ghi

rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng,

tum).

Chiều cao công trình:

.....m

(trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng

lửng, tum - nếu có).

Số tầng: ………….

(ghi

rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - nếu có).

4.2. Đối với công trình

theo tuyến trong đô thị:

Loại công trình:

.......................................Cấp công trình:

.............................

Tổng chiều dài công

trình:………..m

(ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua

từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

Cốt xây dựng:

........m

(ghi rõ cốt qua từng khu vực).

Chiều cao tĩnh

không của tuyến: .....m

(ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

Độ sâu công trình:

.............m

(ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với công trình

tượng đài, tranh hoành tráng:

Loại công trình:

......................................Cấp công trình:

..............................

Diện tích xây dựng:

.........m

2

.

Cốt xây

dựng:...........m.

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Chiều cao công trình:

.....m.

4.4. Đối với công trình

nhà ở riêng lẻ:

Cấp công trình:

.......................

Cốt xây dựng: …….m.

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Diện tích xây dựng

tầng 1 (tầng trệt): .........m

2

.

Tổng diện tích

sàn:……….. m

2

(trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng

trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

Chiều cao công trình:

.....m

(trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng

lửng, tum).

Số tầng:

(trong

đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với trường hợp

cải tạo, sửa chữa:

Loại công trình:

.......................................Cấp công trình:

.............................

Các nội dung theo quy

định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp

cấp giấy phép theo giai đoạn:

Giai đoạn 1:

Loại công trình:

......................................Cấp công trình:

.............................

Các nội dung theo quy

định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công

trình.

Giai đoạn 2:

Các nội dung theo quy

định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công

trình.

Giai đoạn …

4.7. Đối với trường hợp

cấp cho Dự án:

Tên dự

án:......................................................................................................

Đã được: ...........phê

duyệt, theo Quyết định số: ............... ngày.......................

Gồm: (

n)

công

trình

Trong đó:

Công trình số

(1-n)

:

(tên

công trình)

Loại công trình:

....................................Cấp công trình:

.............................

Cốt xây dựng: …….m.

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Các thông tin chủ yếu

của công trình: ................... .....................................

4.8. Đối với trường hợp

di dời công trình:

Công trình cần di

dời:

Loại công trình:

.......................................Cấp công trình:

.............................

Diện tích xây dựng

tầng 1 (tầng trệt): .......................................................m

2

.

Tổng diện tích sàn:

...................................................................................m

2

.

Chiều cao công trình:

................................................................................m.

Địa điểm công trình

di dời đến:

Lô đất

số:.........................................Diện tích

......................................... m

2

.

Tại:

............................................. đường:

......................................................

phường (xã)

.................................quận (huyện)

............................................

tỉnh, thành phố:

..............................................................................................

Số tầng:

.........................................................................................................

Cốt xây dựng: …….m.

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Dự kiến thời gian

hoàn thành công trình: .......................................... tháng.

Cam kết: Tôi xin cam

đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách

nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này

các tài liệu:

1 -

2 -

.....,ngày.....tháng.....năm.....NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục II - Mẫu số 02

CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY

PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính

gửi: .................................

Tên chủ đầu tư (Chủ

hộ):...; Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:..

Người đại diện:

............; Chức vụ: ...........; Số định danh cá nhân:..............

Số điện thoại:

...............................................................................................

Địa điểm xây dựng:

Lô đất

số:.................................Diện tích .................. m

2

.

Tại:

............................................ đường:

....................................................

phường (xã)

.................................quận (huyện)

.........................................

tỉnh, thành phố:

...........................................................................................

Giấy phép xây dựng

đã được cấp:

(số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

.........................................................................................................................................

Nội dung đề nghị

điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp

(hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp

lại)

:

-

.........................................................................................................................................

Dự kiến thời gian

hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ....... tháng.

Cam kết: Tôi xin cam

đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn

chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này

các tài liệu:

1 -

2 -

.....,ngày.....tháng......năm......NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục II - Mẫu số 03

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG/GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN

Số:

…/GPXD

(Sử dụng cho công trình không theo

tuyến)

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Địa chỉ: số nhà:

.....đường (phố) ..... phường (xã): ....quận (huyện) .... tỉnh/thành phố .....

Được phép xây dựng

công trình:

(tên công trình)

.........................................

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

:

...........................................................................

Theo thiết kế:

................................................................................................

Do: (tên tổ chức tư

vấn) ..................lập

Chủ nhiệm, chủ trì

thiết kế:……...................................................................

Đơn vị thẩm định,

thẩm tra

(nếu có

): ............................................................

Chủ trì thẩm tra

thiết kế:

………...................................................................

Loại, cấp công

trình:......................................................................................

Gồm các nội dung sau:

Vị trí xây dựng (ghi

rõ lô đất, địa chỉ): ........................................................

Cốt xây dựng: …….m.

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Mật độ xây

dựng:.............., hệ số sử dụng đất: ..............................................

Chỉ giới đường đỏ:

............, chỉ giới xây dựng: ............................................

Màu sắc công trình

(nếu có): ..........................

Chiều sâu công

trình

(đối với công trình có tầng hầm)

: ..............

Đối với công trình dân

dụng và công trình có kết cầu dạng nhà, bổ sung các nội dung sau:

Diện tích xây dựng

tầng 1 (tầng trệt): .................... m

2

Tổng diện tích

sàn

(bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng)

: ....................... m

2

Chiều cao công trình:

................ m;

Số tầng

(trong

đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng)

:.....................................

Giấy tờ về đất

đai:.........................................................................................

Giấy phép này có

hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời

hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:- Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ..... CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .....................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .........................................................

... ,ngày...tháng...năm...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 04

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG/GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN

Số:

…/GPXD

(Sử dụng cho công trình ngầm)

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Địa chỉ: số nhà:

.....đường (phố)..... phường (xã): .....quận (huyện).... tỉnh/thành phố: ...

Được phép xây dựng

công trình theo những nội dung sau: ........................

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

:............................................................................

Theo thiết kế:

................................................................................................

Do: (tên tổ chức tư

vấn) ..................lập

Chủ nhiệm, chủ trì

thiết kế:……

Đơn vị thẩm định,

thẩm tra

(nếu có

):

............................................................

Chủ trì thẩm tra

thiết kế: ……….

Gồm các nội dung sau:

Tên công trình:

..........................................

...................................................

Vị trí xây dựng:

….........................................................................................

Điểm đầu công trình

(Đối với công trình theo tuyến): …............................

Điểm cuối công trình

(Đối với công trình theo tuyến): …............................

Khoảng lùi (nếu có):

......m.

Quy mô công trình:

......................................................................................

Tổng chiều dài công

trình:

........................................................................m.

Chiều rộng công

trình: ….. từ: .................. m, đến: ................................m.

Chiều sâu công trình:

…… từ: .................. m, đến: ...............................m.

Khoảng cách nhỏ nhất

đến công trình lân cận: .............................................

Giấy tờ về đất

đai:........................................................................................

Giấy phép này có

hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời

hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:- Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ..... CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Phải thông báo bằng

văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây

dựng công trình.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .....................................................

..., ngày ... tháng ...

năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 05

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG/GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN

Số:

…/GPXD

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Địa chỉ: số nhà:

.......đường ...... phường (xã): ......quận (huyện)….. tỉnh/thành phố: ........

Được phép xây dựng

công trình: (tên công trình)........................................

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

: ...........................................................................

Theo thiết kế:

................................................................................................

Do: (tên tổ chức tư

vấn) ..................lập

Chủ nhiệm, chủ trì

thiết kế:……

Đơn vị thẩm định, thẩm

tra

(nếu có

):

............................................................

Chủ trì thẩm tra

thiết kế: ……………………………………………......….

Gồm các nội dung sau:

Vị trí xây dựng

(ghi

rõ vị trí, địa chỉ)

: .........................................................

Hướng tuyến công

trình:

..............................................................................

Cốt xây dựng:

..............................................................................................

Chiều sâu công

trình

(đối với công trình ngầm theo tuyến)

:

........................

Giấy tờ về đất

đai:........................................................................................

Giấy phép này có

hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời

hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ….. CƠ

QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký

tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .....................................................

..., ngày ... tháng

... năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 06

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG/GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN

Số:

…/GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công

trình không theo tuyến)

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Địa chỉ: số nhà:..đường

...phường (xã): ....quận (huyện)…tỉnh/thành phố:.....

Được phép xây dựng

công trình theo giai đoạn:

(tên công trình)................

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

:

...........................................................................

Theo thiết kế:

................................................................................................

Do:

(tên tổ

chức tư vấn)

..................lập

Đơn vị thẩm định,

thẩm tra (nếu có): ............................................................

Gồm các nội dung sau:

Vị trí xây dựng

(ghi

rõ lô đất, địa chỉ)

:

.......................................................

Cốt xây dựng:

............................................................................................

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Mật độ xây

dựng:.............., hệ số sử dụng đất:

............................................

Chỉ giới đường đỏ:

............, chỉ giới xây dựng: ...........................................

Diện tích xây dựng:

..... m

2

Giai đoạn 1:

Chiều sâu công

trình

(tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm)

: ...;

Diện tích xây dựng

tầng 1 (nếu có): .................... m

2

Tổng diện tích sàn

xây dựng giai đoạn 1

(bao gồm cả tầng hầm)

: .... m

2

Chiều cao xây dựng

giai đoạn 1: ................ m;

Số tầng xây dựng giai

đoạn 1

(ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng)

:...................

Màu sắc công trình

(nếu có): ..........................

Giai đoạn 2:

Tổng diện tích sàn

xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2: .........m

2

Chiều cao công trình

giai đoạn 2: ...........m

Số tầng xây dựng giai

đoạn 2

(ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng 2 giai đoạn)

: ...

Màu sắc công trình

(nếu có):

.......................................................................

Giai đoạn ...:

(ghi tương tự như

các nội dung của giai đoạn 2 tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây

dựng)

Giấy tờ về đất

đai:........................................................................................

Giấy phép này có

hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời

hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ….. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .....................................................

... , ngày ... tháng

... năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 07

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG/GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN

Số:

…/GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công

trình theo tuyến)

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Địa chỉ: số nhà:

.......đường ....... phường (xã): ........quận (huyện) ….. tỉnh/thành phố: ....

Được phép xây dựng

công trình theo giai đoạn: (

tên công trình

)................

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

: ...........................................................................

Theo thiết kế:

................................................................................................

Do: (tên tổ chức tư

vấn) ..................lập

Chủ nhiệm, chủ trì

thiết kế:……

Đơn vị thẩm định,

thẩm tra

(nếu có

):

............................................................

Chủ trì thẩm tra

thiết kế: ……….

Gồm các nội dung sau:

Giai đoạn 1:

Vị trí xây dựng (ghi

rõ vị trí, địa chỉ): ..........................................................

Hướng tuyến công

trình:

..............................................................................

Cốt xây dựng:

..............................................................................................

Chiều sâu công trình

(đối với công trình ngầm theo tuyến):

Giai đoạn 2:

Vị trí xây dựng (ghi

rõ vị trí, địa chỉ): ..........................................................

Hướng tuyến công

trình:

..............................................................................

Cốt xây dựng:

..............................................................................................

Chiều sâu công trình

(đối với công trình ngầm theo tuyến):

Giai đoạn ...:

Giấy tờ về đất

đai:........................................................................................

Giấy phép này có

hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời

hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ….. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .....................................................

... , ngày ... tháng

... năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 08

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG/GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN

Số:

…/GPXD

(Sử dụng cấp cho dự án)

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Địa chỉ: số nhà: ….. đ­ường

(phố) …….. phư­ờng (xã): ……quận (huyện).... tỉnh/thành phố:.............

Được phép xây dựng

các công trình thuộc dự án: ………………......……

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

:

...........................................................................

Tổng số công

trình:

(n)

công trình

Công trình số

(1-n):

......................................................................................

(Ghi theo nội dung tại

các Mẫu số 03, 04, 05 …. phù hợp với từng loại công trình đề nghị cấp giấy phép

xây dựng)

Giấy tờ về quyền sử

dụng đất: ………………………………….....………

Ghi nhận các công

trình đã khởi công:

Công trình:

...................................................................................................

Công trình:

...................................................................................................

Giấy phép có hiệu

lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn

trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ….. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .....................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .........................................................

... , ngày ... tháng

... năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 09

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG/GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN

Số:

…/GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Địa chỉ: số nhà:

.......đường ....... phường (xã): ......quận (huyện)................... tỉnh/thành

phố: ........

Được phép xây dựng

công trình: (tên công trình).......................................

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

:

...........................................................................

Theo thiết

kế:................................................................................................

Do:

..........................................................................................................lập

Gồm các nội dung sau:

Vị trí xây dựng (ghi

rõ lô đất, địa chỉ): .......................................................

Cốt xây dựng:

..............................................................................................

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Mật độ xây dựng:

............, hệ số sử dụng đất: ............................................

Chỉ giới đường đỏ,

chỉ giới xây dựng: ....................................................

Màu sắc công trình

(nếu có): ...................................................................

Diện tích xây dựng

tầng 1 (tầng trệt): .................................................m

2

Tổng diện tích sàn

(bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng).....................m

2

Chiều cao công trình:

................m; số tầng ...........................................

Số tầng

(trong

đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng)

:.........................

Giấy tờ về quyền sử

dụng đất: ................................................................

Giấy phép này có

hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời

hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ….. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .....................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .........................................................

... , ngày ... tháng

... năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 10

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/GIẤY

PHÉP XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN

Số:

…/GPSC (GPCT)

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Người đại diện:

...................; Chức vụ: .............; Mã căn cước:.....................

Số điện thoại:

................................................................................................

Hiện trạng công

trình:

..................................................................................

Lô đất

số:................................................................Diện tích

...................m

2

.

Tại:

.................................................................................................................

phường (xã)

..................quận (huyện) ............tỉnh/thành phố:

.....................

Loại công trình:

......................................Cấp công trình: ..............................

Diện tích xây dựng:

.........m

2

.

Tổng diện tích

sàn:……….. m

2

(ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên

mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - đối với công trình dân dụng, công

trình có kết cấu dạng nhà).

Chiều cao công trình:

.....m

(trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng

lửng, tum - đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

Số tầng:

(ghi

rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - đối với công

trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

Các thông tin về

chiều dài công trình, cốt xây dựng, chiều cao tĩnh không, chiều sâu công

trình,… tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo.

Được phép sửa chữa,

cải tạo công trình với nội dung sau: ……..................

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

:

...........................................................................

Loại công trình:

......................................Cấp công trình:

..............................

Các thông tin về công

trình tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo theo quy định tại Mẫu số

03, 04,…. tương ứng với loại công trình.

Giấy tờ về quyền sử

dụng đất và sở hữu công trình: .....................................

Giấy phép này có

hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời

hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ….. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .....................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .........................................................

... , ngày ... tháng

... năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 11

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Số:

…/GPDDCT

Cấp cho: ..........;

Số định danh cá nhân/Mã số doanh nghiệp:......................

Được phép di dời

công trình:

Tên công trình:

………………………………………………………..

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

: ...........................................................................

Từ địa điểm:

(ghi

rõ lô đất, địa chỉ)

Quy mô công

trình:

(diện tích mặt bằng, chiều cao công trình)

Tới địa điểm:

…………:

(ghi rõ lô đất, địa chỉ)

Lô đất di dời

đến:

(diện tích, ranh giới)

Cốt xây dựng (của

công trình di dời): ..................................................

Khoảng lùi (nếu có):

.....m.

Cốt xây dựng (công

trình di dời đến): ..........................................................

Chỉ giới đường đỏ,

chỉ giới xây dựng: ....................................................

Thời gian di dời: Từ

……....................……đến……..............................

Nếu quá thời hạn quy

định tại giấy phép này phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ….. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .....................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .........................................................

... , ngày ... tháng

... năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 12

(Trang

1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉPXÂY DỰNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

…

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

Số:

…/GPXD

(Sử

dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

Nội dung tương ứng

với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng

lẻ.

Công trình được tồn

tại đến: ........................................................................

Mã số thông tin công

trình

(theo quy định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt

động xây dựng)

:

...........................................................................

Chủ đầu tư phải tự

dỡ bỏ công trình, không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo

giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn

ghi trong giấy phép được cấp.

Giấy phép này có

hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời

hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Lưu: VT, ….. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

(Trang

2)

CHỦ

ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Phải hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu

liền kề.

Phải thực hiện đúng

các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng

này.

Thực hiện thông báo

khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Xuất trình Giấy phép

xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật

và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

Khi điều chỉnh thiết

kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 của

Luật Xây dựng năm 2014

thì phải đề nghị điều

chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU

CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

Nội dung điều chỉnh/gia

hạn: .....................................................................

Thời gian có hiệu

lực của giấy phép: .........................................................

... , ngày ... tháng

... năm ...CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II - Mẫu số 13

MẪU DẤU CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY

DỰNG

(Kích

thước mẫu dấu: chiều rộng từ 4 cm đến 6 cm; chiều dài từ 6 cm đến 9 cm)

PHỤ

LỤC III

QUY

TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu

số 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng

(Đối với nhà thầu là tổ chức)

Mẫu

số 02 Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện

trong 3 năm gần nhất

Mẫu

số 03 Giấy ủy quyền

Mẫu

số 04 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng

(Đối với nhà thầu là cá nhân)

Mẫu

số 05 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

cho nhà thầu nước ngoài

Mẫu

số 06 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

cho cá nhân

Mẫu

số 07 Quyết định điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây

dựng cho nhà thầu nước ngoài

Mẫu

số 08 Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động

xây dựng

Mẫu

số 09 Thông báo tình hình hoạt động của nhà thầu

nước ngoài

Mẫu

số 10 Thông báo văn phòng điều hành của nhà thầu

nước ngoài

Phụ lục III - Mẫu số 01

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Đối

với nhà thầu là tổ chức)

Văn

bản số: …

…

, ngày… tháng… năm…

Kính

gửi: Sở Xây dựng………

Tôi: …………(Họ tên) Chức

vụ: ……………………………………………

Được ủy quyền của ông

(bà): theo giấy ủy quyền: (kèm theo đơn này)

Đại diện cho:

………………………………………………………………

Địa chỉ đăng ký tại

chính quốc: ………………………………………………

Số điện

thoại:..................... Fax:……………. E.mail: ………………………

Địa chỉ văn phòng đại

diện tại Việt Nam (nếu có): …………………………

Số điện thoại:………………

Fax:…………….. E.mail: ……………………

Công ty (hoặc Liên

danh) chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu phụ làm

đơn) là:………. thông báo trúng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc

thầu phụ) thực hiện công việc ……thuộc Dự án……… tại ………trong thời gian từ… …đến

……

Chúng tôi đề nghị Sở

Xây dựng .... cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty chúng tôi để thực

hiện công việc nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

(Các tài liệu được quy

định tại Điều 115 Nghị định này)

Nếu hồ sơ của chúng tôi

cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà)……… có địa

chỉ tại Việt Nam………… số điện thoại ………….Fax……….. E.mail ………….

Khi được cấp Giấy phép

hoạt động xây dựng, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong

Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Nơi nhận:

Như trên;- Lưu: ... THAY MẶT (HOẶC THỪA

ỦY QUYỀN)…(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

Phụ lục III - Mẫu số 02

CÔNG TY/CÁ NHÂN …, ngày … tháng ...

năm …

BÁO CÁO

CÁC CÔNG VIỆC/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 3

NĂM GẦN NHẤT

Chủ đầu tư hoặc Bên

thuê Tên Dự án, địa điểm,

quốc gia Nội dung hợp đồng

nhận thầu Giá trị hợp đồng và

ngày ký hợp đồng (USD) Tỷ lệ % giá trị công

việc phải giao thầu phụ Thời gian thực hiện

hợp đồng (từ …..đến…)

1 2 3 4 5 6

Nơi nhận:

Sở Xây dựng ...;- Lưu: ... THAY

MẶT (HOẶC THỪA ỦY QUYỀN)…(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ nếu là cá nhân và đóng dấu Công ty)

Phụ lục III - Mẫu số 03

TỔ CHỨC … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/… ... , ngày ... tháng

... năm …

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Quyết định trúng

thầu (hoặc được chọn thầu) số ... ngày... tháng ... năm .... giữa Chủ đầu tư

(hoặc nhà thầu chính) với Công ty ……:

Tôi tên là:

……………………………………………………………………

Chức vụ:

……………………………………………………………………

Ủy quyền cho ông/bà

………………………………………………………

Chức vụ:

……………………………………………………………………

Số hộ chiếu:………………………….

Quốc tịch nước: ……………………

Ông/Bà …… được ký các

giấy tờ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng công việc

………………………………………………………………

Nơi nhận:

Chủ đầu tư;- Sở Xây dựng…..;- Lưu: VT, đơn vị… THAY MẶT (HOẶC THỪA

ỦY QUYỀN)…(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

Phụ lục III - Mẫu số 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Đối với nhà thầu là cá nhân)

Văn

bản số: …

…

, ngày… tháng… năm…

Kính

gửi: Sở Xây dựng ...........

Tôi:………..................................................

(Họ tên).

Có hộ chiếu số:

…………………………………….(sao kèm theo đơn này)

Địa chỉ tại chính

quốc:………………………………………………………

Số điện

thoại:………………………… Fax:………………..E.mail:………..

Địa chỉ tại Việt Nam

(nếu có):………………………………………………

Số điện

thoại:................................... Fax:………………. E.mail:…………

Tôi được chủ đầu tư

(hoặc thầu chính) thông báo trúng thầu (hoặc chọn thầu) thực hiện tư vấn công

việc ................... thuộc Dự án…............ tại …........…… trong thời

gian từ ……........…..

Đề nghị Sở Xây dựng………

cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tôi để thực hiện công việc nêu trên.

Hồ sơ kèm theo gồm:

(Các tài liệu quy định

tại Điều 115 Nghị định này)

Nếu hồ sơ của tôi cần

được bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà)…… có địa chỉ

tại Việt Nam…………....…………. số điện thoại……………… Fax ……….… E.mail ………

Khi được cấp giấy phép

hoạt động xây dựng, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong giấy

phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Nơi nhận:

Như trên;- Lưu: ... Kính đơn(Ký tên)Họ và tên người ký

Phụ lục III - Mẫu số 05

SỞ XÂY DỰNG…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/…/QĐ-SXD …, ngày … tháng … năm

…

QUYẾT ĐỊNH

Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà

thầu nước ngoài

GIÁM

ĐỐC SỞ XÂY DỰNG …

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số

40/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số

..../2024/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều và biện pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đơn và hồ sơ của

Công ty (hoặc Liên danh) …………………, là pháp nhân thuộc nước………, về việc nhận thầu

thuộc Dự án……… tại…………… và theo thông báo trúng thầu (hoặc chọn thầu) của chủ

đầu tư (hoặc thầu chính) là………. tại văn bản ……

QUYẾT

ĐỊNH:

Điều 1.

Cho phép Công ty

(hoặc Liên danh)…………. (sau đây gọi là Nhà thầu), pháp nhân thuộc nước………., có

địa chỉ đăng ký tại…………, được thực hiện công việc ............. thuộc Dự án…………

tại …………..

Điều 2.

Nhà thầu thực hiện

công việc ………….. theo Quyết định trúng thầu (hoặc chọn thầu) với chủ đầu tư

(hoặc thầu chính); liên danh với nhà thầu Việt Nam (hoặc/và sử dụng thầu phụ

Việt Nam) như đã được xác định trong hồ sơ dự thầu (hoặc chào thầu) thông qua

hợp đồng liên danh hoặc hợp đồng thầu phụ như đã xác định trong hồ sơ đề nghị

cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Nhà thầu thực hiện

các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 119 Nghị định số…… /2024/NĐ-CP ngày ...

tháng... năm 2024 của Chính phủ.

Nhà thầu phải lập

thông báo gửi về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 119 Nghị

định số……/2024/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2024 của Chính phủ.

Điều 3.

Giấy phép này đồng

thời có giá trị để Nhà thầu liên hệ với các cơ quan Nhà nước Việt Nam có liên

quan thực hiện nội dung các điều khoản nêu trên theo quy định của pháp luật.

Giấy phép này chỉ có

giá trị thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4.

Giấy phép này

được cấp cho Nhà thầu, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành

phố... (nơi có dự án) và chủ đầu tư.

Nơi nhận:

Như Điều 4;- Lưu: VT, Sở Xây dựng … GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

...(Ký

tên, đóng dấu)

Phụ lục III - Mẫu số 06

SỞ XÂY DỰNG ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/…/QĐ-SXD … , ngày … tháng …

năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá

nhân

GIÁM

ĐỐC SỞ XÂY DỰNG ......

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa đổi

bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số 35/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số

..../2024/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều và biện pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đơn và hồ sơ của

ông/bà…….., quốc tịch nước …………về việc nhận thầu thuộc Dự án………. tại……………. và

theo thông báo trúng thầu (hoặc được chọn thầu) của chủ đầu tư (hoặc thầu

chính) là……………….. tại văn bản ….……

QUYẾT

ĐỊNH:

Điều 1.

Cho phép ông/bà………,

quốc tịch nước………….., có hộ chiếu số………..cấp ngày ..... tại……….. do cơ quan

nước…………….. cấp, được thực hiện công việc ............. thuộc Dự án……….. tại

………..

Điều 2.

Ông/bà .... thực

hiện công việc …...theo Quyết định trúng thầu (hoặc chọn thầu) với chủ đầu tư

(hoặc thầu chính).

Ông/bà thực hiện các

nghĩa vụ theo quy định tại Điều 119 Nghị định số ……/2024/NĐ-CP ngày ...

tháng... năm 2024 của Chính phủ.

Ông/bà phải lập

thông báo gửi về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 119 Nghị

định số ……/2024/NĐ-CP ngày ...tháng... năm 2024 của Chính phủ.

Điều 3.

Giấy phép này đồng

thời có giá trị để ông/bà liên hệ với các cơ quan nhà nước Việt Nam có liên

quan thực hiện nội dung các điều khoản nêu trên theo quy định của pháp luật.

Giấy phép này chỉ có

giá trị thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4.

Giấy phép này

được cấp cho ông/bà…… đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành

phố... (nơi có dự án) và chủ đầu tư.

Nơi nhận:

Như Điều 4;- Lưu: VT, Sở Xây dựng … GIÁM ĐỐC SỞ XÂY

DỰNG…...(Ký

tên, đóng dấu)

Phụ lục III - Mẫu số 07

SỞ XÂY DỰNG ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/…/QĐ-SXD.ĐC …, ngày … tháng … năm

...

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng

cho nhà thầu nước ngoài

GIÁM

ĐỐC SỞ XÂY DỰNG ......

Căn cứ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

đã được sửa đổi

bổ sung một số điều theo Luật số

03/2016/QH14

,

Luật số

35/2018/QH14

, Luật số 35/2019/QH14

và Luật số

62/2020/QH14

;

Căn cứ Nghị định số

..../2024/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số

điều và biện pháp thi hành

Luật Xây dựng

về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Giấy phép hoạt

động xây dựng số ..../20.../QĐ-SXD ngày ...tháng...năm.... của Sở Xây dựng ....

cấp cho Công ty (hoặc Liên danh)/ông, bà ……………;

Căn cứ pháp lý có liên

quan …………………………………………………….;

Căn cứ đơn đề nghị điều

chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng ngày… tháng …năm....của Công ty (hoặc Liên

danh)/ông, bà ………………………;

QUYẾT

ĐỊNH:

Điều 1

.

Điều chỉnh……….. trong

Giấy phép hoạt động xây dựng số ..../20.../QĐ-SXD do Sở Xây dựng .... cấp ngày

...tháng...năm.... Các nội dung khác của Giấy phép hoạt động xây dựng số ..../20.../QĐ-SXD

ngày ...tháng...năm.... không thay đổi.

Điều 2.

Văn bản này là

một phần không tách rời của Giấy phép hoạt động xây dựng số ..../20.../QĐ-SXD

ngày ...tháng...năm …

Điều 3.

Văn bản này được

lập và sao gửi như quy định tại Điều 4 Giấy phép hoạt động xây dựng số ..../20.../QĐ-SXD

ngày ... tháng... năm ….

Nơi nhận:

Như Điều 3;- Lưu: VT, Sở Xây dựng … GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG…...(Ký

tên, đóng dấu)

Phụ lục III - Mẫu số 08

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY

DỰNG

Văn

bản số:………

…,

ngày

…tháng… năm …

Kính

gửi: Sở Xây dựng……………

Tôi: ……............…(Họ

tên) Chức vụ: ……………………………………..

Được ủy quyền của ông

(bà):…… theo giấy ủy quyền:...(kèm theo đơn này)

Đại diện cho:

……………………………………..…………………………

Địa chỉ đăng ký tại

chính quốc: …………………………………………..

Số điện thoại:………………..

Fax:………….. E.mail: ………………….

Địa chỉ văn phòng đại

diện tại Việt Nam: ……………………………….

Số điện thoại: ………………..Fax:…………...E.mail:

.........................

Công ty (hoặc Liên

danh) chúng tôi đã được Sở Xây dựng… cấp giấy phép hoạt động xây dựng số…………….,

ngày……… để thực hiện công việc thuộc dự án ………….Đề nghị điều chỉnh giấy phép

hoạt động xây dựng đã cấp với nội dung: ……………………………………

Lý do đề nghị điều

chỉnh: ……………………………………………………

Chúng tôi đề nghị Sở

Xây dựng .... điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp cho Công ty chúng

tôi với nội dung nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

Bản sao Giấy phép

hoạt động xây dựng đã được cấp

Bản sao các văn bản

chứng minh cho nội dung điều chỉnh: .......................

Văn bản chấp thuận

của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ)

Nếu hồ sơ của chúng tôi

cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) có địa chỉ

tại Việt Nam………….. số điện thoại…………. Fax………… E.mail ………………

Khi được cấp Giấy phép

hoạt động xây dựng điều chỉnh, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy

định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Nơi nhận:

Như trên;- Lưu: … THAY MẶT (HOẶC THỪA

ỦY QUYỀN)…(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

Phụ lục III - Mẫu số 09

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC

NGOÀI

Văn

bản số:………

…,

ngày… tháng… năm …

I. TÊN CÔNG TY/CÁ NHÂN:

…………………………………………..

Địa chỉ liên lạc tại

Việt Nam: ……………………………………….………

Số điện thoại:…………………

Fax: …………….. E.mail: ……….……….

Số tài khoản tại Việt

Nam: ………………………………………….………

Tại Ngân hàng:

………………………………………………………..…….

Số Giấy phép hoạt động

xây dựng:… ngày: … do Sở Xây dựng ……….….

Người đại diện có thẩm

quyền tại Việt Nam:…………… Chức vụ: …………

II. HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI

CHỦ ĐẦU TƯ:

Số hợp đồng:…………….

ngày ký: ………………………….………….

Nội dung chính công

việc nhận thầu: …………………………………….

Giá trị hợp đồng:

…………………………………………….……………

Tổng số giá trị hợp

đồng: …………………………………………………….

Trong đó:

Giá trị tư vấn (thiết

kế, quản lý xây dựng, giám sát...): …………………….

Giá trị cung cấp vật

tư trang thiết bị: ………………………………………

Giá trị thầu xây dựng:

………………………………………………………

Giá trị thầu lắp đặt:

…………………………………………………………

Thời hạn thực hiện

hợp đồng: Từ:…………… đến ……………………….

Tình hình thực hiện

đến thời điểm báo cáo: …………………..………….

III. HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI

CÁC THẦU PHỤ:

Hợp đồng thầu phụ

thứ nhất: ký với công ty ……………..………………

1.1. Số hợp

đồng:………………………… ngày ký: ……………………….

1.2. Nội dung chính

công việc giao thầu phụ: …………………...………….

1.3. Giá trị hợp đồng:

…………………………………………..……………

Hợp đồng thầu phụ

thứ hai: (tương tự như trên)

……………. v.v

IV. VIỆC ĐĂNG KÝ CHẾ ĐỘ

KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ VIỆC NỘP THUẾ:

Đã đăng ký chế độ kế

toán tại cơ quan thuế: ……………………………….

Đăng ký kiểm toán

tại công ty kiểm toán: …………………………………

Đã thực hiện nộp

thuế theo từng thời kỳ thanh toán: (có bản sao phiếu xác nhận nộp thuế của cơ

quan thuế kèm theo) ………………………………….

V. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

CẦN TRÌNH BÀY VỀ THÀNH TÍCH HOẶC Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ GIÚP ĐỠ CỦA SỞ XÂY DỰNG

Nơi nhận:

Bộ Xây dựng;- Bộ Công an;- Bộ Tài chính;- Bộ Công Thương;- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;- UBND tỉnh (thành phố)...;- Sở Xây dựng ...;- Lưu:... ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU(Ký,

ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu công ty)

Phụ lục III - Mẫu số 10

CÔNG TY....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: … …, ngày … tháng … năm

...

THÔNG BÁO

Văn phòng điều hành của nhà thầu nước

ngoài

Tên nhà thầu:

…………………………………………………..…………

Đại diện cho nhà

thầu: ………………………………………….…………

Pháp nhân nước:

…………………………………………….……………

Địa chỉ đăng ký của

Công ty tại nước sở tại: ………………………………

Đã được Sở Xây dựng

…. cấp giấy phép hoạt động xây dựng số: ……….. ngày …….…

Nhận thầu công

việc:………………….thuộc dự án ………….………..…

Chủ đầu tư:

…………………………………….…………….……………

Thầu chính (nếu văn

bản thông báo là nhà thầu phụ):………………….

Tại:

……………………..…………………………………………………

Địa chỉ Văn phòng

điều hành: …………………………..……………….

Người đại diện cho

Văn phòng điều hành: ……………….………………

Số điện thoại của

Văn phòng điều hành: ………..……………………….

Số Fax:

………….……………………….………………………………

Số tài khoản:

……………………………… tại: ……………...…………

Nơi nhận:-Bộ Xây dựng;- Bộ Công an;- Bộ Tài chính;- Bộ Công Thương;- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;- UBND tỉnh (thành phố)...;- Sở Xây dựng ...;- Lưu:... ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU(Ký,

ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu)

PHỤ

LỤC IV

MẪU

CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Mẫu

số 01 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động

xây dựng

Mẫu

số 02 Đơn đề nghị cấp chuyển đổi chứng chỉ hành

nghề hoạt động xây dựng

Mẫu

số 03 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động

xây dựng

Mẫu

số 04 Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và

xác định hạng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu

số 05 Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu

số 06 Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Phụ lục IV - Mẫu số 01

CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........,

ngày … tháng … năm …

ĐƠN

ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính

gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

Họ và tên:

………………………………………...……………………...

Ngày, tháng, năm

sinh

(1)

: …………………….…3. Quốc tịch: ………….

Số CC/CCCD/Hộ

chiếu:……….…Ngày cấp:……………………………….

Nơi cấp………………………………………………………………………...

Địa chỉ thường trú:

…………………………………..…………………...

Số điện thoại

(2)

:…………Địa

chỉ hòm thư điện tử: ……....………………

Đơn vị công tác:

………………………………………..………………...

Trình độ chuyên

môn

(ghi rõ chuyên ngành đào tạo)

: …………………..

Thời gian kinh nghiệm

liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: …….. năm.

Chứng chỉ hành nghề

số: …………… Ngày cấp: ………………………

Nơi cấp: ……………..

Lĩnh vực hoạt động xây

dựng ……………………………………………….

Thông báo đánh giá

hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (trường hợp được bảo lưu quyền dự thi sát

hạch) số: ……….. Ngày cấp: ………….….

Nơi cấp:

……………………………………………………………………..

Quá trình hoạt động

chuyên môn trong xây dựng

(3)

:

STT Thời gian công tác(Từ

tháng, năm đến tháng, năm) Đơn vị công tác/ Hoạt

động độc lập(Ghi

rõ tên đơn vị) Kê khai kinh nghiệm

thực hiện công việc tiêu biểu Ghi chú

1 1. Tên Dự án/công trình/hạng mục công trình:

….....Nhóm dự án/Cấp công trình:…..Loại công trình: ………………Địa điểm xây dựng công trình:Chủ đầu tư:……………..Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:

……………………..2. ….

2

…

Đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:

…………………. ……………….

Hạng: ………….

□

Cấp mới

□

Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại

chứng chỉ: ……………………………….............

Tôi xin chịu trách

nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, nội dung kê khai trong đơn và cam

kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ hành

nghề được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký

và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1)

Có thể thay thế

các thông tin ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, số căn cước/căn cước công dân/hộ

chiếu, địa chỉ thường trú bằng mã số định danh cá nhân.

(2)

Số điện thoại,

địa chỉ hòm thư điện tử phải là thông tin của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

hành nghề.

(3)

Không yêu cầu kê

khai trong trường hợp cá nhân được bảo lưu quyền dự thi sát hạch; cấp lại chứng

chỉ hành nghề.

Phụ lục IV - Mẫu số 02

CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........,

ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT

ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính

gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

Họ và tên:

………………………………………………………..……….

Ngày, tháng, năm

sinh: …..………………………………………..……..

Quốc tịch: ………………….......................................................................

Hộ chiếu số:……

……..……Ngày cấp: ………………………….…..….

Nơi cấp:

…......................................................................................................

Thời hạn trên giấy phép

lao động:………………………………................

Số điện thoại:

………………… Địa chỉ hòm thư điện tử: ……….....……

Đơn vị công tác:

………………………………………………..................

Trình độ chuyên môn

(ghi rõ chuyên ngành đào tạo): …………….....…..

Thời gian kinh

nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề (năm):

……...

Giấy phép năng lực

hành nghề số: ….. Ngày cấp: ……

Nơi cấp: ……………..

Lĩnh vực hoạt động xây

dựng …………………………………....………….

Quá trình hoạt động

chuyên môn trong xây dựng:

STT Thời gian công tác(Từ

tháng, năm đến tháng, năm) Đơn vị công tác/ Hoạt

động độc lập(Ghi

rõ tên đơn vị) Kê khai kinh nghiệm thực

hiện công việc tiêu biểu Ghi chú

1 1. Tên Dự án/công trình/hạng mục công trình:

….....Nhóm dự án/Cấp công trình:…..Loại công trình: ………………Địa điểm xây dựng công trình:Chủ đầu tư:……………..Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:

……………………..2. ….

2

…

Đề nghị cấp chuyển đổi

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các nội dung sau:

Lĩnh vực hoạt động:

……………………….………….Hạng: ……….....….

Tôi xin chịu trách

nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, nội dung kê khai trong đơn và cam

kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ hành

nghề được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký

và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục IV - Mẫu số 03

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊCẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY

DỰNG

Kính

gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền).

Tên tổ chức:

...............................................................................................

Địa chỉ trụ sở

chính: ...................................................................................

Số điện thoại:

........................................... Số fax:

.....................................

Email:

.................................................. Website:

......................................

Người đại diện theo

pháp luật

(1)

:

Họ và tên:

.............................. Chức vụ:

........................................................

Mã số doanh nghiệp/Quyết

định thành lập số: ..........................................

Nơi cấp:

................................. Ngày cấp:

......................................................

Ngành nghề kinh

doanh chính: ..................................................................

Mã số chứng chỉ năng

lực (nếu có):

Số Chứng chỉ:

..................... Ngày cấp .................. Nơi cấp:

.........................

Lĩnh vực hoạt động xây

dựng: .......................................................................

Danh sách cá nhân

chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và cá nhân tham

gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức

a) Danh sách cá nhân

chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề:

STT Họ và tên Vị trí/Chức danh Số chứng chỉ hành

nghề Điện thoại liên hệ

1

2

...

b) Danh sách cá nhân

tham gia, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ:

STT Họ và tên Vị trí/chức danh Trình độ chuyên môn Điện thoại liên hệ

của cá nhân

1

2

...

Kinh nghiệm hoạt

động xây dựng liên quan đến đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ:

STT Nội dung hoạt động

xây dựng(ghi

rõ lĩnh vực hoạt động và vai trò: nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổng thầu;

nội dung công việc thực hiện; ký hiệu, ngày, tháng, năm của hợp đồng thực

hiện công việc) Thông tin dự án/công

trình(Ghi

rõ tên dự án/công trình; nhóm dự án; loại, cấp công trình; quy mô kết cấu,

công suất, vị trí xây dựng) Chủ đầu tư(Tên

chủ đầu tư, số điện thoại liên hệ) Ghi chú

1

2

...

Kê khai máy móc,

thiết bị

(đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây dựng)

STT Loại máy móc, thiết

bị phục vụ thi công Số lượng Công suất Tính năng Nước sản xuất Năm sản xuất Sở hữu của tổ chức

hay đi thuê Chất lượng sử dụng

hiện nay

1

2

...

Đề nghị cấp chứng chỉ

năng lực hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hoạt động:

.......................................... Hạng:

.................................

□ Cấp mới

□ Cấp lại chứng chỉ

năng lực

(2)

Lý do đề nghị cấp lại

chứng chỉ: ...................................................................

(Tên tổ chức)

chịu trách nhiệm

về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ và các nội dung kê khai trong đơn và cam

kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân

thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC(Ký,

họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1)

Thay thế các

thông tin người đại diện theo pháp luật (họ và tên, chức vụ), địa chỉ trụ sở

chính; ngành nghề kinh doanh chính bằng mã số doanh nghiệp đối với tổ chức đã

được cấp mã số doanh nghiệp.

(2)

Không yêu cầu kê

khai Mục 9, 10 và 11 trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực.

Phụ lục IV - Mẫu số 04

CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ XÁC

ĐỊNH HẠNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Họ và

tên:...........................2. Ngày, tháng, năm sinh: …..…….…...…….

Số Chứng minh thư

nhân dân/Hộ chiếu/CCCD:…………..............………….

Ngày cấp:…………………..Nơi

cấp………………………………....…..……

Trình độ chuyên môn:

.................................................................................

Thời gian có kinh

nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ................................

Đơn vị công tác:

..........................................................................................

Quá trình hoạt động

chuyên môn trong xây dựng:

STT Thời gian công tác(Từ

tháng, nămđến tháng, năm) Đơn vị công tác/ Hoạt

động độc lập(Ghi

rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ) Kê khai kinh nghiệm

thực hiện công việc tiêu biểu(Ghi

rõ tên Dự án/công trình; Nhóm dự án/Cấp công trình; Loại công trình; Chức

danh/ Nội dung công việc thực hiện) Ghi chú

1

2

…

Số Chứng chỉ hành

nghề đã được cấp: …… Ngày cấp: ……….……. Nơi cấp: …… Phạm vi hoạt động: ………………..............……………………………

Tự xếp

Hạng:………………………………………......………………...

(2)

Tôi xin cam đoan nội

dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP(3)(Ký,

đóng dấu) Tỉnh/thành phố, ngày

…/…/…NGƯỜI KHAI(Ký

và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1)

Thay thế các

thông tin ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số

định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động.

(2)

Cá nhân đối chiếu

kinh nghiệm thực hiện công việc và điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị

định này để tự nhận Hạng

(3)

Xác nhận đối với

các nội dung từ Mục 1 đến Mục 6 (Cá nhân tham gia hành nghề độc lập không phải

lấy xác nhận này).

Phụ lục IV - Mẫu số 05

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Trường hợp cấp lại thì ghi rõ lần cấp (cấp

lại lần 1, lần 2,...)

Phụ lục IV - Mẫu số 06

MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TÊN CƠ QUANCẤP CHỨNG CHỈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc CHỨNG

CHỈNĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGSố:

....................(Ban

hành kèm theo Quyết định số: … ngày … )Tên tổ chức:

……………………..…………………………………….........……………………Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:……..........…………….Ngày cấp:

…………………………………… Nơi cấp:……………. ......…............................Tên người đại diện

theo pháp luật: ………….………Chức vụ: ………..........………………Địa chỉ trụ sở

chính:……………………………………………………..........………………….Số điện thoại: ………………..………….

Số fax: ………………………….............................Email: ……………………….…………Website:

…………………………..........……………...Phạm vi hoạt động xây

dựng:1. Tên lĩnh vực hoạt

động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): ……... Hạng: .....2. Tên lĩnh vực hoạt

động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): …….. Hạng:…...3……..…Chứng chỉ này có giá

trị đến hết ngày …/…/……,

ngày… tháng… năm …ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ(Ký, họ và tên, đóng dấu)  Trường hợp cấp

lại thì ghi rõ lần cấp (cấp lại lần 1, lần 2,…) TÊN CƠ QUANCẤP CHỨNG CHỈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc …,

ngày… tháng… năm …ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ(Ký, họ và tên, đóng dấu)

TÊN CƠ QUANCẤP CHỨNG CHỈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…,

ngày… tháng… năm …ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ(Ký, họ và tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC V

MẪU CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ

CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG

LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính

phủ)

Mẫu

số 01 Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề

nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu

số 02 Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề

nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Phụ lục V - Mẫu số 01

TÊN TỔ CHỨC XÃ HỘINGHỀ NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Kính

gửi: Bộ Xây dựng

Tên tổ chức xã hội nghề

nghiệp: ………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:

………………………………………………..................

Quyết định cho phép

thành lập hội số: …ngày cấp ….. Cơ quan cấp: ….

Quyết định phê duyệt

điều lệ hoạt động số: …ngày cấp... Cơ quan cấp:...

Mục đích, lĩnh vực hoạt

động: …………………………………………..

Phạm vi hoạt động:

……………………………………………………...

Số lượng hội viên:

…………………………………………………

Đề nghị công nhận là tổ

chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của Hội viên của mình

đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng sau đây:

1.

………………………………………………………………………….

2.

………………………………………………………………………….

…

n.

………………………………………………………………………….

(Tên tổ chức xã hội

nghề nghiệp)

chịu

trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân

thủ các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XÃ

HỘI NGHỀ NGHIỆP(Ký,

họ và tên, đóng dấu)

Phụ lục V - Mẫu số 02

TÊN TỔ CHỨC XÃ HỘINGHỀ NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm

...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ

điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Kính

gửi: Bộ Xây dựng.

Tên tổ chức xã hội nghề

nghiệp: ………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:

………………………………………………..................

Quyết định cho phép

thành lập hội số: …ngày cấp ….. Cơ quan cấp: ….

Quyết định phê duyệt

điều lệ hoạt động số:…ngày cấp… Cơ quan cấp: …

Mục đích, lĩnh vực hoạt

động: …………………………………………..

Phạm vi hoạt động:

……………………………………………………...

Số lượng thành viên:

…………….……………………………………….

Đề nghị công nhận là tổ

chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

hạng II, hạng III cho các tổ chức là hội viên của mình đối với lĩnh vực hoạt

động xây dựng sau đây:

1.

………………………………………………………………………….

2.

………………………………………………………………………….

…

n.

………………………………………………………………………….

(Tên tổ chức xã hội

nghề nghiệp)

chịu

trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân

thủ các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XÃ

HỘI NGHỀ NGHIỆP(Ký,

họ và tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC VI

CHUYÊN MÔN VÀ LĨNH VỰC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm

theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

STT Lĩnh vực cấp CCHN Chuyên môn

Lĩnh vực cấp Nội dung hành nghề Chuyên ngành đào tạo

theo văn bằng Chuyên môn đào tạo

phù hợp thể hiện tại bảng điểm/phụ lục văn bằng trong trường hợp văn bằng

không ghi rõ chuyên ngành đào tạo

1 Lĩnh vực khảo sát xây dựng

1.1 Khảo sát địa hình Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc

các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan. Có môn học về trắc địa, bản đồ.

1.2 Khảo sát địa chất công

trình Chuyên ngành đào tạo về địa chất công trình,

địa chất thủy văn hoặc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan. Có môn học về địa chất công trình, địa chất

thủy văn.

2 Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch xây dựng Chuyên ngành đào tạo về kiến trúc (không bao

gồm thiết kế nội thất và kiến trúc nội thất, cảnh quan), quy hoạch xây dựng,

giao thông, kỹ thuật điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, tài

nguyên nước và hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế đô thị.

3 Lĩnh vực thiết kế xây dựng

3.1 Thiết kế xây dựng

công trình Kết cấu công trình Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình

dân dụng, công nghiệp. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

3.2 Công trình Khai thác

mỏ Chuyên ngành đào tạo về công trình ngầm và

mỏ. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về công trình ngầm và mỏ.

3.3 Công trình Đường bộ Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông

đường bộ. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về công trình giao thông đường bộ.

3.4 Công trình Đường sắt Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông

đường sắt. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về công trình giao thông đường sắt.

3.5 Công trình Cầu - Hầm Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông

cầu, hầm. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về công trình giao thông cầu, hầm.

3.6 Công trình Đường thủy

nội địa - Hàng hải Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông

đường thủy nội địa, cảng đường thủy, công trình trên sông, công trình cảng

biển Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về công trình giao thông đường thủy nội địa, cảng đường thủy, công

trình trên sông, công trình cảng biển.

3.7 Công trình Thủy lợi,

đê điều Chuyên ngành đào tạo về công trình thủy lợi,

thủy điện, đê điều. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều.

3.8 Công trình Cấp nước

thoát nước Chuyên ngành đào tạo về công trình cấp nước

thoát nước. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về công trình cấp nước - thoát nước.

3.9 Công trình Xử lý chất

thải rắn Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật môi trường. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về kỹ thuật môi trường.

3.10 Thiết kế cơ - điện

công trình Hệ thống điện Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về kỹ thuật điện.

3.11 Hệ thống cấp - thoát

nước công trình Chuyên ngành đào tạo về cấp nước, thoát nước

trong công trình. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về cấp nước, thoát nước trong công trình.

3.12 Hệ thống thông gió - cấp thoát nhiệt Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật thông gió

cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu. Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt

nghiệp về kỹ thuật thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu.

4 Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

4.1 Giám sát công tác xây

dựng công trình Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình

dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công

trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế

xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. Có môn học về kết cấu công trình dân dụng,

công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy

lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng

và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

4.2 Giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông

gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong

công trình. Có môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp

thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình.

5 Lĩnh vực định giá xây dựng

Định giá xây dựng Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng,

kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan. Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ

thuật và các ngành kỹ thuật liên quan.

6 Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư

xây dựng Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình

dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công

trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế

xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ

thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước -

thoát nước trong công trình. Có môn học về kết cấu công trình dân dụng,

công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy

lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng

và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện,

thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước

trong công trình.

7 Chỉ huy trưởng công trường - Lĩnh vực không

yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề

7.1 Chỉ huy trưởng công

tác thi công xây dựng công trình Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình

dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, thủy

điện, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến

trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng

công trình. Có môn học về kết cấu công trình dân dụng,

công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy

lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng

và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

7.2 Chỉ huy trưởng công

tác lắp đặt thiết bị công trình Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông

gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong

công trình. Có môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp

thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình.

8 Kiểm định xây dựng - Lĩnh vực không yêu cầu

chứng chỉ hành nghề

Kiểm định xây dựng Chuyên ngành đào tạo tương ứng với chuyên

ngành đào tạo của lĩnh vực thiết kế quy định từ mục 3.1 đến mục 3.12 Phụ lục

này, phù hợp với nội dung kiểm định. Có môn học tương ứng với các nội dung của

lĩnh vực thiết kế quy định từ mục 3.1 đến mục 3.12 Phụ lục này, phù hợp với

nội dung kiểm định.

*Ghi chú:- Đối với văn bằng đào tạo không thuộc hệ

thống giáo dục Việt Nam, hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề căn cứ bảng

điểm/phụ lục văn bằng để đánh giá tương đương.- Khi xét chuyên môn đào tạo phù hợp, hội

đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề căn cứ bảng điểm/phụ lục văn bằng để đánh

giá nội dung đào tạo tương đương với đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

PHỤ

LỤC VII

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính

phủ)

STT Lĩnh vực cấp CCHN Phạm vi hoạt động xây

dựng của chứng chỉ hành nghề

Lĩnh vực cấp Nội dung hành nghề Hạng I Hạng II Hạng III

1 Lĩnh vực khảo sát xây dựng

1.1 Khảo sát địa hình Được làm chủ nhiệm khảo sát địa hình, giám

sát khảo sát địa hình tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình Được làm chủ nhiệm khảo sát địa hình, giám

sát khảo sát địa hình các dự án từ nhóm B trở xuống, công trình từ cấp II trở

xuống. Được làm chủ nhiệm khảo sát địa hình, giám

sát khảo sát địa hình dự án nhóm C, công trình từ cấp III trở xuống.

1.2 Khảo sát địa chất

công trình Được làm chủ nhiệm khảo sát địa chất, giám

sát khảo sát địa chất tất cả các cấp công trình. Được làm chủ nhiệm khảo sát địa chất, giám

sát khảo sát địa chất công trình từ cấp II trở xuống. Được làm chủ nhiệm khảo sát địa chất, giám

sát khảo sát địa chất công trình từ cấp III trở xuống.

2 Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch

xây dựng Được làm chủ nhiệm đồ án; chủ trì thiết kế

quy hoạch xây dựng lĩnh vực theo chuyên môn của tất cả các đồ án quy hoạch

xây dựng. Được làm chủ nhiệm đồ án; chủ trì thiết kế

quy hoạch xây dựng lĩnh vực theo chuyên môn của các đồ án quy hoạch xây dựng

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp

huyện. Được làm chủ nhiệm đồ án; chủ trì thiết kế

quy hoạch xây dựng lĩnh vực theo chuyên môn các đồ án quy hoạch xây dựng

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3 Thiết kế xây dựng

3.1 Thiết kế xây dựng

công trình Kết cấu công trình Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ

trì kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng

mục công trình - kết cấu công trình của tất cả các công trình trừ công trình

khai thác mỏ, đường bộ, đường sắt, cầu - hầm, đường thủy nội địa - hàng hải,

thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, công trình xử lý chất

thải rắn.- Được làm chủ nhiệm các công trình tuyến đầu

mối chắn nước, tuyến năng lượng của các dự án thủy điện. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ

trì kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng

mục công trình - kết cấu công trình của các công trình từ cấp II trở xuống

trừ công trình khai thác mỏ, đường bộ, đường sắt, cầu - hầm, đường thủy nội

địa - hàng hải, thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, công

trình xử lý chất thải rắn.- Được làm chủ nhiệm các công trình tuyến đầu

mối chắn nước, tuyến năng lượng của dự án thủy điện từ cấp II trở xuống. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ

trì kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng

mục công trình - kết cấu công trình của các công trình từ cấp III trở xuống

trừ công trình khai thác mỏ, đường bộ, đường sắt, cầu - hầm, đường thủy nội

địa - hàng hải, thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, công

trình xử lý chất thải rắn.- Được làm chủ nhiệm các công trình tuyến đầu

mối chắn nước, tuyến năng lượng của dự án thủy điện từ cấp III trở xuống.

3.2 Công trình Khai thác

mỏ Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình khai thác mỏ và các công trình tương tự tất cả các

cấp công trình. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình khai thác mỏ và các công trình tương tự từ cấp II trở

xuống. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình khai thác mỏ và các công trình tương tự từ cấp III

trở xuống.

3.3 Công trình Đường bộ Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế thiết kế xây dựng công trình/hạng

mục công trình - công trình đường bộ, đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ

tàu bay và các công trình có kết cấu tương tự tất cả các cấp công trình; chủ

trì lĩnh vực chuyên môn tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình đường bộ, đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu

bay và các công trình có kết cấu tương tự từ cấp II trở xuống; chủ trì lĩnh

vực chuyên môn các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình đường bộ, đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay

và các công trình có kết cấu tương tự từ cấp III trở xuống; chủ trì lĩnh vực

chuyên môn các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân

cấp huyện phê duyệt.

3.4 Công trình Đường sắt Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình đường sắt và các công trình có kết cấu tương tự tất

cả các cấp công trình; chủ trì lĩnh vực chuyên môn tất cả các đồ án quy hoạch

xây dựng. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình đường sắt và các công trình có kết cấu tương tự từ

cấp II trở xuống; chủ trì lĩnh vực chuyên môn các đồ án quy hoạch xây dựng

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê

duyệt. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình đường sắt và các công trình có kết cấu tương tự từ

cấp III trở xuống; chủ trì lĩnh vực chuyên môn các đồ án quy hoạch xây dựng

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

3.5 Công trình Cầu - hầm Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình cầu, hầm, công trình có kết cấu cột, trụ, tháp và các

công trình có kết cấu tương tự tất cả các cấp công trình; chủ trì lĩnh vực

chuyên môn tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình cầu, hầm, công trình có kết cấu cột, trụ, tháp và các

công trình có kết cấu tương tự từ cấp II trở xuống; chủ trì lĩnh vực chuyên

môn các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình cầu, hầm, công trình có kết cấu cột, trụ, tháp và các

công trình có kết cấu tương tự từ cấp III trở xuống; chủ trì lĩnh vực chuyên

môn các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp

huyện phê duyệt.

3.6 Công trình Đường thủy

nội địa - Hàng hải Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình đường thủy nội địa - hàng hải và các công trình có

kết cấu tương tự tất cả các cấp công trình. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình đường thủy nội địa - hàng hải và các công trình có

kết cấu tương tự từ cấp II trở xuống. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình đường thủy nội địa - hàng hải và các công trình có

kết cấu tương tự từ cấp III trở xuống.

3.7 Công trình Thủy lợi,

đê điều Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ

trì kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng

mục công trình - công trình thủy lợi, đê điều và các công trình có kết cấu

tương tự tất cả các cấp công trình.- Được làm chủ nhiệm các công trình tuyến đầu

mối chắn nước, tuyến năng lượng của các dự án thủy điện. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình thủy lợi, đê điều và các công trình có kết cấu tương

tự từ cấp II trở xuống.- Được làm chủ nhiệm các công trình tuyến đầu

mối chắn nước, tuyến năng lượng của dự án thủy điện từ cấp II trở xuống. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình thủy lợi, đê điều và các công trình có kết cấu tương

tự từ cấp III trở xuống.- Được làm chủ nhiệm các công trình tuyến đầu

mối chắn nước, tuyến năng lượng của dự án thủy điện từ cấp III trở xuống.

3.8 Công trình Cấp nước

thoát nước Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình cấp nước - thoát nước và các công trình tương tự tất

cả các cấp công trình; chủ trì lĩnh vực chuyên môn tất cả các đồ án quy hoạch

xây dựng. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình cấp nước - thoát nước và các công trình tương tự từ

cấp II trở xuống; chủ trì lĩnh vực chuyên môn các đồ án quy hoạch xây dựng

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê

duyệt. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình cấp nước - thoát nước và các công trình tương tự từ

cấp III trở xuống; chủ trì lĩnh vực chuyên môn các đồ án quy hoạch xây dựng

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

3.9 Công trình Xử lý chất

thải rắn Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình xử lý chất thải rắn và các công trình tương tự tất cả

các cấp công trình. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình xử lý chất thải rắn và các công trình tương tự từ cấp

II trở xuống. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình/hạng mục

công trình - công trình xử lý chất thải rắn và các công trình tương tự từ cấp

III trở xuống.

3.10 Thiết kế cơ - điện

công trình Hệ thống điện Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống điện của tất cả các cấp công trình/hạng mục công trình (bao gồm công

trình đường dây và trạm biến áp); chủ trì lĩnh vực chuyên môn tất cả các đồ

án quy hoạch xây dựng. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống điện của các công trình/hạng mục công trình từ cấp II trở xuống (bao

gồm công trình đường dây và trạm biến áp); chủ trì lĩnh vực chuyên môn các đồ

án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban

nhân dân cấp huyện phê duyệt. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống điện của các công trình từ cấp III trở xuống (bao gồm công trình đường

dây và trạm biến áp); chủ trì lĩnh vực chuyên môn các đồ án quy hoạch xây

dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

3.11 Hệ thống cấp - thoát

nước công trình Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống cấp - thoát nước, tuyến ống, cống cấp thoát nước của tất cả các cấp

công trình/hạng mục công trình; chủ trì lĩnh vực chuyên môn tất cả các đồ án quy

hoạch xây dựng. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống cấp - thoát nước, tuyến ống, cống cấp thoát nước của các công trình/hạng

mục công trình từ cấp II trở xuống; chủ trì lĩnh vực chuyên môn các đồ án quy

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân

cấp huyện phê duyệt. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống cấp - thoát nước, tuyến ống, cống cấp thoát nước của các công trình/hạng

mục công trình từ cấp III trở xuống; chủ trì lĩnh vực chuyên môn các đồ án quy

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

3.12 Hệ thống thông gió

cấp thoát nhiệt Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống thông gió - cấp thoát nhiệt của tất cả các cấp công trình/hạng mục công

trình. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống thông gió - cấp thoát nhiệt của các công trình /hạng mục công trình từ

cấp II trở xuống. Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ trì

kiểm định; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình - hệ

thống thông gió - cấp thoát nhiệt của các công trình/hạng mục công trình từ

cấp III trở xuống.

4 Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

4.1 Giám sát công tác xây

dựng công trình Được làm giám sát trưởng, giám sát khảo sát

xây dựng tất cả các loại, cấp công trình/hạng mục công trình xây dựng; được

làm giám sát viên công tác xây dựng tất cả các loại, cấp công trình. Được làm giám sát trưởng; giám sát khảo sát

xây dựng các loại công trình/hạng mục công trình từ cấp II trở xuống; được

làm giám sát viên công tác xây dựng tất cả các loại, cấp công trình. Được làm giám sát trưởng; giám sát khảo sát

xây dựng các loại công trình/hạng mục công trình từ cấp III trở xuống; được

làm giám sát viên công tác xây dựng tất cả các loại, cấp công trình.

4.2 Giám sát công tác lắp

đặt thiết bị công trình Được làm giám sát trưởng, giám sát viên lắp

đặt thiết bị công trình của tất cả các cấp công trình/hạng mục công trình

(bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp). Được làm giám sát trưởng lắp đặt thiết bị

công trình của các công trình/hạng mục công trình từ cấp II trở xuống; giám

sát viên lắp đặt thiết bị công trình của tất cả các cấp công trình/hạng mục

công trình (bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp). Được làm giám sát trưởng lắp đặt thiết bị

công trình của các công trình/hạng mục công trình từ cấp III trở xuống; giám

sát viên lắp đặt thiết bị công trình của tất cả các cấp công trình/hạng mục

công trình (bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp).

5 Lĩnh vực định giá xây dựng

Định giá xây dựng Được làm chủ trì thực hiện quản lý chi phí

đầu tư xây dựng tất cả các nhóm dự án và các cấp công trình. Được làm chủ trì thực hiện quản lý chi phí

đầu tư xây dựng các dự án từ nhóm B trở xuống và các công trình từ cấp II trở

xuống. Được làm chủ trì thực hiện quản lý chi phí

đầu tư xây dựng dự án nhóm C và các công trình từ cấp III trở xuống.

6 Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư

xây dựng Được làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây

dựng tất cả các nhóm dự án. Được làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây

dựng các dự án từ nhóm B trở xuống. Được làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây

dựng các dự án nhóm C.

7 Chỉ huy trưởng công trường - Lĩnh vực không

yêu cầu chứng chỉ hành nghề

7.1 Chỉ huy trưởng công

tác xây dựng công trình Được làm chỉ huy trưởng công trường tất cả

các cấp công trình/hạng mục công trình. Được làm chỉ huy trưởng công trường các công

trình/hạng mục công trình từ cấp II trở xuống. Được làm chỉ huy trưởng công trường các công

trình/hạng mục công trình từ cấp III trở xuống.

7.2 Chỉ huy trưởng công

tác lắp đặt thiết bị công trình Được làm chỉ huy trưởng công trường công tác

lắp đặt thiết bị công trình của tất cả các cấp công trình/hạng mục công trình Được làm chỉ huy trưởng công trường công tác

lắp đặt thiết bị công trình của các công trình/hạng mục công trình từ cấp II

trở xuống. Được làm chỉ huy trưởng công trường công tác

lắp đặt thiết bị công trình của các công trình/hạng mục công trình từ cấp III

trở xuống.

8 Kiểm định xây dựng - Lĩnh vực không yêu cầu

chứng chỉ hành nghề

Kiểm định xây dựng Được làm chủ trì kiểm định xây dựng tất cả

các công trình/hạng mục công trình cùng lĩnh vực ghi trên chứng chỉ hành nghề

thiết kế xây dựng hạng I Được làm chủ trì kiểm định xây dựng công

trình/hạng mục công trình từ cấp II trở xuống cùng lĩnh vực ghi trên chứng

chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng II Được làm chủ trì kiểm định xây dựng công

trình/hạng mục công trình từ cấp III trở xuống cùng lĩnh vực ghi trên chứng

chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng III

PHỤ LỤC VIII

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính

phủ)

STT Lĩnh vực hoạt động

xây dựng Phạm vi hoạt động xây

dựng của chứng chỉ năng lực Ghi chú

Hạng I Hạng II Hạng III

1 Khảo sát xây dựng, bao gồm:

1.1 Khảo sát địa hình Được lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, khảo sát

địa hình, giám sát khảo sát địa hình cùng lĩnh vực tất cả các dự án và cấp

công trình Được lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, khảo sát

địa hình, giám sát khảo sát địa hình của dự án đến nhóm B, công trình đến cấp

II Được lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, khảo sát

địa hình, giám sát khảo sát địa hình của dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập

báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình đến cấp III

1.2 Khảo sát địa chất công trình Được lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, khảo sát

địa chất, giám sát khảo sát địa chất tất cả các cấp công trình Được lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, khảo sát

địa chất, giám sát khảo sát địa chất của công trình đến cấp II Được lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, khảo sát

địa chất, giám sát khảo sát địa chất của công trình đến cấp III

2 Lập thiết kế quy

hoạch xây dựng Được lập nhiệm vụ quy hoạch, lập tất cả các

loại đồ án quy hoạch xây dựng Được lập nhiệm vụ quy hoạch, lập các đồ án quy

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy

ban nhân dân cấp huyện Được lập nhiệm vụ quy hoạch, lập các đồ án quy

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện phê

duyệt trừ các đồ án quan trọng thuộc diện đồ án phải xin ý kiến thỏa thuận

của Bộ Xây dựng theo quy định pháp luật

3 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, bao

gồm:

3.1 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình dân dụng - nhà công nghiệp Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình tất cả các cấp của công

trình: dân dụng; nhà công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước,

xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp,

bể chứa, si lô, tuyến ống/cống Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình từ cấp II trở xuống của

công trình: dân dụng; nhà công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát

nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ,

tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình từ cấp III trở xuống của

công trình: dân dụng; nhà công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát

nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ,

tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống. Trường hợp tổ chức được cấp chứng chỉ năng

lực với một hoặc một số bộ môn của thiết kế xây dựng thì phạm vi thiết kế, thẩm

tra thiết kế xây dựng áp dụng đối với bộ môn đó tương ứng với từng hạng chứng

chỉ.

3.2 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình tất cả các cấp của công

trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến

khoáng sản từ cấp II trở xuống Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến

khoáng sản từ cấp III trở xuống

3.3 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình công nghiệp dầu khí Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế,

thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II

trở xuống Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III

trở xuống

3.4 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình công nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc

chuyên ngành điện), gồm:3.4.1. Nhiệt điện, điện địa nhiệt3.4.2. Điện hạt nhân3.4.3. Thủy điện3.4.4. Điện gió, điện mặt trời, điện thủy

triều3.4.5. Điện sinh khối, điện rác, điện khí

biogas3.4.6. Đường dây và trạm biến áp

3.5 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình giao thông, gồm:3.5.1. Đường bộ3.5.2. Đường sắt3.5.3. Cầu-hầm3.5.4. Đường thủy nội địa, hàng hải

3.6 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình tất cả các cấp của công

trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều và công

trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè từ cấp II trở xuống Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều và công

trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè từ cấp III trở xuống

3.7 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình hạ tầng kỹ thuật:3.7.1. Cấp nước, thoát nước3.7.2. Xử lý chất thải Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II

trở xuống Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III

trở xuống

3.8 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên

biệt (cọc; gia cố, xử lý nền, móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất

trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình;...) Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt tất cả các cấp công

trình Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt của công trình từ cấp II

trở xuống Được lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết

kế, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt của công trình từ cấp

III trở xuống

4 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Được quản lý dự án tất cả các nhóm dự án Được quản lý dự án các dự án từ nhóm B trở

xuống Được quản lý dự án các dự án nhóm C và dự án

chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

5 Thi công xây dựng công trình, bao gồm thi

công công tác xây dựng công trình và thi công công tác lắp đặt thiết bị công

trình

5.1 Thi công công tác xây dựng công trình dân

dụng - nhà công nghiệp Được thi công công tác xây dựng công trình

tất cả các cấp của công trình: dân dụng; nhà công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật

(trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu

dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống, tuyến cáp treo vận

chuyển người, cảng cạn Được thi công công tác xây dựng công trình từ

cấp II trở xuống của công trình: dân dụng; nhà công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật

(trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu

dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống, tuyến cáp treo vận

chuyển người, cảng cạn Được thi công công tác xây dựng công trình từ

cấp III trở xuống của công trình: dân dụng; nhà công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật

(trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và công trình khác có kết cấu

dạng nhà, cột, trụ, tháp, bể chứa, si lô, tuyến ống/cống, tuyến cáp treo vận

chuyển người, cảng cạn

5.2 Thi công công tác xây dựng công trình công

nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản Được thi công công tác xây dựng tất cả các

cấp của công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản Được thi công công tác xây dựng công trình

khai thác mỏ và chế biến khoáng sản từ cấp II trở xuống Được thi công công tác xây dựng công trình

khai thác mỏ và chế biến khoáng sản từ cấp III trở xuống

5.3 Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp

dầu khí Được thi công công tác xây dựng tất cả các

cấp công trình cùng loại Được thi công công tác xây dựng công trình

cùng loại từ cấp II trở xuống Được thi công công tác xây dựng công trình

cùng loại từ cấp III trở xuống

5.4 Thi công công tác xây dựng công trình công

nghiệp năng lượng (không bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành

điện), gồm:5.4.1. Nhiệt điện, điện địa nhiệt5.4.2. Điện hạt nhân5.4.3. Thủy điện5.4.4. Điện gió, điện mặt trời, điện thủy

triều5.4.5. Điện sinh khối, điện rác, điện khí

biogas5.4.6. Đường dây và trạm biến áp

5.5 Thi công công tác xây dựng công trình giao

thông, gồm:5.5.1. Đường bộ Được thi công công tác xây dựng tất cả các

cấp công trình cùng loại và công trình khu bay. Được thi công công tác xây dựng công trình

cùng loại và công trình khu bay từ cấp II trở xuống. Được thi công công tác xây dựng công trình

cùng loại và công trình khu bay từ cấp III trở xuống.

5.5.2. Đường sắt5.5.3. Cầu-Hầm5.5.4. Đường thủy nội địa- Hàng hải Được thi công công tác xây dựng tất cả các

cấp công trình cùng loại Được thi công công tác xây dựng công trình

cùng loại từ cấp II trở xuống Được thi công công tác xây dựng công trình

cùng loại từ cấp III trở xuống

5.6 Thi công công tác xây dựng công trình nông

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) Được thi công công tác xây dựng tất cả các

cấp của công trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường

chắn, kè Được thi công công tác xây dựng của công

trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè từ

cấp II trở xuống Được thi công công tác xây dựng của công

trình thủy lợi, đê điều và công trình có kết cấu dạng đập, tường chắn, kè từ

cấp III trở xuống

5.7 Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng

kỹ thuật:5.7.1. Cấp nước, thoát nước5.7.2. Xử lý chất thải rắn Được thi công công tác xây dựng tất cả các

cấp của công trình cùng loại Được thi công công tác xây dựng của công

trình cùng loại từ cấp II trở xuống Được thi công công tác xây dựng của công

trình cùng loại từ cấp III trở xuống

5.8 Thi công công tác lắp đặt thiết bị công trình Được thi công lắp đặt thiết bị công trình tất

cả các cấp công trình Được thi công lắp đặt thiết bị công trình từ

cấp II trở xuống Được thi công lắp đặt thiết bị công trình từ

cấp III trở xuống

5.9 Thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc;

gia cố, xử lý nền, móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu

bao che, mặt dựng công trình;...) Được thi công công tác xây dựng chuyên biệt

tất cả các cấp công trình Được thi công công tác xây dựng chuyên biệt

của công trình từ cấp II trở xuống Được thi công công tác xây dựng chuyên biệt

của công trình từ cấp III trở xuống

6 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình,

bao gồm giám sát công tác xây dựng và giám sát công tác lắp đặt thiết bị công

trình

6.1 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình

dân dụng - công nghiệp - hạ tầng kỹ thuật Được giám sát khảo sát xây dựng, giám sát

công tác xây dựng công trình tất cả các cấp của công trình cùng loại Được giám sát khảo sát xây dựng, giám sát

công tác xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống Được giám sát khảo sát xây dựng, giám sát

công tác xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

6.2 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình

giao thông

6.3 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình

phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

6.4 Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị

công trình Được giám sát lắp đặt thiết bị công trình của

tất cả các cấp công trình Được giám sát lắp đặt thiết bị công trình của

các công trình từ cấp II trở xuống Được giám sát lắp đặt thiết bị công trình của

các công trình từ cấp III trở xuống

PHỤ LỤC IX

KÝ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG

XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính

phủ)

STT Nơi cấp Kí hiệu STT Nơi cấp Ký hiệu

1 An Giang ANG 33 Kon Tum KOT

2 Bà Rịa-Vũng Tàu BRV 34 Lai Châu LAC

3 Bắc Giang BAG 35 Lâm Đồng LAD

4 Bắc Kạn BAK 36 Lạng Sơn LAS

5 Bạc Liêu BAL 37 Lào Cai LCA

6 Bắc Ninh BAN 38 Long An LOA

7 Bến Tre BET 39 Nam Định NAD

8 Bình Định BID 40 Nghệ An NGA

9 Bình Dương BDG 41 Ninh Bình NIB

10 Bình Phước BIP 42 Ninh Thuận NIT

11 Bình Thuận BIT 43 Phú Thọ PHT

12 Cà Mau CAM 44 Phú Yên PHY

13 Cao Bằng CAB 45 Quảng Bình QUB

14 Cần Thơ CAT 46 Quảng Nam QUN

15 Đà Nẵng DNA 47 Quảng Ngãi QNG

16 Đắk Lắk DAL 48 Quảng Ninh QNI

17 Đắk Nông DAN 49 Quảng Trị QTR

18 Điện Biên DIB 50 Sóc Trăng SOT

19 Đồng Nai DON 51 Sơn La SOL

20 Đồng Tháp DOT 52 Tây Ninh TAN

21 Gia Lai GIL 53 Thái Bình THB

22 Hà Giang HAG 54 Thái Nguyên THN

23 Hà Nam HNA 55 Thanh Hóa THH

24 Hà Nội HAN 56 Thừa Thiên Huế TTH

25 Hà Tĩnh HAT 57 Tiền Giang TIG

26 Hải Dương HAD 58 TP.Hồ Chí Minh HCM

27 Hải Phòng HAP 59 Trà Vinh TRV

28 Hậu Giang HGI 60 Tuyên Quang TUQ

29 Hòa Bình HOB 61 Vĩnh Long VIL

30 Hưng Yên HUY 62 Vĩnh Phúc VIP

31 Khánh Hòa KHH 63 Yên Bái YEB

32 Kiên Giang KIG 64 Chứng chỉ do tổ chức xã hội - nghề nghiệp

được công nhận cấp Bộ Xây dựng quy định cụ thể trong Quyết định

công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

PHỤ

LỤC X

PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO CÔNG NĂNG

PHỤC VỤ VÀ TÍNH CHẤT CHUYÊN NGÀNH CỦA CÔNG TRÌNH

(Kèm

theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG:

Dự án đầu tư xây dựng

công trình dân dụng là dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho các hoạt

động, nhu cầu về vật chất và tinh thần của đời sống nhân dân, bao gồm:

Dự án đầu tư xây

dựng công trình nhà ở, gồm nhà ở chung cư, nhà ở tập thể, nhà ở riêng lẻ (trừ

nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân).

Dự án đầu tư xây

dựng công trình công cộng:

a) Dự án đầu tư xây

dựng công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu;

b) Dự án đầu tư xây

dựng công trình y tế;

c) Dự án đầu tư xây

dựng công trình thể thao;

d) Dự án đầu tư xây

dựng công trình văn hóa;

đ) Dự án đầu tư xây

dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng;

e) Dự án đầu tư xây

dựng công trình thương mại, dịch vụ;

g) Dự án đầu tư xây

dựng công trình trụ sở, văn phòng làm việc;

Dự án đầu tư xây

dựng phục vụ dân sinh khác.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Dự án đầu tư xây dựng

công trình công nghiệp là dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho việc khai

thác, sản xuất ra các loại nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, năng lượng, gồm:

Dự án đầu tư xây

dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình luyện kim và cơ khí chế tạo.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình dầu khí.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình năng lượng.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình hóa chất.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình công nghiệp nhẹ thuộc các lĩnh vực thực phẩm, sản phẩm tiêu

dùng, sản phẩm nông, thủy và hải sản.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình sử dụng cho mục đích công nghiệp khác.

III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Dự án đầu tư xây dựng

công trình hạ tầng kỹ thuật là các dự án được đầu tư xây dựng nhằm cung cấp các

tiện ích hạ tầng kỹ thuật, gồm:

Dự án đầu tư xây

dựng công trình cấp nước.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình thoát nước.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình xử lý chất thải rắn.

Dự án đầu tư xây dựng

công trình chiếu sáng công cộng.

Dự án đầu tư xây

dựng công viên cây xanh.

Dự án đầu tư xây

dựng nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hoả táng.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình nhà để xe, sân bãi để xe.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình nhằm cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật khác.

IV. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Dự án đầu tư xây dựng

công trình giao thông là dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ trực tiếp cho

người và các loại phương tiện giao thông sử dụng lưu thông, vận chuyển người và

hàng hoá, gồm:

Dự án đầu tư xây

dựng công trình đường bộ.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình đường sắt.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình cầu.

Dự án đầu tư xây dựng

công trình hầm.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình đường thủy nội địa, hàng hải.

Dự án đầu tư xây

dựng sân bay.

Dự án đầu tư xây

dựng tuyến cáp treo để vận chuyển người và hàng hóa.

Dự án đầu tư xây

dựng cảng cạn.

Dự án đầu tư xây

dựng phục vụ giao thông vận tải khác.

V. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Dự án đầu tư xây dựng

công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn là dự án được đầu tư xây

dựng nhằm tạo ra các công trình phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho việc sản

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, xây dựng và bảo vệ đê

điều, gồm:

Dự án đầu tư xây

dựng công trình thủy lợi.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình đê điều.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản,

Dự án đầu tư xây

dựng phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn khác,

VI. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH

Dự án đầu tư xây dựng

công trình quốc phòng, an ninh là dự án đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho mục

đích quốc phòng, an ninh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy

định chi tiết về dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh.

VII. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG CÓ CÔNG NĂNG PHỤC VỤ HỖN HỢP

Dự án đầu tư xây dựng

có công năng phục vụ hỗn hợp gồm:

Dự án đầu tư xây

dựng khu đô thị là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ

thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch xây

dựng được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối

với trường hợp quy hoạch xây dựng không xác định rõ các đơn vị ở;

Dự án đầu tư xây

dựng khu nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ việc xây dựng nhà ở với

công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác phục vụ nhu

cầu ở trên một khu đất theo quy hoạch được phê duyệt, không thuộc trường hợp

quy định tại khoản 1 mục VII Phụ lục này, gồm:

a) Dự án đầu tư xây

dựng khu nhà ở chung cư (khu chung cư) là dự án đầu tư xây dựng có từ 02 công

trình nhà chung cư trở lên độc lập về kết cấu và các công trình xây dựng khác

(nếu có).

b) Dự án đầu tư xây

dựng khu nhà ở không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

Dự án đầu tư xây

dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo,

khu thể dục thể thao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật khu chức năng) là

dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ công trình đường giao thông và hệ thống các

công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng và các

công trình hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ cho khu đô thị, khu chức năng.

Dự án đầu tư xây

dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành gồm nhiều lĩnh vực được

quy định tại các Mục I, Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V nêu trên.

Dự án đầu tư xây

dựng công trình có công năng, mục đích hỗn hợp khác.

PHỤ LỤC XI

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN AN TOÀN,

LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

(Kèm

theo Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ)

Công trình ảnh hưởng

lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng là các công trình được đầu tư xây dựng mới

và các công trình được cải tạo, sửa chữa làm thay đổi quy mô, công suất, công

năng, kết cấu chịu lực chính trong danh mục dưới đây:

Mã số Loại công trình Cấp công trình

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

I.1 Nhà ở Các tòa nhà chung cư, nhà ở tập thể khác Cấp III trở lên

I.2 Công trình công cộng

I.2.1 Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu Cấp III trở lên

I.2.2 Công trình y tế Cấp III trở lên

I.2.3 Công trình thể thao Sân vận động; nhà thi đấu (các môn thể thao);

bể bơi; sân thi đấu các môn thể thao có khán đài Cấp III trở lên

I.2.4 Công trình văn hóa Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu

lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường; các công trình di tích; bảo

tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; tượng đài ngoài trời; công trình

vui chơi giải trí; công trình văn hóa tập trung đông người và các công trình

khác có chức năng tương đương Cấp III trở lên

I.2.5 Công trình thương mại Trung tâm thương mại, siêu thị Cấp III trở lên

Nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát và các

cơ sở tương tự Cấp II trở lên

I.2.6 Công trình dịch vụ Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; khu nghỉ

dưỡng; biệt thự lưu trú; căn hộ lưu trú và các cơ sở tương tự; bưu điện, bưu

cục, cơ sở cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông khác Cấp III trở lên

I.2.7 Công trình trụ sở, văn phòng làm việc Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm

việc Cấp III trở lên

I.2.8 Các công trình đa năng hoặc hỗn hợp Các tòa nhà, kết cấu khác sử dụng đa năng hoặc

hỗn hợp khác Cấp III trở lên

I.2.9 Công trình phục vụ dân sinh khác Các tòa nhà hoặc kết cấu khác được xây dựng

phục vụ dân sinh Cấp II trở lên

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

II.1 Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây

dựng Cấp III trở lên

II.2 Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo Cấp III trở lên

II.3 Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng

sản Cấp III trở lên

II.4 Công trình dầu khí Cấp III trở lên

II.5 Công trình năng lượng Cấp III trở lên

II.6 Công trình hóa chất Cấp III trở lên

II.7 Công trình công nghiệp nhẹ Cấp III trở lên

III CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

III.1 Công trình cấp nước Cấp II trở lên

III.2 Công trình thoát nước Cấp II trở lên

III.3 Công trình xử lý chất thải rắn Cấp II trở lên

III.4 Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ

động Nhà, trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo

cáp Cấp III trở lên

III.5 Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng Cấp II trở lên

III.6 Nhà để xe (ngầm và nổi) Cống, bể, hào, hầm

tuy nen kỹ thuật Cấp II trở lên

IV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

IV.1 Đường bộ Đường ô tô cao tốc Mọi cấp

Đường ô tô, đường trong đô thị Cấp III trở lên

Bến phà Cấp III trở lên

Bến xe; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao

thông đường bộ; trạm thu phí; trạm dừng nghỉ Cấp III trở lên

Đường sắt Đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao,

đường sắt đô thị (đường sắt trên cao, đường tầu điện ngầm/Metro); đường sắt

quốc gia; đường sắt chuyên dụng và đường sắt địa phương Mọi cấp

Ga hành khách Cấp III trở lên

Cầu Cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu đường sắt, cầu

phao Cấp III trở lên

Hầm Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người

đi bộ Cấp III trở lên

Hầm tàu điện ngầm (Metro) Mọi cấp

IV.2 Công trình đường thủy nội địa Cảng, bến thủy nội địa (cho hành khách) Cấp II trở lên

Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước

chạy tầu (bao gồm cả phao tiêu, công trình chính trị) Cấp II trở lên

IV.3 Công trình hàng hải Bến/cảng biển, bến phà (cho hành khách) Cấp III trở lên

Các công trình hàng hải khác Cấp II trở lên

IV.4 Công trình hàng không Nhà ga hàng không; khu bay (bao gồm cả các

công trình bảo đảm hoạt động bay) Mọi cấp

IV.5 Tuyến cáp treo và nhà ga Để vận chuyển người Mọi cấp

Để vận chuyển hàng hóa Cấp II trở lên

V CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

THÔN

V.1 Công trình thủy lợi Công trình cấp nước Cấp II trở lên

Hồ chứa nước Cấp III trở lên

Đập ngăn nước và các công trình thủy lợi chịu

áp khác Cấp III trở lên

V.2 Công trình đê điều Mọi cấp

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gồm những loại giấy tờ gì từ 30/12/2024

Điểm mới Nghị định 175 2024 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 15 2021)

Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng bao gồm những gì từ 30/12/2024

05 nội dung Nghị định 175 2024 quản lý dự án đầu tư xây dựng được sửa đổi tại Nghị định 105 2025

Hướng dẫn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Hỏi đáp pháp luật

Pháp Luật Thuế

Nhà thầu nước ngoài nào sẽ phải quyết toán thuế TNDN 2025 vào ngày 31/03/2026?

Bỏ quy định về thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài tại Thông tư 103/2014/TT-BTC từ ngày 12/03/2026?

Điểm mới Thông tư 20 2026 TT BTC hướng dẫn Nghị định 320 về thuế TNDN từ 12/3/2026?

Công ty hoạt động thẩm tra thiết kế công trình xây dựng cần phải đáp ứng điều kiện nào?

Có phải tính thuế nhà thầu đối với khoản hoa hồng môi giới trả cho cá nhân nước ngoài không theo Công văn 527?

Bản án liên quan

Nghị định 175/2024 quy định về biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng thế nào?

Tải về Phụ lục Nghị định 175/2024/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Chi tiết quy trình thực hiện dự án đầu tư công 2026

Tải về mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở năm 2025

Tải về mẫu báo cáo kết quả khảo sát thực tế mới nhất

Tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ mới nhất năm 2025

Tải về mẫu dấu xác nhận phê duyệt thiết kế xây dựng năm 2025

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com