# Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch chuyển đổi số ngành thư viện định hướng đến 2030

| Số hiệu | 2175/QĐ-BVHTTDL |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 23/07/2021 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2175/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

“CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THƯ VIỆN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM

2030” CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn

cứ Nghị định số

79/2017/NĐ-CP

ngày 17 tháng 7

năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn

cứ Quyết định số

206/QĐ-TTg

ngày 11 tháng 02

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành

thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Theo

đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế

hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định

hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2.

Kinh phí triển khai thực hiện

Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi

hành kể từ ngày ký.

Điều 4.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế

hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;- Bộ trưởng(để báo cáo);- Các Thứ trưởng;- Lưu: VT, TV, KL.12. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrịnh Thị Thủy

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

SỐ NGÀNH THƯ VIỆN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ

THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực

hiện Quyết định số

206/QĐ-TTg

ngày 11 tháng

02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành

thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi là Chương trình),

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình với

những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.

Mục đích

Tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện các

nhiệm vụ được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số

206/QĐ-TTg

ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Thủ

tướng Chính phủ.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ

thể các nội dung, kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển

khai Chương trình.

Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức

thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của

Chương trình.

2.

Yêu cầu

Việc

tổ chức triển khai Chương trình phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả; đảm bảo sự

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc

xây dựng kế hoạch và nội dung triển khai Chương trình phải đảm bảo tính khoa học,

đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để việc thực hiện các nhiệm vụ

trọng tâm của Chương trình đạt mục tiêu đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1.

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình.

Phối

hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện

Chương trình.

Rà

soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền công bố các văn

bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi số, kết nối liên thông thư viện;

xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực tham gia tài trợ, đóng góp cho việc

thực hiện chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu ngành thư viện.

4.

Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động

thư viện phù hợp với Chương trình.

Tổ

chức xây dựng, thúc đẩy các dự án phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số

theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn.

6.

Triển khai các nhiệm vụ thuộc Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương

trình giai đoạn 2021-2025 (

Phụ lục kèm theo Kế hoạch)

Từng

bước nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật, triển khai các giải pháp bảo đảm an

toàn thông tin, an ninh mạng internet; bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu

trong môi trường số.

8.

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực ngành thư viện đáp ứng

yêu cầu chuyển đổi số; học hỏi kinh nghiệm tại các quốc gia có chuyển đổi số

ngành thư viện phát triển.

Tổ

chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, kết nối, liên thông

ngành thư viện; khen thưởng, tôn vinh các điển hình hoạt động hiệu quả trong việc

thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện.

10.

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp theo định kỳ và hằng năm, báo

cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030;

đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình trong trường

hợp cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Vụ Thư viện

Chủ

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai

Chương trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện các nhiệm vụ theo

phân công của Lãnh đạo Bộ;

Phối

hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong

Chương trình;

Thực

hiện các nhiệm vụ triển khai phục vụ chuyển đổi số và quản lý ngành thư viện về

chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện Việt Nam theo Kế hoạch được

lãnh đạo Bộ phê duyệt;

Tổ

chức và định hướng các hoạt động thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số, liên

thông thư viện; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số của ngành

thư viện;

Rà

soát các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định có liên quan về thư viện để

đề xuất xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu

chuẩn quốc gia và các quy định có liên quan phục vụ cho quá trình chuyển đổi số

và liên thông thư viện;

Kiểm

tra, giám sát hệ thống thư viện về nguồn lực trước, trong và sau thực hiện chuyển

đổi số, liên thông thư viện;

Vận

động và tìm nguồn tài trợ, xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước

ngoài phục vụ cho việc chuyển đổi số, liên thông thư viện;

-

Đánh giá, tổng hợp hằng năm báo cáo lãnh đạo Bộ, Thủ tướng Chính phủ, tổ chức

sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030; tham mưu lãnh đạo Bộ đề xuất Thủ

tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình trong trường hợp cần

thiết.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Hướng

dẫn các đơn vị lập kế hoạch về kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình;

Phối

hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị khác bố trí ngân sách hằng năm theo Kế hoạch

được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Phối

hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng và hoàn thiện

tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thông tin, tư liệu phục vụ chuyển đổi số

ngành thư viện theo Kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Triển

khai nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông

tin cho đội ngũ người làm công tác thư viện, phục vụ chuyển đổi số, liên thông

thư viện theo Kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt;

Phối

hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan trong việc truyền thông, thẩm định,

khai thác và vận hành các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng đối

với các hệ thống thông tin lưu trữ, kết nối với các hệ thống dùng chung của Bộ,…

phục vụ chuyển đổi số trong ngành thư viện và kết nối liên thông thư viện Việt

Nam.

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Triển

khai nhiệm vụ số hóa tài liệu quốc gia, xây dựng mục lục liên hợp quốc gia theo

Kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt;

Phối

hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt

động thông tin tuyên truyền, vận động và tìm nguồn tài trợ, xã hội hóa từ các tổ

chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phục vụ cho chuyển đổi số, liên thông

thư viện.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Triển

khai thí điểm về đào tạo nguồn nhân lực thư viện phục vụ chuyển đổi số, liên

thông thư viện theo Kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Văn phòng Bộ

Phối

hợp với Vụ Thư viện thực hiện công tác tuyên truyền về chuyển đổi số và kết nối

liên thông thư viện Việt Nam.

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Phối

hợp với Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Chương trình

theo Kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

9.

Các đơn vị chủ trì thực hiện các

nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm

vụ và kinh phí trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; hằng năm gửi báo cáo kết quả triển

khai nhiệm vụ về Vụ Thư viện để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh

phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp

pháp khác./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số: 2175/QĐ-BVHTTDL

ngày 23 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Giai đoạn 2021-2025

Hoàn thiện

và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số ngành thư viện

TT Nội dung Công việc triển khai và sản phẩm Thời gian thực hiện Đơn vị thực hiện Nguồn kinh phí thực hiện

1 Các

nhiệm vụ triển khai phục vụ chuyển đổi số và quản lý ngành thư viện về chuyển

đổi số Xây

dựng Trang thông tin điện tử quản lý hoạt động thư viện trên cơ sở nâng cấp

Trang tin về hoạt động thư viện.- Sản

phẩm:+

Giao diện/Khung trang tin được được nâng cấp theo yêu cầu+ Bổ

sung, tích hợp cơ sở dữ liệu, các chuyên mục. Năm 2021 Vụ

Thư viện Ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin

Năm 2022

Tiến

hành điều tra, khảo sát các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành về nguồn

lực thư viện phục vụ chuyển đổi số.- Sản

phẩm: Báo cáo tổng hợp tình hình thư viện phục vụ chuyển đổi số. Năm 2021- 2022

Xây

dựng Bộ công cụ hướng dẫn chuyển đổi số trong hệ thống thư viện công cộng- Sản

phẩm: Trang thiết bị, phần mềm và tài liệu hướng dẫn Năm 2023

Xây

dựng phần mềm thống kê ngành thư viện.- Sản

phẩm: Phần mềm thống kê, ngành thư viện Năm 2024

1.

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các thư viện ở Việt Nam- Sản

phẩm: cơ sở dữ liệu định danh, thông tin về thư viện công cộng và thư viện

chuyên ngành, thư viện Đại học.2.

Xây dựng phần mềm đánh giá hoạt động thư viện- Sản

phẩm: Phần mềm đánh giá hoạt động thư viện Năm 2025

2 Triển

khai các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số và kết nối liên thông thư viện Tổ

chức xây dựng chuyên mục, viết bài, đưa tin, làm phóng sự, phim tài liệu, đặt

bài truyền thông, talkshow… trên truyền hình, các báo điện tử/báo in, các

trang tin của ngành, phương tiện truyền thông đại chúng và tổ chức các hoạt động

sự kiện của ngành phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi số và kết nối liên

thông thư viện.- Sản

phẩm: Chuyên mục, tin, bài viết, phóng sự, phim tài liệu, talkshow,… về chuyển

đổi số của thư viện. Năm 2021- 2025 Vụ

Thư viện Ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin

3 Kế

hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thư viện (tập trung

vào quy trình hoạt động thư viện; chuyên môn nghiệp vụ thư viện; liên thông

thư viện; số hóa tài liệu thư viện) Đề

xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế ISO về chuyên môn

nghiệp vụ thư viện phục vụ cho chuyển đổi số.- Sản

phẩm: Hồ sơ thuyết minh Năm 2021 Vụ

Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ

Triển

khai xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.- Sản

phẩm: Hồ sơ và Dự thảo Tiêu chuẩn. Năm 2022- 2023

Đề

xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế ISO về nghiệp vụ

thư viện phục vụ cho chuyển đổi số và liên thông thư viện.- Sản

phẩm: Hồ sơ thuyết minh Năm 2023

Triển

khai xây dựng tiêu chuẩn quốc gia- Sản

phẩm: Hồ sơ và Dự thảo Tiêu chuẩn. Năm 2024- 2025

4 Chương

trình nâng cao trình độ nguồn nhân lực thư viện (tập trung vào quản lý thư viện

hiện đại, trình độ chuyển đổi số trong thư viện) Xây

dựng Khung chương trình đào tạo nguồn nhân lực thư viện phục vụ cho chuyển đổi

số- Sản

phẩm: Khung chương trình đào tạo nguồn nhân lực Năm 2022 Vụ

Thư viện Ngân

sách sự nghiệp văn hóa thông tin và sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Triển

khai thí điểm Chương trình đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin có kiến

thức, kỹ năng về thư viện hiện đại: Thư viện điện tử, thư viện số, hoạt động

thông tin thư viện trong môi trường số, tự động hóa hoạt động thông tin thư

viện, quản trị thông tin…-

Biên soạn học liệu phục vụ đào tạo nguồn nhân lực thông tin thư viện hiện đại.- Sản

phẩm: Báo cáo nghiên cứu, chương trình đào tạo, khóa đào tạo chính quy, đào tạo

bồi dưỡng nhân lực thông tin thư viện, học liệu. Năm 2023- 2025 Trường

Đại học Văn hóa Hà Nội

Triển

khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Chính phủ số, kỹ năng số, kỹ

năng phân tích và xử lý dữ liệu để sẵn sàng chuyển đổi trong môi trường làm

việc sang môi trường số.- Sản

phẩm: Khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ quản lý thư viện. Năm 2022- 2025 Trung

tâm CNTT

Tổ

chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ

người làm công tác thư viện phục vụ chuyển đổi số, liên thông thư viện.- Sản

phẩm: Các lớp tập huấn dành cho đội ngũ người làm công tác thư viện, chuyên

viên phòng quản lý văn hóa. Năm 2022- 2025 Vụ

Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam

Tổ

chức Hội thảo về chuyển đổi số và liên thông thư viện.- Sản

phẩm: Hội thảo dành cho đội ngũ quản lý và người làm công tác thư viện. Năm 2022 Vụ

Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam

5 Học

tập kinh nghiệm các quốc gia phát triển mạnh về chuyển đổi số thư viện Tổ

chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về mô hình thư viện chuyển đổi số

hiện đại tại một nước châu Á. Năm 2023 Vụ

Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam, và các đơn vị có liên quan Ngân

sách sự nghiệp văn hóa thông tin

Tổ

chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về mô hình thư viện chuyển đổi số

hiện đại tại một nước châu Âu Năm 2025

6 Tổ

chức Sơ kết kết quả triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025 Tổ

chức Hội nghị Sơ kết kết quả triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025.- Sản

phẩm: Hội nghị và báo cáo kết quả triển khai Chương trình. Năm 2025 Vụ

Thư viện Ngân

sách sự nghiệp văn hóa thông tin

Giai đoạn 2026-2030

Tiếp

tục triển khai, đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, dữ liệu số ngành thư viện

ở giai đoạn 2021-2025;

Triển

khai các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình, chuẩn bị thực hiện liên thông ở mọi

loại hình thư viện, cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện phù hợp

với yêu cầu của tình hình mới.

TT Nội dung Công việc triển khai và sản phẩm Thời gian thực hiện Đơn vịthực hiện Nguồnkinh phí thực hiện

1 Số

hóa tài liệu quốc gia (Dự án số hóa tài liệu tập trung)

Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Dự án số hóa tài liệu quốc gia.- Sản

phẩm: Hồ sơ thuyết minh Dự án được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Năm 2025 Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguồn ngân sách nhà nước

Đầu

tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực

chuẩn bị cho số hóa tài liệu quốc gia.- Sản

phẩm:+ Phần

mềm quản trị tài nguyên số và bảo quản số.+

Trang thiết bị số hóa.+

Máy chủ, máy trạm.+

500.000 trang tài liệu đã xử lý và tổ chức theo các bộ sưu tập số. Năm 2026

Vận

hành và duy trì các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh bảo vệ hệ thống mạng,

CSDL và các hệ thống thông tin; cơ chế sao lưu, phục hồi thông tin, dữ liệu

và giao dịch trên không gian mạng...- Sản

phẩm: Các thiết bị lưu trữ, đường truyền và phần mềm bảo mật. Năm 2026- 2030

Triển khai số hóa tài liệu quốc gia:+ Số

hóa tài liệu theo Danh mục ưu tiên: scan tài liệu, biên mục, biên tập, tổ chức

CSDL, tích hợp, lưu trữ dữ liệu,….- Sản

phẩm: 1.500.000 trang tài liệu đã xử lý và tổ chức theo các bộ sưu tập số. Năm 2027- 2030

2 Xây

dựng mục lục liên hợp quốc gia (Dự án xây dựng mục lục liên hợp sử dụng

chung)

Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ Dự án Mục lục liên hợp quốc gia.- Sản

phẩm: Hồ sơ thuyết minh Dự án được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Năm 2025 Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguồn ngân sách nhà nước

Đầu

tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực

chuẩn bị cho xây dựng mục lục liên hợp quốc gia.- Sản

phẩm:+

Phần mềm chuyên ngành thư viện, hệ thống tra cứu tài nguyên.+

Các ứng dụng chuyên ngành (phục vụ xử lý, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu, tạo

lập các sản phẩm chuyên ngành…).+

Máy chủ, máy trạm Năm 2026

Vận

hành và duy trì các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh bảo vệ hệ thống mạng,

CSDL và các hệ thống thông tin; cơ chế sao lưu, phục hồi thông tin, dữ liệu

và giao dịch trên không gian mạng...- Sản

phẩm: Các thiết bị lưu trữ, đường truyền và phần mềm bảo mật. Năm 2026- 2030

Tiến hành điều tra, khảo sát các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành về

dữ liệu thư mục phục vụ cho việc tích hợp.- Sản

phẩm: Báo cáo tổng hợp tình hình dữ liệu thư mục của các thư viện. Năm 2025

Triển khai thu thập và tích hợp dữ liệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam và các

thư viện công cộng trung tâm vùng lớn, thư viện chuyên ngành, thư viện trường

đại học lớn có dữ liệu thư mục đạt chuẩn tích hợp.- Sản

phẩm: Mục lục liên hợp tài liệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam và 4 thư viện

cấp tỉnh, 4 Trung tâm học liệu; 10 thư viện trường ĐH, HV, thư viện chuyên

ngành. Năm 2026- 2030

3 Xây

dựng cơ sở dữ liệu về Thư viện Việt Nam (Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về thư

viện Việt Nam) Xây

dựng và hoàn thiện hồ sơ Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện Việt Nam.- Sản

phẩm: Hồ sơ thuyết minh Dự án được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Năm 2026 Vụ

Thư viện Nguồn ngân sách nhà nước

Đầu

tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực chuẩn

bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện Việt Nam.- Sản

phẩm:+

Máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối, phần mềm chuyên ngành thư viện, các thiết

bị lưu trữ dữ liệu, phần mềm bảo mật,….+

Cơ sở dữ liệu Thư viện Quốc gia Việt Nam, 4 thư viện cấp tỉnh, 4 Trung tâm học

liệu; 10 thư viện trường ĐH, HV, thư viện chuyên ngành. Năm 2027

Triển

khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện Việt Nam- Sản

phẩm: Dữ liệu thư viện của 40 thư viện công cộng cấp tỉnh, 5 thư viện Bộ,

ngành. Năm 2028

Triển

khai xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện Việt Nam- Sản

phẩm: Dữ liệu thư viện của 19 thư viện công cộng cấp tỉnh, các trường đại học,

học viện, viện nghiên cứu. Năm 2029

Vận

hành và duy trì các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh bảo vệ hệ thống mạng, CSDL

và các hệ thống thông tin; cơ chế sao lưu, phục hồi thông tin, dữ liệu và

giao dịch trên không gian mạng...- Sản

phẩm: Thuê hạ tầng, đường truyền. Năm 2027- 2030

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Hỏi đáp pháp luật

Pháp Luật Thuế

Bản án liên quan

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com