# Quyết định 2261/QĐ-BTC 2013 trien khai Chien luoc ke toan kiem toan den 2020 tam nhin 2030

| Số hiệu | 2261/QĐ-BTC |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 10/09/2013 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2261/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10

tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ĐẾN

NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP

ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ

và cơ cấu tổ chức

của

Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-TTg

ngày 18 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Kế toán

- Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ

Kế toán và Kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này

Kế hoạch

triển khai Chiến lược

Kế toán

- Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ/TTg ngày 18

tháng 3 năm 2013).

Điều 2.

Tổ chức

thực

hiện

a) Giao Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm

toán làm đầu mối chủ trì tham mưu giúp cho Bộ Tài chính,

phối hợp

với các Bộ ngành,

Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt

Nam, cơ quan, đơn vị có liên quan

tổ chức

thực hiện kế hoạch.

b) Giao Vụ

Hợp tác

quốc tế

phối hợp

với

các đơn vị liên quan vận động và triển khai các nguồn lực ngoài nước để hỗ trợ

triển khai các nội dung của

Kế hoạch

.

c) Giao Vụ

Tổ chức

cán bộ phối hợp với Vụ Chế độ

Kế toán

và Kiểm toán xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy,

cán bộ của Vụ Chế độ

Kế toán

và Kiểm toán

để tổ chức triển khai Kế hoạch.

d) Giao Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì

phối hợp

với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán

tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, bố trí nguồn kinh phí theo từng giai đoạn cho Vụ Chế

độ

Kế toán

và Kiểm toán để tổ chức thực

hiện

Kế hoạch

.

đ) Giao Vụ Thi đua khen thưởng

phối hợp

với Vụ Chế độ

Kế toán

và Kiểm toán kịp thời đề xuất các tập thể, cá nhân có thành

tích tốt trong việc triển khai thực hiện

Kế hoạch

tổng thể và báo cáo Bộ trưởng để có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

ký. Trong quá trình

tổ chức

thực hiện, nếu

xét thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi, cập nhật những nội dung

cụ thể

của

Kế hoạch

tổng thể, Vụ Chế độ

Kế toán

và Kiểm toán

báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 4.

Vụ trưởng Vụ Chế độ

Kế toán

và Kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh văn phòng Bộ

Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);- Các đơn vị có liên quan;- Lưu: VT, Vụ CĐKT. BỘ TRƯỞNGĐinh Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2261/QĐ-BTC ngày 10 tháng 09 năm 2013 của Bộ

trưởng Bộ

Tài chính

)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

1.1. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của

“Chiến lược Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030” ban hành kèm theo

Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Xác định rõ những nhiệm vụ, giải

pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Chiến lược, thời hạn hoàn

thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển

khai thực hiện.

Yêu cầu

2.1. Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời

những nội dung đã được quy định trong Chiến lược.

2.2. Các hoạt động đề ra phải phù hợp

với

tình hình

thực tiễn của ngành, địa

phương và hoạt động hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam.

2.3. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra của

các chính sách, đề án trong Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phải bảo đảm

khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược.

2.4. Đề cao trách nhiệm của các cấp,

các ngành đồng thời đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa Bộ Tài chính với các Bộ,

cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên

quan trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.

B. NỘI DUNG VÀ

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Kế hoạch triển khai Chiến lược Kế

toán - Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được cụ thể hóa theo 2 giai đoạn: Ở

giai đoạn đầu (2013 - 2015) được cụ thể hóa theo từng nội dung công việc cụ thể

và phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, còn ở giai đoạn 2 (2016 - 2020)

được nêu theo các định hướng lớn, như sau:

I. GIAI ĐOẠN

2013 - 2015

Hoàn thiện các văn bản pháp luật

về kế toán, kiểm toán.

1.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

1.1.1. Trình Quốc hội ban hành Luật

Kế toán

sửa đổi, bổ sung theo hướng tiếp cận với

thông lệ quốc tế và

phù hợp

với điều kiện

cụ thể của Việt Nam.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan

phối hợp

: Các

Ủy ban

của Quốc

hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt

Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức

kinh tế có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 -

2015 (Dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5/2015).

1.1.2. Xây dựng Nghị định (sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thế Nghị định 128/2004/NĐ-CP, Nghị định 129/2004/NĐ-CP) quy định

chi tiết và hướng dẫn

cụ thể

một số điều

của Luật sửa đổi, bổ sung Luật

Kế toán

.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan

phối hợp

:

Văn

phòng Chính

phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ ngành, Địa phương, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.

1.1.3. Xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán độc lập.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các bộ ngành, địa phương, Hội

Kế toán

và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán

viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.1.4. Xây dựng Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung

Chế độ kế toán doanh nghiệp.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ ngành, Hội Kế toán và

Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, các doanh nghiệp,

công ty kiểm toán, các trường Đại học.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013.

1.1.5. Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện 26

Chuẩn mực kế toán cập nhật và các chuẩn mực Báo cáo Tài chính Việt Nam.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các bộ ngành, Hội Kế toán và

Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, tập đoàn, doanh nghiệp,

công ty kiểm toán, Trường học.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.1.6. Xây dựng Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung

Báo cáo tài chính hợp nhất.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan

phối hợp

:

Các Bộ, ngành, Hội

Kế toán

và Kiểm toán

Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, các tập đoàn, công ty kiểm

toán, các trường Đại học.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.1.7. Xây dựng các Thông tư hướng dẫn kế toán cho

một số đơn vị đặc thù:

(1) Thông tư hướng dẫn thể thức kế toán áp dụng cho

Người điều hành dầu khí.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan

phối hợp

:

Bộ Công thương, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, người điều hành dầu khí.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

(2) Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty

quản lý quỹ, Quỹ đầu tư bất động sản, Quỹ đầu tư chứng k

hoán

.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Công ty quản lý quỹ và các

đơn vị

có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

1.1.8. Xây dựng “Quy trình tổng hợp thông tin báo

cáo

của

mô hình Tổng

Kế toán

Nhà nước”.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương và

các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán.

1.2.1. Xây dựng Thông tư về kiểm toán độc lập đối với

đơn vị

có lợi ích công chúng.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các

đơn vị

, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

1.2.2. Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định

số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế kiểm

soát

chất

lượng dịch vụ kế toán, kiểm

toán”.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kiểm toán viên hành nghề

Việt Nam và các đơn vị,

tổ chức

có liên

quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

1.2.3. Xây dựng Thông tư hướng dẫn một số nội dung đã

quy định trong Luật Kiểm toán độc lập thuộc trách nhiệm hướng dẫn của Bộ Tài

chính (như: Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề

hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp).

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan

phối hợp

:

Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

Xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm

toán của Việt Nam phù hợp

với

thông lệ quốc

tế và điều kiện của Việt Nam.

2.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

2.1.1. Xây dựng các Thông tư ban hành 26 Chuẩn mực

kế toán cập nhật lại theo sự đổi mới của Chuẩn mực kế toán quốc tế.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan

phối hợp

:

Các Bộ, ngành, Hội

Kế toán

và Kiểm toán

Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, các Công ty kiểm toán, các trường

Đại học, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các cơ quan,

tổ chức

khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

2.1.2. Xây dựng Tài liệu hướng dẫn 26 Chuẩn mực kế

toán cập nhật lại theo sự đổi mới của Chuẩn mực kế toán quốc tế.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội

Kế toán

và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán

viên hành nghề Việt Nam, các Công ty kiểm toán, các trường Đại học, các doanh

nghiệp, tập đoàn kinh tế và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

2.1.3. Xây dựng các Thông tư ban hành một số Chuẩn

mực Báo cáo Tài chính Việt Nam (VFRS) (Trong đó đặc biệt cả các VFRS về công cụ

tài chính) trên cơ sở các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS).

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và

Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, các Công ty kiểm

toán, các trường Đại học, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các cơ quan,

tổ chức

khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

2.1.4. Xây dựng các Tài liệu hướng dẫn các Chuẩn mực

Báo cáo Tài chính Việt Nam (VFRS).

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và Kiểm

toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, các Công ty kiểm toán,

các trường Đại học, các doanh nghiệp, tập đoàn

kinh

tế và các cơ quan,

tổ chức

khác có liên

quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 -2015.

2.1.5. Xây dựng lộ trình

nghiên cứu

, hướng dẫn áp dụng và ban hành Chuẩn mực kế toán công

Việt Nam, đồng thời triển khai nghiên cứu, xây dựng các Chuẩn mực kế toán công

theo cơ

sở

dồn tích (giai đoạn 1).

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ ngành, Hội Kế toán và

Kiểm toán Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

2.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:

2.2.1. Phổ biến, đào tạo, hướng dẫn áp dụng 37 chuẩn

mực kiểm toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày

06/12/2012 của Bộ Tài chính.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kiểm toán viên hành nghề

Việt Nam, các Công ty kiểm toán, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các cơ

quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

2.2.2. Cập nhật

bổ

sung

và ban hành 11 Chuẩn mực kiểm toán còn lại.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kiểm toán viên hành nghề

Việt Nam, các Công ty kiểm toán, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các cơ

quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm

toán.

3.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

3.1.1. Xây dựng

Đề

án

mở rộng quy mô, số lượng và chất lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ kế toán thông qua hoàn thiện cơ chế và điều kiện hành nghề, tăng cường đội

ngũ kế toán viên hành nghề và đẩy mạnh

kiểm tra

chất lượng dịch vụ kế toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và

Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan,

tổ chức

có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

3.1.2. Xây dựng

Đề

án

nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường lực lượng,

nâng cấp hệ thống công ng

hệ thông tin

và

cơ sở vật chất kỹ thuật cho Vụ Chế độ

Kế toán

và Kiểm toán nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động kế toán nói

chung và hoạt động hành nghề kế toán nói riêng.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và

Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan,

tổ chức

có liên quan.

c) Thời gian thực hiện:

Năm

2013 - 2015.

3.2. Đối

với

lĩnh vực kiểm toán:

3.2.1. Xây dựng

Đề

án

mở rộng quy mô, số lượng và chất lượng các doanh nghiệp dịch vụ kiểm

toán thông qua việc hoàn thiện cơ chế và điều kiện hành nghề, tăng cường đội

ngũ kiểm toán viên hành nghề và đẩy mạnh kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và

Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan, tổ chức

có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

3.2.2. Xây dựng Đề án triển khai quy trình, thủ tục

tiếp nhận, xử lý, cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

cho doanh nghiệp kiểm toán và Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho

kiểm toán viên hành nghề theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kiểm toán viên hành nghề

Việt Nam, các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013; Tiếp tục hoàn thiện:

Năm 2014 - 2015.

3.2.3. Xây dựng

Đề

án

đổi mới cách thức tổ chức ôn, thi, cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng

chỉ hành nghề kế toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội kiểm toán viên hành nghề

Việt Nam, các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

3.2.4. Hoàn thiện quy trình kiểm tra, chế tài xử

lý, tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng

của các doanh nghiệp kiểm toán; Hoàn thiện bảng chấm điểm hệ thống và chấm điểm

kỹ thuật trên cơ sở cập nhật những nội dung mới của 37 chuẩn mực kiểm toán ban

hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính.

a) Cơ quan chủ trì: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt

Nam.

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, các đơn vị có

liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

3.2.5. Xây dựng kế hoạch tham gia các

thỏa thuận

quốc tế (đa phương và song phương)

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong khối ASEAN và giữa Việt Nam với các nước

Anh, Úc... và các nước khác nhằm đạt được sự thừa nhận lẫn nhau về trình độ,

hành nghề của kiểm toán viên hành nghề, từ đó mở rộng thị trường dịch vụ kế

toán, kiểm toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện bước 1: Năm 2013 - 2015.

3.2.6. Đề án xây dựng 2 Doanh nghiệp Kiểm toán Việt

Nam từng bước phát triển ngang tầm Big Four vào năm 2020.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kiểm toán viên hành nghề

Việt Nam, các đơn vị, doanh nghiệp kiểm toán có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015 (Giai đoạn

1).

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp

luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán.

4.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi

pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán; tăng cường công tác xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính và

Ủy ban

nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt

Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015.

4.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán

trong nền

kinh tế

quốc dân thông qua việc

nâng dần tần suất kiểm tra, tăng số lượng doanh nghiệp được kiểm tra (kể cả kiểm

tra định kỳ và kiểm tra theo vụ việc), hoàn thiện cách thức kiểm tra và tự kiểm

tra, hoàn thiện bảng chấm điểm (kể cả hệ thống và kỹ thuật) theo các chuẩn mực

kiểm toán mới ban hành và tăng cường xử phạt vi phạm theo Nghị định xử phạt về

kế toán, kiểm toán độc lập.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính, Hội kiểm toán

viên hành nghề Việt Nam.

b) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

Củng cố tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước

về kế toán, kiểm toán.

Lập

Đề án

củng

cố tổ chức bộ máy của Vụ Chế độ

Kế toán

và Kiểm toán thành Đơn vị quản lý theo lĩnh vực với chức năng vừa hoạch định

chính sách, vừa thực hiện quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư

pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan,

tổ chức

có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

Đẩy mạnh sự phát triển các tổ chức nghề nghiệp

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong n

ướ

c

trở thành tổ chức tự quản.

Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động của các

tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán theo hướng tự quản, đảm bảo phát huy tối

đa vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc duy trì đạo đức nghề nghiệp

và phát triển trình độ chuyên môn cho đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt

Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế,

nâng cao vị thế của kế toán, kiểm toán Việt Nam:

7.1. Tăng cường mối quan hệ với các nước và các tổ

chức nghề nghiệp quốc tế cũng như trong các nước ASEAN... về kế toán, kiểm toán

và làm thành viên của Tổ chức quốc tế, khu vực. Thực hiện các cam kết quốc tế,

ASEAN.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội

Kế toán

và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt

Nam.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7.2. Tăng cường

hợp

tác

với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp kế

toán, kiểm toán Việt Nam tiến dần đến sự phát triển chung của kế toán, kiểm

toán Thế giới, khu vực.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan

phối hợp

:

Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, các Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Việt Nam.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

Phát triển nguồn nhân lực.

8.1. Tiếp tục thực hiện việc biên soạn tài liệu ôn

tập và tổ chức tốt các kỳ thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành

nghề kế toán để bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường dịch vụ kế toán, kiểm

toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan

phối hợp

:

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

8.2. Tiếp tục triển khai Biên bản

thỏa thuận

hợp

tác

giữa Bộ Tài chính và Hiệp hội

Kế toán

Công chứng Anh quốc (ACCA) về “Chương trình phối hợp tổ chức thi kiểm toán viên

chuyên nghiệp tại Việt Nam”,

phối hợp

với

ACCA xây dựng đề án đào tạo bổ sung và kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ kiểm

toán viên Việt Nam dành cho hội viên ACCA.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

8.3. Đẩy mạnh tổ chức, triển khai thực hiện cập nhật

kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán trong đó bao

gồm cả kiến thức về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội Kiểm toán viên hành nghề

Việt Nam, các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

8.4. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng bồi dưỡng,

cập nhật kiến thức cho đội ngũ kế toán trưởng, kế toán tổng hợp và đội ngũ nhân

viên kế toán.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Hội kiểm toán viên hành nghề

Việt Nam, các Bộ, ngành, các Trường Đại học.

c) Thời gian thực hiện:

Năm

2013 - 2015.

Thiết lập hệ thống thông tin quản lý kế toán,

kiểm toán.

Xây dựng phần mềm quản lý hành nghề kế toán, kiểm

toán, tạo thuận lợi cho việc quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán,

người hành nghề kế toán, kiểm toán, thuận tiện cho việc khai thác và công khai

các thông tin có liên quan đến công tác quản lý hành nghề.

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên

quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

II. GIAI ĐOẠN 2016 - 2020.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, việc triển khai Chiến

lược tập trung vào các định hướng lớn sau:

Hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán,

kiểm toán.

1.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

1.1.1. Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Kế toán

;

tổng

kết

17 năm thi hành Luật

Kế toán

(năm 2003) và 5 năm thi hành Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật

Kế toán

;

đánh giá, đề xuất kiến nghị, những giải pháp tiếp tục hoàn thiện nguyên tắc kế

toán phù hợp với nền kinh tế thị trường đang trong quá trình hoàn thiện (2016 -

2020).

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn

Luật

Kế toán

sửa đổi, bổ sung trong hai

lĩnh vực kế toán nhà nước và kế toán doanh nghiệp.

1.1.2. Hoàn thiện Chế độ kế toán doanh nghiệp trên

cơ sở cập nhật những thay đổi của Chuẩn mực kế toán và Chuẩn mực Báo cáo tài

chính Việt Nam.

1.1.3. Xây dựng và hoàn thiện Thông tư hướng dẫn kế

toán cho các nghiệp vụ và lĩnh vực đặc thù:

(1) Thông tư hướng dẫn kế toán công cụ tài chính

phái sinh (2016 - 2018).

(2) Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Tổ

chức tín dụng (2016 - 2018).

(3) Thông tư hướng dẫn kế toán cho các lĩnh vực đặc

thù Trung tâm lưu ký chứng k

hoán

, Sở giao

dịch chứng k

hoán

, Quỹ đầu tư chứng k

hoán

, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng k

hoán

, các tập đoàn kinh tế,... (2016 - 2018).

(4) Xây dựng Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho mô

hình Tổng kế toán Nhà nước ở Việt Nam (2016 - 2020).

1.1.4. Xây dựng Thông tư ban hành các Chuẩn mực kế

toán đặc thù (Khai k

hoán

g; Nông nghiệp;...).

1.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:

1.2.1. Tổ chức triển khai và đánh giá, hoàn thiện hệ

thống văn bản pháp lý về kiểm toán độc lập (2016 - 2020).

1.2.2. Xây dựng Nghị định quy định về Kiểm toán nội

bộ trong doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế công tác kiểm toán nội bộ trong

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (2016 - 2018).

Xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm

toán của Việt Nam phù hợp

với

thông lệ quốc

tế và điều kiện của Việt Nam.

2.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

2.1.1. Xây dựng Thông tư ban hành bổ sung (hoặc cập

nhật) các Chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam (Ban hành các Chuẩn mực còn thiếu

so với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế hoặc ban hành các chuẩn mực cập nhật

mới). Đánh giá, hoàn thiện theo hướng phù hợp với nền kinh tế thị trường phát

triển, đồng thời hướng dẫn việc áp dụng chuẩn mực đối với các doanh nghiệp hoạt

động đặc thù. Kết quả là tạo lập được hệ thống Chuẩn mực kế toán đầy đủ, hoàn

thiện,

phù hợp

với nền kinh tế thị trường

phát triển (2016 - 2020).

2.1.2. Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện

các Chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam (2016 - 2020).

2.1.3. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống Chuẩn mực kế

toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà nước trên cơ sở hệ thống Chuẩn mực kế

toán công quốc tế (Theo nguyên tắc dồn tích) (2016 - 2020) (giai đoạn 2).

2.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:

2.2.1. Đánh giá việc áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán

Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012

của

Bộ Tài chính (2016-2020).

2.2.2. Tiếp tục cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt

Nam đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kiểm toán giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức đánh

giá, hoàn thiện theo hướng

phù hợp

với nền

kinh tế thị trường hoàn thiện. Kết quả là hệ thống Chuẩn mực kiểm toán đầy đủ,

hoàn thiện, phù hợp với nền kinh tế thị trường phát triển.

Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm

toán.

3.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

3.1.1. Mở rộng quy mô số lượng và chất lượng các

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán thông qua hoàn thiện cơ chế và điều kiện

hành nghề; tăng cường đội ngũ kế toán viên hành nghề và tăng cường kiểm tra chất

lượng dịch vụ dịch vụ kế toán (2016 - 2020).

3.1.2. Triển khai Đề án tăng cường công tác kiểm

tra, giám sát hoạt động kế toán nói chung và hoạt động hành nghề kế toán nói

riêng (2016 - 2017).

3.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:

3.2.1. Tiếp tục tham gia các

thỏa thuận

quốc tế cả về đa phương và song

phương trong lĩnh vực kiểm toán nhằm đạt được sự thừa nhận lẫn nhau về trình độ,

hành nghề của kiểm toán viên hành nghề, từ đó mở rộng thị trường dịch vụ kiểm

toán (2016 - 2020).

3.2.2. Tiếp tục (giai đoạn 2) xây dựng 2 Công ty kiểm

toán của Việt Nam từng bước phát triển ngang tầm Big Four (2016 - 2020).

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp

luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán.

4.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

4.1.1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực

thi pháp luật,

chuẩn

mực, chế độ kế toán

và kiểm toán (kể cả kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo vụ việc); Hoàn thiện quy

chế tự kiểm tra và quy chế kiểm tra kế toán; Tăng cường công tác xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Kết quả

đến năm 2020 thể chế được hoàn thiện, việc triển khai đi vào nề nếp (2016 -

2020).

4.1.2. Hoàn thiện quy chế tự kiểm tra và quy chế kiểm

tra kế toán nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán nhà nước thông

qua việc kiểm tra thực hiện chế độ kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước (kể

cả kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo vụ việc) (2017 - 2018).

4.1.3. Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính nhằm đảm

bảo công khai thông tin cũng như tình hình tài chính của tất cả các doanh nghiệp,

đơn vị,

tổ chức

kinh tế trong nền kinh tế

(2017 - 2018).

4.2. Đối

với

lĩnh vực kiểm toán:

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm

toán trong nền kinh tế quốc dân thông qua việc nâng dần tần suất kiểm tra, tăng

số lượng doanh nghiệp được kiểm tra, hoàn thiện cơ chế kiểm tra và tự kiểm tra,

hoàn thiện bảng chấm điểm theo các chuẩn mực kiểm toán mới ban hành. Phấn đấu đến

năm 2020 thể chế được hoàn thiện, việc triển khai đi vào nề nếp; tỷ lệ doanh

nghiệp,

tổ chức

kinh tế trong nền kinh tế

được kiểm toán và được cung cấp dịch vụ kế toán tăng 55-60% (2010 - 2020).

Củng cố tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước

về kế toán, kiểm toán.

Tiếp tục triển khai thực hiện

Đề án

củng cố, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Vụ

Chế độ

Kế toán

và Kiểm toán - Bộ Tài

chính đảm bảo thực hiện chức năng hoạch định chính sách và quản

lý

, giám sát kế toán, kiểm toán về biên chế và

mô hình tổ chức.

Đẩy mạnh sự phát triển các tổ chức nghề nghiệp

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong nước trở thành tổ chức tự quản.

Xây dựng Đề án tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam thông

qua việc nâng cao chất lượng triển khai các công việc do Bộ Tài chính chuyển

giao thực hiện (2016 - 2020).

Tăng cường mở rộng quan hệ,

hợp tác

quốc tế, nâng cao vị thế của kế toán,

kiểm toán Việt Nam.

Xây dựng Đề án nghiên cứu các mô hình của các nước

phát triển để vận dụng vào Việt Nam về xây dựng kỹ thuật nghiệp vụ kế toán, kiểm

toán; về phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán; về mô hình đào tạo, thi, cấp chứng

chỉ hành nghề về kế toán, kiểm toán (2016 - 2020).

Phát triển nguồn nhân lực.

8.1. Xây dựng

Đề án

nâng cao chất lượng nhân viên, chất lượng dịch vụ thông qua việc đẩy mạnh tổ chức

đào tạo, cập nhật kiến thức theo các hình thức

phù

hợp

trên cơ sở tiếp thu thông lệ quốc tế, điều kiện cụ thể của Việt Nam

(2016 - 2020).

8.2. Xây dựng

Đề án

đổi mới mô hình đào tạo, thi, cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên hành

nghề theo hướng đào tạo, thi theo tín chỉ để cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế

toán viên hành nghề; đồng thời mở rộng và tăng cường số lượng các kỳ thi cấp Chứng

chỉ kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề (2016 - 2020)

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán

đáp ứng yêu cầu quản lý trên cơ sở công nghệ hiện đại.

Xây dựng Đề án thiết lập hệ thống kết nối thông tin

trực tuyến đủ mạnh tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm

toán như thiết lập các Website, tổ chức thực hiện việc đăng ký và quản lý hành

nghề trực tuyến; Xây dựng ngân hàng dữ liệu để

quản

lý

và giám sát

việc

hành nghề kế

toán, kiểm toán (2016 - 2020).

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com