# Nghị định 243/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

| Số hiệu | 243/2025/NĐ-CP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Ngày ban hành | 11/09/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Ngày 11/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 243/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Hướng dẫn tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Cụ thể, việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP được quy định tại Điều 4 Nghị định 243/2025/NĐ-CP như sau:

(1) Căn cứ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện, cơ quan ký kết hợp đồng tổng hợp, báo cáo bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình thực hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.

(2) Trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo của kỳ báo cáo hằng năm, bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(3) Báo cáo quy định tại (2) gồm nội dung theo quy định của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư. Đối với nội dung báo cáo về các dự án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thì phải báo cáo tình hình thực hiện của từng dự án; đánh giá hiệu quả, chất lượng, tiến độ thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng dự án.

Báo cáo quy định tại (2) được thực hiện đồng thời theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư.

Xem thêm Nghị định 243/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2025.

Kể từ ngày 11/9/2025, Nghị định 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư hết hiệu lực thi hành, trừ quy định tại Điều 90 và các khoản 12, 13, 14, 15, 16 Điều 91 Nghị định 35/2021/NĐ-CP.

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 243/2025/NĐ-CP Hà Nội,

ngày 11 tháng 9 năm 2025

NGHỊ

ĐỊNH

QUY

ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Căn cứ

Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15

;

Căn cứ

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14

;

Căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu

thầu số 57/2024/QH15

;

Căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị

gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật

Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15

;

Theo đề nghị của Bộ

trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị

định quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư

.

Chương I

QUY

ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm

vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số

điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công

tư

(sau đây gọi là Luật PPP), gồm:

a)

Khoản 5 Điều 5

về cơ

quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP;

b)

Khoản 8 Điều 11

về

quy trình dự án PPP;

c)

Khoản 2 Điều 13

về

trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP;

khoản 3 Điều 18

về trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP;

d)

Khoản 3 Điều 21

về

phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án PPP;

khoản 3 Điều 24

về thủ

tục điều chỉnh dự án PPP;

đ)

Khoản 2 Điều 26

về

trình tự chuẩn bị dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;

e)

Khoản 6 Điều 28

về

quy trình lựa chọn nhà đầu tư;

khoản 3 Điều 36

về xử lý tình

huống lựa chọn nhà đầu tư;

khoản 3 Điều 39

về chỉ định nhà đầu

tư;

khoản 3 Điều 40

về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp

đặc biệt;

khoản 4 Điều 42

về phương pháp và tiêu chuẩn đánh

giá hồ sơ dự thầu;

g)

Khoản 2 Điều 47

về

hướng dẫn hợp đồng dự án PPP;

khoản 6 Điều 48

về tỷ lệ giá trị

bảo đảm thực hiện hợp đồng;

khoản 7 Điều 52

về chấm dứt hợp

đồng dự án PPP;

h)

Khoản 3 Điều 61

về

hồ sơ, thời hạn xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

khoản 3 Điều 67

về trình tự, thủ tục chuyển giao công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng;

i)

Điểm a khoản 1 và khoản

2 Điều 95

về giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư;

khoản

5 Điều 98

xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư theo phương thức PPP;

k)

Khoản 7 Điều 101

về

quy định chuyển tiếp.

Áp dụng Nghị định này và các Nghị định

có liên quan:

a) Các nội dung liên quan đến cơ chế quản

lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; cơ chế thanh toán, quyết

toán đối với dự án Xây dựng - Chuyển giao (BT); quy trình thực hiện, phương pháp

và tiêu chuẩn đánh giá, cơ chế thực hiện dự án BT; quy trình thực hiện, ưu đãi,

bảo đảm đầu tư đối với dự án PPP trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; cơ chế xử lý

giảm doanh thu của các dự án BOT trong lĩnh vực đường bộ, điều kiện chi trả và nguyên

tắc xác định chi phí bồi thường chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với dự án BOT

giao thông trong giai đoạn vận hành, kinh doanh có hợp đồng được ký kết trước ngày

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

có hiệu lực thi hành thực hiện theo quy định tại các Nghị định có liên quan của

Chính phủ về việc thực hiện dự án PPP;

b) Trường hợp các Nghị định quy định tại

điểm a khoản này không có quy định về việc thực hiện dự án PPP thì thực hiện theo

quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Đối

tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ

chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối

tác công tư.

Điều 3. Đăng

tải thông tin về hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Trách nhiệm đăng tải thông tin trên Hệ

thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức đăng tải

thông tin quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

, thông

tin khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cho vay (nếu có);

b) Bên mời thầu đăng tải thông tin quy định

tại

điểm b khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

và các thông tin liên

quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có);

c) Cơ quan ký kết hợp đồng đăng tải thông

tin quy định tại các

điểm c, d, đ khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

;

d) Đối với thông tin quy định tại

điểm e khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

, Bộ Tài chính đăng tải văn bản

do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng,

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành; Sở Tài chính đăng tải văn bản do Hội đồng

nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

đ) Nhà đầu tư đăng tải và cập nhật thông

tin về năng lực, kinh nghiệm vào cơ sở dữ liệu nhà đầu tư theo quy định tại

điểm g khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

;

e) Cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo cung

cấp thông tin về quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại

điểm h khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

cho cơ quan có thẩm quyền để

đăng tải. Nội dung đăng tải theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

g) Cơ quan giải quyết kiến nghị, xử lý vi

phạm đăng tải kết quả giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư, quyết định

xử lý vi phạm về đầu tư theo phương thức PPP theo quy định tại

điểm

h khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

.

Thời hạn đăng

tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Đối với quyết định chủ trương đầu tư (nếu

có), quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có), quyết định phê duyệt dự án,

quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án (nếu có), cơ quan có thẩm quyền tổ chức đăng

tải các quyết định này trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

b) Đối với thông báo mời thầu quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

, căn cứ tiến độ thực hiện

dự án, bên mời thầu tự xác định thời điểm đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc

gia;

c) Đối với kết quả lựa chọn nhà đầu tư quy

định tại

điểm b khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

, bên mời thầu đăng

tải không muộn hơn 10 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành;

d) Đối với thông tin theo quy định tại các

điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

, cơ quan có thẩm

quyền, cơ quan ký kết hợp đồng đăng tải không muộn hơn 10 ngày kể từ ngày văn bản

được ban hành.

Đối với thông tin thuộc danh mục bí mật

nhà nước, việc công khai thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật

nhà nước.

Thông báo mời thầu quốc tế, thông tin

về việc thay đổi thời điểm đóng thầu tương ứng (nếu có) quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

phải được đăng tải bằng tiếng

Việt và tiếng Anh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang thông tin điện tử

của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 4. Báo

cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Căn cứ báo cáo giám sát, đánh giá đầu

tư do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện, cơ quan ký kết hợp đồng tổng

hợp, báo cáo bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình

hình thực hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của Chính phủ về giám sát, đánh

giá đầu tư.

Trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo của

kỳ báo cáo hằng năm, bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP,

gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này

gồm nội dung theo quy định của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư. Đối với nội

dung báo cáo về các dự án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà

đầu tư trong trường hợp đặc biệt thì phải báo cáo tình hình thực hiện của từng dự

án; đánh giá hiệu quả, chất lượng, tiến độ thực hiện theo quyết định phê duyệt kết

quả lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng dự án.

Báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này

được thực hiện đồng thời theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trên Hệ thống

thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư.

Điều 5. Chi

phí thực hiện các thủ tục trong quá trình triển khai dự án PPP

Chi phí chuẩn bị dự án PPP gồm: chi phí

lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; chi phí tổ chức

thẩm định của đơn vị thẩm định dự án; chi phí thuê tư vấn thẩm tra; chi phí lựa

chọn nhà đầu tư; chi phí ký kết hợp đồng; chi phí khác của đơn vị chuẩn bị dự án

PPP hoặc cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư.

Chi phí lựa chọn nhà đầu tư bao gồm chi

phí thu được từ bán hồ sơ mời thầu; chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; chi phí

đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng của nhà đầu tư đề xuất

dự án; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; chi phí thuê tư vấn lựa chọn

nhà đầu tư.

Chi phí thuê tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên

cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi,

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

a) Định mức chi phí thẩm tra áp dụng theo

quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành chưa có quy

định thì chi phí này được xác định trên cơ sở lập dự toán chi phí;

b) Định mức hoặc dự toán chi phí thẩm tra

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được tính bằng

định mức hoặc dự toán chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định

của pháp luật;

c) Chi phí thẩm tra được đơn vị chuẩn bị

dự án PPP hoặc cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án (trường hợp nhà đầu

tư đề xuất dự án) thanh toán theo quy định của hợp đồng thuê tư vấn thẩm tra.

Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

a) Chi phí thẩm định bao gồm chi phí tổ chức

các cuộc họp, văn phòng phẩm, khảo sát thực địa (nếu có) và các chi phí khác để

bảo đảm công tác thẩm định; không bao gồm chi phí thẩm tra quy định tại khoản 3

Điều này;

b) Chi phí thẩm định được tính bằng 20% định

mức hoặc dự toán chi phí thẩm tra và được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công, chi thường

xuyên, nguồn vốn hợp pháp khác. Trường hợp không thuê tư vấn thẩm tra, chi phí thẩm

định được xác định trên cơ sở lập dự toán chi phí;

c) Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT

không yêu cầu thanh toán, chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo

hợp đồng được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị thẩm định dự án.

Đối với lựa

chọn nhà đầu tư trong nước, mức giá bán (bao gồm cả thuế) của một bộ hồ sơ mời thầu

không quá 20.000.000 đồng. Đối với lựa chọn nhà đầu tư quốc tế, mức giá bán (bao

gồm cả thuế) của một bộ hồ sơ mời thầu không quá 30.000.000 đồng.

Chi phí lập,

thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà

đầu tư:

a) Chi phí lập hồ sơ mời thầu được tính bằng

0,05% tổng mức đầu tư của dự án nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là

200.000.000 đồng;

b) Chi phí thẩm định đối với từng nội dung

về hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư được tính bằng 0,02% tổng mức đầu

tư của dự án nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 100.000.000 đồng;

c) Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu được tính

bằng 0,03% tổng mức đầu tư của dự án nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa

là 200.000.000 đồng.

Đối với các dự án có nội dung tương tự

nhau thuộc cùng một cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng và cùng một bên

mời thầu tổ chức thực hiện hoặc các dự án phải tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu

tư thì các chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu được tính tối đa 50% mức đã chi

cho các nội dung chi phí quy định tại khoản 6 Điều này.

Chi phí quy định tại các khoản 6 và khoản

7 Điều này áp dụng đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp

đồng, bên mời thầu trực tiếp thực hiện. Đối với trường hợp thuê tư vấn lựa chọn

nhà đầu tư để thực hiện các công việc nêu tại khoản 6 và khoản 7 Điều này, việc

xác định chi phí dựa trên các nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện,

năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, định mức lương chuyên gia theo quy

định và các yếu tố khác. Trường hợp không có quy định về định mức lương chuyên gia

thì việc xác định chi phí lương chuyên gia căn cứ thống kê kinh nghiệm đối với các

chi phí đã chi trả cho chuyên gia tại các dự án tương tự đã thực hiện.

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư trên

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được áp dụng theo quy định tương ứng tại Nghị định

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật Đấu thầu

về lựa chọn nhà thầu. Chi phí nộp hồ

sơ dự thầu, chi phí đối với nhà đầu tư trúng thầu và chi phí kết nối chức năng bảo

lãnh dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thực hiện theo lộ trình áp dụng

lựa chọn nhà đầu tư qua mạng quy định tại

khoản 1 Điều 36 của Nghị

định này

.

Chi phí quy định tại các khoản 6, 7,

8 và 9 Điều này được tính vào tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại

khoản 1 Điều 73 của Luật PPP

.

Chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu

tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP:

a) Trường hợp nhà đầu tư có kiến nghị về

kết quả lựa chọn nhà đầu tư do cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhà đầu tư có trách

nhiệm nộp kinh phí giải quyết kiến nghị cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội

đồng giải quyết kiến nghị (sau đây gọi là Hội đồng). Trong quá trình kiến nghị,

nhà đầu tư rút đơn kiến nghị thì nhà đầu tư được hoàn trả 50% kinh phí đã nộp trong

trường hợp chưa thành lập Hội đồng hoặc đã thành lập Hội đồng nhưng chưa tổ chức

họp Hội đồng; không được hoàn trả lại kinh phí đã nộp trong trường hợp Hội đồng

đã tổ chức họp hội đồng. Trường hợp không hoàn trả kinh phí cho nhà đầu tư, bộ phận

thường trực giúp việc của Hội đồng nộp vào ngân sách nhà nước phần kinh phí nhà

đầu tư đã nộp còn lại trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhà đầu tư

rút đơn kiến nghị;

b) Bộ phận thường trực giúp việc của Hội

đồng lập và trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt dự toán chi tiết chi giải quyết kiến

nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo từng vụ việc, bảo đảm không vượt mức kinh

phí do nhà đầu tư có kiến nghị nộp theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Chủ tịch Hội đồng quyết định mức khoán

chi theo dự toán đã được phê duyệt cho các thành viên Hội đồng, bộ phận thường trực

giúp việc của Hội đồng và các khoản chi khác để thực hiện việc giải quyết kiến nghị.

Chi thù lao cho thành viên Hội đồng là công chức, viên chức thực hiện theo quy định

của pháp luật;

d) Bộ phận thường trực giúp việc của Hội

đồng chịu trách nhiệm chi giải quyết kiến nghị theo dự toán được Chủ tịch Hội đồng

phê duyệt;

đ) Kết thúc giải quyết kiến nghị, Chủ tịch

Hội đồng có trách nhiệm xác nhận phần kinh phí đã thực chi. Chênh lệch quá số thu

nhà đầu tư kiến nghị đã nộp lớn hơn số thực chi (nếu có) được Chủ tịch Hội đồng

xác nhận, bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm hoàn trả cho

nhà đầu tư có kiến nghị trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng xác

nhận phần kinh phí đã thực chi;

e) Trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư được

kết luận là đúng, văn bản giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải

nêu rõ nhà đầu tư có kiến nghị được nhận lại chi phí giải quyết kiến nghị đã nộp.

Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng có văn bản yêu cầu bên mời thầu hoàn trả

cho nhà đầu tư mức kinh phí bằng số tiền mà nhà đầu tư có kiến nghị đã nộp trừ đi

số tiền bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng đã hoàn trả theo quy định tại

điểm đ khoản này (nếu có);

g) Trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư được

cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng, nguồn kinh phí để hoàn trả cho nhà đầu tư

được bố trí từ dự toán chi thường xuyên của đơn vị trong trường hợp bên mời thầu

là đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc được bố trí từ kinh phí hoạt

động của đơn vị trong trường hợp bên mời thầu không phải là đơn vị hành chính, đơn

vị sự nghiệp công lập;

h) Tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quyết

định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan có thẩm quyền

có trách nhiệm bồi thường cho bên mời thầu theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm

hoàn trả chi phí chuẩn bị dự án theo quy định tại

khoản 2 Điều 73

của Luật PPP

về ngân sách nhà nước hoặc về nguồn vốn hợp pháp khác đã được sử

dụng để chuẩn bị dự án. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, trường hợp nhà đầu

tư đề xuất dự án không được lựa chọn, nhà đầu tư được lựa chọn hoàn trả cho nhà

đầu tư đề xuất dự án chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

xây dựng trước khi ký kết hợp đồng dự án PPP.

Việc quản

lý, sử dụng các khoản thu, chi theo quy định tại các khoản 5, 6, 7 và 8 Điều này

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 6. Xác

định cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng

Cơ quan có thẩm quyền gồm các cơ quan

quy định tại

khoản 1 Điều 5 Luật PPP

. Việc xác định cơ quan

có thẩm quyền trong trường hợp dự án thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có

thẩm quyền theo quy định tại

khoản 3 Điều 5 Luật PPP

được thực

hiện như sau:

a) Đối với dự án PPP thuộc phạm vi quản lý

của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bộ quản lý ngành

thực hiện trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền hoặc thống nhất với Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh để giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền;

b) Đối với dự án PPP thực hiện tại địa bàn

hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc khi có sự thay đổi cơ quan có thẩm quyền

của các cơ quan này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự

án trao đổi, thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp

có ý kiến khác nhau thì xin ý kiến bộ quản lý ngành để thống nhất về việc giao một

địa phương làm cơ quan có thẩm quyền;

c) Đối với dự án PPP quy định tại khoản 2

Điều này thực hiện tại địa bàn hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh giao cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân

cấp xã làm cơ quan có thẩm quyền;

d) Đối với dự án PPP thuộc phạm vi quản lý

của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, khi có sự thay

đổi cơ quan có thẩm quyền, bộ quản lý ngành thực hiện trách nhiệm của cơ quan có

thẩm quyền hoặc thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để giao cho Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc

bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân

cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh là cơ quan có thẩm quyền đối với một trong các dự án sau đây:

a) Dự án PPP có tổng mức đầu tư tương đương

dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

b) Dự án áp dụng loại hợp đồng O&M;

c) Dự án không thuộc quy định tại điểm a

và điểm b khoản này được Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao làm cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP gồm:

a) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại

khoản 1 Điều 5 của Luật PPP

;

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp

làm cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Cơ quan, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền

quy định tại

khoản 1 Điều 5 của Luật PPP

giao ký kết hợp đồng.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp

làm cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc được giao làm

cơ quan ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều này phải có tư cách pháp

nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHUẨN

BỊ DỰ ÁN PPP

Mục 1. QUYẾT

ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

Điều 7. Thủ

tục quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

Hồ sơ, thủ tục, nội dung thẩm định báo

cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu

tư của Quốc hội thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ

tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia.

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự

án PPP nhà máy điện hạt nhân được thực hiện như sau:

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở để bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ;

b) Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng

thẩm định nhà nước hoặc giao cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

c) Hội đồng thẩm định nhà nước hoặc cơ quan

chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lập báo cáo thẩm định, trình Thủ

tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

d) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương

đầu tư dự án.

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự

án PPP thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan

khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư trình Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ

quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

b) Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung

ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao một đơn vị trực thuộc

thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

c) Đơn vị thẩm định dự án lập báo cáo thẩm

định gửi đơn vị chuẩn bị dự án PPP;

d) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP hoàn chỉnh hồ

sơ trình Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh;

đ) Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung

ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc phạm vi quản lý theo

quy định tại

khoản 3 Điều 12 của Luật PPP

;

e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng

nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc phạm vi quản lý của địa

phương theo quy định tại

khoản 4 Điều 12 của Luật PPP

hoặc quyết

định chủ trương đầu tư dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định

tại

khoản 5 Điều 12 của Luật PPP

.

Đối với dự án quy định tại

khoản 3 Điều 11 của Luật PPP

cần thực hiện thủ tục quyết định chủ

trương đầu tư để làm căn cứ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất lúa

theo quy định của pháp luật về đất đai, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử

dụng đất rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và thực hiện các thủ tục

khác theo pháp luật có liên quan thì việc lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương

đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Đối với dự án PPP thuộc phạm vi quản lý

của nhiều cơ quan có thẩm quyền mà có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia dự án

PPP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương báo cáo Hội đồng nhân dân cấp

tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền theo quy

định tại

khoản 1 Điều 6 của Nghị định này

. Trường hợp kinh phí

bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình

tạm được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương của từng địa phương, Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh của các địa phương thống nhất, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh việc

phân chia dự án thành các dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ,

tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm để từng địa phương thực hiện theo quy

định của pháp luật về đầu tư công.

Điều 8. Lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bao gồm:

a) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và

quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm

quyền quyết định hoặc phê duyệt;

b) Quy định của

Luật PPP

, Nghị định này, quy định khác của pháp

luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án;

c) Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện

kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

quy định tại

điểm b khoản 2a Điều 69 của Luật PPP

được xác định

căn cứ danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Dự án đường bộ thuộc trường hợp quy định

tại khoản 2 Điều này được áp dụng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP cao hơn

50% nhưng không quá 70% sơ bộ tổng mức đầu tư khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau

đây:

a) Thực hiện tại ít nhất một địa bàn có điều

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn;

b) Cần sử dụng vốn nhà nước cao hơn 50% sơ

bộ tổng mức đầu tư do lưu lượng vận tải, mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công dự

kiến, doanh thu dự kiến, thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận của nhà đầu tư hoặc nội

dung khác thuộc phương án tài chính dẫn đến dự án không bảo đảm tính khả thi về

tài chính.

Việc sử dụng tài sản công để tham gia

dự án PPP được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản

công và không phải định giá tài sản công. Thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản

công để tham gia dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử

dụng tài sản công.

Điều 9. Nội

dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm

các nội dung cơ bản sau đây:

a) Sự cần thiết đầu tư; lợi thế đầu tư theo

phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác; đánh giá sơ bộ tác động môi trường

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như quy định đối với dự án đầu

tư công;

b) Mục tiêu; quy mô, địa điểm thực hiện dự

án; thời gian, tiến độ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; nhu cầu sử dụng

đất và tài nguyên khác (nếu có);

c) Phương án thiết kế sơ bộ theo quy định

của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng), pháp luật có liên

quan (đối với dự án không có cấu phần xây dựng); thuyết minh sơ bộ về phương án

kỹ thuật, công nghệ; sơ bộ phân chia dự án thành phần (nếu có);

d) Sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự

án; tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đối với cộng đồng, dân

cư trong phạm vi dự án;

đ) Sơ bộ tổng mức đầu tư; sơ bộ phương án

tài chính của dự án; dự kiến sử dụng vốn nhà nước trong dự án (nếu có); dự kiến

phương thức thanh toán cho nhà đầu tư;

e) Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP, thời

hạn hợp đồng dự án; cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu (nếu có).

Đối với dự án thuộc trường hợp chỉ cần

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

được lập theo quy định tại các điểm a, b, đ và e khoản 1 Điều này.

Đơn vị chuẩn bị dự án tổ chức lập Báo

cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo

Mẫu số 01

và

Mẫu số 02

Phụ lục I

kèm theo Nghị định này và chịu trách nhiệm về nội dung của hồ sơ trình.

Đối với dự án đầu tư công thuộc kế hoạch

đầu tư công được xem xét chuyển đổi thành dự án PPP, đơn vị chuẩn bị dự án PPP hoàn

thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án PPP

trên cơ sở cập nhật, chỉnh lý, bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10.

Nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra

Hội đồng thẩm định nhà nước dự án PPP

thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP quan trọng

quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, dự án PPP nhà

máy điện hạt nhân. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn

của Hội đồng thẩm định nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ về trình tự,

thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia.

Đối với dự án PPP không thuộc trường hợp

quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền giao cho cơ quan, đơn vị trực

thuộc thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên

cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (sau đây gọi là đơn vị thẩm

định dự án).

Căn cứ quy mô, tính chất, mức độ phức tạp

của dự án, cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định (nếu cần

thiết). Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn, chi phí của

Hội đồng thẩm định thực hiện tương ứng như Hội đồng thẩm định nhà nước theo quy

định của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia.

Tư vấn thẩm tra là tổ chức hoặc cá nhân

trong nước, nước ngoài hoặc liên danh trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung

là tư vấn thẩm tra) được lựa chọn để thực hiện một hoặc một số nội dung công việc

cụ thể thuộc nhiệm vụ thẩm định trong trường hợp cần thiết. Tư vấn thẩm tra chịu

trách nhiệm về kết quả thẩm tra và kiến nghị của mình.

Việc lựa chọn tư vấn thẩm tra được thực

hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền

thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền, đơn vị thẩm định dự án thực hiện

trách nhiệm của chủ đầu tư.

Hợp đồng thuê tư vấn thẩm tra được ký

kết giữa các bên sau đây:

a) Đơn vị thẩm định dự án;

b) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP hoặc cơ quan

đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án) theo

quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 26 của Nghị định này

;

c) Nhà thầu tư vấn thẩm tra được lựa chọn.

Điều 11. Nội

dung thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu

tư

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo

phương thức PPP quy định tại

khoản 1 Điều 14 của Luật PPP

;

b) Căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả

thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy định tại

khoản 1 Điều

8 của Nghị định này

;

c) Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu;

d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối

với dự án PPP có sử dụng vốn nhà nước theo nội dung quy định tại khoản 2 và khoản

3 Điều này.

Việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân

đối vốn đối với phần vốn đầu tư công trong dự án PPP bao gồm các nội dung cơ bản

sau đây:

a) Mục đích sử dụng phần vốn;

b) Dự kiến tiến độ bố trí vốn trong kế hoạch

hằng năm;

c) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong

phạm vi tổng số vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân

sách nhà nước giai đoạn hiện hành được cấp có thẩm quyền giao cho bộ, cơ quan trung

ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác được cấp có thẩm quyền quyết định

đối với phần vốn dự kiến bố trí trong giai đoạn hiện hành; hạn mức để thẩm định,

đánh giá nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công đối với phần vốn dự kiến

bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau theo quy định tại

Luật Đầu tư công

;

d) Phần vốn phải bố trí theo tiến độ hợp

đồng để thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp dự án

áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT dự kiến thực hiện vượt quá phạm vi 02 kỳ kế hoạch

đầu tư công trung hạn liên tiếp.

Đối với dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công

từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thẩm định đánh giá các

nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này căn cứ nguồn thu của đơn

vị sự nghiệp công lập.

Đối với dự án đầu tư công thuộc kế hoạch

đầu tư công được xem xét chuyển đổi thành dự án PPP, trường hợp các nội dung đã

được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

không thay đổi thì không phải thẩm định lại.

Đơn vị thẩm định dự án PPP tổ chức lập

báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu

tư theo

Mẫu số 03 Phụ lục I

kèm theo Nghị định

này và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và kiến nghị của mình.

Điều 12. Hồ

sơ và thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư

Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ

trương đầu tư;

c) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

d) Tài liệu pháp lý khác có liên quan của

dự án.

Đơn vị chuẩn bị dự án PPP gửi đơn vị thẩm

định dự án 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này theo hình thức trực tuyến,

trực tiếp.

Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án PPP được tính kể từ ngày Hội

đồng thẩm định nhà nước, đơn vị thẩm định dự án nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

tại khoản 1 Điều này hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra đối với trường hợp

thuê tư vấn thẩm tra, cụ thể như sau:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: không quá 14 ngày;

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội

đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: không quá 10 ngày;

c) Trường hợp dự án có yêu cầu đẩy nhanh

tiến độ, Hội đồng thẩm định nhà nước, đơn vị thẩm định dự án quyết định thời gian

thẩm định phù hợp.

Điều 13. Hồ

sơ và thời gian quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu

tư dự án PPP bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương

đầu tư;

b) Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư;

c) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

d) Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

đ) Tài liệu pháp lý khác có liên quan của

dự án.

Thời gian phê duyệt quyết định chủ trương

đầu tư dự án kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này

như sau:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: không quá 05 ngày làm việc;

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội

đồng nhân dân cấp tỉnh: không quá 03 ngày làm việc;

c) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: không quá 02 ngày làm việc.

Điều 14. Nội

dung quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

Quyết định chủ trương đầu tư bao gồm các

nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên dự án;

b) Tên cơ quan có thẩm quyền;

c) Mục tiêu; dự kiến quy mô, địa điểm, dự

kiến thời gian xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời hạn hợp đồng dự

án; nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác (nếu có);

d) Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP;

đ) Sơ bộ tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn

trong dự án, dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối với dự án áp dụng

cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng;

e) Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu (nếu

có).

Nội dung quyết định chủ trương đầu tư

dự án PPP thực hiện theo

Mẫu số 04 Phụ lục I

kèm

theo Nghị định này.

Đối với dự án PPP có sử dụng vốn đầu tư

công, căn cứ quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vốn

đầu tư công sử dụng trong dự án PPP được tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung

hạn.

Điều 15.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP

Trình tự điều chỉnh chủ trương đầu tư

dự án PPP thực hiện như sau:

a) Dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội thực

hiện theo quy định tại

khoản 1 Điều 13 của Luật PPP

;

b) Dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính

phủ thực hiện theo quy định tại

khoản 2 Điều 7 của Nghị định này

;

c) Dự án thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng,

người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại

khoản 3 Điều 7

của Nghị định này

đối với nội dung điều chỉnh.

Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư bao

gồm:

a) Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương

đầu tư;

b) Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

c) Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra đối

với nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương

đầu tư;

d) Tài liệu pháp lý khác có liên quan của

dự án.

Điều 16. Dự

án PPP có công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc

Trường hợp dự án PPP có công trình phải

thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc:

a) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi (đối với dự án không thuộc

trường hợp quyết định chủ trương đầu tư) phải thuyết minh nội dung về căn cứ pháp

lý, sự cần thiết, hình thức thi tuyển và nội dung liên quan khác của việc tổ chức

thi tuyển phương án kiến trúc, làm cơ sở quyết định chủ trương đầu tư dự án, phê

duyệt dự án;

b) Chi phí thi tuyển phương án kiến trúc

được xác định theo quy định hiện hành đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và được tính vào tổng mức đầu tư của dự án. Trường

hợp dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất, nhà đầu tư chịu trách nhiệm về chi phí thi

tuyển phương án kiến trúc; chi phí thi tuyển phương án kiến trúc được tính vào tổng

mức đầu tư của dự án nếu nhà đầu tư đề xuất dự án được lựa chọn.

Sau khi quyết định chủ trương đầu tư dự

án, quyết định phê duyệt dự án, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển phương án

kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc.

Mục 2 . PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

PPP

Điều 17. Thẩm quyền,

trình tự phê duyệt dự án PPP

Việc phê duyệt

dự án PPP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền gồm:

a) Bộ trưởng, người

đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê

duyệt dự án PPP theo quy định tại

khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của

Luật PPP

;

b) Người đứng đầu

cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại

khoản 2 Điều 6 của Nghị

định này

được phê duyệt dự án do cơ quan, tổ chức, đơn vị mình làm cơ quan có

thẩm quyền.

Trình tự phê

duyệt dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Đơn vị chuẩn

bị dự án PPP lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng làm cơ sở trình người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;

b) Đơn vị thẩm

định dự án tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, gửi đơn vị chuẩn bị dự

án PPP;

c) Đơn vị chuẩn

bị dự án PPP hoàn chỉnh hồ sơ trình người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền;

d) Người đứng đầu

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Điều 18. Lập báo cáo

nghiên cứu khả thi dự án PPP, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Đối với dự án

không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập

báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo các

nội dung quy định tại

Điều 19 của Nghị định này

.

Đối với dự án

thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo

cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo các nội

dung quy định tại

Điều 19 của Nghị định này

trên cơ sở:

a) Cập nhật, chuẩn

xác lại các nội dung tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương

đầu tư trong trường hợp có thay đổi;

b) Thực hiện trong

quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng phải bảo đảm việc phê duyệt

dự án được thực hiện căn cứ quyết định chủ trương đầu tư.

Đơn vị chuẩn

bị dự án PPP tổ chức đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc đối tượng

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy

phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhà đầu tư trúng

thầu, doanh nghiệp dự án PPP không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường khi

triển khai thực hiện hợp đồng dự án PPP.

Trường hợp quản

lý và sử dụng vốn đầu tư công trong dự án PPP theo quy định tại

điểm

a khoản 5 Điều 70 của Luật PPP

, công trình, hạng mục công trình thuộc tiểu dự

án trong dự án PPP được xác định theo quy định tương ứng về xác định công trình,

hạng mục công trình thuộc gói thầu theo quy định của pháp luật về xây dựng, đấu

thầu. Trong quá trình xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, việc lựa chọn

nhà thầu thực hiện các công việc thuộc tiểu dự án căn cứ quy định về lựa chọn nhà

thầu do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) ban hành theo quy định tại

Điều 58 của Luật PPP

.

Điều 19. Nội dung báo

cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án PPP

Trừ trường hợp

quy định tại khoản 2 Điều này, báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm các nội dung cơ

bản sau đây:

a) Sự cần thiết

đầu tư; lợi thế đầu tư theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác; kết

quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP khi

có ý kiến của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp

tỉnh nơi thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tư (đối

với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng);

b) Sự phù hợp của

dự án với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy

định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt;

c) Mục tiêu; quy

mô; địa điểm; nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác (nếu có);

d) Tiến độ; thời

gian xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời hạn hợp đồng dự án;

đ) Thuyết minh

yêu cầu về phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc sản phẩm, dịch vụ công; hồ sơ thiết kế theo quy định

của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan; liên hệ giữa các dự án thành

phần (nếu có); phương án tổ chức quản lý, kinh doanh hoặc cung cấp sản phẩm, dịch

vụ công;

e) Loại hợp đồng

dự án PPP; phân tích rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro của dự án; các hình thức

ưu đãi, bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu trong đó nêu rõ nguồn

chi trả chi phí xử lý là dự phòng ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn

hợp pháp khác (nếu có);

g) Tổng mức đầu

tư; phương án tài chính của dự án; dự kiến vốn nhà nước trong dự án và hình thức

quản lý, sử dụng tương ứng (nếu có); khả năng huy động vốn để thực hiện dự án; kết

quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư và bên cho vay (nếu có);

h) Hiệu quả kinh

tế - xã hội của dự án.

Đối với dự án

áp dụng loại hợp đồng O&M, báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm các nội dung cơ

bản sau đây:

a) Sự cần thiết

thực hiện dự án; lợi thế áp dụng loại hợp đồng O&M so với các hình thức đầu

tư khác;

b) Mục tiêu; địa

điểm; đánh giá hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có và máy móc,

thiết bị của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

c) Thuyết minh

yêu cầu về phương án tổ chức quản lý, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng; yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công;

d) Thông tin hợp

đồng dự án, gồm: thời hạn hợp đồng, phân tích rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro

của dự án; các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư;

đ) Tổng mức

đầu tư; phương án tài chính của dự án; khả năng huy động vốn để thực hiện dự

án;

e) Hiệu quả

kinh tế - xã hội của dự án.

Đối với dự

án PPP ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, dự

án PPP ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao công

nghệ, trường hợp dự án do cơ quan có thẩm quyền lập, báo cáo nghiên cứu khả

thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì không cần thuyết minh nội

dung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

Đối với dự

án thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nội

dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được lập theo quy định của pháp

luật về xây dựng và quy định tại các điểm a, e, g và h khoản 1 Điều này.

Đơn vị

chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, báo cáo kinh

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án PPP theo

Mẫu số

01

và

Mẫu số 02 Phụ lục II

kèm theo Nghị

định này và chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ trình.

Điều 20. Khảo sát sự

quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP

Dự án PPP

thuộc trường hợp áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

khoản 1 Điều 39 của Luật PPP

, dự án áp dụng hình thức lựa chọn

nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại

khoản 1 Điều

40 của Luật PPP

và dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán

không áp dụng thủ tục khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư theo quy định tại khoản

2, khoản 3 Điều này.

Trong quá

trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đối với dự án PPP thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, dự án PPP nhóm A và

không thuộc trường hợp lựa chọn nhà đầu tư trong nước quy định tại các

điểm a, b

và

c khoản 3 Điều 31 của Luật PPP

,

cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư,

bên cho vay theo trình tự, thủ tục sau:

a) Cơ quan có

thẩm quyền tổ chức đăng tải thông báo khảo sát bằng tiếng Anh và tiếng Việt

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trang thông tin điện tử (nếu có) của bộ,

cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Nhà đầu tư

quan tâm đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong

thời hạn đăng ký quan tâm thực hiện dự án, cơ quan có thẩm quyền có thể tổ chức

hội nghị giới thiệu, trao đổi với các nhà đầu tư về các nội dung liên quan đến

dự án;

c) Kể từ ngày

thông báo khảo sát được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy

định tại điểm b khoản này, thời gian nhà đầu tư, bên cho vay (nếu có) đăng ký

quan tâm thực hiện dự án thực hiện theo thời hạn tại thông báo khảo sát, nhưng

bảo đảm tối thiểu 10 ngày.

Căn cứ kết

quả khảo sát, cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà

đầu tư theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu

rộng rãi quốc tế trong trường hợp có ít nhất 01 nhà đầu tư được thành lập theo

pháp luật nước ngoài đăng ký quan tâm;

b) Đấu thầu

rộng rãi trong nước trong trường hợp chỉ có nhà đầu tư được thành lập theo pháp

luật Việt Nam đăng ký quan tâm.

Điều 21. Hồ sơ và thời

gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

xây dựng dự án PPP

Hồ sơ thẩm

định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao

gồm:

a) Văn bản đề

nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ

trình đề nghị phê duyệt dự án;

c) Báo cáo

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

d) Quyết định

chủ trương đầu tư (nếu có);

đ) Tài liệu

pháp lý khác có liên quan của dự án.

Đơn vị

chuẩn bị dự án PPP gửi đơn vị thẩm định dự án 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản

1 Điều này theo hình thức trực tuyến, trực tiếp.

Kể từ ngày

đơn vị thẩm định dự án nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này

hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra đối với trường hợp thuê tư vấn thẩm

tra, thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng dự án PPP được quy định như sau:

a) Dự án đã có

quyết định chủ trương đầu tư: không quá 10 ngày;

b) Dự án không

thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư: không quá 15 ngày, trừ trường

hợp không thuộc điểm c khoản này;

c) Dự án quy

định tại

khoản 4 Điều 11 của Luật PPP

: không quá 20 ngày;

d) Trường hợp

dự án có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đơn vị thẩm định dự án quyết định thời gian

thẩm định phù hợp.

Điều 22. Nội dung thẩm

định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự

án PPP

Việc thẩm

định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao

gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Căn cứ pháp

lý và sự cần thiết đầu tư;

b) Yêu cầu về

phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng hoặc sản phẩm, dịch vụ công. Việc thẩm định các nội dung về hồ sơ

thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện theo quy

định của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan;

c) Loại hợp

đồng dự án PPP;

d) Tính khả

thi về tài chính; phương án tổ chức quản lý, kinh doanh hoặc cung cấp sản phẩm,

dịch vụ công;

đ) Hiệu quả

kinh tế - xã hội.

Đối với dự

án đã thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp các nội dung

quy định tại các

điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 19 của Nghị

định này

không thay đổi so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề

xuất chủ trương đầu tư thì không phải thẩm định lại.

Đơn vị thẩm

định dự án tổ chức lập báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này,

Mẫu số 03 Phụ lục II

kèm theo Nghị định này và

chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và kiến nghị của mình.

Điều 23. Hồ sơ và thời

gian phê duyệt dự án PPP

Hồ sơ đề

nghị phê duyệt dự án PPP bao gồm:

a) Tờ trình đề

nghị phê duyệt dự án;

b) Dự thảo

quyết định phê duyệt dự án;

c) Báo cáo

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

d) Báo cáo

thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng;

đ) Quyết định

chủ trương đầu tư (nếu có);

e) Tài liệu

pháp lý khác có liên quan của dự án.

Thời gian

phê duyệt dự án PPP kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều

này được quy định như sau:

a) Dự án đã có

quyết định chủ trương đầu tư: không quá 03 ngày làm việc;

b) Dự án không

thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư: không quá 05 ngày làm việc.

Điều 24. Nội dung quyết

định phê duyệt dự án PPP

Quyết định

phê duyệt dự án PPP bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên dự án;

b) Tên cơ quan

ký kết hợp đồng;

c) Mục tiêu;

quy mô; địa điểm; thời gian xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời

hạn hợp đồng dự án; nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác;

d) Loại hợp

đồng dự án PPP;

đ) Tổng mức

đầu tư; cơ cấu nguồn vốn trong dự án; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối với

dự án áp dụng loại hợp đồng thông qua cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử

dụng;

e) Tên bên mời

thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Quyết định

phê duyệt dự án PPP được lập theo

Mẫu số 04 Phụ lục

II

kèm theo Nghị định này.

Điều 25. Trình tự, thủ

tục, hồ sơ điều chỉnh dự án PPP

Thẩm quyền,

trình tự điều chỉnh dự án PPP thực hiện theo quy định tại

Điều

17 của Nghị định này

.

Hồ sơ điều

chỉnh dự án PPP bao gồm:

a) Tờ trình đề

nghị phê duyệt điều chỉnh dự án;

b) Dự thảo

quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án;

c) Báo cáo

thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng;

d) Tài liệu

pháp lý khác có liên quan của dự án.

Trường hợp điều

chỉnh dự án PPP dẫn đến tăng tổng mức đầu tư dự án và tăng phần vốn nhà đầu tư

phải thu xếp để thực hiện dự án thì ngoài hồ sơ điều chỉnh dự án PPP quy định tại

khoản 2 Điều này, nhà đầu tư cập nhật hồ sơ năng lực tài chính, bảo đảm đáp ứng

yêu cầu thực hiện dự án sau khi điều chỉnh.

Mục 3. DỰ ÁN PPP DO NHÀ

ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

Điều 26. Trình tự chuẩn

bị dự án thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất

Nhà đầu tư

gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP đến cơ quan có thẩm quyền theo hình

thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Cơ quan có

thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc

nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu

tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất thực

hiện dự án của nhà đầu tư. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư đề xuất dự án gồm

các nội dung sau đây:

a) Tên nhà đầu

tư lập hồ sơ đề xuất dự án;

b) Thời hạn,

địa điểm nộp hồ sơ đề xuất dự án; cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu

tư;

c) Quy định về

trách nhiệm của nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề

xuất dự án không được chấp thuận và nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu

tư đề xuất dự án không được lựa chọn;

d) Trách

nhiệm, cách thức phối hợp của các cơ quan có liên quan trong việc hướng dẫn nhà

đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án;

đ) Các nội

dung khác có liên quan.

Trường hợp

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gửi

cơ quan, đơn vị quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, chịu trách nhiệm về nội

dung của hồ sơ. Hồ sơ đề xuất dự án gồm: báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại

Điều 9 của Nghị

định này

; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực của nhà đầu tư. Chi phí lập hồ

sơ đề xuất dự án được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Cơ quan,

đơn vị quy định tại điểm b khoản 2 Điều này tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án của

nhà đầu tư và thực hiện thủ tục trình, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư

theo quy định tại

khoản 1 Điều 26 của Luật PPP

và các

Điều 7, 8

,

10, 11

,

12, 13,

14 của Nghị định này

.

Quyết định

chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất gồm nội dung quy định tại

khoản 1 Điều 14 của Nghị định này

và nội dung sau:

a) Tên nhà đầu

tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

tên cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư; trách nhiệm của cơ quan,

đơn vị, nhà đầu tư;

b) Tiến độ,

thời gian nhà đầu tư nộp báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng;

c) Nội dung

cần thiết khác (nếu có).

Căn cứ

quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại

Điều

19 của Nghị định này

. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư thực

hiện thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định tại các

Điều 17, 18

,

20, 21

,

22,

23, 24 của Nghị định này

và

Mẫu số 04 Phụ lục

II

kèm theo Nghị định này.

Trường hợp điều

chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất, cơ quan có

thẩm quyền thực hiện thủ tục theo quy định tại

Điều 18, Điều 24

của Luật PPP

và

Điều 15, Điều 25 của Nghị định này

.

Điều 27. Trình tự chuẩn

bị dự án không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề

xuất

Nhà đầu tư

gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP đến cơ quan có thẩm quyền theo hình

thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Trường hợp đề xuất áp dụng quy trình thực hiện

dự án quy định tại

khoản 4 Điều 11 của Luật PPP

, nhà đầu tư

phải thuyết minh căn cứ áp dụng.

Cơ quan có

thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc

nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ

ngày nhận được văn bản đề xuất thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nội dung văn bản

chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án gồm các nội dung quy định tại

khoản 2 Điều 26 của Nghị định này

.

Trường hợp

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gửi

cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, chịu trách nhiệm về nội dung

của hồ sơ. Hồ sơ đề xuất dự án gồm:

a) Báo cáo

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại

Điều

19 của Nghị định này

;

b) Hồ sơ về tư

cách pháp lý, năng lực của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư

đề xuất dự án tổ chức đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc đối

tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc thực hiện thủ tục đề

nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cơ quan,

đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư thực hiện thủ tục trình, thẩm định, phê

duyệt dự án theo quy định tại

khoản 1 Điều 26 của Luật PPP

,

các

Điều 17, 18

,

20, 21

,

22,

23, 24 của Nghị định này

và

Mẫu số 04 Phụ lục

II

kèm theo Nghị định này.

Trường hợp điều

chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục

theo quy định tại

Điều 24 của Luật PPP

và

Điều

25 của Nghị định này

.

Đối với dự

án PPP quy định tại

khoản 4 Điều 11 của Luật PPP

:

a) Thực hiện

quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này;

b) Nhà đầu tư

nộp hồ sơ đề xuất dự án theo quy định tại khoản 3 Điều này kèm theo dự thảo hợp

đồng;

c) Cơ quan,

đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư thực hiện thủ tục trình hồ sơ thẩm định;

hồ sơ thẩm định gồm nội dung, số lượng hồ sơ quy định tại

khoản

1 và khoản 2 Điều 21 của Nghị định này

kèm theo dự thảo hợp đồng;

d) Đơn vị thẩm định dự án thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất dự án của

nhà đầu tư theo quy định tại

khoản 3 Điều 21 và Điều 22 của Nghị định này

,

trong đó báo cáo thẩm định gồm nội dung đánh giá về khả

năng thu xếp vốn của nhà đầu tư và sự phù hợp của nội dung dự thảo hợp đồng;

đ) Cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt dự án đồng thời với phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư

(tên nhà đầu tư được đề nghị chỉ định) theo quy định tại các

Điều

23, Điều 24 của Nghị định này

và

Mẫu số 04 Phụ

lục II

kèm theo Nghị định này.

Điều 28. Lập, thẩm định

báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu

cầu thanh toán

Dự án áp

dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán do nhà đầu tư đề xuất phải đáp

ứng các điều kiện sau đây:

a) Phù hợp với

điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các

điểm a, b và c khoản 1 Điều 14 của Luật PPP

;

b) Không trùng

với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi;

c) Phù hợp với

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định

của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Trình tự đề

xuất, thẩm định, phê duyệt dự án:

a) Nhà đầu tư

gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án đến cơ quan có thẩm quyền theo hình thức

trực tiếp hoặc trực tuyến;

b) Cơ quan có

thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc

nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng trong thời hạn 05

ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất thực hiện dự án của nhà đầu

tư. Văn bản chấp thuận gồm các nội dung theo quy định tại

khoản

2 Điều 26 của Nghị định này

;

c) Trường hợp

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gồm:

dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng và

quy định khác của pháp luật có liên quan, dự thảo hợp đồng, hồ sơ về tư cách

pháp lý của nhà đầu tư và gửi hồ sơ đề xuất dự án đến cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp hồ

sơ đề xuất dự án không được chấp thuận thì nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro;

d) Cơ quan có

thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất dự án theo quy định tại

Điều 22 Nghị định này

. Số lượng hồ sơ thẩm định được quy định

tại

khoản 2 Điều 21 của Nghị định này

;

đ) Cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt dự án kèm theo dự thảo hợp đồng theo quy định tại

khoản 1 Điều 24 của Nghị định này

và

Mẫu số 04 Phụ lục II

kèm theo Nghị định này;

e) Đối với dự

án thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nhà

đầu tư lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gửi cơ quan có thẩm quyền

kèm theo văn bản đề xuất thực hiện dự án quy định tại điểm a khoản này. Trường

hợp chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định,

phê duyệt, thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng mà không cần

phải thực hiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản này.

Việc điều

chỉnh dự án PPP thực hiện theo quy định tại các

điểm a, b, c khoản

1 Điều 24 của Luật PPP

và

Điều 25 của Nghị định này

.

Chi phí lập

báo cáo nghiên cứu khả thi được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Chương III

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 29. Bảo đảm cạnh

tranh trong lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư

tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư

vấn, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu, nhà đầu tư

khác quy định tại

Điều 30 của Luật PPP

khi đáp ứng các điều

kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

Kể từ thời điểm

phát hành hồ sơ mời thầu, nhà đầu tư tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp

với nhà thầu tư vấn sau đây:

a) Nhà thầu tư

vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo

cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, trừ trường

hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất;

b) Nhà thầu tư

vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu

tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

c) Nhà thầu tư

vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả

lựa chọn nhà đầu tư;

d) Nhà thầu tư

vấn giám sát thực hiện hợp đồng, tư vấn kiểm định dự án PPP.

Kể từ thời điểm

phát hành hồ sơ mời thầu, nhà đầu tư tham dự thầu và nhà thầu tư vấn quy định

tại khoản 1 Điều này không cùng có tỷ lệ sở hữu trên 30% vốn cổ phần, tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết, vốn góp của một tổ chức, cá nhân khác đối với từng

bên. Đối với trường hợp nhà đầu tư liên danh, nhà thầu tư vấn liên danh, tỷ lệ

sở hữu vốn được xác định như sau:

a) Tỷ lệ sở

hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác và nhà đầu tư liên danh được xác định theo

công thức sau đây:

Tỷ lệ sở hữu vốn =

Trong đó:

X

i

:

là tỷ lệ sở hữu vốn, cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức, cá nhân với nhà

đầu tư tham dự thầu thứ i.

Y

i

:

là tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh thứ i tại thỏa thuận liên

danh.

n: là số thành

viên tham gia trong liên danh.

b) Tỷ lệ sở

hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác và nhà thầu tư vấn liên danh được xác định

theo công thức sau đây:

Tỷ lệ sở hữu vốn =

Trong

đó:

X

i

:

là tỷ lệ sở hữu vốn, cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức, cá nhân với nhà

thầu tư vấn thứ i tại thỏa thuận liên danh.

Y

i

:

là tỷ lệ phân chia trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh thứ i tại

thỏa thuận liên danh.

n: là số thành

viên tham gia trong liên danh.

Đối với nhà

đầu tư được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con theo quy định của pháp

luật về doanh nghiệp tham dự thầu dự án PPP:

a) Công ty mẹ

hoặc công ty con hoặc liên danh công ty mẹ và các công ty con chỉ được tham dự

trong một hồ sơ dự thầu đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đàm

phán cạnh tranh theo quy định tại

khoản 1 Điều 38 của Luật PPP

;

b) Nhà đầu tư

tham dự thầu dự án PPP với nhà thầu tư vấn thực hiện một trong các công việc tư

vấn quy định tại khoản 1 Điều này không có mối quan hệ công ty mẹ, công ty con

kể từ khi phát hành hồ sơ mời thầu hoặc kể từ khi nhà thầu tư vấn ký hợp đồng

thực hiện công việc tư vấn tùy theo hành động nào xảy ra trước.

Kể từ thời điểm

phát hành hồ sơ mời thầu, giữa nhà đầu tư tham dự thầu và cơ quan có thẩm

quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu không có tỷ lệ sở hữu vốn trên 50%

cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vốn góp của nhau. Trường hợp nhà

đầu tư tham dự thầu với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn được xác định theo

công thức sau:

Tỷ lệ sở hữu vốn =

Trong đó:

X

i

:

là tỷ lệ sở hữu vốn, cổ phần có quyền biểu quyết của cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu trong thành viên liên danh thứ i.

Y

i

:

là tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của thành viên liên danh thứ i tại thỏa thuận liên

danh.

n: là số thành

viên tham gia trong liên danh.

Việc xác

định tỷ lệ sở hữu vốn giữa các bên căn cứ theo tỷ lệ ghi trong Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương

đương.

Đối với dự

án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

khoản

1 Điều 39 của Luật PPP

hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp

đặc biệt theo quy định tại

khoản 1 Điều 40 của Luật PPP

,

nhà đầu tư không phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh quy định tại điểm

a khoản 2 và khoản 5 Điều này.

Điều 30. Ưu đãi trong

lựa chọn nhà đầu tư

Đối tượng

được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi:

a) Nhà đầu tư

có hồ sơ đề xuất dự án được chấp thuận, nhà đầu tư là doanh nghiệp khoa học và

công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ

chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về khoa học, công

nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp

công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án

đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ

cao được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu;

b) Nhà đầu tư

có cam kết sử dụng nhà thầu trong nước tham gia thực hiện dự án với giá trị

công việc chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư của dự án trở lên được hưởng mức

ưu đãi 3% khi đánh giá hồ sơ dự thầu;

c) Nhà đầu tư

tham gia đấu thầu quốc tế có cam kết sử dụng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết

bị trong nước để thực hiện dự án với giá trị chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư

của dự án trở lên được hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu;

d) Nhà đầu tư

nước ngoài có cam kết chuyển giao công nghệ cho nhà đầu tư, đối tác trong nước

khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP khoa học, công nghệ, được

hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nguyên tắc

ưu đãi:

a) Nhà đầu tư

tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính

ưu đãi chỉ được hưởng mức cao nhất theo quy định của hồ sơ mời thầu;

b) Trường hợp

sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho

nhà đầu tư có đề xuất dự án được chấp thuận;

c) Trường hợp

nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này

được lựa chọn ký kết hợp đồng nhưng không thực hiện theo đúng cam kết trong hồ

sơ dự thầu và hợp đồng dự án PPP thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại hợp đồng

dự án PPP. Trong trường hợp này, hợp đồng dự án PPP phải quy định điều khoản xử

phạt cụ thể tương ứng với mức ưu đãi nhà đầu tư được hưởng khi đánh giá hồ sơ

dự thầu.

Cách tính

ưu đãi

a) Trường hợp

áp dụng tiêu chuẩn giá, phí sản phẩm, dịch vụ công để so sánh, xếp hạng, giá,

phí sản phẩm, dịch vụ của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi tính theo công thức sau:

G

gtss

= G

gt

G

gt

x M

ƯĐ

%

Trong đó:

G

gtss

:

là giá, phí sản phẩm, dịch vụ để so sánh, xếp hạng của nhà đầu tư được hưởng ưu

đãi;

G

gt

:

là giá, phí sản phẩm, dịch vụ của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đề xuất trong hồ

sơ dự thầu;

M

ƯĐ

:

là mức ưu đãi nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp

áp dụng tiêu chuẩn vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng để so sánh, xếp hạng, giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng của nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi được tính theo công

thức sau:

V

gtss

= V

gt

- V

gt

x M

ƯĐ

%

Trong đó:

V

gtss

:

là giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để

so sánh, xếp hạng của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi;

V

gt

:

là giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của

nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đề xuất trong hồ sơ dự thầu;

M

ƯĐ

:

là mức ưu đãi nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Trường hợp

áp dụng tiêu chuẩn lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước để so sánh, xếp hạng, phần

đề xuất nộp ngân sách nhà nước hoặc thời hạn hợp đồng của nhà đầu tư thuộc đối

tượng ưu đãi được tính theo một trong hai công thức sau:

T

gtss

= T

gt

+ T

gt

x M

ƯĐ

%

Trong đó:

T

gtss

:

là giá trị phần đề xuất nộp ngân sách nhà nước để so sánh, xếp hạng của nhà đầu

tư được hưởng ưu đãi;

T

gt

:

là giá trị phần đề xuất nộp ngân sách nhà nước của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi

đề xuất trong hồ sơ dự thầu;

M

ƯĐ

:

là mức ưu đãi nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Hoặc:

T

gtss

= T

gt

- T

gt

x M

ƯĐ

%

Trong đó:

T

gtss

:

là thời hạn hợp đồng dự án để so sánh, xếp hạng của nhà đầu tư được hưởng ưu

đãi;

T

gt

:

là thời hạn hợp đồng của nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đề xuất trong hồ sơ dự

thầu;

M

ƯĐ

:

là mức ưu đãi nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

d) Trường hợp

áp dụng tiêu chuẩn kết hợp, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo tỷ trọng của

phương pháp kết hợp nhưng tổng giá trị ưu đãi không vượt quá 5%.

Điều 31. Thời gian tổ

chức lựa chọn nhà đầu tư

Hồ sơ mời

thầu (trường hợp dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi) được phát hành đồng

thời với thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hồ sơ mời

thầu (trường hợp dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

Điều 38 của Luật PPP

) và hồ sơ yêu cầu (trường hợp dự án áp

dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

khoản 2 Điều

56 của Nghị định này

) được phát hành theo thời gian quy định trong thư mời

thầu gửi đến nhà đầu tư thuộc danh sách ngắn hoặc được đề nghị chỉ định.

Đối với dự

án áp dụng đấu thầu rộng rãi và đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

Điều 38 của Luật PPP

:

a) Đối với dự

án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính

phủ, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 35 ngày (trường hợp lựa chọn

nhà đầu tư trong nước) hoặc 50 ngày (trường hợp lựa chọn nhà đầu tư quốc tế) kể

từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu;

b) Đối với dự

án có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về

đầu tư công (trừ dự án quy định tại điểm a khoản này), thời gian chuẩn bị hồ sơ

dự thầu tối thiểu là 25 ngày (trường hợp lựa chọn nhà đầu tư trong nước) hoặc

35 ngày (trường hợp lựa chọn nhà đầu tư quốc tế) kể từ ngày đầu tiên phát hành

hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu;

c) Đối với dự

án có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật

về đầu tư công, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày kể từ

ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu;

d) Đối với dự

án thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng,

thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát

hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Đối với dự

án áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

khoản

2 Điều 56 của Nghị định này

, thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là

15 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm

đóng thầu.

Thời gian

có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày

cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; trong

đó, thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính

là 01 ngày.

Thời gian

đăng tải thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu tối thiểu là 10 ngày đối với lựa chọn

nhà đầu tư trong nước và 15 ngày đối với lựa chọn nhà đầu tư quốc tế trước ngày

có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian đăng tải văn bản sửa đổi hồ sơ mời

thầu không đáp ứng yêu cầu về thời gian tại khoản này, bên mời thầu thực hiện

gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản

sửa đổi hồ sơ mời thầu.

Thời hạn

bên mời thầu gửi văn bản thông báo danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà đầu tư

tham dự thầu theo đường bưu điện, fax, email không muộn hơn 03 ngày làm việc,

kể từ ngày danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

Điều 32. Tổ chuyên gia

Tổ chuyên

gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu thành lập hoặc

giao nhiệm vụ để đánh giá hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ năng lực và dự thảo hợp

đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Căn cứ tính

chất và mức độ phức tạp của dự án, thành phần tổ chuyên gia, bao gồm các chuyên

gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các

lĩnh vực khác có liên quan. Thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng yêu cầu sau

đây:

a) Có chứng

chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tốt nghiệp

đại học trở lên;

c) Có trình độ

ngoại ngữ đối với dự án áp dụng lựa chọn nhà đầu tư quốc tế;

d) Có năng lực

hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; không đang bị truy cứu trách

nhiệm hình sự;

đ) Có tối

thiểu 03 năm công tác thuộc một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp

lý, kỹ thuật, tài chính của dự án: có kinh nghiệm hoặc thực hiện các nội dung

liên quan đến kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu hoặc các công việc về tài chính

hoặc các công việc về pháp lý.

Đối với dự

án PPP thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược, công nghệ mới, bên mời thầu quyết

định lựa chọn thành viên tham gia tổ chuyên gia, bảo đảm có năng lực thực hiện

công việc được giao mà không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a

và điểm đ khoản 2 Điều này, trừ trường hợp thành viên tổ chuyên gia là tư vấn

hoặc cá nhân thuộc tổ chức tư vấn đấu thầu.

Trách nhiệm

của tổ chuyên gia:

a) Trung thực,

khách quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Bảo mật

thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

c) Cung cấp

thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu

cầu của bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm

toán, giám sát, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư theo phương thức

PPP;

d) Chịu trách

nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ và các kiến nghị của mình.

Điều 33. Bên mời thầu,

đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư

Bên mời

thầu là các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau đây:

a) Cơ quan, tổ

chức, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm

vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Tổ chức,

đơn vị trực thuộc cơ quan có thẩm quyền quy định tại

khoản 2 Điều

6 của Nghị định này

.

Bên mời

thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời

thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đơn vị thẩm

định lựa chọn nhà đầu tư là các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm

quyền giao nhiệm vụ thẩm định, phải độc lập với bên mời thầu, tổ chuyên gia,

gồm:

a) Cơ quan, tổ

chức, đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác đối với dự

án Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác phê duyệt hồ sơ

mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản

này;

b) Sở Tài

chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với dự án do Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư,

trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

c) Cơ quan, tổ

chức, đơn vị khác trực thuộc cơ quan có thẩm quyền quy định tại

khoản

2 Điều 6 của Nghị định này

;

d) Trường hợp

bên mời thầu được ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu

tư quy định tại khoản 2 Điều này, bên mời thầu thành lập tổ thẩm định hoặc giao

nhiệm vụ cho một đơn vị trực thuộc để tổ chức thẩm định.

Trường hợp

cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm định không đủ năng lực thì lựa chọn tổ

chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định. Trong trường hợp này,

cá nhân thuộc tổ chức tư vấn tham gia thẩm định phải đáp ứng yêu cầu quy định

tại các

điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều 32 của Nghị định này

.

Trách nhiệm

của đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư:

a) Hoạt động

độc lập, khách quan khi tiến hành thẩm định;

b) Yêu cầu bên

mời thầu, tổ chuyên gia cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan;

c) Bảo mật

thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định;

d) Cung cấp

thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu

cầu của bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm

toán, giám sát, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư theo phương thức

PPP;

đ) Chịu trách

nhiệm về kết quả thẩm định và các kiến nghị của mình.

Điều 34. Giá trị bảo

đảm thực hiện hợp đồng dự án PPP

Đối với dự

án có tổng mức đầu tư đến 300 tỷ đồng, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được

quy định trong hồ sơ mời thầu theo mức xác định từ 1,5% đến 3% tổng mức đầu tư

của dự án.

Đối với dự

án có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được

quy định trong hồ sơ mời thầu theo mức xác định từ 1% đến 1,5% tổng mức đầu tư

của dự án.

Đối với dự

án thuộc lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển

đổi số, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu

theo mức xác định là 1,5% tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có tổng mức

đầu tư đến 300 tỷ đồng hoặc 1% tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có tổng

mức đầu tư trên 300 tỷ đồng.

Đối với dự

án áp dụng loại hợp đồng O&M, trường hợp tổng mức đầu tư dự án bao gồm cả

giá trị nộp ngân sách nhà nước của nhà đầu tư, sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp khoản

tiền này vào ngân sách nhà nước, nhà đầu tư được hoàn trả hoặc giải tỏa phần

bảo đảm thực hiện hợp đồng với tỷ lệ tương ứng với giá trị nộp vào ngân sách

nhà nước của nhà đầu tư. Phần bảo đảm thực hiện hợp đồng còn lại được hoàn trả

hoặc giải tỏa sau khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP hoàn thành nghĩa vụ

còn lại theo hợp đồng.

Điều 35. Xác định hình

thức lựa chọn nhà đầu tư

Cơ quan có

thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm áp dụng một trong các hình thức lựa

chọn nhà đầu tư quy định tại các

Điều 37, 38, 39 và 40 của Luật

PPP

,

Điều 55, Điều 57 của Nghị định này

, bảo đảm lựa

chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án PPP đáp ứng yêu cầu về tiến

độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Điều 36. Lộ trình áp

dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Từ ngày 01

tháng 01 năm 2027: Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP áp

dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc

gia.

Đối với dự

án PPP thuộc trường hợp lựa chọn nhà đầu tư quốc tế, dự án áp dụng hình thức

đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp

đặc biệt thì không áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng, nhưng phải thực hiện

công khai thông tin về lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

theo quy định tại

khoản 1 Điều 9 của Luật PPP

.

Mục 2. QUY TRÌNH ĐẤU

THẦU RỘNG RÃI, ĐÀM PHÁN CẠNH TRANH

Điều 37. Lựa chọn danh

sách ngắn đối với dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh

Đối với dự

án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

khoản

1 Điều 38 của Luật PPP

mà có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới

sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng

cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi

trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, bên mời thầu xác định

không quá 03 nhà đầu tư vào danh sách ngắn để mời tham gia đấu thầu.

Đối với dự

án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

khoản

2 và khoản 3 Điều 38 của Luật PPP

, bên mời thầu lựa chọn tối thiểu 03 và

tối đa 06 nhà đầu tư vào danh sách ngắn để mời tham gia đấu thầu.

Bên mời

thầu mời các nhà đầu tư trong danh sách ngắn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều

này trao đổi, đàm phán về nội dung hồ sơ mời thầu theo quy định tại

khoản 4 Điều 38 của Nghị định này

.

Điều 38. Lập hồ sơ mời

thầu

Bên mời

thầu lập hồ sơ mời thầu đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đàm

phán cạnh tranh hoặc lập hồ sơ yêu cầu đối với dự án áp dụng hình thức chỉ định

nhà đầu tư (sau đây gọi chung là hồ sơ mời thầu, trừ trường hợp có quy định khác).

Hồ sơ mời thầu gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Chỉ dẫn nhà

đầu tư;

b) Bảng dữ

liệu đấu thầu;

c) Nội dung

kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

d) Phương pháp

và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu về năng lực, kỹ thuật và tài chính - thương

mại theo quy định tại các

Điều 41, 42 và 43 của Nghị định này

;

đ) Các biểu mẫu

mời thầu và dự thầu;

e) Thông tin

và yêu cầu thực hiện dự án theo các nội dung tại quyết định chủ trương đầu tư,

quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu

tư xây dựng dự án;

g) Dự thảo hợp

đồng, biểu mẫu hợp đồng.

Hồ sơ mời

thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư

hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không

bình đẳng.

Trường hợp

dự án PPP có tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công và thuộc loại công trình thiết

kế ba bước theo quy định của pháp luật về xây dựng, cơ quan có thẩm quyền tổ

chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán của tiểu dự án sử

dụng vốn đầu tư công trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Tổ chức đàm

phán, trao đổi, hoàn thiện về dự thảo hồ sơ mời thầu đối với dự án theo quy

định tại

Điều 38 của Luật PPP

:

a) Bên mời

thầu mời các nhà đầu tư trong danh sách ngắn tham gia đàm phán, trao đổi về nội

dung dự kiến trong hồ sơ mời thầu;

b) Việc đàm

phán, trao đổi không được dẫn đến thay đổi các nội dung của quyết định chủ

trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, trừ trường hợp điều chỉnh chủ trương

đầu tư, điều chỉnh dự án theo quy định tại

điểm a, điểm b khoản

1 Điều 18, Điều 24 của Luật PPP

.

c) Kết quả đàm

phán, trao đổi được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện bên mời

thầu và các nhà đầu tư tham gia đàm phán, trao đổi. Biên bản này được gửi trực

tiếp cho nhà đầu tư.

Điều 39. Trình tự thẩm

định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Thẩm định,

phê duyệt hồ sơ mời thầu:

a) Bên mời

thầu trình cơ quan có thẩm quyền dự thảo hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên

quan, đồng thời gửi đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư (nếu thẩm định);

b) Cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu mà không phải thẩm định hồ sơ mời thầu;

trường hợp cần thẩm định thì việc thẩm định hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy

định tại

Điều 40 của Nghị định này

;

c) Trường hợp

bên mời thầu được ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, bên mời thầu tổ chức thẩm

định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định tương ứng quy định tại điểm b khoản

này.

Hồ sơ mời

thầu được phê duyệt căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu sau đây:

a) Quyết định

chủ trương đầu tư (nếu có), quyết định phê duyệt dự án PPP;

b) Kết quả đàm

phán, trao đổi về dự thảo hồ sơ mời thầu quy định tại

khoản 4 Điều

38 của Nghị định này

;

c) Báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án PPP, báo cáo

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án PPP và các

tài liệu liên quan;

d) Các quy

định của pháp luật và chính sách có liên quan.

Trường hợp

cần thiết, căn cứ yêu cầu thực tế của dự án, cơ quan có thẩm quyền quyết định

việc lập hồ sơ mời thầu căn cứ thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán được

duyệt nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế tính cạnh tranh trong quá trình lựa

chọn nhà đầu tư, không hạn chế quyền thay đổi hoặc tự thực hiện thiết kế sau thiết

kế cơ sở của nhà đầu tư và không làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Điều 40. Hồ sơ, nội

dung thẩm định hồ sơ mời thầu

Hồ sơ trình

thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu bao gồm:

a) Tờ trình đề

nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu;

b) Dự thảo hồ

sơ mời thầu;

c) Quyết định

chủ trương đầu tư (nếu có); quyết định phê duyệt dự án;

d) Tài liệu

khác có liên quan.

Nội dung

thẩm định hồ sơ mời thầu bao gồm:

a) Kiểm tra

các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời thầu;

b) Kiểm tra sự

phù hợp của nội dung dự thảo hồ sơ mời thầu so với mục tiêu, quy mô, phạm vi

công việc, thời gian thực hiện dự án; đánh giá sự phù hợp của nội dung hồ sơ

mời thầu với quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và pháp luật

khác có liên quan;

c) Xem xét về

những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ mời

thầu;

d) Các nội

dung liên quan khác.

Báo cáo thẩm định bao gồm:

a) Khái quát

nội dung của dự án, cơ sở pháp lý để lập hồ sơ mời thầu;

b) Nhận xét và

ý kiến của đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ

quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật

khác có liên quan; ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về nội dung dự thảo

hồ sơ mời thầu;

c) Đề xuất và

kiến nghị của đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư về việc phê duyệt hồ sơ mời

thầu; về biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện hồ sơ mời thầu không tuân

thủ quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật

khác có liên quan; về biện pháp giải quyết đối với những trường hợp chưa đủ cơ

sở phê duyệt hồ sơ mời thầu;

d) Các ý kiến

khác (nếu có).

Trước khi

có báo cáo thẩm định, trường hợp cần thiết, đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu

tư tổ chức họp giữa các bên để trao đổi, giải quyết các nội dung còn có ý kiến

khác nhau về hồ sơ mời thầu (nếu cần).

Điều 41. Phương pháp và

tiêu chuẩn đánh giá về năng lực

Việc đánh

giá năng lực của nhà đầu tư được thực hiện theo phương pháp đạt hoặc không đạt

trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá quy định tại khoản 2 Điều này.

Tiêu chuẩn

đánh giá về năng lực của nhà đầu tư bao gồm:

a) Khả năng

thu xếp vốn chủ sở hữu; trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh, từng thành

viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần góp vốn chủ sở hữu theo

thỏa thuận liên danh. Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn chủ

sở hữu tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu

tối thiểu là 15%;

b) Khả năng

huy động vốn vay của nhà đầu tư; trường hợp liên danh, vốn vay của nhà đầu tư

liên danh bằng tổng vốn vay của các thành viên liên danh;

c) Lịch sử

tranh chấp, khiếu kiện đối với dự án đã và đang thực hiện;

d) Lịch sử bị

ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư của nhà đầu tư tại tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương nơi triển khai dự án (nếu có).

Hồ sơ mời

thầu không quy định tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự

nhưng cần quy định nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu tư nộp tài liệu

chứng minh kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự để làm căn cứ so sánh, xếp hạng

nhà đầu tư theo quy định tại

khoản 2 Điều 43 của Nghị định này

.

Trường hợp

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định nhà đầu tư phải có kinh nghiệm thực

hiện dự án tương tự, bên mời thầu, tổ chuyên gia phải xác định tiêu chuẩn đánh

giá kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự trong hồ sơ mời thầu theo quy định của

pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Các nhà đầu

tư quy định tại

khoản 1a Điều 42 của Luật PPP

không phải

chứng minh khả năng thu xếp vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều

này.

Trường hợp

dự án áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong nước nhưng cần thúc đẩy sử dụng công

nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế, hồ sơ mời thầu được quy

định nhà đầu tư trong nước được sử dụng đối tác là nhà thầu nước ngoài để tham

dự thầu.

Điều 42. Phương pháp và

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh

giá về kỹ thuật được thực hiện theo phương pháp chấm điểm quy định tại khoản 2 Điều

này hoặc phương pháp đạt, không đạt theo quy định tại khoản 3 Điều này trên cơ

sở:

a) Tiêu chuẩn

về chất lượng, công suất, hiệu suất công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, gồm:

Yêu cầu về sự phù hợp của phương án kỹ thuật, công nghệ do nhà đầu tư đề xuất

trên cơ sở quy mô, công suất, tổng mức đầu tư công trình dự án, thời gian, tiến

độ, phân kỳ đầu tư xây dựng công trình với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê

duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý ngành, lĩnh

vực và pháp luật có liên quan; yêu cầu về chất lượng, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy

chuẩn, định mức của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật

quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật có liên quan;

b) Tiêu chuẩn

về phương án tổ chức vận hành, kinh doanh, bảo trì, bảo dưỡng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng;

c) Tiêu chuẩn

về môi trường và an toàn, gồm: Yêu cầu về phương án bảo vệ môi trường và an

toàn mà nhà đầu tư phải bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi

trường; yêu cầu về đánh giá tác động tiêu cực đối với môi trường và biện pháp

khắc phục;

d) Tiêu chuẩn

về kỹ thuật khác (nếu cần thiết).

Khi lập hồ sơ

mời thầu, xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về kỹ thuật căn cứ các tiêu

chuẩn quy định tại điểm này, phù hợp với từng dự án cụ thể.

Đối với dự án

PPP có hạng mục sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại

điểm

b khoản 5 Điều 70 của Luật PPP

, hồ sơ mời thầu quy định nhà đầu tư chịu

trách nhiệm xác định hạng mục sử dụng vốn đầu tư công trong hồ sơ dự thầu.

Khi xây

dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối với phương pháp chấm điểm theo thang điểm

100 hoặc 1.000, hồ sơ mời thầu phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối

đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết; mức điểm tối thiểu

để được đánh giá là đáp ứng yêu cầu nhưng không được thấp hơn 70% tổng số điểm

về kỹ thuật và điểm của từng nội dung yêu cầu về kỹ thuật không thấp hơn 60% điểm

tối đa của nội dung đó.

Khi xây

dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối với phương pháp đánh giá đạt, không

đạt, hồ sơ mời thầu phải xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với

các tiêu chuẩn đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với

các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản trong tiêu chuẩn tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí

đạt, không đạt; đối với các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản trong tiêu chuẩn

tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận

được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu

chuẩn tổng quát đó.

Tiêu chuẩn

tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chuẩn chi tiết cơ bản được

đánh giá là đạt và các tiêu chuẩn chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt

hoặc chấp nhận được.

Dự án thuộc

trường hợp áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

khoản 3b Điều 42 của Luật PPP

không áp dụng quy định tại Điều này.

Điều 43. Phương pháp và

tiêu chuẩn đánh giá về tài chính - thương mại

Việc đánh

giá về tài chính - thương mại căn cứ theo phương pháp so sánh, xếp hạng quy

định trong hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu phải xác định một, một số hoặc kết

hợp các tiêu chuẩn về giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; vốn nhà nước hỗ trợ xây

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước quy

định tại các

điểm a, b và c khoản 3 Điều 42 của Luật PPP

để

so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tài chính - thương mại.

Sau khi đánh

giá về tài chính - thương mại, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên có đề

xuất về tài chính - thương mại ngang nhau thì nhà đầu tư có kinh nghiệm thực

hiện dự án tương tự cao hơn được xếp thứ nhất.

Nhà đầu tư

được xếp thứ nhất và được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Hồ sơ dự

thầu hợp lệ;

b) Đáp ứng yêu

cầu về năng lực;

c) Đáp ứng yêu

cầu về kỹ thuật;

d) Đáp ứng yêu

cầu về tài chính - thương mại;

đ) Có đề xuất

về tài chính - thương mại trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn mức tối thiểu và

cao nhất hoặc không cao hơn mức tối đa và thấp nhất căn cứ tiêu chuẩn đánh giá

trong hồ sơ mời thầu.

Điều 44. Mời thầu, phát

hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu

Mời thầu:

a) Đối với dự

án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

Điều

38 của Luật PPP

, thư mời thầu được gửi đến các nhà đầu tư có tên trong danh

sách ngắn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời

gian đóng thầu, mở thầu;

b) Đối với dự

án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, thông báo mời thầu được đăng tải theo

quy định tại

điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều 3

của Nghị định này

, đồng thời được bên mời thầu gửi đến các nhà đầu tư đã

đăng ký quan tâm thực hiện dự án đối với dự án áp dụng khảo sát quan tâm theo

quy định tại

Điều 20 của Nghị định này

;

c) Đối với dự

án thuộc trường hợp lựa chọn nhà đầu tư quốc tế, thông báo mời thầu phải được

đăng tải bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và

trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh (nếu có) hoặc tờ báo bằng tiếng Anh được phát hành tại Việt

Nam.

Phát hành hồ sơ mời thầu:

a) Đối với dự

án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh trong nước theo quy định tại

Điều 38 của Luật PPP

, hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí

cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn;

b) Đối với dự

án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hồ sơ mời thầu được phát

hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời thầu đăng tải đầy

đủ tệp tin (file) hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

c) Đối với

trường hợp lựa chọn nhà đầu tư quốc tế, nhà đầu tư nộp một khoản tiền bằng giá

bán 01 bộ hồ sơ mời thầu bản điện tử khi nộp hồ sơ dự thầu.

Sửa đổi hồ

sơ mời thầu:

Trường hợp sửa

đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, quyết định sửa đổi kèm theo những nội

dung sửa đổi hồ sơ mời thầu được bên mời thầu gửi tới các nhà đầu tư trong danh

sách ngắn đối với dự án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh hoặc đăng tải

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu

rộng rãi.

Làm rõ hồ sơ mời thầu:

a) Đối với dự

án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

Điều

38 của Luật PPP

, nhà đầu tư phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối

thiểu 05 ngày làm việc (đối với lựa chọn nhà đầu tư trong nước), 07 ngày làm

việc (đối với lựa chọn nhà đầu tư quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để

xem xét, xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo

hình thức gửi văn bản làm rõ cho các nhà đầu tư trong danh sách ngắn;

b) Đối với dự

án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, nhà đầu tư phải gửi văn bản đề nghị đến

bên mời thầu hoặc thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối thiểu 05 ngày

làm việc (đối với lựa chọn nhà đầu tư trong nước), 07 ngày làm việc (đối với

lựa chọn nhà đầu tư quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử

lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo hình thức sau

đăng tải văn bản làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

c) Trường hợp

cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội

dung trong hồ sơ mời thầu mà nhà đầu tư chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được

bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu;

văn bản làm rõ được gửi cho nhà đầu tư trong danh sách ngắn đối với dự án quy

định tại điểm a khoản này hoặc đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

đối với dự án quy định tại điểm b khoản này;

d) Nội dung

làm rõ hồ sơ mời thầu không được trái với nội dung của hồ sơ mời thầu đã duyệt.

Trường hợp sau khi làm rõ hồ sơ mời thầu dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời thầu

thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Quyết định

sửa đổi, văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu là một phần của hồ sơ mời thầu.

Gia hạn

thời gian nộp hồ sơ dự thầu:

a) Đối với dự

án áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh, bên mời thầu gửi thông báo gia hạn

kèm theo quyết định gia hạn đến các nhà đầu tư trong danh sách ngắn;

b) Đối với dự

án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, bên mời thầu đăng tải thông báo gia hạn

kèm theo quyết định phê duyệt gia hạn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

c) Thông báo

gia hạn bao gồm lý do gia hạn, thời điểm đóng thầu mới.

Điều 45. Chuẩn bị, nộp,

tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, thay thế, rút hồ sơ dự thầu

Nhà đầu tư

chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính - thương mại

được niêm phong và nộp đồng thời cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu

theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu quy định tại

khoản 1 Điều 38

của Nghị định này

.

Bên mời

thầu tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà đầu tư nộp trước thời điểm đóng

thầu và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến

khi công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; trong mọi trường hợp, bên mời thầu

không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư tham dự

thầu, trừ các thông tin được công khai khi mở thầu.

Khi có yêu

cầu sửa đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ dự thầu đã nộp, nhà đầu tư phải có văn bản

đề nghị gửi đến bên mời thầu. Bên mời thầu chỉ chấp thuận việc sửa đổi, thay

thế hoặc rút hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư nếu nhận được văn bản đề nghị trước

thời điểm đóng thầu.

Hồ sơ dự

thầu hoặc các tài liệu được nhà đầu tư gửi đến bên mời thầu sau thời điểm đóng

thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại, trừ tài liệu làm rõ hồ sơ dự

thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu tự làm rõ, bổ sung nhằm chứng

minh tư cách hợp lệ, năng lực của nhà đầu tư.

Điều 46. Nguyên tắc

đánh giá hồ sơ dự thầu

Việc đánh

giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự

thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp,

các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư để bảo đảm lựa

chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực, có phương án kỹ thuật, tài chính - thương

mại khả thi để thực hiện dự án.

Việc đánh

giá được thực hiện trên bản chụp, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính

thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác không nghiêm

trọng giữa bản gốc và bản chụp và không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà đầu tư

thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác nghiêm trọng giữa

bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá

trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà đầu tư thì hồ sơ dự thầu của

nhà đầu tư đó bị loại.

Khi đánh

giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải kiểm tra các nội dung về kỹ thuật, tài

chính - thương mại của hồ sơ dự thầu để xác định hồ sơ dự thầu không có những

sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót các nội dung chủ yếu, trong đó:

a) Sai khác là

các khác biệt so với yêu cầu quy định tại hồ sơ mời thầu; đặt điều kiện là việc

đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn

đối với các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; bỏ sót nội dung là việc nhà đầu

tư không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu

cầu quy định trong hồ sơ mời thầu;

b) Với điều

kiện hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu, bên

mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều

kiện hay bỏ sót nội dung chủ yếu trong hồ sơ dự thầu;

c) Với điều

kiện hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu

nhà đầu tư cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một thời hạn

hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai khác không nghiêm trọng

trong hồ sơ dự thầu liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các

thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được làm ảnh hưởng

đến đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư.

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà đầu

tư sẽ bị loại.

Điều 47. Nguyên tắc làm

rõ hồ sơ dự thầu

Sau khi mở

thầu, trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ,

báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh năng lực thì bên mời thầu yêu cầu nhà

đầu tư làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực. Nhà đầu

tư có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu khi bên mời thầu có yêu cầu.

Sau khi

đóng thầu, trường hợp nhà đầu tư phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu thông tin, tài

liệu về tư cách hợp lệ, năng lực đã có của mình nhưng chưa được nộp cùng hồ sơ

dự thầu thì được gửi thông tin, tài liệu để bổ sung, làm rõ. Bên mời thầu có

trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh tư

cách hợp lệ, năng lực của nhà đầu tư khi nhà đầu tư phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu

thông tin, tài liệu về năng lực đã có của mình nhưng chưa được nộp cùng hồ sơ

dự thầu. Các tài liệu này được coi là một phần của hồ sơ dự thầu.

Việc làm rõ

các nội dung về tư cách hợp lệ, năng lực phải bảo đảm không làm thay đổi bản

chất về tư cách hợp lệ, năng lực của nhà đầu tư tham dự thầu. Việc làm rõ đối

với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính - thương mại nêu trong hồ sơ dự

thầu của nhà đầu tư phải bảo đảm không làm thay đổi các đề xuất tương ứng trong

hồ sơ dự thầu đã nộp.

Việc làm rõ

chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà đầu tư có hồ sơ dự thầu cần phải

làm rõ. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên

mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu.

Điều 48. Mở hồ sơ dự

thầu

Việc mở hồ

sơ dự thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ,

kể từ thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu chỉ mở các hồ sơ dự thầu đã nhận được

trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến

của đại diện các nhà đầu tư tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt

hay vắng mặt của các nhà đầu tư.

Bên mời

thầu kiểm tra niêm phong, mở từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên nhà đầu

tư và đọc các thông tin sau:

a) Tên nhà đầu

tư;

b) Số lượng

bản gốc, bản chụp hồ sơ;

c) Giá trị do

nhà đầu tư đề xuất về tài chính - thương mại trong đơn dự thầu;

d) Đề xuất

tăng hoặc giảm giá trị quy định tại điểm c khoản này (nếu có);

đ) Thời gian

có hiệu lực của hồ sơ dự thầu;

e) Giá trị,

hiệu lực của bảo đảm dự thầu;

g) Các thông

tin liên quan khác (nếu có);

Biên bản mở

thầu gồm các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này phải được ký xác nhận bởi

đại diện của bên mời thầu, các nhà đầu tư tham dự lễ mở thầu và được gửi cho

các nhà đầu tư tham dự thầu.

Đại diện

của bên mời thầu ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, giấy ủy quyền của người

đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có);

bảo đảm dự thầu; các nội dung quan trọng của từng hồ sơ dự thầu.

Điều 49. Đánh giá hồ sơ

dự thầu

Kiểm tra

tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm:

a) Kiểm tra số

lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu;

b) Kiểm tra

các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh

(nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu

chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu (nếu có); tài liệu chứng

minh tư cách hợp lệ, năng lực của nhà đầu tư; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về

tài chính - thương mại; các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu;

c) Kiểm tra sự

thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá hồ

sơ dự thầu.

Đánh giá

tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu:

Hồ sơ dự thầu

được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc

hồ sơ;

b) Có đơn dự

thầu hợp lệ, được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (nếu có)

theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với nhà đầu tư liên danh, đơn dự thầu phải

do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh hoặc thành viên được phân

công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản

thỏa thuận liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);

c) Hiệu lực

của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

d) Giá trị đề

xuất về tài chính - thương mại ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng

số, bằng chữ; không đề xuất giá trị khác nhau và phải phù hợp với phương án tài

chính của nhà đầu tư; không đề xuất các giá trị khác nhau đối với cùng một nội

dung hoặc có kèm theo điều kiện khác dẫn đến gây bất lợi cho cơ quan có thẩm

quyền, bên mời thầu;

đ) Có bảo đảm

dự thầu hợp lệ;

e) Có thỏa

thuận liên danh hợp lệ đối với trường hợp liên danh;

g) Nhà đầu tư

không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà đầu tư độc

lập hoặc thành viên trong liên danh;

h) Nhà đầu tư

không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức

PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP, không phải là nhà đầu tư đang

trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

i) Nhà đầu tư

bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại

Điều 29 của Luật PPP

.

Nhà đầu tư có

hồ sơ dự thầu hợp lệ được đánh giá chi tiết về năng lực theo quy định tại khoản

3 Điều này.

Đánh giá về

năng lực:

Việc đánh giá

về năng lực theo phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực nêu trong hồ sơ

mời thầu.

Nhà đầu tư

có hồ sơ dự thầu hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực được xem xét, đánh giá chi

tiết về kỹ thuật theo quy định tại khoản 5 Điều này.

Đánh giá

chi tiết về kỹ thuật:

a) Việc đánh

giá chi tiết về kỹ thuật thực hiện theo phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về

kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu;

b) Cơ quan có

thẩm quyền hoặc bên mời thầu (trường hợp được uỷ quyền) phê duyệt danh sách nhà

đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

c) Bên mời

thầu phải thông báo danh sách nhà đầu tư quy định tại điểm b khoản này đến tất

cả nhà đầu tư tham dự thầu.

Đánh giá

chi tiết về tài chính - thương mại:

a) Bên mời

thầu đánh giá chi tiết về tài chính - thương mại đối với hồ sơ dự thầu của các

nhà đầu tư trong danh sách quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

b) Việc đánh

giá chi tiết về tài chính - thương mại và xếp hạng nhà đầu tư thực hiện theo

phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu.

Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia lập báo cáo gửi bên

mời thầu xem xét. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu phải nêu rõ các nội dung sau

đây:

a) Danh sách

xếp hạng nhà đầu tư;

b) Danh sách

nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại nhà đầu tư;

c) Nhận xét về

tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ

chức lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh

bạch và hiệu quả kinh tế, phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý.

Điều 50. Trình, thẩm

định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Bên mời

thầu trình cơ quan có thẩm quyền kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời gửi đơn

vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư hồ sơ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu

tư gồm:

a) Tờ trình đề

nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

b) Báo cáo kết

quả đánh giá hồ sơ dự thầu;

c) Bản chụp

các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu

của các nhà đầu tư và các tài liệu liên quan cần thiết khác.

Đơn vị thẩm

định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo

quy định tại

Điều 51 của Nghị định này

trước khi phê duyệt.

Cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư căn cứ tờ trình đề nghị phê

duyệt và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp

lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu

tư phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên dự án,

địa điểm và quy mô của dự án;

b) Tên nhà đầu

tư trúng thầu;

c) Loại hợp

đồng;

d) Giá trị đề

xuất về tài chính - thương mại của nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn;

đ) Các nội

dung khác (nếu có).

Trường hợp

hủy thầu theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 34 của Luật PPP

,

văn bản hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên

quan khi hủy thầu.

Đối với dự

án PPP có sử dụng vốn nhà nước:

a) Căn cứ

quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt

kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn đầu tư công sử

dụng trong dự án PPP được tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công hằng năm;

b) Căn cứ

quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt

kết quả lựa chọn nhà đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng lập dự toán ngân sách hằng

năm đối với nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp dành để chi thường

xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để thanh toán cho nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà

nước.

Điều 51. Nội dung thẩm

định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Nội dung

thẩm định gồm:

a) Kiểm tra

các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

b) Kiểm tra

việc đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia so với yêu cầu, phương pháp, tiêu

chuẩn đánh giá quy định tại hồ sơ mời thầu; việc tuân thủ quy định của pháp luật

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật khác có liên quan trong

quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

c) Xem xét

những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa bên mời thầu với tổ chuyên gia; giữa các

cá nhân trong tổ chuyên gia;

d) Các nội

dung liên quan khác.

Báo cáo thẩm định gồm:

a) Khái quát

về dự án, cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

b) Tóm tắt quá

trình tổ chức thực hiện và đề nghị của cơ quan trình phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà đầu tư;

c) Tổng hợp ý

kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có);

d) Nhận xét và

ý kiến của đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư về các nội dung quy định tại khoản

1 Điều này; về việc đáp ứng mục tiêu bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch,

hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Đề xuất và

kiến nghị của đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư về việc phê duyệt kết quả

lựa chọn nhà đầu tư; đề xuất phương án xử lý trong trường hợp phát hiện sự

không tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công

tư trong quá trình đánh giá; kiến nghị biện pháp giải quyết trong trường hợp

chưa đủ cơ sở kết luận về kết quả đánh giá;

e) Các ý kiến

khác (nếu có).

Điều 52. Công khai kết

quả lựa chọn nhà đầu tư

Bên mời

thầu chịu trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo

quy định tại

điểm b khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 3 của Nghị

định này

.

Bên mời

thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến nhà đầu tư tham dự

thầu trong thời hạn quy định tại

điểm c khoản 2 Điều 3 của Nghị

định này

. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

a) Thông tin

quy định tại

khoản 4 Điều 50 của Nghị định này

;

b) Danh sách

nhà đầu tư không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng

nhà đầu tư;

c) Kế hoạch

đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

Điều 53. Đàm phán, hoàn

thiện hợp đồng

Căn cứ kết

quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư trúng thầu được mời đàm phán, hoàn thiện

hợp đồng. Trường hợp nhà đầu tư không đàm phán, hoàn thiện hợp đồng thì bảo đảm

dự thầu của nhà đầu tư không được hoàn trả, trừ trường hợp bất khả kháng theo

quy định của pháp luật.

Việc đàm

phán, hoàn thiện hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:

a) Quyết định

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

b) Báo cáo

đánh giá hồ sơ dự thầu;

c) Hồ sơ dự

thầu và các tài liệu sửa đổi, làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) của nhà đầu tư;

d) Hồ sơ mời

thầu và các tài liệu sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu (nếu có).

Nguyên tắc

đàm phán, hoàn thiện hợp đồng:

a) Không tiến

hành đàm phán, hoàn thiện hợp đồng đối với các nội dung mà nhà đầu tư đã chào

thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

b) Việc đàm

phán, hoàn thiện hợp đồng không được làm thay đổi nội dung chủ yếu của hồ sơ dự

thầu.

Nội dung

đàm phán, hoàn thiện hợp đồng:

a) Đàm phán,

hoàn thiện về những nội dung được đề xuất trong hồ sơ dự thầu nhưng chưa đủ chi

tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, chưa thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ

dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến tranh

chấp hoặc ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quá

trình thực hiện hợp đồng;

b) Đàm phán để

xác định mức tỷ lệ bắt đầu thực hiện chia sẻ phần tăng doanh thu; mức tỷ lệ bắt

đầu thực hiện phần giảm doanh thu với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có);

c) Đàm phán về

các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (nếu có) nhằm mục tiêu

hoàn thiện các nội dung chi tiết của hợp đồng;

d) Đàm phán về

các nội dung liên quan đến dự án để có cơ sở xác lập các quy định về quyền,

nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng;

đ) Các nội

dung cần thiết khác.

Nhà đầu tư

không được thay đổi, rút hoặc từ chối thực hiện các nội dung chủ yếu của hồ sơ

dự thầu đã được bên mời thầu đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ

trường hợp các thay đổi do nhà đầu tư đề xuất mang lại hiệu quả cao hơn cho dự

án.

Trường hợp

đàm phán, hoàn thiện hợp đồng không thành công, bên mời thầu báo cáo cơ quan có

thẩm quyền xem xét, quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư và mời nhà đầu

tư xếp hạng tiếp theo vào đàm phán, hoàn thiện hợp đồng. Trường hợp đàm phán,

hoàn thiện hợp đồng với các nhà đầu tư tiếp theo thành công, bên mời thầu

trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy

định tại các

Điều 50, 51 và 52 của Nghị định này

.

Trường hợp

đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với các nhà đầu tư tiếp theo không thành công,

bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hủy thầu theo

quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 34 của Luật PPP

.

Điều 54. Ký kết hợp

đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án PPP

Hợp đồng dự

án PPP được ký kết giữa các bên theo quy định tại các

Điều 46,

47, 48 và 49 của Luật PPP

và

Điều 62 Nghị định này

.

Đối với dự

án PPP có tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công, ngoài quy định tại khoản 1 Điều này,

hợp đồng dự án PPP được ký kết căn cứ thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được phê

duyệt của tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Cơ quan ký

kết hợp đồng có trách nhiệm công khai thông tin hợp đồng dự án trên Hệ thống

mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại

điểm c khoản 1 và điểm

d khoản 2 Điều 3 của Nghị định này

. Nội dung thông tin được công khai gồm:

a) Tên dự án;

số hiệu hợp đồng, thời điểm ký kết hợp đồng;

b) Tên, địa

chỉ của cơ quan có thẩm quyền; cơ quan ký kết hợp đồng;

c) Tên, địa

chỉ của nhà đầu tư; tên, địa chỉ của doanh nghiệp dự án PPP được thành lập (nếu

có);

d) Địa điểm

thực hiện dự án, diện tích đất sử dụng;

đ) Tổng mức

đầu tư; cơ cấu nguồn vốn trong dự án; vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có); phần

nộp ngân sách nhà nước hoặc thời gian thực hiện hợp đồng trong dự án PPP (nếu

có); giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, hình thức và địa điểm thu giá, phí (nếu

có); nội dung chia sẻ doanh thu (nếu có);

e) Loại hợp

đồng, thời hạn hợp đồng, thời điểm dự kiến chuyển giao công trình dự án (nếu

có);

g) Các thông

tin cần thiết khác.

Trường hợp

sửa đổi, ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng dự án dẫn đến thay đổi thông tin quy

định tại khoản 3 Điều này, cơ quan ký kết hợp đồng cập nhật trên Hệ thống mạng

đấu thầu quốc gia trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký kết phụ lục hợp đồng.

Thông tin

quy định tại khoản 3 Điều này được khuyến khích đăng tải trên trang thông tin

điện tử của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc

trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Mục 3. CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU

TƯ

Điều 55. Dự án áp dụng

hình thức chỉ định nhà đầu tư

Các dự án

áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư được quy định tại

khoản 1

Điều 39 của Luật PPP

.

Dự án cần

đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích quốc

gia do nhà đầu tư đề xuất và được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy

định tại

điểm đ khoản 1 Điều 39 của Luật PPP

gồm:

a) Dự án cần

thực hiện để ngăn chặn, khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do

thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố, thảm họa hoặc sự kiện bất khả

kháng khác;

b) Dự án quan

trọng quốc gia được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư theo Nghị quyết của

Quốc hội;

c) Dự án đường

sắt theo quy định của pháp luật về đường sắt;

d) Dự án thuộc

trường hợp chỉ định nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh

vực;

đ) Dự án đầu

tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cần đẩy nhanh tiến độ nhằm phục

vụ lễ kỷ niệm, sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh;

e) Các trường

hợp khác cần áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư để đáp ứng yêu cầu về tiến

độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án;

g) Dự án do

nhà đầu tư đề xuất mà không sử dụng vốn nhà nước.

Điều 56. Quy trình chỉ

định nhà đầu tư

Quy trình

chỉ định nhà đầu tư:

a) Quy trình

thông thường được áp dụng với các dự án sau: dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc

phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước quy định tại

điểm

a khoản 1 Điều 39 của Luật PPP

(trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này);

dự án cần tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư trước đó đã triển khai hạ tầng số, nền

tảng số nhằm bảo đảm tương thích, đồng bộ, kết nối về kỹ thuật quy định tại

điểm d khoản 1 Điều 39 của Luật PPP

(trừ trường hợp quy định

tại điểm b khoản này); dự án cần đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy phát triển kinh tế

- xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia do nhà đầu tư đề xuất và được cấp có thẩm

quyền phê duyệt dự án quy định tại

điểm đ khoản 1 Điều 39 của Luật

PPP

và

khoản 2 Điều 55 của Nghị định này

mà có sử dụng

vốn nhà nước.

b) Quy trình

chỉ định rút gọn được áp dụng với các dự án quy định tại các

điểm

a

,

d và đ khoản 1 Điều 39 của Luật PPP

do nhà đầu tư

đề xuất mà không sử dụng vốn nhà nước và dự án mà nhà đầu tư có quyền sở hữu

hoặc quyền sử dụng công nghệ chiến lược quy định tại

điểm c khoản

1 Điều 39 của Luật PPP

.

Quy trình

chỉ định nhà đầu tư thông thường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được

thực hiện như sau:

a) Lập hồ sơ

yêu cầu:

Căn cứ quyết

định phê duyệt dự án, bên mời thầu tổ chức lập hồ sơ yêu cầu gồm nội dung quy

định tại

khoản 1 và khoản 2 Điều 38 của Nghị định này

nhưng

không bao gồm nội dung yêu cầu nhà đầu tư thực hiện bảo đảm dự thầu. Đối với dự

án do nhà đầu tư đề xuất, hồ sơ yêu cầu không gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỹ

thuật.

Cơ quan có

thẩm quyền, bên mời thầu (trong trường hợp được ủy quyền phê duyệt hồ sơ yêu

cầu) không phải thẩm định hồ sơ yêu cầu; trường hợp cần thẩm định thì tổ chức

thẩm định hồ sơ yêu cầu theo quy định tại

Điều 40 của Nghị định

này

.

b) Phê duyệt

hồ sơ yêu cầu:

Cơ quan có

thẩm quyền, bên mời thầu phê duyệt hồ sơ yêu cầu, trong đó xác định nhà đầu tư

được đề nghị chỉ định và gửi hồ sơ yêu cầu cho nhà đầu tư.

c) Chuẩn bị và

nộp hồ sơ đề xuất

Nhà đầu tư

được đề nghị chỉ định chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu

cầu.

d) Đánh giá hồ

sơ đề xuất:

Bên mời thầu

đánh giá hồ sơ đề xuất theo phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại hồ

sơ yêu cầu. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, đánh giá đề xuất của nhà đầu

tư theo phương pháp đạt hay không đạt trên cơ sở tiêu chuẩn về năng lực và tài

chính - thương mại.

Trong quá

trình đánh giá hồ sơ đề xuất, nhà đầu tư được làm rõ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề

xuất.

đ) Thẩm định,

phê duyệt và công khai kết quả chỉ định nhà đầu tư:

Cơ quan có

thẩm quyền không phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư; trường hợp cần

thẩm định thì tổ chức thẩm định theo quy định tại

Điều 51 của Nghị

định này

.

Việc phê duyệt

kết quả chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

Điều 50 của Nghị

định này

mà không phải phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ

thuật, không phải xếp hạng nhà đầu tư.

Việc công khai

kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại

Điều 52

của Nghị định này

.

e) Đàm phán,

hoàn thiện, ký kết và công khai hợp đồng dự án PPP

Cơ quan có

thẩm quyền, bên mời thầu và nhà đầu tư tổ chức đàm phán, hoàn thiện, ký kết và

công khai thông tin hợp đồng dự án PPP theo quy định tại

Điều

53 và Điều 54 của Nghị định này

.

Trường hợp đàm

phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư không thành công, bên mời thầu báo cáo

cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 34 của Luật PPP

.

Quy trình chỉ định nhà đầu tư rút gọn theo quy định tại điểm b khoản

1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Sau khi có

quyết định phê duyệt dự án và kết quả chỉ định nhà đầu tư, dự thảo hợp đồng

theo quy định tại

khoản 7 Điều 27 của Nghị định này

, bên

mời thầu xây dựng yêu cầu về năng lực, tài chính - thương mại;

b) Căn cứ yêu

cầu về năng lực, tài chính - thương mại, tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng

với nội dung sau đây: cập nhật thông tin về tư cách hợp lệ, khả năng thu xếp

vốn chủ sở hữu và khả năng huy động vốn vay của nhà đầu tư; đề xuất tài chính -

thương mại của nhà đầu tư (giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; vốn nhà nước xây

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; giá trị nộp ngân sách nhà nước hoặc

thời hạn hợp đồng, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư dự

án PPP); xác định mức bắt đầu thực hiện chia sẻ phần tăng doanh thu hoặc phần

giảm doanh thu với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có); quyền, nghĩa vụ,

trách nhiệm của các bên ký kết hợp đồng trong việc thực hiện các nội dung của

dự án; nội dung cần thiết khác (nếu có).

Trường hợp

cần lựa chọn nhà đầu tư thay thế theo quy định tại

điểm b khoản

1 Điều 39 của Luật PPP

, quy trình chỉ định nhà đầu tư được thực hiện như

sau:

a) Cơ quan ký

kết hợp đồng phối hợp với bên cho vay xác định nhà đầu tư thay thế;

b) Cơ quan ký

kết hợp đồng, bên cho vay, nhà đầu tư được thay thế (nếu có) đàm phán với nhà

đầu tư thay thế về việc kế thừa quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo hợp đồng dự

án và các nội dung cần thiết khác để bảo đảm tính liên tục của việc cung cấp

sản phẩm, dịch vụ công;

c) Cơ quan ký

kết hợp đồng, nhà đầu tư thay thế hoàn thiện và ký kết hợp đồng để tiếp tục

thực hiện dự án.

Trường hợp đàm

phán không thành công thì thực hiện theo quy định tại

khoản 5 Điều

64 của Nghị định này

.

Mục 4. LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU

TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 57. Dự án áp dụng

hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Các dự án áp

dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt được quy định tại

khoản 1 Điều 40 của Luật PPP

gồm:

Dự án có

yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, thực hiện nhiệm vụ chính trị của quốc gia

theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật PPP

là dự

án được thực hiện theo chỉ đạo tại nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của

Đảng và Nhà nước.

Dự án theo

quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 40 của Luật PPP

là dự án

thuộc lĩnh vực chiến lược, dự án đầu tư phát triển trọng điểm, quan trọng quốc

gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có yêu cầu thực hiện

đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Dự án có

yêu cầu đặc thù về thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hoặc có điều kiện đặc

thù theo quy định tại

điểm c khoản 1 Điều 40 của Luật PPP

gồm:

a) Dự án có

yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay để bảo đảm hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo

tại Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị, văn bản thông báo ý kiến của

lãnh đạo Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương, văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Ban Thường vụ các

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp

tỉnh;

b) Dự án có

yêu cầu thực hiện ngay nhằm bảo đảm kết nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giữa các

công trình thuộc dự án theo chỉ đạo tại Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của

Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị, văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ

để đáp ứng yêu cầu về hiệu quả quản lý, khai thác, vận hành công trình đồng bộ,

liên tục;

c) Dự án xây

dựng nhà máy điện hạt nhân theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;

d) Dự án thuộc

ngành, lĩnh vực phục vụ mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định

của pháp luật về đầu tư công;

đ) Dự án điện

gió ngoài khơi theo quy định của pháp luật về điện lực mà nếu áp dụng các hình

thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các

Điều 37, 38 và 39 của

Luật PPP

thì không đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án;

e) Dự án có điều

kiện đặc thù khác mà nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại

các

Điều 37, 38 và 39 của Luật PPP

thì không đáp ứng được

yêu cầu thực hiện dự án.

Điều 58. Quy trình, thủ

tục lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Đối với dự

án thuộc trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư:

a) Trong quá

trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,

đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án đề xuất áp dụng hình thức

lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại

Điều

57 của Nghị định này

và đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có);

b) Trường hợp

dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng

Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, sau khi dự án được quyết định chủ trương

đầu tư, cơ quan có thẩm quyền giao một cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực

thuộc (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn) xem xét, đánh giá năng lực tài chính

và điều kiện thực hiện dự án của nhà đầu tư theo chủ trương đầu tư dự án đã

được phê duyệt. Nội dung đánh giá được quy định tại điểm d khoản này. Căn cứ

báo cáo đánh giá của cơ quan chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền quyết định nhà

đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt;

c) Trường hợp

dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng

cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm

quyền giao đơn vị thẩm định dự án PPP xem xét, đánh giá năng lực tài chính và điều

kiện thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định tại điểm d khoản này trong

quá trình tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề

xuất chủ trương đầu tư. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan khác,

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà

đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt;

d) Việc xem

xét năng lực tài chính và điều kiện thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định

tại điểm b hoặc điểm c khoản này gồm các nội dung: khả năng thu xếp vốn chủ sở

hữu, huy động vốn vay theo quy định tại

điểm a và điểm b khoản

2 Điều 41 của Nghị định này

; khả năng triển khai phương án xây dựng, vận

hành, kinh doanh, khai thác, quản lý công trình theo chủ trương đầu tư của dự

án, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư hoặc các điều kiện

đặc thù khác của dự án và các yêu cầu khác do cơ quan có thẩm quyền xác định;

đ) Nhà đầu tư

được lựa chọn tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng. Cơ quan có

thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án kèm

theo dự thảo hợp đồng.

Đối với dự

án không thuộc trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư:

a) Trong quá

trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án đề xuất áp dụng hình

thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại

Điều 57 của Nghị định này

và đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự

án (nếu có) kèm theo dự thảo hợp đồng;

b) Cơ quan có

thẩm quyền giao đơn vị thẩm định dự án PPP xem xét, đánh giá năng lực tài chính

và điều kiện thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều

này trong quá trình tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

c) Cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt dự án đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong

trường hợp đặc biệt và dự thảo hợp đồng.

Căn cứ

quyết định phê duyệt dự án và dự thảo hợp đồng quy định tại khoản 1 hoặc khoản

2 Điều này, bên mời thầu tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư

được lựa chọn, gồm các nội dung sau đây:

a) Đàm phán

nội dung về đề xuất tài chính - thương mại của nhà đầu tư gồm: giá, phí sản

phẩm, dịch vụ công; vốn nhà nước xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

giá trị nộp ngân sách nhà nước hoặc thời hạn hợp đồng, bảo đảm yêu cầu về tiến

độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư dự án PPP;

b) Đàm phán để

xác định mức bắt đầu thực hiện chia sẻ phần tăng doanh thu hoặc phần giảm doanh

thu với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có);

c) Đàm phán về

các nội dung liên quan đến dự án để có cơ sở xác lập các quy định về quyền,

nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng;

d) Nội dung

cần thiết khác (nếu có).

Căn cứ kết

quả đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, tổ chức ký kết hợp đồng dự án PPP với nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) theo quy định tại

Điều 53

của Nghị định này

. Trường hợp đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư

không thành công, bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết

định hủy thầu theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 34 của Luật

PPP

.

Đối với dự

án quy định tại

khoản 1 Điều 57 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều

57 của Nghị định này

, tại quyết định phê duyệt dự án, cơ quan có thẩm quyền

được giao nhà đầu tư tổ chức triển khai đầu tư xây dựng công trình dự án PPP

đồng thời với quá trình đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Đối với dự

án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án

nhưng phát sinh các điều kiện đặc thù quy định tại

Điều 57 của Nghị

định này

, cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng lựa chọn nhà đầu tư

trong trường hợp đặc biệt và phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn theo trình tự

quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Trường hợp

áp dụng quy trình, thủ tục quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này

mà không đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án, trong quá trình chuẩn bị dự án,

đơn vị chuẩn bị dự án lập phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc

biệt, trình cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng thời

tại quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án, bảo đảm lựa

chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án PPP đáp ứng yêu cầu về tiến

độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án.

Mục 5. GIẢI QUYẾT KIẾN

NGHỊ TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 59. Điều kiện xem

xét, giải quyết kiến nghị

Đối với

kiến nghị về các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư, để

được xem xét, giải quyết thì đơn kiến nghị phải đáp ứng đủ các điều kiện sau

đây:

a) Đối với

kiến nghị về nội dung hồ sơ mời thầu, đơn kiến nghị là đơn của các cơ quan, tổ

chức quan tâm đến dự án; đối với các nội dung khác về quá trình tổ chức lựa

chọn nhà đầu tư, đơn kiến nghị phải là của nhà đầu tư tham dự thầu;

b) Đơn kiến

nghị phải có chữ ký, đóng dấu (nếu có) được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư,

cơ quan, tổ chức gửi đơn hoặc được ký số thông qua tài khoản, gửi trên Hệ thống

mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng;

c) Nhà đầu tư

phải gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn

quy định tại

khoản 1 Điều 60 của Nghị định này

.

Đối với

kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư, để được xem xét, giải quyết kiến

nghị, nhà đầu tư phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đơn kiến

nghị phải là của nhà đầu tư tham dự thầu;

b) Đơn kiến

nghị phải có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của nhà đầu

tư tham dự thầu hoặc được ký số thông qua tài khoản, gửi trên Hệ thống mạng đấu

thầu quốc gia theo lộ trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng;

c) Nội dung

kiến nghị chưa được nhà đầu tư khởi kiện, khiếu nại, tố cáo;

d) Nội dung

kiến nghị liên quan đến kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu;

đ) Chi phí

giải quyết kiến nghị được nhà đầu tư có kiến nghị nộp cho bộ phận thường trực

giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị (sau đây gọi là bộ phận

thường trực). Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiến

nghị của nhà đầu tư, bộ phận thường trực có trách nhiệm gửi thông báo cho nhà

đầu tư về mức chi phí giải quyết kiến nghị, cách thức nộp chi phí giải quyết

kiến nghị. Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp chi phí giải quyết kiến nghị trong

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bộ phận thường

trực. Trường hợp nhà đầu tư không nộp chi phí giải quyết kiến nghị thì nhà đầu

tư được coi là không đáp ứng điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị.

Mức chi phí

phải nộp là 0,02% tổng mức đầu tư dự án của nhà đầu tư có kiến nghị nhưng tối

thiểu là 20.000.000 đồng và tối đa là 200.000.000 đồng;

e) Nhà đầu tư

phải gửi đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, bộ phận thường trực trong

thời hạn quy định tại

khoản 2 Điều 60 của Nghị định này

.

Trường hợp

kiến nghị của nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức không đáp ứng điều kiện quy định tại

khoản 1 và khoản 2 Điều này, người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị thông

báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức về việc không xem xét, giải

quyết kiến nghị.

Điều 60. Quy trình giải

quyết kiến nghị

Việc giải

quyết kiến nghị về các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu

tư được thực hiện theo quy trình sau đây:

a) Nhà đầu tư,

cơ quan, tổ chức gửi đơn kiến nghị về hồ sơ mời thầu đến bên mời thầu trước

thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư gửi đơn kiến nghị các nội dung khác về quá

trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đến bên mời thầu trước khi có thông báo kết

quả lựa chọn nhà đầu tư;

b) Bên mời

thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà

đầu tư, cơ quan, tổ chức;

c) Trường hợp

bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư, cơ quan, tổ

chức không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư, cơ quan, tổ

chức có quyền gửi đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 05

ngày làm việc kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được đơn giải quyết

kiến nghị của bên mời thầu;

d) Cơ quan có

thẩm quyền có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà

đầu tư, cơ quan, tổ chức.

Việc giải

quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy trình

sau đây:

a) Nhà đầu tư

gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết

quả lựa chọn nhà đầu tư được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

b) Bên mời

thầu có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 07 ngày

làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà đầu tư;

c) Trường hợp

nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị hoặc quá thời hạn quy

định tại điểm b khoản này bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị

thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến bộ phận thường trực của Hội

đồng giải quyết kiến nghị theo quy định tại

khoản 1 Điều 61 của

Nghị định này

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn giải quyết

kiến nghị hoặc ngày nhận được đơn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư;

d) Hội đồng

giải quyết kiến nghị xem xét đơn của nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày, báo cáo

cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;

đ) Cơ quan có

thẩm quyền có văn bản giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng giải quyết

kiến nghị;

e) Trường hợp

cần thiết, Hội đồng giải quyết kiến nghị báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét

tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng. Trường hợp chấp thuận đề xuất của Hội

đồng giải quyết kiến nghị, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được

báo cáo của Hội đồng, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho bên mời

thầu tạm dừng việc ký kết, thực hiện hợp đồng, trong đó xác định rõ thời gian

tạm dừng.

Văn bản

giải quyết kiến nghị được gửi đến nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức có đơn kiến nghị

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền

có văn bản giải quyết kiến nghị. Văn bản giải quyết kiến nghị phải có kết luận

về nội dung mà nhà đầu tư kiến nghị, trong đó:

a) Trường hợp

kiến nghị được kết luận là đúng thì trong văn bản giải quyết kiến nghị phải nêu

rõ biện pháp, cách thức và thời gian để khắc phục hậu quả (nếu có);

b) Trường hợp

kiến nghị của nhà đầu tư được kết luận là không đúng thì văn bản trả lời phải

giải thích rõ lý do.

Trường hợp

không đồng ý với quyết định giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, cơ quan có

thẩm quyền, Hội đồng giải quyết kiến nghị, nhà đầu tư có quyền khởi kiện ra Tòa

án.

Nhà đầu tư

được quyền rút đơn kiến nghị trong quá trình giải quyết kiến nghị. Văn bản đề

nghị rút đơn kiến nghị phải được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư hoặc người ký

đơn dự thầu ký tên, đóng dấu (nếu có).

Điều 61. Thành phần,

trách nhiệm và hoạt động của Hội đồng giải quyết kiến nghị

Hội đồng

giải quyết kiến nghị và bộ phận thường trực được quy định như sau:

a) Hội đồng

giải quyết kiến nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập có trách nhiệm giải

quyết kiến nghị trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu;

b) Hội đồng

giải quyết kiến nghị do Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan

khác thành lập để giải quyết kiến nghị đối với dự án do bộ, cơ quan trung ương,

cơ quan khác làm cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản

lý về hoạt động đấu thầu của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác là bộ phận thường

trực của Hội đồng;

c) Hội đồng

giải quyết kiến nghị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập để giải

quyết kiến nghị đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan có thẩm

quyền; Sở Tài chính là bộ phận thường trực của Hội đồng;

d) Hội đồng

giải quyết kiến nghị do cơ quan có thẩm quyền quy định tại

khoản

2 Điều 6 của Nghị định này

thành lập để giải quyết kiến nghị đối với dự án

do cơ quan mình làm cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực

thuộc cơ quan có thẩm quyền là bộ phận thường trực của Hội đồng.

Thành phần

Hội đồng giải quyết kiến nghị:

a) Hội đồng

giải quyết kiến nghị gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu cần thiết), bộ phận thường

trực, đại diện của cơ quan có liên quan và đại diện của hiệp hội nghề nghiệp,

chuyên gia, nhà khoa học (nếu có);

b) Chủ tịch

Hội đồng giải quyết kiến nghị quy định tại điểm a khoản 1 Điều này là đại diện

của Bộ Tài chính. Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị quy định tại điểm b khoản

1 Điều này là đại diện của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý

về hoạt động đấu thầu thuộc các cơ quan này. Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến

nghị quy định tại điểm c khoản 1 Điều này là đại diện của Sở Tài chính. Chủ

tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị quy định tại điểm d khoản 1 Điều này là người

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quy định tại

khoản 2 Điều 6 của Nghị

định này

;

c) Thành viên

Hội đồng giải quyết kiến nghị không được là người có quan hệ gia đình theo quy

định của

Luật Doanh nghiệp

với người ký đơn

kiến nghị, cá nhân thuộc tổ chuyên gia, đơn vị thẩm định lựa chọn nhà đầu tư và

người ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Hoạt động

của Hội đồng giải quyết kiến nghị được quy định như sau:

a) Hội đồng

giải quyết kiến nghị được thành lập trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày

bộ phận thường trực nhận được đơn kiến nghị do nhà đầu tư nộp theo quy định tại

điểm c khoản 2 Điều 60 của Nghị định này

;

b) Hội đồng

giải quyết kiến nghị hoạt động theo từng vụ việc, làm việc theo nguyên tắc tập

thể theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng và quyết định theo đa số. Thành viên

được quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến của

mình;

c) Hội đồng

giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà đầu tư, bên mời thầu và các cá nhân,

cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cung cấp thông tin của dự án và các thông

tin liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ;

d) Hội đồng

giải quyết kiến nghị tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chương IV

HỢP ĐỒNG DỰ ÁN PPP

Điều 62. Nội dung cơ

bản của hợp đồng dự án PPP

Hợp đồng dự

án PPP bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

a) Mục tiêu,

quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án; thời gian xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng; thời điểm có hiệu lực của hợp đồng; thời hạn hợp đồng;

b) Phạm vi và

yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng,

sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp;

c) Tổng mức

đầu tư; cơ cấu nguồn vốn; phương án tài chính, trong đó có kế hoạch thu xếp tài

chính; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, trong đó có phương pháp và công thức để

thiết lập hoặc điều chỉnh; vốn nhà nước trong dự án PPP và hình thức quản lý,

sử dụng tương ứng (nếu có);

d) Điều kiện

sử dụng đất và tài nguyên khác; phương án tổ chức xây dựng công trình phụ trợ;

yêu cầu về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm an toàn và bảo vệ môi

trường; trường hợp bất khả kháng và phương án xử lý trong trường hợp bất khả

kháng;

đ) Trách nhiệm

thực hiện các thủ tục xin cấp phép theo quy định của pháp luật có liên quan;

thiết kế; tổ chức thi công; kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng trong giai đoạn

xây dựng; nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư và xác nhận hoàn thành công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng; cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động

sản xuất, kinh doanh của dự án;

e) Trách nhiệm

trong việc vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để sản phẩm,

dịch vụ công được cung cấp liên tục, ổn định; điều kiện, trình tự, thủ tục

chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

g) Bảo đảm

thực hiện hợp đồng; quyền sở hữu, quyền quản lý, khai thác các loại tài sản

liên quan đến dự án; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP;

thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh của bên thứ ba đối với nghĩa vụ của

cơ quan ký kết hợp đồng;

h) Phương án

xử lý trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của pháp luật về

dân sự để tiếp tục thực hiện hợp đồng; biện pháp xử lý, bồi thường, xử phạt

trong trường hợp một trong các bên vi phạm hợp đồng;

i) Trách nhiệm

của các bên liên quan đến bảo mật thông tin; chế độ báo cáo; cung cấp thông

tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của

cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát;

k) Các nguyên

tắc, điều kiện sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; chuyển

nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên; quyền của bên cho vay; thủ tục, quyền và

nghĩa vụ của các bên khi thanh lý hợp đồng;

l) Ưu đãi, bảo

đảm đầu tư, phương án chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu, bảo đảm cân đối ngoại

tệ, các loại bảo hiểm (nếu có); pháp luật điều chỉnh hợp đồng và cơ chế giải

quyết tranh chấp;

m) Xác định

các cơ quan có liên quan đến thực hiện hợp đồng dự án và trách nhiệm của các

bên trong việc phối hợp với các cơ quan này;

n) Cơ chế giám

sát theo quy định tại

Điều 72 của Nghị định này

.

Hợp đồng mẫu

dự án PPP được lập theo hướng dẫn tại

Phụ lục III

kèm theo Nghị định này.

Điều 63. Chấm dứt hợp

đồng dự án PPP theo thời hạn thỏa thuận tại hợp đồng

Cơ quan ký

kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện chấm dứt hợp đồng dự

án PPP theo thời hạn quy định tại hợp đồng, làm cơ sở cho việc thanh lý hợp

đồng.

Chậm nhất

01 năm trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo thời hạn quy định tại hợp

đồng, cơ quan ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP thực hiện các

công việc sau đây:

a) Xác nhận

các nghĩa vụ đã hoàn thành và trách nhiệm của các bên đối với phần công việc

cần hoàn thành trong thời hạn 01 năm;

b) Thỏa thuận

cơ chế phối hợp để thực hiện thủ tục chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng theo quy định tại

Điều 68 của Nghị định này

đối với dự

án PPP có thủ tục chuyển giao; nguyên tắc, điều kiện bàn giao quỹ đất đã được

giải phóng mặt bằng đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOO; điều kiện bàn giao

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M;

c) Thỏa thuận

về kế hoạch chuyển giao công nghệ, lao động, hồ sơ công trình, hệ thống cơ sở

hạ tầng phục vụ công tác vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng cho cơ quan ký kết hợp đồng hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm

vụ vận hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

d) Thỏa thuận

các nội dung nhằm bảo đảm tính liên tục, chất lượng của việc cung cấp sản phẩm,

dịch vụ công, bao gồm việc doanh nghiệp dự án PPP phải duy trì cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công cho đến thời điểm cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quy

định tại khoản 4 Điều này tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

đ) Các công

việc cần thiết khác theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án.

Thỏa thuận

về các nội dung công việc quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn

bản ký kết giữa các bên trong hợp đồng.

Căn cứ văn

bản thỏa thuận quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan ký kết hợp đồng báo cáo

cơ quan có thẩm quyền các nội dung sau:

a) Giao một cơ

quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để

vận hành, kinh doanh và bảo trì, bảo đảm đáp ứng điều kiện theo quy định tại

khoản 2 Điều 67 của Nghị định này

. Trường hợp vượt quá thẩm

quyền, cơ quan có thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Yêu cầu cơ

quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại điểm a khoản này chuẩn bị kinh phí và các

nguồn lực cần thiết khác để tiếp nhận, vận hành, kinh doanh và bảo trì công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Điều 64. Chấm dứt hợp

đồng dự án PPP trước thời hạn

Trình tự

chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn thực hiện như sau:

a) Một trong

các bên của hợp đồng có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời

hạn, trong đó nêu rõ nguyên nhân dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

b) Các bên

thỏa thuận về điều kiện chấm dứt hợp đồng dự án trước thời hạn;

c) Các bên

thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định tại

Điều 68

của Luật PPP

.

Việc thỏa

thuận quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản bao gồm

các nội dung cơ bản sau đây:

a) Nguyên nhân

dẫn đến việc phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, bảo đảm phù hợp với quy

định tại

khoản 2 Điều 52 của Luật PPP

;

b) Nghĩa vụ

còn lại của các bên, bao gồm cả nghĩa vụ chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở

hạ tầng;

c) Công việc

cần thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục, chất lượng của việc cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công sau khi chấm dứt hợp đồng;

d) Nội dung về

giới hạn trách nhiệm dân sự, miễn trách nhiệm dân sự của một trong hai bên;

đ) Thời gian

để các bên khắc phục; dự kiến phương án về chi phí xử lý tương ứng với trường

hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập (nếu

cần thiết) trong trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được chi trả chi

phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; việc đề nghị Kiểm toán nhà

nước kiểm toán chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trước khi

thực hiện chi trả cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án;

e) Nội dung

cần thiết khác theo quy định của pháp luật về dân sự và hợp đồng dự án PPP.

Các bên có

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn khi một trong các

bên trong hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng

quy định tại

điểm d khoản 2 Điều 52 của Luật PPP

.

Khi hợp

đồng dự án PPP bị chấm dứt trước thời hạn và cần lựa chọn nhà đầu tư thay thế,

cơ quan ký kết hợp đồng thông báo với bên cho vay về việc phối hợp xác định nhà

đầu tư được đề nghị chỉ định làm nhà đầu tư thay thế. Việc chỉ định nhà đầu tư

thay thế thực hiện theo quy định tại

khoản 4 Điều 56 của Nghị

định này

.

Khi hợp

đồng dự án PPP bị chấm dứt trước thời hạn và không lựa chọn nhà đầu tư thay thế

thì thực hiện như sau:

a) Đối với dự

án đang trong giai đoạn xây dựng và có yêu cầu chuyển sang sử dụng vốn đầu tư

công để đầu tư xây dựng phần công trình còn lại, cơ quan có thẩm quyền báo cáo

cấp có thẩm quyền quy định tại

khoản 2 Điều 93 và khoản 3 Điều

94 của Luật PPP

xem xét, chấm dứt hợp đồng dự án PPP.

Văn bản cho

phép chấm dứt hợp đồng dự án PPP đồng thời là văn bản dừng chủ trương đầu tư

theo phương thức PPP. Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định lập dự án sử

dụng vốn đầu tư công theo quy định tại

điểm a khoản 6a Điều 52

Luật PPP

;

b) Đối với dự

án đang trong giai đoạn vận hành, kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền thực hiện

theo quy định tại

điểm b khoản 6a Điều 52 của Luật PPP

,

đồng thời tổ chức quản lý và vận hành, bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng cho đến khi cấp có thẩm quyền giao một cơ quan, đơn vị tiếp nhận theo quy

định tại

khoản 2 Điều 67 và điểm đ khoản 1 Điều 68 của Nghị

định này

.

Cơ quan ký

kết hợp đồng tổ chức bảo đảm an toàn, kiểm tra công trình nhằm phát hiện kịp

thời các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, làm cơ sở cho việc tổ chức vận hành, kinh

doanh hoặc bảo dưỡng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm bảo đảm tính liên

tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Điều 65. Chi phí bồi

thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Hợp đồng dự

án PPP phải quy định trách nhiệm chi trả của các bên, công thức hoặc cách thức

xác định chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với trường

hợp quy định tại các

khoản 2

,

2a và 2b Điều

52 của Luật PPP

.

Thủ tục và

kinh phí mua lại doanh nghiệp dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật

về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh

nghiệp.

Sau khi các

bên thỏa thuận, thống nhất điều kiện chấm dứt hợp đồng dự án trước thời hạn, cơ

quan ký kết hợp đồng báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các

trường hợp phải chi trả chi phí xử lý khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

cách thức, giá trị, nguồn vốn được sử dụng để chi trả cho nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án nếu thuộc trách nhiệm của phía Nhà nước.

Chương V

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH, CHUYỂN

GIAO CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Điều 66. Xác nhận hoàn

thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Cơ quan ký

kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án thỏa thuận tại hợp đồng dự án về trình tự,

thủ tục, hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Trường hợp

dự án được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn hoặc hạng mục công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng để vận

hành độc lập thì cơ quan có thẩm quyền được xác nhận hoàn thành theo từng giai

đoạn hoặc hạng mục. Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng theo quy định tại khoản 1 Điều này được lập tương ứng từng giai đoạn hoặc

hạng mục.

Trường hợp

cần kiểm định chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ quan ký kết hợp

đồng được thuê tư vấn kiểm định chất lượng theo quy định tại

khoản

3 Điều 59 của Luật PPP

.

Trường hợp

dự án PPP có tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại

điểm a khoản 5 Điều 70 của Luật PPP

, việc thanh toán đối với

công trình, hạng mục công trình hoàn thành của tiểu dự án thực hiện theo tiến

độ, giá trị, khối lượng hoàn thành được thống nhất giữa cơ quan ký kết hợp đồng

và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tại hợp đồng dự án.

Điều 67. Nguyên tắc, điều

kiện chuyển giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án PPP

Trừ trường

hợp chấm dứt hợp đồng dự án PPP trước thời hạn quy định tại

Điều

64 của Nghị định này

, công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án PPP chỉ được

tiếp nhận khi doanh nghiệp dự án PPP bảo đảm đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, điều

kiện sau đây:

a) Việc xây

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy

định của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan; tuân thủ quy định

hợp đồng dự án;

b) Công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP không trong tình trạng cầm cố, thế chấp

hoặc bất kỳ hạn chế về quyền sở hữu nào khác;

c) Công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng, công suất cần thiết và

chất lượng theo đúng yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng quy định tại hợp đồng dự án tại thời điểm chuyển giao, đủ điều

kiện tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Việc chuyển

giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng bảo đảm không làm ảnh hưởng

đến chất lượng, tính liên tục của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Cơ quan ký

kết hợp đồng có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền giao cơ quan, đơn vị có

đủ năng lực và nguồn lực cần thiết để vận hành, kinh doanh và bảo trì công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo đảm thời hạn chuyển giao theo quy định của

pháp luật và hợp đồng dự án, không làm ảnh hưởng tới chất lượng, tính liên tục

của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Điều 68. Trình tự

chuyển giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Đối với dự

án PPP áp dụng loại hợp đồng BOT, BLT:

a) Chậm nhất

01 năm trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo thời hạn quy định tại hợp

đồng, doanh nghiệp dự án PPP phải đăng báo công khai việc chuyển giao công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thủ tục, thời hạn thanh lý hợp đồng, thanh toán

các khoản nợ; đồng thời, gửi hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng theo quy định tại

khoản 1 Điều 69 của Nghị định này

đến cơ quan ký kết hợp đồng;

b) Trong thời

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển giao, cơ quan ký kết hợp

đồng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ

quan tài chính và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) thực hiện các nội

dung sau: tổ chức giám định chất lượng, giá trị, tình trạng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng theo nguyên tắc, điều kiện thỏa thuận tại hợp đồng dự án;

lập danh mục tài sản chuyển giao; lập biên bản xác định các hư hại của tài sản

(nếu có) để yêu cầu doanh nghiệp dự án thực hiện việc sửa chữa, bảo trì tài

sản; trường hợp công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu, cơ quan

ký kết hợp đồng thực hiện ký biên bản nhận chuyển giao tài sản; báo cáo cơ quan

có thẩm quyền về việc giao một cơ quan, đơn vị vận hành, kinh doanh và bảo trì

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại

khoản 4 Điều

63 của Nghị định này

;

c) Cơ quan ký

kết hợp đồng có trách nhiệm đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán giá

trị tài sản của dự án PPP, làm cơ sở để hạch toán tăng tài sản theo quy định

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

d) Chậm nhất

30 ngày trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo thời hạn quy định tại hợp

đồng, cơ quan ký kết hợp đồng lập hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết

định xác lập quyền sở hữu toàn dân; lập phương án xử lý tài sản, báo cáo cơ

quan có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định của pháp luật về

quản lý, sử dụng tài sản công;

đ) Cơ quan,

đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, kinh doanh và bảo trì công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định.

Đối với dự

án PPP áp dụng loại hợp đồng BTO, BTL:

a) Trường hợp

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đủ điều kiện xác nhận hoàn thành theo quy

định tại

Điều 66 của Nghị định này

, doanh nghiệp dự án PPP

đồng thời gửi hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đến

cơ quan ký kết hợp đồng;

b) Cơ quan ký

kết hợp đồng thực hiện ký biên bản nhận chuyển giao tài sản và lập hồ sơ, báo

cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy

định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

c) Doanh

nghiệp dự án PPP thực hiện quản lý, vận hành, khai thác công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng theo hợp đồng dự án;

d) Chậm nhất

01 năm trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án theo quy định tại hợp đồng, doanh

nghiệp dự án PPP phải đăng báo công khai việc bàn giao tài sản, thời hạn thanh

lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ; đồng thời có văn bản đề nghị bàn giao

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đến cơ quan ký kết hợp đồng;

đ) Trong thời

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan ký kết hợp đồng dự án chủ

trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ quan tài

chính và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) thực hiện các công việc theo

quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này;

e) Chậm nhất

30 ngày trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo thời hạn quy định tại hợp

đồng, cơ quan ký kết hợp đồng phối hợp cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận

hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng tổ chức thực

hiện nội dung quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.

Đối với dự

án áp dụng loại hợp đồng O&M:

a) Căn cứ

quyết định phê duyệt dự án và hợp đồng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng chủ

trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ quan tài

chính và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) thực hiện bàn giao tài sản cho

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Việc bàn giao được lập thành biên bản theo quy

định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật có liên quan;

b) Nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo trì, kế toán tài sản do

Nhà nước đầu tư, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật

về xây dựng, pháp luật có liên quan cho đến khi chuyển giao tài sản cho cơ quan

ký kết hợp đồng;

c) Cơ quan ký

kết hợp đồng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài

sản theo dõi, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện quy

định tại điểm b khoản này cho đến khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển

giao tài sản cho cơ quan ký kết hợp đồng;

d) Việc chuyển

giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng từ nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án cho cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với dự

án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán:

a) Sau khi

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai

thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà đầu tư hoặc doanh

nghiệp dự án PPP (nếu có) gửi văn bản đề nghị chuyển giao kèm theo hồ sơ đề

nghị chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đến cơ quan ký kết hợp

đồng;

b) Cơ quan ký

kết hợp đồng ký biên bản nhận chuyển giao tài sản và lập hồ sơ, báo cáo cơ quan

có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật

về quản lý, sử dụng tài sản công; xác định cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ

vận hành, kinh doanh, bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

c) Trong thời

hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan ký kết hợp đồng dự án chủ

trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ quan tài

chính và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) thực hiện công việc theo quy

định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Chậm nhất

30 ngày trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo thời hạn quy định tại hợp

đồng, cơ quan ký kết hợp đồng phối hợp cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận

hành, kinh doanh và bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng tổ chức thực

hiện nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

đ) Sau khi xác

lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài

sản công, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý, vận hành, khai

thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo đảm tính liên tục, chất lượng của

việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Trường hợp

có yêu cầu chuyển giao một hoặc một số bộ phận, hạng mục công trình thuộc công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án PPP theo quy định của pháp luật, doanh

nghiệp dự án PPP thực hiện chuyển giao bộ phận, hạng mục công trình theo quy

định tương ứng tại các khoản 1, 2 hoặc 4 Điều này.

Điều 69. Hồ sơ đề nghị

chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng đối với dự án PPP áp dụng loại hợp đồng BOT, BLT bao

gồm:

a) Văn bản đề nghị chuyển giao công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

b) Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm

thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng của cấp có thẩm quyền theo quy

định của pháp luật về xây dựng;

c) Báo cáo về việc đáp ứng các nguyên

tắc, điều kiện chuyển giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy

định tại

Điều 67 của Nghị định này

;

d) Tài liệu khác theo quy định tại hợp

đồng.

Đối với dự án PPP áp dụng loại hợp

đồng BTO, BTL, doanh nghiệp dự án bổ sung báo cáo về việc đáp ứng các nguyên

tắc, điều kiện chuyển giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng quy

định tại

Điều 67 của Nghị định này

trong hồ sơ đề nghị xác

nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đối với dự án PPP áp dụng loại hợp

đồng BT không yêu cầu thanh toán, hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng bao gồm các tài liệu quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều

này.

Chương VI

QUẢN

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Mục 1. KIỂM

TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Điều 70. Mục

đích, thẩm quyền, hình thức và phương thức kiểm tra hoạt động đầu tư theo

phương thức PPP

Kiểm tra hoạt động đầu tư theo phương

thức PPP được thực hiện nhằm bảo đảm dự án được thực hiện theo đúng mục tiêu,

tiến độ, hiệu quả, chất lượng; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng xử lý vướng mắc, khó khăn

trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành

vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

Thẩm quyền kiểm tra:

a) Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra hoạt

động đầu tư theo phương thức PPP tại các bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác,

địa phương theo chức năng, thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính

phủ;

b) Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực thực

hiện kiểm tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP đối với dự án thuộc phạm vi

quản lý;

c) Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê

duyệt của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác hoặc dự án

được Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác phân cấp cho cơ

quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc làm cơ quan có thẩm quyền, Bộ trưởng,

người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác giao cơ quan, tổ chức, đơn vị

thực hiện nhiệm vụ quản lý về hoạt động đầu tư theo phương thức PPP tổ chức

kiểm tra hoạt động đầu tư theo phương thức PPP;

d) Đối với dự án thuộc thẩm quyền phê

duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc dự án được Ủy ban nhân dân

phân cấp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc làm cơ quan có thẩm

quyền, Giám đốc Sở Tài chính tổ chức kiểm tra hoạt động đầu tư theo phương thức

PPP trên địa bàn.

Hình thức, phương thức kiểm tra:

Việc kiểm tra hoạt động đầu tư theo

phương thức PPP được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất khi có vướng

mắc, kiến nghị và theo phương thức kiểm tra trực tiếp hoặc yêu cầu báo cáo.

Điều 71. Nội

dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra định kỳ bao gồm:

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

hoạt động đầu tư theo phương thức PPP;

b) Công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn

nhà đầu tư thực hiện dự án PPP;

c) Việc triển khai thực hiện dự án PPP

theo mục tiêu, quy mô, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của dự án theo quyết định

chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, hợp đồng dự án PPP.

Nội dung kiểm tra đột xuất: Căn cứ

theo yêu cầu kiểm tra đột xuất, quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra quy

định các nội dung kiểm tra cho phù hợp.

Sau khi kết thúc kiểm tra, phải có báo

cáo, kết luận kiểm tra. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc khắc phục

các tồn tại (nếu có) đã nêu trong kết luận kiểm tra. Trường hợp phát hiện có

sai phạm thì đề xuất biện pháp xử lý hoặc chuyển cơ quan thanh tra, điều tra để

xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính quy định chi tiết Điều này.

Điều 72.

Giám sát hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

theo phương thức PPP, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, cơ quan có thẩm

quyền, cơ quan ký kết hợp đồng thực hiện giám sát hoạt động đầu tư theo phương

thức PPP theo quy định của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.

Ngoài trách nhiệm giám sát quy định

tại khoản 1 Điều này, cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm quản lý, giám sát

chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong quá trình thi công xây dựng

theo quy định tại

khoản 2 Điều 59 của Luật PPP

và giám sát

chất lượng sản phẩm, dịch vụ công do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cung cấp

theo quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 66 của Luật PPP

,

bảo đảm nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm

theo hợp đồng đã ký kết đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư

của dự án.

Mục 2. XỬ LÝ

VI PHẠM

Điều 73. Hủy

thầu, đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc

tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký

kết hợp đồng, bên mời thầu

Hủy thầu là biện pháp để xử lý các

hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư PPP và các quy định khác của pháp luật liên

quan của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động lựa chọn nhà đầu tư. Cơ quan có

thẩm quyền có trách nhiệm quyết định hủy thầu đối với các trường hợp quy định

tại

Điều 34 của Luật PPP

.

Đình chỉ cuộc thầu là biện pháp tạm

dừng cuộc thầu và được thực hiện trong giai đoạn chưa phê duyệt kết quả lựa

chọn nhà đầu tư khi có dấu hiệu tổ chức, cá nhân tham gia quá trình lựa chọn

nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đầu tư PPP hoặc các quy định khác của pháp luật

có liên quan dẫn đến không bảo đảm mục tiêu của công tác lựa chọn nhà đầu tư.

Không công nhận kết quả lựa chọn nhà

đầu tư là biện pháp hủy bỏ kết quả lựa chọn nhà đầu tư và được thực hiện từ

ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến trước khi ký kết hợp đồng khi có

bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư có

hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư PPP hoặc các quy định khác của pháp luật có

liên quan dẫn đến không bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả

kinh tế hoặc làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Tuyên bố vô hiệu là biện pháp hủy bỏ

các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu

không phù hợp quy định của pháp luật về đầu tư PPP và pháp luật có liên quan.

Điều 74. Cấm

tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Căn cứ mức độ vi phạm, hình thức cấm

tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP đối với tổ chức, cá nhân có hành

vi vi phạm, bao gồm cả cá nhân thuộc bên mời thầu, tổ chuyên gia, đơn vị thẩm

định lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng như sau:

a) Từ 06 tháng đến 01 năm đối với một

trong các hành vi vi phạm

khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật

PPP

;

b) Từ 01 năm đến 03 năm đối với một

trong các hành vi vi phạm

khoản 7, 8 và 12 Điều 10 của Luật

PPP

;

c) Từ 03 năm đến 05 năm đối với một

trong các hành vi vi phạm các

khoản 3, 6, 9, 10 và 11 Điều 10

của Luật PPP

.

Đối với nhà đầu tư liên danh, việc

cấm tham gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều này

áp dụng như sau:

a) Chỉ cấm tham gia hoạt động đối với

thành viên liên danh có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại các

khoản 4, 5, 7, 11 và 12 Điều 10 của Luật PPP

;

b) Cấm tham gia với tất cả thành viên

liên danh khi một hoặc một số thành viên có hành vi vi phạm không thuộc trường

hợp quy định tại điểm a khoản này.

Thời hiệu áp dụng biện pháp cấm tham

gia hoạt động đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều này là 10

năm tính từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.

Bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác,

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động

đấu thầu trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương trong thời hạn 15 ngày

kể từ ngày nhận được một trong các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị của bên mời thầu hoặc

cơ quan được phân cấp làm cơ quan có thẩm quyền quy định tại

khoản

2 Điều 6 của Nghị định này

kèm theo các tài liệu chứng minh hành vi vi

phạm;

b) Kiến nghị tại kết luận thanh tra của

cơ quan thanh tra, kết luận kiểm tra của đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm

toán của cơ quan kiểm toán nhà nước;

c) Kết quả giải quyết kiến nghị của Hội

đồng giải quyết kiến nghị;

d) Các văn bản khác của cơ quan nhà nước

có thẩm quyền trong đó xác định hành vi vi phạm.

Quyết định cấm tham gia hoạt động đấu

thầu bao gồm các nội dung:

a) Tên tổ chức, cá nhân vi phạm;

b) Nội dung vi phạm, căn cứ pháp lý để

xử lý vi phạm và thời gian cấm tương ứng với từng hành vi vi phạm; tổng thời

gian cấm (trường hợp vi phạm từ 02 hành vi trở lên); phạm vi cấm;

c) Hiệu lực thi hành quyết định.

Mục 3. CÁC

VẤN ĐỀ KHÁC

Điều 75. Xử

lý tình huống trong quá trình thực hiện dự án PPP

Sau khi nhà đầu tư đầu tiên nộp hồ sơ

đề xuất dự án mà cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nhận được hồ sơ đề xuất dự án

của nhà đầu tư khác có cùng mục tiêu, địa điểm thực hiện và phù hợp với quy

hoạch của dự án thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý như sau:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày

nhận được hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư đầu tiên mà nhận được hồ sơ đề

xuất dự án của nhà đầu tư khác thì giao cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc, trực

thuộc xem xét, xây dựng tiêu chí về điều kiện lựa chọn dự án theo quy định tại

khoản 1 Điều 26 của Luật PPP

; tính khả thi về kỹ thuật, tài

chính của dự án; hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; năng lực chuẩn bị dự án

của nhà đầu tư để lựa chọn hồ sơ đề xuất dự án có tính khả thi và hiệu quả cao

nhất;

b) Ngoài thời điểm quy định tại điểm a khoản

này, cơ quan có thẩm quyền không xem xét hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư

khác và trả lại hồ sơ nguyên trạng cho nhà đầu tư.

Đối với đấu thầu rộng rãi, trường hợp

có ít hơn 03 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm

quyền xem xét, xử lý theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép mở thầu ngay để đánh giá;

b) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu

đồng thời rà soát, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu (nếu cần thiết). Trường hợp chỉnh

sửa hồ sơ mời thầu, các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu có quyền sửa đổi, thay

thế hoặc rút hồ sơ đã nộp.

Đối với dự án tổ chức đấu thầu rộng

rãi, trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự

thầu, bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo một

trong các cách sau đây:

a)

Cho phép gia

hạn thời điểm đóng thầu tối đa 30 ngày;

b)

Quyết định

hủy thông báo mời thầu, đồng thời rà soát, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả

thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (nếu cần), hồ sơ mời thầu và tổ

chức lại việc lựa chọn nhà đầu tư;

c)

Quyết định

hủy thông báo mời thầu.

Đối với đàm phán cạnh tranh, trường

hợp tại thời điểm đóng thầu, số lượng nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu ít hơn số

lượng phê duyệt trong danh sách ngắn, bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm

quyền xem xét, xử lý theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép mở thầu ngay để đánh giá;

b) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu

đồng thời rà soát, chỉnh sửa hoặc hồ sơ mời thầu (nếu cần thiết). Trường hợp

chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu có quyền sửa đổi,

thay thế hoặc rút hồ sơ đã nộp.

Trường hợp nhà đầu tư cần thay đổi tư

cách và tên tham dự thầu so với tư cách, tên trong danh sách ngắn thì phải

thông báo bằng văn bản tới bên mời thầu tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày

có thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét,

quyết định sự thay đổi tư cách, tên của nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư có tên trong

danh sách ngắn đề nghị liên danh với nhau để tham dự thầu, cơ quan có thẩm quyền

chịu trách nhiệm xem xét, chấp thuận trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, minh bạch,

hiệu quả.

Trường hợp tất cả nhà đầu tư đáp ứng

yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều đề xuất giá, phí sản

phẩm, dịch vụ công, vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng cao hơn giá trị xác định tại báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế -

kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt thì bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm

quyền xem xét, xử lý theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép các nhà đầu tư này được chào

lại đề xuất về tài chính - thương mại;

b) Thực hiện đồng thời việc cho phép các

nhà đầu tư này chào lại đề xuất về tài chính - thương mại với việc xem xét lại

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng xác định tại báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế -

kỹ thuật đầu tư xây dựng (nếu cần thiết).

Trường hợp sau khi đánh giá về tài

chính - thương mại, tất cả nhà đầu tư được đánh giá ngang nhau và có kinh

nghiệm thực hiện dự án tương tự ngang nhau thì nhà đầu tư có điểm kỹ thuật cao

nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp phát hiện nội dung của hồ

sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư PPP, pháp luật có

liên quan dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá

hồ sơ dự thầu hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên

mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo các bước dưới đây:

a)

Sửa đổi hồ

sơ mời thầu để bảo đảm các nội dung phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư,

quyết định phê duyệt dự án, quy định của pháp luật về đầu tư PPP, pháp luật có

liên quan;

b)

Thông báo

tới tất cả các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự thầu về việc sửa đổi hồ sơ mời thầu

và yêu cầu các nhà đầu tư nộp bổ sung hồ sơ dự thầu đối với nội dung sửa đổi

hoặc các nội dung khác của hồ sơ dự thầu nếu có sự tác động của nội dung sửa

đổi hồ sơ mời thầu (nếu cần thiết);

c)

Tổ chức đánh

giá lại hồ sơ dự thầu.

Trường hợp tại thời điểm ký kết hợp

đồng, nhà đầu tư trúng thầu không đáp ứng điều kiện về năng lực kỹ thuật, tài

chính thì bên mời thầu mời nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo vào đàm phán, hoàn

thiện hợp đồng. Nhà đầu tư được mời đàm phán, hoàn thiện hợp đồng phải khôi

phục lại hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu trong trường hợp hồ sơ

dự thầu hết hiệu lực và bảo đảm dự thầu của nhà đầu tư đã được hoàn trả hoặc

giải tỏa.

Trường hợp nhà đầu tư liên danh

trúng thầu nhưng chưa ký kết hợp đồng dự án hoặc hợp đồng dự án đã được ký kết

nhưng chưa có hiệu lực, khi có sự điều chỉnh tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu trong

liên danh, bên mời thầu phải đánh giá, cập nhật thông tin năng lực của nhà đầu

tư theo quy định tại

khoản 1 Điều 49 của Luật PPP

, bảo đảm

nhà đầu tư đủ năng lực, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu của từng thành viên theo

quy định tại

khoản 1 Điều 42 của Luật PPP

. Sau khi cập

nhật thông tin năng lực, bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét,

quyết định để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà

đối tác do nhà đầu tư đã đề xuất tại hồ sơ dự thầu không thể tham gia trong quá

trình thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư được thay đổi đối tác khác có năng lực

tương đương hoặc cao hơn đối tác do nhà đầu tư đề xuất tại hồ sơ dự thầu nhưng

phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các đề xuất khác trong hồ sơ dự thầu.

Trường hợp dự án đã được phê duyệt

quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án mà có yêu cầu phải

dừng dự án hoặc đã được hủy thầu do không lựa chọn được nhà đầu tư thì cơ quan

có thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư xem xét,

quyết định dừng chủ trương đầu tư theo phương thức PPP.

Đối với dự án đã được cấp có thẩm

quyền xác định nhà đầu tư, chủ đầu tư tại văn bản riêng hoặc tại quyết định phê

duyệt quy hoạch, kế hoạch nhưng đàm phán không thành công dẫn đến không ký kết

được hợp đồng dự án thì cơ quan có thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem

xét, quyết định dừng dự án. Trong trường hợp này, nếu các bên có thỏa thuận về

việc chi trả, bồi thường chi phí thì thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết và quy

định của pháp luật.

Trường hợp dự án dừng thực hiện theo

quy định tại khoản 13 hoặc khoản 14 Điều này có yêu cầu chuyển sang hình thức

đầu tư khác thì thực hiện trình tự, thủ tục quyết định, chấp thuận chủ trương

đầu tư theo quy định của pháp luật tương ứng với từng hình thức đầu tư.

Ngoài các trường hợp nêu trên, khi

phát sinh tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền xem

xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm các mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư là cạnh

tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Điều 76.

Trách nhiệm xử lý tình huống

Cơ quan có thẩm quyền quyết định xử

lý tình huống quy định tại các

khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

11, 12, 13, 14, 15 và 16 Điều 75 của Nghị định này

.

Bên mời thầu quyết định xử lý tình

huống quy định tại

khoản 8 và khoản 10 Điều 75 của Nghị định

này

.

Điều 77. Lưu

trữ hồ sơ trong đầu tư theo phương thức PPP

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm

tổ chức lưu trữ hồ sơ của các hoạt động sau đây:

a) Trình, thẩm định, quyết định (nếu có)

và quyết định điều chỉnh (nếu có) chủ trương đầu tư dự án PPP;

b) Trình, thẩm định, quyết định phê

duyệt và quyết định phê duyệt điều chỉnh (nếu có) dự án PPP;

c) Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư

và bên cho vay (nếu có);

d) Ký kết hợp đồng dự án PPP, phụ lục

hợp đồng (nếu có);

đ) Giải ngân vốn nhà nước trong dự án

PPP nếu có sử dụng;

e) Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng;

g) Thanh lý hợp đồng và chuyển giao tài

sản dự án;

h) Các hoạt động khác theo quy định tại

hợp đồng dự án.

Bên mời thầu có trách nhiệm lưu trữ

hồ sơ của các hoạt động sau đây:

a) Trình, thẩm định, quyết định phê duyệt

hồ sơ mời thầu và tài liệu làm rõ;

b) Đánh giá, làm rõ (nếu có) hồ sơ dự

thầu;

c) Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả

lựa chọn nhà đầu tư.

Thời hạn lưu trữ:

a) Hồ sơ quy định tại các điểm a, b, c,

đ, e, h khoản 1 và khoản 2 Điều này được lưu trữ tối thiểu 05 năm sau khi thanh

lý hợp đồng dự án PPP;

b) Hồ sơ quy định tại điểm d và điểm g khoản

1 Điều này được lưu trữ tối thiểu 10 năm sau khi thanh lý hợp đồng dự án PPP.

Chương VII

ĐIỀU

KHOẢN THI HÀNH

Điều 78. Sửa

đổi, bổ sung

khoản 2 Điều 15 của Nghị định

số 175/2024/NĐ-CP

ngày 30 tháng 12 năm 2024 của

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

“2. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị thẩm

định dự án PPP thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương

thức đối tác công tư, tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây

dựng theo quy định tại Nghị định này.”.

Điều 79. Bổ

sung khoản 3b vào sau

khoản 3 Điều 51 Nghị định số

165/2024/NĐ-CP

của Chính phủ quy định chi tiết,

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và

Điều

77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

“3b. Trường hợp dự án đường cao tốc áp

dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất giá trị nhận nhượng

quyền kinh doanh trạm dừng nghỉ (nếu có) trong quá trình đàm phán, hoàn thiện

hợp đồng theo nguyên tắc sau:

a) Giá trị nhận nhượng quyền kinh doanh

trạm dừng nghỉ được tính bằng trung bình giá trị nộp ngân sách nhà nước theo

quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của 03 dự án tương tự

với dự án đang xét theo tỷ lệ thời gian khai thác và quy mô công trình trạm

dừng nghỉ. Dự án tương tự là dự án: được thực hiện trên cùng địa bàn đơn vị

hành chính cấp tỉnh hoặc các tỉnh lân cận, có kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong

02 năm trước ngày phê duyệt dự án; trường hợp không có dự án được thực hiện

trên cùng địa bàn nêu trên thì tham khảo dự án tại địa điểm gần địa điểm thực

hiện dự án nhất, thời gian tham chiếu do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

b) Giá trị nhận nhượng quyền quy định

tại điểm a khoản này được thực hiện theo hình thức nộp tiền một lần vào ngân

sách nhà nước hoặc cập nhật phương án tài chính để giảm trừ thời gian thu

phí.”.

Điều 80.

Hướng dẫn chuyển tiếp tại Luật PPP

Dự án PPP đã được cấp có thẩm quyền

chấp thuận chủ trương đầu tư (bằng văn bản riêng hoặc trong quyết định phê

duyệt quy hoạch, kế hoạch) hoặc phê duyệt đề xuất dự án trước ngày 01 tháng 01

năm 2021 cần thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy mô, loại hợp đồng dự án PPP, tăng

tổng mức đầu tư từ 10% trở lên, tăng giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP trong

trường hợp quy định tại các

điểm a, b và c khoản 1 Điều 18 của

Luật PPP

thì thực hiện việc điều chỉnh theo quy định như sau:

a) Cấp có thẩm quyền quyết định điều

chỉnh là cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật

số

90/2025/QH15

) và Nghị định này;

b) Trình tự, thủ tục điều chỉnh thực

hiện theo quy định của

Luật PPP

(được sửa

đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

, Luật

số

90/2025/QH15

) và Nghị định này.

Dự án PPP đã tổ chức lập báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh nhưng

đến ngày 01 tháng 7 năm 2025 chưa trình thẩm định hoặc chưa thành lập Hội đồng

thẩm định hoặc đã thành lập Hội đồng thẩm định nhưng chưa triển khai nhiệm vụ

thẩm định thì thực hiện chuyển tiếp theo quy định tại

điểm a khoản

2 Điều 10 của Luật số 90/2025/QH15

.

Dự án PPP đã được cấp có thẩm quyền

quyết định chủ trương đầu tư và đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi

nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2025 chưa trình phê duyệt thì thực hiện trình tự,

thủ tục tiếp theo theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

90/2025/QH15

)

và Nghị định này. Trường hợp đã thành lập hội đồng thẩm định thì thực hiện

chuyển tiếp theo một trong hai trường hợp sau:

a) Tiếp tục giao Hội đồng thẩm định thực

hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Trình tự, nội dung thẩm định thực

hiện theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa

đổi, bổ sung tại Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị

định này;

b) Giải thể Hội đồng thẩm định và giao

một cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu

khả thi theo quy định của Nghị định này.

Đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ

cao, công nghệ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và

xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đàm phán cạnh tranh nhưng đến ngày 01

tháng 7 năm 2025 chưa phát hành hồ sơ mời đàm phán thì thực hiện chuyển tiếp theo

một trong hai trường hợp sau:

a) Tiếp tục thực hiện theo quyết định

chủ trương đầu tư để thực hiện quy trình đàm phán cạnh tranh theo quy định của

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này. Nhà đầu tư

được lựa chọn tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền

tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định tương ứng tại

khoản

6 Điều 26 của Nghị định này

, làm căn cứ đàm phán, hoàn thiện, ký kết và

công khai hợp đồng dự án theo quy định tại

Luật

PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

90/2025/QH15

)

và Nghị định này;

b) Tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên

cứu khả thi, phê duyệt dự án để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này.

Dự án PPP đã được cấp có thẩm quyền

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm

2025 chưa phát hành hồ sơ mời thầu hoặc đã phát hành hồ sơ mời thầu mà không

lựa chọn được nhà đầu tư thì thực hiện chuyển tiếp theo một trong hai trường

hợp sau:

a) Tiếp tục thực hiện theo quyết định

chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án;

b) Rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư

hoặc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (trong đó gồm cập nhật hình thức lựa

chọn nhà đầu tư) theo quy định của

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

,

Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này. Cấp

có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh là cấp có thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này.

Dự án PPP đã tổ chức khảo sát sự quan

tâm của nhà đầu tư, bên cho vay nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2025 chưa phê

duyệt dự án thì cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi (trong đó gồm xác định hình

thức lựa chọn nhà đầu tư) và thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định báo cáo

nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này.

Dự án PPP đã có hồ sơ mời thầu được

phát hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 và đã mở thầu trước ngày Nghị định này

có hiệu lực thi hành thì tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hồ sơ mời

thầu đã phát hành. Việc đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án thực hiện

theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi,

bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

, Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này.

Dự án PPP đã có hồ sơ mời thầu được

phát hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng đến ngày Nghị định này có hiệu

lực thi hành chưa đóng thầu thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định

chuyển tiếp theo một trong ba trường hợp sau:

a) Tiếp tục mở thầu và thực hiện theo

quy định tại khoản 7 Điều này;

b) Hủy thông báo mời thầu và thực hiện

theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

c) Hủy thông báo mời thầu và sửa đổi hồ

sơ mời thầu theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

,

Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này.

Dự án PPP đã mở thầu nhưng đến ngày

01 tháng 7 năm 2025 chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thì bên mời thầu

có trách nhiệm trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư căn cứ

hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu đã phát hành. Việc trình, thẩm định, phê duyệt

kết quả lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án thực

hiện theo quy định tại

Luật PPP

(được sửa

đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

, Luật

số

90/2025/QH15

) và Nghị định này, bảo đảm

không dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đã

được phê duyệt.

Dự án PPP đã có kết quả lựa chọn nhà

đầu tư được phê duyệt nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2025 chưa đàm phán, hoàn

thiện, ký kết hợp đồng thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức đàm

phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng căn cứ kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ dự

thầu, hồ sơ mời thầu và quy định của

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

,

Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này,

bảo đảm không dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả

thi đã được phê duyệt, trừ quy định tại khoản 11 Điều này.

Dự án PPP đã có kết quả lựa chọn nhà

đầu tư hoặc đã được cấp có thẩm quyền xác định nhà đầu tư theo quy định của

pháp luật trong từng thời kỳ trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 mà đến ngày 01

tháng 7 năm 2025 chưa hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng dự án PPP thì đàm

phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án theo trình tự quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

, Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này, bảo đảm không

dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê

duyệt. Việc đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án được thực hiện trên cơ

sở:

a) Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ

mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với dự án PPP đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo

pháp luật về đấu thầu;

b) Cam kết hoặc chấp thuận bằng văn bản

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về

ưu đãi, bảo đảm đầu tư và các nội dung khác liên quan đến thực hiện dự án theo

đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ban hành các văn bản cam kết, chấp

thuận;

c) Hợp đồng dự án được ký tắt hoặc thỏa

thuận đầu tư được ký theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký tắt hoặc ký

thỏa thuận. Trong trường hợp này, các bên thỏa thuận về việc đàm phán hoặc

không đàm phán lại các nội dung tại hợp đồng dự án được ký tắt hoặc thỏa thuận

đầu tư được ký.

Dự án đã được cấp giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư được tiếp tục thực hiện theo nội dung quy định tại giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp dự án thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương

đầu tư, điều chỉnh dự án, các bên thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều

chỉnh dự án, sửa đổi hợp đồng dự án phù hợp với quy định tại

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

, Luật số

90/2025/QH15

), Nghị định này và pháp luật có

liên quan mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký

đầu tư. Trường hợp hợp đồng dự án sau khi sửa đổi có nội dung khác với giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp thì các bên thực hiện theo hợp đồng sửa

đổi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sửa đổi đó.

Hợp đồng dự án PPP được ký kết trước

ngày 01 tháng 01 năm 2021 được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự

án; trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng dự án mà pháp luật

tại thời điểm ký kết hợp đồng không có quy định hoặc cần sửa đổi, bổ sung hợp

đồng dự án để bảo đảm hiệu quả dự án thì các bên được thỏa thuận sửa đổi, bổ

sung theo quy định của

Luật PPP

(được sửa

đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

, Luật

số

90/2025/QH15

), Nghị định này và pháp luật

có liên quan có hiệu lực tại thời điểm sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

Hợp đồng dự án PPP đã ký kết theo

quy định của

Luật PPP

(được sửa đổi, bổ

sung tại Luật số

57/2024/QH15

) và Nghị

định số

35/2021/NĐ-CP

(được sửa đổi, bổ sung

tại Nghị định số

71/2025/NĐ-CP

) trong giai

đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi

hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án. Trường hợp sửa

đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng dự án mà dẫn đến thay đổi mục tiêu, địa điểm,

quy mô, loại hợp đồng dự án PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên, tăng giá

trị vốn nhà nước trong dự án PPP thì thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương

đầu tư theo quy định tại

Luật PPP

(được

sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

,

Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này

trước khi sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án.

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 7

năm 2025 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc triển khai dự án PPP

thực hiện theo quy định của

Luật PPP

(đã

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số

57/2024/QH15

,

Luật số

90/2025/QH15

) và các nội dung của

Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

(đã được sửa

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số

71/2025/NĐ-CP

),

văn bản hướng dẫn có liên quan còn phù hợp với quy định của

Luật PPP

(đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số

57/2024/QH15

, Luật số

90/2025/QH15

).

Trong thời gian các văn bản hướng

dẫn thi hành Nghị định này chưa có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân có liên

quan được áp dụng các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết

Luật PPP

(đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số

57/2024/QH15

) để chỉnh sửa,

bổ sung nội dung hồ sơ và các tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện

dự án PPP, lựa chọn nhà đầu tư cho phù hợp với quy định của

Luật PPP

(đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

theo Luật số

57/2024/QH15

, Luật số

90/2025/QH15

) và Nghị định này.

Đối với dự án do cơ quan, tổ chức,

đơn vị thuộc trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan, tổ chức, đơn vị

được hình thành sau sắp xếp tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình

chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án để tiếp tục thực

hiện dự án; kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm quy định tại hợp

đồng dự án của cơ quan, tổ chức, đơn vị trước khi sắp xếp, sửa đổi hợp đồng dự

án trong trường hợp cần thiết, bảo đảm triển khai dự án, hợp đồng dự án bình

thường, liên tục, thông suốt.

Điều 81.

Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký ban hành.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực

thi hành, Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

ngày

29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

hết hiệu lực thi hành, trừ quy định tại Điều 90 và các khoản 12, 13, 14, 15, 16

Điều 91 của Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

.

Bãi bỏ Nghị định số

71/2025/NĐ-CP

ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

ngày 29 tháng 3 năm 2021 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Bãi bỏ

Điều 8 của

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP

ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản

lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Điều 82.

Trách nhiệm thi hành

Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Thực hiện chức năng của cơ quan quản

lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại trung ương, chịu trách nhiệm

trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP trên

phạm vi cả nước;

b) Chủ trì

hướng dẫn mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư, quản lý và sử dụng chi phí liên quan

đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư; hằng năm tổng hợp, đánh giá tình hình thực

hiện dự án PPP trên phạm vi cả nước; thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm

doanh thu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc

hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan

khác;

c) Hướng dẫn thực hiện các nội dung cần

thiết khác của Nghị định này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động

đầu tư theo phương thức PPP.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn

định mức chi phí chuẩn bị dự án PPP.

Trong trường hợp cần thiết, các bộ,

cơ quan ngang bộ căn cứ điều kiện đặc thù (nếu có) của ngành, lĩnh vực thuộc

phạm vi quản lý hướng dẫn nội dung về chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội, khung

lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, chỉ số đánh giá chất lượng, thời

hạn khấu hao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; nội dung hợp đồng dự án và các nội dung

cần thiết khác.

Trường hợp chưa có hướng dẫn theo quy định

tại khoản này, cơ quan có thẩm quyền tổ chức chuẩn bị dự án, lựa chọn nhà đầu

tư, ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của

Luật PPP

, Nghị định này và pháp luật có liên

quan.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có

trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: VT, CN (2). TM. CHÍNH

PHỦKT.

THỦ TƯỚNGPHÓ

THỦ TƯỚNGTrần

Hồng Hà

PHỤ

LỤC I

(Kèm theo

Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ)

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi dự án PPP

Mẫu số 02 Báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư dự án PPP

Mẫu số 03 Báo cáo thẩm định báo

cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự

án PPP

Mẫu số 04 Nghị quyết/Quyết định

chủ trương đầu tư dự án PPP

Mẫu số 01

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

(BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết,

tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được

trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án

PPP.

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại

hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCNCTKT theo các

nội dung được hướng dẫn dưới đây. Trường hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội

dung điều chỉnh BCNCTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư sắp xếp, lựa

chọn các nội dung phù hợp.

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA

DỰ ÁN

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản

của dự án, bao gồm:

Tên dự án.

Tên cơ quan có thẩm quyền.

Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà

đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tên cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ

của nhà đầu tư (nếu có).

Địa điểm, quy mô, công suất dự án,

diện tích sử dụng đất.

Yêu cầu về kỹ thuật

Sơ bộ tổng mức đầu tư.

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có).

Loại hợp đồng dự án.

Các chỉ tiêu chính thuộc phương án

tài chính sơ bộ.

Thời hạn hợp đồng dự án

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm

căn cứ lập BCNCTKT, bao gồm:

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến việc triển khai dự án theo phương thức PPP.

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư của dự án.

Các nghị quyết hoặc quyết định phê

duyệt, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên

quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TRÌNH

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương ứng

với từng giai đoạn

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT (HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT)

Văn bản đề nghị thẩm định.

Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định

chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).

BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCNCTKT).

Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư

lập hồ sơ đề xuất dự án (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất).

Quyết định sử dụng tài sản công để

tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

(trường hợp dự án tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

Tờ trình đề nghị quyết định chủ

trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).

Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư

(hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư).

BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCNCTKT).

Báo cáo thẩm định BCNCTKT; báo cáo

thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (hoặc báo cáo

thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

D. NỘI DUNG BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

Bối cảnh chung

Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về

kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn dự án được triển

khai.

Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực

mà dự án đề xuất, các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật

chuyên ngành đối với dự án.

Phân tích sự phù hợp của dự án đối với

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có

liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án

Trường hợp dự án khởi công mới, thuyết

minh về hiện trạng, thực trạng của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án.

Trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp.

Các dự án có liên quan

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có

liên quan và ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của các dự án đó đối với dự án được

đề xuất.

Lợi thế của việc đầu tư theo phương

thức PPP

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu

tư theo phương thức PPP so với phương thức đầu tư khác trên cơ sở các nội dung:

Khả năng thu hút nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư nhân;

khả năng phân chia rủi ro giữa các bên có liên quan và các nội dung khác.

Tác động môi trường

Sơ bộ tác động môi trường theo quy định

của pháp luật về bảo vệ môi trường như quy định đối với dự án đầu tư công.

II. THÔNG TIN CHI TIẾT

VỀ DỰ ÁN

Mục tiêu của dự án

Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể

và mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được trong bối cảnh, hiện trạng đã phân

tích ở các mục trên.

Quy mô, công suất của dự án

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp trên cơ sở

quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy

mô, công suất của dự án.

Địa điểm thực hiện dự án

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án

và các dự án hoặc công trình khác đang hoặc sắp được triển khai trong vùng lân

cận có quy hoạch hoặc liên quan đến dự án (nếu có).

Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài

nguyên khác (nếu có)

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nước

và tài nguyên khác (nếu có) được sử dụng để thực hiện dự án.

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư

Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được

giải phóng mặt bằng, thuyết minh sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư đối với dự án đang được đề xuất theo quy định hiện hành.

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ

THUẬT

Phương án thiết kế sơ bộ

Nội dung phương án thiết kế sơ bộ

thuộc BCNCTKT được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án

có cấu phần xây dựng) hoặc được lập theo quy định của pháp luật khác có liên

quan (đối với dự án không có cấu phần xây dựng).

Trường hợp dự án có công trình phải

thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến

trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, sự cần thiết, hình thức thi tuyển, chi phí,

kế hoạch và nội dung liên quan khác của việc tổ chức thi tuyển phương án kiến

trúc.

Sơ bộ yêu cầu về chất lượng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp

Căn cứ quy mô, công suất của dự án,

tiêu chuẩn, định mức của ngành, tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của

công nghệ, phân tích một số phương án có thể áp dụng và đề xuất phương án phù

hợp, làm cơ sở để tính toán tổng mức đầu tư của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc

nhà đầu tư được đề xuất phương án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về

kỹ thuật, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch

vụ công được cung cấp và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án.

Sơ bộ yêu cầu về chất lượng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.

Phương án phân chia dự án thành phần

(nếu có)

Trường hợp dự án PPP dự kiến được tách

thành một số dự án thành phần, thuyết minh phương án, cơ sở, mục tiêu của việc

phân chia.

IV. SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH

TẾ - XÃ HỘI; TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG, DÂN CƯ

Xác định các yếu tố chi phí và lợi

ích về mặt kinh tế - xã hội

Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi

ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án theo các nhóm yếu tố dưới đây:

Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy

đổi được thành tiền (được sử dụng để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về

kinh tế).

Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng

không định giá được (ví dụ: Lợi ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng việc làm...).

Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví

dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ,

cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án...).

Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã

hội của dự án thông qua tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR)

Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế

(BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tư mang lại trên tổng chi phí bỏ

ra trong quá trình đầu tư và khai thác, được quy về giá trị hiện tại. Để đảm

bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR yêu cầu lớn hơn 1 (> 1) và được

tính toán sơ bộ trong bước lập BCNCTKT theo công thức sau:

Trong đó:

B

t

: sơ bộ giá trị lợi ích năm

thứ t;

C

t

: sơ bộ giá trị chi phí năm

thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn

hợp đồng dự án);

r

e

: tỷ suất chiết khấu kinh

tế của dự án (Giá trị r

e

được xác định theo quy định của từng ngành.

Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCTKT có thể tham khảo

giá trị r

e

= 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có

thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó).

Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế -

xã hội của dự án

Trên cơ sở phân tích theo hướng dẫn nêu

trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Trường hợp không đủ điều kiện xác định

các yếu tố chi phí và lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền làm

cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ

bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại.

Tác động của việc thực hiện dự án đối

với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án (đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí

trực tiếp từ người sử dụng)

Phân tích tác động của việc thực hiện dự

án theo phương thức PPP đến xã hội (tái định cư, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ

hội việc làm...) đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án.

Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc

gia, bảo vệ bí mật nhà nước (nếu có)

Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu

về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.

Tác động đối với việc triển khai các

cam kết quốc tế về đầu tư

Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối

với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tư.

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

DỰ ÁN

Các thông số đầu vào sử dụng trong mô

hình tài chính

Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi

phí trong suốt vòng đời dự án gồm tổng mức đầu tư và chi phí khai thác, vận

hành trong suốt vòng đời dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư được xác định theo

pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật

khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác,

vận hành trong suốt vòng đời dự án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và

bảo dưỡng công trình dự án; các chi phí nhân lực để vận hành và bảo dưỡng công

trình dự án; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn giám sát, dự phòng...

Doanh thu: xác định doanh thu của dự án

qua từng năm (doanh thu ở mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở

mức tối thiểu) trên cơ sở các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm,

dịch vụ và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá,

phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí), trừ trường hợp pháp luật có quy định

khác.

Các thông số đầu vào khác: Lãi vay,

thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác.

Dự báo nhu cầu

Phân tích lưu lượng, nhu cầu sử dụng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.

Dự báo tốc độ tăng trưởng của nhu cầu

trong tương lai, làm cơ sở xem xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ

phương án tài chính.

Phân tích khả năng chi trả của cộng

đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT,

BTO và BOO.

Phương án tài chính sơ bộ của dự án

Trình bày nội dung phương án tài chính

sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định

quy định chi tiết cơ chế tài chính trong dự án PPP), bao gồm:

Tổng mức đầu tư: Trên cơ sở các thuyết

minh về kỹ thuật được lựa chọn, BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự

án.

Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh

nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương

án huy động vốn giả định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh

nghiệp (nếu có); chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành

trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động

vốn (nếu có);

Vốn nhà nước tham gia trong dự án dự

kiến (nếu có), cụ thể bao gồm:

Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: vốn đầu tư công, giá trị tài sản công

(được xác định trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công);

Vốn thanh toán (bao gồm phương thức

thanh toán) cho nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT;

Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi

thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình

tạm.

Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi

nhuận của nhà đầu tư trong trường hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO và BOO.

Thời hạn hợp đồng dự án.

Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài

chính của dự án (nếu có).

Dự kiến các khoản chi phí của dự án

trong thời gian vận hành.

Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài

chính.

Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính

khả thi của dự án

Căn cứ nội dung sơ bộ phương án tài

chính và các thông số đầu vào của mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính

của dự án được xem xét trên cơ sở chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính

(NPV).

NPV của dự án là giá trị hiện tại của

dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài

chính, NPV phải dương (> 0) và được tính theo công thức sau:

Trong đó:

CF

t

: giá trị dòng tiền thuần

là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra

(dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn

hợp đồng dự án);

r: tỷ suất chiết khấu.

Đánh giá phương án tài chính và kết

luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu

trên, căn cứ tính chất của từng loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả

thi tài chính của dự án.

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG

KHÁC

Loại hợp đồng dự án

Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án

căn cứ thuyết minh về các nội dung sau:

Phương án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ.

Phương án tài chính sơ bộ (dự báo nhu

cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và

thời hạn hợp đồng dự án) khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức

bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO).

Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản

lý rủi ro liên quan đến thực hiện dự án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu

tư trong suốt vòng đời dự án.

Phân tích rủi ro trong quá trình thực

hiện dự án

Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính

có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay

đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trường,

rủi ro về kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng,

rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ương, địa phương, khả năng cung cấp bảo

lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trường, lưu lượng...), rủi ro

vận hành...

Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi

ro và trách nhiệm của các bên trong việc quản lý rủi ro, xác định một số biện

pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo hiểm rủi ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố

ô nhiễm môi trường, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu...).

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu

Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro

chính có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án và các điều kiện quy định tại

Điều 82 của Luật PPP

, thuyết minh lý do và đề xuất phương án

áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và doanh nghiệp dự án

(bao gồm: biện pháp phải thực hiện trước khi áp dụng; thời gian áp dụng; thời điểm

bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết khác).

Tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP

Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức

quản lý thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án đối với từng giai đoạn cụ thể; phương thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp

với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án.

Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý

thực hiện dự án bao gồm: nội dung và phương thức giám sát chất lượng công

trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ

công ổn định, liên tục; phương thức nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện

kinh doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp dịch vụ.

Lựa chọn nhà đầu tư

Trường hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ

định nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, nêu căn cứ áp

dụng hình thức này.

Kế hoạch thực hiện dự án

Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án (bao

gồm thời gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm

định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn

nhà đầu tư và ký kết hợp đồng; tiến độ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng; thời hạn hợp đồng dự án.

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng

các điều kiện để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại

khoản

1 Điều 14 của Luật PPP

.

Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm

quyền thực hiện thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án và xác

định các nội dung cần được nghiên cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

Mẫu số 02

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài

liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và

hiệu quả của dự án. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được trình bày trong Báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

dự án PPP.

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại

hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập Báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư theo các nội dung được hướng dẫn dưới đây. Trường hợp áp dụng

Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,

đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp.

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA

DỰ ÁN

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản

của dự án, bao gồm:

Tên dự án.

Tên cơ quan có thẩm quyền.

Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà

đầu tư lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tên cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ

sơ của nhà đầu tư (nếu có).

Địa điểm, quy mô, công suất dự án,

diện tích sử dụng đất.

Yêu cầu về kỹ thuật.

Sơ bộ tổng mức đầu tư.

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có).

Loại hợp đồng dự án.

Các chỉ tiêu chính thuộc phương án

tài chính sơ bộ.

Thời hạn hợp đồng dự án.

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO

ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm

căn cứ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bao gồm:

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến việc triển khai dự án theo phương thức PPP.

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư của dự án.

Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có

liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TRÌNH

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương ứng

với từng giai đoạn

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Văn bản đề nghị thẩm định.

Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định

chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

(hoặc nội dung điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư).

Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư

lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất).

Quyết định sử dụng tài sản công để

tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

(trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

Tờ trình đề nghị quyết định chủ

trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).

Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư

(hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư).

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

(hoặc nội dung điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư).

Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư (hoặc báo cáo thẩm định đối với các nội dung điều chỉnh).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

D. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ

XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

Bối cảnh chung

Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về

kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn dự án được triển

khai.

Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực

mà dự án đề xuất, các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật

chuyên ngành đối với dự án.

Phân tích sự phù hợp của dự án đối với

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có

liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án

Trường hợp dự án khởi công mới, thuyết

minh về hiện trạng, thực trạng của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án.

Trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp.

Các dự án có liên quan

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có

liên quan và ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của các dự án đó đối với dự án được

đề xuất.

Lợi thế của việc đầu tư theo phương

thức PPP

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu

tư theo phương thức PPP so với phương thức đầu tư khác trên cơ sở các nội dung:

Khả năng thu hút nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư nhân;

khả năng phân chia rủi ro giữa các bên có liên quan và các nội dung khác.

Tác động môi trường

Sơ bộ tác động môi trường theo quy định

của pháp luật về bảo vệ môi trường như quy định đối với dự án đầu tư công.

II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ

DỰ ÁN

Mục tiêu của dự án

Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể

và mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được trong bối cảnh, hiện trạng đã phân

tích ở các mục trên.

Quy mô, công suất của dự án

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp trên cơ sở

quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy

mô, công suất của dự án.

Địa điểm thực hiện dự án

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án

và các dự án hoặc công trình khác đang hoặc sắp được triển khai trong vùng lân

cận có quy hoạch hoặc liên quan đến dự án (nếu có).

Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài

nguyên khác (nếu có)

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nước

và tài nguyên khác (nếu có) được sử dụng để thực hiện dự án.

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư

Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được

giải phóng mặt bằng, thuyết minh sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư đối với dự án đang được đề xuất theo quy định hiện hành.

III. PHÂN TÍCH TÀI

CHÍNH DỰ ÁN

Các thông số đầu vào sử dụng trong mô

hình tài chính

Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi

phí trong suốt vòng đời dự án gồm tổng mức đầu tư và chi phí khai thác, vận

hành trong suốt vòng đời dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư được xác định theo

pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật

khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác,

vận hành trong suốt vòng đời dự án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và

bảo dưỡng công trình dự án; các chi phí nhân lực để vận hành và bảo dưỡng công

trình dự án; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn giám sát, dự phòng...

Doanh thu: xác định doanh thu của dự

án qua từng năm (doanh thu ở mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở

mức tối thiểu) trên cơ sở các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm,

dịch vụ và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá,

phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí), trừ trường hợp pháp luật có quy định

khác.

Các thông số đầu vào khác: Lãi vay,

thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác.

Dự báo nhu cầu

Phân tích lưu lượng, nhu cầu sử dụng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.

Phân tích khả năng chi trả của cộng

đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT,

BTO và BOO.

Phương án tài chính sơ bộ của dự án

Trình bày nội dung phương án tài chính

sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định

quy định chi tiết cơ chế tài chính trong dự án PPP), bao gồm:

Tổng mức đầu tư: Trên cơ sở các thuyết

minh về kỹ thuật được lựa chọn, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xác định sơ

bộ tổng mức đầu tư của dự án.

Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh

nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương

án huy động vốn giả định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh

nghiệp (nếu có); chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành

trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động

vốn (nếu có);

Vốn nhà nước tham gia trong dự án dự

kiến (nếu có), cụ thể bao gồm:

Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: vốn đầu tư công, giá trị tài sản công

(được xác định trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công);

Vốn thanh toán (bao gồm phương thức

thanh toán) cho nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT;

Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi

thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình

tạm.

Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi

nhuận của nhà đầu tư trong trường hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO và BOO.

Thời hạn hợp đồng dự án.

Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài

chính của dự án (nếu có).

Dự kiến các khoản chi phí của dự án

trong thời gian vận hành.

Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài

chính.

Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả

thi của dự án

Căn cứ nội dung sơ bộ phương án tài

chính và các thông số đầu vào của mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính

của dự án được xem xét trên cơ sở chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính

(NPV).

NPV của dự án là giá trị hiện tại của

dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài

chính, NPV phải dương (> 0) và được tính theo công thức sau:

Trong đó:

CF

t

: giá trị dòng tiền thuần

là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra

(dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn

hợp đồng dự án);

r: tỷ suất chiết khấu.

Đánh giá phương án tài chính và kết

luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu

trên, căn cứ tính chất của từng loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả

thi tài chính của dự án.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG

KHÁC

Loại hợp đồng dự án

Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án

căn cứ thuyết minh về các nội dung sau:

Phương án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ.

Phương án tài chính sơ bộ (dự báo nhu

cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và

thời hạn hợp đồng dự án) khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức

bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO).

Phân tích rủi ro trong quá trình thực

hiện dự án

Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính có

thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay đổi

chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trường, rủi

ro về kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro

về tài khóa (ngân sách trung ương, địa phương, khả năng cung cấp bảo lãnh...),

rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trường, lưu lượng...), rủi ro vận hành...

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu

Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro

chính có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án và các điều kiện quy định tại

Điều 82 của Luật PPP

, thuyết minh lý do và đề xuất phương án

áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và doanh nghiệp dự án

(bao gồm: biện pháp phải thực hiện trước khi áp dụng; thời gian áp dụng; thời điểm

bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết khác).

Tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP

Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức

quản lý thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án đối với từng giai đoạn cụ thể; phương thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp

với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án.

Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý

thực hiện dự án bao gồm: nội dung và phương thức giám sát chất lượng công

trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ

công ổn định, liên tục; phương thức nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện

kinh doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp dịch vụ.

Lựa chọn nhà đầu tư

Trường hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ

định nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, nêu căn cứ áp

dụng hình thức này.

Kế hoạch thực hiện dự án

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời

gian chuẩn bị dự án (bao gồm thời gian lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định báo cáo nghiên

cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký

kết hợp đồng; tiến độ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời hạn hợp

đồng dự án.

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng

các điều kiện để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại

khoản

1 Điều 14 của Luật PPP

.

Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm

quyền thực hiện thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án và xác

định các nội dung cần được nghiên cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

Mẫu số 03

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN,

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và

nội dung của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư, báo cáo thẩm định BCNCTKT, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

được thực hiện theo các nội dung hướng dẫn dưới đây. Đơn vị thẩm định dự án cần

đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phương án giải

quyết trong trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện

với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án. Trường hợp áp dụng Mẫu

này để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, báo cáo đề xuất chủ trương

đầu tư, đơn vị thẩm định dự án sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp.

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

Trình bày thông tin khái quát về dự án,

bao gồm:

Tên dự án.

Tên cơ quan có thẩm quyền.

Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà

đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

tên cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư (nếu có).

Địa điểm, quy mô, công suất dự án,

diện tích sử dụng đất.

Yêu cầu về kỹ thuật.

Dự kiến tổng mức đầu tư.

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có).

Loại hợp đồng dự án.

Các chỉ tiêu chính thuộc phương án

tài chính sơ bộ.

Thời hạn hợp đồng dự án.

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Đơn vị thẩm định dự án tổng hợp ý kiến

các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Mục này.

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ

THẨM ĐỊNH

I. KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ

Đánh giá về kết luận sơ bộ về tính đầy

đủ về thành phần, nội dung hồ sơ.

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI

DUNG CỦA HỒ SƠ

Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự

án để đầu tư theo phương thức PPP

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT, báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương

thức PPP quy định tại

khoản 1 Điều 14 của Luật PPP

, gồm:

Tính cần thiết phải đầu tư dự án.

Sự phù hợp với ngành, lĩnh vực quy

định tại

khoản 1 Điều 4 của Luật

này; có ý kiến của Bộ

Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự án thuộc ngành, lĩnh vực quốc phòng, an ninh

và trật tự, an toàn xã hội.

Không trùng lặp với dự án PPP đã có

quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án.

Lợi thế của việc đầu tư dự án theo

phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác căn cứ các yếu tố so sánh về

chi phí chuẩn bị đầu tư; khả năng thu hút nguồn vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý

từ nhà đầu tư; khả năng thực hiện dự án và nghĩa vụ hợp đồng của cơ quan có

thẩm quyền.

Khả năng bố trí vốn nhà nước trong

trường hợp dự án có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước

Sự phù hợp với căn cứ lập BCNCTKT,

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT, báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư với các căn cứ quy định tại

khoản 1 Điều

8 của Nghị định này

, gồm:

Sự phù hợp của dự án với kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về

quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Sự phù hợp của dự án với

Luật PPP

, Nghị định này, quy định khác của

pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án.

Sự phù hợp của dự án với các văn bản

pháp lý có liên quan (nếu có).

Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ

phần giảm doanh thu đối với dự án

Trường hợp BCNCTKT, báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu, căn cứ quy mô

và tính chất của dự án, đánh giá các nội dung sau:

Sự đáp ứng đối với các điều kiện áp

dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định của pháp luật.

Sự phù hợp của phương án chia sẻ phần

giảm doanh thu.

Khả năng cân đối chi phí xử lý rủi ro

trong phạm vi nguồn dự phòng ngân sách nhà nước, biện pháp bảo đảm cân đối ngân

sách nhà nước trong trường hợp chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp

tương ứng.

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

Đánh giá về sự phù hợp của các nội dung

chủ yếu sau đây:

Mục đích sử dụng phần vốn.

Tiến độ bố trí vốn trong kế hoạch hằng

năm.

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

trong phạm vi tổng số vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

nguồn ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao

cho bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong giai đoạn trung hạn thực hiện dự

án và hạn mức vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai

đoạn sau theo quy định tại

Luật Đầu tư công

;

tổng số vốn đầu tư công trong kế trung hạn nguồn ngân sách nhà nước và số tăng

thu hằng năm của ngân sách nhà nước (nếu có) được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

quyết định.

Phần vốn phải bố trí theo tiến độ hợp

đồng để thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp dự

án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT dự kiến thực hiện vượt quá phạm vi 02 kỳ kế

hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp.

Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự

án trên cơ sở xem xét các yếu tố:

Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho

nhà đầu tư.

Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp

đồng dự án.

Tính hợp lý trong việc phân chia trách

nhiệm của các bên trong quá trình triển khai dự án và các biện pháp phòng ngừa,

giảm thiểu rủi ro, bao gồm rủi ro đối với ngân sách của trung ương và địa

phương, khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của

dự án.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Trường hợp BCNCTKT, báo cáo đề xuất chủ

trương đầu tư đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong nước hoặc đề xuất cho

phép áp dụng chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc

biệt, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này.

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN

NGHỊ

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận

xét tổng quát về BCNCTKT, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nêu rõ kiến nghị

theo một trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp BCNCTKT, báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và được đánh giá là đủ điều

kiện để quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, kiến nghị cấp có

thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đối với dự án do nhà đầu tư đề

xuất, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền

giao nhà đầu tư tổ chức lập BCNCKT.

Trường hợp không thống nhất với nội

dung của BCNCTKT, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền

xem xét, quyết định theo một trong hai phương án sau:

a) Phương án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị

dự án, nhà đầu tư điều chỉnh BCNCTKT, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

b) Phương án 2: Không phê duyệt BCNCTKT.

Mẫu số 04

CƠ QUAN RA

NGHỊ QUYẾT(QUYẾT

ĐỊNH)CHỦ

TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......... Địa điểm,

ngày ... tháng ... năm.....

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH)

Về chủ trương đầu tư dự án... theo phương thức

đối tác công tư (PPP)

THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Căn cứ Nghị định số....

ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Căn cứ.... quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của...;

Căn cứ tờ trình đề nghị

quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo do ...... nộp ngày..... và hồ sơ

bổ sung nộp ngày.... (nếu có);

Căn cứ báo cáo thẩm

định của .............. ngày........ tháng...... năm........ .

QUYẾT NGHỊ

(QUYẾT ĐỊNH):

Điều 1. Phê duyệt

(quyết định) chủ trương đầu tư (tên dự án) với các nội dung sau:

Mục tiêu dự án

Dự kiến quy mô, địa điểm thực hiện dự

án

Dự kiến tiến độ xây dựng công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng, hạn hợp đồng dự án

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt

nước, tài nguyên khác

(nếu có)

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án

Sơ bộ phương án tài chính của dự án

a) Cơ cấu nguồn vốn: Vốn nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các

nguồn vốn hợp pháp khác); vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có)

b) Vốn nhà nước trong dự án:

Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Giá trị phần vốn chi trả kinh phí bồi

thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình

tạm.

Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và vốn chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt

bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ...% tổng

mức đầu tư.

Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên

cứu tiền khả thi.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

BTL, BLT, quyết định chủ trương đầu tư nêu phương thức thanh toán cho nhà đầu

tư (giá trị và tiến độ thanh toán định kỳ).

Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, nêu

nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn.

c) Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch

vụ công (

đối

với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ

người sử dụng)

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu

a) Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần

tăng doanh thu theo quy định tại

khoản 1 Điều 82 của Luật PPP

b )

[Trường hợp áp dụng cơ

chế chia sẻ phần giảm doanh thu]

Dự án này được áp dụng cơ chế chia sẻ phần

giảm doanh thu theo quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 82

của Luật PPP

như sau: Điều kiện, phương án chia sẻ và nguồn vốn dự kiến sử

dụng để chi trả phần giảm doanh thu

Tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà

đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất)

Điều 2. Tổ chức thực

hiện

Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền

hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chịu trách nhiệm hoàn thiện và thực hiện khảo sát

theo quy định tại

Điều 20 của Nghị định này

(nếu có).

Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền

hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo

nghiên cứu khả thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự

án theo quy định của

Luật PPP

.

Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

khác (nếu có).

Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Điều khoản thi

hành

Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền

hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án, các cơ quan liên

quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết (Quyết định) này.

Cơ quan ……………… chịu trách nhiệm kiểm

tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết (Quyết định) này báo cáo cơ quan (Tên

cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

Các cơ quan có tên tại Điều 3;- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án;- Hội đồng thẩm định/đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định;- Các cơ quan liên quan khác;- Lưu: .............. ĐẠI DIỆN

CƠ QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Tên người đại diện

PHỤ

LỤC II

(Kèm theo

Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ)

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án PPP

Mẫu số 02 Báo cáo kinh tế - kỹ

thuật đầu tư xây dựng dự án PPP

Mẫu số 03 Báo cáo thẩm định báo

cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án PPP

Mẫu số 04 Quyết định phê duyệt

dự án PPP

Mẫu số 01

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) là

tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và

hiệu quả của dự án PPP. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được trình bày trong

BCNCKT để cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của

dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCNCKT theo các nội dung được

hướng dẫn dưới đây. Trường hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều

chỉnh BCNCKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư sắp xếp, lựa chọn các nội

dung phù hợp.

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA

DỰ ÁN

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản

của dự án, bao gồm:

Tên dự án.

Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký

kết hợp đồng.

Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà

đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tên cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của

nhà đầu tư.

Địa điểm, quy mô, công suất dự án,

diện tích sử dụng đất.

Yêu cầu về kỹ thuật (không áp dụng

đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới do cơ quan có thẩm quyền

lập báo cáo nghiên cứu khả thi).

Tổng mức đầu tư.

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có), giá trị tối thiểu và thời hạn nộp ngân sách nhà nước (đối với dự án áp

dụng loại hợp đồng O&M).

Loại hợp đồng dự án.

Các chỉ tiêu chính thuộc phương án

tài chính.

Thời hạn hợp đồng dự án.

Ưu đãi và bảo đảm đầu tư

Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn

nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm

căn cứ lập BCNCKT, bao gồm:

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến việc triển khai dự án theo phương thức PPP.

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư của dự án.

Các nghị quyết hoặc quyết định phê

duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên

quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Các quyết định, văn bản của cấp có

thẩm quyền trong các bước lập, thẩm định BCNCTKT, quyết định chủ trương đầu tư

(nếu có); trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, các quyết định, văn

bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TRÌNH

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương ứng

với từng giai đoạn

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCKT (HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCKT)

Văn bản đề nghị thẩm định.

Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự

án (hoặc điều chỉnh dự án).

BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCNCKT).

Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư) (nếu có).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HOẶC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN)

Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án

(hoặc điều chỉnh dự án).

Dự thảo quyết định phê duyệt dự án

(hoặc quyết định điều chỉnh dự án).

BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCNCKT).

Báo cáo thẩm định BCNCKT (hoặc báo

cáo thẩm định nội dung điều chỉnh BCNCKT).

Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư) (nếu có).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

D. NỘI DUNG BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHẢ THI

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

Bối cảnh chung

Trường hợp dự án có cấu phần xây dựng,

thuyết minh các nội dung sau:

Thuyết minh chi tiết bối cảnh chung về

kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn dự án được triển

khai; các điều kiện, môi trường tự nhiên tác động đến dự án.

Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án

đề xuất, các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định về pháp luật

chuyên ngành đối với dự án.

Phân tích chi tiết sự phù hợp của dự

án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy

hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Nhận định các lợi ích dự kiến dự án sẽ

đóng góp cho quốc gia và/hoặc địa phương.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, thuyết minh sự phù hợp của dự án và các lợi ích dự kiến dự án sẽ đóng

góp cho quốc gia và/hoặc địa phương.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án

Trường hợp dự án khởi công mới, thuyết

minh về hiện trạng, thực trạng của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án.

Trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, đánh giá hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án;

máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan.

Các dự án có liên quan

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có

liên quan (bao gồm dự án hỗ trợ và dự án cạnh tranh) có thể tác động về mặt

doanh thu, lợi nhuận, chi phí... đến dự án được đề xuất; thuyết minh tác động

tích cực cũng như ảnh hưởng tiêu cực của các dự án đó đối với dự án được đề

xuất.

Trường hợp lập BCNCKT của dự án thành phần,

phân tích mối liên hệ với các dự án thành phần còn lại.

Lợi thế của việc đầu tư theo phương

thức PPP

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án

khi đầu tư theo phương thức PPP so với hình thức đầu tư khác trên cơ sở các nội

dung:

Khả năng thu hút nguồn vốn;

Công nghệ áp dụng;

Kinh nghiệm quản lý, vận hành của khu

vực tư nhân;

Chất lượng dịch vụ cung cấp;

Rủi ro về quản lý hợp đồng;

Các yếu tố khác của khu vực tư nhân và

nhà nước (nếu có).

Kết quả tiếp thu ý kiến về tác động

của việc đầu tư thực hiện dự án (đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp

từ người sử dụng)

Tổng hợp ý kiến tham vấn về việc đầu

tư thực hiện dự án của các cơ quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban

nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, đoàn đại biểu

quốc hội tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án; hiệp hội nghề nghiệp liên quan

đến lĩnh vực đầu tư.

Nêu giải trình, tiếp thu ý kiến tham

vấn của các cơ quan, tổ chức nói trên.

Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư

và bên cho vay (nếu có)

Thuyết minh quá trình tổ chức khảo sát,

kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cho vay.

II. THÔNG TIN CHI TIẾT

VỀ DỰ ÁN

Mục tiêu của dự án

Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu

cụ thể của dự án, bao gồm:

Mục tiêu tổng thể: Đóng góp của dự án

vào việc thực hiện các mục tiêu chung của quốc gia; những lợi ích dự án đóng

góp cho kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và ngành, lĩnh vực.

Mục tiêu cụ thể: Những vấn đề, thực

trạng được giải quyết; số lượng đối tượng hưởng lợi từ dự án; quy mô, công suất

dự án cần đạt được để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Quy mô, công suất của dự án (không áp

dụng đối với hợp đồng O&M)

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo

sát thực tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án;

trường hợp cần phân kỳ đầu tư, nêu rõ quy mô, công suất của từng thời kỳ cho

phù hợp với dự báo về tăng trưởng nhu cầu.

Địa điểm thực hiện dự án (không áp

dụng đối với hợp đồng O&M)

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án

trên cơ sở các nội dung sau: Phạm vi, diện tích đất sử dụng, hiện trạng khu đất

được sử dụng, hành lang bảo vệ (nếu có), diện tích xây dựng công trình, lợi thế

của địa điểm đối với dự án; kết quả khảo sát địa điểm thực hiện dự án (nếu tổ

chức). Trường hợp xung quanh hoặc trong địa phận thực hiện dự án có các dự án

hoặc công trình khác đang hoặc sắp triển khai, phân tích mức độ ảnh hưởng của

các dự án đó đối với dự án đang được đề xuất.

Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài

nguyên khác (nếu có)

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nước

và tài nguyên khác (nếu có) được sử dụng để thực hiện dự án (không áp dụng đối

với hợp đồng O&M).

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư (không áp dụng đối với hợp đồng O&M)

Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được

giải phóng, thuyết minh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án

đang được đề xuất theo quy định hiện hành.

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ

THUẬT

(không

áp dụng đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về

công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển

giao công nghệ trong trường hợp dự án do cơ quan có thẩm quyền lập báo cáo

nghiên cứu khả thi)

Yêu cầu về phương án kỹ thuật, công

nghệ, tiêu chuẩn chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch

vụ công được cung cấp (không áp dụng đối với hợp đồng O&M)

Xác định các phương án kỹ thuật, công

nghệ trên cơ sở quy mô, công suất của dự án; tiêu chuẩn chất lượng, định mức

của ngành; tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ; rủi ro về

kỹ thuật, công nghệ (nếu có); yêu cầu về việc cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ

yếu cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh (nếu có).

Mô tả về phương án kỹ thuật, công nghệ

được lựa chọn. Đây là cơ sở để tính toán tổng mức đầu tư của dự án (nếu có).

Nêu rõ việc nhà đầu tư được đề xuất phương án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng

chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật và mang lại hiệu quả

cao hơn cho dự án.

Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, căn cứ phân tích về hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan, thuyết

minh yêu cầu về việc tổ chức quản lý, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Nêu rõ các yêu

cầu về kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng để vận hành,

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; yêu cầu về nâng cấp, cập nhật kỹ

thuật, công nghệ trong quá trình triển khai hợp đồng

Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư

công làm phần vốn hỗ trợ xây dựng, nêu căn cứ, lý do, yêu cầu của kỹ thuật,

tính chất công trình để thuyết minh phương thức quản lý và sử dụng nguồn vốn

đầu tư công trong dự án PPP (tiểu dự án hoặc hạng mục).

Trường hợp khảo sát thị trường về một

số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện dự án, phân tích kết quả khảo sát và

nêu các nội dung được tiếp thu sau khi khảo sát.

Yêu cầu về chất lượng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp

Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất

lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công cung

cấp thông qua tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về mặt kỹ

thuật; quy trình kiểm soát chất lượng, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.

Thiết kế cơ sở (không áp dụng đối với

hợp đồng O&M)

Nội dung thiết kế cơ sở trong BCNCKT

được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây

dựng) hoặc được lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với dự án

không có cấu phần xây dựng).

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M cần bổ sung hạng mục để triển khai thực hiện, phương án thiết kế của

hạng mục này được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật chuyên

ngành (nếu có).

Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hiện

có tham gia dự án (đối với hợp đồng O&M)

Việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng

hiện có tham gia dự án thực hiện theo

Luật Quản

lý, sử dụng tài sản công

,

Luật PPP

và

các quy định liên quan.

Phương án tổ chức quản lý, kinh doanh

hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG, AN

NINH

Xác định các yếu tố chi phí và lợi

ích về mặt kinh tế - xã hội

Xác định chi tiết các yếu tố chi phí và

lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án theo các nhóm yếu tố dưới đây:

Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy

đổi được thành tiền (được sử dụng để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả

kinh tế - xã hội của dự án, ví dụ: đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M,

lợi ích thu được từ việc nhận giá trị nộp ngân sách nhà nước; lợi ích thu được

do nhà nước không phải bố trí vốn ngân sách hàng năm cho công tác quản lý, vận

hành khai thác, bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng).

Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng

không định giá được (ví dụ: lợi ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng việc làm...).

Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví

dụ: lợi ích do tăng tính kết nối giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ,

cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án, lợi ích do nhà nước

không phải tổ chức bộ máy để trực tiếp kinh doanh, khai thác công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng...).

Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh

tế - xã hội của dự án

a) Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV)

ENPV là hiệu số giữa tổng lợi ích mang

lại trừ đi tổng chi phí bỏ ra trong thời gian tính toán kinh tế, được quy đổi

về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dương

(> 0) và được tính theo công thức sau:

Trong đó:

B

t

: lợi ích năm thứ t;

C

t

: chi phí năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian

hợp đồng dự án);

r

e

: tỷ suất chiết khấu kinh

tế của dự án. Giá trị r

e

được xác định theo quy định của từng ngành.

Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá

trị r

e

= 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có thuyết

minh về lý do lựa chọn giá trị đó.

b) Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế

(BCR)

BCR là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc

đầu tư mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư và khai thác đã

được quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội,

BCR phải lớn hơn 1 (> 1) và được tính theo công thức sau:

Trong đó: B

t

, C

t

,

t, n, r

e

có ý nghĩa tương tự như trong công thức tính ENPV nêu trên.

c) Tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR)

Tỷ suất nội hoàn kinh tế là tỷ suất

chiết khấu kinh tế tối đa để dự án thu hồi nguồn vốn đầu tư và chi phí vận

hành, đạt được sự hòa vốn. EIRR bằng giá trị tỷ suất chiết khấu (r

e

)

trong trường hợp ENPV = 0 và được xác định thông qua việc giải phương trình

sau:

Trong đó: B

t

, C

t

,

t, n có ý nghĩa tương tự như trong công thức tính ENPV nêu trên.

Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế -

xã hội, EIRR phải lớn hơn tỷ suất chiết khấu xã hội (SDR - Social Discount

Rate): EIRR > SDR. Giá trị SDR được xác định theo quy định của từng ngành.

Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá

trị SDR = 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có thuyết minh về

lý do lựa chọn giá trị đó.

Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội

của dự án

Trên cơ sở phân tích theo hướng dẫn nêu

trên, BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Trường hợp không đủ điều kiện xác định

các yếu tố chi phí và lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền làm

cơ sở để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án,

BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm

yếu tố còn lại.

Tác động môi trường, xã hội, quốc

phòng, an ninh của dự án

Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

theo pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án sử dụng tài nguyên thiên

nhiên làm yếu tố đầu vào chính (thuộc các lĩnh vực như năng lượng, điện,

nước...), phân tích chi tiết về tác động của dự án đối với nguồn tài nguyên

thiên nhiên và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.

Thuyết minh yếu tố tác động đến xã hội

trong quá trình thực hiện dự án như hỗ trợ tái định cư, bình đẳng giới, lao

động, tạo việc làm... và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.

Trường hợp dự án có tác động về quốc

phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, phân tích chi tiết nội dung này

căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố tại

địa bàn thực hiện dự án tại bước quyết định chủ trương đầu tư dự án.

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

DỰ ÁN

Các thông số đầu vào sử dụng trong mô

hình tài chính

Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi

phí trong suốt vòng đời dự án gồm tổng mức đầu tư và chi phí khai thác, vận

hành trong suốt vòng đời dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư được xác định theo

quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo

pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần

xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án bằng các chi

phí liên quan đến vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; các chi phí nhân lực

để vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự án; chi phí tư

vấn giám sát, dự phòng...

Doanh thu: xác định doanh thu của dự

án qua từng năm (doanh thu ở mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở

mức tối thiểu) trên cơ sở các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm,

dịch vụ và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá,

phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí), trừ trường hợp pháp luật có quy định

khác.

Các thông số đầu vào khác: Lãi vay,

thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác.

Phương án tài chính của dự án

Trình bày nội dung phương án tài chính

(nội dung chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy

định chi tiết cơ chế tài chính trong dự án PPP), bao gồm:

Tổng mức đầu tư: Trên cơ sở các thuyết

minh về kỹ thuật được lựa chọn, BCNCKT xác định tổng mức đầu tư của dự án (nếu

có).

Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh

nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương

án huy động vốn giả định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh

nghiệp (nếu có); chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành

trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động

vốn (nếu có);

Vốn nhà nước tham gia trong dự án dự

kiến (nếu có), cụ thể bao gồm:

Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: vốn đầu tư công;

Vốn thanh toán (bao gồm phương thức

thanh toán) cho nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT;

Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi

thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình

tạm.

Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi

nhuận của nhà đầu tư đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và

O&M.

Giá trị tối thiểu, thời hạn nộp ngân

sách nhà nước đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M. Trong đó, nêu rõ giá

trị khoản tiền mà nhà đầu tư sẽ nộp ngân sách nhà nước, cách thức xử lý khoản

tiền nộp ngân sách nhà nước và lãi suất phát sinh (nếu có) trong trường hợp nhà

đầu tư vi phạm hợp đồng; hình thức nộp ngân sách nhà nước (nộp một lần sau khi

hợp đồng có hiệu lực hoặc nộp hằng năm với số tiền bằng giá trị nộp ngân sách

nhà nước chia cho số năm theo thời hạn hợp đồng, trường hợp nộp hằng năm thì

nêu mức lãi suất áp dụng đối với số tiền chưa nộp và lãi phát sinh trong trường

hợp chậm nộp), thời hạn, phương thức nộp ngân sách nhà nước.

Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án

áp dụng loại hợp đồng O&M, thời hạn hợp đồng dự án được xác định căn cứ

thời hạn giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; yêu cầu

về kỹ thuật, công nghệ của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; thời

gian cần sửa chữa định kỳ; thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng; phương án tài chính, giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu; các yếu tố

khác theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài

chính của dự án (nếu có).

Dự kiến các khoản chi phí của dự án

trong thời gian vận hành.

Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài

chính.

Dự báo nhu cầu

BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp;

dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu trong tương lai, cụ thể:

Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ

hiện trạng dự án, quy mô, công suất dự án, xác định số lượng đối tượng hưởng

lợi từ dự án.

Dự báo nhu cầu tương lai: Xây dựng các

kịch bản về nhu cầu (tối đa, trung bình, tối thiểu) trong suốt vòng đời dự án.

Phân tích khả năng chi trả của cộng

đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT,

BTO, BOO, O&M.

Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính

khả thi của dự án

Căn cứ nội dung phương án tài chính và

các thông số đầu vào của mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án

được xem xét trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính sau:

Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV)

của dự án là giá trị hiện lại của dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để

đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dương (> 0) và được tính theo

công thức sau:

Trong đó:

CF

t

: giá trị dòng tiền thuần

là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra

(dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian

hợp đồng dự án);

r: tỷ suất chiết khấu.

Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR) cho

biết lợi nhuận của dự án, không bao gồm cơ cấu huy động vốn. IRR là tỷ suất

chiết khấu (r) tại điều kiện biên NPV = 0 và được tính toán thông qua việc giải

phương trình sau đây:

Trong đó: CF

t

, t, n có ý

nghĩa tương tự như trong công thức tính NPV nêu trên.

Để đánh giá dự án khả thi về mặt tài

chính, IRR của dự án sau khi tính toán cần được so sánh với các giá trị: (i)

Chi phí vốn bình quân gia quyền của dự án (WACC); (ii) IRR của các dự án có

tính chất tương tự, trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các

nhà đầu tư tiềm năng đối với dự án. Dự án có tính khả thi về tài chính khi IRR

lớn hơn giá trị (i) và phù hợp với các giá trị (ii), (iii). Ngoài ra, có thể sử

dụng chỉ số khả năng trả nợ (DSCR) để đánh giá tính khả thi về tài chính đối

với bên cho vay của dự án.

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án,

BCNCKT bổ sung các chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của phương án tài chính theo

quy định tại Nghị định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP.

Kết luận về tính khả thi tài chính

của dự án

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu

trên, căn cứ tính chất của từng loại hợp đồng dự án, nêu kết luận về tính khả

thi tài chính của dự án.

Quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong

dự án PPP

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh

tế - xã hội và phương án tài chính của dự án, thuyết minh các nội dung có liên

quan đến việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP, bao gồm:

Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: Nêu căn cứ pháp lý về việc

cân đối và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến

việc cân đối và bố trí trong kế hoạch đầu tư công hàng năm; nêu phương thức

quản lý và sử dụng (tiểu dự án hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân

nguồn vốn cho nhà đầu tư.

Đối với dự án cần vốn thanh toán cho

doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tư công hoặc kế

hoạch vốn, dự toán chi đối với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

phương thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tư.

Đối với dự án cần vốn nhà nước để chi

trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây

dựng công trình tạm: Căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nêu dự

kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ

giải ngân nguồn vốn.

VI. LOẠI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự

án

BCNCKT xác định dự án thuộc nhóm hợp

đồng áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu

sản phẩm, dịch vụ công hoặc nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nước thanh toán

trên cơ sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội

dung sau:

Phương án kỹ thuật, công nghệ;

Phương án tài chính (dự báo nhu cầu,

nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và thời

hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức bao

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M).

Trách nhiệm của các bên trong việc

thực hiện hợp đồng dự án

Thuyết minh chi tiết về vai trò, trách

nhiệm trong suốt vòng đời dự án của các bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan có

thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các tổ chức khác có liên quan

(bên cho vay, đơn vị cung ứng đầu vào, đơn vị bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...).

Phân tích các rủi ro chính của dự án

Mô tả và đánh giá các rủi ro chính trong

suốt vòng đời dự án như: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật),

rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trường, rủi ro về kỹ thuật, công

nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân

sách trung ương, địa phương, khả năng cung cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến

các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà nước), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của

thị trường, lưu lượng...), rủi ro vận hành...

Cơ chế phân bổ và quản lý rủi ro

Thuyết minh cụ thể cơ chế phân bổ, quản

lý rủi ro (bao gồm các biện pháp giảm thiểu rủi ro), trách nhiệm giữa cơ quan

có thẩm quyền và đối tác tư nhân (nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho

vay...) trong quá trình thực hiện dự án.

VII. CÁC HÌNH THỨC ƯU

ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Ưu đãi, bảo đảm đầu tư

Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ưu

đãi đầu tư (bao gồm ưu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương),

các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng như

các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án.

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu

Nêu rõ việc dự án được áp dụng cơ chế

chia sẻ rủi ro; dự kiến nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro

giảm doanh thu theo quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

VIII. QUẢN LÝ THỰC HIỆN

DỰ ÁN

Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý

thực hiện dự án PPP

Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức

quản lý thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án (nếu có) đối với từng giai đoạn cụ thể; phương thức để cơ quan có thẩm quyền

phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án lựa chọn hình thức quản lý dự án theo quy định của

pháp luật về xây dựng. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng, hình thức quản

lý dự án theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung quản lý thực hiện dự án

Thuyết minh các nội dung quản lý thực hiện

dự án bao gồm nội dung và phương thức giám sát chất lượng công trình; giám sát

thực hiện hợp đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên

tục; phương thức nhà đầu tư thực hiện kinh doanh, khai thác công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Xác định các chỉ số đánh giá chất lượng

thực hiện dự án trên các khía cạnh: Kỹ thuật, vận hành, môi trường, xã hội, tài

chính, tiến độ... làm cơ sở xây dựng hồ sơ mời thầu, hợp đồng dự án và giám sát

chất lượng công trình dự án, sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án cung cấp.

IX. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (không áp

dụng đối với dự án PPP quy định tại

khoản 4 Điều 11 của Luật

PPP

)

Tên bên mời thầu.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Thời gian tổng thể và các mốc thời

gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (dạng bảng theo dõi tiến độ).

Kế hoạch thực hiện hợp đồng dự án

Đề xuất cơ quan thực hiện việc ký kết

và thực hiện hợp đồng.

Thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng

dự án với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng

dự án bắt đầu có hiệu lực.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án

(bao gồm thời điểm chấm dứt hợp đồng dự án). Trường hợp dự án có cấu phần xây

dựng, xác định cụ thể tiến độ xây dựng công trình, thời gian vận hành và chuyển

giao công trình.

Trường hợp dự án phải phân kỳ để giảm

sự phức tạp của việc đầu tư hoặc tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn

của dự án, BCNCKT phân tích nguyên nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày

các phương pháp thực hiện.

Nguyên tắc xử lý các chi phí trong

quá trình chuẩn bị dự án do nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:

a) Trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi

không được phê duyệt hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà

đầu tư chịu mọi rủi ro, chi phí;

b) Trường hợp sau khi tổ chức lựa chọn

nhà đầu tư, nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, chi phí lập báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ do nhà đầu tư được lựa

chọn hoàn trả cho nhà đầu tư đề xuất.

Trường hợp cần thiết, cơ quan, đơn vị

tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư ký kết văn bản thỏa thuận với nhà đầu tư lập báo

cáo nghiên cứu khả thi về các nguyên tắc nêu tại mục này.

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Trình bày các nội dung kết luận chính

của BCNCKT đã được phân tích ở trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư theo

phương thức PPP. Theo đó, đưa ra kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án

hoặc các kiến nghị khác (nếu có).

Mẫu số 02

BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PPP

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

xây

dựng dự án

PPP (BCKTKT) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết,

tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được

trình bày trong BCKTKT để cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của

dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCKTKT theo các nội dung được

hướng dẫn dưới đây. Trường hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều

chỉnh BCNCKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư sắp xếp, lựa chọn các nội

dung phù hợp.

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA

DỰ ÁN

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản

của dự án, bao gồm:

Tên dự án.

Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký

kết hợp đồng.

Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà

đầu tư lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; tên cơ quan, đơn vị tiếp

nhận hồ sơ của nhà đầu tư.

Tổng mức đầu tư.

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có), giá trị tối thiểu và thời hạn nộp ngân sách nhà nước (đối với dự án áp

dụng loại hợp đồng O&M).

Loại hợp đồng dự án.

Ưu đãi và bảo đảm đầu tư

Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn

nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO

KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm

căn cứ lập BCKTKT, bao gồm:

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến việc triển khai dự án theo phương thức PPP.

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư của dự án.

Các quyết định, văn bản của cấp có

thẩm quyền trong các bước lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,

quyết định chủ trương đầu tư (nếu có); trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TRÌNH

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương ứng

với từng giai đoạn

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ THẨM ĐỊNH BCKTKT (HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCKTKT)

Văn bản đề nghị thẩm định.

Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự

án (hoặc điều chỉnh dự án).

BCKTKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCKTKT).

Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư) (nếu có).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HOẶC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN)

Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án

(hoặc điều chỉnh dự án).

Dự thảo quyết định phê duyệt dự án

(hoặc quyết định điều chỉnh dự án).

BCKTKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCKTKT).

Báo cáo thẩm định BCNCKT (hoặc báo

cáo thẩm định nội dung điều chỉnh BCNCKT).

Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư) (nếu có).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

D. NỘI DUNG BÁO CÁO

KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

Bối cảnh chung

Trường hợp dự án có cấu phần xây dựng,

thuyết minh các nội dung sau:

Thuyết minh bối cảnh chung về kinh tế

xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn dự án được triển khai.

Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án

đề xuất, các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định về pháp luật

chuyên ngành đối với dự án.

Nhận định các lợi ích dự kiến dự án sẽ

đóng góp cho quốc gia và/hoặc địa phương.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, thuyết minh sự phù hợp của dự án và các lợi ích dự kiến dự án sẽ đóng góp

cho quốc gia và/hoặc địa phương.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án

Trường hợp dự án khởi công mới, thuyết

minh về hiện trạng, thực trạng của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án.

Trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, đánh giá hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án;

máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan.

Lợi thế của việc đầu tư theo phương

thức PPP:

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án

khi đầu tư theo phương thức PPP so với hình thức đầu tư khác trên cơ sở các nội

dung:

Khả năng thu hút nguồn vốn;

Chất lượng dịch vụ cung cấp;

Các yếu tố khác của khu vực tư nhân và

nhà nước (nếu có).

II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG, AN

NINH

Xác định các yếu tố chi phí và lợi

ích về mặt kinh tế - xã hội

Xác định chi tiết các yếu tố chi phí và

lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án theo các nhóm yếu tố dưới đây:

Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy

đổi được thành tiền (được sử dụng để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả

kinh tế - xã hội của dự án, ví dụ: đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M,

lợi ích thu được từ việc nhận giá trị nộp ngân sách nhà nước; lợi ích thu được

do nhà nước không phải bố trí vốn ngân sách hàng năm cho công tác quản lý, vận

hành khai thác, bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng).

Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng

không định giá được (ví dụ: lợi ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng việc làm...).

Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví

dụ: lợi ích do tăng tính kết nối giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ,

cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án, lợi ích do nhà nước

không phải tổ chức bộ máy để trực tiếp kinh doanh, khai thác công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng...).

Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh

tế - xã hội của dự án

a) Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV)

ENPV là hiệu số giữa tổng lợi ích mang

lại trừ đi tổng chi phí bỏ ra trong thời gian tính toán kinh tế, được quy đổi

về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dương

(> 0) và được tính theo công thức sau:

Trong đó:

B

t

: lợi ích năm thứ t;

C

t

: chi phí năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian

hợp đồng dự án);

r

e

: tỷ suất chiết khấu kinh

tế của dự án. Giá trị r

e

được xác định theo quy định của từng ngành.

Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá

trị r

e

= 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có thuyết

minh về lý do lựa chọn giá trị đó.

b) Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế

(BCR)

BCR là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc

đầu tư mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư và khai thác đã

được quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội,

BCR phải lớn hơn 1 (> 1) và được tính theo công thức sau:

Trong đó: B

t

, C

t

,

t, n, r

e

có ý nghĩa tương tự như trong công thức tính ENPV nêu trên.

c) Tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR)

Tỷ suất nội hoàn kinh tế là tỷ suất

chiết khấu kinh tế tối đa để dự án thu hồi nguồn vốn đầu tư và chi phí vận

hành, đạt được sự hòa vốn. EIRR bằng giá trị tỷ suất chiết khấu (r

e

)

trong trường hợp ENPV = 0 và được xác định thông qua việc giải phương trình

sau:

Trong đó: B

t

, C

t

,

t, n có ý nghĩa tương tự như trong công thức tính ENPV nêu trên.

Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế -

xã hội, EIRR phải lớn hơn tỷ suất chiết khấu xã hội (SDR - Social Discount

Rate); EIRR > SDR. Giá trị SDR được xác định theo quy định của từng ngành.

Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCKTKT có thể tham khảo giá

trị SDR = 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có thuyết minh về

lý do lựa chọn giá trị đó.

Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội

của dự án

Trên cơ sở phân tích theo hướng dẫn nêu

trên, BCKTKT nêu kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Trường hợp không đủ điều kiện xác định

các yếu tố chi phí và lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền làm

cơ sở để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án,

BCKTKT nêu kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm

yếu tố còn lại.

III. PHÂN TÍCH TÀI

CHÍNH DỰ ÁN

Các thông số đầu vào sử dụng trong mô

hình tài chính

Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi

phí trong suốt vòng đời dự án gồm tổng mức đầu tư và chi phí khai thác, vận

hành trong suốt vòng đời dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư được xác định theo

quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo

pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần

xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án bằng các chi

phí liên quan đến vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; các chi phí nhân lực

để vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự án; chi phí tư

vấn giám sát, dự phòng...

Doanh thu: xác định doanh thu của dự

án qua từng năm (doanh thu ở mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở

mức tối thiểu) trên cơ sở các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm,

dịch vụ và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá,

phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí), trừ trường hợp pháp luật có quy định

khác.

Các thông số đầu vào khác: Lãi vay,

thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác.

Phương án tài chính của dự án

Trình bày nội dung phương án tài chính

(nội dung chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy

định chi tiết cơ chế tài chính trong dự án PPP), bao gồm:

Tổng mức đầu tư: Trên cơ sở các thuyết

minh về kỹ thuật được lựa chọn, BCKTKT xác định tổng mức đầu tư của dự án (nếu

có).

Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh

nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương

án huy động vốn giả định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh

nghiệp (nếu có); chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành

trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động

vốn (nếu có);

Vốn nhà nước tham gia trong dự án dự

kiến (nếu có), cụ thể bao gồm:

Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: vốn đầu tư công;

Vốn thanh toán (bao gồm phương thức

thanh toán) cho nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT;

Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi

thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình

tạm.

Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi

nhuận của nhà đầu tư đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và

O&M.

Giá trị tối thiểu, thời hạn nộp ngân

sách nhà nước đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M. Trong đó, nêu rõ giá

trị khoản tiền mà nhà đầu tư sẽ nộp ngân sách nhà nước, cách thức xử lý khoản

tiền nộp ngân sách nhà nước và lãi suất phát sinh (nếu có) trong trường hợp nhà

đầu tư vi phạm hợp đồng; hình thức nộp ngân sách nhà nước (nộp một lần sau khi

hợp đồng có hiệu lực hoặc nộp hằng năm với số tiền bằng giá trị nộp ngân sách

nhà nước chia cho số năm theo thời hạn hợp đồng, trường hợp nộp hằng năm thì

nêu mức lãi suất áp dụng đối với số tiền chưa nộp và lãi phát sinh trong trường

hợp chậm nộp), thời hạn, phương thức nộp ngân sách nhà nước.

Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án

áp dụng loại hợp đồng O&M, thời hạn hợp đồng dự án được xác định căn cứ

thời hạn giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; yêu cầu

về kỹ thuật, công nghệ của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; thời

gian cần sửa chữa định kỳ; thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng; phương án tài chính, giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu; các yếu tố

khác theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài

chính của dự án (nếu có).

Dự kiến các khoản chi phí của dự án

trong thời gian vận hành.

Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài

chính.

Dự báo nhu cầu

BCKTKT phân tích nhu cầu sử dụng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp;

dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu trong tương lai, cụ thể:

Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ

hiện trạng dự án, quy mô, công suất dự án, xác định số lượng đối tượng hưởng

lợi từ dự án.

Dự báo nhu cầu tương lai: Xây dựng các

kịch bản về nhu cầu (tối đa, trung bình, tối thiểu) trong suốt vòng đời dự án.

Phân tích khả năng chi trả của cộng

đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT,

BTO, BOO, O&M.

Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính

khả thi của dự án

Căn cứ nội dung phương án tài chính và

các thông số đầu vào của mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án

được xem xét trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính sau:

Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV)

của dự án là giá trị hiện lại của dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để

đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dương (> 0) và được tính theo

công thức sau:

Trong đó:

CF

t

: giá trị dòng tiền thuần

là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra

(dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian

hợp đồng dự án);

r: tỷ suất chiết khấu.

Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR) cho

biết lợi nhuận của dự án, không bao gồm cơ cấu huy động vốn. IRR là tỷ suất

chiết khấu (r) tại điều kiện biên NPV = 0 và được tính toán thông qua việc giải

phương trình sau đây:

Trong đó: CF

t

, t, n có ý

nghĩa tương tự như trong công thức tính NPV nêu trên.

Để đánh giá dự án khả thi về mặt tài

chính, IRR của dự án sau khi tính toán cần được so sánh với các giá trị: (i)

Chi phí vốn bình quân gia quyền của dự án (WACC); (ii) IRR của các dự án có

tính chất tương tự, trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các

nhà đầu tư tiềm năng đối với dự án. Dự án có tính khả thi về tài chính khi IRR

lớn hơn giá trị (i) và phù hợp với các giá trị (ii), (iii). Ngoài ra, có thể sử

dụng chỉ số khả năng trả nợ (DSCR) để đánh giá tính khả thi về tài chính đối

với bên cho vay của dự án.

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án,

BCKTKT bổ sung các chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của phương án tài chính theo

quy định tại Nghị định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP.

Kết luận về tính khả thi tài chính

của dự án

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu

trên, căn cứ tính chất của từng loại hợp đồng dự án, nêu kết luận về tính khả

thi tài chính của dự án.

Quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong

dự án PPP

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh

tế - xã hội và phương án tài chính của dự án, thuyết minh các nội dung có liên

quan đến việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP, bao gồm:

Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: Nêu căn cứ pháp lý về việc

cân đối và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến

việc cân đối và bố trí trong kế hoạch đầu tư công hàng năm; nêu phương thức

quản lý và sử dụng (tiểu dự án hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân

nguồn vốn cho nhà đầu tư.

Đối với dự án cần vốn thanh toán cho

doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tư công hoặc kế

hoạch vốn, dự toán chi đối với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

phương thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tư.

Đối với dự án cần vốn nhà nước để chi

trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây

dựng công trình tạm: Căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nêu dự

kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ

giải ngân nguồn vốn.

IV. LOẠI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự

án

BCKTKT xác định dự án thuộc nhóm hợp

đồng áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu

sản phẩm, dịch vụ công hoặc nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nước thanh toán

trên cơ sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội

dung sau:

Phương án kỹ thuật, công nghệ;

Phương án tài chính (dự báo nhu cầu,

nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và thời

hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức bao

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M).

Trách nhiệm của các bên trong việc

thực hiện hợp đồng dự án

Thuyết minh chi tiết về vai trò, trách

nhiệm trong suốt vòng đời dự án của các bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan có

thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các tổ chức khác có liên quan

(bên cho vay, đơn vị cung ứng đầu vào, đơn vị bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...).

Phân tích các rủi ro chính của dự án

Mô tả và đánh giá các rủi ro chính trong

suốt vòng đời dự án như: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật),

rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trường, rủi ro về kỹ thuật, công

nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân

sách trung ương, địa phương, khả năng cung cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến

các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà nước), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của

thị trường, lưu lượng...), rủi ro vận hành...

Cơ chế phân bổ và quản lý rủi ro

Thuyết minh cụ thể cơ chế phân bổ, quản

lý rủi ro (bao gồm các biện pháp giảm thiểu rủi ro), trách nhiệm giữa cơ quan

có thẩm quyền và đối tác tư nhân (nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho

vay...) trong quá trình thực hiện dự án.

V. CÁC HÌNH THỨC ƯU

ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Ưu đãi, bảo đảm đầu tư

Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ưu

đãi đầu tư (bao gồm ưu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương),

các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng như

các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án.

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu

Nêu rõ việc dự án được áp dụng cơ chế

chia sẻ rủi ro; dự kiến nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro

giảm doanh thu theo quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

VI. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (không áp

dụng đối với dự án PPP quy định tại

khoản 4 Điều 11 của Luật

PPP

)

Tên bên mời thầu.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Thời gian tổng thể và các mốc thời

gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (dạng bảng theo dõi tiến độ).

Kế hoạch thực hiện hợp đồng dự án

Đề xuất cơ quan thực hiện việc ký kết

và thực hiện hợp đồng.

Thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng

dự án với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng

dự án bắt đầu có hiệu lực.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án

(bao gồm thời điểm chấm dứt hợp đồng dự án). Trường hợp dự án có cấu phần xây

dựng, xác định cụ thể tiến độ xây dựng công trình, thời gian vận hành và chuyển

giao công trình.

Trường hợp dự án phải phân kỳ để giảm

sự phức tạp của việc đầu tư hoặc tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn

của dự án, BCNCKT phân tích nguyên nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày

các phương pháp thực hiện.

Nguyên tắc xử lý các chi phí trong

quá trình chuẩn bị dự án do nhà đầu tư lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

xây dựng như sau:

a) Trường hợp báo cáo kinh tế - kỹ thuật

đầu tư xây dựng không được phê duyệt hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư thực

hiện dự án, nhà đầu tư chịu mọi rủi ro, chi phí;

b) Trường hợp sau khi tổ chức lựa chọn

nhà đầu tư, nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, chi phí lập báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sẽ do nhà

đầu tư được lựa chọn hoàn trả cho nhà đầu tư đề xuất.

Trường hợp cần thiết, cơ quan, đơn vị tiếp

nhận hồ sơ của nhà đầu tư ký kết văn bản thỏa thuận với nhà đầu tư lập báo cáo

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng về các nguyên tắc nêu tại mục này.

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Trình bày các nội dung kết luận chính

của BCKTKT đã được phân tích ở trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư theo

phương thức PPP. Theo đó, đưa ra kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án

hoặc các kiến nghị khác (nếu có).

Mẫu số 03

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, BÁO CÁO KINH

TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN PPP

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và

nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT), báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu

tư xây dựng (BCKTKT), báo cáo thẩm định BCNCKT, BCKTKT được thực hiện theo các

nội dung hướng dẫn dưới đây. Đối với BCNCKT, BCKTKT do nhà đầu tư lập, cần xem

xét các yếu tố khác mà nhà đầu tư thuyết minh. Đơn vị thẩm định dự án cần đưa

ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phương án giải quyết

trong trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với

đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCNCKT, BCKTKT. Trường hợp áp dụng Mẫu

này để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCKT, đơn vị thẩm định dự án sắp

xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp.

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

Trình bày thông tin khái quát về dự án,

bao gồm:

Tên dự án.

Tên cơ quan có thẩm quyền; cơ quan ký

kết hợp đồng.

Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà

đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây

dựng.

Địa điểm, quy mô, công suất dự án,

diện tích sử dụng đất.

Yêu cầu về kỹ thuật (không áp dụng

đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công

nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao

công nghệ trong trường hợp dự án do cơ quan có thẩm quyền lập báo cáo nghiên

cứu khả thi).

Tổng mức đầu tư.

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có).

Loại hợp đồng dự án.

Các chỉ tiêu chính thuộc phương án

tài chính.

Thời hạn hợp đồng dự án.

Ưu đãi và bảo đảm đầu tư.

Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn

nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Đơn vị thẩm định dự án tổng hợp ý kiến

các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Mục này.

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM

ĐỊNH

I. KIỂM TRA HỒ SƠ

Đánh giá về tính đầy đủ về thành phần,

nội dung hồ sơ.

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI

DUNG CỦA HỒ SƠ

Sự phù hợp với căn cứ pháp lý (trường

hợp có nội dung thay đổi so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề

xuất chủ trương đầu tư)

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT, BCKTKT

với các văn bản pháp lý có liên quan.

Sự cần thiết đầu tư dự án (trường hợp

có nội dung thay đổi so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư)

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT, BCKTKT đối

với một số nội dung sau:

Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành,

vùng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sự cần thiết đầu tư dự án.

Tác động của việc thực hiện dự án đối

với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án (căn cứ kết quả tiếp thu ý kiến về

tác động của việc thực hiện dự án của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên

quan đến lĩnh vực đầu tư (đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ

người sử dụng).

Sự phù hợp của các mục tiêu tổng thể

và mục tiêu cụ thể với hiện trạng của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương, khả năng

giải quyết các vấn đề mà cộng đồng dân cư yêu cầu.

Lợi thế của việc đầu tư dự án theo

phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác.

Mức độ ảnh hưởng của các dự án có liên

quan.

Tính khả thi của dự án

a) Thẩm định tính khả thi về mặt kỹ

thuật (không áp dụng đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao theo quy định của

pháp luật về công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật

về chuyển giao công nghệ trong trường hợp dự án do cơ quan có thẩm quyền lập

báo cáo nghiên cứu khả thi).

Các yêu cầu về mặt kỹ thuật: Xem xét

sự phù hợp của phương án kỹ thuật, công nghệ với quy mô, công suất của dự án,

các tiêu chuẩn, định mức và yêu cầu kỹ thuật đầu vào; tính sẵn có và khả năng

ứng dụng thực tiễn của công nghệ được lựa chọn; tính rõ ràng, đầy đủ của việc

xác định các rủi ro kỹ thuật chính, tính hợp lý của phương án giảm thiểu các

rủi ro đó; tính khả thi của các chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về

mặt kỹ thuật.

Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư

công làm vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, xem xét sự phù

hợp của thuyết minh về các yêu cầu kỹ thuật dẫn đến phương thức quản lý và sử dụng

phần vốn này (tiểu dự án hoặc hạng mục).

Thiết kế cơ sở: Tổng hợp ý kiến thẩm

định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo pháp luật về xây dựng đối với dự

án có cấu phần xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật

chuyên ngành đối với dự án không có cấu phần xây dựng.

Các yếu tố đầu vào cung ứng cho dự án:

Xem xét sự phù hợp của khả năng cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các

hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án, căn cứ quy mô, công suất theo phân kỳ

đầu tư (nếu có).

Các yếu tố đầu ra của dự án: Xem xét

sự phù hợp của các yếu tố đầu ra với quy mô, công suất, nhu cầu sử dụng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công cung cấp; xem xét tính

phù hợp của các chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án được trình bày trong

BCNCKT.

b) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

(trường hợp có nội dung thay đổi so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư)

Đóng góp của dự án cho các nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội: Xem xét tính hợp lý của các nhóm yếu tố chi phí,

lợi ích về mặt kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu kinh tế (Giá trị hiện tại ròng

kinh tế - ENPV; tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế - BCR; tỷ suất nội hoàn

kinh tế - EIRR). Dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội khi các chỉ tiêu kinh tế

nêu trên đáp ứng yêu cầu sau:

ENPV dương (> 0); BCR lớn hơn 1 (>

1); EIRR lớn hơn tỷ suất chiết khấu xã hội (SDR).

Tác động của dự án đối với môi trường:

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án phải được lập và phê duyệt phù hợp

với quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hội đồng thẩm định

tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật về

môi trường đối với hồ sơ nêu trên.

Tác động của dự án đối với xã hội: Xem

xét sự phù hợp của các tác động được thuyết minh trong BCNCKT đối với các nhóm

đối tượng khác nhau trong xã hội, cộng đồng địa phương, những nhóm đối tượng

thiệt thòi không có khả năng chi trả giá hoặc phí đối với sản phẩm, dịch vụ

công của dự án như: phụ nữ, người nghèo, người tàn tật...

Tác động của dự án đối với quốc phòng,

an ninh (nếu có): Trường hợp dự án có liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an

ninh, xem xét sự phù hợp của các tác động được trình bày trong BCNCKT.

c) Tính khả thi về mặt tài chính

Đánh giá tính hợp lý của các yếu tố

tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài chính (Giá trị hiện tại ròng tài chính -

NPV; tỷ suất nội hoàn tài chính - IRR) và phương án tài chính sơ bộ của dự án.

Dự án đạt hiệu quả tài chính khi:

NPV dương (> 0).

IRR lớn hơn giá trị (i) chi phí vốn

bình quân gia quyền của dự án WACC và phù hợp với các giá trị: (ii) IRR của các

dự án có tính chất tương tự, trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu

của các nhà đầu tư tiềm năng đối với dự án.

Vốn nhà nước tham gia trong dự án:

Xem xét sự phù hợp của giá trị phần

vốn, số vốn được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với vốn đầu tư

công;

Sự phù hợp của giá trị và mục đích sử

dụng tài sản công được xác định trong quyết định sử dụng tài sản công để tham

gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc

vốn từ nguồn thu để lại từ hoạt động cung cấp dịch vụ công để thanh toán cho

nhà đầu tư hoặc kế hoạch vốn, dự toán chi đối với vốn từ nguồn chi thường

xuyên, phương thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân cho nhà đầu tư;

Xem xét khả năng bảo đảm không dẫn đến

các khoản nợ tài chính ngoài dự kiến cho phía Nhà nước.

Sự phù hợp của các hình thức ưu đãi,

bảo đảm đầu tư; nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự

phòng ngân sách trung ương hay địa phương theo quyết định chủ trương đầu tư.

Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án

(trường hợp có nội dung thay đổi so với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư)

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự

án căn cứ các nội dung sau:

Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho

nhà đầu tư.

Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp

đồng dự án.

Tính hợp lý trong việc phân chia trách

nhiệm của các bên trong quá trình triển khai dự án.

Các rủi ro chính của dự án được xác

định đầy đủ và phù hợp trong các kịch bản tài chính.

Khả năng xảy ra các rủi ro và mức độ

ảnh hưởng đối với dự án được xác định cụ thể và phù hợp.

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro được

xác định phù hợp.

Sự phù hợp của các nội dung về lựa

chọn nhà đầu tư

Xem xét sự phù hợp của hình thức lựa

chọn nhà đầu tư được đề xuất, bao gồm:

Đấu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế;

Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

Điều 38 của Luật PPP

.

Chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại

khoản 1 Điều 39 của Luật PPP

.

Lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp

đặc biệt theo quy định tại

khoản 1 Điều 40 của Luật PPP

.

Sự phù hợp của kế hoạch triển khai dự

án, cơ chế giám sát và quản lý dự án (trường hợp có nội dung thay đổi so với

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư)

Xem xét và có ý kiến cụ thể về sự phù

hợp của kế hoạch tổ chức triển khai dự án (bao gồm cả đánh giá khả năng tổ chức

triển khai dự án của cơ quan ký kết hợp đồng và bên mời thầu), cơ chế giám sát

và quản lý dự án được trình bày trong BCNCKT, BCKTKT.

Tính khả thi của phương án thu xếp

vốn của nhà đầu tư (đối với dự án PPP quy định tại

khoản 4 Điều

11 của Luật PPP

)

Sự phù hợp của nội dung dự thảo hợp

đồng (đối với dự án PPP quy định tại

khoản 4 Điều 11 của Luật

PPP

)

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN

NGHỊ

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận

xét tổng quát về BCNCKT, BCKTKT và nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trường

hợp sau đây:

Trường hợp BCNCKT, BCKTKT phù hợp với

quy định của pháp luật và được đánh giá là khả thi để triển khai đầu tư theo

phương thức PPP, kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Trường hợp không thống nhất với nội

dung của BCNCKT, BCKTKT báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một

trong hai phương án sau:

a) Phương án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị

dự án, nhà đầu tư điều chỉnh BCNCKT, BCKTKT.

b) Phương án 2: Không phê duyệt BCNCKT,

BCKTKT.

Mẫu số 03

CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNHPHÊ

DUYỆT DỰ ÁN CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …….. Địa điểm,

ngày... tháng... năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt dự án... theo phương thức đối tác

công tư (PPP)

THỦ TRƯỞNG

CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

Căn cứ

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Căn cứ Nghị định số....

ngày... tháng... năm ... của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Căn cứ.... quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của...;

Căn cứ tờ trình đề nghị

phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo do ….. nộp ngày ……… và hồ sơ bổ sung nộp

ngày.... (nếu có);

Căn cứ báo cáo thẩm

định của ngày ……. tháng ……… năm ……….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án

(tên dự án) với các nội dung sau:

Mục tiêu dự án

Quy mô, địa điểm thực hiện dự án

Thời hạn hợp đồng dự án

Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng;

nhu cầu sử dụng tài nguyên khác

(nếu có)

Loại hợp đồng dự án PPP

Tổng mức đầu tư của dự án

Cơ cấu nguồn vốn: Vốn nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các

nguồn vốn hợp pháp khác); vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có)

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có), bao gồm:

a) Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng: Giá trị, tiến độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán theo tiến

độ, phương thức quản lý và sử dụng.

b) Vốn chi trả kinh phí bồi thường, giải

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Giá trị,

tiến độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán theo tiến độ, phương thức quản lý và sử

dụng.

c) Giá trị vốn nhà nước tại điểm a và điểm

b nêu trên chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tư.

d) Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên

cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến chi phí tổ chức lựa chọn

nhà đầu tư.

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu

(đối với dự án không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư)

a) Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần

tăng doanh thu theo quy định tại

khoản 1 Điều 82 của Luật PPP

b) [Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần

giảm doanh thu] Dự án này được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo

quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 82 của Luật PPP

như

sau: Điều kiện, phương án chia sẻ và nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả phần

giảm doanh thu

Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công:

(đối với dự

án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng).

Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan

ký kết hợp đồng, bên mời thầu; tên nhà đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án

do nhà đầu tư đề xuất).

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư; thời

gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; danh sách ngắn được mời vào trao đổi, đàm

phán

(đối

với dự án áp dụng đàm phán cạnh tranh quy định tại

Điều 38 của

Luật PPP

);

cơ chế ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư cho nhà đầu tư đề

xuất dự án.

Tên nhà đầu tư được chỉ định (đối

với dự án PPP quy định tại

khoản 4 Điều 11 của Luật PPP

)

Điều 2. Tổ chức thực

hiện

Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền

hoặc bên mời thầu) chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan

liên quan hoàn thiện hồ sơ mời thầu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt

làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư.

b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng

quy định của pháp luật;

c) Các nội dung khác (nếu có).

Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

khác (nếu có)

Điều 3. Điều khoản thi

hành

Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền,

đơn vị chuẩn bị dự án, bên mời thầu) và các cơ quan liên quan khác chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này.

Cơ quan ………. chịu trách nhiệm kiểm

tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết

định phê duyệt dự án) theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

Các cơ quan có tên tại Điều 3;-

Hội đồng thẩm định/đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định;-

Các cơ quan liên quan khác;-

Lưu: …………. ĐẠI DIỆN

CƠ QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Tên người đại diện

PHỤ

LỤC III

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG MẪU DỰ ÁN PPP

(Kèm

theo Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ)

Mẫu số 01 Hợp đồng mẫu dự án

PPP

Mẫu số 02 Hợp đồng mẫu dự án

O&M

Mẫu số 03 Hợp đồng mẫu dự án BT

không yêu cầu thanh toán

Mẫu số 01

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG MẪU DỰ ÁN PPP

I. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG MẪU

DỰ ÁN PPP

Hợp đồng mẫu dự án PPP bao gồm các thành

phần sau đây:

Văn bản thỏa thuận của các bên về hợp

đồng, bao gồm: căn cứ pháp lý ký kết hợp đồng dự án; thông tin chung về các bên

ký kết hợp đồng dự án (cơ quan ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án); hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý; thời hạn hợp đồng và thời điểm

có hiệu lực của hợp đồng.

Điều kiện chung của hợp đồng bao gồm

các nội dung áp dụng chung, phù hợp với loại hợp đồng, ngành và lĩnh vực của dự

án.

Điều kiện cụ thể của hợp đồng làm rõ

các nội dung tương ứng với điều kiện chung khi áp dụng đối với từng dự án cụ

thể.

Phụ lục hợp đồng quy định chi tiết

một số điều khoản của hợp đồng.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA

HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Các nội dung dưới đây được sắp xếp,

trình bày trong các thành phần của Hợp đồng mẫu dự án PPP căn cứ tính chất, đặc

điểm của từng ngành, lĩnh vực và loại hợp đồng của dự án.

Giải thích từ ngữ

a) Định nghĩa và các từ viết tắt về các

khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án, phù hợp với quy định của

pháp luật hiện hành và bối cảnh cụ thể của hợp đồng dự án.

b) Nguyên tắc giải thích các từ số ít,

số nhiều, giới tính và các vấn đề đặc thù khác trong trường hợp hợp đồng dự án

được ký kết với một bên là nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu, quy mô dự án

a) Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của

dự án.

b) Quy mô, công suất; dự án thành phần,

tiểu dự án, hạng mục của dự án.

Địa điểm thực hiện dự án, nhu cầu sử

dụng đất, tài nguyên khác

Địa điểm thực hiện dự án, bao gồm cụ thể

địa danh, diện tích sử dụng đất, tài nguyên khác (mặt nước, khoáng sản...)

trong phạm vi dự án và các công trình có liên quan; kết quả khảo sát địa chất

và phương án xử lý.

Thời hạn hợp đồng và tiến độ thực

hiện dự án

a) Thời hạn hợp đồng dự án căn cứ phương

án tài chính tại báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và quyết định phê

duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, có thể bao gồm các mốc thời gian sau:

Thời gian chuẩn bị khởi công xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

Thời gian xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng;

Thời gian vận hành, kinh doanh công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

Thời hạn hợp đồng dự án.

b) Các trường hợp được điều chỉnh thời

hạn hợp đồng dự án theo quy định tại

Điều 51 của Luật PPP

và các mốc thời gian tại điểm a khoản này.

c) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi điều

chỉnh thời hạn hợp đồng dự án.

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến

độ giao đất, cho thuê đất, điều kiện sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác và

công trình có liên quan

a) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư.

b) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong

việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành các thủ tục giao

đất, cho thuê đất, giám sát, kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư.

c) Nghĩa vụ của các bên trong việc bảo

đảm thu xếp nguồn vốn để thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

d) Điều kiện sử dụng đất, mặt nước, tài

nguyên khác hoặc công trình có liên quan theo quy định của pháp luật và bối

cảnh của dự án.

đ) Quy định về khai quật và xử lý các

vật hóa thạch, cổ vật, công trình kiến trúc hoặc hiện vật khác trong khu vực dự

án và quyền, nghĩa vụ của các bên đối với các hiện vật này.

e) Thời điểm, tiến độ giao đất, cho thuê

đất. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng diện tích đất

được giao.

g) Trách nhiệm của mỗi bên trong trường

hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất

lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp

a) Các yêu cầu về kỹ thuật, quy chuẩn,

tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng cho dự án.

b) Các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất

lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung

cấp căn cứ nội dung tại báo cáo nghiên cứu khả thi đã được cấp có thẩm quyền

phê duyệt.

c) Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

việc giám sát tính tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng

quy định tại khoản này.

Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn,

phương án tài chính

Nội dung tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn

vốn và phương án tài chính được trình bày chi tiết tại phương án tài chính kèm

theo hợp đồng dự án, bao gồm:

a) Tổng mức đầu tư.

b) Cơ cấu nguồn vốn:

Giá trị phần vốn chủ sở hữu;

Giá trị phần vốn do nhà đầu tư huy

động;

Giá trị phần vốn nhà nước trong dự án

(nếu có).

c) Kế hoạch thu xếp tài chính:

Vốn chủ sở hữu: tổng số vốn; tiến độ

góp vốn chủ sở hữu so với vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án.

Nguồn vốn huy động (vốn vay, vốn tín

dụng ưu đãi, trái phiếu doanh nghiệp dự án và các nguồn vốn khác): tổng mức vốn

huy động, thời gian vay, trả, thời gian ân hạn (theo từng nguồn vốn); chi phí

huy động vốn bao gồm: lãi suất vốn vay của từng nguồn vốn, chi phí cần thiết

liên quan đến huy động nguồn vốn được pháp luật cho phép; đồng tiền vay và tỷ

giá thanh toán; điều kiện đảm bảo nguồn vốn huy động; tiến độ, thứ tự giải

ngân, phương án trả nợ (theo từng nguồn vốn).

Thời điểm ký kết thỏa thuận về việc

lựa chọn nhà đầu tư thay thế giữa cơ quan ký kết hợp đồng, bên cho vay và nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án (được ký kết đồng thời với hợp đồng cấp tín dụng).

d) Doanh thu trong phương án tài chính:

Mức doanh thu theo các thời hạn do các

bên thỏa thuận;

Đồng tiền được áp dụng để xác định

doanh thu.

đ) Các chỉ tiêu tài chính đầu ra cần đạt

được để bảo đảm tính khả thi tài chính của dự án.

e) Nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án trong việc thu xếp tài chính cho dự án.

g) Trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (trường hợp áp dụng)

a) Giá trị vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng căn cứ theo kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

b) Cơ sở pháp lý về việc nguồn vốn đầu

tư công đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; giá

trị tài sản công đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng trong dự án PPP.

c) Hình thức quản lý, sử dụng phần vốn

đầu tư công làm phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng. Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong việc trình, thẩm định, phê duyệt dự

toán đối với phần vốn đầu tư công tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng

và

Điều 57 của Luật PPP

; lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy

định tại

Điều 58 của Luật PPP

; thực hiện thủ tục nghiệm

thu khối lượng hoàn thành, nộp hồ sơ đề nghị thanh toán và thực hiện quyết toán

hoàn thành theo từng phương thức quản lý, sử dụng vốn nhà nước (tiểu dự án hoặc

hạng mục).

d) Nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng

trong việc thanh toán cho doanh nghiệp dự án.

đ) Tiến độ thanh toán cho doanh nghiệp

dự án.

e) Trách nhiệm của cơ quan ký kết trong

trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Thanh toán của cơ quan ký kết hợp

đồng (trường hợp áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT)

a) Giá trị thanh toán định kỳ cho doanh

nghiệp dự án.

b) Điều kiện thanh toán khi doanh nghiệp

dự án đáp ứng yêu cầu nêu tại khoản 7 mục này.

c) Cơ sở pháp lý về việc sử dụng vốn nhà

nước để thanh toán cho doanh nghiệp dự án.

d) Nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng

trong việc thanh toán cho doanh nghiệp dự án.

đ) Tiến độ thanh toán cho doanh nghiệp

dự án.

e) Trách nhiệm của cơ quan ký kết trong

trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu

a) Cơ chế báo cáo doanh thu của doanh

nghiệp dự án cho cơ quan ký kết hợp đồng và cơ chế theo dõi doanh thu.

b) Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần

tăng, giảm doanh thu theo quy định tại

Điều 82 của Luật PPP

.

c) Thời hạn thanh toán phần chia sẻ phần

tăng doanh thu.

d) Trường hợp dự án được áp dụng cơ chế

chia sẻ phần giảm doanh thu, nêu thứ tự ưu tiên thanh toán; trình tự, thủ tục

thực hiện chia sẻ phần giảm doanh thu; thời hạn thanh toán.

Ưu

đãi đầu tư, bảo đảm

đầu tư

a) Ưu đãi đầu tư:

Ưu đãi về thuế mà doanh nghiệp dự án

được hưởng;

Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất;

Ưu đãi đầu tư khác.

b) Bảo đảm đầu tư:

Bảo đảm về quyền tiếp cận đất, quyền

sử dụng đất và tài sản công khác của doanh nghiệp dự án;

Bảo đảm cung cấp các dịch vụ công cho

doanh nghiệp dự án;

Bảo đảm quyền thế chấp tài sản, quyền

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (cần quy định tương ứng với khoản

23 mục này);

Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn về

tài sản, con người của doanh nghiệp dự án PPP;

Các bảo đảm đầu tư khác theo pháp luật

về đầu tư.

c) Bảo đảm cân đối ngoại tệ (áp dụng đối

với dự án PPP được Chính phủ cho phép): hạn mức, thời hạn, thời điểm cân đối

ngoại tệ.

Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công

a) Mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công;

phương pháp và công thức để thiết lập hoặc điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm,

dịch vụ công.

b) Các trường hợp, thủ tục điều chỉnh

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ.

c) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm điều

chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công.

d) Nghĩa vụ công khai thông tin về mức

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công tại các thời điểm:

Sau khi ký kết hợp đồng;

Chuẩn bị chuyển sang giai đoạn vận hành,

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

Sau mỗi lần điều chỉnh giá, phí sản

phẩm, dịch vụ công.

Cơ cấu lại các khoản nợ (trường hợp

áp dụng)

a) Điều kiện được cơ cấu lại các khoản

nợ.

b) Cơ chế chia sẻ phần lợi nhuận gia

tăng khi cơ cấu lại các khoản nợ.

Quyền, nghĩa vụ của các bên trước

giai đoạn xây dựng

a) Việc thu xếp tài chính.

b) Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết

kế sau thiết kế cơ sở và dự toán.

c) Việc thực hiện các thủ tục xin cấp

phép theo quy định của pháp luật có liên quan.

d) Cơ chế phối hợp giữa các bên trong

việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại khoản này.

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

giai đoạn xây dựng

a) Việc thực hiện các thủ tục, yêu cầu

về thi công xây dựng.

b) Phương án tổ chức xây dựng công trình

tạm, công trình phụ trợ (nếu có).

c) Lựa chọn các nhà thầu trong quá trình

xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

d) Chế độ quản lý chất lượng và giám

sát, nghiệm thu công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (bao gồm cả công trình thuộc

tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công trong dự án).

đ) Hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện

thủ tục xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

e) Thủ tục kiểm toán và quyết toán vốn

đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (nguyên tắc quyết toán vốn

đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng căn cứ kết quả lựa chọn nhà

đầu tư).

g) Giám định và kiểm định chất lượng thi

công xây dựng, thiết bị.

h) Cơ chế phối hợp giữa các bên trong

việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này.

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

a) Điều kiện vận hành, kinh doanh công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

b) Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

việc đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự

án về vận hành, kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng một

cách liên tục, ổn định.

c) Việc thu xếp bảo hiểm, bảo hành công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

d) Tổ chức vận hành, bảo dưỡng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng.

đ) Điều kiện, biện pháp giải quyết khi

tạm ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng

và các trường hợp khác.

e) Quyền, nghĩa vụ của Cơ quan ký kết

hợp đồng trong việc:

Kiểm tra, giám sát và phối hợp với

doanh nghiệp dự án thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này;

Cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu

cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dự án (áp dụng đối với

dự án PPP có yêu cầu về nguyên liệu đầu vào).

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

a) Điều kiện kỹ thuật, tình trạng hoạt

động và chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi chuyển giao.

b) Trình tự, thủ tục liên quan trong

giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; hồ sơ đề nghị xác

nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (trong đó có văn bản đề nghị

của nhà đầu tư; kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình

của cấp có thẩm quyền theo pháp luật về xây dựng; xác nhận khối lượng thi công

xây dựng hoàn thành công trình thuộc tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công của cơ

quan ký kết hợp đồng).

c) Chế độ cho người lao động tại doanh

nghiệp dự án khi thực hiện chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Quyền, nghĩa vụ khác của các bên ký

kết hợp đồng

a) Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ

bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo

hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với

nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng.

b) Nghĩa vụ của nhà đầu tư và giới hạn

trách nhiệm của nhà đầu tư đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

hợp đồng.

c) Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

việc báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án với cơ quan ký kết hợp đồng.

d) Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

việc bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe của người lao động,

bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ liên quan khác.

đ) Nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng

đối với việc bảo mật thông tin; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải

trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

a) Giá trị, thời gian có hiệu lực, các

trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng

căn cứ quy định tại

Điều 48 của Luật PPP

và

Điều

35 của Nghị định này

.

b) Trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án đối với nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng và biện pháp

xử lý trong trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không thực hiện nghĩa vụ này.

Quy định về phạt hợp đồng

a) Các trường hợp áp dụng phạt hợp đồng,

bao gồm trường hợp không thực hiện đúng cam kết về việc sử dụng nhà thầu, hàng

hóa, vật tư, thiết bị trong nước.

b) Hình thức phạt vi phạm hợp đồng:

Phạt tiền: mức phạt cụ thể đối với

từng trường hợp và thủ tục thực hiện;

Tạm dừng việc khai thác, kinh doanh

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: thời điểm áp dụng, thời hạn phạt và thủ tục

thực hiện;

Các hình thức khác do các bên thỏa

thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp dự án

a) Mô hình tổ chức, hoạt động của doanh

nghiệp dự án.

b) Vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án.

c) Nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc góp

vốn chủ sở hữu theo tiến độ được thỏa thuận.

d) Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi

chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, bao gồm cả trường

hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp tương đương với việc chuyển

nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP.

Phát hành trái phiếu và huy động vốn

hợp pháp khác

a) Việc áp dụng hình thức huy động vốn

thông qua phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án, vốn hợp pháp khác.

b) Điều kiện, nguyên tắc, thời điểm,

phương thức phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án.

c) Giá trị vốn huy động thông qua phát

hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác.

Tài sản, quyền thế chấp

a) Quy định về tài sản: quyền sở hữu,

quản lý, khai thác tài sản hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án;

tài sản không được phép thế chấp.

b) Quyền của doanh nghiệp dự án trong

việc thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp dự án.

c) Quyền của doanh nghiệp dự án trong

việc thế chấp quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

d) Quyền của doanh nghiệp dự án trong

việc thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

đ) Trách nhiệm của cơ quan ký kết hợp

đồng phối hợp với bên cho vay trong việc lựa chọn nhà đầu tư thay thế để tiếp

nhận quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thế chấp khi chấm dứt hợp đồng trước thời

hạn.

Sửa đổi hợp đồng dự án

a) Các trường hợp được xem xét sửa đổi

hợp đồng theo quy định tại

khoản 1 Điều 50 của Luật PPP

và

các khoản 25, 26 và 27 mục này.

b) Trình tự sửa đổi hợp đồng theo quy

định tại

khoản 2 Điều 50 của Luật PPP

.

c) Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của

các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do sửa đổi hợp đồng.

Sửa đổi hợp đồng do hoàn cảnh thay

đổi cơ bản

a) Điều kiện xác định hoàn cảnh thay đổi

cơ bản.

b) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi

hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

c) Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ

hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công.

d) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các

bên khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Sửa đổi hợp đồng do sự kiện bất khả

kháng

a) Quy định các trường hợp bất khả

kháng, điều kiện xác định sự kiện bất khả kháng.

b) Quy trình xử lý trong trường hợp xảy

ra sự kiện bất khả kháng.

c) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi

xảy ra sự kiện bất khả kháng.

d) Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ

hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công.

đ) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các

bên khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Sửa đổi hợp đồng do quy hoạch, chính

sách, pháp luật thay đổi

a) Quy định các trường hợp, điều kiện

xác định trường hợp thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến

việc thực hiện hợp đồng dự án theo quy định của pháp luật về PPP.

b) Cơ sở, tài liệu chứng minh doanh thu

của doanh nghiệp dự án bị sụt giảm so với mức doanh thu trong phương án tài

chính do thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật theo quy định tại

Điều 51 và Điều 82 của Luật PPP

.

c) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng, áp

dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu khi thay đổi quy hoạch, chính sách,

pháp luật.

d) Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ

hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công.

đ) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các

bên khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

a) Các trường hợp được xem xét chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại

khoản 2 Điều 52 của Luật

PPP

.

b) Công thức xác định mức chi phí xử lý

tương ứng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

c) Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của

các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

d) Việc kiểm kê, chuyển giao tài sản,

thanh toán cho các bên có liên quan tương ứng với từng trường hợp chấm dứt

trước thời hạn.

đ) Giới hạn trách nhiệm của cơ quan ký

kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Pháp luật điều chỉnh

a) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án

và các phụ lục hợp đồng, văn bản có liên quan được ký kết giữa cơ quan ký kết

hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại

Điều 55 của Luật PPP

.

b) Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ,

trách nhiệm của các bên đối với các vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy

định.

Giải quyết tranh chấp

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các

bên tham gia hợp đồng dự án và tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án với các tổ

chức kinh tế tham gia thực hiện dự án theo quy định tại

Điều

97 của Luật PPP

.

Chấm dứt, thanh lý hợp đồng

a) Trình tự, thủ tục, thời điểm thực

hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo đúng thời hạn.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện thỏa

thuận thanh lý hợp đồng.

c) Quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết

khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Các quy định khác

Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

Mẫu số 02

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG MẪU O&M

I. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG MẪU O&M

Hợp đồng mẫu

dự án PPP bao gồm các thành phần sau đây:

Văn bản

thỏa thuận của các bên về hợp đồng, bao gồm: căn cứ pháp lý ký kết hợp đồng dự

án; thông tin chung về các bên ký kết hợp đồng dự án (cơ quan ký kết hợp đồng,

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án); hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý; thời

hạn hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Điều kiện

chung của hợp đồng bao gồm các nội dung áp dụng chung, phù hợp với loại hợp

đồng, ngành và lĩnh vực của dự án.

Điều kiện

cụ thể của hợp đồng làm rõ các nội dung tương ứng với điều kiện chung khi áp

dụng đối với từng dự án cụ thể.

Phụ lục hợp

đồng quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Các nội dung

dưới đây được sắp xếp, trình bày trong các thành phần của Hợp đồng mẫu dự án

PPP căn cứ tính chất, đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực và loại hợp đồng của dự

án.

Giải thích

từ ngữ

a) Định nghĩa

và các từ viết tắt về các khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án,

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và bối cảnh cụ thể của hợp đồng dự

án.

b) Nguyên tắc

giải thích các từ số ít, số nhiều, giới tính và các vấn đề đặc thù khác trong

trường hợp hợp đồng dự án được ký kết với một bên là nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu, quy

mô dự án

a) Mục tiêu

chung, mục tiêu cụ thể của dự án.

b) Quy mô,

công suất, hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có; hiện trạng máy

móc, thiết bị của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (nếu có).

Địa điểm

thực hiện dự án

Thời hạn

hợp đồng

a) Thời hạn

hợp đồng dự án gồm thời gian vận hành, kinh doanh, bảo trì, bảo dưỡng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, được xác định căn cứ phương án tài chính tại báo

cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà đầu tư.

b) Các trường

hợp được điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án theo quy định tại

Điều

51 của Luật PPP

và các mốc thời gian tại điểm a khoản này.

c) Thỏa thuận

về sửa đổi hợp đồng khi điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án.

Yêu cầu về

kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm,

dịch vụ công được cung cấp

a) Các yêu cầu

về kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng để vận hành,

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; yêu cầu về nâng cấp, cập nhật kỹ

thuật, công nghệ trong quá trình triển khai hợp đồng.

b) Các tiêu

chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản

phẩm, dịch vụ công được cung cấp căn cứ nội dung tại báo cáo nghiên cứu khả thi

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy trình kiểm soát chất lượng, kế hoạch

bảo trì, bảo dưỡng.

c) Quyền,

nghĩa vụ của các bên trong việc đánh giá, theo dõi, giám sát tính tuân thủ các

yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng quy định tại khoản này.

Tổng mức

đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án tài chính

Nội dung tổng

mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và phương án tài chính được trình bày chi tiết tại

phương án tài chính kèm theo hợp đồng dự án, bao gồm:

a) Tổng mức

đầu tư.

b) Cơ cấu

nguồn vốn:

Giá trị phần

vốn chủ sở hữu;

Giá trị phần

vốn do nhà đầu tư huy động.

c) Kế hoạch

thu xếp tài chính:

Vốn chủ sở

hữu: tổng số vốn; tiến độ góp vốn chủ sở hữu; lộ trình tăng vốn điều lệ của

doanh nghiệp dự án theo tiến độ góp vốn chủ sở hữu;

Nguồn vốn

huy động (vốn vay, vốn tín dụng ưu đãi, trái phiếu doanh nghiệp dự án và các

nguồn vốn khác): tổng mức vốn huy động, thời gian vay, trả, thời gian ân hạn

(theo từng nguồn vốn); chi phí huy động vốn bao gồm: lãi suất vốn vay của từng

nguồn vốn, chi phí cần thiết liên quan đến huy động nguồn vốn được pháp luật

cho phép; đồng tiền vay và tỷ giá thanh toán; điều kiện đảm bảo nguồn vốn huy

động; tiến độ, thứ tự giải ngân, phương án trả nợ (theo từng nguồn vốn);

Thời điểm ký

kết thỏa thuận về việc lựa chọn nhà đầu tư thay thế giữa cơ quan ký kết hợp

đồng, bên cho vay và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (được ký kết đồng thời với

hợp đồng cấp tín dụng).

d) Doanh thu

trong phương án tài chính:

Mức doanh

thu theo các thời hạn do các bên thỏa thuận;

Đồng tiền

được áp dụng để xác định doanh thu.

đ) Các chỉ

tiêu tài chính đầu ra cần đạt được để bảo đảm tính khả thi tài chính của dự án.

e) Nghĩa vụ

của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc thu xếp tài chính cho dự án.

g) Trách nhiệm

của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Giá trị,

hình thức, thời hạn nộp ngân sách nhà nước

Giá trị nộp

ngân sách nhà nước và thời hạn nộp ngân sách nhà nước căn cứ phương án tài

chính tại báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và quyết định phê duyệt kết

quả lựa chọn nhà đầu tư, có thể bao gồm các nội dung sau:

a) Giá trị nộp

ngân sách nhà nước:

Giá trị khoản

tiền mà nhà đầu tư sẽ nộp ngân sách nhà nước;

Cách thức xử

lý khoản tiền nộp ngân sách nhà nước và lãi suất phát sinh (nếu có) trong

trường hợp nhà đầu tư vi phạm hợp đồng.

b) Hình thức,

thời hạn nộp ngân sách nhà nước:

Hình thức

nộp ngân sách nhà nước: Nộp một lần sau khi hợp đồng có hiệu lực hoặc nộp hằng

năm với số tiền bằng giá trị nộp ngân sách nhà nước tại điểm a khoản này chia

cho số năm theo thời hạn hợp đồng quy định tại khoản 4. Trường hợp nộp hằng

năm, thỏa thuận mức lãi suất áp dụng đối với số tiền chưa nộp và lãi phát sinh

trong trường hợp chậm nộp;

Thời hạn,

phương thức nộp ngân sách nhà nước.

Chia sẻ phần

tăng doanh thu

a) Cơ chế báo

cáo doanh thu của doanh nghiệp dự án cho cơ quan ký kết hợp đồng và cơ chế theo

dõi doanh thu.

b) Thời hạn

thanh toán phần chia sẻ phần tăng doanh thu.

Ưu đãi đầu

tư, bảo đảm đầu tư

a) Ưu đãi đầu

tư:

Ưu đãi về

thuế mà doanh nghiệp dự án được hưởng;

Ưu đãi về

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có);

Ưu đãi đầu

tư khác theo quy định của pháp luật.

b) Bảo đảm đầu

tư:

Bảo đảm về

quyền tiếp cận đất, quyền sử dụng đất và tài sản công khác của doanh nghiệp dự

án;

Bảo đảm cung

cấp các dịch vụ công cho doanh nghiệp dự án;

Bảo đảm

quyền thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

(cần quy định tương ứng với khoản 19 Mục này);

Bảo đảm an

ninh, trật tự an toàn về tài sản, con người của doanh nghiệp dự án PPP;

Các bảo đảm

đầu tư khác theo pháp luật về đầu tư.

c) Bảo đảm cân

đối ngoại tệ (áp dụng đối với dự án PPP được Chính phủ cho phép): hạn mức, thời

hạn, thời điểm cân đối ngoại tệ.

Giá, phí

sản phẩm, dịch vụ công

a) Mức giá,

phí sản phẩm, dịch vụ công; phương pháp và công thức để thiết lập hoặc điều

chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công.

b) Các trường

hợp, thủ tục điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ.

c) Quyền,

nghĩa vụ, trách nhiệm điều chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công.

d) Nghĩa vụ

công khai thông tin về mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công tại các thời điểm:

Sau khi ký

kết hợp đồng;

Sau mỗi lần điều

chỉnh giá, phí sản phẩm, dịch vụ công.

Cơ cấu lại

các khoản nợ (trường hợp áp dụng)

a) Điều kiện

được cơ cấu lại các khoản nợ.

b) Cơ chế chia

sẻ phần lợi nhuận gia tăng khi cơ cấu lại các khoản nợ.

Quyền,

nghĩa vụ của các bên trong việc vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở

hạ tầng

a) Điều kiện

vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

b) Nghĩa vụ

của doanh nghiệp dự án trong việc đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh

giá chất lượng thực hiện dự án về vận hành, kinh doanh, khai thác công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng một cách liên tục, ổn định.

c) Việc thu

xếp bảo hiểm, bảo hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

d) Tổ chức vận

hành, bảo dưỡng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong giai đoạn vận hành,

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

đ) Điều kiện,

biện pháp giải quyết khi tạm ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ do sự cố kỹ

thuật, sự kiện bất khả kháng và các trường hợp khác.

e) Quyền,

nghĩa vụ của Cơ quan ký kết hợp đồng trong việc kiểm tra, giám sát và phối hợp

với doanh nghiệp dự án thực hiện các nghĩa vụ nêu tại khoản này.

Quyền,

nghĩa vụ khác của các bên ký kết hợp đồng

a) Thỏa thuận

về việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp

pháp tại Việt Nam đối với nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng.

b) Nghĩa vụ

của nhà đầu tư và giới hạn trách nhiệm của nhà đầu tư đối với các nghĩa vụ của

doanh nghiệp dự án trong hợp đồng.

c) Nghĩa vụ

của doanh nghiệp dự án trong việc báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án

với cơ quan ký kết hợp đồng.

d) Nghĩa vụ

của doanh nghiệp dự án trong việc bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn và

sức khỏe của người lao động, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ liên quan khác.

đ) Nghĩa vụ

của các bên ký kết hợp đồng đối với việc bảo mật thông tin; cung cấp thông tin,

tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của cơ

quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát.

Bảo đảm

thực hiện hợp đồng

a) Giá trị,

thời gian có hiệu lực, các trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa

bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ quy định tại

Điều 48 của Luật

PPP

và

Điều 35 của Nghị định này

.

b) Trách nhiệm

của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đối với nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện

hợp đồng và biện pháp xử lý trong trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

không thực hiện nghĩa vụ này.

Quy định

về phạt hợp đồng

a) Các trường

hợp áp dụng phạt hợp đồng, bao gồm trường hợp không thực hiện đúng cam kết về

việc sử dụng nhà thầu, hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước.

b) Hình thức

phạt vi phạm hợp đồng:

Phạt tiền:

mức phạt cụ thể đối với từng trường hợp và thủ tục thực hiện;

Tạm dừng

việc khai thác, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: thời điểm áp

dụng, thời hạn phạt và thủ tục thực hiện;

Các hình

thức khác do các bên thỏa thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật

Việt Nam.

Doanh

nghiệp dự án

a) Mô hình tổ

chức, hoạt động của doanh nghiệp dự án.

b) Vốn điều lệ

của doanh nghiệp dự án.

c) Nghĩa vụ

của nhà đầu tư trong việc góp vốn chủ sở hữu theo tiến độ được thỏa thuận.

d) Quyền và

nghĩa vụ của nhà đầu tư khi chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu

tư khác, bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp

tương đương với việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP.

Phát hành

trái phiếu và huy động vốn hợp pháp khác

a) Việc áp

dụng hình thức huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự

án, vốn hợp pháp khác.

b) Điều kiện,

nguyên tắc, thời điểm, phương thức phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án.

c) Giá trị vốn

huy động thông qua phát hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác.

Tài sản,

quyền thế chấp

a) Quy định về

tài sản: quyền sở hữu, quản lý, khai thác tài sản hình thành trong quá trình

thực hiện hợp đồng dự án; tài sản không được phép thế chấp.

b) Quyền của

doanh nghiệp dự án trong việc thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh

nghiệp dự án (nếu có).

c) Quyền của

doanh nghiệp dự án trong việc thế chấp quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng.

d) Quyền của

doanh nghiệp dự án trong việc thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp

luật về đất đai (nếu có).

đ) Trách nhiệm

của cơ quan ký kết hợp đồng phối hợp với bên cho vay trong việc lựa chọn nhà

đầu tư thay thế để tiếp nhận quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thế chấp khi chấm

dứt hợp đồng trước thời hạn.

Sửa đổi

hợp đồng dự án

a) Các trường

hợp được xem xét sửa đổi hợp đồng theo quy định tại

khoản 1 Điều

50 của Luật PPP

và các khoản 20, 21 và 22 Mục này.

b) Trình tự

sửa đổi hợp đồng theo quy định tại

khoản 2 Điều 50 của Luật

PPP

.

c) Thủ tục,

nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do sửa

đổi hợp đồng.

Sửa đổi

hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi cơ bản

a) Điều kiện

xác định hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

b) Thỏa thuận

về sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

c) Quy định về

việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục

của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

d) Quyền,

nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Sửa đổi

hợp đồng do sự kiện bất khả kháng

a) Quy định

các trường hợp bất khả kháng, điều kiện xác định sự kiện bất khả kháng.

b) Quy trình

xử lý trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng.

c) Thỏa thuận

về sửa đổi hợp đồng khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

d) Quy định về

việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục

của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

đ) Quyền,

nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Sửa đổi

hợp đồng do quy hoạch, chính sách, pháp luật thay đổi

a) Quy định

các trường hợp, điều kiện xác định trường hợp thay đổi quy hoạch, chính sách,

pháp luật có ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng dự án theo quy định của pháp

luật về PPP.

b) Cơ sở, tài

liệu chứng minh doanh thu của doanh nghiệp dự án bị sụt giảm so với mức doanh

thu trong phương án tài chính do thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật theo

quy định tại

Điều 51 và Điều 82 của Luật PPP

.

c) Thỏa thuận

về sửa đổi hợp đồng, áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu khi thay đổi

quy hoạch, chính sách, pháp luật.

d) Quy định về

việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục

của việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

đ) Quyền,

nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật.

Chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn

a) Các trường

hợp được xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại

khoản 2 Điều 52 của Luật PPP

.

b) Công thức

xác định mức chi phí xử lý tương ứng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước

thời hạn.

c) Thủ tục,

nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời

hạn.

d) Việc kiểm

kê, chuyển giao tài sản, thanh toán cho các bên có liên quan tương ứng với từng

trường hợp chấm dứt trước thời hạn.

đ) Giới hạn

trách nhiệm của cơ quan ký kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp

đồng trước thời hạn.

Pháp luật điều

chỉnh

a) Pháp luật điều

chỉnh hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng, văn bản có liên quan được ký kết

giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy

định tại

Điều 55 của Luật PPP

.

b) Quy định cụ

thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên đối với các vấn đề pháp luật Việt

Nam không có quy định.

Giải quyết

tranh chấp

Cơ chế giải

quyết tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng dự án và tranh chấp giữa doanh

nghiệp dự án với các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án theo quy định tại

Điều 97 của Luật PPP

.

Chấm dứt,

thanh lý hợp đồng

a) Trình tự,

thủ tục, thời điểm thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo đúng thời hạn.

b) Trình tự,

thủ tục thực hiện thỏa thuận thanh lý hợp đồng.

c) Quyền,

nghĩa vụ của các bên ký kết khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Các quy

định khác

Các nội dung

khác do các bên thỏa thuận.

Mẫu số 03

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG MẪU DỰ ÁN BT KHÔNG YÊU

CẦU THANH TOÁN

I. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG MẪU

Hợp đồng mẫu

bao gồm các thành phần sau đây:

Văn bản

thỏa thuận của các bên về hợp đồng, bao gồm: căn cứ pháp lý ký kết hợp đồng dự

án; thông tin chung về các bên ký kết hợp đồng dự án (cơ quan ký kết hợp đồng,

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án); hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý; thời

hạn hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Điều kiện

chung của hợp đồng bao gồm các nội dung áp dụng chung, phù hợp với loại hợp

đồng, ngành và lĩnh vực của dự án.

Điều kiện

cụ thể của hợp đồng làm rõ các nội dung tương ứng với điều kiện chung khi áp

dụng đối với từng dự án cụ thể.

Phụ lục hợp

đồng quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Các nội dung

dưới đây được sắp xếp, trình bày trong các thành phần của Hợp đồng mẫu căn cứ

tính chất, đặc điểm của từng dự án.

Giải thích

từ ngữ

a) Định nghĩa

và các từ viết tắt về các khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án,

phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và bối cảnh cụ thể của hợp đồng dự

án.

b) Nguyên tắc

giải thích các từ số ít, số nhiều, giới tính và các vấn đề đặc thù khác trong

trường hợp hợp đồng dự án được ký kết với một bên là nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu,

quy mô dự án

a) Mục tiêu

chung, mục tiêu cụ thể của dự án.

b) Quy mô dự

án.

Địa điểm

thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên khác

Địa điểm thực

hiện dự án, bao gồm cụ thể địa danh, diện tích sử dụng đất, tài nguyên khác

(mặt nước, khoáng sản...) trong phạm vi dự án và các công trình có liên quan;

kết quả khảo sát địa chất và phương án xử lý.

Thời hạn

hợp đồng và tiến độ thực hiện dự án

a) Thời hạn

hợp đồng và tiến độ thực hiện dự án có thể bao gồm các mốc thời gian sau:

Thời gian

chuẩn bị khởi công xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

Thời gian

xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

Thời gian

chuyển giao công trình dự án BT cho cơ quan có thẩm quyền.

b) Các trường

hợp được điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án theo quy định tại

Điều

50 của Luật PPP

và các mốc thời gian tại điểm a khoản này.

c) Thỏa thuận

về sửa đổi hợp đồng khi điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án.

Bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư; tiến độ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, điều kiện sử

dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác và công trình có liên quan.

a) Phương án

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Quyền và

nghĩa vụ của các bên trong việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn

giao mặt bằng để thực hiện dự án, giám sát, kiểm tra việc thực hiện bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư.

c) Nghĩa vụ

của các bên trong việc bảo đảm thu xếp nguồn vốn để thanh toán chi phí bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư.

d) Điều kiện

sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác hoặc công trình có liên quan theo quy

định của pháp luật và bối cảnh của dự án.

đ) Quy định về

khai quật và xử lý các vật hóa thạch, cổ vật, công trình kiến trúc hoặc hiện

vật khác trong khu vực dự án và quyền, nghĩa vụ của các bên đối với các hiện

vật này.

e) Thời điểm,

tiến độ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Quyền và nghĩa vụ của các bên

trong việc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao.

g) Trách nhiệm

của mỗi bên trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Yêu cầu về

kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

a) Các yêu cầu

về kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng cho dự án căn cứ

nội dung tại báo cáo nghiên cứu khả thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Quyền,

nghĩa vụ của các bên trong việc giám sát tính tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn,

chỉ số đánh giá chất lượng quy định tại khoản này.

Tổng mức

đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án tài chính

Nội dung tổng

mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và phương án tài chính được trình bày chi tiết tại

phương án tài chính (nếu có) kèm theo hợp đồng dự án, bao gồm:

a) Tổng mức

đầu tư.

b) Cơ cấu

nguồn vốn (nếu cần).

c) Kế hoạch

thu xếp tài chính để thực hiện dự án.

d) Nghĩa vụ

của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) trong việc thu xếp tài chính cho dự

án.

đ) Trách nhiệm

của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ

nêu trên.

Ưu đãi đầu

tư, bảo đảm đầu tư

a) Ưu đãi đầu

tư:

Ưu đãi về

thuế mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) được hưởng;

Ưu đãi đầu

tư khác.

b) Bảo đảm đầu

tư:

Bảo đảm về

quyền tiếp cận đất, quyền sử dụng đất và tài sản công khác của nhà đầu tư,

doanh nghiệp dự án (nếu có);

Bảo đảm an

ninh, trật tự an toàn về tài sản, con người của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

(nếu có);

Các bảo đảm

đầu tư khác theo pháp luật về đầu tư.

Quyền,

nghĩa vụ của các bên trước giai đoạn xây dựng

a) Việc thu

xếp tài chính.

b) Việc lập,

thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và dự toán.

c) Việc thực

hiện các thủ tục xin cấp phép theo quy định của pháp luật có liên quan.

d) Cơ chế phối

hợp giữa các bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại khoản này.

Quyền,

nghĩa vụ của các bên trong giai đoạn xây dựng

a) Việc thực

hiện các thủ tục, yêu cầu về thi công xây dựng.

b) Phương án

tổ chức xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ (nếu có).

c) Chế độ quản

lý chất lượng; trình tự, thủ tục giám sát, nghiệm thu công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng.

d) Hồ sơ,

trình tự, thời gian thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

đ) Giám định,

kiểm định chất lượng thi công xây dựng, thiết bị (nếu cần).

e) Cơ chế phối

hợp giữa các bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này.

Quyền,

nghĩa vụ của các bên trong giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng

a) Điều kiện

kỹ thuật, tình trạng hoạt động và chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

khi chuyển giao.

b) Trình tự,

thủ tục liên quan trong giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng.

c) Chế độ cho

người lao động tại doanh nghiệp dự án khi thực hiện chuyển giao công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng.

Quyền,

nghĩa vụ khác của các bên ký kết hợp đồng

a) Nghĩa vụ

của nhà đầu tư và giới hạn trách nhiệm của nhà đầu tư đối với các nghĩa vụ của

doanh nghiệp dự án trong hợp đồng.

b) Nghĩa vụ

của doanh nghiệp dự án trong việc báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án

với cơ quan ký kết hợp đồng.

c) Nghĩa vụ

của doanh nghiệp dự án trong việc bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn và

sức khỏe của người lao động, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ liên quan khác.

d) Nghĩa vụ

của các bên ký kết hợp đồng đối với việc bảo mật thông tin; cung cấp thông tin,

tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của cơ

quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát.

Quy định

về phạt hợp đồng

a) Các trường

hợp áp dụng phạt hợp đồng, bao gồm trường hợp không thực hiện đúng cam kết về

tiến độ thực hiện dự án.

b) Hình thức

phạt vi phạm hợp đồng:

Phạt tiền:

mức phạt cụ thể đối với từng trường hợp và thủ tục thực hiện;

Các hình

thức khác do các bên thỏa thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật

Việt Nam.

Doanh

nghiệp dự án (nếu nhà đầu tư đề xuất thành lập)

a) Mô hình tổ

chức, hoạt động của doanh nghiệp dự án.

b) Vốn điều lệ

của doanh nghiệp dự án.

c) Nghĩa vụ

của nhà đầu tư trong việc góp vốn chủ sở hữu theo tiến độ được thỏa thuận.

d) Quyền và

nghĩa vụ của nhà đầu tư khi chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu

tư khác, bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp

tương đương với việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP.

Sửa đổi

hợp đồng dự án

a) Các trường

hợp được xem xét sửa đổi hợp đồng theo quy định tại

khoản 1 Điều

50 của Luật PPP

.

b) Trình tự

sửa đổi hợp đồng theo quy định tại

khoản 2 Điều 50 của Luật

PPP

.

c) Thủ tục,

nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do sửa

đổi hợp đồng.

Chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn

a) Các trường

hợp được xem xét chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại

khoản 2 Điều 52 của Luật PPP

.

b) Công thức

xác định mức chi phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tương ứng các

trường hợp tại điểm a khoản này.

c) Thủ tục,

nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời

hạn.

d) Việc kiểm

kê, chuyển giao tài sản, thanh toán cho các bên có liên quan tương ứng với từng

trường hợp chấm dứt trước thời hạn.

đ) Giới hạn

trách nhiệm của cơ quan ký kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp

đồng trước thời hạn.

Pháp luật điều

chỉnh

a) Pháp luật điều

chỉnh hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng, văn bản có liên quan được ký kết

giữa cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP (nếu có)

theo quy định tại

Điều 55 của Luật PPP

.

b) Quy định cụ

thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên đối với các vấn đề pháp luật Việt

Nam không có quy định.

Giải quyết

tranh chấp

Cơ chế giải

quyết tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng dự án và tranh chấp giữa doanh

nghiệp dự án (nếu có) với các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án theo quy

định tại

Điều 97 của Luật PPP

.

Chấm dứt,

thanh lý hợp đồng

a) Trình tự,

thủ tục, thời điểm thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo đúng thời hạn.

b) Trình tự, thủ

tục thực hiện thỏa thuận thanh lý hợp đồng.

c) Quyền,

nghĩa vụ của các bên ký kết khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Các quy

định khác

Các nội dung

khác do các bên thỏa thuận.

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Hướng dẫn nội dung hợp đồng dự án PPP từ 11/9/2025

Hướng dẫn chuyển tiếp tại Luật PPP theo Điều 80 Nghị định 243/2025/NĐ-CP

Nghị định 243/2025: Quy định mới về mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu dự án PPP dưới hình thức đấu thầu rộng rãi

Hướng dẫn trình tự dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất không sử dụng vốn nhà nước từ 11/9/2025

Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Hỏi đáp pháp luật

Pháp Luật Thuế

Đã có Thông tư 128/2025/TT-BTC quản lý thu chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP?

Mẫu Giấy ủy quyền tham gia lựa chọn nhà thầu dự án PPP theo Thông tư 98?

Nguyên tắc cung cấp và đăng tải thông tin về đầu tư theo PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Tổng hợp Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi 8 Luật (Luật số 90/2025/QH15) về đấu thầu, thuế GTGT, đầu tư công?

Tổng hợp văn bản đáng chú ý đối với doanh nghiệp ban hành trong tháng 9/2025?

Bản án liên quan

Hướng dẫn đăng tải thông tin hoạt động đầu tư theo phương thức PPP mới nhất từ ngày 11/9/2025

Những nội dung cơ bản cần có trong hợp đồng dự án PPP theo Nghị định 243/2025/NĐ-CP

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

File mẫu thông báo khảo sát sự quan tâm dự án PPP mới nhất tại Phụ lục I Thông tư 98/2025/TT-BTC

Nghị định 243/3025NĐ-CP PDF: Đối tượng và mức hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP

Hướng dẫn lập hợp đồng mẫu dự án PPP

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com