# Quyết định 3036/QĐ-BTC 2014 Ke hoach Chien luoc phat trien Thong ke Viet Nam 2011 2020 den 2030

| Số hiệu | 3036/QĐ-BTC |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 27/11/2014 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3036/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27

tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT

TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP

ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu

tổ chức

của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg

ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược

phát triển

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -

2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg

ngày

29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

về

việc tăng cường công tác thống kê Bộ,

ngành;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BTC

ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Kế hoạch

phát

triển

hệ thống thông tin và dữ liệu thống kê tài chính đến năm 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin

học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động

của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn

2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống

kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực

hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:- LĐ Bộ (để báo cáo);- BộKế hoạchvà Đầu tư;- Như Điều 3 (để thực hiện);- Lưu: VT, THTK. (110) KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Xuân Hà

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI

ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC ngày 27 tháng 11 n

ăm

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Thực hiện

Quyết định số

1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn

2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29 tháng 4

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành; Để

không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng của công tác thống kê tài chính, Bộ

Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê

Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung sau:

I. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát

Phát triển hệ thống thông tin thống

kê tài chính tập trung, thống nhất, gắn liền với hệ thống thống kê kinh tế quốc

dân và hệ thống thống kê tiền tệ của Nhà nước,

phù

hợp

các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về Thống kê tài chính Chính phủ nhằm

thu thập đầy đủ thông tin thống kê tài chính trong toàn bộ nền kinh tế quốc

dân, phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng

đầy đủ, kịp thời các yêu cầu về phân tích, đánh giá, hoạch định và điều chỉnh

chính sách trong quản lý, điều hành nền tài chính quốc gia của Bộ Tài chính,

lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê tài chính của các

tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

a) Rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp

lý về thống kê tài chính, tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ chế, chính sách,

môi trường pháp lý để hệ thống thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương

hoạt động đồng bộ, thống nhất;

b) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ

tiêu, chế độ báo cáo thống kê tài chính đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

quốc gia, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành và

phù hợp

với chuẩn mực thống kê quốc tế, phục vụ

cho công tác phân tích, dự báo và quản lý tài chính. Bổ sung và điều chỉnh hệ

thống chỉ tiêu thống kê theo hướng bao quát đầy đủ các lĩnh vực tài chính nhằm

tạo những công cụ, biện pháp để ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh

xã hội;

c) Áp dụng hiệu quả ứng dụng công ng

hệ thông tin

, truyền thông trong các hoạt động

thống kê tài chính, tạo cơ sở tích hợp, đồng bộ

hóa

các hình thức thu thập thông tin, phương pháp xử lý, tổng hợp thông tin, cung cấp,

phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê tài chính, từ đó hình thành hệ thống

thông tin thống kê thống nhất toàn ngành Tài chính;

d) Củng cố, hoàn thiện chức năng, nhiệm

vụ, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực làm công tác thống

kê tài chính;

đ) Xây dựng chương trình hợp tác quốc

tế trong lĩnh vực thống kê tài chính theo hướng nâng cao hiệu quả hợp tác song

phương và đa phương nhằm tiếp cận nhanh phương pháp thống kê tiên tiến. Từng bước

thực hiện đầy đủ các cam kết về

hợp tác

,

cung cấp thông tin thống kê tài chính cho các nước và các tổ chức quốc tế.

II. Giải pháp

Các giải pháp về hoàn thiện khuôn

khổ pháp lý, cơ chế phối hợp

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống

pháp luật về tài chính - ngân sách và các văn bản hướng dẫn làm cơ sở cho việc

xây dựng, triển khai công tác thống kê tài chính, cũng như thống kê chuyên

ngành (ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ nhà nước, quản lý nợ công, quản

lý giá, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, chứng k

hoán

, bảo hiểm,...);

b) Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn

bản hướng dẫn về chỉ tiêu thống kê tài chính tạo cơ sở pháp lý nhằm nâng cao khả

năng thu thập, cung cấp thông tin của Cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia và Cơ sở

dữ liệu phục vụ công tác thống kê tài chính; Hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống

kê quốc gia phân công cho Bộ Tài chính thực hiện theo quy định tại Quyết định số

43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Hệ thống chỉ

tiêu thống kê tài chính theo quy định tại Quyết định số 2331/QĐ-BTC ngày 04

tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Hệ thống chỉ tiêu và

Chế độ báo cáo thống kê tài chính. Trong đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu

nhóm B gồm: chỉ tiêu thống kê về Tài sản Nhà nước; chỉ tiêu về Thương mại quốc

tế;

c) Xây dựng và ban hành quy chế phổ biến

chia sẻ, bảo mật thông tin thống kê tài chính trong Bộ Tài chính và các cơ quan

tài chính ở địa phương;

d) Xây dựng quy chế phối hợp công

tác, trao đổi thông tin thống kê giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng

cục Thống kê); giữa Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan;

đ) Nghiên cứu, rà soát, hoàn chỉnh

các quy định

về

chức năng nhiệm vụ,

tổ chức

bộ máy và nguồn nhân lực đáp ứng các

yêu cầu của công tác thống kê tài chính.

Các giải pháp về chuyên môn, nghiệp

vụ thống kê

a) Nghiên cứu, áp dụng triển khai

phương pháp Thống kê tài chính Chính phủ; liên kết giữa Thống kê tài chính

Chính phủ và chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS); phân loại Thống kê tài

chính Chính phủ; Thống kê tài chính Chính phủ và nợ công theo hướng dẫn về GFSM

phiên bản 2001, 2014 của IMF; hoàn thiện các bảng danh mục, bảng phân loại phục

vụ trong công tác thống kê tài chính; biên soạn, xuất bản sổ tay hướng dẫn nghiệp

vụ thống kê tài chính; nghiên cứu và

triển khai

các đề án làm cơ sở cho

triển khai

công

tác thống kê tài chính;

b) Thực hiện đầy đủ, đúng quy định Chế

độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành quy định tại Quyết định

số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chế độ

báo cáo thống kê tài chính theo quy định tại Quyết định số 2331/QĐ-BTC ngày 04

tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

c) Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất

lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê. Triển khai thực

hiện đồng bộ Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước theo quy định tại

Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

chủ động xác định nhu cầu và lượng thông tin thống kê

phù hợp

với các nhóm tổ chức, cá nhân sử dụng nhằm nâng cao tính

khả thi của hoạt động phổ biến và hiệu quả sử dụng thông tin thống kê; xây dựng

và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê thuộc lĩnh vực tài chính;

biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê tài chính hàng năm;

d) Tổ chức phân tích và dự báo thống

kê; nâng cao chất lượng nghiên cứu, áp dụng các mô hình phân tích, dự báo thống

kê để làm căn cứ cho việc hoạch định chính sách tài chính, kinh tế trong ngành

Tài chính;

Các giải pháp ứng dụng, phát triển

công ng

hệ thông tin

và truyền thông

a) Tổ chức triển khai

Kế hoạch

ứng dụng công ng

hệ thông tin

ngành Tài chính giai đoạn

2011-2020 và các năm tiếp theo để tạo nền tảng cho

triển khai

công tác thống kê tài chính trên cơ sở ứng dụng công

ng

hệ thông tin

đối với các nghiệp vụ của

ngành Tài chính, tạo lập hệ thống số liệu và dữ liệu thống kê tài chính có độ

chính xác và tin cậy cao;

b) Tổ chức xây dựng, phát triển và

nâng cao khả năng cung cấp thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính quốc

gia; xây dựng cơ chế tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo

tính kết nối, tích hợp tất cả các dòng dữ liệu tài chính Chính phủ tại các đơn

vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, cung cấp các dữ liệu

đầu vào cho các công cụ khai thác và phân tích dữ liệu; tăng cường khai thác hiệu

quả các hệ thống thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành;

c) Phát triển, nâng cấp phần mềm ứng

dụng trong thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ

và phổ biến thông tin thống kê trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính;

xây dựng và triển khai phần mềm Báo cáo thống kê cho các Sở Tài chính.

Các giải pháp về tổ chức, phát triển

nguồn nhân lực

a) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để kiện

toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của đơn vị, bộ phận làm công

tác thống kê tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các

thời kỳ;

b) Chuẩn hóa tiêu chuẩn các chức danh

công chức thống kê tài chính, xác định số lượng, cơ cấu ngạch công chức thống

kê tại các đơn vị thuộc Bộ. Có cơ chế phù hợp để tuyển dụng các chuyên gia, người

có kinh nghiệm về thống kê vào các đơn vị, bộ phận làm công tác thống kê, đảm bảo

bố trí đủ người làm công tác thống kê, phân tích và dự báo thống kê tại các

đơn vị

thuộc Bộ;

c) Nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo

phát triển nguồn nhân lực Công ng

hệ thông tin

và Thống kê ngành Tài chính đến năm 2020; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật

kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thống kê, tin học và kỹ năng quản lý cho cán bộ

làm công tác thống kê, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho công chức

làm công tác thống kê, kiêm nhiệm làm công tác thống kê tại Bộ Tài chính, các Sở

Tài chính; đẩy mạnh các chương trình học bổng của các nước, các tổ chức quốc tế

về lĩnh vực thống kê, phân tích dự báo, hoạch định chính sách dành cho Bộ Tài chính;

d) Triển khai áp dụng chế độ phụ cấp

ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê theo Quyết định số

45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Các giải pháp phối hợp nhằm chia sẻ

thông tin thống kê, tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất,

thông suốt.

a) Phối hợp

, kết nối, chia sẻ sử dụng thông tin thống kê giữa các đơn vị trong và

ngoài ngành Tài chính đảm bảo thông tin được kịp thời, đồng bộ, tránh chồng

chéo, nhất là sự kết nối thông tin thống kê giữa các Tổng cục về quản lý ngân

sách, quản lý thuế, kho bạc, quản lý tài sản công, quản lý giá,...;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị

trong và ngoài ngành Tài chính nhằm chia sẻ, trao đổi, sử dụng kết quả phân

tích và dự báo thống kê;

c) Xây dựng hệ thống biểu mẫu, số liệu

trao đổi thông tin thống kê giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục

Thống kê); giữa Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống

kê tài chính

a) Các đơn vị thực hiện công tác thống

kê được tạo điều kiện, khuyến khích hợp tác, nhận hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài

chính từ các tổ chức quốc tế hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các nguồn tài

trợ cho Bộ Tài chính về thống kê nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện

công tác thống kê, cũng như tăng cường năng lực thống kê, dự báo thống kê của Bộ;

b) Khuyến khích các đơn vị thực hiện

công tác thống kê, phân tích, dự báo liên kết hợp tác với các đơn vị, tổ chức

quốc tế về công tác thống kê, phân tích, dự báo, vận động các nguồn tài trợ từ

các

tổ chức

và chuyên gia quốc tế trong

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, phân tích, dự báo của Bộ;

c) Tạo điều kiện để các đơn vị, cá

nhân làm công tác thống kê, phân tích, dự báo có cơ hội hợp tác, trao đổi thông

tin khoa học, tiếp cận các phương pháp thống kê, dự báo tiên tiến, hiện đại.

III. Nhiệm vụ

Các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch

hành động thực hiện theo nội dung, lộ trình và trách nhiệm tại Phụ lục kèm

theo.

IV. Tổ chức thực

hiện

Các

đơn

vị

chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công thực hiện

Kế hoạch

hành động nêu tại Phụ lục kèm theo; chủ

động

tổ chức

triển khai

chương trình cụ thể đảm bảo chất lượng và tiến độ thực

hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong

quá trình triển khai công tác thống kê về Bộ (Cục Tin học và Thống kê tài

chính) để giải quyết.

Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Nghiên cứu, rà soát, đề xuất

phương án kiện toàn về cơ cấu tổ chức, biên chế của đơn vị, bộ phận làm công tác

thống kê tại các đơn vị thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 03/2010/NĐ-CP;

bố trí đủ người làm công tác thống kê, phân tích và dự báo thống kê đáp ứng yêu

cầu thực hiện tốt công tác thống kê tại các

đơn

vị

thuộc Bộ;

b) Tổ chức hướng dẫn triển khai áp dụng

chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê theo Quyết định

số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời

phối hợp

với Cục Tin học và Thống kê tài chính

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê, tin học nhằm nâng cao

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê của ngành

Tài chính.

Cục

Kế

hoạch

-Tài chính:

a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ lập

dự toán kinh phí triển khai thực hiện

Kế hoạch

hành động này;

b) Thẩm định

dự toán kinh phí theo quy định pháp luật hiện hành;

c) Bố trí nguồn kinh phí cho các đơn

vị thuộc Bộ để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này.

Cục Tin học và Thống kê tài chính

có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, đôn đốc, theo dõi, giám sát

các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch hành động;

b) Xây dựng cơ chế, chính sách liên

quan đến công tác thống kê tài chính nói chung; rà soát, hoàn thiện,

bổ sung

các văn bản về hệ thống chỉ tiêu thống

kê tài chính, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành, chính

sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước;

c) Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao

năng lực công tác thống kê tài chính cho các cán bộ làm thống kê của các đơn vị

thuộc và trực thuộc Bộ;

d) Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc

Bộ thực hiện các quy định, chế độ thống kê của nhà nước; chủ trì, phối hợp với

các đơn vị thuộc Bộ, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hành động

và đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề phát sinh trong triển khai thực

hiện Chiến lược tại Bộ Tài chính;

đ) Hợp tác quốc tế trong công tác thống

kê tài chính./.

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT

TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo

Quyết định số

3036/QĐ-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT Nội dung công

việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gianthực hiện Sản phẩm chính

I Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý

1 Rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài

chính - ngân sách và các văn bản hướng dẫn làm cơ sở cho việc xây dựng, triển

khai công tác thống kê tàichính phù hợp

vớichuẩnmực thống kê quốc tế. Các đơn vị thuộc Bộ Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 Các văn bản pháp luật về tài chính, ngân sách được

xây dựng và hoàn thiện theoKế hoạchban hành văn bản pháp Luật của Bộ Tài chính hàng năm, trong đó có nội dung về

thống kê tài chính.

2 Sửa đổi, bổ sung quy định về Hệ thống chỉ tiêu và

Chế độ báo cáo thống kê tài chính. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015 Thông tư về Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo

thống kê tài chính được Bộ Tài chính ban hành thay thế cho Quyết định số

2331/QĐ-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Hệ thống chỉ

tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính.

3 Xây dựng quy chế phổ biến thông tin thống kê của

Bộ Tài chính. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015 Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Tài

chính được ban hành.

4 Sửa đổi, bổ sung Hệ thống danh mục điện tử dùng

chung ngành Tài chính. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa

đổi, bổ sungQuyết định số35/QĐ-BTC

ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định hệ thống danh mục

điện tử dùng chung ngành Tài chính.

5 Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải

quan đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu. Tổng cục Hải quan Các đơn vị thuộc Bộ 2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số

168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thống kê nhà nước

về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phù hợp với Luật Hải

quan sửa đổi, các văn bản hướng dẫn liên quan và Hệ thống thông quan tự động

VNACCS/VCIS.

6 Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống

kê hoạt động nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước. Tổng cục Dự trữ

Nhà nước Các đơn vị thuộc Bộ;

Các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia 2015-2016 Văn bản ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo

cáo thống kê, hoạt động nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước.

7 Xây dựng quy chế phối hợp công tác, trao đổi

thông tin thống kê giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống

kê); giữa Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 Các Quy chế phối hợp công tác được ký ban hành phối

hợp, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê.

8 Xây dựng cơ chế thu thập, sử dụng số liệu thống

kê phục vụ công tác phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô. Cục Tin học và Thống

kê tài chính;Viện Chiến lược và

Chính sách tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 Văn bản của Bộ Tài chính ban hành cơ chế phối hợp

với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính chia sẻ, trao đổi, sử

dụng kết quả phân tích và dự báo thống kê;

II Các nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê

1 Nghiên cứu, triển khai phương pháp luận Thống kê

tài chính Chính phủ theo chuẩn mực thống kê tài chính Chính phủ-GFS của IMF. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Vụ Ngân sách Nhà

nước; Kho bạc Nhà nước; Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Các đơn vị thuộc

Bộ 2014-2020 Các sản phẩm, báo cáo nghiên cứu về Cẩm nang Thống

kê tài chính Chính phủ-GFSM 2001, 2014 để triển khai áp dụng tại Việt Nam; Liên

kết giữa Thống kê tài chính Chính phủ và chuẩn mực kế toán công quốc tế

(IPSAS); Phân loại Thống kê tài chính Chính phủ; Thống kê tài chính Chính phủ

và nợ công.

2 Xây dựng và triển khai Dự án chuyển đổi số liệu

Thống kê tài chính Chính phủ - GFS năm 2001. Cục Tin học và Thống

kê tài chính; Vụ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước;

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 Số liệu thống kê tài chính Chính phủ được biên soạn

và công bố phù hợp với phương pháp luận thống kê tài chính Chính phủ - GFS của

IMF (phiên bản 2001).

3 Nghiên cứu áp dụng các bảng danh mục, phân loại

phục vụ thống kê tài chính; rà soát, cập nhật, phát triển hệ thống bảng danh

mục điện tử dùng chung ngành Tài chính. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Vụ Ngân sách Nhà

nước; Kho bạc nhà nước; Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Tổng cục Hải

quan; Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 1. Nghiên cứu triển khai Bảng phân loại mục lục

ngân sách, Bảng phân loại theo mục đích sử dụng của Chính phủ (COFOG),...2. Nghiên cứu phân loại ngân sách và nợ công theo

chuẩn mực của IMF;3. Nghiên cứu, triển khai phân loại hàng hóa xuất

nhập khẩu theo mã HS của Liên Hợp quốc;4. Hệ thống danh mục điện tử dùng chung được rà

soát, sửa đổi, bổ sung và triển khai trong toàn ngành Tài chính.

4 Đẩy mạnh biên soạn, biên dịch và phổ biến các tài

liệu hướng dẫn phương pháp luận thống kê. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 Các tài liệu hướng dẫn về phương pháp luận thống

kê được biên soạn, phổ biến, tập huấn, cập nhật kiến thức về thống kê cho cán

bộ tại Bộ Tài chính và các Sở Tài chính.

5 Phát triểnvà

đa dạng hóa các sản phẩm thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiên cứu và xây

dựng các chỉ số thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu và nghiên cứu điều chỉnh

biến động mùa vụ. Tổng cục Hải quan Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2017 Sản phẩm thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu và các

kết quả nghiên cứu được công bố và áp dụng.

6 Nghiên cứu, ứng dụng bộ chuẩn báo cáo tài chính

(XBRL), chuẩn trao đổi dữ liệu và siêu dữ liệu thống kê (SDMX) áp dụng trong

việc xây dựng, phát triển các phần mềm thu thập thông tin, báo cáo thống kê,

tài chính. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 Các tiêu chuẩn báo cáo tài chính (XBRL), chuẩn

trao đổi dữ liệu và siêu dữ liệu thống kê (SDMX),... được nghiên cứu, áp dụng

trong việc phát triển các phần mềm thu thập thông tin, báo cáo thống kê, tài

chính.

7 Thực hiện xây dựng, thu thập Hệ thống chỉ tiêu và

chế độ báo cáo thống kê hoạt động nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước. Tổng cục Dự trữ

Nhà nước Các đơn vị thuộc Bộ;

các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia 2015-2016 Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê, hoạt

động nghiệp vụ Dự trữ Nhà nước được ban hành và đưa vào áp dụng.

8 Tăng cường khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính

phục vụ mục đích thống kê. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ Hàng năm Thông tin, số liệu về thống kê tài chính đượctổ chứckhai thác từ Hệ thống thông tin tích hợp

Ngân sách - Kho bạc (TABMIS); Hệ thống thông tin quản lý nợ công; Hệ thống

thông tin quản lý Thuế, Hải Quan, Chứng khoán,

Giá, Tài sản công và các hệ thống thông tin khác.

9 Thực hiện sắp xếp nội dung thông tin thống kê tài

chính phổ biến cho người dùng tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài

chính, Trang thông tin điện tử nội bộ - Intranet của Bộ Tài chính. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 Hệ thống thông tin thống kê tài chính được quy hoạch

và phổ biến cho người dùng tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính,

Trang thông tin điện tử nội bộ - Intranet của Bộ Tài chính.

10 Tăng cường phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất

nhập khẩu đến người dùng tin trên Chuyên trang thống kê Hải quan của Cổng

thông tin điện tử ngành Hải quan. Tổng cục Hải quan Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 Thực hiện phổ biến thông tin thống kê về hải quan

theo Quy chế công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu.

11 Tiếp tục tham gia Hệ thống phổ biến số liệu chung

(GDDS) và Hệ thống phổ biến số liệu riêng (SDDS). Cục Tin học và Thống

kê tài chính Vụ Ngân sách nhà

nước; Tổng cục Hải quan;Ủy banChứng khoánNhà nước; Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 Tham gia các hoạt động của Hệ thống phổ biến số

liệu chung (GDDS) và Hệ thống phổ biến số liệu riêng (SDDS) theo sự điều phối

củaTổngcục Thống kê.

12 Triển khaicó

hiệu quả các hoạt động phân tích và dự báo thống kê. Cục Tin học và Thống

kê tài chính; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 1. Tiếp tục cập nhật, tăng cường chất lượng, hiệu

quả các hoạt động đã thực hiện trong giai đoạn 2012-2014;2. Xây dựng và sử dụng phương pháp, mô hình dự

báo, các hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) để phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, dự

báo trong lĩnh vực tài chính, ngân sách phục vụ trong ngành tài chính;3. Thực hiện công tác phân tích, dự báo thống kê

về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và số thu ngân sách nhà nước củaTổngcục Hải quan.

III Các nhiệm vụ về ứng dụng,phát triểncông nghệ thông tinvà truyền thông

1 Nâng cấp, mở rộnghệ

thốngcơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công

tác thống kê tài chính. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 Tiếp tục triển khai các dự án ứng dụng Công nghệ thông tinvà truyền thông trong hoạt động thống

kê của Bộ Tài chính theoKế hoạchtổng

thể ứng dụng công nghệ thông tinngành

Tài chính và các chương trình, dự án,Kế hoạchứng dụng công nghệ thông tincủa Kho bạc

Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước vàỦy banChứng khoánNhà nước.

2 Tổ chức xây dựng, phát triển và nâng cao khả năng

cung cấp thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu tài chínhquốcgia. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 Triển khai đề án xây dựng Hệ thống thông tin quản

lý tài chính Chính phủ (GFMIS) để tích hợp các dòng dữ liệu tài chính Chính

phủ tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan,

cung cấp các dữ liệu như đầu vào cho các công cụ khai thác và phân tích dữ liệu

chuyên sâu, phân tích dữ liệu theo chủ đề.

3 Thực hiện nâng cấp, duy trì cập nhật phần mềm:1. Phần mềm chế độ báo cáo thống kê để thu thập

thông tin, tổng hợp theo chế độ báo cáo thống kê tại Bộ Tài chính (ttbc.btc);2. Trang thông tin thống kê tài chính - Phục vụ Lãnh

đạo (lanhdao.btc);3. Phần mềm Bản đồ phân tích chỉ tiêu kinh tế

ngân sách các tỉnh thành phố (bando.btc). Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 Các phần mềm được nâng cấp, cập nhật và duy trì

hoạt động phục vụ triển khai công tác thống kê tài chính.

4 Xây dựng và triển khai phần mềm Báo cáo thống kê

cho các Sở Tài chính theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các Sở Tài chính 2014-2015 Phần mềm được xây dựng và triển khai cho các Sở

Tài chính.

5 Nâng cấp Hệ thống Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập

khẩu để kết nối với Hệ thống VNACCS/VCIS. Tổng cục Hải quan Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2016 Hệ thống được nâng cấp và triển khai áp dụng vào

công tác thống kê Hải quan.

6 Nâng cấp và triển khai kho dữ liệu và công cụ thống

kê, phân tích nghiệp vụ KBNN. Kho bạc Nhà nước Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2015 Hệ thống kho dữ liệu được nâng cấp và triển khai

áp dụng.

7 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý báo cáo thống

kê tạiỦy banChứng khoánNhà nước. Ủy banChứng khoánNhà nước Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 Hệ thống thông tin quản lý báo cáo thống kê củaỦy banChứng khoánNhà nước được xây dựng và áp dụng.

IV Các nhiệm vụ vềtổ

chức, nhân lực

1 Rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ phận làm công tác

thống kê tại các đơn vị thuộc Bộ, kiện toàn đơn vị phân tích dự báo thống kê. Vụ Tổ chức cán bộ;

Cục Tin học và Thống kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 1. Quyết định của Bộ về chức năng, nhiệm vụ của

các đơn vị, tổ chức có bộ phận làm công tác thống kê, công tác phân tích dự

báo thống kê;2. Thành lập Tổ, Nhóm phân tích dự báo thuộc Bộ để

cùng phối hợp, tăng cường, thúc đẩy công tác phân tích dự báo, chia sẻ phương

pháp luận, kết quả phân tích và dự báo trong toàn ngành;3. Năm 2014: Xem xét việc thành lập đơn vị chuyên

môn cấp phòng về công tác thống kê, phân tích, dự báo tạiỦy banChứng khoánNhà nước.

2 Đề xuất củng cố và hoàn thiện tổ chức làm công tác

thống kê tại Sở Tài chính. Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2015 Văn bản của cấp cóthẩm

quyềnvềcủng cố và hoàn thiện

chức năng của tổ chức, bộ phận làm công tác thống kê tại Sở Tài chính.

3 Triển khai áp dụng Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối

với công chức làm công tác thống kê theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày

27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Vụ Tổ chức cán bộ Cục Tin học và Thống

kê tài chính; Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2015 Các cán bộ làm công tác thống kê trong ngành Tài

chính được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày

27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

4 Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo

nhân lực thống kê. Cục Tin học và Thống

kê tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 1. Tiếp tục cử cán bộ tham gia đầy đủ các khóa

đào tạo, tập huấn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) về công tác

thống kê;2. Định kỳ hàng năm tổ chức các khóa đào tạo cơ bản

và nâng cao kiến thức thống kê và phối hợp tổ chức tập huấn, phổ biến những

chế độ, chính sách mới và kinh nghiệm triển khai công tác thống kê cho cán bộ

ngành Tài chính, gồm cán bộ làm công tác thống kê tại cácđơn vịthuộc Bộ và các Sở Tài chính;3. Tổ chức các khóa đào tạo, khảo sát, học hỏi

kinh nghiệm tại nước ngoài;4. Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ở

trong nước, nước ngoài về các ứng dụng cho công tác thống kê, phân tích dự

báo, những chuẩn mực thống kê quốc tế: GFS, phân tích, dự báo thống kê, phần

mềm phân tích số liệu thống kê SPSS, EVIEW, STATA,...

5 Xây dựng đề án về đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Công nghệ thông tinvà Thống kê ngành

Tài chính đến năm 2020. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 1. Quyết định phê duyệtĐề áncủa Bộ trưởng Bộ Tài chính về đào tạo phát triển nguồn

nhân lực Công nghệ thông tinvà Thống

kê ngành Tài chính đến năm 2020;2. Tổ chức triển khai thực hiệnĐề án.

V Các nhiệm vụphối

hợp, chia sẻ thông tin thống kê

1 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu trao đổi

thông tin thống kê giữa Bộ Tài chính và BộKế

hoạchvà Đầu tư (Tổng cục Thống kê); giữa Bộ Tài chính và các Bộ,

ngành liên quan. Cục Tin học và Thống

kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2015 Tổ chức triển khai thực hiện trao đổi, chia sẻ

thông tin, số liệu thống kê theo các văn bản thỏa thuận đã ký.

2 Xây dựng nội dung phối hợp với các cơ quan, đơn vị

trong và ngoài ngành Tài chính chia sẻ, trao đổi, sử dụng kết quả phân tích

và dự báo thống kê; Tổ chức thu thập, sử dụng số liệu thống kê phục vụ công

tác phân tích, dự báokinh tếvĩ mô Cục Tin học và Thống

kê tài chính; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 1. Tiếp tục phối hợp thực hiện theo các chương

trình, dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân tích dự báo;2. Tổ chức phối hợp nghiên cứu, chia sẻ sử dụng kết

quả phân tích, dự báo thống kê.

VI Hợp tácquốc

tế trong công tác thống kê tài chính

1 Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương

và đa phương trong lĩnh vực thống kê, phân tích, dự báo. Vụ Hợp tác quốc tế;

Cục Tin học và Thống kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2015-2020 Các hoạt động, biên bản ghi nhớ hợp tác về thống

kê, phân tích dự báo được ký kết giữa Bộ Tài chính với các nước, tổ chức quốc

tế.

2 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác thống kê

tài chính để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về số liệu thống kê. Các đơn vị thuộc Bộ Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 Số liệu thống kê tài chính được biên soạn và cung

cấp cho các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước theo các chuẩn mực chung của

từng chương trình tham gia.

3 Tăng cường vận động và điều phối các nguồn tài trợ

từ bên ngoài cho hoạt động thống kê. Vụ Hợp tác quốc tế;

Cục Tin học và Thống kê tài chính Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 1. Tiếp tục phối hợp với BộKế hoạchvà Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong

thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật củaTổngcục Thống kê;2. Đề xuất hỗ trợ kỹ thuật lập dự án xây dựng Cơ

sở dữ liệu và mô hình phân tích, dự báokinh tếvĩ mô và ngân sách phục vụ trong ngành Tài chính từ nguồn kinh phí viện trợ.

4 Tăng cường phối hợp với cơ quan Thống kê ASEAN để

hội nhập và đáp ứng các yêu cầu của Khối kinh tế ASEAN 2015. Tổng cục Hải quan Các đơn vị thuộc Bộ 2014-2020 Tham dự vào Dự án Xây dựng năng lực giám sát tiến

trình hội nhập và thống kê EU-ASEAN do Liên minh châu Âu tài trợ cho Ban Thư

ký ASEAN và các nước ASEAN trong giai đoạn 2014-2018 (Dự án COMPASS).

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com