# 474/TB-VPCP 2025 Ket luan cuoc kiem tra tien do du an Cang hang khong quoc te Long Thanh

| Số hiệu | 474/TB-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thong Bao |
| Ngày ban hành | 11/09/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN PHÒNG CHÍNH

PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 474/TB-VPCP Hà Nội, ngày 11

tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

KẾT

LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẢNG

HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 1 VÀ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KẾT NỐI

Ngày 07 tháng 9 năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ

Trần Hồng Hà đã kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai Dự án Cảng hàng

không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các dự án hạ tầng kết nối. Tham dự cuộc

họp có Lãnh đạo các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Xây dựng; đại diện các Bộ:

Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Lãnh đạo Ủy ban nhân

dân: Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; Lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam;

Lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cảng hàng không Việt

Nam (ACV), Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VBC), Hàng không Việt Nam

(Vietnam Airlines); đại diện các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát

và nhà thầu thi công các dự án.

Tại hiện trường kiểm tra dự án và buổi làm việc với

các cơ quan tại Ban quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau khi

nghe đại diện các cơ quan báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận

như sau:

Mục tiêu hoàn thành, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để

khánh thành dự án theo quy định vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 như Thủ tướng

Chính phủ đã chỉ đạo

[1]

là không

thay đổi. Trường hợp không thể hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ này, cơ quan chủ

quản, chủ đầu tư các dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và kịp thời báo cáo

Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị dự họp, dự án

Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án hạ tầng kết nối cơ bản không

còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục, vật liệu xây

dựng và giải phóng mặt bằng; một số tồn tại, vướng mắc hiện nay không lớn, chủ

yếu liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện

thuộc thẩm quyền của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Tuy

nhiên, hiện nay khối lượng công việc còn lại rất nhiều, nhiều việc khó, phức tạp

như lắp đặt trang thiết bị công nghệ cao, trang thiết bị phục vụ điều hành

bay... trong khi thời gian không còn nhiều, điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Điều này đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu cần nỗ lực, chủ

động phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với dự án Cảng hàng không

quốc tế Long Thành

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Rà soát, thống kê đầy đủ diện tích đất tái định

cư phục vụ dự án; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng rà soát quy định pháp

luật, ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tại văn bản số

949/UBKTTC15 ngày 05 tháng 9 năm 2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm

việc điều chỉnh Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn - Phân khu III theo

đúng thẩm quyền, quy định pháp luật trong tháng 10 năm 2025.

Hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng tại nút

giao Quốc lộ 51 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9 năm 2025

để VEC triển khai hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành theo tiến độ đã

cam kết, nhằm sớm kết nối đồng bộ với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành,

phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư

thực hiện dự án hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Cảng

hàng không trong tháng 9 năm 2025 để đảm bảo hoàn thành công trình trước 19

tháng 12 năm 2025.

b) Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Khẩn trương rà soát toàn bộ các gói thầu, hạng mục

thuộc dự án thành phần 3, có giải pháp tổ chức triển khai khoa học, khả thi,

phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành đồng bộ, đúng tiến độ đã cam kết,

trong đó tập trung ưu tiên tổ chức thi công hoàn thành tuyến tuynen còn lại

trong tháng 9 năm 2025 để có thể sớm triển khai lắp đặt các thiết bị, hệ thống

cấp, thoát nước, đường điện, đường dây tín hiệu....phục vụ việc vận hành thử

nghiệm hoàn thành công trình Nhà ga hành khách và các hạng mục công trình của dự

án thành phần 1, 2 và 4. Lưu ý, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải bảo đảm

chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì

tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật

liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động

trên công trường....

Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ

Tài chính xây dựng phương án quản lý vận hành, khai thác sân bay; chuẩn bị đội

ngũ cán bộ vận hành, quản lý, an ninh, hải quan và dịch vụ đồng bộ, đáp ứng

tiêu chí sân bay trung chuyển quốc tế 5 sao.

Đối với các dự án hạ tầng kết nối

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng

Nai, Bộ Xây dựng, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư tiếp tục tập trung kiểm tra,

đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường giao thông kết nối,

hệ thống đường dẫn nhiên liệu, đường cáp quang, các công trình kết nối khác bảo

đảm hoàn thành đồng bộ theo tiến độ như đã cam kết; lưu ý đối với hệ thống đường

dẫn nhiên liệu phải tính toán lâu dài, nghiên cứu cả phương án lưu trữ, cung cấp

nhiên liệu sạch (SAF) theo quy định của quốc tế.

Bộ Xây dựng rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều

chỉnh quy định pháp luật (nếu cần) liên quan đến quy định về thẩm quyền cơ quan

chuyên môn thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đối với các công

trình dự án có yếu tố kỹ thuật phức tạp. Đối nhiệm vụ thẩm định thiết kế các

hangar thuộc dự án, giao Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định để bảo đảm chất lượng và

tiến độ triển khai.

Đối với nguồn vật liệu san lấp, yêu cầu các chủ đầu

tư, nhà thầu thi công phải xây dựng kế hoạch chi tiết về nhu cầu sử dụng hằng

tháng, hằng tuần, hằng ngày để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có kế hoạch, chủ động

trong việc điều phối các nguồn cung cấp vật liệu tại các mỏ trên địa bàn tỉnh để

bảo đảm nguồn vật liệu cho dự án.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng

Nai chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan của tỉnh rà soát, nghiên cứu phương

án phân luồng giao thông khoa học, hợp lý đảm bảo các phương tiện cá nhân,

phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa (đặc biệt là xe Container),

hành khách an toàn, thông suốt, hạn chế tối đa việc xảy ra ùn tắc, tai nạn giao

thông trong cả quá trình xây dựng và khai thác Cảng hàng không quốc tế Long

Thành.

Về phát triển khu vực xung quanh sân bay, Ủy ban

nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tổng thể

hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thương mại đồng bộ kết nối hiệu quả

với Cảng hàng không.

Các nhiệm vụ khác

Bộ Xây dựng, Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ nghiệm

thu nhà nước, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo đúng thẩm quyền và quy định

pháp luật.

Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành,

địa phương liên quan khẩn trương rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá

nhân có thành tích xuất sắc trong thi công, giám sát, quản lý dự án nhằm tạo ra

không khí thi đua phấn khởi, hăng say làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao

nhất.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến

độ các dự án thành phần bảo đảm hoàn thành đồng bộ, đúng tiến độ; kịp thời tổng

hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan,

đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (để b/c);- Các Bộ: CA, QP, XD, TC, NN&MT- UBND các tỉnh: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai;- Cục hàng không Việt Nam;- Các TCT: VATM, AVC, VEC, Vietnam Airline;- VPCP: BTCN, Phó CN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH,

QHĐP, KTTH, NC, NN;- Lưu: VT, CN (2)nvv. KT. BỘ TRƯỞNG,

CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

[1]

Tại

Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 12/8/2025.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com