# Quyết định 553/QĐ-TTg 2021 Nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai đến năm 2030

| Số hiệu | 553/QĐ-TTg |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 06/04/2021 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

THỦ TƯỚNG CHÍNH

PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 553/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06

tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ

DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG

ĐỒNG, ĐẾN NĂM 2030”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ

Luật Tổ chức

Chính phủ

ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền

địa phương

ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ

Luật Phòng,

chống thiên tai

ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ

Luật Giáo dục

quốc phòng và an ninh

ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Luật Khí tượng Thủy văn

ngày 23 tháng 11 năm

2015;

Căn cứ Chỉ thị

42-CT/TW

ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Quyết định số

379/QĐ-TTg

phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng,

chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số

94/2014/NĐ-CP

ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ

phòng, chống thiên tai; Nghị định số

83/2019/NĐ-CP

ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số

94/2014/NĐ-CP

ngày 17 tháng 10 năm 2014 của

Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi

ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án) với các nội

dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó

thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền

cơ sở và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, góp phần xây

dựng cộng đồng cấp xã, huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với

biến đổi khí hậu; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia

vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực

hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt

hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai.

Mục tiêu cụ thể

Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt được những mục tiêu

sau:

Nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn cơ

chế, chính sách liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng xuyên suốt từ trung ương đến địa phương;

Đội ngũ giảng viên, tập huấn viên các cấp được

trang bị đầy đủ kiến thức về thiên tai và năng lực để tổ chức, triển khai thực

hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về thiên tai, kỹ năng ứng phó thiên tai tại

cộng đồng;

Người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão,

lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng,

tránh, ứng phó thiên tai.

Đến hết năm 2030, phấn đấu đạt được những mục tiêu

sau:

100% cán bộ, viên chức, cá nhân khi tham gia bồi

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân

tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến về nâng cao nhận

thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống

thiên tai;

100% người dân ở các xã thường xuyên xảy ra bão,

lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và ít nhất 50% người

dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng

tránh thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa

bàn;

100% các bậc đào tạo phổ thông đưa nội dung phòng

tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy;

100% số xã xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng,

chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng;

Phấn đấu 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ

thông tin về thiên tai và thông tin chỉ đạo phòng, tránh thiên tai.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI

Thời gian: Từ năm 2021 đến năm 2030.

Phạm vi: Triển khai thực hiện ở các xã, phường

trên toàn quốc, trước hết tập trung tại các khu vực nguy cơ rủi ro cao thuộc

các xã, phường thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

Hợp phần 1: Hoàn thiện cơ chế,

chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng

và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

a) Hoạt động 1: Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng

dẫn về chế độ, chính sách tài chính, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, thông tin truyền thông nâng cao nhận

thức của các cấp chính quyền và người dân.

b) Hoạt động 2: Hướng dẫn củng cố, kiện toàn và

phát triển nguồn nhân lực thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng,

thông tin và truyền thông, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các cấp.

c) Hoạt động 3: Hướng dẫn lồng ghép một số nội dung

phòng, chống thiên tai với một số môn học để đưa vào chương trình giảng dạy cấp

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một số trường đại học liên

quan.

d) Hoạt động 4: Hướng dẫn đưa nội dung nâng cao nhận

thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống

thiên tai vào kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

đ) Hoạt động 5: Xây dựng tài liệu tập huấn về các

hoạt động phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng; tài liệu

tuyên truyền, truyền thông (bao gồm các giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch, lập kế

hoạch, các hoạt động ứng cứu trong thiên tai, các hoạt động về khôi phục và phục

hồi sau thiên tai).

e) Hoạt động 6: Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh

giá kết quả thực hiện các hoạt động của Đề án.

Hợp phần 2: Nâng cao năng lực

cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về

quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi

ro thiên tai dựa vào cộng đồng

a) Hoạt động 1: Tổ chức phổ biến nội dung nâng cao

nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng,

chống thiên tai cho cán bộ, viên chức, cá nhân (thuộc đối tượng 4 và đối tượng

là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư) tham gia bồi dưỡng

kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm.

b) Hoạt động 2: Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội

ngũ giảng viên, cán bộ, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện Đề án ở các cấp.

c) Hoạt động 3: Tổ chức phổ biến chính sách, cơ chế,

Bộ chỉ số đánh giá giám sát thực hiện Đề án.

d) Hoạt động 4: Tập huấn nâng cao kiến thức về

thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực thực hiện công

tác tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ cơ sở truyền

thanh - truyền hình cấp huyện, cán bộ đài truyền thanh cấp xã, báo cáo viên,

tuyên truyền viên, lực lượng xung kích cơ sở; tập huấn chuyên biệt cho các đối

tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.

đ) Hoạt động 5: Thực hiện đa dạng hóa các hình thức

nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai; các cá

nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện Đề án.

e) Hoạt động 6: Trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ

giảng viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên.

Hợp phần 3: Tăng cường tuyên

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng

về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

a) Hoạt động 1: Tổ chức tuyên truyền, truyền thông

phòng chống thiên tai đến mọi đối tượng trong cộng đồng; thực hiện đa dạng hóa

tài liệu, các phương thức truyền thông tại cộng đồng, trong đó, có việc xây dựng

phòng triển lãm, trưng bày hình ảnh, mô hình, tư liệu về các trận thiên tai,

bài học kinh nghiệm phục vụ tham quan, học tập nâng cao nhận thức.

b) Hoạt động 2: Hướng dẫn và huy động người dân trực

tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên

tai trên địa bàn cấp xã như diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro

thiên tai, các sự kiện liên quan.

c) Hoạt động 3: Xây dựng và nhân rộng mô hình xã điển

hình về thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa

vào cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

d) Hoạt động 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài liệu,

sản phẩm truyền thông; phổ biến, chia sẻ rộng rãi đến các các nhóm đối tượng

trong xã hội.

đ) Hoạt động 5: Xây dựng các công trình quy mô nhỏ

phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng.

e) Hoạt động 6: Lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm

phòng, chống thiên tai tại cộng đồng; thiết lập, cập nhật định kỳ thông tin bản

đồ rủi ro thiên tai ở từng cộng đồng xã, thôn; phát triển cơ sở dữ liệu về quản

lý rủi ro thiên tai, thông tin truyền thông; thực hiện lồng ghép kế hoạch phòng

chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Khung kế hoạch các hoạt động thực hiện Đề án được

thể hiện tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm: Ngân sách nhà nước

(trung ương, địa phương); Quỹ phòng, chống thiên tai các cấp; hỗ trợ, tài trợ từ

các Chính phủ và các tổ chức quốc tế; huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước:

Ngân sách Trung ương, Quỹ phòng chống thiên tai

trung ương được bố trí, phân bổ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước

và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ thuộc

trách nhiệm của cơ quan trung ương, bao gồm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ liên quan:

Rà soát, xây dựng văn bản pháp luật, cơ chế chính

sách;

Xây dựng kế hoạch, nội dung nâng cao nhận thức cộng

đồng trong phòng chống thiên tai lồng ghép vào các khóa bồi dưỡng, giáo dục quốc

phòng và an ninh (cho đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có

uy tín trong cộng đồng dân cư);

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho

giảng viên cấp trung ương; tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện Đề án cấp tỉnh;

Xây dựng, phổ biến tài liệu phù hợp với các vùng

miền;

Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng

khoa học công nghệ trong các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng;

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền

thông về phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức;

b) Hỗ trợ địa phương chưa tự cân đối được ngân sách

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngân sách địa phương và Quỹ phòng, chống thiên

tai cấp tỉnh để triển khai các nhiệm vụ đào tạo, tập huấn, giáo dục quốc phòng

và an ninh của các địa phương; thực hiện các hoạt động đánh giá rủi ro thiên

tai; diễn tập; thông tin, tuyên truyền; xây dựng các công trình quy mô nhỏ phục

vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng theo quy định của

pháp luật.

Nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ từ các Chính phủ và

các tổ chức quốc tế để triển khai các hoạt động xây dựng chính sách; đào tạo, tập

huấn; xây dựng cơ sở dữ liệu; thông tin, tuyên truyền; giám sát, đánh giá; sinh

kế bền vững trước thiên tai; thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng công

trình quy mô nhỏ và các hoạt động liên quan khác.

Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân theo

quy định của pháp luật để xây dựng cơ sở hạ tầng về thông tin truyền thông, mua

sắm trang thiết bị phù hợp; lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm phòng, chống thiên

tai tại cộng đồng; thiết lập, cập nhật định kỳ thông tin bản đồ rủi ro thiên

tai ở từng cộng đồng xã, thôn; phát triển cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro thiên

tai, thông tin truyền thông theo cơ chế, chính sách huy động vốn ngoài ngân

sách của cấp có thẩm quyền.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn là cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện Đề án và tổ chức thực hiện

các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả,

không phô trương, hình thức, chống lãng phí, thất thoát tài sản và ngân sách

nhà nước, chịu trách nhiệm:

Điều phối chung, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện

Đề án tại các cấp; phê duyệt kế hoạch thực hiện giai đoạn 5 năm và hàng năm của

Bộ;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Rà

soát, hoàn thiện quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả của các hoạt động nâng

cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đáp ứng

yêu cầu thực tiễn và phù hợp thông lệ quốc tế;

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương

xây dựng hướng dẫn, nội dung giảng dạy về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để đưa vào các chương trình, kế hoạch đào

tạo, bồi dưỡng; tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng; hỗ trợ tập huấn theo đề

nghị của địa phương hoặc các cơ quan, tổ chức liên quan;

Chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí

thực hiện phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về các hoạt động trong phòng, chống

thiên tai; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng

đồng;

Chỉ đạo tổng hợp, biên tập tài liệu, sản phẩm

tuyên truyền từ các ngành, địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu chung, phổ biến,

chia sẻ rộng rãi đến các nhóm đối tượng trong xã hội;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa

phương nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình cộng đồng an toàn trước thiên tai;

tổ chức các chiến dịch tuyên truyền và phổ biến mô hình về cộng đồng an toàn

trước thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu;

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhất là

công nghệ về thông tin trong quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng; thiết lập hệ

thống cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Làm đầu mối quốc gia phối hợp với các tổ chức quốc

tế trong lĩnh vực này;

Sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án giai

đoạn 5 năm và sau khi kết thúc Đề án.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên,

giáo viên kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn, Bộ, ngành, đưa nội dung phòng chống thiên tai vào chương trình giảng

dạy ở một số khoa thuộc trường đại học chuyên ngành liên quan (thủy lợi, xây dựng,

...); các khoa thuộc trường sư phạm nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông

có kiến thức về phòng, chống thiên tai;

Chỉ đạo các địa phương lồng ghép một số nội dung

phòng, chống thiên tai với một số môn học để đưa vào chương trình giáo dục thường

xuyên, chương trình giảng dạy cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ

thông;

Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học

sinh, trang bị thiết bị, dụng cụ học tập và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra

các tình huống thiên tai;

Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan xây dựng và bổ

sung tiêu chuẩn “Trường học an toàn trước thiên tai” trong các tiêu chuẩn Trường

học an toàn.

Phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng mô hình

truyền thông về kiến thức phòng, chống thiên tai ngoại khóa cho các bậc học

trên nền tảng các công trình quan trắc, giám sát thiên tai ở các tỉnh, thành phố.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối

hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành liên quan và các

địa phương thực hiện việc hướng dẫn, đưa nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng

và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai vào

kế hoạch bồi dưỡng an ninh - quốc phòng cho đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân

tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Bộ Thông tin và Truyền

thông

Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác truyền

thông, tuyên truyền, đưa tin trong phòng, tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai;

phối hợp, thực hiện các chương trình truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

từ cộng đồng;

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan

nghiên cứu xây dựng, đề xuất phương án hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông trong

nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai sử dụng Quỹ dịch vụ

viễn thông công ích Việt Nam theo quy định;

Chỉ đạo các cơ quan, thông tấn, báo chí và hệ thống

thông tin cơ sở các cấp xây dựng kế hoạch, dành thời lượng phát sóng tuyên truyền

nội dung của Đề án, các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng; phổ biến kiến

thức về thiên tai, những tác động của thiên tai và biện pháp phòng chống.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với

Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng mô hình

truyền thông về kiến thức phòng, chống thiên tai ngoại khóa cho các bậc học

trên nền tảng các công trình quan trắc, giám sát thiên tai ở các tỉnh, thành phố.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối

hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các chương trình có

liên quan như:

Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho đối tượng

là người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác;

Tập huấn chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động truyền

thông nâng cao nhận thức về lồng ghép hòa nhập người khuyết tật trong phòng chống

và giảm nhẹ thiên tai;

Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

theo thẩm quyền; xây dựng hoặc chỉnh biên các tài liệu về quản lý rủi ro thiên

tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép nội dung hòa nhập người khuyết tật; các đối

tượng dễ bị tổn thương theo quy định;

Phối hợp hoạt động trong huy động và sử dụng có

hiệu quả các nguồn lực để triển khai các hoạt động hòa nhập người khuyết tật,

các đối tượng dễ bị tổn thương trong phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch

và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí thuộc nguồn vốn chi thường xuyên hàng năm để

thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; chủ trì, phối

hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành liên quan và địa

phương nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách về tài chính để

thực hiện một số hoạt động đặc thù về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng,

thông tin truyền thông nâng cao nhận thức cho các cấp và người dân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn cơ chế huy động và tiếp nhận nguồn

vốn hợp pháp từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là từ các tổ chức phi Chính phủ

phục vụ cho hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, thông tin truyền thông về

phòng chống thiên tai.

Các Bộ, ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước

được giao chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ

đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương trong việc tổ chức thực hiện Đề án; chủ động bố trí kinh phí

trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm để thực hiện các nhiệm

vụ được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định

pháp luật khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương chủ động bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế

hoạch hàng năm, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của

pháp luật (bao gồm cả quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn vốn xã hội hóa, vốn hỗ

trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế) để triển khai thực hiện các nội dung của

Đề án trên địa bàn, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức,

triển khai các nội dung Đề án trong địa phương mình;

Tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện

kế hoạch của Đề án theo nhiệm vụ;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn rà soát, thống nhất danh sách các xã, phường theo thứ tự ưu tiên thực

hiện;

Chuẩn bị địa bàn thực hiện Đề án, các điều kiện cần

thiết đáp ứng tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh,

thành phố theo quy định;

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện lồng ghép một số nội

dung phòng, chống thiên tai với một số môn học để đưa vào chương trình giáo dục

thường xuyên, chương trình giảng dạy cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học

phổ thông;

Chỉ đạo các cơ quan, thông tấn, báo chí và hệ thống

thông tin cơ sở các cấp xây dựng kế hoạch, dành thời lượng phát sóng tuyên truyền

nội dung của Đề án, các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng; phổ biến kiến

thức về thiên tai, những tác động của thiên tai và biện pháp phòng chống;

Tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với

các đối tượng theo phân cấp; xây dựng tài liệu phù hợp với ngôn ngữ bản địa, đặc

điểm văn hóa, kinh tế - xã hội, thiên tai vùng miền;

Thực hiện lồng ghép nội dung của Đề án với các hoạt

động có liên quan của các chương trình, dự án khác trên địa bàn, trong đó có việc

thiết lập các hệ thống tiếp nhận tin, truyền tin thông báo, cảnh báo thiên tai

trên địa bàn một xã và liên xã; xây dựng công trình quy mô nhỏ phục vụ phòng chống

thiên tai;

Tổ chức đánh giá, báo cáo định kỳ về tiến độ thực

hiện, kiến nghị điều chỉnh nội dung Đề án trên địa bàn theo quy định;

Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trên cơ sở

kết quả đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; thực hiện lồng ghép phòng

chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;

Ban hành hướng dẫn sử dụng Quỹ Phòng chống thiên

tai cho các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng tại địa phương.

Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

tăng cường sự tham gia của thành viên các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,

truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai; tham gia

tập huấn; phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật

có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai; vận động sự tham gia của cộng

đồng vào các hoạt động của Đề án.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ

trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng

nâng cao nhận thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho chủ doanh

nghiệp và người lao động; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Bộ, ngành liên quan nghiên cứu từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách quy định

cụ thể về quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tham gia công tác xã hội

hóa, hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm nhẹ rủi

ro thiên tai.

Tham gia của các tổ chức

phi Chính phủ

Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương

trong các quá trình hoạt động của Đề án;

Hỗ trợ công tác tập huấn, tuyên truyền, nâng cao

nhận thức, triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai dựa vào cộng đồng;

Tham gia xây dựng và thực hiện các hoạt động của

Đề án, dự án trong kế hoạch xây dựng làng xã an toàn trước thiên tai; xây dựng

mô hình cộng đồng an toàn trước thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu;

Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan

chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân áp dụng, thực hiện các biện pháp phòng

tránh, giảm nhẹ và thích nghi với các loại hình thiên tai mới ở địa phương;

Xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ trực tiếp

cho các hoạt động của Đề án tại các ngành, các địa phương.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3.

Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục

và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc

phòng, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban chỉ

đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai;- Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam;- Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;- Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;- Văn phòng Trung ương Đảng;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Kiểm toán nhà nước;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, QHĐP,

NC;- Lưu: VT, NN (2) Tuynh. KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng

PHỤ LỤC

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 553/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Thủ

tướng Chính phủ)

Hợp phần Các hoạt động

chính Cơ quan chủ trì Thời gian thực

hiện

Hợp phần 1:Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn

tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa

vào cộng đồng Hoạt động 1: Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng

dẫn về chế độ, chính sách tài chính, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, thông tin truyền thông nâng cao

nhận thức của các cấp chính quyền và người dân. Bộ Tài chính 2021-2025

Hoạt động 2: Hướng dẫn củng cố, kiện toàn và phát

triển nguồn nhân lực thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng,

thông tin và truyền thông, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các

cấp. Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn 2021-2025

Hoạt động 3: Hướng dẫn lồng ghép một số nội dung

phòng, chống thiên tai với một số môn học để đưa vào chương trình giảng dạy cấp

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một số trường đại học liên

quan. Bộ Giáo dục và Đào

tạo 2021-2025

Hoạt động 4: Hướng dẫn đưa nội dung nâng cao nhận

thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống

thiên tai vào kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Bộ Quốc phòng 2021-2025

Hoạt động 5: Xây dựng tài liệu tập huấn về các hoạt

động phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng; tài liệu tuyên

truyền, truyền thông (bao gồm các giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch, lập kế hoạch,

các hoạt động ứng cứu trong thiên tai, các hoạt động về khôi phục và phục hồi

sau thiên tai). Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn 2023-2025

Hoạt động 6: Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh

giá kết quả thực hiện các hoạt động của Đề án. Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn 2023-2025

Hợp phần 2:Nâng cao năng lực cho cá nhân, cán bộ chính quyền

các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và

quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Hoạt động 1: Tổ chức phổ biến nội dung nâng cao

nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong

phòng, chống thiên tai cho cán bộ, viên chức, cá nhân (thuộc đối tượng 4 và đối

tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư) tham gia

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm. UBND các cấp 2023-2030

Hoạt động 2: Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội

ngũ giảng viên, cán bộ, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện Đề án ở các cấp. Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn; UBND các tỉnh, thành phố 2023-2030

Hoạt động 3: Tổ chức phổ biến chính sách, cơ chế,

Bộ chỉ số đánh giá giám sát thực hiện Đề án. Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố 2023-2030

Hoạt động 4: Tập huấn nâng cao kiến thức về

phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực thực hiện công tác tuyên truyền

cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền

hình cấp huyện, cán bộ đài truyền thanh cấp xã, báo cáo viên, tuyên truyền

viên, lực lượng xung kích cơ sở; tập huấn chuyên biệt cho các đối tượng dễ bị

tổn thương tại cộng đồng. Bộ Thông tin và

Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố 2023 - 2030

Hoạt động 5: Thực hiện đa dạng hóa các hình thức

nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai; các cá

nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện Đề án. Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố 2023 - 2030

Hoạt động 6: Trang bị dụng cụ hỗ trợ cho đội ngũ giảng

viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên. UBND các tỉnh,

thành phố Thường xuyên

Hợp phần 3:Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận

thức; tăng cường năng lực cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai Hoạt động 1: Tổ chức tuyên truyền, truyền thông

phòng chống thiên tai đến mọi đối tượng trong cộng đồng; thực hiện đa dạng

hóa tài liệu, các phương thức truyền thông tại cộng đồng, trong đó, có việc

xây dựng phòng triển lãm, trưng bày hình ảnh, mô hình, tư liệu về các trận

thiên tai, bài học kinh nghiệm phục vụ tham quan, học tập nâng cao nhận thức. UBND các tỉnh,

thành phố; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2023 - 2030

Hoạt động 2: Hướng dẫn và huy động người dân trực

tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả

thiên tai trên địa bàn cấp xã như diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi

ro thiên tai, các sự kiện liên quan. UBND các tỉnh,

thành phố 2021-2030

Hoạt động 3: Xây dựng và nhân rộng mô hình xã điển

hình về thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa

vào cộng đồng trong phòng chống thiên tai. Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố 2021 - 2030

Hoạt động 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài liệu,

sản phẩm truyền thông trên quy mô toàn quốc; phổ biến, chia sẻ rộng rãi đến

các các nhóm đối tượng trong xã hội. Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn 2021 - 2025

Hoạt động 5: Xây dựng các công trình quy mô nhỏ

phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng. UBND các tỉnh,

thành phố Thường xuyên

Hoạt động 6: Lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm phòng,

chống thiên tai tại cộng đồng; thiết lập, cập nhật định kỳ thông tin bản đồ rủi

ro thiên tai ở từng cộng đồng xã, thôn; phát triển cơ sở dữ liệu về quản lý rủi

ro thiên tai, thông tin truyền thông; thực hiện lồng ghép kế hoạch phòng chống

thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. UBND các tỉnh,

thành phố 2021 - 2030

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com