# Quyết định 561/QĐ-CHK năm 2024 về Kế hoạch triển khai chuyển đổi số báo chí của Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

| Số hiệu | 561/QĐ-CHK |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 15/03/2024 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ GIAO THÔNG VẬN

TẢICỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 561/QĐ-CHK Hà Nội, ngày 15

tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ CỦA CỤC

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số

2269/QĐ-BGTVT

ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Giao

thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số

1617/QĐ-BGTVT

ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi

số báo chí của Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số

651/QĐ-BGTVT

ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng

Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn

phòng

.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai

chuyển đổi số báo chí của Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến

năm 2030.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Cục, Chánh Thanh tra Cục và Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Cục trưởng (để báo cáo);- Các Phó Cục trưởng;- Lưu: VT, VP. KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGĐỗ Hồng Cẩm

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Quyết định số: 561/QĐ-CHK ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Cục trưởng

Cục Hàng không Việt Nam)

I. MỤC TIÊU,

YÊU CẦU

Mục tiêu chung

Xây dựng công tác báo chí,

truyền thông của Cục Hàng không Việt Nam theo hướng hiện đại, phục vụ sự nghiệp

đổi mới của đất nước, sự phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam nói

chung và Cục Hàng không Việt Nam nói riêng.

Phát triển theo định hướng

thông tin, dư luận xã hội, nâng cao quy trình chất lượng biên tập nội dung, độ

tương tác của độc giả... để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin

mọi lúc, mọi nơi, không hạn chế về thời gian, không gian, khoảng cách.

Tạo môi trường, điều kiện làm

việc để đội ngũ làm công tác báo chí, truyền thông thích nghi, ứng dụng hiệu quả

các nền tảng số, công nghệ số trong hoạt động nghiệp vụ.

Bảo đảm an toàn thông tin mạng

trong việc cung cấp thông tin báo chí chính thống tại Website Cục Hàng không Việt

Nam (viết tắt là Website Cục).

Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2025

Nghiên cứu, ưu tiên đưa nội

dung lên nền tảng số trong nước.

Xử lý dữ liệu tổng hợp tập

trung, tối ưu hóa hoạt động.

Vận hành mô hình phù hợp sự

phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến.

100% đội ngũ làm công tác báo

chí, tuyên truyền được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số

báo chí và tác nghiệp trong môi trường báo chí số.

Có giải pháp đảm bảo an toàn,

an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên.

b) Mục tiêu đến năm 2030

Đưa nội dung lên các nền tảng

số (ưu tiên nền tảng số trong nước).

Sử dụng nền tảng phân tích, xử

lý dữ liệu tổng hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

Hoạt động, vận hành các mô hình

phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến, sản xuất nội dung

theo các xu hướng báo chí số.

Yêu cầu

Bám sát Quyết định số

2269/QĐ-BGTVT

ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ

Giao thông vận tải phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận

tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tuyên truyền chính xác, đầy đủ,

kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của

Bộ Giao thông vận tải, của Cục Hàng không Việt Nam, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo

động lực thực hiện thành công chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải nói chung

và chuyển đổi số của Cục Hàng không Việt Nam nói riêng, trong đó có chuyển đổi

số báo chí.

Không ngừng đổi mới phương thức

truyền tải, nâng cao chất lượng, ứng dụng các nền tảng công nghệ số; quản lý,

áp dụng công nghệ trong quy trình biên tập nội dung, phương thức tiếp cận,

không hạn chế không gian, thời gian, địa lý...

Phối hợp phòng, chống và ứng

cứu kịp thời hệ thống thông tin của Cục Hàng không Việt Nam với các Cục thuộc Bộ

Giao thông vận tải và các đơn vị khác có liên quan khi có sự cố (nếu có).

II. NHIỆM VỤ

Tăng cường tuyên truyền nâng

cao nhận thức đối với đội ngũ làm công tác báo chí, truyền thông về vai trò

chuyển đổi số báo chí đồng bộ với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chương

trình Chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải.

Chủ trì: Văn phòng Cục

Phối hợp: các cơ quan, tổ chức

thuộc Cục

Thời gian thực hiện: hằng năm

và cả giai đoạn.

Biểu dương, tôn vinh trên

Website Cục tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi

số nói chung và chuyển đổi số báo chí nói riêng để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa,

nhân rộng.

Chủ trì: Văn phòng Cục

Phối hợp: các cơ quan, tổ chức

thuộc Cục

Thời gian thực hiện: hằng năm

và cả giai đoạn.

Rà soát, xây dựng, đề xuất sửa

đổi, bổ sung các văn bản về báo chí và các văn bản, quy định có liên quan của Cục

Hàng không Việt Nam nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số báo chí.

Chủ trì: Văn phòng Cục

Phối hợp: các cơ quan, tổ chức

thuộc Cục

Thời gian thực hiện: khi có sự

thay đổi về quy định, chính sách, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện chuyển đổi phiên bản

của hệ thống địa chỉ giao thức internet từ IPV4 sang IPV6; sửa đổi, bổ sung nội

dung Website Cục Hàng không Việt Nam (caa.gov.vn)

Chủ trì: Văn phòng Cục

Phối hợp: các cơ quan, tổ chức

thuộc Cục

Thời gian thực hiện: quý I,

II năm 2024.

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

đội ngũ làm công tác báo chí, truyền thông về các kỹ năng cơ bản, cần thiết cho

chuyển đổi số báo chí; kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Chủ trì: Phòng Tổ chức cán bộ

Phối hợp: các cơ quan, tổ chức

thuộc Cục

Thời gian thực hiện: hằng năm

và cả giai đoạn.

Lập kế hoạch, xây dựng dự toán

kinh phí để duy trì, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyển đổi số

báo chí.

Chủ trì: Văn phòng

Phối hợp: Phòng Tài chính

Thời gian thực hiện: hằng năm

và cả giai đoạn.

Báo cáo công tác chuyển đổi

số báo chí theo quy định.

Chủ trì: Văn phòng Cục

Thời gian thực hiện: báo cáo

Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm công nghệ thông tin) trước ngày 01 tháng

12 hằng năm.

III. KINH

PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước

hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Tăng cường lồng ghép kinh

phí tuyên truyền từ các đề tài, đề án, chương trình, kế hoạch...liên quan đã được

phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC

THỰC HIỆN

Trên đây là Kế hoạch triển khai

chuyển đổi số báo chí của Cục Hàng không Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến

năm 2030. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có sự

thay đổi về thể chế, chính sách, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về chuyển

đổi số báo chí, hoặc có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển

khai thực hiện, các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến (qua Văn phòng Cục) để tổng hợp,

báo cáo Lãnh đạo Cục xem xét, xử lý kịp thời./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com