# Quyết định 569/QĐ-BTNMT 2023 Kế hoạch giảm phát thải khí mê tan đến 2030

| Số hiệu | 569/QĐ-BTNMT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngày ban hành | 14/03/2023 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030

Ngày 14/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 569/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030.

Giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030

Theo đó, để đạt được mục tiêu giảm tối thiểu 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức phát thải khí mê-tan năm 2020 thì cần thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải sau đây:

Điều tra, đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn, các mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đang triển khai tại các địa phương.

Xây dựng, hoàn thiện và tối ưu hóa hệ thống quản lý chất thải rắn; cải tiến việc thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế, xử lý và chôn lấp chất thải rắn.

Hướng dẫn xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định, phù hợp với đặc điểm các khu dân cư tập trung, đô thị, nông thôn.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện lựa chọn, áp dụng rộng rãi công nghệ xử lý chất thải rắn và nước thải tiên tiến, hiện đại.

Thực hiện kiểm tra và đánh giá hiệu quả việc hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường nhằm giảm phát thải khí mê-tan thông qua việc thực hiện phát triển:

Năng lượng sinh khối,

Năng lượng từ đốt chất thải,

Sản xuất phân bón hữu cơ,

Tiêu thụ các sản phẩm tái chế, tái sử dụng.

Hướng dẫn xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình mới giảm phát thải khí mê-tan phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và năng lực quản lý chất thải của địa phương.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường còn ban hành kèm theo Quyết định 569/QĐ-BTNMT năm 2023 Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 với 16 nhiệm vụ ưu tiên theo 02 giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030.

Quyết định 569/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 14/3/2023.

BỘ TÀI NGUYÊN

VÀMÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 569/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 14

tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số

68/2022/NĐ-CP

ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên

và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số

942/QĐ-TTg

ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng

Cục Biến đổi khí hậu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài

nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí

mê-tan đến năm 2030.

Điều 2.

Cục Biến đổi khí hậu có trách nhiệm phối hợp với các đơn

vị liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo tình hình thực

hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng

Cục Biến đổi khí hậu và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- PTTgCP, Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Công Thành

KẾ HOẠCH

CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN ĐẾN NĂM 2030

(kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện Quyết định số

942/QĐ-TTg

ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê- tan đến năm 2030,

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội

dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH,

YÊU CẦU

Mục đích

Phân công nội dung, nhiệm vụ cụ

thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và xác định danh mục

các nhiệm vụ ưu tiên bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết

định số

942/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ

nhằm đạt được mục tiêu về giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong phạm vi

quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện nỗ lực quốc gia giảm ít nhất

30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức phát thải khí

mê-tan năm 2020.

Yêu cầu

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch,

các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động, phối hợp với

các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển

khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

II. NHIỆM VỤ

Xây dựng

và hoàn thiện cơ chế, chính sách

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch

chi tiết giảm phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải.

Lồng ghép nội dung giảm phát

thải khí mê-tan vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến ứng phó với

biến đổi khí hậu.

Xây dựng và thực hiện quy định

về kiểm kê khí mê-tan bậc cao nhất theo hướng dẫn của Ban Liên chính phủ về biến

đổi khí hậu đối với các nguồn phát thải khí mê-tan chính.

Xây dựng các tiêu chuẩn quốc

gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, giảm thiểu

phát sinh, phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất

thải; giảm phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải.

Xây dựng quy định pháp luật,

cơ chế, chính sách quản lý tín chỉ các-bon; hoạt động trao đổi hạn ngạch phát

thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon thu được từ giảm phát thải khí mê-tan.

Thực

hiện các biện pháp giảm phát thải khí mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử

lý nước thải

Điều tra, đánh giá hiện trạng

phát sinh chất thải rắn, các mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn

đang triển khai tại các địa phương.

Xây dựng, hoàn thiện và tối

ưu hóa hệ thống quản lý chất thải rắn; cải tiến việc thu gom, vận chuyển, phân

loại, tái sử dụng, tái chế, xử lý và chôn lấp chất thải rắn.

Hướng dẫn xây dựng, nâng cấp

cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ,

tái sử dụng, tái chế, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định, phù hợp với

đặc điểm các khu dân cư tập trung, đô thị, nông thôn.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện

lựa chọn, áp dụng rộng rãi công nghệ xử lý chất thải rắn và nước thải tiên tiến,

hiện đại.

Thực hiện kiểm tra và đánh

giá hiệu quả việc hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường nhằm giảm phát thải

khí mê-tan thông qua thực hiện phát triển năng lượng sinh khối, năng lượng từ đốt

chất thải, sản xuất phân bón hữu cơ, tiêu thụ các sản phẩm tái chế, tái sử dụng.

Hướng dẫn xây dựng, thử nghiệm

và nhân rộng các mô hình mới giảm phát thải khí mê-tan phù hợp với điều kiện tự

nhiên, kinh tế-xã hội và năng lực quản lý chất thải của địa phương.

Nghiên

cứu khoa học và phát triển công nghệ

Triển khai các nhiệm vụ

nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao

trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải nhằm giảm phát sinh khí mê-tan.

Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng

dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ kiểm kê, giám sát, đánh giá dự báo phát

thải; thu hồi, sử dụng hiệu quả khí mê- tan trong quản lý chất thải rắn và xử

lý nước thải.

Phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn

chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài sang doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá

nhân trong việc giảm phát thải khí mê-tan.

Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn

áp dụng phương pháp kiểm kê khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải ở bậc

cao nhất phù hợp điều kiện Việt Nam.

Nghiên cứu xây dựng, cập nhật

và áp dụng các hệ số phát thải khí mê-tan đặc trưng quốc gia từ bãi chôn lấp chất

thải rắn, xử lý và xả thải nước thải.

Tăng cường ứng dụng công nghệ

thông tin trong giám sát, quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải

rắn; xây dựng cập nhật và tích hợp cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải rắn vào hệ

thống cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Nghiên cứu việc ứng dụng và

triển khai chuyển đổi số trong theo dõi và giám sát phát thải, thu hồi, sử dụng

khí mê-tan.

Đẩy mạnh

tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực, nhận thức

Xây dựng kế hoạch và triển

khai các hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của

doanh nghiệp, cộng đồng về trách nhiệm, lợi ích của giảm phát thải khí mê-tan;

thúc đẩy thay đổi hành vi tiêu dùng, sản xuất xanh; nâng cao trách nhiệm của

doanh nghiệp, cộng đồng đối với chất thải có thể tái chế, tái sử dụng.

Thiết lập mạng lưới trao đổi

thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển, chuyển giao và ứng dụng công

nghệ giảm phát thải khí mê-tan giữa các địa phương, lĩnh vực.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm

của cộng đồng về phòng ngừa giảm thiểu phát sinh, phân loại chất thải rắn tại

nguồn, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn, hình thành lối sống thân thiện

với môi trường; hướng dẫn người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn,

tái sử dụng, tái chế chất thải.

Tăng cường

hợp tác song phương, đa phương và huy động nguồn lực

Thu hút nguồn lực quốc tế và

tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia, tổ chức

quốc tế về xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn kỹ thuật và thực hiện giảm

phát thải khí mê-tan.

Triển khai các chương trình,

hoạt động hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, đầu tư tài chính và tăng cường

năng lực phục vụ giảm phát thải khí mê-tan.

Thực hiện các chương trình, dự

án hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp về đầu tư hạ tầng, hỗ

trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực giảm phát thải khí

mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải.

Ủng hộ các sáng kiến quốc tế

hiện có về giảm phát thải khí mê-tan; vận động các quốc gia tham gia Cam kết giảm

phát thải khí mê-tan toàn cầu theo quy định của Cam kết.

Giám

sát, đánh giá

Thực hiện đánh giá mức phát

thải khí mê-tan hằng năm trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; tổng hợp,

đánh giá kết quả giảm phát thải khí mê-tan trên phạm vi toàn quốc.

Hoàn thiện và thực hiện các

quy định về đo đạc, báo cáo, thẩm định; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm

phát thải khí mê-tan, đảm bảo tính minh bạch về kết quả thực hiện Kế hoạch, phù

hợp với điều kiện của Việt Nam và Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu.

Xây dựng và triển khai kế hoạch

kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật về giảm phát

thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan.

Huy động sự tham gia của cộng

đồng trong giám sát phát thải và thực hiện giảm phát thải khí mê-tan.

III. CÁC NHIỆM

VỤ ƯU TIÊN

Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên

thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

IV. PHÂN

CÔNG THỰC HIỆN

Cục Biến đổi khí hậu

Là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp, định kỳ hằng năm đánh giá tiến

độ thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; kịp thời

báo cáo Bộ trưởng và đề xuất tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ những giải pháp để

giải quyết những bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ở trung

ương và địa phương, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra, thực hiện Cam kết giảm

phát thải khí mê-tan toàn cầu.

Chủ trì xây dựng và tổ chức

thực hiện Kế hoạch chi tiết giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong quản

lý chất thải rắn và xử lý nước thải.

Phối hợp với các cơ quan liên

quan xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư; khuyến khích sự

tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng trong các hoạt động giảm phát thải khí

mê-tan.

Tham mưu hướng dẫn Ủy ban

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện lồng ghép, tích hợp

việc thực hiện giảm phát thải khí mê- tan vào quy hoạch, kế hoạch.

Chủ trì tham mưu việc tham

gia các sáng kiến quốc tế có liên quan; vận động các quốc gia tham gia Cam kết

giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu theo quy định của Cam kết.

Chủ trì xây dựng và thực hiện

kế hoạch truyền thông, phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức về giảm phát thải

khí mê-tan.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi

trường

Phối hợp với Cục Biến đổi khí

hậu trong xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chi tiết giảm phát thải khí

mê-tan đến năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải.

Chủ trì xây dựng, hoàn thiện

và áp dụng đồng bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn về quản lý chất thải.

Chủ trì hướng dẫn và tổ chức

thực hiện lựa chọn, áp dụng rộng rãi công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, hiện

đại; kiểm tra việc hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường.

Vụ Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị

có liên quan tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách về bảo vệ

môi trường nhằm góp phần thực hiện Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tổng hợp, đề xuất phân bổ các

nguồn lực tài chính; tổng hợp phương án phân bổ, giao và điều chỉnh kế hoạch, dự

toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách để thực hiện

các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Vụ Pháp chế

Phối hợp với các đơn vị trực

thuộc Bộ có liên quan trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản

quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất thải và giảm phát thải khí mê-tan

trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì xây dựng, tổ chức thực

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến,

công nghệ cao liên quan đến quản lý chất thải và giảm phát thải khí mê-tan thuộc

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Kế hoạch

hành động giảm phát thải khí mê- tan đến năm 2030.

Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn

vị triển khai thu hút, vận động các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế về

chuyển giao công nghệ, đầu tư tài chính và tăng cường năng lực phục vụ giảm

phát thải khí mê-tan.

Phối hợp với Cục Biến đổi khí

hậu, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và các đơn vị có liên quan xây dựng và thực

hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quản lý chất thải và giảm phát

thải khí mê-tan; ủng hộ các sáng kiến quốc tế hiện có về giảm phát thải khí

mê-tan; vận động các quốc gia tham gia Cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu

theo quy định của Cam kết.

Trung tâm Truyền thông tài

nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi

trường

Phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu

và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền

thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp về trách nhiệm, lợi ích của

giảm phát thải khí mê-tan và huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc

giám sát phát thải khí mê-tan và thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải

khí mê-tan.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài

nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Cục

Biến đổi khí hậu triển khai các nhiệm vụ liên quan.

V. NGUỒN

KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện các

nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng

năm và được giao cho đơn vị chủ trì thực hiện từ các nguồn kinh phí sự nghiệp bảo

vệ môi trường, sự nghiệp khoa học và công nghệ, đầu tư phát triển và các nguồn

kinh phí khác theo quy định. Khuyến khích huy động hợp tác hỗ trợ từ các tổ chức

quốc tế, đối tác phát triển, các quỹ và các định chế tài chính trong nước, quốc

tế và khu vực tư nhân vào các hoạt động giảm phát thải khí mê-tan./.

PHỤ LỤC.

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊ-TAN ĐẾN NĂM 2030

(kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực hiện

I. Giai đoạn đến năm 2025

1 Xây dựng Kế hoạch chi tiết giảm

phát thải khí mê-tan đến năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước

thải. Cục Biến đổi khí hậu Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố. 2023

2 Xây dựng các tiêu chuẩn quốc

gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật về giảm phát thải khí

mê-tan trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải. Cục Biến đổi khí hậu Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố. 2023-2025

3 Xây dựng cơ chế, chính sách

quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính

và tín chỉ các- bon bao gồm giảm phát thải khí mê-tan. Cục Biến đổi khí hậu Các đơn vị trực thuộc Bộ. 2023-2025

4 Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn

áp dụng phương pháp kiểm kê khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải ở bậc

cao nhất phù hợp điều kiện Việt Nam. Cục Biến đổi khí hậu Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

Viện KH Tài nguyên nước; Viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; các

đơn vị trực thuộc Bộ; cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí

nhà kính thuộc ngành TN&MT. 2023-2025

5 Điều tra, khảo sát và xây dựng

hệ số phát thải khí mê-tan đặc trưng quốc gia trong lĩnh vực quản lý chất thải

rắn. Cục Biến đổi khí hậu Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;

Viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; các đơn vị trực thuộc Bộ; cơ

sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành

TN&MT. 2023-2025

6 Điều tra, khảo sát và xây dựng

hệ số phát thải khí mê-tan đặc trưng quốc gia trong lĩnh vực xử lý và xả thải

nước thải sinh hoạt. Viện Khoa học Tài nguyên nước Cục Biến đổi khí hậu; Cục Kiểm

soát ô nhiễm môi trường; Viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; các

đơn vị trực thuộc Bộ; cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí

nhà kính thuộc ngành TN&MT. 2023-2025

II. Giai đoạn đến năm 2030

7 Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ

các quy trình, quy định, hướng dẫn, mô hình thu gom, vận chuyển, phân loại,

tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở

TN&MT các tỉnh, thành phố. 2023-2030

8 Hướng dẫn và tổ chức thực hiện

lựa chọn, áp dụng rộng rãi công nghệ xử lý chất thải rắn và nước thải tiên tiến,

hiện đại. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở

TN&MT các tỉnh, thành phố. 2023-2030

9 Điều tra, đánh giá hiện trạng

phát sinh chất thải rắn, các mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn

đang triển khai tại các địa phương. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Sở TN&MT các tỉnh, thành

phố; các doanh nghiệp. 2023-2030

10 Tổ chức triển khai các nhiệm

vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ

cao trong trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải nhằm giảm phát sinh

khí mê-tan. Vụ Khoa học và Công nghệ Các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở

TN&MT các tỉnh, thành phố. 2023-2030

11 Phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn

chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước trong quản lý chất thải rắn và xử lý

nước thải, thúc đẩy đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân trong việc giảm

phát thải khí mê-tan. Vụ Khoa học và Công nghệ Các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở

TN&MT các tỉnh, thành phố. 2023-2030

12 Triển khai thu hút, vận động

các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, đầu tư

tài chính và tăng cường năng lực phục vụ giảm phát thải khí mê-tan. Vụ Hợp tác quốc tế Các đơn vị trực thuộc Bộ. 2023-2030

13 Xây dựng kế hoạch và triển

khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp về trách

nhiệm, lợi ích của giảm phát thải khí mê-tan và huy động sự tham gia của cộng

đồng đối với việc giám sát phát thải khí mê-tan và thực hiện cam kết của Việt

Nam về giảm phát thải khí mê-tan. Cục Biến đổi khí hậu Trung tâm Truyền thông

TN&MT; Báo TN&MT; Tạp chí TN&MT; các đơn vị khác trực thuộc Bộ; Sở

TN&MT các tỉnh, thành phố; cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm

kê khí nhà kính thuộc ngành TN&MT; doanh nghiệp. 2023-2030

14 Triển khai các chương trình,

hoạt động hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, đầu tư tài chính và tăng

cường năng lực phục vụ giảm phát thải khí mê-tan. Cục Biến đổi khí hậu Vụ Hợp tác quốc tế; các đơn vị

trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; cơ sở phát thải khí nhà kính

phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành TN&MT; doanh nghiệp. 2023-2030

15 Tham gia ủng hộ các sáng kiến

quốc tế có liên quan; vận động các quốc gia khác tham gia Cam kết giảm phát

thải khí mê-tan toàn cầu. Cục Biến đổi khí hậu Vụ Hợp tác quốc tế; các đơn vị

khác trực thuộc Bộ. 2023-2030

16 Đánh giá mức phát thải khí

mê-tan hằng năm trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải; tổng hợp,

đánh giá kết quả giảm phát thải khí mê-tan trên phạm vi toàn quốc. Cục Biến đổi khí hậu Các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở

TN&MT các tỉnh, thành phố; cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm

kê khí nhà kính thuộc ngành TN&MT. 2023-2030

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com