# 679/TB-VPCP 2025 ket luan cuoc hop tien do Chien dich sua chua nha o hu hong do bao lu

| Số hiệu | 679/TB-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thong Bao |
| Ngày ban hành | 09/12/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN

PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 679/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09

tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN “CHIẾN DỊCH QUANG

TRUNG” THẦN TỐC XÂY DỰNG LẠI, SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO CÁC HỘ DÂN CÓ NHÀ Ở BỊ SẬP ĐỔ,

TRÔI, HƯ HỎNG NẶNG DO BÃO, LŨ VỪA QUA

Ngày 09 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tiến độ thực

hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ

dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua. Tham dự cuộc họp

có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi

trường, Tài chính; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Văn

hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh; các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp - Năng lượng

Quốc gia Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân

đội. Tại điểm cầu các địa phương có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, thành ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe tổng hợp báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường và lãnh đạo các địa phương, ý kiến phát biểu của các đại

biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:

Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng

chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương tinh thần nỗ lực của các chính quyền các

địa phương và các lực lượng quân đội, công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ

Xây dựng, Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong

công tác khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt vừa qua, đặc biệt là tập trung hỗ

trợ xây dựng lại, sửa chữa nhà cho người dân; các địa phương, nhất là tỉnh Gia

Lai và các lực lượng quân đội, công an đã vào cuộc tích cực, triển khai quyết

liệt “chiến dịch Quang Trung” kịp thời khởi công xây dựng lại 971/1.635 căn nhà

bị sập đổ hoàn toàn và sửa chữa xong 34.627/39.461 căn nhà bị hư hỏng.

Phê bình nghiêm khắc lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

không tham dự cuộc họp theo đúng thành phần được triệu tập và chậm trễ trong

triển khai thực hiện (12 hộ dân có nhà bị hư hỏng do mưa bão vẫn chưa triển

khai sửa chữa, gia cố chống sạt lở nền hoặc di dời xây mới; người dân vẫn phải ở

tạm); yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ trước 17h ngày

09/12/2025 về việc chậm trễ này.

Đây là “Chiến dịch” không có tiếng súng, nhưng

phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã, phải quyết tâm hoàn thành việc sửa chữa,

xây dựng lại nhà ở, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho Nhân dân, nhất là những gia

đình không có nhà ở sau bão lũ lịch sử ở miền Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng

Chính phủ tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 và văn bản số 1551/TTg-NN

ngày 03/12/2025 (hoàn thành việc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng trước ngày

31/12/2025; xây dựng lại, tái định cư cho tất cả các hộ có nhà bị đổ, sập, lũ

cuốn trôi trước ngày 31/01/2026). Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn

thể, các lực lượng chức năng cần xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị,

trách nhiệm bình thường, mà là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm

đối với Nhân dân.

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường, đến thời điểm hiện nay, số lượng nhà bị sập đổ cần xây dựng lại còn rất

lớn (1.156 nhà, trong đó 664 nhà chưa khởi công), trên 4.800 nhà còn cần được sửa

chữa. Các địa phương cần quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa

trong triển khai thực hiện “Chiến dịch”; đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân

công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Thường vụ, Thường trực bám sát địa

bàn từng phường, xã, trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ

thực hiện từng ngày, từng tuần và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình

thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm

quy định báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện “Chiến dịch” gửi Bộ Nông nghiệp và

Môi trường, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ trước 15h ngày thứ Bảy hằng tuần;

kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc

và đề xuất, kiến nghị (nếu có). Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp

với Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

trước 15h ngày Chủ Nhật hằng tuần (trường hợp quá hạn tỉnh, thành phố nào chưa

có báo cáo, Văn phòng Chính phủ nhắc nhở ngay).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp,

hướng dẫn địa phương đối với các vướng mắc liên quan đến đất đai cho các hộ phải

tái định cư (nếu có).

Bộ Tài chính chuẩn bị sẵn nguồn lực để hỗ trợ

ngay khi có nhu cầu và hướng dẫn địa phương thực hiện.

Các nguồn lực huy động bao gồm nguồn lực trung

ương, nguồn lực địa phương, nguồn lực Nhà nước, tư nhân. Nhà nước hỗ trợ theo mặt

bằng chung, khuyến khích người dân bỏ thêm tiền, vay thêm tiền, kêu gọi giúp đỡ

để xây dựng, sửa chữa nhà to, đẹp hơn.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tiếp

tục chi viện lực lượng tối đa có thể theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ Nhân

dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở trong thời gian sớm nhất.

Bộ Xây dựng hướng dẫn về thiết kế mẫu nhà theo

nhiệm vụ tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn

thể tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ Nhân dân khắc phục

hậu quả thiên tai, lũ lụt; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần là lực lượng

xung kích tích cực tham gia “Chiến dịch”, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả lũ

lụt, nhất là trong việc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho người dân, phân công đồng

chí Bí thư đoàn cấp tỉnh và cấp cơ sở trực tiếp chỉ đạo và báo cáo kết quả về

Trung ương Đoàn trước 15h ngày thứ Bảy hằng tuần để Trung ương Đoàn báo cáo Thủ

tướng Chính phủ trước 15h ngày Chủ Nhật hằng tuần.

Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp -

Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn

thông Quân đội tiếp tục quan tâm xem xét, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân

vùng thiên tai, lũ lụt vượt qua khó khăn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh

tra đột xuất về tiến độ và việc sử dụng nguồn lực của các địa phương, bảo đảm

đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu

cực.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt

Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí mở chuyên

trang, chuyên mục, xây dựng chủ đề,... để tiếp tục làm tốt công tác truyền

thông, đưa tin hàng ngày, hằng tuần về những nơi làm tốt, những cách làm hay để

khích lệ, cổ vũ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” của các địa phương.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức

năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ

tướng Chính phủ theo quy định trước 15h ngày Chủ Nhật hằng tuần. Tổ chức họp

Thường trực Chính phủ với các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy

ban nhân dân các tỉnh, thành phố định kỳ 02 tuần/lần (kể từ hôm nay ngày 09/12/2025)

để nắm tình hình, đôn đốc, giải quyết vướng mắc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên

quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư TW Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Tỉnh/thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, tp: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng,

Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng;- Ủy ban Trung ương MTTQVN;- Trung ương Đoàn TNCS HCM;- Các Tập đoàn: EVN, PVN, VNPT, VIETTEL;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP,

NC, CN;- Lưu: VT, NN (2). Tuynh KT. BỘ TRƯỞNG,

CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Mạnh Cường

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com