# 692/TB-VPCP 2025 ket luan cuoc hop khac phuc hau qua thien tai bao lu

| Số hiệu | 692/TB-VPCP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thong Bao |
| Ngày ban hành | 14/12/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

VĂN

PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 692/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14

tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ

TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

THIÊN TAI, BÃO LŨ VÀ THỰC HIỆN “CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG” THẦN TỐC XÂY DỰNG LẠI,

SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO CÁC HỘ DÂN CÓ NHÀ Ở BỊ SẬP ĐỔ, TRÔI, HƯ HỎNG DO THIÊN TAI,

BÃO, LŨ VỪA QUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 13 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở Chính phủ,

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác khắc phục

hậu quả thiên tai, bão lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn

tỉnh Quảng Trị. Tham dự cuộc họp có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu

trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các Bộ,

cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ; về phía địa phương có các

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, ý kiến của các Bộ, cơ quan

tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:

Biểu dương lãnh đạo các Bộ, cơ quan, ngày Chủ

Nhật đã tham dự cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên

địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó có việc khắc phục sạt lở đe dọa tới an toàn của

12 hộ dân khu vực xã Khe Sanh đang ở tạm nơi khác.

Thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Quảng

Trị từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong các đợt bão, lũ vừa qua là rất lớn cả

về người và tài sản, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa Thủ tướng

Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn với Nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ,

chia sẻ với những khó khăn, vất vả của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, biểu dương tinh thần nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân

tỉnh Quảng Trị đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó, kịp thời hỗ

trợ Nhân dân hoàn thành việc sửa chữa 3.466 nhà bị hư hại (dưới 30%), xây dựng

lại xong 08 căn nhà bị sập đổ, hư hại nặng, bảo đảm chốn an cư cho người dân

sau thiên tai.

Về công tác khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng đến

an toàn nhà ở của 12 hộ dân tại xã Khe Sanh: Các cơ quan của tỉnh Quảng Trị có

thiếu sót, chưa tuân thủ đúng quy định, chưa kịp thời xử lý ngay khi xảy ra

tình huống khẩn cấp về thiên tai. Hiện nay sau gần 01 tháng, 12 hộ dân với 47 nhân

khẩu chưa thể trở về nhà, phải ở tạm tại trụ sở cơ quan huyện Hướng Hóa cũ.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm

việc chậm khắc phục sự cố sạt lở và vắng mặt tại cuộc họp mà không báo cáo theo

quy định của Đảng và Nhà nước; báo cáo cấp có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ

trước ngày 20 tháng 12 năm 2025.

Việc chăm lo chỗ ở cho Nhân dân theo “Chiến dịch

Quang Trung” nói chung và 12 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại khu vực xã Khe

Sanh nói riêng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán Bính

Ngọ là việc rất quan trọng, cấp bách, không chỉ là trách nhiệm chính trị bình

thường mà là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm đối với Nhân dân

với tình dân tộc, nghĩa đồng bào sâu nặng. Do vậy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân

tỉnh Quảng Trị và các cơ quan có liên quan phải đặt mình vào địa vị của người

dân, tránh quan liêu, hình thức, coi việc của người dân như việc của nhà mình;

phối hợp với lực lượng quân đội tập trung toàn lực để xử lý ngay.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chỉ

đạo khẩn trương chuẩn bị ngay; mặt bằng, nguyên, vật liệu, các điều kiện và thủ

tục pháp lý cần thiết theo tình huống khẩn cấp, bảo đảm đúng quy định. Bộ Quốc

phòng điều động ngay lực lượng công binh hỗ trợ địa phương thực hiện công tác

thi công công trình chống sạt lở và hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa. Ban

Thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị phân công 01 đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy

trực tiếp chỉ đạo việc này, bảo đảm việc xử lý phòng, chống sạt lở xong trước

ngày 31 tháng 12 năm 2025 để người dân sớm được trở về nhà, sửa chữa nhà cửa,

ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho Nhân dân. Về lâu dài, cần tiếp

tục nghiên cứu có phương án tiêu thoát nước, bảo đảm ổn định cho các công trình

cơ sở hạ tầng và nhà ở của Nhân dân trong khu vực; có quy định, hướng dẫn việc

quản lý hoạt động xây dựng, sản xuất trong khu vực tránh làm gia tăng nguy cơ

gây sạt lở, rủi ro thiên tai.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục

chỉ đạo thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, làm tốt công tác thăm hỏi,

động viên Nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trên toàn

tỉnh, nhất là những nơi khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu

thế, chống bệnh quan liêu, hình thức, xa cơ sở, xa dân. Đặc biệt là không để

cán bộ các cấp vô cảm với những khó khăn của Nhân dân khi bị thảm họa thiên

tai, dịch bệnh...

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kịp thời cân đối

nguồn lực để tạo sinh kế, hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh

doanh (nhất là trồng trọt, tái đàn vật nuôi, dịch vụ,...) để người dân có thu

nhập, thực sự ổn định đời sống. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối của địa

phương, cần có sự hỗ trợ nguồn lực từ trung ương để hỗ trợ Nhân dân, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kịp thời có đơn đề xuất hỗ trợ cụ thể, bảo đảm

chính xác, khả thi, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng

12 năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi,

đôn đốc, cập nhật, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang

Trung”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tuần theo quy định.

Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh tra

đột xuất việc đánh giá, thống kê số liệu, báo cáo thiệt hại và đề xuất hỗ trợ

của các địa phương, việc sử dụng nguồn lực được hỗ trợ để khắc phục hậu quả

thiên tai của các địa phương, bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra

thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức

năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên

quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư TW Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;- Các Bộ: QP, NNMT, TC, XD;- Thanh tra Chính phủ;- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, NC, CN;- Lưu: VT, NN (2).Tuynh KT. BỘ TRƯỞNG,

CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Mạnh Cường

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com