# Nghị định 71/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

| Số hiệu | 71/2025/NĐ-CP |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Nghị định |
| Ngày ban hành | 28/03/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

Ngày 28/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

, trong đó quy định rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP.

Rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

Theo đó, Nghị định 71/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định về thời gian thẩm định chủ trương đầu tư dự án PPP.

Cụ thể, thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP được tính kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hoặc kể từ ngày đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 35/2021 hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra đối với trường hợp thuê tư vấn thẩm tra, như sau:

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: không quá 30 ngày; (Trước đây quy định không quá 45 ngày)

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: không quá 14 ngày; (Trước đây quy định không quá 30 ngày)

Đối với dự án thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: không quá 10 ngày.  (Bổ sung)

Trường hợp dự án có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định thời gian thẩm định phù hợp.

Như vậy, so với quy định tại Nghị định 35 thì thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP được rút ngắn.

Bổ sung quy định về thời gian phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Theo đó, bổ sung quy định về thời gian phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 16

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

của UBND tỉnh, cụ thể:

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: không quá 10 ngày;

Đối với dự án thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: không quá 05 ngày làm việc.

Nghị định 71/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2025.

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/2025/NĐ-CP Hà Nội,

ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ

ĐỊNH

SỬA

ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2021/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM

2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ THEO

PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Căn cứ

Luật Tổ chức Chính phủ

ngày 18 tháng 02 năm

2025;

Căn cứ

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu

thầu

ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ

trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

.

Điều 1. Sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm

2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư

Sửa đổi, bổ

sung

Điều 1

như sau:

“1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác

công tư

(sau đây gọi là Luật PPP) về Hội đồng thẩm định dự án PPP; các nội dung

trong chuẩn bị dự án PPP, dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán;

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; xác nhận hoàn thành và chuyển giao công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; chấm dứt hợp đồng dự án PPP; xử lý tình huống, xử

lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP.

Nghị định này không áp dụng đối với dự

án áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước, hợp đồng BT thanh

toán bằng quỹ đất.”.

Sửa đổi, bổ sung

khoản

1 và khoản 2 Điều 8

như sau:

a) Sửa đổi

khoản 1

như sau:

“1. Hội đồng thẩm định liên ngành do Thủ

tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề xuất của Bộ Tài chính hoặc ủy quyền

cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập cho từng dự án.”;

b) Sửa đổi

khoản 2

như sau:

“2. Hội đồng thẩm định liên ngành bao gồm

Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên khác của Hội đồng. Chủ

tịch Hội đồng thẩm định liên ngành là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phó Chủ tịch là đại

diện lãnh đạo các bộ hoặc cơ quan liên quan. Thành viên Hội đồng thẩm định liên

ngành gồm đại diện các bộ, cơ quan có liên quan.”.

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của

Điều 16

như sau:

a) Bổ sung khoản

2a vào sau

khoản 2

như sau:

“2a. Trường hợp không thành lập Hội đồng

thẩm định, chi phí thẩm định của đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định bao gồm chi

phí tổ chức các cuộc họp, văn phòng phẩm, khảo sát thực địa (nếu có) theo định mức

quy định tương ứng tại điểm b khoản 2 Điều này và được bố trí từ nguồn vốn đầu tư

công, chi thường xuyên, nguồn vốn hợp pháp khác. Đối với dự án áp dụng loại hợp

đồng BT không yêu cầu thanh toán, chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và

dự thảo hợp đồng được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị được giao nhiệm

vụ thẩm định.”;

b) Sửa đổi, bổ

sung

khoản 3

như sau:

“3. Chi phí quy định tại khoản 1 và khoản

2 Điều này được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công, chi thường xuyên, nguồn vốn hợp

pháp khác và được đơn vị chuẩn bị dự án PPP hoặc cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ

đề xuất dự án (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án) thanh toán theo quy định của

hợp đồng thuê tư vấn thẩm tra và đề nghị của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.”.

Bổ sung khoản

2a và 2b vào sau

khoản 2 Điều 17

như

sau:

“2a. Dự án thực hiện tại địa bàn có điều

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn quy định tại

điểm b khoản 2a Điều 69 của Luật PPP

được xác

định căn cứ danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2b. Dự án đường bộ thuộc trường hợp quy định

tại khoản 2a Điều này được áp dụng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP lớn hơn

50% nhưng không quá 70% sơ bộ tổng mức đầu tư khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau

đây:

a) Thực hiện tại ít nhất một địa bàn có điều

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn;

b) Cần sử dụng vốn nhà nước cao hơn mức

quy định tại

khoản 2 Điều 69 của Luật PPP

do lưu lượng vận

tải, mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công dự kiến, doanh thu dự kiến, thời gian

thu hồi vốn, lợi nhuận của nhà đầu tư hoặc nội dung khác thuộc phương án tài

chính dẫn đến dự án không bảo đảm tính khả thi về tài chính.”.

Sửa đổi,

bổ sung

khoản 1 Điều 18

như sau:

“1. Thời gian thẩm định báo cáo nghiên

cứu tiền khả thi dự án PPP được tính kể từ ngày có quyết định thành lập Hội

đồng thẩm định hoặc kể từ ngày đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nhận đủ hồ

sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo

thẩm tra đối với trường hợp thuê tư vấn thẩm tra, cụ thể như sau:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: không quá 30 ngày;

b) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ

trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác,

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: không quá 14 ngày;

c) Đối với dự án thuộc trường hợp chỉ

cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: không quá 10 ngày.

Trường hợp dự án có yêu cầu đẩy nhanh

tiến độ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định thời gian thẩm định phù hợp.”.

Sửa đổi,

bổ sung một số khoản của

Điều 21

như sau:

a) Sửa đổi,

bổ sung

khoản 4

như sau:

“4. Đối với dự án PPP thực hiện tại địa

bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thuộc trường hợp quy định tại

điểm b khoản 4 hoặc điểm b khoản 4a Điều 12 của Luật PPP

, Thủ

tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng bộ quản lý ngành có ý kiến thống nhất về

việc giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền. Việc quyết định chủ trương đầu

tư dự án PPP được thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa

phương nơi thực hiện dự án trao đổi, thống nhất về việc đề xuất thực hiện dự

án, bao gồm các nội dung: tên dự án, quy mô, địa điểm, loại hợp đồng dự án PPP,

sơ bộ tổng mức đầu tư, vốn nhà nước trong dự án PPP và phân chia trách nhiệm

cân đối, bố trí ngân sách của từng địa phương;

b) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật PPP

, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

của các địa phương nơi thực hiện dự án báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem

xét, đồng thuận đối với nội dung quy định tại điểm a khoản này.

Căn cứ văn bản đồng thuận của Hội đồng

nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương nơi thực hiện dự

án thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có

thẩm quyền;

c) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại

điểm

b khoản 4a Điều 12 của Luật PPP

, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa

phương nơi thực hiện dự án thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa

phương làm cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp dự án có yêu cầu sử dụng vốn nhà

nước tham gia dự án PPP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các địa phương báo cáo

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi thống nhất với bộ quản lý ngành về việc

giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bộ quản

lý ngành thống nhất là cơ quan có thẩm quyền của dự án theo quy định tại điểm b

hoặc điểm c khoản này tổ chức chuẩn bị dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư theo quy định tại

điểm b khoản 4 hoặc điểm

b khoản 4a Điều 12 của Luật PPP

;

đ) Trường hợp kinh phí bồi thường, giải

phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm được bố trí

từ nguồn ngân sách địa phương của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh

thống nhất, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh việc phân chia thành các dự án

thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây

dựng công trình tạm đồng thời với nội dung quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản

này để từng địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.”;

b) Bổ sung điểm

c

khoản 6

như sau:

“c) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: không quá 10 ngày; đối với dự

án thuộc trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

không quá 05 ngày làm việc.”.

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của

Điều 24

như sau:

a) Sửa đổi,

bổ sung

khoản 1

như sau:

“1. Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo

cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo quy định tại

khoản 2 Điều

19 của Luật PPP

và

Mẫu số 01 Phụ

lục III

kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại

Điều

28a của Nghị định này

.”;

b) Sửa đổi,

bổ sung

khoản 3

như sau:

“3. Hội đồng thẩm định các cấp hoặc đơn

vị trực thuộc bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được

giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP lập báo cáo thẩm

định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại

khoản 2 Điều 20

của Luật PPP

và

Mẫu số 02 Phụ lục

III

kèm theo Nghị định này.

Đối với dự án PPP thuộc trường hợp chỉ

cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nội dung thẩm định báo cáo

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tương ứng tại

khoản 2 Điều 20 của Luật PPP

.”;

c) Bổ sung khoản

4 như sau:

“4. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M và dự án PPP có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo

quy định của pháp luật về đầu tư công không sử dụng vốn nhà nước, việc lập,

thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại

khoản

2

và

khoản 3 Điều 19

,

Điều 20 của Luật

PPP

, các khoản 1, 2 và 3 Điều này, bảo đảm dự án đáp ứng đủ điều kiện lựa

chọn dự án PPP quy định tại

khoản 1 Điều 14 của Luật PPP

.”.

Sửa đổi,

bổ sung

khoản 1 Điều 25

như sau:

“1. Trong thời gian lập báo cáo nghiên

cứu khả thi dự án PPP, cơ quan có thẩm quyền tổ chức khảo sát sự quan tâm của

nhà đầu tư, bên cho vay (nếu có), trừ dự án PPP áp dụng chỉ định nhà đầu tư

theo quy định tại

khoản 2 Điều 39 của Luật PPP

, dự án áp

dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và dự án áp dụng

loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Việc khảo sát đối với dự án quy định

tại

khoản 2a và 2b Điều 11 của Luật PPP

hoặc dự án do nhà

đầu tư đề xuất được thực hiện sau khi đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư

hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi, gửi cơ quan có thẩm quyền.”.

Sửa đổi,

bổ sung

khoản 1 Điều 26

như sau:

“1. Thời gian thẩm định báo cáo nghiên

cứu khả thi dự án PPP được tính kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng

thẩm định hoặc kể từ ngày đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp

lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm

tra đối với trường hợp thuê tư vấn thẩm tra, cụ thể như sau:

a) Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của

Thủ tướng Chính phủ: không quá 30 ngày;

b) Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của

Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh: không quá 14 ngày, đối với dự án quy định tại các

khoản 2a, 2b và 2c Điều 11 của Luật PPP

: không quá 10 ngày.

Trường hợp dự án có yêu cầu đẩy nhanh

tiến độ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định thời gian thẩm định phù hợp.”.

Sửa đổi,

bổ sung một số khoản của

Điều 28

như sau:

a) Bổ sung khoản

1a vào sau

khoản 1

như sau:

“1a. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M và dự án PPP có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo

quy định của pháp luật về đầu tư công không sử dụng vốn nhà nước:

a) Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất thực

hiện dự án PPP trực tiếp hoặc qua bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền quy định

tại

khoản 1 Điều 5 của Luật PPP

;

b) Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả

lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo

nghiên cứu khả thi. Trường hợp chấp thuận, cơ quan có thẩm quyền giao nhà đầu

tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại

khoản

1 Điều 24 của Nghị định này

. Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của

dự án gồm tài liệu quy định tại các

điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều

20 của Luật PPP

;

c) Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bảo

đảm đáp ứng các điều kiện quy định tại

Điều 26 của Luật PPP

.”;

b) Sửa đổi

đoạn mở đầu của

khoản 2

như

sau:

“2. Việc giao cho nhà đầu tư tổ chức lập

báo cáo nghiên cứu khả thi quy định tại khoản 1 và khoản 1a Điều này được thực

hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu

tư. Văn bản thỏa thuận bao gồm nội dung về mục đích; yêu cầu; tên cơ quan, đơn

vị chủ trì tiếp nhận báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà đầu tư lập; chi phí lập

báo cáo nghiên cứu khả thi; chi phí thuê tư vấn độc lập thẩm tra và nguyên tắc

xử lý trong các trường hợp sau đây:”;

c) Sửa đổi

khoản 3

như sau:

“3. Báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà

đầu tư tổ chức lập được thẩm định theo quy định tại

điểm b khoản

3 Điều 27 của Luật PPP

,

khoản 3 Điều 24

và

Điều 26 của Nghị định

này. Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận

báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà đầu tư lập thực hiện thủ tục trình thẩm định

báo cáo nghiên cứu khả thi và trình phê duyệt dự án PPP.”.

Bổ sung Điều

28a vào sau

Điều 28

như

sau:

“Điều 28a. Lập, thẩm

định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án áp dụng loại hợp đồng BT không

yêu cầu thanh toán do nhà đầu tư đề xuất

Dự án áp dụng loại hợp đồng BT không

yêu cầu thanh toán do nhà đầu tư đề xuất đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án

để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các

điểm a, b và c khoản

1 Điều 14 của Luật PPP

;

b) Không trùng với dự án PPP đang được

cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo

nghiên cứu khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi;

c) Phù hợp với quy hoạch có liên quan

theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Trình tự đề xuất, thẩm định, phê

duyệt dự án:

a) Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất thực

hiện dự án trực tiếp hoặc qua bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định

tại

khoản 1 Điều 5 của Luật PPP

;

b) Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả

lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo

nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng. Nội dung văn bản chấp thuận bao gồm:

tên nhà đầu tư, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đề xuất dự án; cơ quan, đơn vị chủ

trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án, thực hiện thủ tục trình, thẩm định, phê

duyệt dự án; cách thức phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan có thẩm

quyền và nội dung khác có liên quan; trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý

do;

c) Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền

chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gồm: dự thảo báo cáo nghiên cứu

khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật

có liên quan, dự thảo hợp đồng, hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực tài chính

trong việc thu xếp nguồn vốn để thực hiện dự án của nhà đầu tư và gửi hồ sơ đề

xuất dự án đến cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không

được chấp thuận thì nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro;

d) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm

định hồ sơ đề xuất dự án theo quy định tại

khoản 2 Điều 20 của Luật

PPP

. Số lượng hồ sơ thẩm định thực hiện theo quy định tại

khoản

2 Điều 26 của Nghị định

này;

đ) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án

kèm theo dự thảo hợp đồng theo quy định tại

Điều 23 của Luật

PPP

và

Mẫu số 03 Phụ lục III

kèm theo Nghị định này;

e) Đối với dự án thuộc trường hợp chỉ

cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nhà đầu tư lập báo cáo kinh

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gửi cơ quan có thẩm quyền kèm theo văn bản đề

xuất thực hiện dự án quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chấp thuận đề

xuất của nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt, thực

hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng mà không cần phải thực hiện

quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản này.

Việc điều chỉnh dự án PPP thực hiện

theo quy định tại các

điểm a, b và c khoản 1 và khoản 4 Điều 24

của Luật PPP

.

Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả

thi được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.”.

Sửa đổi,

bổ sung một số khoản của

Điều 31

như sau:

a) Sửa đổi,

bổ sung

khoản 6

như sau:

“6. Đối với dự án áp dụng đấu thầu rộng

rãi và đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

khoản 1 Điều 38

của Luật PPP

:

a) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết

định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, thời gian chuẩn bị hồ

sơ dự thầu tối thiểu là 45 ngày (trường hợp lựa chọn nhà đầu tư trong nước)

hoặc 60 ngày (trường hợp lựa chọn nhà đầu tư quốc tế) kể từ ngày đầu tiên phát

hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu;

b) Đối với dự án có tổng mức đầu tư

tương đương dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ dự án

quy định tại điểm a khoản này), thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là

30 ngày (trường hợp lựa chọn nhà đầu tư trong nước) hoặc 45 ngày (trường hợp

lựa chọn nhà đầu tư quốc tế) kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho

đến ngày có thời điểm đóng thầu;

c) Đối với dự án có tổng mức đầu tư

tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công,

thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên phát

hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu;

d) Đối với dự án thuộc trường hợp chỉ

cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự

thầu tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến

ngày có thời điểm đóng thầu.”;

b) Sửa đổi,

bổ sung

điểm b khoản 7

như sau:

“b) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối

thiểu theo quy định tại khoản 6 Điều này.”;

c) Sửa đổi

khoản 8

như sau:

“8. Đối với dự án áp dụng chỉ định nhà

đầu tư theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 39 của Luật PPP

,

thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 30 ngày đối với lựa chọn nhà đầu

tư trong nước hoặc 45 ngày đối với lựa chọn nhà đầu tư quốc tế kể từ ngày đầu

tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu.”.

Sửa đổi

khoản 6 và khoản 7 Điều 32

như sau:

“6. Chi phí lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ

thống mạng đấu thầu quốc gia được áp dụng theo quy định tương ứng tại

điểm a khoản 11 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

ngày 27

tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Chi phí nộp hồ sơ dự thầu, chi phí đối

với nhà đầu tư trúng thầu và chi phí kết nối chức năng bảo lãnh dự thầu trên Hệ

thống mạng đấu thầu quốc gia thực hiện theo lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu

tư qua mạng quy định tại

điểm b khoản 1 Điều 93 của Nghị định

này

.

Chi phí quy định tại các khoản 2, 3,

4, 5 Điều này và chi phí lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc

gia quy định tại khoản 6 Điều này được tính vào tổng mức đầu tư của dự án quy

định tại

khoản 1 Điều 73 của Luật PPP

.”.

Sửa đổi,

bổ sung

Điều 33

như sau:

“Điều 33. Tổ chuyên gia

Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng

lực, kinh nghiệm được bên mời thầu thành lập hoặc giao nhiệm vụ để đánh giá hồ

sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu và thực hiện các nhiệm vụ khác

trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Căn cứ tính chất và mức độ phức tạp

của dự án, thành phần tổ chuyên gia, bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, tài

chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực khác có liên quan. Thành

viên tổ chuyên gia phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

a) Có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về

đấu thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tốt nghiệp đại học trở lên;

c) Có trình độ ngoại ngữ đối với dự án

áp dụng lựa chọn nhà đầu tư quốc tế;

d) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

theo quy định của pháp luật; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Có tối thiểu 03 năm công tác thuộc

một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của

dự án gồm: có kinh nghiệm hoặc thực hiện các nội dung liên quan đến kỹ thuật

nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu hoặc các công

việc về tài chính hoặc các công việc về pháp lý.

Trường hợp cần ý kiến của chuyên gia

thì các chuyên gia này không bắt buộc có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu

thầu.”.

Bổ sung Điều

33a vào sau

Điều 33

như

sau:

“Điều 33a. Đơn vị thẩm

định

Đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh là cơ quan có thẩm quyền, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương tổ chức thẩm định các nội dung sau đây:

a) Hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời sơ

tuyển, hồ sơ mời thầu, kết quả sơ tuyển thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với dự án do bộ, cơ quan trung

ương, cơ quan khác là cơ quan có thẩm quyền, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan

trung ương, cơ quan khác giao cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ

chức thẩm định các nội dung sau đây:

a) Hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời sơ

tuyển, hồ sơ mời thầu, kết quả sơ tuyển thuộc thẩm quyền phê duyệt của bộ, cơ

quan trung ương, cơ quan khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp bên mời thầu được ủy quyền

phê duyệt hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, kết quả sơ

tuyển, bên mời thầu thành lập tổ thẩm định hoặc giao nhiệm vụ cho một đơn vị

trực thuộc để tổ chức thẩm định.

Trường hợp đơn vị được giao thẩm định

không đủ năng lực thì lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để

thẩm định. Trong trường hợp này, cá nhân thuộc tổ chức tư vấn tham gia thẩm

định phải đáp ứng yêu cầu quy định tại các

điểm a, b, c và d khoản

2 Điều 33 của Nghị định này

.”.

Bổ sung khoản

3 vào sau

khoản 2 Điều 35

như sau:

“3. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, trường hợp tổng mức đầu tư dự án bao gồm cả giá trị nộp ngân sách nhà

nước của nhà đầu tư, sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp khoản tiền này vào ngân

sách nhà nước, nhà đầu tư được hoàn trả hoặc giải tỏa phần bảo đảm thực hiện

hợp đồng với tỷ lệ tương ứng với giá trị nộp vào ngân sách nhà nước của nhà đầu

tư. Phần bảo đảm thực hiện hợp đồng còn lại được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP hoàn thành nghĩa vụ còn lại theo hợp đồng.”.

Sửa đổi

điểm đ khoản 2

, bổ sung khoản 2a và khoản 2b vào sau

khoản 2 Điều 38

như sau:

a) Sửa đổi

điểm đ khoản 2

như sau:

“đ) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực,

kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2a và khoản 2b Điều này;”;

b) Bổ sung khoản

2a và khoản 2b vào sau

khoản 2

như sau:

“2a. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực,

kinh nghiệm của nhà đầu tư bao gồm:

a) Năng lực tài chính - thương mại: khả

năng huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay; khả năng triển khai phương thức kinh

doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

b) Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của

nhân sự chủ chốt (nếu cần thiết);

c) Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự

và kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung

cấp sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO,

BTL, BLT, hợp đồng hỗn hợp);

d) Kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án

áp dụng loại hợp đồng O&M);

đ) Căn cứ tính chất, yêu cầu cụ thể của

dự án, hồ sơ mời sơ tuyển được quy định tiêu chí ưu tiên nhà đầu tư có kinh nghiệm

thực hiện dự án PPP tương tự tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển

Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD).

2b. Trường hợp liên danh, nhà đầu tư

đứng đầu liên danh phải có cam kết tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 30%,

từng thành viên trong liên danh có cam kết tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu

là 15% tại thỏa thuận liên danh. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M,

ít nhất một thành viên liên danh có kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Đối với dự án

áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, BTL, BLT, hợp đồng hỗn hợp, ít nhất một

thành viên liên danh có kinh nghiệm vận hành, kinh doanh hoặc nhà đầu tư đứng

đầu liên danh có thỏa thuận hợp tác với đối tác có kinh nghiệm vận hành, kinh

doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

tương tự.”.

Sửa đổi,

bổ sung một số điểm, khoản

Điều 49

như sau:

a) Sửa đổi

đoạn mở đầu của

khoản 1

như

sau:

“1. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt căn cứ

vào các hồ sơ, tài liệu sau đây:”;

b) Sửa đổi,

bổ sung

khoản 4

như sau:

“4. Trường hợp dự án PPP có tiểu dự án

sử dụng vốn đầu tư công và thuộc loại công trình thiết kế ba bước theo quy định

của pháp luật về xây dựng, cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, phê

duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán của tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công trong

quá trình lựa chọn nhà đầu tư.”;

c) Sửa đổi

điểm c

,

bổ sung điểm d

khoản 5

như sau:

“c) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ

sơ mời thầu căn cứ tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, trừ

trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

d) Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền

cho bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời thầu”.

Sửa đổi

điểm a khoản 3 Điều 50

như sau:

“a) Việc đánh giá về tài chính - thương

mại căn cứ theo phương pháp so sánh, xếp hạng quy định trong hồ sơ mời thầu.

Trong hồ sơ mời thầu phải xác định một, một số hoặc kết hợp các tiêu chuẩn về

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng; lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước quy định tại

khoản 3 Điều 42 của Luật PPP

để so sánh, xếp hạng nhà đầu tư

đáp ứng yêu cầu về tài chính - thương mại. Nhà đầu tư xếp thứ nhất được xem xét

đề nghị trúng thầu.”.

Sửa đổi, bổ sung

Điều

57

như sau:

a) Sửa đổi

tên

Điều 57

như sau:

“Điều 57. Phê duyệt

danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật”;

b) Sửa đổi

khoản 2

như sau:

“2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh

sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. Cơ quan có thẩm quyền có thể

ủy quyền cho bên mời thầu phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt

kỹ thuật.”.

Sửa đổi

khoản 1

,

bổ sung khoản 1a vào sau

khoản 1 Điều 65

như sau:

“1. Hợp đồng dự án PPP được ký kết giữa

các bên theo quy định tại các

Điều 46, 47, 48 và 49 của Luật

PPP

và Hướng dẫn lập hợp đồng mẫu dự án PPP tại các

Phụ lục VI

,

VII

và

VIII

kèm theo Nghị định này.

1a. Đối với dự án PPP có tiểu dự án sử

dụng vốn đầu tư công, ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng dự án PPP

được ký kết căn cứ thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được phê duyệt của tiểu dự

án sử dụng vốn đầu tư công.”.

Bổ sung Điều

65a thuộc

Tiểu mục 1 Mục 8 Chương IV

như

sau:

“Điều 65a. Thẩm quyền

và thủ tục quyết định áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư

Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về

quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 39 của Luật PPP

, Thủ tướng Chính phủ phân

cấp cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác (với tư cách

là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư.

Trước khi quyết định áp dụng hình thức

chỉ định nhà đầu tư đối với dự án quy định tại khoản này, cơ quan có thẩm quyền

lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với yêu cầu về bảo

đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.

Quy trình, thủ tục, nguyên tắc thực

hiện chỉ định nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Nghị định này.”.

Sửa đổi,

bổ sung

Điều 69

như sau:

“Điều 69. Thẩm quyền

quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ

trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác (với tư cách là người

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định áp

dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với các dự án

sau đây:

a) Dự án có yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc

gia, thực hiện nhiệm vụ chính trị của quốc gia theo chỉ đạo tại nghị quyết, kết

luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí

thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện dự án mà nếu áp

dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các

Điều 37, 38 và 39 của Luật PPP

thì không thể thực hiện được

theo yêu cầu;

b) Dự án có yêu cầu cấp bách phải thực

hiện ngay theo chỉ đạo tại nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị, văn

bản thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ mà nếu áp dụng một trong các hình

thức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại các

Điều 37, 38 và 39 của

Luật PPP

thì không bảo đảm hoàn thành tiến độ;

c) Dự án có yêu cầu thực hiện ngay nhằm

bảo đảm kết nối, đồng bộ giữa các công trình thuộc dự án theo chỉ đạo tại nghị

quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị, văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo

Chính phủ mà nếu áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà đầu tư quy định

tại các

Điều 37, 38 và 39 của Luật PPP

thì không bảo đảm

hiệu quả quản lý, khai thác, vận hành công trình đồng bộ, liên tục;

d) Dự án điện gió ngoài khơi theo quy

định của pháp luật về điện lực.

Trường hợp dự án PPP có các điều kiện

đặc thù, riêng biệt khác không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều

này mà không thể lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đàm phán

cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính

phủ xem xét, quyết định áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đồng thời hoặc độc lập

với quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định chủ trương đầu tư (đối với dự án

ứng dụng công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ mới).”.

Sửa đổi,

bổ sung

Điều 70

như sau:

“Điều 70. Quy trình,

thủ tục quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc

biệt

Căn cứ yêu cầu thực hiện dự án, chỉ

đạo tại nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước (đối với

dự án quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 69 của Nghị định này

)

hoặc chỉ đạo tại nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị, văn bản thông

báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ (đối với dự án quy định tại

điểm

b và điểm c khoản 1 Điều 69 của Nghị định này

), cơ quan có thẩm quyền giao

cơ quan, đơn vị trực thuộc, cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình

thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt trình cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

a) Tờ trình đề nghị áp dụng hình thức

lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, gồm các nội dung sau: Thông tin

cơ bản của dự án; giải trình về sự cần thiết và lý do phải áp dụng hình thức

lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; thuyết minh phương án lựa chọn

nhà đầu tư gồm các nội dung chủ yếu về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, điều

kiện ký kết hợp đồng và các nội dung liên quan khác để đáp ứng các yêu cầu đặc

thù của dự án quy định tại

khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 69 của Nghị

định này

; đề xuất và kiến nghị;

b) Dự thảo quyết định áp dụng lựa chọn

nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, gồm các nội dung theo quy định tại khoản

4 Điều này;

c) Các văn bản, tài liệu pháp lý có liên

quan.

Cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản lấy

ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan về sự cần thiết và lý do phải áp dụng lựa

chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (nếu cần thiết).

Cơ quan có thẩm quyền giao một cơ

quan, đơn vị độc lập với cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này tổng hợp

ý kiến của các cơ quan liên quan và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng lựa

chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Báo cáo thẩm định gồm các nội dung

sau:

a) Đánh giá về sự cần thiết, lý do áp

dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quy định tại

Điều

40 của Luật PPP

;

b) Ý kiến về phương án lựa chọn nhà đầu

tư trong trường hợp đặc biệt và dự thảo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

trong trường hợp kiến nghị chấp thuận;

c) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấp

thuận hoặc không chấp thuận phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc

biệt.

Căn cứ hồ sơ đề nghị, báo cáo thẩm định,

cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận áp

dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Trường hợp chấp thuận, cơ

quan có thẩm quyền quyết định áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc

biệt đồng thời hoặc độc lập với quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định chủ

trương đầu tư (đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ

mới). Quyết định áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt gồm các

nội dung sau:

a) Chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn

nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt;

b) Phương án lựa chọn nhà đầu tư trong

trường hợp đặc biệt, gồm các nội dung sau: Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu

tư; điều kiện ký kết, thực hiện hợp đồng; các nội dung liên quan khác để đáp

ứng các yêu cầu, điều kiện đặc thù của dự án, bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư

có đủ năng lực, kinh nghiệm, đề xuất phương án thực hiện dự án phù hợp, khả

thi;

c) Trách nhiệm của bên mời thầu và các

cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

d) Các yêu cầu khác trong quá trình

triển khai thực hiện dự án (nếu có).

Bên mời thầu chịu trách nhiệm lựa

chọn nhà đầu tư theo phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đã

được phê duyệt. Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh

nghiệm, đề xuất phương án thực hiện dự án phù hợp, khả thi theo quyết định chủ

trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án PPP.

Hằng năm cơ quan có thẩm quyền báo

cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng do nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt thực hiện, gửi Bộ

Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong báo cáo tổng kết tình hình thực

hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP theo quy định tại

Điều

6 của Nghị định

này.”.

Sửa đổi một số điểm, khoản của

Điều 74

như sau:

a) Sửa đổi

điểm c khoản 2

như sau:

“c) Thành viên Hội đồng tư vấn không

được là thân nhân (cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con

đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột) của: người ký đơn kiến nghị;

các cá nhân trực tiếp tham gia lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ

sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu; các

cá nhân trực tiếp thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời

thầu, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; người ký phê duyệt kết quả

sơ tuyển, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, kết quả lựa

chọn nhà đầu tư.”;

b) Sửa đổi

điểm a khoản 4

như sau:

“a) Bộ phận thường trực giúp việc Hội

đồng tư vấn cấp trung ương là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động

lựa chọn nhà đầu tư của Bộ Tài chính. Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư

vấn cấp bộ là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động lựa chọn nhà đầu

tư thuộc cơ quan này. Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn cấp địa

phương là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư

của Sở Tài chính. Bộ phận thường trực giúp việc không gồm các cá nhân tham gia

trực tiếp thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư của dự án đó;”.

Sửa đổi,

bổ sung

khoản 4 Điều 76

như sau:

“4. Trường hợp dự án PPP có tiểu dự án

sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại

điểm a khoản 5 Điều 70

của Luật PPP

, việc thanh toán đối với công trình, hạng mục công trình hoàn

thành của tiểu dự án thực hiện theo tiến độ, giá trị, khối lượng hoàn thành

được thống nhất giữa cơ quan ký kết hợp đồng và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án

tại hợp đồng dự án.”.

Bổ sung

các khoản 3, 4 và 5 vào sau

khoản 2 Điều 78

như sau:

“3. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M:

a) Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư,

quyết định phê duyệt dự án và hợp đồng dự án PPP, cơ quan ký kết hợp đồng chủ

trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ quan tài

chính và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) thực hiện bàn giao tài sản cho

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Việc bàn giao được lập thành biên bản theo quy

định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật có liên quan;

b) Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có

trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo trì, kế toán tài sản do Nhà nước đầu tư, bảo

đảm chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng,

pháp luật có liên quan cho đến khi chuyển giao tài sản cho cơ quan ký kết hợp

đồng;

c) Cơ quan ký kết hợp đồng chủ trì, phối

hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản theo dõi, kiểm tra,

giám sát nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện quy định tại điểm b khoản này

cho đến khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao tài sản cho cơ quan ký

kết hợp đồng;

d) Việc chuyển giao, tiếp nhận công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng từ nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cho cơ quan ký

kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng

BT không yêu cầu thanh toán:

a) Sau khi công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của

pháp luật về xây dựng, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án PPP (trường hợp nhà

đầu tư đề xuất thành lập) có văn bản đề nghị chuyển giao kèm theo hồ sơ đề nghị

chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng đến cơ quan ký kết hợp đồng;

b) Cơ quan ký kết hợp đồng ký biên bản

nhận chuyển giao tài sản và lập hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định

xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng

tài sản công và xác định cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, kinh

doanh, bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày

nhận được văn bản đề nghị chuyển giao, cơ quan ký kết hợp đồng dự án chủ trì,

phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về tài sản, cơ quan tài

chính và các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) thực hiện công việc theo quy

định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt

hợp đồng dự án PPP theo thời hạn quy định tại hợp đồng, cơ quan ký kết hợp đồng

phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, kinh doanh và bảo trì

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng tổ chức thực hiện nội dung quy định tại điểm

c khoản 1 Điều này;

đ) Sau khi xác lập quyền sở hữu toàn dân

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, cơ quan, đơn vị

được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý, vận hành, khai thác công trình, hệ thống

cơ sở hạ tầng, bảo đảm tính liên tục, chất lượng của việc cung cấp sản phẩm,

dịch vụ công.

Trường hợp có yêu cầu chuyển giao một

hoặc một số bộ phận, hạng mục công trình thuộc công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng của dự án PPP theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp dự án PPP thực

hiện chuyển giao bộ phận, hạng mục công trình theo quy định tương ứng tại các khoản

1, 2 hoặc 4 Điều này.”.

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của

Điều 79

như sau:

a) Sửa đổi

điểm c

,

bổ sung điểm d vào sau

điểm c khoản 1

như sau:

“c) Văn bản thỏa thuận theo quy định tại

khoản 2 Điều 80 Nghị định

này;

d) Tài liệu khác theo quy định tại hợp

đồng.”;

b) Bổ sung khoản

3 vào sau

khoản 2

như sau:

“3. Đối với dự án PPP áp dụng loại hợp

đồng BT không yêu cầu thanh toán, hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng bao gồm các tài liệu quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều

này.”.

Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản

của

Điều 81

như sau:

a) Sửa đổi,

bổ sung

điểm đ khoản 2

như sau:

“đ) Thời gian để các bên khắc phục; dự

kiến phương án về chi phí xử lý tương ứng với trường hợp chấm dứt hợp đồng

trước thời hạn; việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cần thiết) trong

trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được chi trả chi phí bồi thường,

chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; việc đề nghị Kiểm toán nhà nước kiểm toán chi

phí bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trước khi thực hiện chi trả

cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án;”;

b) Bổ sung khoản

4a vào sau

khoản 4

như sau:

“4a. Khi hợp đồng dự án PPP bị chấm dứt

trước thời hạn và không lựa chọn nhà đầu tư thay thế thì thực hiện như sau:

a) Đối với dự án đang trong giai đoạn

xây dựng và có yêu cầu chuyển sang sử dụng vốn đầu tư công để đầu tư xây dựng phần

công trình còn lại, cơ quan có thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền quy định

tại

khoản 2 Điều 93 và khoản 3 Điều 94 của Luật PPP

xem

xét, chấm dứt hợp đồng dự án PPP. Đối với dự án PPP thuộc thẩm quyền chấm dứt

hợp đồng theo quy định tại

điểm b khoản 2 Điều 89 của Luật PPP

,

Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương,

cơ quan khác (với tư cách là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền) hoặc Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh quyết định chấm dứt hợp đồng dự án PPP.

Văn bản cho phép chấm dứt hợp đồng dự án

PPP đồng thời là văn bản dừng chủ trương đầu tư theo phương thức PPP. Cơ quan

có thẩm quyền xem xét, quyết định lập dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy

định tại

điểm a khoản 6a Điều 52 Luật PPP

;

b) Đối với dự án đang trong giai đoạn

vận hành, kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại

điểm b khoản 6a Điều 52 của Luật PPP

, đồng thời tổ chức quản

lý và vận hành, bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho đến khi cấp có

thẩm quyền giao một cơ quan, đơn vị tiếp nhận theo quy định tại

khoản

2 Điều 77 và điểm đ khoản 1 Điều 78 của Nghị định

này;

c) Hằng năm cơ quan có thẩm quyền báo

cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp tại điểm a khoản

này (nếu có), gửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong báo cáo

tổng kết tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP theo quy

định tại

Điều 6 của Nghị định

này.”.

Sửa đổi tên Điều và

khoản

1 Điều 82

như sau:

a) Sửa đổi

tên Điều như sau:

“Điều 82. Chi phí bồi

thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn”;

b) Sửa đổi,

bổ sung

khoản 1

như sau:

“1. Hợp đồng dự án PPP phải quy định

trách nhiệm chi trả của các bên, công thức hoặc cách thức xác định chi phí bồi

thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với trường hợp quy định tại các

khoản 2

,

2a và 2b Điều 52 của Luật PPP

.”.

Bổ sung khoản

3a, bổ sung một số khoản vào sau

khoản 11 Điều 83

như sau:

a) Bổ sung khoản 3a như sau:

“3a. Đối với dự án tổ chức sơ tuyển, đấu

thầu rộng rãi không sơ tuyển, đàm phán cạnh tranh theo quy định tại

khoản 2 và khoản 3 Điều 38 của Luật PPP

, trường hợp tại thời điểm

đóng thầu không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự đàm phán, hồ

sơ dự thầu, bên mời thầu báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo

một trong các cách sau đây:

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu

tối đa 30 ngày;

b) Quyết định hủy thông báo mời thầu,

đồng thời rà soát, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu cần), hồ sơ mời

sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu và tổ chức lại việc lựa chọn nhà

đầu tư;

c) Quyết định hủy thông báo mời thầu và

dừng chủ trương đầu tư của dự án.”;

b) Bổ sung các khoản 11a, 11b và 11c như

sau:

“11a. Trường hợp vì lý do bất khả kháng

mà đối tác do nhà đầu tư đã đề xuất tại hồ sơ dự thầu để chứng minh kinh nghiệm

vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng không thể tham gia

trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư được thay đổi đối tác khác có

năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc cao hơn đối tác do nhà đầu tư đề xuất

tại hồ sơ dự thầu nhưng phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các đề xuất khác

trong hồ sơ dự thầu. Trong trường hợp này, bên mời thầu xem xét, đánh giá năng

lực, kinh nghiệm của đối tác trên cơ sở yêu cầu của hồ sơ mời thầu, báo cáo

người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

11b. Trường hợp chưa có dự án tương tự

về tổng mức đầu tư, căn cứ dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về các

dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem

xét, quy định tại hồ sơ mời thầu yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện dự án tương

tự bằng hoặc không thấp hơn 90% mức yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của dự án cùng

ngành, lĩnh vực có tổng mức đầu tư gần nhất với dự án đang xét. Trong trường hợp

này, người có thẩm quyền được quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3%

tổng vốn đầu tư của dự án.

11c. Trường hợp dự án đã được phê duyệt

quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án mà có yêu cầu phải

dừng dự án hoặc đã được hủy thầu do không lựa chọn được nhà đầu tư thì cơ quan

có thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư xem xét,

quyết định dừng chủ trương đầu tư theo phương thức PPP. Đối với dự án đã được

cấp có thẩm quyền xác định nhà đầu tư, chủ đầu tư tại văn bản riêng hoặc tại

quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch nhưng không ký kết được hợp đồng dự án

thì cơ quan có thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định dừng dự

án.

Trường hợp dự án dừng thực hiện theo quy

định tại khoản này có yêu cầu chuyển sang hình thức đầu tư khác thì thực hiện

trình tự, thủ tục quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của

pháp luật tương ứng với từng hình thức đầu tư.”.

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của

Điều 93

như sau:

a) Sửa đổi,

bổ sung

khoản 1

như sau:

“1. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì xây dựng và ban hành mẫu hồ

sơ lựa chọn nhà đầu tư;

b) Quy định lộ trình áp dụng và hướng

dẫn thực hiện chi tiết về đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư PPP và báo

cáo tình hình thực hiện dự án PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

c) Chủ trì hướng dẫn về quản lý và sử

dụng chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư; phối hợp với các bộ,

cơ quan ngang bộ hướng dẫn về khung lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu

tư và mẫu hợp đồng dự án;

d) Hướng dẫn thực hiện các nội dung cần

thiết khác của Nghị định này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động

đầu tư theo phương thức PPP.”;

b) Sửa đổi,

bổ sung

khoản 3 Điều 93

như sau:

“3. Trong trường hợp cần thiết, các bộ,

cơ quan ngang bộ căn cứ điều kiện đặc thù (nếu có) của ngành, lĩnh vực thuộc

phạm vi quản lý hướng dẫn nội dung về chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội, khung

lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, chỉ số đánh giá chất lượng, thời

hạn khấu hao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong báo cáo nghiên cứu tiền

khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; nội dung hợp đồng dự án và các nội dung

cần thiết khác.

Trường hợp chưa có hướng dẫn theo quy

định tại khoản này, cơ quan có thẩm quyền tổ chức chuẩn bị dự án, lựa chọn nhà

đầu tư, ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP theo quy định của

Luật PPP

, Nghị định này và pháp luật có liên

quan.”.

Sửa đổi

Phụ lục II

như sau:

a) Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai mục 7

Mẫu số 02 Phụ lục II

ban hành kèm

theo Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

ngày 29

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

như sau:

“- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng

lựa chọn nhà đầu tư trong nước hoặc đề xuất áp dụng chỉ định nhà đầu tư do dự

án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước,

đánh giá sự phù hợp của đề xuất này.”;

b) Sửa đổi mục 2 Điều 2

Mẫu số 03 Phụ lục II

ban hành kèm

theo Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

ngày 29

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

như sau:

“2. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền

hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo

nghiên cứu khả thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự

án theo quy định của

Luật PPP

.

[- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao,

ứng dụng công nghệ mới: Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu)

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời đàm phán dự án

(Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đàm phán cạnh

tranh theo quy định của

Luật PPP

và Nghị

định này.]”.

Sửa đổi

Phụ lục VI

như sau:

a) Sửa đổi điểm c khoản 7 Mục II như

sau:

“c) Kế hoạch thu xếp tài chính:

Vốn chủ sở hữu: tổng số vốn; tiến độ

góp vốn chủ sở hữu; lộ trình tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án theo tiến

độ góp vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn huy động (vốn vay, vốn tín

dụng ưu đãi, trái phiếu doanh nghiệp dự án và các nguồn vốn khác): tổng mức vốn

huy động, thời gian vay, trả, thời gian ân hạn (theo từng nguồn vốn); chi phí

huy động vốn bao gồm: lãi suất vốn vay của từng nguồn vốn, chi phí cần thiết

liên quan đến huy động nguồn vốn được pháp luật cho phép; đồng tiền vay và tỷ

giá thanh toán; điều kiện đảm bảo nguồn vốn huy động; tiến độ, thứ tự giải

ngân, phương án trả nợ (theo từng nguồn vốn).

Thời điểm ký kết thỏa thuận về việc

lựa chọn nhà đầu tư thay thế giữa cơ quan ký kết hợp đồng, bên cho vay và nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án (được ký kết đồng thời với hợp đồng cấp tín dụng).”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 19 Mục

II như sau:

“a) Giá trị; thời gian có hiệu lực; các

trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng;

trường hợp hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng theo tiến độ đối

với dự án có phân kỳ tiến độ tại quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định

phê duyệt dự án căn cứ quy định tại

Điều 48 của Luật PPP

và

Điều 35 của Nghị định

này.”.

Thay thế

một số khoản, điều, Phụ lục như sau:

a) Thay thế

cụm từ “Bộ Kế hoạch và Đầu tư” thành “Bộ Tài chính”, cụm “Sở Kế hoạch và Đầu

tư” thành “Sở Tài chính” tại

điểm d, điểm e khoản 1 Điều 4;

khoản 1, điểm c khoản 3, khoản 4 Điều 5

;

khoản 1 Điều 6; khoản

3 Điều 8; khoản 3 Điều 9

;

khoản 1 Điều 19; khoản 6 Điều 32;

điểm a, điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều 74

;

khoản 2 Điều 86; khoản 2, khoản 3 Điều 87

.

b) Thay thế

Mẫu số 01 - Phụ lục II

tại

Mẫu số 01 - Phụ lục I

ban hành kèm theo Nghị định

này;

c) Thay thế

Mẫu số 01 - Phụ lục III

tại

Mẫu số 02 - Phụ lục I

ban hành kèm theo Nghị định

này;

d) Thay thế

Phụ lục IV

tại

Phụ

lục II

ban hành kèm theo Nghị định này;

đ) Bổ sung

Phụ lục VII

- Hướng dẫn lập hợp đồng mẫu

dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán tại

Phụ lục III

ban hành kèm theo Nghị định này;

e) Bổ sung

Phụ lục VIII

- Hướng dẫn lập hợp đồng mẫu

dự án áp dụng loại hợp đồng O&M tại

Phụ lục IV

ban hành kèm theo Nghị định này.

Bãi bỏ

Điều 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 17

,

Điều 19,

khoản 2 Điều 20, khoản 1 Điều 57

,

khoản 2 Điều 72, khoản 2

Điều 82, khoản 2 Điều 93

.

Điều 2. Quy

định chuyển tiếp

Dự án PPP đã tổ chức lập báo cáo

nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh nhưng

đến ngày 15 tháng 01 năm 2025 chưa trình thẩm định hoặc chưa thành lập Hội đồng

thẩm định thì thực hiện chuyển tiếp theo quy định tại

điểm a khoản

3 Điều 6 của Luật số 57/2024/QH15

.

Dự án PPP đã được Thủ tướng Chính phủ

quyết định chủ trương đầu tư và đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi

hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh nhưng đến ngày 15 tháng 01 năm 2025

chưa trình thẩm định hoặc chưa thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thì thực

hiện chuyển tiếp theo quy định tại

điểm b khoản 3 Điều 6 của Luật

số 57/2024/QH15

.

Dự án PPP đã được cấp có thẩm quyền

quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án nhưng đến ngày 15 tháng 01 năm

2025 chưa phát hành hồ sơ mời thầu hoặc đã phát hành hồ sơ mời thầu mà không

lựa chọn được nhà đầu tư thì được rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để áp dụng quy định của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

)

và Nghị định này.

Dự án PPP đã có hồ sơ mời sơ tuyển,

hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu được phát hành trước ngày 15 tháng 01 năm

2025 nhưng đóng thầu sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì bên mời

thầu có trách nhiệm rà soát nội dung hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ

sơ mời thầu đã phát hành và báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định gia

hạn thời gian đóng thầu để sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định

của Nghị định này mà không dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo

nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt hoặc tiếp tục thực hiện theo hồ sơ đã phát

hành.

Dự án PPP đã mở thầu nhưng đến ngày

15 tháng 01 năm 2025 chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thì bên mời

thầu có trách nhiệm trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư căn

cứ hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu đã phát hành. Trường hợp đến ngày Nghị định

này có hiệu lực thi hành mà chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thì

không phải thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng về mặt kỹ thuật (trường hợp

chưa thực hiện). Việc đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng dự án thực hiện

theo quy định của

Luật Đầu tư theo phương thức

đối tác công tư

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

) và Nghị định này, bảo đảm không

dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê

duyệt.

Dự án PPP đã có kết quả lựa chọn nhà

đầu tư được phê duyệt nhưng đến ngày 15 tháng 01 năm 2025 chưa đàm phán, hoàn

thiện, ký kết hợp đồng thì cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm tổ chức đàm

phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng căn cứ kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ dự

thầu, hồ sơ mời thầu và quy định của

Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

) và Nghị định này, bảo đảm không

dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê

duyệt.

Trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT,

hợp đồng dự án PPP được ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 được tiếp tục

thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án; trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nội

dung của hợp đồng dự án mà pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng không có quy

định thì các bên được thỏa thuận sửa đổi, bổ sung theo quy định của

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

, Nghị

định này và pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm sửa đổi, bổ sung

hợp đồng.

Hợp đồng dự án PPP đã ký kết trong

giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực

thi hành theo quy định của

Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư

và Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án; trường hợp cần

sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng dự án mà dẫn đến thay đổi mục tiêu, địa điểm,

quy mô, loại hợp đồng dự án PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên, tăng giá

trị vốn nhà nước trong dự án PPP thì thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương

đầu tư theo quy định tại

Điều 18 của Luật Đầu tư theo phương

thức đối tác công tư

trước khi sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án.

Dự án PPP triển khai kể từ ngày 15

tháng 01 năm 2025 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà phù hợp với

quy định của

Luật Đầu tư theo phương thức đối

tác công tư

(được sửa đổi, bổ sung tại Luật số

57/2024/QH15

) và pháp luật có liên quan thì

không phải thực hiện lại các thủ tục tương ứng theo quy định của Nghị định này.

Điều 3. Điều

khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ

khoản 2 Điều 23

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP

ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định

về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Ngân hàng Chính sách xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: VT, CN (2). TM. CHÍNH

PHỦKT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGTrần Hồng Hà

PHỤ LỤC I

(Kèm theo

Nghị định số 71/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ)

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu

tiền khả thi dự án PPP

Mẫu số 02 Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án PPP

Mẫu số 01

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

(BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết,

tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được

trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án

PPP.

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại

hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCNCTKT theo các

nội dung được hướng dẫn dưới đây. Trường hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các

nội dung điều chỉnh BCNCTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư sắp xếp, lựa

chọn các nội dung phù hợp.

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA

DỰ ÁN

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản

của dự án, bao gồm:

Tên dự án.

Tên cơ quan có thẩm quyền.

Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà

đầu tư đề xuất dự án.

Địa điểm, quy mô, công suất dự án,

diện tích sử dụng đất.

Yêu cầu về kỹ thuật.

Sơ bộ tổng mức đầu tư.

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có).

Loại hợp đồng dự án.

Các chỉ tiêu chính thuộc phương án

tài chính sơ bộ.

Thời gian thực hiện dự án.

Ưu đãi và bảo đảm đầu tư.

Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn

nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới).

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm

căn cứ lập BCNCTKT, bao gồm:

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến việc triển khai dự án theo phương thức PPP.

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư của dự án.

Các nghị quyết hoặc quyết định phê

duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy

hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TRÌNH

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương ứng

với từng giai đoạn

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT (HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT)

Văn bản đề nghị thẩm định.

Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định

chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).

BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCNCTKT).

Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư

lập BCNCTKT (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất).

Quyết định sử dụng tài sản công để

tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công

(trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

Tờ trình đề nghị quyết định chủ

trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).

Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư

(hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư).

BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCNCTKT).

Báo cáo thẩm định BCNCTKT; báo cáo

thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (hoặc báo cáo

thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

D. NỘI DUNG BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

Bối cảnh chung

Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về

kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn dự án được triển

khai.

Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực

mà dự án đề xuất, các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật

chuyên ngành đối với dự án.

Phân tích sự phù hợp của dự án đối với

chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có

liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án

Trường hợp dự án khởi công mới, thuyết

minh về hiện trạng, thực trạng của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án.

Trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp.

Các dự án có liên quan

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có

liên quan và ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của các dự án đó đối với dự án được

đề xuất.

Lợi thế của việc đầu tư theo phương

thức PPP

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu

tư theo phương thức PPP so với phương thức đầu tư khác trên cơ sở các nội dung:

Khả năng thu hút nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư nhân;

khả năng phân chia rủi ro giữa các bên có liên quan và các nội dung khác.

Tác động của việc thực hiện dự án đối

với cộng đồng, dân cư

Phân tích tác động của việc thực hiện dự

án theo phương thức PPP đến xã hội (tái định cư, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ

hội việc làm...) đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án.

II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ

DỰ ÁN

Mục tiêu của dự án

Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể

và mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được trong bối cảnh, hiện trạng đã phân

tích ở các mục trên.

Quy mô, công suất của dự án

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp trên cơ sở

quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy

mô, công suất của dự án.

Địa điểm thực hiện dự án

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án

và các dự án hoặc công trình khác đang hoặc sắp được triển khai trong vùng lân

cận có quy hoạch hoặc liên quan đến dự án (nếu có).

Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài

nguyên khác (nếu có)

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nước

và tài nguyên khác (nếu có) được sử dụng để thực hiện dự án.

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư

Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được

giải phóng mặt bằng, thuyết minh sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư đối với dự án đang được đề xuất theo quy định hiện hành.

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ

THUẬT

Phương án thiết kế sơ bộ

Nội dung phương án thiết kế sơ bộ

thuộc BCNCTKT được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án

có cấu phần xây dựng) hoặc được lập theo quy định của pháp luật khác có liên

quan (đối với dự án không có cấu phần xây dựng).

Trường hợp dự án có công trình phải

thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến

trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, sự cần thiết, hình thức thi tuyển, chi phí, kế

hoạch và nội dung liên quan khác của việc tổ chức thi tuyển phương án kiến

trúc.

Sơ bộ yêu cầu về chất lượng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp

Căn cứ quy mô, công suất của dự án,

tiêu chuẩn, định mức của ngành, tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của

công nghệ, phân tích một số phương án có thể áp dụng và đề xuất phương án phù

hợp, làm cơ sở để tính toán tổng mức đầu tư của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc

nhà đầu tư được đề xuất phương án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về

kỹ thuật, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch

vụ công được cung cấp và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án.

Sơ bộ yêu cầu về chất lượng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.

Trường hợp dự án có yếu tố đặc biệt

cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định,

đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có

nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi

trường, thuyết minh sự cần thiết, phù hợp và lý do áp dụng.

Phương án phân chia dự án thành phần

(nếu có)

Trường hợp dự án PPP dự kiến được tách

thành một số dự án thành phần, thuyết minh phương án, cơ sở, mục tiêu của việc

phân chia.

IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU

QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI; TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Xác định các yếu tố chi phí và lợi

ích về mặt kinh tế - xã hội

Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi

ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án theo các nhóm yếu tố dưới đây:

Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy

đổi được thành tiền (được sử dụng để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về

kinh tế).

Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng

không định giá được (ví dụ: Lợi ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng việc làm...).

Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví

dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ,

cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án...).

Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã

hội của dự án thông qua tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR)

Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế

(BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tư mang lại trên tổng chi phí bỏ

ra trong quá trình đầu tư và khai thác, được quy về giá trị hiện tại. Để đảm

bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR yêu cầu lớn hơn 1 (> 1) và được

tính toán sơ bộ trong bước lập BCNCTKT theo công thức sau:

Trong đó:

B

t

: sơ bộ giá trị lợi ích năm

thứ t;

C

t

: sơ bộ giá trị chi phí năm

thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn

hợp đồng dự án);

r

e

: tỷ suất chiết khấu kinh

tế của dự án (Giá trị r

e

được xác định theo quy định của từng ngành.

Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCTKT có thể tham khảo

giá trị r

e

= 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có

thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó).

Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế -

xã hội của dự án

Trên cơ sở phân tích theo hướng dẫn nêu

trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Trường hợp không đủ điều kiện xác định

các yếu tố chi phí và lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền làm

cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ

bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại.

Tác động môi trường

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như đối với dự án đầu tư công.

Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc

gia, bảo vệ bí mật nhà nước (nếu có)

Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về

quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.

Tác động đối với việc triển khai các

cam kết quốc tế về đầu tư

Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối

với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tư.

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

DỰ ÁN

Các thông số đầu vào sử dụng trong mô

hình tài chính

Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi

phí trong suốt vòng đời dự án gồm tổng mức đầu tư và chi phí khai thác, vận

hành trong suốt vòng đời dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư được xác định theo

pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật

khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác,

vận hành trong suốt vòng đời dự án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và

bảo dưỡng công trình dự án; các chi phí nhân lực để vận hành và bảo dưỡng công

trình dự án; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn giám sát, dự phòng...

Doanh thu: Xác định doanh thu của dự

án qua từng năm (doanh thu ở mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở

mức tối thiểu) trên cơ sở các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm,

dịch vụ và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá,

phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí).

Các thông số đầu vào khác: Lãi vay,

thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác.

Dự báo nhu cầu

Phân tích lưu lượng, nhu cầu sử dụng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.

Dự báo tốc độ tăng trưởng của nhu cầu

trong tương lai, làm cơ sở xem xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ

phương án tài chính.

Phân tích khả năng chi trả của cộng

đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT,

BTO và BOO.

Phương án tài chính sơ bộ của dự án

Trình bày nội dung phương án tài chính

sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định

quy định chi tiết cơ chế tài chính trong dự án PPP), bao gồm:

Tổng mức đầu tư: Trên cơ sở các thuyết

minh về kỹ thuật được lựa chọn, BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự

án.

Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh

nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương

án huy động vốn giả định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh

nghiệp (nếu có); chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành

trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động

vốn (nếu có);

Vốn nhà nước tham gia trong dự án dự

kiến (nếu có), cụ thể bao gồm:

Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: vốn đầu tư công, giá trị tài sản công

(được xác định trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công);

Vốn thanh toán (bao gồm phương thức

thanh toán) cho nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT;

Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi

thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình

tạm.

Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi

nhuận của nhà đầu tư trong trường hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO và BOO.

Thời hạn hợp đồng dự án.

Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài

chính của dự án (nếu có).

Dự kiến các khoản chi phí của dự án

trong thời gian vận hành.

Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài

chính.

Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính

khả thi của dự án

Căn cứ nội dung sơ bộ phương án tài

chính và các thông số đầu vào của mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính

của dự án được xem xét trên cơ sở chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính

(NPV).

NPV của dự án là giá trị hiện tại của

dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài

chính, NPV phải dương (> 0) và được tính theo công thức sau:

Trong đó:

CF

t

: giá trị dòng tiền thuần

là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra

(dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn

hợp đồng dự án);

r: tỷ suất chiết khấu.

Đánh giá phương án tài chính và kết

luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu

trên, căn cứ tính chất của từng loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả

thi tài chính của dự án.

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG

KHÁC

Loại hợp đồng dự án

Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án

căn cứ thuyết minh về các nội dung sau:

Phương án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ.

Phương án tài chính sơ bộ (dự báo nhu

cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và

thời hạn hợp đồng dự án) khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức

bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO).

Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản

lý rủi ro liên quan đến thực hiện dự án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu

tư trong suốt vòng đời dự án.

Phân tích rủi ro trong quá trình thực

hiện dự án

Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính

có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay

đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trường,

rủi ro về kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi

ro về tài khóa (ngân sách trung ương, địa phương, khả năng cung cấp bảo

lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trường, lưu lượng...), rủi ro

vận hành...

Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi

ro và trách nhiệm của các bên trong việc quản lý rủi ro, xác định một số biện

pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo hiểm rủi ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố

ô nhiễm môi trường, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu...).

Ưu đãi, bảo đảm đầu tư

Đề xuất ưu đãi đầu tư (bao gồm ưu đãi

đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương), các loại hình bảo lãnh, bảo

đảm của Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng như các nghĩa vụ cần thiết khác

trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án.

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu

Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro

chính có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án và các điều kiện quy định tại

Điều 82 của Luật PPP

, thuyết minh lý do và đề xuất phương án

áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và doanh nghiệp dự án

(bao gồm: biện pháp phải thực hiện trước khi áp dụng; thời gian áp dụng; thời điểm

bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết khác).

Tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP

Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức

quản lý thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án đối với từng giai đoạn cụ thể; phương thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp

với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án.

Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý

thực hiện dự án bao gồm: nội dung và phương thức giám sát chất lượng công trình;

giám sát thực hiện hợp đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn

định, liên tục; phương thức nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh

doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp dịch vụ.

Lựa chọn nhà đầu tư

Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao,

công nghệ mới, xác định: Tên bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tư; thời

gian tổng thể và các mốc thời gian dự kiến tổ chức đàm phán cạnh tranh (dạng bảng

theo dõi tiến độ).

Đối với dự án có yêu cầu về quốc

phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, thuyết minh về cơ sở áp dụng

hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định

nhà đầu tư, thuyết minh sự cần thiết, cơ sở pháp lý và nội dung dự kiến lấy ý

kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đối với dự án thuộc ngành, nghề chưa

được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật

về đầu tư, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong

nước phù hợp với các cam kết quốc tế về đầu tư.

Kế hoạch thực hiện dự án

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời

gian chuẩn bị dự án (bao gồm thời gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ

trương đầu tư; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án);

thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng.

Các nội dung khác

Thuyết minh sơ bộ nội dung cần khảo

sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án tại bước lập báo cáo nghiên cứu

khả thi (trừ dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới và dự án có yêu cầu về

quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước mà phải lấy ý kiến của Bộ

Quốc phòng, Bộ Công an về việc áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư).

Đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần

áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt

mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có

nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi

trường, thuyết minh nội dung yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư.

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng

các điều kiện để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại

khoản

1 Điều 14 của Luật PPP

.

Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm

quyền thực hiện thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án và xác

định các nội dung cần được nghiên cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

Mẫu số 02

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) là

tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và

hiệu quả của dự án PPP. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được trình bày trong

BCNCKT để cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của

dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCNCKT theo các nội dung được

hướng dẫn dưới đây. Trường hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh

BCNCKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư sắp xếp, lựa chọn các nội dung

phù hợp.

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA

DỰ ÁN

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của

dự án, bao gồm:

Tên dự án.

Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký

kết hợp đồng.

Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà

đầu tư đề xuất dự án.

Địa điểm, quy mô, công suất dự án,

diện tích sử dụng đất.

Yêu cầu về kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư.

Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu

có), giá trị tối thiểu và thời hạn nộp ngân sách nhà nước (đối với dự án áp

dụng loại hợp đồng O&M).

Loại hợp đồng dự án.

Các chỉ tiêu chính thuộc phương án

tài chính.

Thời gian thực hiện dự án.

Ưu đãi và bảo đảm đầu tư

Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn

nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (không áp dụng đối với dự

án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới)

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm

căn cứ lập BCNCKT, bao gồm:

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến việc triển khai dự án theo phương thức PPP.

Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng

dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư của dự án.

Các nghị quyết hoặc quyết định phê

duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy

hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Các quyết định, văn bản của cấp có

thẩm quyền trong các bước lập, thẩm định BCNCTKT, quyết định chủ trương đầu tư;

trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, các quyết định, văn bản của cấp

có thẩm quyền liên quan đến công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TRÌNH

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương ứng

với từng giai đoạn

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCKT (HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCKT)

Văn bản đề nghị thẩm định.

Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự

án (hoặc điều chỉnh dự án).

BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCNCKT).

Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, không áp dụng đối với hợp đồng

O&M).

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà đầu tư

(trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới).

Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có

thẩm quyền với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập BCNCKT

(trường hợp dự

án do nhà đầu tư đề xuất; dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ

NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HOẶC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN)

Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án

(hoặc điều chỉnh dự án).

Dự thảo quyết định phê duyệt dự án

(hoặc quyết định điều chỉnh dự án).

BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh

BCNCKT).

Báo cáo thẩm định BCNCKT (hoặc báo

cáo thẩm định nội dung điều chỉnh BCNCKT).

Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, không áp dụng đối với hợp đồng

O&M).

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới).

Tài liệu pháp lý khác có liên quan

của dự án.

D. NỘI DUNG BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHẢ THI

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

Bối cảnh chung

Trường hợp dự án có cấu phần xây dựng,

thuyết minh các nội dung sau:

Thuyết minh chi tiết bối cảnh chung về

kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn dự án được triển khai;

các điều kiện, môi trường tự nhiên tác động đến dự án.

Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án

đề xuất, các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định về pháp luật

chuyên ngành đối với dự án.

Phân tích chi tiết sự phù hợp của dự

án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy

hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Nhận định các lợi ích dự kiến dự án sẽ

đóng góp cho quốc gia và/hoặc địa phương.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, thuyết minh sự phù hợp của dự án và các lợi ích dự kiến dự án sẽ đóng

góp cho quốc gia và/hoặc địa phương.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án

Trường hợp dự án khởi công mới, thuyết

minh về hiện trạng, thực trạng của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án.

Trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa,

nâng cấp.

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, đánh giá hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án;

máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan.

Các dự án có liên quan

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có

liên quan (bao gồm dự án hỗ trợ và dự án cạnh tranh) có thể tác động về mặt

doanh thu, lợi nhuận, chi phí... đến dự án được đề xuất; thuyết minh tác động

tích cực cũng như ảnh hưởng tiêu cực của các dự án đó đối với dự án được đề

xuất.

Trường hợp lập BCNCKT của dự án thành phần,

phân tích mối liên hệ với các dự án thành phần còn lại.

Lợi thế của việc đầu tư theo phương

thức PPP

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án

khi đầu tư theo phương thức PPP so với hình thức đầu tư khác trên cơ sở các nội

dung:

Khả năng thu hút nguồn vốn;

Công nghệ áp dụng;

Kinh nghiệm quản lý, vận hành của khu

vực tư nhân;

Chất lượng dịch vụ cung cấp;

Rủi ro về quản lý hợp đồng;

Các yếu tố khác của khu vực tư nhân và

nhà nước (nếu có).

Kết quả tiếp thu ý kiến về tác động

của việc đầu tư thực hiện dự án

Tổng hợp ý kiến tham vấn về việc đầu

tư thực hiện dự án của các cơ quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban

nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, đoàn đại biểu

quốc hội tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án; hiệp hội nghề nghiệp liên quan

đến lĩnh vực đầu tư.

Nêu giải trình, tiếp thu ý kiến tham

vấn của các cơ quan, tổ chức nói trên.

Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư

và bên cho vay

Thuyết minh quá trình tổ chức khảo

sát, nội dung khảo sát ý kiến nhà đầu tư, bên cho vay (nếu có).

Phân tích kết quả khảo sát bao gồm:

các nội dung của BCNCKT được điều chỉnh căn cứ kết quả khảo sát; số lượng nhà

đầu tư, bên cho vay quan tâm dự án; danh sách ngắn nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu

của dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút

ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong

một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi

trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ

cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

II. THÔNG TIN CHI TIẾT

VỀ DỰ ÁN

Mục tiêu của dự án

Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu

cụ thể của dự án, bao gồm:

Mục tiêu tổng thể: Đóng góp của dự án

vào việc thực hiện các mục tiêu chung của quốc gia; những lợi ích dự án đóng

góp cho kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và ngành, lĩnh vực.

Mục tiêu cụ thể: Những vấn đề, thực

trạng được giải quyết; số lượng đối tượng hưởng lợi từ dự án; quy mô, công suất

dự án cần đạt được để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Quy mô, công suất của dự án (không áp

dụng đối với hợp đồng O&M)

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo

sát thực tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án;

trường hợp cần phân kỳ đầu tư, nêu rõ quy mô, công suất của từng thời kỳ cho phù

hợp với dự báo về tăng trưởng nhu cầu.

Địa điểm thực hiện dự án (không áp

dụng đối với hợp đồng O&M)

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án

trên cơ sở các nội dung sau: Phạm vi, diện tích đất sử dụng, hiện trạng khu đất

được sử dụng, hành lang bảo vệ (nếu có), diện tích xây dựng công trình, lợi thế

của địa điểm đối với dự án; kết quả khảo sát địa điểm thực hiện dự án (nếu tổ

chức). Trường hợp xung quanh hoặc trong địa phận thực hiện dự án có các dự án

hoặc công trình khác đang hoặc sắp triển khai, phân tích mức độ ảnh hưởng của

các dự án đó đối với dự án đang được đề xuất.

Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài

nguyên khác (nếu có)

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nước

và tài nguyên khác (nếu có) được sử dụng để thực hiện dự án (không áp dụng đối

với hợp đồng O&M).

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư (không áp dụng đối với hợp đồng O&M)

Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được

giải phóng, thuyết minh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án

đang được đề xuất theo quy định hiện hành.

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ

THUẬT

Yêu cầu về phương án kỹ thuật, công

nghệ, tiêu chuẩn chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch

vụ công được cung cấp (không áp dụng đối với hợp đồng O&M)

Xác định các phương án kỹ thuật, công

nghệ trên cơ sở quy mô, công suất của dự án; tiêu chuẩn chất lượng, định mức

của ngành; tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ; rủi ro về

kỹ thuật, công nghệ (nếu có); yêu cầu về việc cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ

yếu cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh (nếu có).

Mô tả về phương án kỹ thuật, công nghệ

được lựa chọn. Đây là cơ sở để tính toán tổng mức đầu tư của dự án (nếu có).

Nêu rõ việc nhà đầu tư được đề xuất phương án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng

chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật và mang lại hiệu quả

cao hơn cho dự án.

Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M, căn cứ phân tích về hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh

yêu cầu về việc tổ chức quản lý, vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Nêu rõ các yêu cầu

về kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng để vận hành,

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; yêu cầu về nâng cấp, cập nhật kỹ

thuật, công nghệ trong quá trình triển khai hợp đồng

Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư

công làm phần vốn hỗ trợ xây dựng, nêu căn cứ, lý do, yêu cầu của kỹ thuật,

tính chất công trình để thuyết minh phương thức quản lý và sử dụng nguồn vốn

đầu tư công trong dự án PPP (tiểu dự án hoặc hạng mục).

Trường hợp khảo sát thị trường về một

số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện dự án, phân tích kết quả khảo sát và

nêu các nội dung được tiếp thu sau khi khảo sát.

Yêu cầu về chất lượng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp

Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất

lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công cung

cấp thông qua tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự án về mặt kỹ

thuật; quy trình kiểm soát chất lượng, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.

Thiết kế cơ sở (không áp dụng đối với

hợp đồng O&M)

Nội dung thiết kế cơ sở trong BCNCKT

được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây

dựng) hoặc được lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với dự án

không có cấu phần xây dựng).

Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng

O&M cần bổ sung hạng mục để triển khai thực hiện, phương án thiết kế của

hạng mục này được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật chuyên

ngành (nếu có).

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÒNG, AN

NINH

Xác định các yếu tố chi phí và lợi

ích về mặt kinh tế - xã hội

Xác định chi tiết các yếu tố chi phí và

lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án theo các nhóm yếu tố dưới đây:

Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy

đổi được thành tiền (được sử dụng để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả

kinh tế - xã hội của dự án, ví dụ: đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M,

lợi ích thu được từ việc nhận giá trị nộp ngân sách nhà nước; lợi ích thu được

do nhà nước không phải bố trí vốn ngân sách hàng năm cho công tác quản lý, vận

hành khai thác, bảo trì công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng).

Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng

không định giá được (ví dụ: lợi ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng việc làm...).

Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví

dụ: lợi ích do tăng tính kết nối giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ,

cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án, lợi ích do nhà nước

không phải tổ chức bộ máy để trực tiếp kinh doanh, khai thác công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng...).

Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh

tế - xã hội của dự án

a) Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV)

ENPV là hiệu số giữa tổng lợi ích mang

lại trừ đi tổng chi phí bỏ ra trong thời gian tính toán kinh tế, được quy đổi

về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dương

(> 0) và được tính theo công thức sau:

Trong đó:

B

t

: lợi ích năm thứ t;

C

t

: chi phí năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian

hợp đồng dự án);

r

e

: tỷ suất chiết khấu kinh

tế của dự án. Giá trị r

e

được xác định theo quy định của từng ngành.

Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá

trị r

e

= 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có thuyết

minh về lý do lựa chọn giá trị đó.

b) Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế

(BCR)

BCR là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc

đầu tư mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư và khai thác đã

được quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội,

BCR phải lớn hơn 1 (> 1) và được tính theo công thức sau:

Trong đó: B

t

, C

t

,

t, n, r

e

có ý nghĩa tương tự như trong công thức tính ENPV nêu trên.

c) Tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR)

Tỷ suất nội hoàn kinh tế là tỷ suất

chiết khấu kinh tế tối đa để dự án thu hồi nguồn vốn đầu tư và chi phí vận

hành, đạt được sự hòa vốn. EIRR bằng giá trị tỷ suất chiết khấu (r

e

)

trong trường hợp ENPV = 0 và được xác định thông qua việc giải phương trình

sau:

Trong đó: B

t

, C

t

,

t, n có ý nghĩa tương tự như trong công thức tính ENPV nêu trên.

Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế -

xã hội, EIRR phải lớn hơn tỷ suất chiết khấu xã hội (SDR - Social Discount

Rate): EIRR > SDR. Giá trị SDR được xác định theo quy định của từng ngành.

Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá

trị SDR = 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có thuyết minh về

lý do lựa chọn giá trị đó.

Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội

của dự án

Trên cơ sở phân tích theo hướng dẫn nêu

trên, BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Trường hợp không đủ điều kiện xác định

các yếu tố chi phí và lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền làm

cơ sở để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án,

BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm

yếu tố còn lại.

Tác động môi trường, xã hội, quốc

phòng, an ninh của dự án

Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường

theo pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án sử dụng tài nguyên thiên

nhiên làm yếu tố đầu vào chính (thuộc các lĩnh vực như năng lượng, điện,

nước...), phân tích chi tiết về tác động của dự án đối với nguồn tài nguyên

thiên nhiên và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.

Thuyết minh yếu tố tác động đến xã hội

trong quá trình thực hiện dự án như hỗ trợ tái định cư, bình đẳng giới, lao

động, tạo việc làm... và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.

Trường hợp dự án có tác động về quốc

phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, phân tích chi tiết nội dung này

căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố tại

địa bàn thực hiện dự án tại bước quyết định chủ trương đầu tư dự án.

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

DỰ ÁN

Các thông số đầu vào sử dụng trong mô

hình tài chính

Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi

phí trong suốt vòng đời dự án gồm tổng mức đầu tư và chi phí khai thác, vận

hành trong suốt vòng đời dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư được xác định theo

quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo

pháp luật chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần

xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án bằng các chi

phí liên quan đến vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; các chi phí nhân lực

để vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự án; chi phí tư

vấn giám sát, dự phòng...

Doanh thu: Xác định doanh thu của dự

án qua từng năm (doanh thu ở mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở

mức tối thiểu) trên cơ sở các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm,

dịch vụ công và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định

giá, phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí). Trường hợp căn cứ pháp luật chuyên

ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được thu các khoản thu khác ngoài giá,

phí sản phẩm, dịch vụ công và không tính vào phương án tài chính thì phải nêu

rõ.

Các thông số đầu vào khác: Lãi vay,

thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác.

Phương án tài chính của dự án

Trình bày nội dung phương án tài chính

(nội dung chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy

định chi tiết cơ chế tài chính trong dự án PPP), bao gồm:

Tổng mức đầu tư: Trên cơ sở các thuyết

minh về kỹ thuật được lựa chọn, BCNCKT xác định tổng mức đầu tư của dự án (nếu

có).

Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh

nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương

án huy động vốn giả định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh

nghiệp (nếu có); chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành

trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động

vốn (nếu có);

Vốn nhà nước tham gia trong dự án dự

kiến (nếu có), cụ thể bao gồm:

Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: vốn đầu tư công;

Vốn thanh toán (bao gồm phương thức

thanh toán) cho nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT;

Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi

thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình

tạm.

Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi

nhuận của nhà đầu tư đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và

O&M.

Giá trị tối thiểu, thời hạn nộp ngân

sách nhà nước đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M. Trong đó, nêu rõ giá

trị khoản tiền mà nhà đầu tư sẽ nộp ngân sách nhà nước, cách thức xử lý khoản

tiền nộp ngân sách nhà nước và lãi suất phát sinh (nếu có) trong trường hợp nhà

đầu tư vi phạm hợp đồng; hình thức nộp ngân sách nhà nước (nộp một lần sau khi

hợp đồng có hiệu lực hoặc nộp hằng năm với số tiền bằng giá trị nộp ngân sách

nhà nước chia cho số năm theo thời hạn hợp đồng, trường hợp nộp hằng năm thì

nêu mức lãi suất áp dụng đối với số tiền chưa nộp và lãi phát sinh trong trường

hợp chậm nộp), thời hạn, phương thức nộp ngân sách nhà nước.

Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án

áp dụng loại hợp đồng O&M, thời hạn hợp đồng dự án được xác định căn cứ

thời hạn giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; yêu cầu

về kỹ thuật, công nghệ của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; thời

gian cần sửa chữa định kỳ; thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ

tầng; phương án tài chính, giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu; các yếu tố

khác theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài

chính của dự án (nếu có).

Dự kiến các khoản chi phí của dự án

trong thời gian vận hành.

Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài

chính.

Dự báo nhu cầu

BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp;

dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu trong tương lai, cụ thể:

Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ

hiện trạng dự án, quy mô, công suất dự án, xác định số lượng đối tượng hưởng

lợi từ dự án.

Dự báo nhu cầu tương lai: Xây dựng các

kịch bản về nhu cầu (tối đa, trung bình, tối thiểu) trong suốt vòng đời dự án.

Phân tích khả năng chi trả của cộng

đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT,

BTO, BOO, O&M.

Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính

khả thi của dự án

Căn cứ nội dung phương án tài chính và

các thông số đầu vào của mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án

được xem xét trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính sau:

Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV)

của dự án là giá trị hiện tại của dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để

đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dương (> 0) và được tính theo

công thức sau:

Trong đó:

CF

t

: giá trị dòng tiền thuần

là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra

(dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t;

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1,

2,..., n);

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian

hợp đồng dự án);

r: tỷ suất chiết khấu;

Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR) cho

biết lợi nhuận của dự án, không bao gồm cơ cấu huy động vốn. IRR là tỷ suất

chiết khấu (r) tại điều kiện biên NPV = 0 và được tính toán thông qua việc giải

phương trình sau đây:

Trong đó: CFt, t, n có ý nghĩa tương tự

như trong công thức tính NPV nêu trên.

Để đánh giá dự án khả thi về mặt tài

chính, IRR của dự án sau khi tính toán cần được so sánh với các giá trị: (i)

Chi phí vốn bình quân gia quyền của dự án (WACC); (ii) IRR của các dự án có

tính chất tương tự, trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các

nhà đầu tư tiềm năng đối với dự án. Dự án có tính khả thi về tài chính khi IRR

lớn hơn giá trị (i) và phù hợp với các giá trị (ii), (iii). Ngoài ra, có thể sử

dụng chỉ số khả năng trả nợ (DSCR) để đánh giá tính khả thi về tài chính đối

với bên cho vay của dự án.

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án,

BCNCKT bổ sung các chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của phương án tài chính theo

quy định tại Nghị định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP.

Kết luận về tính khả thi tài chính

của dự án

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu

trên, căn cứ tính chất của từng loại hợp đồng dự án, nêu kết luận về tính khả

thi tài chính của dự án.

Quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong

dự án PPP

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh

tế - xã hội và phương án tài chính của dự án, thuyết minh các nội dung có liên

quan đến việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP, bao gồm:

Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: Nêu căn cứ pháp lý về việc

cân đối và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến

việc cân đối và bố trí trong kế hoạch đầu tư công hàng năm; nêu phương thức

quản lý và sử dụng (tiểu dự án hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân

nguồn vốn cho nhà đầu tư.

Đối với dự án cần vốn thanh toán cho

doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tư công hoặc kế

hoạch vốn, dự toán chi đối với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

phương thức, kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tư.

Đối với dự án cần vốn nhà nước để chi

trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây

dựng công trình tạm: Căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nêu dự

kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ

giải ngân nguồn vốn.

Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hiện

có tham gia dự án (đối với hợp đồng O&M)

Việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng

hiện có tham gia dự án thực hiện theo

Luật Quản

lý, sử dụng tài sản công

,

Luật PPP

và

các quy định liên quan.

VI. LOẠI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự

án

BCNCKT xác định dự án thuộc nhóm hợp

đồng áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu

sản phẩm, dịch vụ công hoặc nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nước thanh toán trên

cơ sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội dung

sau:

Phương án kỹ thuật, công nghệ;

Phương án tài chính (dự báo nhu cầu,

nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và thời

hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức bao

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M).

Trách nhiệm của các bên trong việc

thực hiện hợp đồng dự án

Thuyết minh chi tiết về vai trò, trách

nhiệm trong suốt vòng đời dự án của các bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan có

thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các tổ chức khác có liên quan

(bên cho vay, đơn vị cung ứng đầu vào, đơn vị bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...).

Phân tích các rủi ro chính của dự án

Mô tả và đánh giá các rủi ro chính trong

suốt vòng đời dự án như: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật),

rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trường, rủi ro về kỹ thuật, công

nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân

sách trung ương, địa phương, khả năng cung cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến

các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà nước), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của

thị trường, lưu lượng...), rủi ro vận hành...

Cơ chế phân bổ và quản lý rủi ro

Thuyết minh cụ thể cơ chế phân bổ, quản

lý rủi ro (bao gồm các biện pháp giảm thiểu rủi ro), trách nhiệm giữa cơ quan

có thẩm quyền và đối tác tư nhân (nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho

vay...) trong quá trình thực hiện dự án.

VII. CÁC HÌNH THỨC ƯU

ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Ưu đãi, bảo đảm đầu tư

Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ưu

đãi đầu tư (bao gồm ưu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương),

các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng như

các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án.

Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu

Nêu rõ việc dự án được áp dụng cơ chế

chia sẻ rủi ro; dự kiến nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro

giảm doanh thu theo quyết định chủ trương đầu tư.

VIII. QUẢN LÝ THỰC HIỆN

DỰ ÁN

Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý

thực hiện dự án PPP

Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức

quản lý thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án đối với từng giai đoạn cụ thể; phương thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp

với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án lựa chọn hình thức quản lý dự án theo quy định của

pháp luật về xây dựng. Đối với dự án không có cấu phần xây dựng, hình thức quản

lý dự án theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nội dung quản lý thực hiện dự án

Thuyết minh các nội dung quản lý thực

hiện dự án bao gồm nội dung và phương thức giám sát chất lượng công trình; giám

sát thực hiện hợp đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định,

liên tục; phương thức nhà đầu tư thực hiện kinh doanh, khai thác công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Xác định các chỉ số đánh giá chất lượng

thực hiện dự án trên các khía cạnh: Kỹ thuật, vận hành, môi trường, xã hội, tài

chính, tiến độ... làm cơ sở xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hợp đồng dự

án và giám sát chất lượng công trình dự án, sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu

tư, doanh nghiệp dự án cung cấp.

IX. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (không áp

dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới)

Tên bên mời thầu.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Căn cứ

kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư hoặc ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ

Công an đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo

vệ bí mật nhà nước, xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại

Điều 34 của Nghị định

này.

Thời gian tổng thể và các mốc thời

gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (dạng bảng theo dõi tiến độ).

Kế hoạch thực hiện hợp đồng dự án

Đề xuất cơ quan thực hiện việc ký kết

và thực hiện hợp đồng.

Thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng

dự án với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng

dự án bắt đầu có hiệu lực.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án

(bao gồm thời điểm chấm dứt hợp đồng dự án). Trường hợp dự án có cấu phần xây

dựng, xác định cụ thể thời gian xây dựng công trình, thời gian vận hành và

chuyển giao công trình.

Trường hợp dự án phải phân kỳ để giảm

sự phức tạp của việc đầu tư hoặc tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn

của dự án, BCNCKT phân tích nguyên nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày

các phương pháp thực hiện.

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN

NGHỊ

Trình bày các nội dung kết luận chính

của BCNCKT đã được phân tích ở trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tư theo

phương thức PPP. Theo đó, đưa ra kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án

hoặc các kiến nghị khác (nếu có).

PHỤ LỤC II

(Kèm theo

Nghị định số 71/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ)

Phụ lục IV

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VỀ KHẢO SÁT SỰ QUAN TÂM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo

Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

ngày 29 tháng 3

năm 2021 của Chính phủ)

Mẫu số 01 Thông báo khảo sát sự

quan tâm

Mẫu số 02 Thông báo khảo sát sự

quan tâm(đối

với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút

ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong

một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao; bảo vệ môi

trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ

cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường)

Mẫu số 01

(Webform trên Hệ

thống)

THÔNG BÁO KHẢO SÁT SỰ QUAN TÂM

Thông báo được đăng tải

bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trang thông

tin điện tử (nếu có) của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh. Đối với dự án thuộc ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với

nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án cần bảo đảm

yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia theo quy định tại

điểm

a và điểm b khoản 3 Điều 31 của Luật PPP

, chỉ đăng tải thông báo mời khảo

sát bằng tiếng Việt để thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong nước.

Kính gửi:

Các nhà đầu tư quan tâm.

[Hệ thống trích xuất tên

Cơ quan có thẩm quyền]

mời các nhà đầu tư đăng ký quan tâm thực hiện

dự án  _  ___

[Ghi tên dự án]

với các thông tin như

sau:

I. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ

DỰ ÁN

Mục tiêu, quy mô dự án (dự kiến):

……………………………………………

Địa điểm thực hiện dự án:

…………………………………………………….

Thời gian thực hiện dự án:

……………………………………………………

Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng;

nhu cầu sử dụng tài nguyên khác (nếu có):

.................................................................................................

Loại hợp đồng dự án (dự kiến):

…………………………………………………

Sơ bộ tổng mức đầu tư:

…………………………………………………………..

Sơ bộ phương án tài chính: cơ cấu

nguồn vốn trong dự án, dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối với dự

án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng:

.................................

Các ưu đãi, bảo đảm đầu tư:

……………………………………………………….

Cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu và

giảm doanh thu (nếu có): ……………..

Tên đơn vị chuẩn bị dự án/tên nhà

đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất):

..........................................................

Nguyên tắc xác định hình thức lựa

chọn nhà đầu tư như sau:

Đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

trong trường hợp có từ 06 nhà đầu tư trở lên quan tâm trong đó có ít nhất 01

nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật nước ngoài đăng ký quan tâm;

Đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ

tuyển trong trường hợp có từ 06 nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật Việt

Nam trở lên đăng ký quan tâm;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế trong trường

hợp có dưới 06 nhà đầu tư quan tâm; trong đó có ít nhất 01 nhà đầu tư được

thành lập theo pháp luật nước ngoài đăng ký quan tâm;

Đấu thầu rộng rãi trong nước trong

trường hợp có dưới 06 nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật Việt Nam đăng ký

quan tâm.

II. NỘI DUNG CẦN KHẢO

SÁT Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ, BÊN CHO VAY

[Liệt kê các nội dung cần khảo sát ý

kiến của nhà đầu tư, bên cho vay đối với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án,

bao gồm:

Khảo sát về khả năng triển khai dự án

tương tự (về lĩnh vực, quy mô...) của khu vực tư nhân.

Khảo sát về một số yêu cầu, tiêu

chuẩn kỹ thuật thực hiện dự án.

Đánh giá của nhà đầu tư, bên cho vay

về tính hấp dẫn, khả thi của dự án; mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kỳ vọng

của nhà đầu tư.

Các nội dung khác].

III. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI

NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM

Nhà đầu tư quan tâm cung cấp các

thông tin bao gồm: Hồ sơ về tư cách pháp lý; năng lực, kinh nghiệm tương ứng

với thông tin dự án nêu tại Mục I Thông báo này; phản hồi của nhà đầu tư đối

với các nội dung khảo sát ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; thông tin liên lạc

của nhà đầu tư.

Thời điểm hết hạn đăng ký:

[Ghi thời điểm (ngày, giờ)

cụ thể, nhưng phải bảo đảm tối thiểu là 30 ngày từ ngày đăng tải thông tin khảo

sát sự quan tâm của nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia]

Thông tin liên hệ của cơ quan có thẩm

quyền:

Cơ quan có thẩm quyền:

………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

Số điện thoại:

………………………………………………………………

Số fax: …………………………………………………………………….

Mẫu số 02

(Webform trên Hệ

thống)

THÔNG BÁO KHẢO SÁT SỰ QUAN TÂM

Thông báo khảo sát sự

quan tâm (E-KSQT) được đăng tải bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên Hệ thống mạng

đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống), trang thông tin điện tử (nếu có)

của bộ, cơ quan trung ương, cơ quan khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với dự

án thuộc ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng,

an ninh quốc gia theo quy định tại

điểm a và điểm b khoản 3 Điều

31 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(sau đây gọi là Luật

PPP), chỉ đăng tải thông báo mời khảo sát bằng tiếng Việt để thực hiện lựa chọn

nhà đầu tư trong nước.

Thông báo này áp dụng

đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm

rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ

môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức

độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kính gửi:

Các nhà đầu tư quan tâm.

[Hệ thống trích xuất tên Cơ

quan có thẩm quyền]

mời các nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm thực

hiện dự án ...........

[Ghi tên dự án]

với các thông tin như

sau:

I. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ

DỰ ÁN

Mục tiêu, quy mô dự án (dự kiến):

……………………………………..

Địa điểm thực hiện dự án:

…………………………………………

Thời gian thực hiện dự

án:.……………………………………….

Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng;

nhu cầu sử dụng tài nguyên khác (nếu có):..............

Loại hợp đồng dự án (dự kiến):

.........................................................................

Sơ bộ tổng mức đầu tư:

……………………………………………………………….

Sơ bộ phương án tài chính: cơ cấu

nguồn vốn trong dự án, dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công đối với dự

án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng: .........................

Các ưu đãi, bảo đảm đầu tư:

…………………………………………………………..

Cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu và

giảm doanh thu (nếu có): ………………

Tên đơn vị chuẩn bị dự án/tên nhà

đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất):

..........................................................................................

Yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải

pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm

năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động

xấu đến môi trường mức độ cao pháp luật về bảo vệ môi trường……….

Nguyên tắc xác định hình thức lựa

chọn nhà đầu tư như sau:

Đàm phán cạnh tranh trong trường hợp

có không quá 03 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án;

Trường hợp dự án có nhiều hơn 03 nhà

đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án thì thực hiện như sau:

Đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

trong trường hợp có từ 06 nhà đầu tư trở lên quan tâm trong đó có ít nhất 01

nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật nước ngoài đăng ký quan tâm;

Đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ

tuyển trong trường hợp có từ 06 nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật Việt

Nam trở lên đăng ký quan tâm;

Đấu thầu rộng rãi quốc tế trong trường

hợp có dưới 06 nhà đầu tư quan tâm; trong đó có ít nhất 01 nhà đầu tư được

thành lập theo pháp luật nước ngoài đăng ký quan tâm;

Đấu thầu rộng rãi trong nước trong

trường hợp có dưới 06 nhà đầu tư được thành lập theo pháp luật Việt Nam đăng ký

quan tâm.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng

ký quan tâm dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp

E-HSQT trên Hệ thống.

II. NỘI DUNG CẦN KHẢO

SÁT Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ, BÊN CHO VAY

[Liệt kê các nội dung cần khảo sát ý

kiến của nhà đầu tư, bên cho vay đối với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án,

bao gồm:

Khảo sát về khả năng triển khai dự án

tương tự (về lĩnh vực, quy mô...) của khu vực tư nhân.

Khảo sát về một số yêu cầu, tiêu

chuẩn kỹ thuật thực hiện dự án.

Đánh giá của nhà đầu tư, bên cho vay

về tính hấp dẫn, khả thi của dự án; mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu kỳ vọng

của nhà đầu tư.

Các nội dung khác].

III. YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ

NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM

TT Nội dung Yêu cầu

1 Năng lực

tài chính Vốn chủ sở hữu tối

thiểu nhà đầu tư phải thu xếp(1):  _   [ghi giá trị vốn chủ

sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư. Vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15% tổng mức đầu

tư dự án không bao gồm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng và vốn nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định

cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm theo quy định tạikhoản 1

Điều 77 Luật PPP].Trường hợp liên danh,

vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các

thành viên liên danh. Đồng thời, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu

cầu tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh. Nếu bất

kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu

tư liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu.Nhà đầu tư đứng đầu

liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên liên

danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh.

2 Kinh

nghiệm thực hiện dự án tương tự (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT,

BTO, BOO, BTL, BLT, hợp đồng hỗn hợp)(2) Số lượng dự án mà nhà

đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu vào dự án hoặc là

nhà thầu:  _ _dự án[ghi số lượng theo yêu cầu]để đạt

yêu cầu tối thiểu. Cách xác định dự án như sau(3):a) Loại 1: Dự án

thuộc lĩnh vực    _[ghi ngành, lĩnh vựctheo

quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với ngành, lĩnh

vực của dự án đang xét]mà nhà đầu tư tham gia với vai trò nhà đầu

tư góp vốn chủ sở hữu, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn(4)trong vòng  _năm trước năm có thời điểm đóng thầu[ghi số

năm, thông thường trong khoảng từ 05 - 10 năm]và đáp ứng đầy đủ

các điều kiện sau:- Có tổng mức đầu tư/tổng

vốn đầu tư tối thiểu là(5)  _ _[ghigiá

trị, thông thường trong khoảng 50% - 70%) tổng mức đầu tư của dự án đang

xét].- Nhà đầu tư đã góp

vốn chủ sở hữu với giá trị tối thiểu là  __[ghi giá trị, thông

thường trong khoảng 50% - 70% yêu cầu về vốn chủ sở hữu của dự án đang xét].b) Loại 2: Dự án đầu

tư theo phương thức PPP; dự án đầu tư để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà

nhà đầu tư tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu, đã hoàn thành

hoặc hoàn thành phần lớn(4)trong vòng   _năm trước năm có thời điểm

đóng thầu[ghi số năm, thông thường trong khoảng từ 05- 10

năm]và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:- Có tổng mức đầu tư/tổng

vốn đầu tư tối thiểu là(5)   [ghigiá

trị, thông thường trong khoảng 50% - 70% tổng mức đầu tư của dự án đang xét].- Nhà đầu tư đã góp

vốn chủ sở hữu với giá trị tối thiểu là  _ [ghi giá trị,

thông thường trong khoảng 50% - 70% yêu cầu về vốn chủ sở hữu của dự án đang

xét].c) Loại 3: Dự án, gói

thầu, hợp đồng thuộc lĩnh vực   [ghi ngành, lĩnh vực

theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với ngành,

lĩnh vực của dự án đang xét]mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là

nhà thầu xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn(4)trong

vòng  _năm

trước năm có thời điểm đóng thầu[ghi số năm, thông thường trong khoảng

từ 05 - 10 năm] vàđáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:- Có công trình, hạng

mục công trình tương tự với công trình chính, hạng mục công trình chính của

dự án đang xét là    [ghi cụ thể công trình chính, hạng mục

công trình chính của dự án đang xét; trường hợp dự án đang xét gồm nhiều công

trình chính, hạng mục công trình chính thì ghi công trình chính, hạng mục

công trình chính có cấp cao nhất của dự án đang xét];- Có giá trị tối

thiểu là  _ghi giá trị, thông thường trongkhoảng

30% - 70% giá trị của công trình chính, hạng mục công trình chính của dự án

đang xét.d) Loại 4: Dự án, gói

thầu, hợp đồng trong lĩnh vực phát triểnkết cấu hạ

tầng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là

nhà thầu xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn(4)trong

vòng   năm trước nămcó thời điểm đóng thầu[ghi số

năm, thông thường trong khoảng từ 05 - 10 năm]và đáp ứng đầy đủ

các điều kiện sau:- Có loại công trình

là:__  [ghi

loại công trình tương tựvới loại công trìnhchính của dự

án đang xét hoặc loại của công trình chính có cấp cao nhất của dự án đang xét

(trường hợp dự án đang xét có nhiều công trình chính) theo côngnăng

sử dụng căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng];- Có giá trị tối

thiểu là  _ ghi giá trị, thông thường trongkhoảng

30% - 70% giá trị của công trình chính của dự án đang xét.

3 Kinh

nghiệm vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp

sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO,

BTL, BLT, hợp đồng hỗn hợp(9) Kinh nghiệm vận hành,

kinh doanh công trình, dự, án tương tự được xác định căn cứ tiêu chuẩn sau:

_    _ [ghi 3.1 hoặc 3.2:3.1. Số lượng dự án

(trong đó gồm nội dung công việc vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công) mà nhà đầu tư hoặc thành viên

tham gia liên danh hoặc đối tác(7)cùng thực hiện đã tham gia với

vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu vào dự án hoặc là nhà thầu, đã tổ

chức vận hành(8)trong vòng    _ nămtrước năm

có thời điểm đóng thầu[ghi số năm, thông thường trong khoảng từ 05

- 10 năm]:    dự án[ghi số lượng theo

yêu cầu]để đạt yêu cầu tối thiểu. Cách xác định dự án như sau(3):a) Loại 1: Dự án thuộc

lĩnh vực   _[ghi ngành, lĩnh vựctheo quy định của

pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với ngành, lĩnh vực của dự án

đang xét]mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn

chủ sở hữu vào dự án và có công trình (trường hợp dự án có một công trình)

hoặc có công trình chính (trường hợp dự án có nhiều công trình) đáp ứng đầy

đủ các điều kiện sau:- Có quy mô công suất

tối thiểu là   _ [ghi giá trị, thôngthường

trong khoảng 50% - 70% quy mô công suất của dự án đang xét]hoặc có

cùng cấp công trình tương tự hoặc cao hơn với cấp công trình của dự án đang

xét theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc có hai công trình có cấp

thấp hơn liền kề với cấp của công trình của dự án đang xét.- Nhà đầu tư đã góp

vốn chủ sở hữu với giá trị tối thiểulà    [ghi giá

trị, thông thường trong khoảng 50% - 70%)yêu cầu về vốn

chủ sở hữu của dự án đang xét].b) Loại 2: Dự án, gói

thầu, hợp đồng thuộc lĩnh vực     [ghi ngành, lĩnh vực

theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với ngành,

lĩnh vực của dự án đang xét]mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là

nhà thầu vận hành và có công trình (trường hợp dự án, gói thầu, hợp đồng có

một công trình) hoặc có công trình chính (trường hợp dự án/gói thầu/hợp đồng

có nhiều công trình) đáp ứng một trong hai điều kiện sau:- Có quy mô công suất

tối thiểu là     [ghi giá trị, thôngthường

trong khoảng 30% - 70% quy mô công suất của dự án đang xét];- Có cùng cấp công

trình tương tự hoặc cao hơn với cấp công trình của dự án đang xét theo quy

định của pháp luật về xây dựng hoặc có hai công trình có cấp thấp hơn liền kề

với cấp của công trình của dự án đang xét.c) Loại 3: Dự án, gói

thầu, hợp đồng thuộc lĩnh vực    [ghi ngành, lĩnh vực

theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với ngành,

lĩnh vực của dự án đang xét]mà đối tác tham gia là nhà thầu vận

hành và có công trình (trường hợp dự án/gói thầu/hợp đồng có một công trình)

hoặc có công trình chính (trường hợp dự án/gói thầu/hợp đồng có nhiều công

trình) đáp ứng một trong hai điều kiện sau:- Có quy mô công suất

tối thiểu là   _ _[ghi giá trị, thôngthường

trong khoảng 30% - 70% quy mô công suất của dự án đang xét];- Có cùng cấp công

trình tương tự hoặc cao hơn với cấp công trình của dự án đang xét theo quy định

của pháp luật về xây dựng hoặc có hai công trình có cấp thấp hơn liền kề vớicấp của

công trình của dự án đang xét.3.2. Số lượng hàng

hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực    _[ghi ngành, lĩnh vực

theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với ngành,

lĩnh vực của dự án đang xét]mà nhà đầu tư hoặc thành viên liên

danh hoặc đốitác(7)cùng thực hiện đã tham gia

với vai trò là nhà đầu tư hoặc là nhà thầu cung cấp trực tiếp     [ghi số

lượng, chủng loại,đơn vị tính cụ thể]trong

vòng   năm trước năm có thờiđiểm đóng thầu[ghi số

năm, thông thường trong khoảng từ 05 - 10 năm]để đạt yêu cầu tối

thiểu. Cách xác định số lượng, chủng loại hàng hóa, dịch vụ như sau(3):a) Loại 1: Hàng hóa,

dịch vụ mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư cung cấp trực tiếp.b) Loại 2: Hàng hóa,

dịch vụ mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà thầu cung cấp trực tiếp.c) Loại 3: Hàng hóa,

dịch vụ mà đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà thầu cung

cấp trực tiếp.

4 Kinh

nghiệm vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp

sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M) Kinh nghiệm vận hành,

kinh doanh công trình, dự án tương tự được xác định căn cứ tiêu chuẩn sau:

_  __  [ghi 4.1 hoặc 4.2:4.1. Số lượng dự án

(trong đó gồm nội dung công việc vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ

sở hạ tầng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công) mà nhà đầu tư hoặc thành viên

tham gia liên danh đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu

vào dự án hoặc là nhà thầu, đã tổ chức vận hành(8)trong vòng

_ _ năm trước năm có thời điểm đóng thầu[ghi số năm, thông

thường trong khoảng từ 05 - 10 năm]:    dự án[ghi số

lượng theo yêu cầu]để đạt yêucầu tối

thiểu. Cách xác định dự án như sau(3):a) Loại 1: Dự án

thuộc lĩnh vực     [ghi ngành, lĩnh vựctheo

quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với ngành, lĩnh

vực của dự án đang xét]mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà

đầu tư góp vốn chủ sở hữu vào dự án và có công trình (trường hợp dự án có một

công trình) hoặc có công trình chính (trường hợp dự án có nhiều công trình)

đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:- Có quy mô công suất

tối thiểu là     [ghi giá trị, thôngthường

trong khoảng 50% - 70% quy mô công suất của dự án đang xét]hoặc có

cùng cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình của dự án đang xét

theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc có hai công trình có cấp thấp

hơn liền kề với cấp của công trình của dự án đang xét.- Nhà đầu tư đã góp

vốn chủ sở hữu với giá trị tối thiểulà    [ghi giá

trị, thông thường trong khoảng 50% - 70%yêu cầu về vốn

chủ sở hữu của dự án đang xét].b) Loại 2: Dự án, gói

thầu, hợp đồng thuộc lĩnh vực    [ghi ngành, lĩnh vực

theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với ngành,

lĩnh vực của dự án đang xét]mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là

nhà thầu vận hành và có công trình (trường hợp dự án, gói thầu, hợp đồng có

một công trình) hoặc có công trình chính (trường hợp dự án/gói thầu/hợp đồng

có nhiều công trình) đáp ứng một trong hai điều kiện sau:- Có quy mô công suất

tối thiểu là   _ _[ghi giá trị, thôngthường

trong khoảng 30% - 70% quy mô công suất của dự án đang xét];- Có cùng cấp công

trình tương tự hoặc cao hơn với cấp công trình của dự án đang xét theo quy

định của pháp luật về xây dựng hoặc có hai công trình có cấp thấp hơn liền kề

với cấp của công trình của dự án đang xét.4.2. Số lượng hàng

hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực    [ghingành,

lĩnh vực theo quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực, tương tự với

ngành, lĩnh vực của dự án đang xét]mà nhà đầu tư hoặc

thành viên liên danh đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư hoặc là nhà thầu

cung cấp trực tiếp    [ghi số lượng, chủng loại, đơn vị tính cụ

thể]trong vòng____năm trước năm có thời điểm đóng thầu[ghi số

năm, thông thường trong khoảng từ 05 - 10 năm]để đạt yêu cầu tối

thiểu. Cách xác định số lượng, chủng loại hàng hóa, dịch vụ như sau(3):a) Loại 1: Hàng hóa,

dịch vụ mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà đầu tư cung cấp trực tiếp.b) Loại 2: Hàng hóa,

dịch vụ mà nhà đầu tư tham gia với vai trò là nhà thầu cung cấp trực tiếp.

Ghi chú:

(1) Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được

xác định trên cơ sở các số liệu tài chính trong báo cáo tài chính năm gần nhất

của nhà đầu tư đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính

giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có). Trường hợp

nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập

kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm

đóng thầu hoặc báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời

điểm đóng thầu theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán; đồng thời trường

hợp đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ góp vốn chủ sở hữu thì đại

diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết, tài liệu chứng

minh và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo

phương án tài chính của dự án PPP.

Trường hợp tại cùng một thời điểm nhà

đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác

(nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn

khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn

chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu tư

tài chính dài hạn khác theo quy định.

Tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án PPP,

nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm gửi cơ quan có thẩm quyền, cơ

quan ký kết hợp đồng dự án PPP phương án đảm bảo huy động đủ vốn chủ sở hữu và

các tài liệu chứng minh đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu theo quy định

tại hợp đồng dự án PPP, làm cơ sở giám sát huy động vốn của nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án PPP.

Nhà đầu tư phải kê khai thông tin, cung

cấp các tài liệu về năng lực tài chính theo

Mẫu

số 02

.

(2) Kinh nghiệm thực hiện các dự án

tương tự:

(i) Các dự án, gói thầu, hợp đồng của

nhà đầu tư, đối tác thực hiện phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất

lượng theo hợp đồng đã ký kết (đối với dự án, gói thầu có hợp đồng đã ký kết)

hoặc văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công

trình dự án hoặc văn bản tương đương của cấp có thẩm quyền theo quy định của

pháp luật về xây dựng tương ứng với từng thời kỳ mới được xem xét, đánh giá.

(ii) Đối với kinh nghiệm thực hiện dự án

tương tự, nhà đầu tư chỉ được trích dẫn một lần duy nhất kinh nghiệm thực hiện

một dự án tương tự (đối với loại 1, loại 2), gói thầu, hợp đồng tương tự (đối

với loại 3, loại 4).

Đối với kinh nghiệm vận hành, kinh doanh

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, nhà đầu

tư, đối tác chỉ dẫn một lần duy nhất kinh nghiệm tương tự (đối với dự án loại

1), gói thầu, hợp đồng tương tự (đối với loại 2, loại 3).

(iii) Đối với dự án loại 3 và loại 4

(đối với kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự) và dự án loại 3 (đối với kinh

nghiệm vận hành, kinh doanh), trường hợp nhà đầu tư, đối tác tham gia với vai

trò là nhà thầu liên danh thì chỉ được sử dụng giá trị phần công việc trực tiếp

thực hiện trong liên danh để chứng minh gói thầu, hợp đồng tương tự.

(3) Cách thức quy đổi các dự án hoặc

hàng hóa, dịch vụ: ______

[quy định

cụ thể cách

thức quy đổi các loại dự án hoặc hàng hóa, dịch vụ.

Ví dụ: 01 dự án/gói

thầu/hợp đồng hoặc hàng hóa, dịch vụ thuộc loại 2 bằng tối đa 0,75 dự án hoặc

hàng hóa, dịch vụ thuộc loại 1; quy định 01 dự án/gói thầu/hợp đồng hoặc hàng

hóa, dịch vụ thuộc loại

3

bằng tối đa 0,6 dự

án hoặc hàng

hóa, dịch vụ thuộc loại 1, quy định 01 dự án/gói thầu/hợp đồng hoặc hàng hóa,

dịch vụ thuộc loại 4 bằng tối đa 0,4 dự án hoặc hàng hóa, dịch vụ thuộc loại

1.]

(4) Hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn:

Dự án hoàn thành là dự án có toàn bộ

hạng mục công trình được

nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử

dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Dự án hoàn thành phần lớn là dự án

thuộc một trong hai trường hợp sau:

Có tối thiểu 50% giá trị khối lượng

công việc được nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình

xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án chưa được

nghiệm thu tối thiểu 50% giá trị khối lượng công việc thì phải có giá trị khối

lượng công việc được nghiệm thu tối thiểu bằng tổng vốn đầu tư/tổng mức đầu tư

của dự án đang xét;

Có tối thiểu 50% số lượng hạng mục

công trình được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng từng phần

theo giai đoạn thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Gói thầu, hợp đồng hoàn thành là gói thầu,

hợp đồng mà trong đó công trình, hạng mục công trình đã được nghiệm thu hoàn

thành theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Gói thầu, hợp đồng hoàn thành phần lớn

là gói thầu, hợp đồng đã hoàn thành và được nghiệm thu ít nhất 50% giá trị khối

lượng công việc của công trình/hạng mục công trình.

(5) Đối với những dự án chưa xác định rõ

giá trị tổng mức đầu tư trong các văn bản phê duyệt, hợp đồng dự án, nhà đầu tư

phải cung cấp các tài liệu chứng minh để xác định giá trị này.

(6) Trường hợp trong cùng một dự án mà

nhà đầu tư, đối tác đã thực hiện

các công trình, hạng mục công trình tương tự

với công trình chính, hạng mục công trình chính của dự án đang xét, nhà đầu tư,

đối tác được cộng tổng giá trị của các công trình, hạng mục công trình này để

chứng minh kinh nghiệm tương tự của mình.

(7) Nhà đầu tư phải có thỏa thuận hợp

tác với đối tác có kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở

hạ tầng để cung cấp sản phẩm dịch vụ công. Trường hợp liên danh, nhà đầu tư

đứng đầu liên danh phải có thỏa thuận với đối tác có kinh nghiệm vận hành, kinh

doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp sản phẩm dịch vụ công.

Đối tác là tổ chức ký kết hợp đồng với

nhà đầu tư, được nhà đầu tư đề xuất trong E-HSQT để cùng tham gia thực hiện dự

án. Trong trường hợp này, kinh nghiệm của đối tác và khả năng đáp ứng công việc

của đối tác tham gia cùng thực hiện phải được đánh giá trên cơ sở yêu cầu của

E-KSQT.

(8) Dự án/gói thầu/hợp đồng đã tổ chức

vận hành là dự án/gói thầu/hợp đồng đã kết thúc giai đoạn vận hành hoặc đang

trong giai đoạn vận hành tối thiểu 03 tháng; trường hợp dự án/gói thầu/hợp đồng

có nhiều công trình thì công trình chính đang trong giai đoạn vận hành tối

thiểu 03 tháng, trừ trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực quy định khác.

(9) Trường hợp dự án, gói thầu, hợp đồng

được kê khai để chứng minh kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự, trong đó gồm

công việc vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp

hàng hóa, dịch vụ công thì được sử dụng để chứng minh tính đáp ứng đối với tiêu

chuẩn này.

IV. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ

ĐẦU TƯ QUAN TÂM

Mục 1. Nội dung, thành phần

E-HSQT

Hồ sơ về tư cách pháp lý.

Hồ sơ kê khai thông tin về năng lực,

kinh nghiệm theo các

Mẫu số 01

,

02

,

03

và

04

đồng thời đính kèm theo các tài

liệu chứng minh.

Phản hồi của nhà đầu tư đối với các

nội dung khảo sát ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin liên lạc của nhà đầu tư.

Mục 2. Thời điểm hết

hạn nộp E-HSQT

[Ghi thời điểm (ngày,

giờ) cụ thể, nhưng phải bảo đảm tối thiểu là 45 ngày từ ngày đăng tải thông tin

khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia]

Mục 3. Sửa đổi, làm rõ

E-KSQT

Sửa đổi:

Trường hợp sửa đổi E-KSQT sau khi phát

hành, Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Cơ quan, Đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề

xuất dự án phải đăng tải các tài liệu sau đây trên Hệ thống:

a) Quyết định sửa đổi kèm theo những nội

dung sửa đổi E-KSQT;

b) E-KSQT đã được sửa đổi.

Quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung

sửa đổi được đăng tải trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 ngày

trước ngày hết hạn nộp E-HSQT. Trường hợp thời gian đăng tải văn bản sửa đổi

không đáp ứng quy định tại điểm này thì phải thực hiện gia hạn thời điểm tương

ứng bảo đảm tuân thủ thời gian tại điểm này.

Làm rõ:

a) Trường hợp nhà đầu tư muốn được làm

rõ E-KSQT, nhà đầu tư gửi đề nghị làm rõ đến Đơn vị chuẩn bị dự án PPP hoặc Cơ

quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án thông qua Hệ thống trong khoảng

thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp E-HSQT.

b) Văn bản làm rõ E-KSQT được đang tải

trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày hết

hạn nộp E-HSQT, trong đó có mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên

nhà đầu tư đề nghị làm rõ.

c) Nội dung làm rõ E-KSQT không được

trái với nội dung của E-KSQT

đã được phát hành.

Trường hợp việc tiếp nhận nội dung yêu

cầu làm rõ E-KSQT dẫn đến phải sửa đổi E-KSQT thì việc sửa đổi thực hiện theo

quy định tại khoản 1 Mục này.

Mục 4. Nộp E-HSQT

Nhà đầu tư nhập thông tin theo yêu

cầu của E-KSQT trên Hệ thống theo

định dạng webform và đính kèm file để tạo thành

bộ E-HSQT và nộp trên Hệ thống.

Đối với nội dung liên quan đến hồ sơ

về tư cách pháp lý, năng lực

và

kinh nghiệm tương ứng,

phản hồi của nhà đầu tư đối với các nội dung của E-KSQT, nhà đầu tư kê khai

trên webform và cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu chứng minh về tư

cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm. Trường hợp có sự khác biệt với thông tin

kê khai giữa webform với thông tin trong bản scan các văn bản, tài liệu chứng

minh về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm đính kèm thì yêu cầu nhà đầu tư

làm rõ. Việc đánh giá căn cứ vào E-HSQT và tài liệu làm rõ của nhà đầu tư,

trong đó có xác nhận thông tin, tài liệu chuẩn xác được nộp trên Hệ thống.

Mục 5. Làm rõ E-HSQT

Nhà đầu tư có trách nhiệm làm rõ

E-HSQT:

a) Làm rõ E-HSQT theo yêu cầu của Đơn vị

chuẩn bị dự án hoặc Cơ quan,

Đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án

hoặc;

b) Tự làm rõ, bổ sung tài liệu chứng

minh tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm khi nhà đầu tư phát hiện E-HSQT

thiếu thông tin, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm đã có của mình nhưng chưa

nộp cùng hồ sơ.

Việc làm rõ E-HSQT được thực hiện

trên Hệ thống. Tất cả yêu cầu làm rõ và văn bản làm rõ của nhà đầu tư được thực

hiện trên Hệ thống.

Mục 6. Sửa đổi, thay

thế, rút E-HSQT

Sau khi nộp, nhà đầu tư có thể sửa

đổi, thay thế hoặc rút E-HSQT trước thời điểm hết hạn nộp E-HSQT trên Hệ thống.

Trường hợp cần sửa đổi E-HSQT đã nộp, nhà đầu tư phải tiến hành rút toàn bộ

E-HSQT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSQT, nhà

đầu tư tiến hành nộp lại E-HSQT mới. Trường hợp nhà đầu tư đã nộp E-HSQT trước

khi E-KSQT được sửa đổi (nếu có) thì nhà đầu tư phải nộp lại E-HSQT mới cho phù

hợp với E-KSQT đã được sửa đổi.

Sau thời điểm hết hạn nộp E-HSQT, nhà

đầu tư không được rút hồ sơ đã nộp.

Mục 7. Ngôn ngữ sử dụng

E-HSQT và tất cả văn bản, tài liệu trao

đổi giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư liên quan đến việc khảo sát quan

tâm và nhà đầu tư liên quan đến việc mời quan tâm được viết bằng tiếng Việt đối

với nhà đầu tư trong nước, tiếng Việt và tiếng Anh đối với nhà đầu tư quốc tế.

Mục 8. Gia hạn thời

gian nộp E-HSQT

Trường hợp gia hạn thời gian nộp E-HSQT

trên Hệ thống, thông báo gia hạn được đăng tải trên Hệ thống, trong đó nêu rõ

các thông tin sau:

Lý do gia hạn;

Thời điểm hết hạn nộp E-HSQT sau khi

gia hạn.

Mục 9. Thông báo kết

quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư

Sau khi có kết quả đánh giá sơ bộ năng

lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền đăng tải danh sách

nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu trên Hệ thống.

Mục 10. Thông tin liên

hệ

Cơ quan có thẩm quyền:

…………………………………………………………….

Địa chỉ:

…………………………………………………………………………………

Số điện thoại:

………………………………………………………………………

Số fax: ……………………………………………………………………………………

CÁC BIỂU MẪU

Mẫu

số 01

: Thông tin về nhà đầu tư

Mẫu

số 02

: Năng lực tài chính của nhà đầu tư

Mẫu

số 03

: Kinh nghiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư

Mẫu

số 04

: Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 01

(Scan đính kèm)

THÔNG TIN VỀ

NHÀ ĐẦU TƯ

Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh:

Quốc gia nơi đăng ký hoạt động của

nhà đầu tư

(2)

:

Năm thành lập công ty:

Địa chỉ hợp pháp của nhà đầu tư tại

quốc gia đăng ký:

Thông tin về đại diện hợp pháp của

nhà đầu tư:

Tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại/fax:

Địa chỉ e-mail:

Sơ đồ tổ chức của nhà đầu tư.

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì

từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà đầu tư đính kèm trên Hệ thống

bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm

quyền của nước mà nhà đầu tư đang hoạt động cấp.

Mẫu số 02

(Webform trên Hệ thống)

NĂNG LỰC TÀI

CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

(1)

Tên nhà đầu tư/thành

viên liên danh:

Thông tin về năng

lực tài chính của nhà đầu tư/thành viên liên danh

(2)

:

a) Tóm tắt các số liệu về tài chính

STT Nội dung Giá trị

I Vốn chủ sở hữu cam

kết sử dụng cho dự án

II Các số liệu về vốn

chủ sở hữu của nhà đầu tư

1 Tổng vốn chủ sở hữu

2 Chi phí liên quan đến

kiện tụng (nếu có)

3 Vốn chủ sở hữu cam

kết cho các dự án đang thực hiện(4)(không gồm vốn đã được giải

ngân cho các dự án đang thực hiện và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có))

4 Vốn chủ sở hữu phải

giữ lại theo quy định

b) Tài liệu đính kèm

(5)

Báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm

gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa

niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có).

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới

thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo

cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán kể từ thời điểm thành

lập đến thời điểm tham gia dự án PPP hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại

thời điểm gần nhất tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật đã được kiểm

toán; đồng thời, đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam

kết, tài liệu chứng minh và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở

hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án PPP.

Các báo cáo do nhà đầu tư cung cấp

phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, phản ánh

tình hình tài chính riêng của nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà

đầu tư liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết

như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà đầu tư hoặc thành

viên liên danh.

Danh mục dự án và các khoản đầu tư tài

chính dài hạn khác trong trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia

đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có).

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì

từng thành viên liên danh phải kê

khai theo Mẫu này.

(2) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước

pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các số liệu, tài liệu cung cấp liên

quan đến vốn chủ sở hữu, phân bổ vốn chủ sở hữu cho các dự án và các khoản đầu

tư tài chính dài hạn đang thực hiện.

(3) Căn cứ yêu cầu sơ bộ về năng lực,

kinh nghiệm, bổ sung các thông tin phù hợp.

(4) Trường hợp tại cùng một thời điểm

nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều

dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn

khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài

hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số

vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu

tư tài chính dài hạn khác theo quy định.

(5) Căn cứ yêu cầu sơ bộ về năng lực,

kinh nghiệm, có thể bổ sung các tài liệu nhà đầu tư phải nộp để chứng minh năng

lực tài chính (ví dụ như: biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai tự quyết

toán thuế; tài liệu chứng minh việc nhà đầu tư đã kê khai quyết toán thuế điện

tử; văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế;...).

Mẫu số 03

(Scan đính kèm)

KINH NGHIỆM

THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

(1)

[Nhà đầu tư/đối tác

liệt kê kinh nghiệm thực hiện dự án/gói thầu/hợp đồng theo yêu cầu của E-KSQT]

Dự án/gói thầu/hợp đồng số

01:  _  __

[ghi tên dự án/gói thầu/hợp đồng]

Tên nhà

đầu tư/tên thành viên liên danh:

1 Số hợp đồng: Ngày ký:

2 Tên dự án/gói thầu/hợp

đồng:

3 Quốc gia thực hiện dự

án:

4 Hình thức đầu tư dự

án☐Đầu tư

theo phương thức PPP☐Đầu tư

không theo phương thức PPP

5 Lĩnh vực đầu tư của

dự án/gói thầu/hợp đồng: Loại công trình của dự án/gói thầu/hợp đồng:

6 Tham gia dự án với

vai trò:☐Nhà đầu tư

độc lập☐Thành viên liên danh☐Nhà thầu

xây lắp☐Nhà thầu vận hành☐Nhà thầu

trực tiếp cung cấp hàng hóa/dịch vụ

7 Tên cơ quan có thẩm

quyền/đại diện cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án); chủ đầu tư/đại diện chủ

đầu tư (đối với gói thầu/hợp đồng)Địa chỉ:Tên người liên lạc:Điện thoại:Fax:Email:

8 Thông tin chi tiết

8.1 Trường hợp tham gia

thực hiện dự án với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu vào dự án

Tổng mức đầu tư:

Quy mô công suất:

Cấp công trình:

Số lượng, chủng loại

hàng hóa, dịch vụ được cung cấp:

Tỷ lệ góp vốn (trường

hợp nhà đầu tư là liên danh):

Vốn chủ sở hữu đã

được huy động:

Vốn vay đã được huy

động:

Mô tả ngắn gọn về điểm

tương đồng của dự án đã thực hiện này với dự án đang lựa chọn nhà đầu tư:

Mô tả ngắn gọn về phần

công việc đã thực hiện:- Giá trị của (các) phần

công việc đã thực hiện:(Giá trị và loại tiền

tệ) tương đương …VND

Mô tả ngắn gọn về phần

công việc còn phải thực hiện:- Giá trị của (các) phần

công việc còn phải thực hiện:(Giá trị và loại tiền

tệ) tương đương ... VND

Tiến độ, chất lượng

thực hiện dự án(2):☐Đang trong

giai đoạn xây dựng, đã nghiệm thu hạng mục công trình  _ [ghi cụ

thể số lượng, giá trị hạng mục công trình đã được nghiệmthuhoàn

thành].☐Đã nghiệm

thu công trình, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng.☐Đã nghiệm

thu giá trị khối lượng công việc    _ [ghi cụ thể giá trị,

tỷ lệ giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu theo quy định của pháp luật

về xây dựng].☐Đang trong

giai đoạn vận hành:   _[ghi cụ thể thời gian vận hànhkể từ

ngày dự án, công trình chuyển sang giai đoạn vận hành].☐Đã kết

thúc.

Lịch sử tranh chấp,

kiện tụng:

Mô tả tóm tắt về các

yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật/hoạt động vận hành:

8.2 Trường hợp tham gia

thực hiện dự án/gói thầu/hợp đồng với vai trò nhà thầu

Tổng mức đầu tư:

Quy mô công suất:

Cấp công trình:

Số lượng, chủng loại

hàng hóa, dịch vụ được cung cấp:

Phạm vi công việc

tham gia thực hiện:[ghi cụ thể số lượng,

tên (các) hạng mục công trình]

Giá trị phần công

việc đã tham gia thực hiện:(Giá trị và loại tiền

tệ) tương đương ... VNĐ[ghi cụ thể giá trị

từng hạng mục công trình]

Tiến độ, chất lượng

thực hiện(3):☐Đã nghiệm

thu toàn bộ công trình, hạng mục công trình đủ điều kiện đưa vào khai thác,

sử dụng.☐Đã nghiệm

thu công trình, hạng mục công trình:     [ghi cụ thể số lượng,

giá trị hạng mục công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, nêurõ hạng mục

công trình nào đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng từng phần theo giai

đoạn thi công xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng].☐Đã nghiệm

thu giá trị khối lượng công việc   _[ghi cụ thể giá trị,

tỷ lệgiá

trị khối lượng công việc được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây

dựng].☐Đang trong

giai đoạn vận hành: ____[ghi cụ thể thời gian vận hành kể từ ngày dự

án, công trình chuyển sang giai đoạn vận hành].☐Đã kết

thúc giai đoạn vận hành.

Lịch sử tranh chấp,

kiện tụng:

Mô tả tóm tắt về các

yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật:

Dự án số 02: ____

[ghi tên dự

án]

Đại diện

hợp pháp của nhà đầu tư[Ghi tên,

chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]

Ghi chú:

(1) Đơn vị chuẩn bị dự án có thể điều chỉnh,

bổ sung yêu cầu kê khai thông tin tại Mẫu này để phù hợp với tiêu chí đánh giá

về kinh nghiệm của nhà đầu tư.

(2), (3) Nhà đầu tư cung cấp tài liệu

được cấp có thẩm quyền xác nhận công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu

giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng theo quy định của

pháp luật về xây dựng; xác nhận công trình, hạng mục công trình được nghiệm

thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về xây

dựng hoặc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc xác nhận đủ điều kiện

đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

và một hoặc các tài liệu sau:

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu

tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà

đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản tương đương theo quy định

của pháp luật về đầu tư tương ứng trong từng thời kỳ.

Hợp đồng ký kết giữa cơ quan có thẩm

quyền và nhà đầu tư (đối với dự án, gói thầu có hợp đồng đã ký kết).

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu

hoàn thành công trình, hạng mục công trình hoặc văn bản tương đương của cấp có

thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

Đối với kinh nghiệm vận hành, kinh doanh

công trình, nhà đầu tư cung cấp tài liệu được cấp có thẩm quyền xác nhận việc

vận hành đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và

pháp luật khác có liên quan hoặc văn bản chứng minh giao dịch dân sự đã thực

hiện.

Mẫu số 04

(Webform trên Hệ thống)

THỎA THUẬN

LIÊN DANH

Ngày: ____

[Hệ thống tự động trích

xuất]

Căn cứ____

[Ghi căn cứ pháp lý]

Căn cứ____

[Ghi căn cứ pháp lý]

Căn cứ E-KSQT dự án:   _ _

[Hệ thống tự

động trích xuất]

với số E-KSQT:  ___

[Hệ thống tự động trích

xuất]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa

thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên

danh thứ nhất:

[Hệ thống tự động trích xuất

tên từng

thành viên liên danh]

Quốc gia nơi đăng ký hoạt động:

Mã số thuế:

[Hệ thống tự

động trích xuất]

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Tên thành viên liên

danh thứ hai:

[Hệ thống tự động trích xuất tên

từng thành

viên liên danh]

Quốc gia nơi đăng ký hoạt động:

Mã số thuế:

[Hệ thống tự

động trích xuất]

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

……

Tên thành viên liên

danh thứ năm:

[Hệ thống tự động trích

xuất tên từng thành viên liên danh]

Quốc gia nơi đăng ký hoạt động:

Mã số thuế:

[Hệ thống tự

động trích xuất]

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Các bên (sau đây gọi là thành viên)

thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc

chung

Các thành viên tự nguyện hình thành

liên danh để tham gia lựa chọn

nhà đầu tư dự án ____

[Hệ thống tự

động trích xuất tên dự án].

Các thành viên thống nhất tên gọi của

liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến dự án là: _____

[ghi tên

của liên danh].

Địa chỉ giao dịch của Liên danh:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người đại diện của Liên danh:

Các thành viên cam kết không thành

viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà đầu tư khác để tham

gia lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Điều 2. Phân công trách

nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công

trách nhiệm để thực hiện các công việc trong quá trình khảo sát quan tâm cho dự

án______

[Hệ

thống tự động trích xuất tên của dự án]

như sau:

Các bên nhất trí thỏa thuận cho______

[ghi

tên một thành viên]

là thành

viên đứng

đầu liên danh, đại diện cho liên danh để thực hiện các công việc sau:

Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp

E-HSQT cho cả liên danh.

[Thành viên đứng đầu

liên danh có thể đại diện cho liên danh để thực hiện một hoặc một số công việc

sau:

Ký các văn bản, tài

liệu để giao dịch trong quá trình đề nghị làm rõ E-KSQT và giải trình, làm rõ

E-HSQT;

Ký các văn bản, tài

liệu để giao dịch với Đơn vị chuẩn bị dự án, Cơ quan, Đơn vị được giao nhiệm vụ

chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án PPP trong quá trình tham gia lựa chọn nhà

đầu tư, kể cả văn bản đề nghị làm rõ E-KSQT và giải trình, làm rõ E-HSQT;

-

Ký các văn bản kiến

nghị trong lựa chọn nhà đầu tư (nếu có);

Các công việc khác,

trừ việc ký kết hợp đồng (ghi rõ nội dung các công việc, nếu có)].

Vai trò, trách nhiệm của các thành

viên liên danh

(1)

:

TT Tên thành

viên Vai trò

tham gia[Ghi phần

công việc mà thành viên đảm nhận (thu xếp tài chính, xây dựng, quản lý, vận

hành,...] Vốn chủ sở

hữu

Giá trị Tỉ lệ %

1 Thành viên 1[Đứng đầu liên danh] [tối thiểu

30%]

2 Thành viên 2 [tối thiểu

15%]

3 Thành viên 3 [tối thiểu

15%]

.....

Tổng …. 100%

Điều 3. Hiệu lực của

thỏa thuận liên danh

Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể

từ ngày ký.

Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu

lực trong các trường hợp sau:

Các bên thỏa thuận cùng chấm dứt;

Có sự thay đổi thành viên liên danh.

Trong trường hợp này, nếu sự thay đổi thành viên liên danh được bên mời thầu

chấp thuận thì các bên phải thành lập thỏa thuận liên danh mới;

Liên danh không đáp ứng E-KSQT.

Thỏa thuận liên danh này được lập trên

cơ sở sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP

PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[xác nhận,

chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP

PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[xác nhận,

chữ ký số]

Ghi chú:

(1) Nhà đầu tư phải liệt kê vai trò tham

gia và tỷ lệ % góp vốn chủ sở hữu của từng thành viên liên danh.

PHỤ LỤC III

(Kèm theo

Nghị định số 71/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ)

Phụ lục VII

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG MẪU DỰ ÁN BT KHÔNG YÊU CẦU THANH

TOÁN

(Kèm theo

Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

ngày 29

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

I. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG MẪU

Hợp đồng mẫu bao gồm các thành phần sau

đây:

Văn bản thỏa thuận của các bên về hợp

đồng, bao gồm: căn cứ pháp lý ký kết hợp đồng dự án; thông tin chung về các bên

ký kết hợp đồng dự án (cơ quan ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án); hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý; thời hạn hợp đồng và thời điểm

có hiệu lực của hợp đồng.

Điều kiện chung của hợp đồng bao gồm

các nội dung áp dụng chung, phù hợp với loại hợp đồng, ngành và lĩnh vực của dự

án.

Điều kiện cụ thể của hợp đồng làm rõ

các nội dung tương ứng với điều kiện chung khi áp dụng đối với từng dự án cụ

thể.

Phụ lục hợp đồng quy định chi tiết

một số điều khoản của hợp đồng.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA

HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Các nội dung dưới đây được sắp xếp,

trình bày trong các thành phần của Hợp đồng mẫu căn cứ tính chất, đặc điểm của

từng dự án.

Giải thích từ ngữ

a) Định nghĩa và các từ viết tắt về các

khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án, phù hợp với quy định của

pháp luật hiện hành và bối cảnh cụ thể của hợp đồng dự án.

b) Nguyên tắc giải thích các từ số ít,

số nhiều, giới tính và các vấn đề đặc thù khác trong trường hợp hợp đồng dự án

được ký kết với một bên là nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu, quy mô dự án

a) Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của

dự án.

b) Quy mô dự án.

Địa điểm thực hiện dự án, nhu cầu sử

dụng đất, tài nguyên khác

Địa điểm thực hiện dự án, bao gồm cụ thể

địa danh, diện tích sử dụng đất, tài nguyên khác (mặt nước, khoáng sàn...)

trong phạm vi dự án và các công trình có liên quan; kết quả khảo sát địa chất

và phương án xử lý.

Thời hạn hợp đồng và tiến độ thực

hiện dự án

a) Thời hạn hợp đồng và tiến độ thực

hiện dự án có thể bao gồm các mốc thời gian sau:

Thời gian chuẩn bị khởi công xây dựng

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng;

Thời gian xây dựng công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng;

Thời gian chuyển giao công trình dự án

BT cho cơ quan có thẩm quyền.

b) Các trường hợp được điều chỉnh thời

hạn hợp đồng dự án theo quy định

tại

Điều 50 của Luật PPP

và các mốc thời gian tại điểm a khoản này.

c) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi điều

chỉnh thời hạn hợp đồng dự án.

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cự; tiến

độ bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, điều kiện sử dụng đất, mặt nước, tài

nguyên khác và công trình có liên quan.

a) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư.

b) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong

việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng để thực hiện

dự án, giám sát, kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c) Nghĩa vụ của các bên trong việc bảo

đảm thu xếp nguồn vốn để thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

d) Điều kiện sử dụng đất, mặt nước, tài

nguyên khác hoặc công trình có liên quan theo quy định của pháp luật và bối

cảnh của dự án.

đ) Quy định về khai quật và xử lý các

vật hóa thạch, cổ vật, công trình kiến trúc hoặc hiện vật khác trong khu vực dự

án và quyền, nghĩa vụ của các bên đối với các hiện vật này.

e) Thời điểm, tiến độ bàn giao mặt bằng

để thực hiện dự án. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc quản lý, sử dụng

diện tích đất được giao.

g) Trách nhiệm của mỗi bên trong trường

hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất

lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

a) Các yêu cầu về kỹ thuật, quy chuẩn,

tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng cho dự án căn cứ nội dung tại báo cáo

nghiên cứu khả thi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

việc giám sát tính tuân thủ các yêu cầu,

tiêu chuẩn,

chỉ số đánh giá chất lượng quy định tại khoản này.

Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn,

phương án tài chính

Nội dung tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn

vốn và phương án tài chính được trình bày chi tiết tại phương án tài chính (nếu

có) kèm theo hợp đồng dự án, bao gồm:

a) Tổng mức đầu tư.

b) Cơ cấu nguồn vốn (nếu cần).

c) Kế hoạch thu xếp tài chính để thực

hiện dự án.

d) Nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án (nếu có) trong việc thu xếp tài chính cho dự án.

đ) Trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án (nếu có) trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Ưu đãi đầu tư, bảo đảm đầu tư

a) Ưu đãi đầu tư:

Ưu đãi về thuế mà nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án (nếu có) được hưởng;

Ưu đãi đầu tư khác.

b) Bảo đảm đầu tư:

Bảo đảm về quyền tiếp cận đất, quyền

sử dụng đất và tài sản công khác của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có);

Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn về tài

sản, con người của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có);

Các bảo đảm đầu tư khác theo pháp luật

về đầu tư.

Quyền, nghĩa vụ của các bên trước

giai đoạn xây dựng

a) Việc thu xếp tài chính.

b) Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết

kế sau thiết kế cơ sở và dự toán.

c) Việc thực hiện các thủ tục xin cấp

phép theo quy định của pháp luật có liên quan.

d) Cơ chế phối hợp giữa các bên trong

việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại khoản này.

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

giai đoạn xây dựng

a) Việc thực hiện các thủ tục, yêu cầu

về thi công xây dựng.

b) Phương án tổ chức xây dựng công trình

tạm, công trình phụ trợ (nếu có).

c) Chế độ quản lý chất lượng; trình tự,

thủ tục giám sát, nghiệm thu công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

d) Hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện

thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

đ) Giám định, kiểm định chất lượng thi

công xây dựng, thiết bị (nếu cần).

e) Cơ chế phối hợp giữa các bên trong

việc thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này.

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

a) Điều kiện kỹ thuật, tình trạng hoạt

động và chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khi chuyển giao.

b) Trình tự, thủ tục liên quan trong

giai đoạn chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

c) Chế độ cho người lao động tại doanh

nghiệp dự án khi thực hiện chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Quyền, nghĩa vụ khác của các bên ký

kết hợp đồng

a) Nghĩa vụ của nhà đầu tư và giới hạn

trách nhiệm của nhà đầu tư đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

hợp đồng.

b) Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

việc báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án với cơ quan ký kết hợp đồng.

c) Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

việc bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe của người lao động,

bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ liên quan khác.

d) Nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng

đối với việc bảo mật thông tin; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải

trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát.

Quy định về phạt hợp đồng

a) Các trường hợp áp dụng phạt hợp đồng,

bao gồm trường hợp không thực hiện đúng cam kết về tiến độ thực hiện dự án.

b) Hình thức phạt vi phạm hợp đồng:

Phạt tiền: mức phạt cụ thể đối với

từng trường hợp và

thủ tục thực hiện;

Các hình thức khác do các bên thỏa

thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp dự án (nếu nhà đầu tư

đề xuất thành lập)

a) Mô hình tổ chức, hoạt động của doanh

nghiệp dự án.

b) Vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án.

c) Nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc

góp vốn chủ sở hữu theo tiến độ được thỏa thuận.

d) Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi

chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, bao gồm cả trường

hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp tương đương với việc chuyển

nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP.

Sửa đổi hợp đồng dự án

a) Các trường hợp được xem xét sửa đổi

hợp đồng theo quy định tại

khoản 1 Điều 50 của Luật PPP

.

b) Trình tự sửa đổi hợp đồng theo quy

định tại

khoản 2 Điều 50 của Luật PPP

.

c) Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của

các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do sửa đổi hợp đồng.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

a) Các trường hợp được xem xét chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn theo quy định tại

khoản 2 Điều 52 của Luật

PPP

.

b) Công thức xác định mức chi phí bồi

thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tương ứng các trường hợp tại điểm a khoản

này.

c) Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của

các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

d) Việc kiểm kê, chuyển giao tài sản,

thanh toán cho các bên có liên quan tương ứng với từng trường hợp chấm dứt

trước thời hạn.

đ) Giới hạn trách nhiệm của cơ quan ký

kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Pháp luật điều chỉnh

a) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án

và các phụ lục hợp đồng, văn bản có liên quan được ký kết giữa cơ quan ký kết

hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP (nếu có) theo quy định tại

Điều 55 của Luật PPP

.

b) Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ,

trách nhiệm của các bên đối với các vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy

định.

Giải quyết tranh chấp

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các

bên tham gia hợp đồng dự án và tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án (nếu có) với

các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án theo quy định tại

Điều

97 của Luật PPP

.

Chấm dứt, thanh lý hợp đồng

a) Trình tự, thủ tục, thời điểm thực

hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo đúng thời hạn.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện thỏa

thuận thanh lý hợp đồng.

c) Quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết

khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Các quy định khác

Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

PHỤ LỤC IV

(Kèm theo

Nghị định số 71/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ)

Phụ lục VIII

HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG MẪU O&M

(Kèm theo

Nghị định số

35/2021/NĐ-CP

ngày 29 tháng 3

năm 2021 của Chính phủ)

I. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG MẪU

O&M

Hợp đồng mẫu dự án PPP bao gồm các thành

phần sau đây:

Văn bản thỏa thuận của các bên về hợp

đồng, bao gồm: căn cứ pháp lý ký kết hợp đồng dự án; thông tin chung về các bên

ký kết hợp đồng dự án (cơ quan ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự

án); hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý; thời hạn hợp đồng và thời điểm

có hiệu lực của hợp đồng.

Điều kiện chung của hợp đồng bao gồm

các nội dung áp dụng chung, phù hợp với loại hợp đồng, ngành và lĩnh vực của dự

án.

Điều kiện cụ thể của hợp đồng làm rõ

các nội dung tương ứng với điều kiện chung khi áp dụng đối với từng dự án cụ

thể.

Phụ lục hợp đồng quy định chi tiết

một số điều khoản của hợp đồng.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA

HỢP ĐỒNG DỰ ÁN

Các nội dung dưới đây được sắp xếp,

trình bày trong các thành phần của Hợp đồng mẫu dự án PPP căn cứ tính chất, đặc

điểm của từng ngành, lĩnh vực và loại hợp đồng của dự án.

Giải thích từ ngữ

a) Định nghĩa và các từ viết tắt về các

khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong hợp đồng dự án, phù hợp với quy định của

pháp luật hiện hành và bối cảnh cụ thể của hợp đồng dự án.

b) Nguyên tắc giải thích các từ số ít,

số nhiều, giới tính và các vấn đề đặc thù khác trong trường hợp hợp đồng dự án

được ký kết với một bên là nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu, quy mô dự án

a) Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của

dự án.

b) Quy mô, công suất, hiện trạng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có; hiện trạng máy móc, thiết bị của công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (nếu có).

Địa điểm thực hiện dự án

Thời hạn hợp đồng

a) Thời hạn hợp đồng dự án gồm thời gian

vận hành, kinh doanh, bảo trì, bảo dưỡng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng,

được xác định căn cứ phương án tài chính tại báo cáo nghiên cứu khả thi được

phê duyệt và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

b) Các trường hợp được điều chỉnh thời

hạn hợp đồng dự án theo quy định tại

Điều 51 của Luật PPP

và các mốc thời gian tại điểm a khoản này.

c) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi điều

chỉnh thời hạn hợp đồng dự án.

Yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, chất

lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp

a) Các yêu cầu về kỹ thuật, quy chuẩn,

tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng để vận hành, kinh doanh công trình, hệ

thống cơ sở hạ tầng; yêu cầu về nâng cấp, cập nhật kỹ thuật, công nghệ trong

quá trình triển khai hợp đồng.

b) Các tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất

lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung

cấp căn cứ nội dung tại báo cáo nghiên cứu khả thi đã được cấp có thẩm quyền

phê duyệt; quy trình kiểm soát chất lượng, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.

c) Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

việc đánh giá, theo dõi, giám sát tính tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số

đánh giá chất lượng quy định tại khoản này.

Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn,

phương án tài chính

Nội dung tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn

vốn và phương án tài chính được trình bày chi tiết tại phương án tài chính kèm

theo hợp đồng dự án, bao gồm:

a) Tổng mức đầu tư.

b) Cơ cấu nguồn vốn:

Giá trị phần vốn chủ sở hữu;

Giá trị phần vốn do nhà đầu tư huy

động.

c) Kế hoạch thu xếp tài chính:

Vốn chủ sở hữu: tổng số vốn; tiến độ

góp vốn chủ sở hữu; lộ trình tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án theo tiến

độ góp vốn chủ sở hữu;

Nguồn vốn huy động (vốn vay, vốn tín

dụng ưu đãi, trái phiếu doanh nghiệp dự án và các nguồn vốn khác): tổng mức vốn

huy động, thời gian vay, trả, thời gian ân hạn (theo từng nguồn vốn); chi phí

huy động vốn bao gồm: lãi suất vốn vay của từng nguồn vốn, chi phí cần thiết

liên quan đến huy động nguồn vốn được pháp luật cho phép; đồng tiền vay và tỷ

giá thanh toán; điều kiện đảm bảo nguồn vốn huy động; tiến độ, thứ tự giải

ngân, phương án trả nợ (theo từng nguồn vốn);

Thời điểm ký kết thỏa thuận về việc

lựa chọn nhà đầu tư thay thế giữa cơ quan ký kết hợp đồng, bên cho vay và nhà

đầu tư, doanh nghiệp dự án (được ký kết đồng thời với hợp đồng cấp tín dụng).

d) Doanh thu trong phương án tài chính:

Mức doanh thu theo các thời hạn do các

bên thỏa thuận;

Đồng tiền được áp dụng để xác định

doanh thu.

đ) Các chỉ tiêu tài chính đầu ra cần đạt

được để bảo đảm tính khả thi tài chính của dự án.

e) Nghĩa vụ của nhà đầu tư, doanh nghiệp

dự án trong việc thu xếp tài chính cho dự án.

g) Trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án trong trường hợp

vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Giá trị, hình thức, thời hạn nộp ngân

sách nhà nước

Giá trị nộp ngân sách nhà nước và thời

hạn nộp ngân sách nhà nước căn cứ phương án tài chính tại báo cáo nghiên cứu

khả thi được phê duyệt và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, có

thể bao gồm các nội dung sau:

a) Giá trị nộp ngân sách nhà nước:

Giá trị khoản tiền mà nhà đầu tư sẽ

nộp ngân sách nhà nước;

Cách thức xử lý khoản tiền nộp ngân

sách nhà nước và lãi suất phát sinh (nếu có) trong trường hợp nhà đầu tư vi

phạm hợp đồng.

b) Hình thức, thời hạn nộp ngân sách nhà

nước:

Hình thức nộp ngân sách nhà nước: Nộp

một lần sau khi hợp đồng có hiệu lực hoặc nộp hằng năm với số tiền bằng giá trị

nộp ngân sách nhà nước tại điểm a khoản này chia cho số năm theo thời hạn hợp

đồng quy định tại khoản 4. Trường hợp nộp hằng năm, thỏa thuận mức lãi suất áp

dụng đối với số tiền chưa nộp và lãi phát sinh trong trường hợp chậm nộp;

Thời hạn, phương thức nộp ngân sách

nhà nước.

Chia sẻ phần tăng doanh thu

a) Cơ chế báo cáo doanh thu của doanh

nghiệp dự án cho cơ quan ký kết hợp đồng và cơ chế theo dõi doanh thu.

b) Thời hạn thanh toán phần chia sẻ phần

tăng doanh thu.

Ưu đãi đầu tư, bảo đảm đầu tư

a) Ưu đãi đầu tư:

Ưu đãi về thuế mà doanh nghiệp dự án

được hưởng;

Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê

đất (nếu có);

Ưu đãi đầu tư khác theo quy định của

pháp luật.

b) Bảo đảm đầu tư:

Bảo đảm về quyền tiếp cận đất, quyền

sử dụng đất và tài sản công khác của doanh nghiệp dự án;

Bảo đảm cung cấp các dịch vụ công cho

doanh nghiệp dự án;

Bảo đảm quyền thế chấp tài sản, quyền

kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng (cần quy định tương ứng với khoản

19 Mục này);

Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn về

tài sản, con người của doanh nghiệp dự án PPP;

Các bảo đảm đầu tư khác theo pháp luật

về đầu tư.

c) Bảo đảm cân đối ngoại tệ (áp dụng đối

với dự án PPP được Chính phủ cho phép): hạn mức, thời hạn, thời điểm cân đối

ngoại tệ.

Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công

a) Mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công;

phương pháp và công thức để thiết lập hoặc điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm,

dịch vụ công.

b) Các trường hợp, thủ tục điều chỉnh

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công cho từng thời kỳ.

c) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm điều chỉnh

giá, phí sản phẩm, dịch vụ công.

d) Nghĩa

vụ công khai

thông tin về mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ công

tại các thời

điểm:

Sau khi ký kết hợp đồng;

Sau mỗi lần điều chỉnh giá, phí sản

phẩm, dịch vụ công.

Cơ cấu lại các khoản nợ (trường hợp

áp dụng)

a) Điều kiện được cơ cấu lại các khoản

nợ.

b) Cơ chế chia sẻ phần lợi nhuận gia

tăng khi cơ cấu lại các khoản nợ.

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong

việc vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

a) Điều kiện vận hành, kinh doanh công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

b) Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

việc đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá chất lượng thực hiện dự

án về vận hành, kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng một

cách liên tục, ổn định.

c) Việc thu xếp bảo hiểm, bảo hành công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

d) Tổ chức vận hành, bảo dưỡng công

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong giai đoạn vận hành, kinh doanh công trình,

hệ thống cơ sở hạ tầng.

đ) Điều kiện, biện pháp giải quyết khi

tạm ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng

và các trường hợp khác.

e) Quyền, nghĩa vụ của Cơ quan ký kết

hợp đồng trong việc kiểm tra, giám sát và phối hợp với doanh nghiệp dự án thực

hiện các nghĩa vụ nêu tại khoản này.

Quyền, nghĩa vụ khác của các bên ký

kết hợp đồng

a) Thỏa thuận về việc sử dụng dịch vụ

bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo

hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với

nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng.

b) Nghĩa vụ của nhà đầu tư và giới hạn

trách nhiệm của nhà đầu tư đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

hợp đồng.

c) Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

việc báo cáo định kỳ tình hình triển khai dự án với cơ quan ký kết hợp đồng.

d) Nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án trong

việc bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe của người lao động,

bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ liên quan khác.

đ) Nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng

đối với việc bảo mật thông tin; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải

trình việc thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

a) Giá trị, thời gian có hiệu lực, các

trường hợp được, không được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm thực hiện hợp đồng

căn cứ quy định tại

Điều 48 của Luật PPP

và

Điều 35 của Nghị định

này.

b) Trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh

nghiệp dự án đối với nghĩa vụ cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng và biện pháp

xử lý trong trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không thực hiện nghĩa vụ này.

Quy định về phạt hợp đồng

a) Các trường hợp áp dụng phạt hợp đồng,

bao gồm trường hợp không thực hiện đúng cam kết về việc sử dụng nhà thầu, hàng

hóa, vật tư, thiết bị trong nước.

b) Hình thức phạt vi phạm hợp đồng:

Phạt tiền: mức phạt cụ thể đối với

từng trường hợp và thủ tục thực hiện;

Tạm dừng việc khai thác, kinh doanh

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: thời điểm áp dụng, thời hạn phạt và thủ tục

thực hiện;

Các hình thức khác do các bên thỏa

thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp dự án

a) Mô hình tổ chức, hoạt động của doanh

nghiệp dự án.

b) Vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án.

c) Nghĩa vụ của nhà đầu tư trong việc

góp vốn chủ sở hữu theo tiến độ được thỏa thuận.

d) Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi

chuyển nhượng cổ phần hoặc

phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, bao gồm cả

trường hợp chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp tương đương với việc

chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án PPP.

Phát hành trái phiếu và huy động vốn

hợp pháp khác

a) Việc áp dụng hình thức huy động vốn

thông qua phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án, vốn hợp pháp khác.

b) Điều kiện, nguyên tắc, thời điểm,

phương thức phát hành trái phiếu của doanh nghiệp dự án.

c) Giá trị vốn huy động thông qua phát

hành trái phiếu, vốn hợp pháp khác.

Tài sản, quyền thế chấp

a) Quy định về tài sản: quyền sở hữu,

quản lý, khai thác tài sản hình thành trong quá trình thực hiện hợp đồng dự án;

tài sản không được phép thế chấp.

b) Quyền của doanh nghiệp dự án trong

việc thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp dự án (nếu có).

c) Quyền của doanh nghiệp dự án trong

việc thế chấp quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

d) Quyền của doanh nghiệp dự án trong

việc thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu

có).

đ) Trách nhiệm của cơ quan ký kết hợp

đồng phối hợp với bên cho vay trong việc lựa chọn nhà đầu tư thay thế để tiếp

nhận quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thế chấp khi chấm dứt hợp đồng trước thời

hạn.

Sửa đổi hợp đồng dự án

a) Các trường hợp được xem xét sửa đổi

hợp đồng theo quy định tại

khoản 1 Điều 50 của Luật PPP

và

các khoản 20, 21 và 22 Mục này.

b) Trình tự sửa đổi hợp đồng theo quy

định tại

khoản 2 Điều 50 của Luật PPP

.

c) Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của

các bên khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do sửa đổi hợp đồng.

Sửa đổi hợp đồng do hoàn cảnh thay

đổi cơ bản

a) Điều kiện xác định hoàn cảnh thay đổi

cơ bản.

b) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi

hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

c) Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ

hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công.

d) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các

bên khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Sửa đổi hợp đồng do sự kiện bất khả

kháng

a) Quy định các trường hợp bất khả

kháng, điều kiện xác định sự kiện bất khả kháng.

b) Quy trình xử lý trong trường hợp xảy

ra sự kiện bất khả kháng.

c) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng khi

xảy ra sự kiện bất khả kháng.

d) Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ

hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công.

đ) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các

bên khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Sửa đổi hợp đồng do quy hoạch, chính

sách, pháp luật thay đổi

a) Quy định các trường hợp, điều kiện

xác định trường hợp thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật có ảnh hưởng đến

việc thực hiện hợp đồng dự

án theo quy định của pháp luật về PPP.

b) Cơ sở, tài liệu chứng minh doanh thu

của doanh nghiệp dự án bị sụt giảm so với mức doanh thu trong phương án tài

chính do thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật theo quy định tại

Điều 51 và Điều 82 của Luật PPP

.

c) Thỏa thuận về sửa đổi hợp đồng, áp

dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu khi thay đổi quy hoạch, chính sách,

pháp luật.

d) Quy định về việc thực hiện nghĩa vụ

hợp đồng như đã thỏa thuận nhằm duy trì tính liên tục của việc cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công.

đ) Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các

bên khi thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

a) Các trường hợp được xem xét chấm dứt

hợp đồng trước thời hạn theo

quy định tại

khoản 2 Điều 52

của Luật PPP

.

b) Công thức xác định mức chi phí xử lý

tương ứng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

c) Thủ tục, nghĩa vụ, trách nhiệm của

các bên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

d) Việc kiểm kê, chuyển giao tài sản,

thanh toán cho các bên có liên quan

tương ứng với từng

trường hợp chấm dứt trước thời hạn.

đ) Giới hạn trách nhiệm của cơ quan ký

kết hợp đồng về nghĩa vụ tài chính khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Pháp luật điều chỉnh

a) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng dự án

và các phụ lục hợp đồng, văn bản có liên quan được ký kết giữa cơ quan ký kết

hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP theo quy định tại

Điều 55 của Luật PPP

.

b) Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ,

trách nhiệm của các bên đối với các vấn đề pháp luật Việt Nam không có quy

định.

Giải quyết tranh chấp

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các

bên tham gia hợp đồng dự án và tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án với các tổ

chức kinh tế tham gia thực hiện dự án theo quy định tại

Điều 97

của Luật PPP

.

Chấm dứt, thanh lý hợp đồng

a) Trình tự, thủ tục, thời điểm thực

hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng theo đúng thời hạn.

b) Trình tự, thủ tục thực hiện thỏa

thuận thanh lý hợp đồng.

c) Quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết

khi chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Các quy định khác

Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

Hỏi đáp pháp luật

Pháp Luật Thuế

Nghị định hướng dẫn Luật PPP mới nhất hiện nay là Nghị định nào?

Bản án liên quan

Nghị định 71 2025 NĐ CP sửa đổi Nghị định 35 hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư thế nào?

Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Nghị định 71/2025/NĐ-CP

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Chủ trương đầu tư dự án PPP trên phạm vi 2 tỉnh trở lên do cơ quan nào quyết định?

Thời gian thẩm định chủ trương đầu tư dự án PPP sẽ được rút ngắn từ 28/3/2025

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com